## Planilha orçamentária
Obra :Reforma de Adaptação do Campo de Bocha Jardim Juventude para Centro Recreativo e Esportivo
Local : Rua Braz Olivatto - Jardim Juventude
Data Base: Março 2020
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit. Sem BDI | Preço Serviço Com BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 377.54 | 2265.24
1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 8 | 555.48 | 4443.84
1.3 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M² | 233.63 | 37.01 | 8646.6463
1.4 | 73658 | SINAPI | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 1 | 566.94 | 566.94
1.5 | 74218/001 | SINAPI | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 73.17 | 73.17
1.6 | 73822/002 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² | 22.61 | 0.49 | 11.0789
1.7 | 95880 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_12/2016 | TXKM | 531.09 | 0.52 | 276.1668
1.8 | 030204 | CPOS | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M³ | 9.672 | 54 | 522.288
1.9 | 0301040 | CPOS | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M³ | 0.5495 | 270 | 148.365
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  | 16953.735
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 10305 | SIURB | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M³ | 68.46 | 18.25 | 1249.395
2.2 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M³ | 68.46 | 1.5 | 102.69
2.3 | 74005/001 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA,SEM CONTROLE DO GC (C/ COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M³ | 47.922 | 5.4 | 258.7788
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  | 1610.8638
3 |  |  | INFRA ESTRUTURA
3.1 | 90877 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DEDIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 155 | 37.95 | 5882.25
3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 39.314 | 71.56 | 2813.3098
3.3 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.AF_06/2016 | M² | 35.5 | 5.2 | 184.6
3.4 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 1.775 | 97.22 | 172.5655
3.5 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M² | 53.25 | 63.42 | 3377.115
3.6 | 02-04-04 | SIURB | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 399.375 | 7.4 | 2955.375
3.7 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 5.325 | 275.2 | 1465.44
3.8 | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 3.55 | 592.14 | 2102.097
3.9 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA AC RÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M² | 62.125 | 30.49 | 1894.1913
3.10 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M² | 62.125 | 9.76 | 606.34
3.11 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 32.214 | 43.39 | 1397.7655
3.12 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA A, DMT 0,5 A 1,0 KM PAVIMENTAD | T/KM | 203.06 | 4.51 | 915.8006
|  |  | TOTAL ITEM | 3 |  |  | 23766.8497
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² | 6 | 89.99 | 539.94
4.2 | 02-04-04, | SIURB | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 92.532 | 7.4 | 684.7368
4.3 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 2.5202 | 275.2 | 693.57
4.4 | 74141/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | M² | 20.7975 | 81.22 | 1689.1729
4.5 | 73301 | SINAPI | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | M³ | 59.2729 | 9.2 | 545.3104
|  |  | TOTAL ITEM | 4 |  |  | 4152.7302
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | 89289 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M² | 252.505 | 46.85 | 11829.8592
5.2 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.3192 | 28.74 | 95.3952
5.3 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M³ | 3.18 | 617.23 | 1962.7914
5.4 | 02-04-04, | SIURB | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 44.52 | 7.4 | 329.448
|  |  | TOTAL ITEM | 5 |  |  | 14217.4939
6 |  |  | COBERTURA
6.1 | 15.03.030 | CPOS | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | kg | 417.7512 | 14.12 | 5898.6469
6.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM,COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.AF_07/2019 | M² | 66.23 | 40.26 | 2666.4198
6.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 30.78 | 62.27 | 1916.6706
6.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 14.05 | 36.34 | 510.577
|  |  | TOTAL ITEM | 6 |  |  | 10992.3143
7 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
7.1 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016 | M² | 1.26 | 586.25 | 738.675
7.2 | 24.01.070 | CPOS | CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, SOB MEDIDA | M² | 21.72 | 725.69 | 15761.9868
7.3 | 08-02-80 | SIURB | TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO | M² | 22.98 | 164.29 | 3775.3842
7.4 | 24.02.410 | CPOS | PORTA EM FERRO DE CORRER, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA | M² | 12.6 | 1044.63 | 13162.338
7.5 | 25.01.110 | CPOS | CAIXILHO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA | M² | 1.08 | 659.6 | 712.368
|  |  | TOTAL ITEM | 7 |  |  | 34150.752
8 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
8.1 | 90850 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN. | 3 | 687.54 | 2062.62
8.2 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN. | 3 | 100.86 | 302.58
8.3 | 21.03.010 | CPOS | REVESTIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18,8, CHAPA 20, COM ESPESSURA DE 1 MM, ACABAMENTO ESCOVADO COM GRANA ESPECIAL | M² | 0.72 | 787.68 | 567.1296
8.4 | 17-05-20 | SIURB | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN. | 3 | 178.68 | 536.04
3468.3696
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
9.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
9.1.1 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 2 | 20.4 | 40.8
9.1.2 | 10-10-12 | SIURB | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 1 | 111.7 | 111.7
9.1.3 | 09-11-15. | SIURB | CAIXA DE INSPEÇÃO MULTIPLA PVC DN 100 | UN. | 1 | 72.38 | 72.38
9.1.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 26 | 16.03 | 416.78
9.1.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 45 | 23.29 | 1048.05
9.1.6 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 87 | 45.4 | 3949.8
9.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA |  |  |  | 0
9.2.1 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN. | 6 | 131.08 | 786.48
9.2.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN. | 4 | 66.68 | 266.72
9.2.3 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN. | 1 | 212.5 | 212.5
9.2.4 | 74253/001 | SINAPI | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 65 | 25.71 | 1671.15
9.2.5 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 45 | 17.9 | 805.5
9.2.6 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 15 | 24.34 | 365.1
9.2.7 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 5 | 11.89 | 59.45
9.2.8 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12 | 32.01 | 384.12
9.2.9 | 89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN. | 3 | 26.44 | 79.32
9.2.10 | 83447 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN. | 1 | 158.52 | 158.52
9.2.11 | 10-14-17 | SIURB | TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO | UN. | 2 | 323.88 | 647.76
9.2.12 | 48-02-002 | SIURB | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS | UN. | 1 | 455.28 | 455.28
9.3 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 0
9.3.1 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 56 | 49.53 | 2773.68
9.3.2 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 3 | 197.63 | 592.89
9.3.3 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 15 | 31.66 | 474.9
9.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 0
9.4.1 | 10-13-05 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 2 | 592.06 | 1184.12
9.4.2 | 17-05-21 | SIURB | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 6 | 191.88 | 1151.28
9.4.3 | 10-14-10 | SIURB | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN. | 2 | 321.63 | 643.26
9.4.4 | 44.03.050 | CPOS | DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600M, COM VISOR | UN. | 2 | 49.37 | 98.74
9.4.5 | 10-14-66 | SIURB | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN. | 2 | 214.41 | 428.82
9.4.6 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN. | 2 | 57 | 114
9.4.7 | 99635 | SINAPI | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 2 | 231.65 | 463.3
9.4.8 | 10-13-14 | SIURB | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN. | 2 | 995.85 | 1991.7
9.4.9 | 17-05-20 | SIURB | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN. | 4 | 178.68 | 714.72
9.4.10 | 101475 | SIURB | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM + FRONTÃO COM ALTURA DE 7 CM | M² | 3.5 | 401.4 | 1404.9
9.4.11 | 86957 | SINAPI | MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA,40 X 30 CM | UN. | 4 | 21.84 | 87.36
9.4.12 | 44.06.470 | CPOS | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 600X500X350MM | UN. | 1 | 795.44 | 795.44
9.4.13 | 44.03.590 | CPOS | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN. | 1 | 134.76 | 134.76
9.5 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
9.5.1 | 73775/002 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 131.62 | 263.24
9.5.2 | 83635 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 147.61 | 295.22
9.5.3 | 09-10-27 | SIURB | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W | UN | 3 | 228.49 | 685.47
|  |  | TOTAL ITEM | 9 |  |  | 25829.21
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | 09-05-19 | SIURB | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | UN. | 1 | 2084.55 | 2084.55
10.3 | 09-80-04 | SIURB | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN | UN. | 1 | 893.99 | 893.99
10.4 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | M | 350 | 1.77 | 619.5
10.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 900 | 2.5 | 2250
10.6 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1100 | 3.89 | 4279
10.7 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC MUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 900 | 5.29 | 4761
10.8 | 83399 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 31.71 | 31.71
10.9 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 16 | 11.44 | 183.04
10.10 | 74130/003 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 5 | 49.44 | 247.2
10.11 | 74130/006 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 269.02 | 269.02
10.12 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 7.05 | 105.75
10.13 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 56 | 8.7 | 487.2
10.14 | 09-17-01 | SIURB | DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA | UN. | 3 | 165.6 | 496.8
10.15 | 09-02-53 | SIURB | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" | M | 15 | 26.62 | 399.3
10.16 | 09-02-51 | SIURB | ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3" | M | 25 | 36.33 | 908.25
10.17 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 | UN. | 4 | 53.6 | 214.4
10.18 | 09-04-68 | SIURB | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | UN. | 2 | 229.02 | 458.04
10.19 | 09-04-69 | SIURB | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V | UN. | 1 | 236.7 | 236.7
10.20 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN. | 1 | 21.32 | 21.32
10.21 | 41.07.450 | CPOS | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA "3U", BASE E27 DE 25 W - 110 OU 220 V | UN. | 4 | 14.71 | 58.84
10.22 | 97593 | SINAPI | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN. | 4 | 75.77 | 303.08
10.23 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN. | 8 | 25.5 | 204
10.24 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN. | 15 | 27.28 | 409.2
10.25 | 09-86-10 | SIURB | TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA | UN. | 5 | 54.73 | 273.65
10.26 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN. | 4 | 10.59 | 42.36
10.27 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN. | 2 | 158.52 | 317.04
10.28 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN. | 1 | 197.63 | 197.63
10.29 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN. | 1 | 12.32 | 12.32
10.30 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 36.27 | 544.05
10.31 | 39.24.151 | CPOS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM²,ISOLAMENTO 500 V - ISOLADO PP 70º C | M | 6.62 | 4.02 | 26.6124
10.32 | 41.31.010 | CPOS | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1300 A 1600 LM, POTÊNCIA DE 15 A 16 W | UN. | 14 | 253.91 | 3554.74
10.33 | 41.31.040 | CPOS | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 400 K, FLUXO LUMINOSO DE 3350 3700 LM, POTÊNCIA DE 31 A 37 W | UN. | 14 | 268.96 | 3765.44
10.34 |  |  | SPDA |  |  |  | 0
10.34.1 | 09-11-95 | SIURB | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" | M | 35 | 17.42 | 609.7
10.34.2 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 82 | 21.95 | 1799.9
10.34.3 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 56 | 46.44 | 2600.64
10.34.4 | 09-83-90 | SIURB | HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM | UN. | 6 | 166.71 | 1000.26
10.34.5 | 09-11-14 | SIURB | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | UN. | 6 | 122.19 | 733.14
10.34.7 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 7.77 | 139.86
10.34.8 | 09-80-22 | SIURB | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 | UN. | 15 | 17.26 | 258.9
|  |  | TOTAL ITEM | 10 |  |  | 35798.1324
11 |  |  | REVESTIMENTO DE FORROS
11.1 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 24.3975 | 3.67 | 89.5388
11.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M² | 24.3975 | 25.51 | 622.3802
11.3 | 22.02.030 | CPOS | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, COM ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO | M² | 195.6 | 61.44 | 12017.664
|  |  | TOTAL ITEM | 11 |  |  | 12729.583
12 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
12.1 | 87871 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 280.435 | 14.77 | 4142.0249
12.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 198.215 | 25.49 | 5052.5004
12.3 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 82.22 | 24.4 | 2006.168
12.4 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 87.38 | 51.15 | 4469.487
12.5 | 19.01.062 | CPOS | PEITORIL EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO - GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 22.5 | 66.15 | 1488.375
|  |  | TOTAL ITEM | 12 |  |  | 17158.5553
13 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
13.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 246.98 | 5.13 | 1267.0074
13.2 | 87788 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M² | 176.88 | 73.09 | 12928.1592
13.3 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 70.1 | 24.4 | 1710.44
13.4 | 18.11.022 | CPOS | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10 X 10 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA - COR AZUL | M² | 70.1 | 69.91 | 4900.691
|  |  | TOTAL ITEM | 13 |  |  | 20806.2976
14 |  |  | PISOS
14.1 | 87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M² | 219.9975 | 37.53 | 8256.5062
14.2 | 88476 | SINAPI | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M² | 219.9975 | 14.71 | 3236.1632
14.3 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² | 219.9975 | 43.4 | 9547.8915
14.4 | 19.01.062 | CPOS | SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO - GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 9 | 66.15 | 595.35
|  |  | TOTAL ITEM | 14 |  |  | 21635.9109
15 |  |  | VIDROS
15.1 | 72117 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M² | 1.26 | 134.56 | 169.5456
15.2 | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M² | 35.4 | 164.56 | 5825.424
15.3 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M | M² | 0.48 | 431.45 | 207.096
|  |  | TOTAL ITEM | 15 |  |  | 6202.0656
16 |  |  | PINTURA
16.1 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 - NA COR BRANCA | M² | 219.9975 | 13.72 | 3018.3657
16.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 - NA COR CINZA | M² | 198.215 | 11.93 | 2364.7049
16.3 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA - NA COR BRANCA | M² | 78.276 | 28.29 | 2214.428
16.4 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 17.01 | 18.66 | 317.4066
|  |  | TOTAL ITEM | 16 |  |  | 7914.9053
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M² | 220 | 1.75 | 385
17.2 | 99806 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M² | 70.1 | 0.72 | 50.472
17.3 |  | COMP. | PROJETO TECNICO SIMPLIFICADO PARA CORPO DE BOMBEIRO | UN. | 1 | 624.97 | 624.97
|  |  | TOTAL ITEM | 17 |  |  | 1060.442
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 258448.2107
|  |  | BDI | 28.01% |  |  | 330850.4995
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - COM DESONERAÇÃO | 2019-11-01
|  | SIURB | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS | 2019-07-01
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - BOLETIM 170 COM DESONERAÇÃO | 2019-11-01
|  | COMP. | COMPOSIÇAO DE PREÇO UNITARIO | 2019-11-01
Item Componente do BDI
|  |  | Administração Central |  |  |  | 3%
|  |  | Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8%
|  |  | Risco |  |  |  | 1.1%
|  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 0.94%
|  |  | Lucro |  |  |  | 5%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 5%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Com desoneração) |  |  |  | 4.5%
|  |  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25.1%
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 28.01%
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS,EXTRAÍDOS E
MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE
INSUMOS BASE SINAPI,CPOS,E SIURB.
|  | Cordeirópolis, 06 de março de 2020. |  |  | De acordo:
|  | Benedito Aparecido Bordini |  |  | JOSÉ ADINAN ORTOLAN
|  | Engº Civil - CREASP 0600571198 |  |  | Prefeito Municipal de Cordeirópolis
ART nº 28027230200361831
Diretor de Urbanismo - Secr. Mun. Obras e Planejamento
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I1 - I2 - I3)

## Cronograma
Obra :Reforma de Adaptação do Campo de Bocha Jardim Juventude para Centro Recreativo e Esportivo
Local : Rua Braz Olivatto - Jardim Juventude
Data Base: Março 2020
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 21703.1941 | 6.56% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 2062.135 | 0.6233% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | INFRA ESTRUTURA | 30424.9507 | 9.196% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | SUPERESTRUTURA | 5316.0859 | 1.607% | 15 | 15 | 85 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | PAREDES E PAINÉIS | 18200.416 | 5.501% |  | 0 | 75 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100
6 | COBERTURA | 14071.7271 | 4.253% |  | 0 | 10 | 10 | 90 | 100 |  | 100 |  | 100
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 43717.8239 | 13.21% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 4440.0068 | 1.342% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 33065.0656 | 9.994% |  | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 65 | 95 | 5 | 100
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 45826.7053 | 13.85% |  | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 65 | 80 | 20 | 100
11 | REVESTIMENTO DE FORROS | 16295.6783 | 4.925% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 21965.3933 | 6.639% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 26635.0227 | 8.05% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
14 | PISOS | 27697.0458 | 8.371% |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 75 | 100 |  | 100
15 | VIDROS | 7939.5268 | 2.4% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
16 | PINTURA | 10132.2054 | 3.062% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 85 | 100
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1357.5167 | 0.4103% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
330850.4995
| Total da Obra | 330850.4995 | 100% | 16.62% | 16.62% | 8.109% | 24.73% | 29.8% | 54.52% | 36.79% | 91.32% | 8.683% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 54987.6927 |  | 26827.2528 |  | 98577.4445 |  | 121730.0969 |  | 28728.0125
Cordeirópolis, 06 de março de 2020.
De acordo:
Benedito Aparecido Bordini
Engº Civil - CREASP 0600571198 |  |  |  |  | JOSÉ ADINAN ORTOLAN
ART nº 28027230200361831 |  |  |  |  | Prefeito Municipal de Cordeirópolis
Diretor de Urbanismo - Secr. Mun. Obras e Planejamento

## Composição de Serviço
Obra :Reforma de Adaptação do Campo de Bocha Jardim Juventude para Centro Recreativo e Esportivo
Local : Rua Braz Olivatto - Jardim Juventude
Data Base: Março 2020
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS
|  |  | LEIS SOCIAIS CPOS = | 96.91%
Serviço |  | Descrição | Unidade | Material | MO | Total
COMP. |  | PROJETO TECNICO SIMPLIFICADO PARA CORPO DE BOMBEIRO | UN. | 25.65 | 599.3153 | 624.9653
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
B.01.000.020118 | CPOS (INSUMO) | ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR - MÃO-DE-OBRA CONSULTIVA. | H | 2 | 66.33 | 132.66
B.01.000.010187 | CPOS (INSUMO) | DESENHISTA | H | 3 | 12.98 | 38.94
A.02.000.070107 | CPOS (INSUMO) | IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE A4 | UN. | 5 | 1.53 | 7.65
30-23-52 | SIURB | PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - COLORIDA | UN. | 2 | 9 | 18
S.01.000.080349 | CPOS (INSUMO) | VEICULO COM CAPACIDADE PARA 4 PESSOAS h 50,72 | H | 2 | 66.38 | 132.76
Mão Obra: |  | 304.36 | *LS: | 294.9553 | SubMO: | 599.3153
Materiais: |  | 25.65 | *BDI: | 0 | Total: | 25.65
Total: | [5 empty] | 624.9653
Cordeirópolis, 06 de março de 2020.
Benedito Aparecido Bordini
Engº Civil - CREASP 0600571198
ART nº 28027230200361831
Diretor de Urbanismo - Secr. Mun. Obras e Planejamento