## PLANILHA FINANCEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Contratação de empresa de engenharia para prestação dos serviços de Elaboração de Projeto Conceitual, Básico e Executivo para Implantação do Anel Viário de Cordeirópolis, com extensão estimada de 14,785 km.
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS |  |  |  | Data base: | 2020-12-31
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
FASE 21 - SERVIÇOS PRELIMINARES
21.02.01.01 | DETER. COORDENADAS COM GPS2 (CONTROLE BASICO) PRECISAO MINIMA DE 2 ORDEM. | un | 8 | 2590.7 | 20725.6
21.02.03.01 | IMPLANTACAO DE POLIGONAIS CLASSE III P DA NBR 13.133. | km | 14.78 | 1962.52 | 29006.0456
21.02.04.01 | TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO GEOMETRICO 4 MM K. | km | 14.78 | 2128.8 | 31463.664
21.02.12.01 | LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS DE 30 A 60 M CLASSE II PAC NBR 13.133 | km | 14.78 | 13821.68 | 204284.4304
21.02.16.01 | CADASTRO DE PVA, PVE, BL E TL | un | 50 | 258.5 | 12925
21.02.19.01 | CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO URBANA. | un | 18 | 2580.17 | 46443.06
21.02.20.01 | CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ATE 5000 M2. | un | 10 | 3106.55 | 31065.5
21.02.20.02 | CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ALEM 5000 M2. | un | 2 | 11155.81 | 22311.62
21.02.25.01 | MARC.CONC. TRONCO PIR. DE 10X10CM T/ 30X30CM B/ 40CM H, PINO/CHAPA COLADA TOPO | un | 8 | 140.91 | 1127.28
21.02.26.01 | MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - DE EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA A 50 E 150KM | un | 1 | 1985.9 | 1985.9
21.07.02 | ENSAIO DE UMIDADE NATURAL | un | 40 | 48.9 | 1956
21.07.03 | ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL | un | 40 | 104.79 | 4191.6
21.07.04 | ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO. | un | 4 | 272.5 | 1090
21.07.05 | ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.N. | un | 20 | 377.28 | 7545.6
21.07.06 | ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.I. | un | 20 | 419.22 | 8384.4
21.07.07 | CLASSIFICACAO MCT (PERDA POR IMERSAO E MINI MCV). | conjunto | 4 | 531.01 | 2124.04
21.07.12 | CLASSIFICACAO MCT - METODO PASTILHA | un | 4 | 188.65 | 754.6
21.07.14 | ENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR. | un | 40 | 181.65 | 7266
21.07.15 | GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO SIMPLES (SEM SEDIMENTACAO). | un | 36 | 139.73 | 5030.28
|  |  |  | SUBTOTAL | 439680.62
FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
34.08.27.01 | ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE | un | 1 | 6512.29 | 6512.29
34.08.27.02 | ESTUDO, REG. AMBIENTAL E APROV. DEPRN | un | 1 | 4629.4 | 4629.4
34.09.03 | INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS DAS TRILHAS DE RODA | kmxfaixa | 16 | 156.36 | 2501.76
34.09.04 | LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO | kmxfaixa | 16 | 1213.42 | 19414.72
|  |  |  | SUBTOTAL | 33058.17
FASE 35 - EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRA
35.03.20 | COORDENADOR | hora | 120 | 406.95 | 48834
35.03.23 | CADISTA / CALCULISTA I | hora | 2400 | 57.73 | 138552
35.03.30 | ENGENHEIRO JUNIOR | hora | 1300 | 153.31 | 199303
35.03.31 | ENGENHEIRO PLENO | hora | 980 | 179.51 | 175919.8
35.03.32 | ENGENHEIRO SENIOR | hora | 320 | 188.9 | 60448
35.03.46 | PROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO I | hora | 1480 | 135.83 | 201028.4
35.03.48 | PROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO III | hora | 850 | 72.71 | 61803.5
|  |  |  | SUBTOTAL | 885888.7
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1358627.49
Nessa Planilha estão contidos os preços unitários dos serviços (com BDI) mais usuais na elaboração de orçamentos e Licitações de Serviços e Obras na Área de Transportes. Os preços Unitários são originarios da TPU (Tabela de Preços Unitários) desenvolvidas pela Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, através do DER - Departamento de Estradas de Rodagem e da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A - DEZ/20. Esses valores são referências médias de mercado e foram obtidos a partir de preços de insumos pesquisados por reconhecida instituição de pesquisas econômicas vinculada a Universidade de São Paulo.
Cordeirópolis, março de 2021.
MARCELO JOSÉ COGHI
Secretário Municipal de Obras e Planejamento

## CRONOGRAMA FIS-FIN
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
OBJETO | Contratação de empresa de engenharia para prestação dos serviços de Elaboração de Projeto Conceitual, Básico e Executivo para Implantação do Anel Viário de Cordeirópolis, com extensão estimada de 14,785 km. | [9 empty] | R$ | %
ITEM | FASES | % | PREÇO TOTAL (R$) | MESES | [6 empty] | 153448.5364 | 0.349
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 153448.5364 | 0.349 | R$ | R$
21 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 32.36% | 439680.62 | 153448.5364 | 153448.5364 | 36933.1721 | 95850.3752 |  |  |  | 36933.1721 | 0.084 | 343830.2448 | 95850.3752
[11 empty] | 95850.3752 | 0.218
34 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 2.433% | 33058.17 | 8264.5425 | 8264.5425 | 16529.085
35 | EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRA | 65.2% | 885888.7 | 35435.548 | 44294.435 | 159459.966 | 124024.418 | 230331.062 | 177177.74 | 115165.531
TOTAL |  | 100% | 1358627.49 | 197148.6269 | 206007.5139 | 212922.2231 | 219874.7932 | 230331.062 | 177177.74 | 115165.531
ACUMULADO |  |  |  | 197148.6269 | 403156.1408 | 616078.3638 | 835953.157 | 1066284.219 | 1243461.959 | 1358627.49
PORCENTAGEM NO MÊS |  |  |  | 14.51% | 15.16% | 15.67% | 16.18% | 16.95% | 13.04% | 8.477%
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  |  | 14.51% | 29.67% | 45.35% | 61.53% | 78.48% | 91.52% | 100%
| Cordeirópolis, março de 2021. |  |  |  |  | Marcelo José Coghi
Secretário Municipal de Obras e Planejamento

## MC Quantidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Contratação de empresa de engenharia para prestação dos serviços de Elaboração de Projeto Conceitual, Básico e Executivo para Implantação do Anel Viário de Cordeirópolis, com extensão estimada de 14,785 km.
MEMORIA DE CALCULO DAS QUANTIDADES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | JUSTIFICATIVAS
FASE 21 - SERVIÇOS PRELIMINARES
21.02.01.01 | DETER. COORDENADAS COM GPS2 (CONTROLE BASICO) PRECISAO MINIMA DE 2 ORDEM. | un | 8 | Um par de marcos a cada 5 km.
21.02.03.01 | IMPLANTACAO DE POLIGONAIS CLASSE III P DA NBR 13.133. | km | 14.78 | Conforme extensão estimada do projeto.
21.02.04.01 | TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO GEOMETRICO 4 MM K. | km | 14.78 | Conforme extensão estimada do projeto.
21.02.12.01 | LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS DE 30 A 60 M CLASSE II PAC NBR 13.133 | km | 14.78 | Conforme extensão estimada do projeto.
21.02.16.01 | CADASTRO DE PVA, PVE, BL E TL | un | 50 | Quantitativo estimado. Deverá ser confirmado em visita técnica.
21.02.19.01 | CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO URBANA. | un | 18 | Quantitativo estimado pela Prefeitura de Cordeirópolis.
21.02.20.01 | CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ATE 5000 M2. | un | 10 | Quantitativo estimado pela Prefeitura de Cordeirópolis.
21.02.20.02 | CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ALEM 5000 M2. | un | 2 | Quantitativo estimado pela Prefeitura de Cordeirópolis.
21.02.25.01 | MARC.CONC. TRONCO PIR. DE 10X10CM T/ 30X30CM B/ 40CM H, PINO/CHAPA COLADA TOPO | un | 8 | Um par de marcos a cada 5 km.
21.02.26.01 | MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - DE EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA A 50 E 150KM | un | 1 | Apropriação e deslocamento de equipe e equipamentos.
21.07.02 | ENSAIO DE UMIDADE NATURAL | un | 40 | Previsão de 1 coleta de amostra de solos a cada 400 metros
21.07.03 | ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL | un | 40 | Previsão de 1 coleta de amostra de solos a cada 400 metros
21.07.04 | ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO. | un | 4 | Previsão de ensaios com 10% das amostras coletadas e peneiradas.
21.07.05 | ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.N. | un | 20 | Previsão de ensaios com 50% das amostras coletadas.
21.07.06 | ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.I. | un | 20 | Previsão de ensaios com 50% das amostras coletadas.
21.07.07 | CLASSIFICACAO MCT (PERDA POR IMERSAO E MINI MCV). | conjunto | 4 | Previsão de ensaios com 10% das amostras coletadas.
21.07.12 | CLASSIFICACAO MCT - METODO PASTILHA | un | 4 | Previsão de ensaios com 10% das amostras coletadas.
21.07.14 | ENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR. | un | 40 | Previsão de 1 coleta de amostra de solos a cada 400 metros
21.07.15 | GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO SIMPLES (SEM SEDIMENTACAO). | un | 36 | Previsão de ensaios com 90% das amostras coletadas e peneiradas.
FASE 34 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
34.08.27.01 | ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE | un | 1 | Estudo Global da area de intervenção do projeto.
34.08.27.02 | ESTUDO, REG. AMBIENTAL E APROV. DEPRN | un | 1 | Estudo Global da area de intervenção do projeto.
34.09.03 | INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS DAS TRILHAS DE RODA | kmxfaixa | 16 | Duas faixas de sentidos opostos com extensão total de pavimento existente estimada em 8,00 km.
34.09.04 | LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO | kmxfaixa | 16 | Duas faixas de sentidos opostos com extensão total de pavimento existente estimada em 8,00 km.
FASE 35 - EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRA
35.03.20 | COORDENADOR | hora | 120 | 120 horas de Coordenação do Contrato
35.03.23 | CADISTA / CALCULISTA I | hora | 2400 | 40 horas para o Projeto Funcional 320 horas para o Projeto Geométrico 128 horas para o Projeto de Pavimentação 350 horas para o Projeto de Terraplenagem 500 horas para o Projeto de Drenagem e OAC 210 hora para o Projeto de Sinalização e Seg. Viária 32 horas para o projeto de Acessibilidade 64 horas para o Projeto de Iluminação Publica 128 horas para as Plantas de Interferências 590 horas para os Projetos de Rede de Distribuição de Água Potável e de Rede Coletora de Esgoto 38 horas para os Estudos Ambientais
35.03.30 | ENGENHEIRO JUNIOR | hora | 1300 | 100 horas para o Projeto Funcional 70 horas para os Estudos Geotécnicos p/ Terraplenagem e Pavimentação 270 horas para o Projeto Geométrico 165 horas para o Projeto de Pavimentação 70 horas para o Projeto de Terraplenagem 230 horas para o Projeto de Drenagem e OAC 120 hora para o Projeto de Sinalização e Seg. Viária 24 horas para o projeto de Acessibilidade 70 horas para as Plantas de Interferências 80 horas para os Projetos de Rede de Distribuição de Água Potável e Rede Coletora de Esgoto 85 horas para os Estudos Ambientais 16 horas para o Projeto de Iluminação Publica
35.03.31 | ENGENHEIRO PLENO | hora | 980 | 80 horas para o projeto de Acessibilidade 64 horas para as Plantas de Interferências 460 horas para os Projetos de Rede de Distribuição de Água Potável e Rede Coletora de Esgoto 376 horas para os Estudos Ambientais
35.03.32 | ENGENHEIRO SENIOR | hora | 320 | 85 horas para o Projeto de Pavimentação 25 horas para o Projeto de Terraplenagem 81 horas para o Projeto de Drenagem e OAC 80 hora para o Projeto de Sinalização e Seg. Viária 49 horas para o Projeto de Iluminação Publica
35.03.46 | PROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO I | hora | 1480 | 392 horas para os Estudos Geotécnicos p/ Terraplenagem e Pavimentação 320 horas para o Projeto Geométrico 256 horas para o Projeto de Pavimentação 233 horas para o Projeto de Terraplenagem 156 horas para o Projeto de Drenagem e OAC 120 hora para o Projeto de Sinalização e Seg. Viária
35.03.48 | PROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO III | hora | 850 | 40 horas para o Projeto Funcional 128 horas para o projeto de Acessibilidade 128 horas para as Plantas de Interferências 506 horas para os Projetos de Rede de Distribuição de Água Potável e Rede Coletora de Esgoto 48 horas para o Projeto de Iluminação Publica
Cordeirópolis, março de 2021.
MARCELO JOSÉ COGHI
Secretário Municipal de Obras e Planejamento

## CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Contratação de empresa de engenharia para prestação dos serviços de Elaboração de Projeto Conceitual, Básico e Executivo para Implantação do Anel Viário de Cordeirópolis, com extensão estimada de 14,785 km.
CURVA A B C - PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | %
21.02.12.01 | LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS DE 30 A 60 M CLASSE II PAC NBR 13.133 | km | 14.78 | 13821.68 | 204284.4304 | 15.04%
35.03.46 | PROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO I | hora | 1480 | 135.83 | 201028.4 | 14.8%
35.03.30 | ENGENHEIRO JUNIOR | hora | 1300 | 153.31 | 199303 | 14.67%
35.03.31 | ENGENHEIRO PLENO | hora | 980 | 179.51 | 175919.8 | 12.95%
35.03.23 | CADISTA / CALCULISTA I | hora | 2400 | 57.73 | 138552 | 10.2%
35.03.48 | PROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO III | hora | 850 | 72.71 | 61803.5 | 4.549%
35.03.32 | ENGENHEIRO SENIOR | hora | 320 | 188.9 | 60448 | 4.449%
35.03.20 | COORDENADOR | hora | 120 | 406.95 | 48834 | 3.594%
21.02.19.01 | CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO URBANA. | un | 18 | 2580.17 | 46443.06 | 3.418%
21.02.04.01 | TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO GEOMETRICO 4 MM K. | km | 14.78 | 2128.8 | 31463.664 | 2.316%
21.02.20.01 | CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ATE 5000 M2. | un | 10 | 3106.55 | 31065.5 | 2.287%
21.02.03.01 | IMPLANTACAO DE POLIGONAIS CLASSE III P DA NBR 13.133. | km | 14.78 | 1962.52 | 29006.0456 | 2.135%
21.02.20.02 | CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ALEM 5000 M2. | un | 2 | 11155.81 | 22311.62 | 1.642%
21.02.01.01 | DETER. COORDENADAS COM GPS2 (CONTROLE BASICO) PRECISAO MINIMA DE 2 ORDEM. | un | 8 | 2590.7 | 20725.6 | 1.525%
34.09.04 | LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO DO PAVIMENTO | kmxfaixa | 16 | 1213.42 | 19414.72 | 1.429%
21.02.16.01 | CADASTRO DE PVA, PVE, BL E TL | un | 50 | 258.5 | 12925 | 0.9513%
21.07.06 | ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.I. | un | 20 | 419.22 | 8384.4 | 0.6171%
21.07.05 | ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.N. | un | 20 | 377.28 | 7545.6 | 0.5554%
21.07.14 | ENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR. | un | 40 | 181.65 | 7266 | 0.5348%
34.08.27.01 | ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE | un | 1 | 6512.29 | 6512.29 | 0.4793%
21.07.15 | GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO SIMPLES (SEM SEDIMENTACAO). | un | 36 | 139.73 | 5030.28 | 0.3702%
34.08.27.02 | ESTUDO, REG. AMBIENTAL E APROV. DEPRN | un | 1 | 4629.4 | 4629.4 | 0.3407%
21.07.03 | ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL | un | 40 | 104.79 | 4191.6 | 0.3085%
34.09.03 | INVENTARIO DO PAVIMENTO, INCLUSIVE MEDIDAS DOS AFUNDAMENTOS DAS TRILHAS DE RODA | kmxfaixa | 16 | 156.36 | 2501.76 | 0.1841%
21.07.07 | CLASSIFICACAO MCT (PERDA POR IMERSAO E MINI MCV). | conjunto | 4 | 531.01 | 2124.04 | 0.1563%
21.02.26.01 | MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - DE EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA A 50 E 150KM | un | 1 | 1985.9 | 1985.9 | 0.1462%
21.07.02 | ENSAIO DE UMIDADE NATURAL | un | 40 | 48.9 | 1956 | 0.144%
21.02.25.01 | MARC.CONC. TRONCO PIR. DE 10X10CM T/ 30X30CM B/ 40CM H, PINO/CHAPA COLADA TOPO | un | 8 | 140.91 | 1127.28 | 0.08297%
21.07.04 | ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO. | un | 4 | 272.5 | 1090 | 0.08023%
21.07.12 | CLASSIFICACAO MCT - METODO PASTILHA | un | 4 | 188.65 | 754.6 | 0.05554%
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1358627.49 | 100% | 1358627.49 | 0
Nessa Planilha estão contidos os preços unitários dos serviços (com BDI) mais usuais na elaboração de orçamentos e Licitações de Serviços e Obras na Área de Transportes. Os preços Unitários são originarios da TPU (Tabela de Preços Unitários) desenvolvidas pela Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, através do DER - Departamento de Estradas de Rodagem e da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A - DEZ/20. Esses valores são referências médias de mercado e foram obtidos a partir de preços de insumos pesquisados por reconhecida instituição de pesquisas econômicas vinculada a Universidade de São Paulo.
Cordeirópolis, março de 2021.
MARCELO JOSÉ COGHI
Secretário Municipal de Obras e Planejamento