## Planilha orçamentária - FINAL
Obra : REPAROS E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIROPOLIS (URBANA E RURAL), COM A FINALIDADE DE REPARAR OS BURACOS NO PAVIMENTO ASFÁLTICO COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TÉRMICO E REPAROS EM CALÇAMENTOS,SARJETOES E GUIAS E SARJETAS.
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços – Instituição | UN | Quant. | Preço Unit.com BDI | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.5 | 05.01.00 | PMSP | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 1000 | 7.57 | 7570
1.6 | 05.03.00 | PMSP | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M² | 800 | 18.57 | 14856
1.7 | 05.04.00 | PMSP | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M² | 3000 | 15.79 | 47370
1.8 | 08.80.00 | PMSP | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M³ | 1500 | 7.86 | 11790
[6 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 81586
2 |  |  | CONSERVAÇÃO DE VIAS E REMENDO ASFÁLTICO
2.1 | 37.03.18 | DER | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO | M³ | 900 | 297.05 | 267345
2.2 | 37.03.04 | DER | REPOSIÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA | M³ | 700 | 522.31 | 365617
2.3 | 05.20.00 | DER | FUNDACAO DE RACHAO | M³ | 300 | 170.25 | 51075
2.4 | 37.03.01.99 | DER | REMENDO ASFÁLTICO COM MASSA DE ROLAMENTO PRÉ-MISTURADO A QUENTE, INCLUINDO PREPARO DO BURACO (COMPRESSOR E MANUAL) E IMPRIMADURA LIGANTE | M³ | 900 | 2614.01 | 2352609
[6 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 3036646
3 |  |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | 04.33.00 | PMSP | RASPAGEM E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO | M² | 6750 | 1.22 | 8235
3.2 | 04.15.00 | PMSP | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA EM CAMINHÃO ATÉ 1 KM | M³ | 3250 | 9.66 | 31395
3.8 | 04.60.00 | PMSP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª/2ª CATEGORIA | M³ | 3550 | 19.14 | 67947
3.15 | 04.32.00 | PMSP | COMPACTAÇÃO A 95% DO P.N. | M³ | 3550 | 5.14 | 18247
[6 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 125824
4 |  |  | GUIAS, SARJETAS , SARJETÕES, PASSEIO.
4.1 | 05-14-01 + 54-06-160 | PMSP+ CPOS | REFORMA DE GUIAS E SARJETAS | M | 1000 | 51.5 | 51500
4.2 | 05.14.01 | PMSP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO TIPO PMSP | M | 500 | 34.5 | 17250
4.3 | 05.19.02 | PMSP | CONSTRUÇÃO DE SARJETA MOLDADA "IN LOCO", CONCRETO 20 MPA | M³ | 55 | 384.49 | 21146.95
4.4 |  |  | CONSTRUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO
4.4.1 | 04.35.00 | PMSP | PREPARO DE TERRENO PARA SARJETÃO | M² | 950 | 4.44 | 4218
4.4.2 | 07.07.0 | PMSP | FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS | M² | 300 | 75 | 22500
4.4.3 | 07.12.00 | PMSP | ARMADURA EM TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA | KG | 3500 | 12.1 | 42350
4.4.4 | 05.19.01 | PMSP | CONSTRUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO 25 MPA | M³ | 200 | 394.66 | 78932
4.4.4 | 05.42.00 | PMSP | CONSTRUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES, JUNTA DE MADEIRA ESPESSURA DE 8 CM | M³ | 120 | 492.04 | 59044.8
[6 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 237896.95
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | 06.21.00 | PMSP | REBAIXAMENTO OU LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA | UN | 20 | 126.57 | 2531.4
7.2 | 06.21.00 | PMSP | REBAIXAMENTO OU LEVANTAMENTO DE CAIXA DE REGISTRO | UN | 15 | 126.57 | 1898.55
[6 empty] | SUBTOTAL (Etapa): | 4429.95
TOTAL GERAL | [6 empty] | 3486382.9
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | PMSP | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2021-01-01
|  | DER | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM NÃO DESONAREADO | 2021-06-01
Item Componente do BDI
|  |  | Administração Central |  |  |  | 3%
|  |  | Seguro e Garantia |  |  |  | 0.32%
|  |  | Risco |  |  |  | 0.5%
|  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 1.02%
|  |  | Lucro |  |  |  | 5%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 5%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 26.8%

## Cronograma - FINAL
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : REPAROS E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E CALÇAMENTOS
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
Arquivo: 051 - O - 1619 - 20 - 001_0
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [19 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | Reparos e Recuperacao de Pavimento e Calcamento. | #REF! | #REF! | 10 | 10 | 10 | 20 | 8 | 28 |  |  |  |  | 8 | 36 | 8 | 44 | 8 | 52 | 8 | 60 | 8 | 68 | 8 | 76 | 8 | 84 | 8 | 92 | 8 | 100
| Total da Obra | #REF! | #REF! | 10% | 10% | 10% | 20% | 8% | 28% |  |  |  |  | 8% | 36% | 8% | 44% | 8% | 52% | 8% | 60% | 8% | 68% | 8% | 76% | 8% | 84% | 8% | 92% | 8% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | #REF! | [10 empty] | Benedito Aparecido Bordini
|  |  |  | DESCRIÇÃO | [10 empty] | Diretor de Habitação e Urbanismo
|  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | [10 empty] | P. M. de Cordeirópolis
[5 empty] | 8 meses |  | #REF!

## itens de relevancia.
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS, CONFORME PROJETOS
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
Itens de Relevancia
| Descriçao | Unidade | Quant. | Quant a solicitar em edital
A | FRESAGEM DE PAVIMENTO BETUMINOSO. | m3 | 900 | 450
B | IMPRIMAÇÃO LIGANTE BETUMINOSA | m2 | 44835.5 | 22417.75
C | CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ GRADUAÇÃO C ESP. 4CM | m2 | 2197.7 | 1098.85