## Planilha
Objeto: XXXXXXXXXXXX | REFORMA DA COBERTURA DA EMEIEF NAZARETH STOCCO LORDELLO
Local: RUA SÃO JOÃO EVANGELISTA, 501 JD SÃO JOSÉ I - CORDEIRÓPOLIS / SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA DA ESCOLA NAZARETH
ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | CÓDIGO DA INSTITUIÇÃO | DESCRIÇÃO |  | UN | QNT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  |  | DEMOLIÇÃO
1.1 | 07.60.016 | FDE | RETIRADA DE RIPAS |  | M | 3737 | 0.37398 | 1397.5772
1.2 | 07.60.051 | FDE | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV |  | M² | 1187.26 | 3.7642 | 4469.1169
1.3 | 07.60.056 | FDE | RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV |  | M | 123.7 | 1.252 | 154.8764
1.4 | 05.07.050 | CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADERA, PAPEL, PLASTICO E METAL |  | M³ | 77.5 | 114.02 | 8836.55
1.5 | 05.08.100 | CDHU | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10º KM ATE 15º KM |  | M³ | 77.5 | 47.84 | 3707.6
|  |  | Total do Item 1 |  |  |  |  | 18565.7206
102130.98
2 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 102130.98
2.1 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | M² | 1187.26 | 20.55 | 24398.193 | 102130.98
2.2 | 92573 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | M² | 1187.26 | 60.79 | 72173.5354 | 102130.98
2.3 | 94198 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | M² | 1187.26 | 47.58 | 56489.8308
2.4 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | M | 123.7 | 33.99 | 4204.563
2.5 | 08.12.017 | FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M |  | M | 10 | 216.3415 | 2163.4146
2.6 | 22.01.220 | CDHU | BEIRAL DE TABUA DE ANGELIM-VERMELHO / BACURI / MAÇARAMDUBA MACHO E FEMEA COM TARUGAMENTO |  | M² | 41.93 | 197.67 | 8288.3031
2.7 | 22.01.080 | CDHU | FORRO XADREZ EM RIPAS DE ANGELIM-VERMELHO / BACURI / MAÇARANDUBA TARUGADO |  | M² | 81.22 | 166.56 | 13528.0032
|  |  | Total do Item 2 |  |  |  |  | 181245.8431
3 |  |  | REFORÇO DA FUNDAÇÃO | [5 empty] | 102130.98
3.1 | 16.31.024 | FDE | ESTACA REACAO PARA 20T CRAVADA ALEM 5,00 M DE PROFUNDIDADE |  | M | 27 | 405.9756 | 10961.3415 | 102130.98
|  |  | Total do Item 3 |  |  |  |  | 10961.3415 | 102130.98
4 |  |  | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 102130.98
4.1 | 33.01.280 | CDHU | REPARO DE TRINCAS RASAS ATE 5 MM DE LARGURA, NA MASSA |  | M | 140 | 45.97 | 6435.8
4.2 | 33.10.020 | CDHU | TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO |  | M² | 439.9 | 26.16 | 11507.784
|  |  | Total do Item 4 |  |  |  |  | 17943.584
5 |  |  | LIMPEZA
5.1 | 16.11.005 | FDE | LIMPEZA DA OBRA |  | M² | 135.37 | 11.7317 | 1588.1212
|  |  | Total do Item 5 |  |  |  |  | 1588.1212
|  |  | Valor total da obra |  |  |  | R$ | 230304.6104 |  | 230304.6104 | conferência | 230304.6104
|  |  | Valor total da obra com BDI |  | 25.73% |  | R$ | 289558.5866
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO |  | DATA BASE
|  | CDHU | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - BOLETIM 186 - COM DESONERAÇÃO |  | 2022-05-01
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  | 2022-05-01
Item Componente do BDI
|  |  | Administração Central |  |  |  |  | 3%
|  |  | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.8%
|  |  | Risco |  |  |  |  | 1.1%
|  |  | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.94%
|  |  | Lucro |  |  |  |  | 5.5%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  |  | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  |  | 3%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Com desoneração) |  |  |  |  | 4.5%
|  |  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  | 25.1%
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  |  | 25.73%
BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)-1/(1-I1-I2-I3)
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS,EXTRAÍDOS E
MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE
INSUMOS BASE SINAPI E CPOS.
Cordeirópolis, 12 de Julho de 2022.
Marcelo J. Coghi
Engº Civil - CREASP 0601244074
ART nº 28027230221091897

## Cronograma
Objeto: XXXXXXXXXXXX | REFORMA DA COBERTURA DA EMEIEF NAZARETH STOCCO LORDELLO
Local: RUA SÃO JOÃO EVANGELISTA, 501 JD SÃO JOSÉ I - CORDEIRÓPOLIS / SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1 | DEMOLIÇÃO | 8.061% | 100% | 100%
|  | 23342.4064 | 23342.4064 | 23342.4064
2 | COBERTURA | 78.7% | 100% | 35% | 65%
|  | 227877.7228 | 227877.7228 | 79757.203 | 148120.5198
3 | REFORÇO DA FUNDAÇÃO | 4.759% | 100% |  | 100%
|  | 13781.5328 | 13781.5328 |  | 13781.5328
4 | PINTURA EXTERNA | 7.791% | 100% |  | 60% | 40%
|  | 22560.2033 | 22560.2033 |  | 13536.122 | 9024.0813
5 | LIMPEZA | 0.6896% | 100% |  | 50% | 50%
|  | 1996.7214 | 1996.7214 |  | 998.3607 | 998.3607
|  | 100% | 100%
| VALOR TOTAL COM BDI | 289558.5866 | 289558.5866 | 103099.6094 | 176436.5353 | 10022.442
Cordeirópolis, 12 de Julho de 2022.
Marcelo J. Coghi
Engº Civil - CREASP 0601244074
ART nº 28027230221091897

## Itens de Relevância
ITENS DE RELEVÂNCIA
REFORMA SALA PROCURADORIA
Quant a solicitar em edital
Item | Descrição | Unidade | Quant.
A |  | m² |  | 0
B |  | m² |  | 0

## Composição
DATA BASE: 03/2020 |  | LEIS SOCIAIS = | 94.77%
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
11.5.1 |  | AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS | UN. | 62.4 | 1316.0998 | 1378.4998
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
B.01.000.020118 | CDHU | ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL | H | 6 | 75.01 | 450.06
B.01.000.010187 | CDHU | DESENHISTA | H | 4 | 14.31 | 57.24
A.02.000.070107 | CDHU | IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE A4 | UN. | 10 | 1.74 | 17.4
| MERCADO | PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - COLORIDA | UN. | 5 | 9 | 45
S.01.000.080349 | CDHU | VEICULO COM CAPACIDADE PARA 4 PESSOAS | H | 2 | 84.21 | 168.42
Mão Obra: |  | 675.72 | *LS: | 640.3798 | SubMO: | 1316.0998
Materiais: |  | 62.4 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 62.4
TOTAL: | [5 empty] | 1378.4998
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | PISO LAMINADO | M² | 46.9506 | 9.5499 | 56.5005
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
88309 | SINAPI (INSUMO) | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.422 | 16.33 | 6.8913
88316 | SINAPI (INSUMO) | Servente com encargos complementares | H | 0.211 | 12.6 | 2.6586
38545 | SINAPI (INSUMO) | Manta de polietileno expandido (PEBD) e= 5 mm | M² | 1.33 | 6.52 | 8.6716
| * | Piso laminado de madeiras, éguas macho-fêmea, largura 19,7 x 1,35 cm cor bege claro | M² | 1.01 | 37.9 | 38.279
Mão Obra: |  | 9.5499
Materiais: |  | 46.9506
TOTAL: | 56.5005
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | PISO EMBORRACHADO | M² | 46.9506 | 9.5499 | 56.5005
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
88309 | SINAPI (INSUMO) | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.422 | 16.33 | 6.8913
88316 | SINAPI (INSUMO) | Servente com encargos complementares | H | 0.211 | 12.6 | 2.6586
38545 | SINAPI (INSUMO) | Manta de polietileno expandido (PEBD) e= 5 mm | M² | 1.33 | 6.52 | 8.6716
| * | Piso laminado de madeiras, éguas macho-fêmea, largura 19,7 x 1,35 cm cor bege claro | M² | 1.01 | 37.9 | 38.279
Mão Obra: |  | 9.5499
Materiais: |  | 46.9506
TOTAL: | 56.5005