## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Objeto: | Licitação para Obtenção de Projetos para AVCB's dos Prédios Públicos
Local: | Município de Cordeirópolis
ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | CÓDIGO DA INSTITUIÇÃO | DESCRIÇÃO |  | UN | QNT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PÂNICO (PCIP). |  | H | 492 | 113.01 | 55600.92
|  |  | Total do Item |  |  |  |  | 55600.92
|  |  | Valor total da obra |  |  |  | R$ | 55600.92 | 55600.92 | conferência | 55600.92
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO |  | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  | 2022-05-01
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS,EXTRAÍDOS E
MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE
INSUMOS BASE SINAPI.
Cordeirópolis, 15 de agosto de 2022.
MARCELO JOSÉ COGHI
Engº Civil - CREASP 0601244074

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Objeto: | Licitação para Obtenção de Projetos para AVCB's dos Prédios Públicos
Local: | Município de Cordeirópolis
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | 1º MÊS | 2º MÊS
1 | A primeira etapa terá como objetivo o levantamento arquitetônico e atualização de layouts, seguindo da elaboração do PSCIP (Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico) e Projetos Complementares, necessários para aprovação no CBMESP (Corpo de Bombeiros Militar do Estado do São Paulo), composto pelo projeto, memórias de cálculo e toda a documentação exigida pelo mesmo. | 50% | 50% | 50%
|  | 27800.46 | 27800.46 | 27800.46
2 | A segunda etapa será composta pelo projeto Legal aprovado pelo CBMESP, acrescido de todas as informações e detalhes necessários para a implantação do sistema, resultando na entrega do Laudo de Exigências e o Projeto Executivo de Incêndio. | 50% | 50% |  | 50%
|  | 27800.46 | 27800.46 |  | 27800.46
|  | 100% | 100%
| VALOR TOTAL COM BDI | 55600.92 | 55600.92 | 27800.46 | 27800.46
Cordeirópolis, 15 de agosto de 2022.
MARCELO JOSÉ COGHI
Engº Civil - CREASP 0601244074