## Planilha
Objeto: Ampliação e Reforma da EMEIF Professor Jorge Fernandes
Local: Bairro do Cascalho - CORDEIRÓPOLIS / SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | CÓDIGO DA INSTITUIÇÃO | DESCRIÇÃO |  | UN | QNT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 1 | CPU | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA |  | M² | 4 | 401.5447 | 1606.18
1.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 |  | M | 72.1 | 60.22 | 4341.86 | [5 empty] | 394.7967
1.3 | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 |  | UN | 3 | 184.32 | 552.96
1.4 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 |  | M² | 349.65 | 3.39 | 1185.31
1.5 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | M² | 4.2 | 9.71 | 40.78
|  |  | Total do Item 1 |  |  |  |  | 7727.09
102130.98
2 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 102130.98
2.1 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 |  | M | 138 | 59.62 | 8227.56 | 102130.98
2.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 |  | M³ | 10.82 | 138.01 | 1493.27 | 102130.98
2.3 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. A F_09/2021 |  | M² | 21.63 | 0.73 | 15.79
2.4 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 |  | M³ | 0.8 | 115.48 | 92.38
2.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  | M² | 43.26 | 83.11 | 3595.34
2.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | Kg | 361.68 | 17.06 | 6170.26
2.7 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | M³ | 4.11 | 405.9 | 1668.25
2.8 | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5 X 10 X 20 CM (ESPESSURA 10 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05 /2020 |  | M² | 1.73 | 132.83 | 229.8
2.9 | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 |  | M³ | 59.12 | 42.5 | 2512.6
2.10 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 |  | M² | 43.26 | 43.31 | 1873.59
2.11 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |  | M³ | 6.03 | 56.84 | 342.75
|  |  | Total do Item 2 |  |  |  |  | 26221.59 |  | 22407.59
3 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 102130.98
3.1 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E PILARES, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 |  | M² | 123.1 | 191.87 | 23619.2 | 102130.98
3.2 | 96549 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,00 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | Kg | 580.8 | 11.99 | 6963.79 | 102130.98
3.3 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | M³ | 6.6 | 405.9 | 2678.94 | 102130.98
3.4 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020 |  | M² | 165.58 | 172.87 | 28623.81
|  |  | Total do Item 3 |  |  |  |  | 61885.74 | 102130.98 | 57329.99
4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 102130.98
4.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2021 |  | M² | 220.36 | 72.54 | 15984.91
4.2 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS C OM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |  | M | 29.8 | 48.46 | 1444.11
4.3 | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃO S DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 |  | M | 16.6 | 39.43 | 654.54
|  |  | Total do Item 4 |  |  |  |  | 18083.56 |  | 17329.48
5 |  |  | COBERTURA
5.1 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_07/2019 |  | M² | 158.15 | 94.51 | 14946.76
5.2 | 94440 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGU AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | M² | 165.11 | 51.26 | 8463.54
5.3 | 94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | M | 18 | 30.97 | 557.46
5.4 | 94228 | SINAPI | CALHA E AFINS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |  | M | 19.3 | 93.01 | 1795.09
5.5 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |  | M | 35.01 | 55.07 | 1928
|  |  | Total do Item 5 |  |  |  |  | 27690.85 |  | 24862.96
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | ESQUADRIAS MADEIRA
6.1.1 | 90797 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90 X 210 CM, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | UN | 2 | 767.34 | 1534.68
|  |  | Total do Item 6.1 |  |  |  |  | 1534.68 |  | 1524.56
6.2 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
6.2.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS |  | M² | 1.68 | 765.7 | 1286.38
6.2.2 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS |  | M² | 16.8 | 418.4 | 7029.12
6.2.3 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | UN | 1 | 186.72 | 186.72 | [5 empty] | 1511189.81 | 100
|  |  | Total do Item 6.2 |  |  |  |  | 8502.22 |  | 8875.14 |  |  |  | 91168
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.3.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS |  | M² | 1.5 | 651.5 | 977.25 | [5 empty] | 9116800
6.3.2 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS |  | M² | 15.6 | 828.37 | 12922.57 | [5 empty] | 603.3%
6.3.3 | 06.01.026 | FDE | CAIXILHOS DE FERRO (ALÇAPÃO) - CONFORME PROJETO |  | M² | 0.36 | 1052.77 | 379
|  |  | Total do Item 6.3 |  |  |  |  | 14278.82 |  | 13850.96
[13 empty] | 357528.12 | 100
6.4 |  |  | VIDROS | [9 empty] | 341849.01
6.4.1 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO |  | M² | 5 | 314.46 | 1572.3 |  |  |  |  | 9561%
6.4.2 | 14.80.001 | FDE | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA. |  | M² | 2.14 | 348.95 | 746.75
|  |  | Total do Item 6.4 |  |  |  |  | 2319.05 |  | 2453.8
6.5 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.5.1 | 100873 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - CONFORME PROJETO |  | UN | 3 | 324.14 | 972.42
|  |  | Total do Item 6.5 |  |  |  |  | 972.42 |  | 932.22
6.6 |  |  | GRADIL METÁLICO / GUARDA CORPO E CORRIMÃOS
6.6.1 | 16.01.058 | FDE | GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 62 X 132 MM BARRA 25 X 2 MM - CONFORME PROJETO |  | M² | 60.12 | 450.65 | 27093.08
6.6.2 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04 /2019_P |  | M | 8.7 | 115.55 | 1005.29
6.6.3 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNIC O. AF_04/2019_P |  | M | 10.7 | 511.67 | 5474.87
|  |  | Total do Item 6.6 |  |  |  |  | 33573.24 |  | 33547.15
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES INTERNAS / EXTERNAS
7.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 |  | M² | 39.09 | 28.03 | 1095.69
|  |  | Total do Item 7 |  |  |  |  | 1095.69 |  | 1014.78
8 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO / EXTERNO
8.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  | M² | 303.95 | 4.69 | 1425.53
8.2 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  | M² | 52.05 | 28.58 | 1487.59
8.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 |  | M² | 222.28 | 33.94 | 7544.18
8.4 | 87414 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², ESPESSURA DE 0,1 CM. AF_06/2014 |  | M² | 137.09 | 24.79 | 3398.46
8.5 | 87420 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², ESPESSURA DE 0,1 CM. AF_06/2014 |  | M² | 113.79 | 26.66 | 3033.64
8.6 | 13.02.069 | FDE | PORCELANATO ESMALTADO |  | M² | 62.23 | 166.98 | 10391.17
8.7 | 12.02.013 | FDE | CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - AZUL,VERDE,PRETO |  | M² | 1.95 | 132.09 | 257.58
8.8 | 12.80.051 | FDE | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1''x1/8'' ALUMINIO |  | M | 13 | 42.84 | 556.92
8.9 | 101738 | SINAPI | RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA 10 CM) - COR BRANCA CONFORME PROJETO |  | M | 46.36 | 31.82 | 1475.18
|  |  | Total do Item 8 |  |  |  |  | 29570.25 |  | 27384.88
9 |  |  | PISOS
9.1 |  |  | INTERNO
9.1.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5 CM. AF_06/2014. |  | M² | 162.55 | 42.34 | 6882.37
9.1.2 | 13.02.069 | FDE | PORCELANATO ESMALTADO |  | M² | 64.51 | 166.98 | 10771.88
9.1.3 | 13.05.022 | FDE | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM |  | M | 55.27 | 19.76 | 1092.14
9.1.4 | 13.80.015 | FDE | PISO VINILICO DE 2 MM DE ESPESSURA |  | M² | 96.95 | 119.54 | 11589.4
9.1.5 | 13.05.069 | FDE | RODAPE VINILICO DE 7 CM SIMPLES |  | M | 37.23 | 34.68 | 1291.14
9.1.6 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M , ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 |  | M | 31.85 | 132.18 | 4209.93
|  |  | Total do Item 9.1 |  |  |  |  | 35836.86 |  | 34785.42
9.2 |  |  | EXTERNO
9.2.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 |  | M² | 16.25 | 77.15 | 1253.69
9.2.2 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M³ | 5.16 | 366.05 | 1888.82
9.2.3 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. ASSENTADOS SOBRE COLÇHÃO DE AREIA.AF_12/2015 |  | M² | 27.71 | 76.64 | 2123.69
9.2.4 | 370 | SINAPI-I | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | M³ | 25.5 | 59.7 | 1522.35
9.2.5 | 101735 | SINAPI | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 |  | M² | 72.68 | 402.53 | 29255.88
|  |  | Total do Item 9.2 |  |  |  |  | 36044.43 |  | 33369.65
10 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
10.1 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 |  | M² | 353.37 | 3.65 | 1289.8
10.2 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. |  | M² | 154.39 | 3.95 | 609.84
10.3 | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 |  | M² | 113.79 | 23.59 | 2684.31
10.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. |  | M² | 438.56 | 16.84 | 7385.35
10.5 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. |  | M² | 154.39 | 19.15 | 2956.57
10.6 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE |  | M² | 83.99 | 54.31 | 4561.5
|  |  | Total do Item 10 |  |  |  |  | 19487.37 |  | 16990.9
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
11.1.2 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | UN | 4 | 56.79 | 227.16
11.1.3 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 |  | UN | 1 | 159.92 | 159.92
11.1.4 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 |  | UN | 3 | 547.27 | 1641.81
11.1.5 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC RÍGIDO, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | M | 25 | 42.69 | 1067.25
11.1.6 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC RÍGIDO, DN 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. |  | M | 30 | 43.49 | 1304.7
11.1.7 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | M | 4 | 21.92 | 87.68
11.1.8 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, DN 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 2 | 24.56 | 49.12
11.1.9 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, DN 100 MM, FORNECIMENTO. |  | UN | 1 | 28.4 | 28.4
11.1.10 | 89569 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, DN 100 X 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 2 | 98.88 | 197.76
|  |  | Total do Item 11.1 |  |  |  |  | 4763.8 |  | 5457.19
11.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA
11.2.1 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | M | 10.62 | 5.86 | 62.23
11.2.2 | 89711 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | M | 15.37 | 24.22 | 372.26
11.2.3 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | M | 81.37 | 19.63 | 1597.29
11.2.4 | 89579 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 2 | 12.13 | 24.26
11.2.5 | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 6 | 17.66 | 105.96
11.2.6 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 19 | 14.94 | 283.86
11.2.7 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 |  | UN | 1 | 904.61 | 904.61
11.2.8 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | M | 1 | 19.63 | 19.63
11.2.9 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 2 | 67.54 | 135.08
11.2.10 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 5 | 73.37 | 366.85
|  |  | Total do Item 11.2 |  |  |  |  | 3872.03 |  | 4049.71
11.3 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
11.3.1 | 89799 | SINAPI | TUBO PVC, DN 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | M | 48 | 25.23 | 1211.04
11.3.2 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, DN 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 12 | 23.47 | 281.64
11.3.3 | 102989 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 20 CM x 20 CM. |  | M | 25 | 38.03 | 950.75
11.3.4 | 103002 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | UN | 25 | 297.69 | 7442.25
|  |  | Total do Item 11.3 |  |  |  |  | 9885.68 |  | 8702.72
11.4 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
11.4.1 | 100848 | SINAPI | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |  | UN | 1 | 515.74 | 515.74
11.4.2 | 100851 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |  | UN | 1 | 96.19 | 96.19
11.4.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 1 | 322.21 | 322.21
11.4.4 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 40 X 34 X 17 CM. |  | UN | 1 | 439.63 | 439.63
11.4.5 | 96803 | SINAPI | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 |  | UN | 1 | 122.75 | 122.75
11.4.6 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 1 | 142.71 | 142.71
11.4.7 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 2 | 96.8 | 193.6
11.4.8 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 1 | 59.14 | 59.14
11.4.9 | 1370 | SINAPI-I | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " |  | UN | 1 | 108.8 | 108.8
11.4.10 | 08.17.084 | FDE | TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE |  | UN | 1 | 690.76 | 690.76
11.4.11 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA PARA COZINHA DE MESA, TUBO MÓVEL IZY, CÓDIGO 1167.C37, DECA, OU EQUIVALENTE. |  | UN | 1 | 133.05 | 133.05
11.4.12 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA IZY, CÓDIGO 1193.C37, DECA OU EQUIVALENTE. |  | UN | 1 | 76.6 | 76.6
11.4.13 | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | UN | 1 | 80.03 | 80.03
11.4.14 | 95547 | SINAPI | DISPENSER SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7009, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE. |  | UN | 1 | 75.7 | 75.7
11.4.15 | 08.16.065 | FDE | PAPELEIRA |  | UN | 1 | 91.22 | 91.22
11.4.16 | 100869 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - CONFORME PROJETO |  | UN | 2 | 360.84 | 721.68
11.4.17 | 05.05.040 | FDE | BANCADA EM GRANITO BRANCO DALLAS COM FRONTÃO DE 7 CM DE ALTURA, ESPESSURA 2 CM, ACABAMENTO POLIDO CONFORME PROJETO. |  | M | 7.52 | 384.45 | 2891.06
11.4.18 | 100862 | SINAPI | MÃO FRANCESA METÁLICA PARA APOIO DAS BANCADAS. |  | UN | 4 | 46.73 | 186.92
|  |  | Total do Item 11.4 |  |  |  |  | 6947.79 |  | 6755.08
11.5 |  |  | INSTALAÇÕES DE BOMBEIRO
11.5.1 | 2 | CPU | AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS. |  | UN | 1 | 1206.12 | 1206.12
11.5.2 | 08.08.050 | FDE | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L |  | UN | 1 | 178.78 | 178.78
11.5.3 | 08.08.044 | FDE | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG |  | UN | 2 | 484.39 | 968.78
11.5.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORN ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  | UN | 4 | 28.3 | 113.2
|  |  | Total do Item 11.5 |  |  |  |  | 2466.88 |  | 2622.1
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
12.1.1 | 09.05.047 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60 A P/ 14 A 20 DISJS. |  | UN | 1 | 378.34 | 378.34
|  |  | Total do Item 12.1 |  |  |  |  | 378.34 |  | 378.34
12.2 |  |  | DISJUNTORES
12.2.1 | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | UN | 2 | 29.81 | 59.62
12.2.2 | 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | UN | 4 | 74.2 | 296.8
|  |  | Total do Item 12.2 |  |  |  |  | 356.42 |  | 343.62
12.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
12.3.1 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"). |  | M | 36.14 | 14.32 | 517.52
12.3.2 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). |  | M | 170.48 | 10.95 | 1866.76
12.3.3 | 91940 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 X 2'', FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 28 | 18.33 | 513.24
12.3.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC OCTOGONAL 3'', FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UN | 16 | 13.29 | 212.64
|  |  | Total do Item 12.3 |  |  |  |  | 3110.16 |  | 2704.02
12.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
12.4.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | M | 353.4 | 4.03 | 1424.2
12.4.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | M | 55.77 | 6.04 | 336.85
12.4.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | M | 102.27 | 8.31 | 849.86
12.4.4 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | M | 108.42 | 20.93 | 2269.23
|  |  | Total do Item 12.4 |  |  |  |  | 4880.14 |  | 4721.52
12.5 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
12.5.1 | 91996 | SINAPI | TOMADA UNIVERSAL, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR BRANCA. |  | UN | 12 | 34.99 | 419.88
12.5.2 | 91997 | SINAPI | TOMADA UNIVERSAL, 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR BRANCA. |  | UN | 4 | 37.08 | 148.32
12.5.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | UN | 5 | 28.93 | 144.65
12.5.4 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, COR BRANCA. |  | UN | 4 | 36.07 | 144.28
12.5.5 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | UN | 3 | 34.99 | 104.97
12.5.6 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  | UN | 16 | 180.35 | 2885.6
|  |  | Total do Item 12.5 |  |  |  |  | 3847.7 |  | 4342.84
13 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
13.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. |  | M² | 161.46 | 2.29 | 369.74
13.2 | 99806 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO |  | M² | 64.18 | 0.94 | 60.33
|  |  | Total do Item 13 |  |  |  |  | 430.07 |  | 383.29
|  |  | Valor total da obra |  |  |  | R$ | 365762.87 |  | 365762.87 | 337119.91 | conferência | 365762.87
|  |  | Valor total da obra com BDI |  | 25.73% |  | R$ | 459868.2567 |  |  | -28642.96
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO |  | DATA BASE
|  | FDE | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |  | 2022-07-01
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  | 2022-12-01
Item Componente do BDI
|  |  | Administração Central |  |  |  |  | 3%
|  |  | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.8%
|  |  | Risco |  |  |  |  | 1.1%
|  |  | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.94%
|  |  | Lucro |  |  |  |  | 5.5%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  |  | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  |  | 3%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Com desoneração) |  |  |  |  | 4.5%
|  |  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  | 25.1%
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  |  | 25.73%
BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)-1/(1-I1-I2-I3)
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS,EXTRAÍDOS E
MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE
INSUMOS BASE SINAPI E FDE.
Cordeirópolis, 01 de fevereiro de 2023.
Tamara Raquel F. S. de Oliveira
Engº Civil - CREASP 5070237677
ART nº 28027230211572841

## Cronograma
Objeto: Ampliação e Reforma da EMEIF Professor Jorge Fernandes
Local: Bairro do Cascalho - CORDEIRÓPOLIS / SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.64% | 100% | 100%
|  | 7727.09 | 7727.09 | 7727.09
2 | INFRAESTRUTURA | 8.89% | 100% | 35% | 65%
|  | 26221.59 | 26221.59 | 9177.5565 | 17044.0335
3 | SUPERESTRUTURA | 6.45% | 100% |  | 100%
|  | 61885.74 | 61885.74 |  | 61885.74
4 | PAREDES E PAINÉIS | 4.6% | 100% |  | 60% | 40%
|  | 18083.56 | 18083.56 |  | 10850.136 | 7233.424
5 | COBERTURA | 15.39% | 100% |  | 50% | 50%
|  | 27690.85 | 27690.85 |  | 13845.425 | 13845.425
6 | ESQUADRIAS | 10.74% | 100% |  |  |  | 50% | 50%
|  | 61180.43 | 61180.43 |  |  |  | 30590.215 | 30590.215
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES INTERNAS / EXTERNAS | 0.57% | 100% |  |  | 50% | 50%
|  | 1095.69 | 1095.69 |  |  | 547.845 | 547.845
8 | REVESTIMENTO INTERNO / EXTERNO | 10.55% | 100% |  |  | 20% | 60% | 20%
|  | 29570.25 | 29570.25 |  |  | 5914.05 | 17742.15 | 5914.05
9 | PISOS | 11.03% | 100% |  |  |  | 20% | 30% | 50%
|  | 71881.29 | 71881.29 |  |  |  | 14376.258 | 21564.387 | 35940.645
10 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 5.58% | 100% |  |  |  | 20% | 30% | 50%
|  | 19487.37 | 19487.37 |  |  |  | 3897.474 | 5846.211 | 9743.685
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 10.21% | 100% |  |  | 10% | 35% | 35% | 20%
|  | 27936.18 | 27936.18 |  |  | 2793.618 | 9777.663 | 9777.663 | 5587.236
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 11.83% | 100% |  |  | 5% | 25% | 35% | 35%
|  | 12572.76 | 12572.76 |  |  | 628.638 | 3143.19 | 4400.466 | 4400.466
13 | SERVIÇOS FINAIS | 0.52% | 100% | [5 empty] | 100% | 16904.6465
|  | 430.07 | 430.07 | [5 empty] | 430.07
|  | 100% | 100%
| TOTAL COM BDI | 459868.2567 | 459868.2567 | 21685.4955 | 119093.08 | 36122.27 | 97235.3 | 95100.77 | 66441.24 | 435678.1555
Cordeirópolis, 01 de fevereiro de 2023.
Tamara Raquel F. S. de Oliveira
Engº Civil - CREASP 5070237677
ART nº 28027230211572841

## Composição
DATA BASE: 12/2022
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
11.5.1 |  | AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS | UN. | 70 | 1136.12 | 1206.12
Código | 2 | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
34782 | SINAPI-I | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | H | 6 | 136.29 | 817.74
2358 | SINAPI-I | DESENHISTA | H | 4 | 39.43 | 157.72
A.02.000.070107 | CDHU | IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE A4 | UN. | 10 | 2.5 | 25
| MERCADO | PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - COLORIDA | UN. | 5 | 9 | 45
S.01.000.080349 | CDHU | VEICULO COM CAPACIDADE PARA 4 PESSOAS | H | 2 | 80.33 | 160.66
Mão Obra: |  | 1136.12 | *LS: | 0 | SubMO: | 1136.12
Materiais: |  | 70 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 70
TOTAL: | [5 empty] | 1206.12
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
1.1 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | Unidade | 401.5447 | 0 | 401.5447
Código | 1 | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
4813 | SINAPI-I | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M² | 1 | 300 | 300
5061 | SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.2 | 16 | 3.2
4491 | SINAPI-I | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.26 | 7.61 | 24.8086
370 | SINAPI-I | AREIA MEDIA | M³ | 0.0209 | 59.7 | 1.2477
1379 | SINAPI-I | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 9.06 | 0.68 | 6.1608
6117 | SINAPI-I | CARPINTEIRO | H | 1.91 | 15.82 | 30.2162
248 | SINAPI-I | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 2.27 | 15.82 | 35.9114
Mão Obra: |  |  | *LS: | 0 | SubMO: | 0
Materiais: |  | 401.5447 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 401.5447
TOTAL: | [5 empty] | 401.5447