## Pagamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº XXX/2023 ANEXO VIII - CRITÉRIO DE PAGAMENTO | [6 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS Estado de São Paulo
Objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração de Projeto Executivo e Execução das obras de implantação do Anel Viário de Cordeirópolis
Local: Cordeirópolis/SP
ITEM | SERVIÇO | UNID | QUANTIDADE | PERCENTUAL DO GLOBAL | VALOR POR UNIDADE | VALOR ORÇADO | DESCONTO PROPOSTO (%) | VALOR PROPOSTO
OBRAS DE CONSTRUÇÃO
1 | Anel Viário |  |  | 100% |  | 104511766.3529 | 0% | 104511766.3529
1.1 | Projeto Executivo | ud | 1 | 0.335% | 350112.11 | 350112.11 | 0% | 350112.11
1.2 | Canteiro de obras | ud | 1 | 1.58% | 1650934.3187 | 1650934.3187 | 0% | 1650934.3187
1.3 | Serviços Preliminares e Terraplenagem | km | 11.106 | 34.2% | 3218016.0553 | 35739286.31 | 0% | 35739286.31
1.4 | Drenagem | km | 11.106 | 10.88% | 1023896.6844 | 11371396.5768 | 0% | 11371396.5768
1.5 | Pavimentação | km | 11.106 | 43.81% | 4122581.6672 | 45785391.9959 | 0% | 45785391.9959
1.6 | Sinalização | km | 11.106 | 6.455% | 607445.842 | 6746293.5212 | 0% | 6746293.5212
1.7 | Paisagismo e Obras Complementares | km | 11.106 | 2.745% | 258270.4412 | 2868351.5203 | 0% | 2868351.5203
TOTAL | [5 empty] | 104511766.3529 |  | 104511766.3529