## Planilha orçamentária
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TOLEDO BARROS - ESF DALCY DE CAMPOS DE TOLEDO
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS/SP |  |  |  | DATA BASE: JAN 15
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit. | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 322.15 | 1932.9
1.2 | 74210/001 | SINAPI | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M² | 6 | 327.98 | 1967.88
1.3 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M² | 29 | 44.95 | 1303.55
1.4 | 74255/003 | SINAPI | CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA | M³ | 1.8952 | 26.14 | 49.5405
1.5 | 83444 | SINAPI | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3 | TXKM | 41.6944 | 0.83 | 34.6064
1.6 | 041102 | CPOS | RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 1 | 23.15 | 23.15
1.7 | 041112 | CPOS | RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO | UN | 1 | 4.01 | 4.01
1.8 | 73801/001 | SINAPI | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | M² | 0.712 | 21.18 | 15.0802
1.9 | 73801/002 | SINAPI | DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM | M² | 0.936 | 21.18 | 19.8245
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  | 5350.5415
2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
2.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
2.1.1 | 01.08.052 | FDE | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO | M² | 0.23 | 135.47 | 31.1581
2.1.2 | 74051/001 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 174.08 | 174.08
2.1.3 | 40777 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | UN. | 1 | 37.41 | 37.41
2.1.4 | 08.09.060 | FDE | TUBO DE PVC "R" 40MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | M | 15 | 29.87 | 448.05
2.1.5 | 08.09.061 | FDE | TUBO DE PVC "R" 50MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | M | 6 | 31.77 | 190.62
2.1.6 | 08.09.062 | FDE | TUBO DE PVC "R" 75MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | M | 5 | 36.68 | 183.4
2.1.7 | 08.09.063 | FDE | TUBO DE PVC "R" 100MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | M | 5 | 46.21 | 231.05
2.1.8 | 73795/007 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 1 | 983.95 | 983.95
2.1.9 | 74165/001 | SINAP | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO | M | 16 | 24.12 | 385.92
2.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA
2.2.1 | 74184/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 3 | 52.02 | 156.06
2.2.2 | 85118 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇO | UN. | 2 | 69.8 | 139.6
2.2.3 | 74185/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 39.44 | 39.44
2.2.4 | 74183/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 74.6 | 74.6
2.2.5 | 08.03.016 | FDE | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES | M | 26 | 15.43 | 401.18
2.2.6 | 08.03.017 | FDE | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES | M | 21 | 20.07 | 421.47
2.2.7 | 08.03.018 | FDE | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES | M | 30 | 24.58 | 737.4
2.2.8 | 08.03.019 | FDE | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (2") INCL CONEXOES | M | 15 | 29.53 | 442.95
2.2.9 | 08.03.021 | FDE | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL CONEXOES | M | 3 | 53.32 | 159.96
2.2.10 | 75051/001 | SINAP | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 5.06 | 0
2.3 |  |  | LOUÇAS E METAIS
2.3.1 |  | M | ACABAMENTO CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, COM ALAVANCA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | UN. | 1 | 449.9 | 449.9
2.3.2 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN. | 1 | 86.14 | 86.14
2.3.3 | 440364 | CPOS | TORNEIRA DE PAREDE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ OU 3/4 | UN. | 1 | 214.92 | 214.92
2.3.4 | 440313 | CPOS | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN. | 1 | 24.57 | 24.57
2.3.5 | 440305 | CPOS | DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600M, COM VISOR | UN. | 1 | 37.06 | 37.06
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  | 6050.8881
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.1 | 72135 | SINAPI | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 69 | 3.18 | 219.42
3.2 | 83438 | SINAPI | CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL | UN. | 8 | 5.15 | 41.2
3.3 | 372404 | CPOS | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, NEUTRO-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 65 ATÉ 80 KA | UN. | 2 | 136.11 | 272.22
3.4 | 370112 | CPOS | QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 600 X 600 X 120 MM | UN. | 1 | 189.93 | 189.93
3.5 | 400102 | CPOS | CAIXA DE FERRO ESTÂMPADA 4´ X 2´ | UN. | 5 | 7.87 | 39.35
3.6 | 400104 | CPOS | CAIXA DE FERRO ESTÂMPADA 4´ X 4´ | UN. | 4 | 9.66 | 38.64
3.7 | 390707 | CPOS | CABO DE COBRE DE 25,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C | M | 12 | 12.05 | 144.6
3.8 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 200 | 1.5 | 300
3.9 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 120 | 2.06 | 247.2
3.10 | 390217 | CPOS | CABO DE COBRE DE 4,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 65 | 2.78 | 180.7
3.11 | 390203 | CPOS | CABO DE COBRE DE 6,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 26 | 3.64 | 94.64
3.12 | 390209 | CPOS | CABO DE COBRE DE 70,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 7 | 31.28 | 218.96
3.13 | 390906 | CPOS | CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50,0 MM², LATÃO, SIMPLES | UN. | 12 | 6.91 | 82.92
3.14 | 371360 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN. | 2 | 13.8 | 27.6
3.15 | 371363 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN. | 4 | 52.09 | 208.36
3.16 | 371366 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN. | 1 | 88.63 | 88.63
3.17 | 381301 | CPOS | ELETRODUTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 42 | 6.52 | 273.84
3.18 | 380104 | CPOS | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 45 | 14.06 | 632.7
3.19 | 380116 | CPOS | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3´ - COM ACESSÓRIOS | M | 3 | 45.26 | 135.78
3.20 | 402012 | CPOS | PLACA DE 4´ X 2´ | UN. | 5 | 2.41 | 12.05
3.21 | 402014 | CPOS | PLACA DE 4´ X 4´ | UN. | 7 | 6.59 | 46.13
3.22 | 410552 | CPOS | LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 250 W | UN. | 3 | 43.22 | 129.66
3.23 | 371706 | CPOS | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 PÓLOS | UN. | 1 | 111.02 | 111.02
3.24 | 371707 | CPOS | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 PÓLOS | UN. | 1 | 109.72 | 109.72
3.25 | 371709 | CPOS | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 PÓLOS | UN. | 1 | 160.71 | 160.71
3.26 | 371711 | CPOS | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 PÓLOS | UN. | 1 | 260.69 | 260.69
3.27 | 400508 | CPOS | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA | CJ | 2 | 11.93 | 23.86
3.28 | 400502 | CPOS | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 1 | 12.13 | 12.13
3.29 | 410743 | CPOS | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA ´3U´, BASE E27 DE 20 W - 110 OU 220 V | UN. | 22 | 10.73 | 236.06
3.30 | 410707 | CPOS | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 32 W | UN. | 6 | 5.57 | 33.42
3.31 | 411416 | CPOS | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBILARES DE 32/36W | UN. | 2 | 144.32 | 288.64
3.32 | 411467 | CPOS | LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA 1 LÂMPADA INCANDESCTE ATÉ 100W OU FLUORESCENTE COMPACTA DE 15/20/23W | UN. | 2 | 79.63 | 159.26
3.33 | 410917 | CPOS | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA RÁPIDA, PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES ´HO´, BASE BIPINO BILATERAL, 110 W - 220 V | UN. | 8 | 90.12 | 720.96
3.34 | 391012 | CPOS | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25,0 MM² | UN. | 12 | 6.21 | 74.52
3.35 | 391020 | CPOS | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² | UN. | 15 | 7.63 | 114.45
3.36 | 400445 | CPOS | TOMADA 2P+T, 10A 250V, COMPLETA | CJ | 3 | 12.91 | 38.73
3.37 | 400409 | CPOS | TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA | UN. | 3 | 17.37 | 52.11
3.38 | 400435 | CPOS | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN. | 2 | 30.36 | 60.72
3.39 | 09.03.058 | FDE | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 16 | 17.4331 | 278.9302
|  |  | TOTAL ITEM | 3 |  |  | 6360.4602
4 |  |  | PISOS
4.1 | 84191 | CPOS | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M² | 12.712 | 62.44 | 793.7373
4.2 | 171020 | CPOS | RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10CM | M | 11 | 26.05 | 286.55
4.3 | 73800 | SINAPI | LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE | M² | 237.145 | 30.81 | 7306.4375
4.4 |  | M | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO EM GRANILITE COM POLIURETANO ALIFÁTICO BRILHANTE | M² | 237.145 | 36.1555 | 8574.093
|  |  | TOTAL ITEM | 4 |  |  | 16960.8177
5 |  |  | PRATELEIRAS EM ARDÓSIA
5.1 | 73965/010 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M³ | 0.297 | 49.43 | 14.6807
5.2 | 5622 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M² | 0.36 | 4.66 | 1.6776
5.3 | 74164/004 | SINAPI | LASTRO DE BRITA | M³ | 0.018 | 84.79 | 1.5262
5.4 | 79335/001 | SINAPI | ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUNT E ACO. | M² | 2.7 | 53.07 | 143.289
5.5 | 74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 5.346 | 7.25 | 38.7585
5.6 | 74138/002 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0.054 | 320.95 | 17.3313
5.7 | 74004/003 | SINAPI | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO | M³ | 0.090882 | 442.57 | 40.2216
5.8 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 6.3 | 2.93 | 18.459
5.9 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBISCAS. AF_06/2014 | M² | 6.3 | 25.12 | 158.256
5.10 | 143004 | CPOS | DIVISÓRIA EM PLACAS DE ARDÓSIA COM ESPESSURA DE 2 CM | M² | 12.825 | 308.17 | 3952.2802
5.11 |  | M | SUPORTE PARA PIA TIPO BRANCO PARA CHUMBAR, INCLUSIVE FIXAÇAO | UN | 30 | 43.2 | 1296
|  |  | TOTAL ITEM | 5 |  |  | 5682.4802
6 |  |  | COMPARTIMENTO PARA COMPRESSOR
6.1 | 73965/010 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M³ | 0.825 | 49.43 | 40.7797
6.2 | 5622 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M² | 1 | 4.66 | 4.66
6.3 | 74164/004 | SINAPI | LASTRO DE BRITA | M³ | 0.05 | 84.79 | 4.2395
6.4 | 79335/001 | SINAPI | ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUNT E ACO. | M² | 2.5 | 53.07 | 132.675
6.5 | 74254/002 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 14.85 | 7.25 | 107.6625
6.6 | 74138/002 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0.15 | 320.95 | 48.1425
6.7 | 74004/003 | SINAPI | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO | M³ | 0.25245 | 442.57 | 111.7268
6.8 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 5.86 | 2.93 | 17.1698
6.9 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBISCAS. AF_06/2014 | M² | 5.86 | 25.12 | 147.2032
6.10 | 74141/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA | M² | 0.936 | 79.38 | 74.2997
6.11 | 87073 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014 | M² | 0.636 | 25.36 | 16.129
6.12 | 74100/001 | SINAPI | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | M² | 0.848 | 205.43 | 174.2046
6.13 | 6067 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 1.8656 | 32.47 | 60.576
6.14 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 | M² | 5.86 | 7.12 | 41.7232
|  |  | TOTAL ITEM | 6 |  |  | 981.1916
7 |  |  | REDE DE AR COMPRIMIDO
7.1 | 73798/001 | SINAP | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 12 | 23.91 | 286.92
7.3 | 74061/001 | SINAPI | TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12 | 19.35 | 232.2
7.4 | 73870/001 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 1 | 50.18 | 50.18
|  |  | TOTAL ITEM | 7 |  |  | 569.3
8 |  |  | PINTURA
8.1 | 330128 | CPOS | REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5,0 MM DE LARGURA, NA MASSA | M | 81.384 | 24.24 | 1972.7482
8.2 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 1889.521 | 3.08 | 5819.7247
8.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 1889.521 | 9.04 | 17081.2698
|  |  | TOTAL ITEM | 8 |  |  | 24873.7427
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 237.145 | 2.13 | 505.1189
9.2 | 12.04.024 | FDE | REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM | M² | 2.2 | 125.789 | 276.7359
9.3 | 440206 | CPOS | TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M² | 1 | 837.76 | 837.76
9.4 | 270407 | CPOS | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM | M | 166.45 | 71.07 | 11829.6015
9.5 | 300406 | CPOS | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS,ALTURA DE 40 CM | M | 61 | 233.81 | 14262.41
9.6 |  |  | BANCADA PARA A SALA DE ODONTOLOGIA
9.6.1 | 440206 | CPOS | TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M² | 1.2 | 837.76 | 1005.312
9.6.2 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A UNF_12/2013 | UN | 1 | 65.26 | 65.26
9.6.3 | 230804 | SINAPI | ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | M² | 1.2 | 1180.5 | 1416.6
9.6.4 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | M² | 1 | 56.04 | 56.04
|  |  | TOTAL ITEM | 9 |  |  | 30254.8382
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 97084.2603
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI | 26.8% |  |  | 123105.324
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2014-11-01
|  | FDE | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 2014-10-01 | ALEXANDRE R.GAINO
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS | 2014-12-01 | ENG. CIVIL
|  | M | MERCADO LOCAL | 2015-05-01 | CREA 5060435411
Item Componente do BDI
|  |  | Administração Central |  |  |  | 3.5%
|  |  | Seguro e Garantia |  |  |  | 0.3%
|  |  | Risco |  |  |  | 1.1%
|  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 0.94%
|  |  | Lucro |  |  |  | 7%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 5%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 2%
|  |  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25.1%
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 26.8%
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI.
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I1 - I2 - I3)

## Cronograma
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TOLEDO BARROS - ESF DALCY DE CAMPOS DE TOLEDO
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS/SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | QUINZENA 01 |  | QUINZENA 02 |  | QUINZENA 03 |  | QUINZENA04 |  | QUINZENA05
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6784.6234 | 5.511% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 7672.6808 | 6.233% | 20 | 20 | 80 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8065.2262 | 6.551% |  | 0 | 65 | 65 | 45 | 110 |  | 110 |  | 110
4 | PISOS | 21506.7505 | 17.47% |  | 0 | 20 | 20 | 35 | 55 | 45 | 100 |  | 100
5 | PRATELEIRAS EM ARDÓSIA | 7205.5302 | 5.853% |  | 0 | 15 | 15 | 85 | 100 |  | 100 |  | 100
6 | COMPARTIMENTO PARA COMPRESSOR | 1244.176 | 1.011% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0
7 | REDE DE AR COMPRIMIDO | 721.887 | 0.5864% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
8 | PINTURA | 31540.5416 | 25.62% |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 30 | 55 | 45 | 100
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 38363.9083 | 31.16% |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 35 | 65 | 35 | 100
123105.324
| Total da Obra | 123105.324 | 100% | 6.758% | 6.758% | 14.63% | 21.38% | 30.38% | 51.76% | 26.46% | 78.22% | 22.44% | 100.7%
| Totais de cada mês |  |  | 8319.1596 |  | 18006.8973 |  | 37397.61 |  | 32567.5681 |  | 27620.6116

## Composições
| LEIS SOCIAIS = | 91.96%
SERVIÇO | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL | SERVIÇO | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO EM GRANILITE COM POLIURETANO ALIFÁTICO BRILHANTE | m² | 28.908 | 1.49 | 30.398 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m² | 2.0975 | 1.49 | 3.5875
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 2.0975 | 1.8878 | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.19111 | 0.19111
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 2.0975 | 1.8878 | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.0564 | 1.0564
| POLIURETANO ALIFÁTICO | L | 0.5256 | 55 | 28.908 | 4750 | PEDREIRO | H | 1 | 11.96 | 11.96
[6 empty] | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.96 | 1.96
Mão Obra: | 3.7755 | *LS: | 3.472 | SubMO: | 7.2475 | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.72 | 0.72
Materiais: | 28.908 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 28.908 | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
TOTAL: |  |  |  |  | 36.1555 | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
INSERI O MESMO COEFICIENTE DE PINTURA EPOXI | [5 empty] | Mão Obra: |  | *LS: |  | SubMO: | 0
[6 empty] | Materiais: | 2.0975 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 2.0975
[6 empty] | TOTAL: |  |  |  |  | 2.0975
[6 empty] | SERVIÇO | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
[6 empty] | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m² | 2.0975 | 1.49 | 3.5875
[6 empty] | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
[6 empty] | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.19111 | 0.19111
[6 empty] | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.0564 | 1.0564
[6 empty] | 6111 | SERVENTE | H | 1 | 9.84 | 9.84
[6 empty] | 37370 | ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 1.96 | 1.96
[6 empty] | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.72 | 0.72
[6 empty] | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
[6 empty] | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
[6 empty] | Mão Obra: |  | *LS: |  | SubMO: | 0
[6 empty] | Materiais: | 2.0975 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 2.0975
[6 empty] | TOTAL: |  |  |  |  | 2.0975
[6 empty] | SERVIÇO | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
[6 empty] | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0564 | 1.49 | 2.5464
[6 empty] | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
[6 empty] | 12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.0138 | 8.9 | 0.12282
[6 empty] | 12893 | BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.0138 | 33.27 | 0.45913
[6 empty] | 12894 | CAPA P/ CHUVA | Unidade | 0.01338 | 23.73 | 0.31751
[6 empty] | 12895 | CAPACETE PLÁSTICO RIGIDO | Unidade | 0.01338 | 11.73 | 0.15695
[6 empty] | Mão Obra: |  | *LS: |  | SubMO: | 0
[6 empty] | Materiais: | 1.0564 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 1.0564
[6 empty] | TOTAL: |  |  |  |  | 1.0564
[6 empty] | SERVIÇO | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
[6 empty] | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 0.19111 | 1.49 | 1.6811
[6 empty] | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
[6 empty] | 10 | BALDE PLASTICO CAP 10L | Unidade | 0.0029 | 8.9 | 0.02581
[6 empty] | 2709 | ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | Unidade | 0.0029 | 33.27 | 0.096483
[6 empty] | 2711 | CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | Unidade | 0.0029 | 23.73 | 0.068817
[6 empty] | Mão Obra: |  | *LS: |  | SubMO: | 0
[6 empty] | Materiais: | 0.19111 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 0.19111
[6 empty] | TOTAL: |  |  |  |  | 0.19111