## Planilha orçamentária
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
Local : DISTRITO INDUSTRIAL III - LOTEAMENTO PEDRO BOLDRINI - MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
DATA BASE: ABRIL/2015
ARQUIVO: 051 - O - 1232 - 20 - 001_1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit. | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 8 | 325.99 | 2607.92
1.2 | 74210/001 | SINAPI | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M² | 7 | 335.08 | 2345.56
1.3 | 73610 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO | M | 855.55 | 0.66 | 564.663
1.4 | 73822/002 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZAND | M² | 4025.3627 | 0.46 | 1851.6669
1.5 | 73683 | SINAPI | INSTALACAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZACAO, COM 20 M, INCLUINDO LAMPADA, BOCAL E BALDE A CADA 2 M | UN | 15 | 35.39 | 530.85
1.6 | 74221/001 | SINAPI | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | M | 60 | 2 | 120
1.7 | 74219/002 | SINAPI | TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEÍCULOS | M² | 6 | 43.87 | 263.22
1.8 | 51008 | CPOS | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM | M³ | 603.8044 | 8.13 | 4908.9299
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  | 13192.8097
2 |  |  | REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
2.1 | 73962/004 | SINAPI | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO | M³ | 1532.52 | 6.2 | 9501.624
2.2 | 5622 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M² | 1447.1017 | 4.68 | 6772.436
2.3 | 080104 | CPOS | ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO | M² | 913.7561 | 26.11 | 23858.1718
2.4 | 73692 | SINAPI | LASTRO DE AREIA MEDIA | M³ | 23.9554 | 86.17 | 2064.2368
2.5 | 461208 | CPOS | TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 600MM | M | 152.69 | 143.63 | 21930.8647
2.6 | 461210 | CPOS | TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 800MM | M | 280.86 | 233 | 65440.38
2.7 | 461212 | CPOS | TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1000MM | M | 422 | 321.85 | 135820.7
2.8 | 73963/030 | SINAPI | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | 12 | 1533.28 | 18399.36
2.9 | 491203 | CPOS | BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP, COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 14 | 2878.98 | 40305.72
2.10 | 73964/005 | SINAPI | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | M³ | 1238.79 | 10.1 | 12511.779
2.11 | 51008 | CPOS | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM | M³ | 1238.79 | 8.13 | 10071.3627
2.12 | 83444 | SINAPI | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3. | TXKM | 8723.88 | 0.86 | 7502.5368
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  | 354179.1718
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 367371.9816
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI | 24.43% |  |  | 457129.8295
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2015-03-01
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS | 2014-12-15
|  | SIURB | SECRETARIA DE URBANISMO DE SÃO PAULO (INFRA) | 2014-09-01
|  | DER | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2014-09-01
|  | M | MERCADO LOCAL | 2015-04-01
|  | PINI | EDITORA PINI | 2015-04-01
Intervalo de admissibilidade
|  |  | Item Componente do BDI |  |  |  | Valores Propostos
|  |  | Administração Central |  |  |  | 3.5%
|  |  | Seguro e Garantia |  |  |  | 0.3%
|  |  | Risco |  |  |  | 1.1%
|  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 0.94%
|  |  | Lucro |  |  |  | 5%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 5%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 2%
|  |  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25.1%
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 24.43%
ALEXANDRE R.GAINO
ENG. CIVIL
CREA 5060435411
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI.
Formulas:
UN = [UN, row above]
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I1 - I2 - I3)

## Cronograma
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
Local : DISTRITO INDUSTRIAL III - LOTEAMENTO PEDRO BOLDRINI - MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | 1ª QUINZENA |  | 2ª QUINZENA |  | 3ª QUINZENA |  | 4ª QUINZENA
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16416.1318 | 3.591% | 30 | 30 | 35 | 65 | 15 | 80 | 20 | 100
2 | REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 440713.6977 | 96.41% | 10 | 10 | 45 | 55 | 20 | 75 | 25 | 100
457129.8295
| Total da Obra | 457129.8295 | 100% | 10.72% | 10.72% | 44.64% | 55.36% | 19.82% | 75.18% | 24.82% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 48996.2093 |  | 204066.8101 |  | 90605.1593 |  | 113461.6508
ALEXANDRE R.GAINO
ENG. CIVIL
CREA 5060435411