## PLANILHA TOTAL
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE
Local : BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
Data Base: BOLETIM CPOS 182 C/ DESONERAÇÃO e TABELA CDHU Jul/2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit. | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.050 | CDHU | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | M² | 8 | 145.47 | 1163.76
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  | 1163.76 | 180.6609
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO
2.1 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE COM EMULSÃO ASFALTICA | M² | 1073.6 | 6.4 | 6871.04
2.2 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - (CBUQ) | M³ | 34.892 | 1337.78 | 46677.8198 | 7.9482
2.3 | 54.03.200 | CDHU | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BLINDER | M³ | 95.953 | 1126.79 | 108118.8809 | 1661.4046
2.4 | 49.06.190 | CDHU | GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM FUROS REDONDOS, 79,5 X 24,5 X 8 CM | UN | 213 | 73.98 | 15757.74
2.5 | 70.02.010 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 338.4 | 27.79 | 9404.136
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  | 186829.6166
|  |  | TOTAL GERAL SEM BDI |  |  |  | 187993.3766
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI | 24.19% |  |  | 233471.1655 | 0
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE |  | _________________________
|  | CDHU | COMPANHIA DE DESNVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 2021-07-08 |  | ALEXANDRE SOARES RUBIN
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2021-07-07 |  | ENG. CIVIL DA SMOP
Item Componente do BDI
|  |  | Administração Central |  |  |  | 1.98%
|  |  | Seguro e Garantia |  |  |  | 0.32%
|  |  | Risco |  |  |  | 0.5%
|  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 1.11%
|  |  | Lucro |  |  |  | 6.16%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 3%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Com desoneração) |  |  |  | 4.5%
|  |  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25.1%
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 24.19%
|  |  | BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1 |  |  | _________________________
|  |  | (1 - I1 - I2 - I3) |  |  | MARCELO JOSE COGHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI.

## CRONOGRAMA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE
Local : BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
Data Base: BOLETIM CPOS 182 C/ DESONERAÇÃO e TABELA CDHU Jul/2021
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) C/ BDI | PESO % | MÊS 1 |  | MÊS 2
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1445.2871 | 0.619% | 100 | 100 |  | 100
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO | 232025.8784 | 99.38% | 50 | 50 | 50 | 100
233471.1655
| Total da Obra | 233471.1655 | 100% | 50.31% | 50.31% | 49.69% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 117458.2263 |  | 116012.9392
[5 empty] | ALEXANDRE SOARES RUBIN |  |  | MARCELO JOSE COGHI
[5 empty] | ENG. CIVIL DA SMOP |  |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## MEMO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRE
Local : BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
MÉMORIA DE CÁLCULO
| quantidde | largura (m) | area (m²) de imprimação | volume (m³) blinder | volume (m³) capa | area (m²) de grelha | area (m²) de pintura
Av. Aristeu Marcicano, 3076 – Distrito Industrial e Jardim Cordeiro | 2 | 7.5 | 113.6 | 10.153 | 3.692 | 20 | 36
Av. Aristeu Marcicano,2586 – Jardim Cordeiro | 1 | 6 | 44.8 | 4.004 | 1.456 | 10 | 14.4
Rua Uarde Abrahão de Campos Toledo – Jd. São Francisco/Jd. São Luiz | 5 | 9 | 344 | 30.745 | 11.18 | 50 | 108
Avenida José Firmino, – Jd. São Luiz | 1 | 9 | 68.8 | 6.149 | 2.236 | 10 | 21.6
Avenida José Firmino, 985 – Jd. São Francisco | 1 | 9 | 68.8 | 6.149 | 2.236 | 10 | 21.6
Rua Pedro Tonon, 1581 – Jardim Flamboyamt | 1 | 9 | 68.8 | 6.149 | 2.236 | 10 | 21.6
Rua Sete de Setembro, 342 proximo caixa dágua – Jardim Modulo | 1 | 9 | 68.8 | 6.149 | 2.236 | 10 | 21.6
Avenida Presidente Vargas 732 – Vila Nova Brasilia | 2 | 6 | 89.6 | 8.008 | 2.912 | 20 | 28.8
Rua Carlos Gomes, 839 – Vila Nova Brasilia | 1 | 9 | 68.8 | 6.149 | 2.236 | 10 | 21.6
Rua Flaminio Levy, 247 – Nossa Sra Aparecida | 1 | 9 | 68.8 | 6.149 | 2.236 | 10 | 21.6
Rua Claudio Ferreira, 1100 – Jd. São Luiz | 1 | 9 | 68.8 | 6.149 | 2.236 | 10 | 21.6
|  |  | 1073.6 | 95.953 | 34.892 | 212.5 | 338.4