## Planilha orçamentária - FINAL
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS, CONFORME PROJETOS
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
Data Base: JANEIRO 2022
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit/ sem BDI | Preço Unit/com BDI | Preço Serviço | CRONOGRAMA | POR ITEM
1 |  |  | Servicos Preliminares
1.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra - Padrão Convênio Governo do Estado de São Paulo - Placa principal - 3,00 X 1,50 M | M² | 4.5 | 621.47 | 776.87 | 3495.915
1.2 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra - Padrão Convênio Governo do Estado de São Paulo - Placa de Apoio - 1,00 X 1,50 M | M² | 1.5 | 621.47 | 776.87 | 1165.305
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  |  | 4661.22
2 |  |  | Recapeamento Asfaltico.
2 |  |  | RUA ANGELO ZAROS ENTRE AV ARISTEU MARCICANO E RUA ALICE ZAIA GARDINAZI. | [5 empty] | 481057.8145 | #REF!
2.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 2788.24 | 1.92 | 2.4 | 6691.776
2.2 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M² | 2788.24 | 6.87 | 8.59 | 23950.9816
2.3 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - POSTO OBRA = ESP: 0,03 cm | M³ | 83.6472 | 1414.83 | 1768.61 | 147939.2744
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  |  | 178582.032
3 |  |  | RUA JOSE PERUCHI ENTRE RUA ANTONIO PEREIRA DA SILVA E RUA UARDE ABRAHAO DE C. TOLEDO
3.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 2340 | 1.92 | 2.4 | 5616
3.2 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M² | 2340 | 6.87 | 8.59 | 20100.6
3.3 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - POSTO OBRA = ESP: 0,03 cm | M³ | 70.2 | 1414.83 | 1768.61 | 124156.422
|  |  | TOTAL ITEM | 3 |  |  |  | 149873.022
4 |  |  | RUA FORTUNATO PRIMININI ENTRE RUA ANTONIO PEREIRA DA SILVA E RUA UARDE ABRAHAO DE C. TOLEDO
4.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 1193.71 | 1.92 | 2.4 | 2864.904
4.2 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M² | 1193.71 | 6.87 | 8.59 | 10253.9689
4.3 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - POSTO OBRA = ESP: 0,03 cm | M³ | 35.8113 | 1414.83 | 1768.61 | 63336.2233
|  |  | TOTAL ITEM | 4 |  |  |  | 76455.0962
5 |  |  | RUA EDUARDO FELIPPE ENTRE RUA ANTONIO PEREIRA DA SILVA E RUA UARDE ABRAHAO DE C. TOLEDO
5.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 1188.91 | 1.92 | 2.4 | 2853.384
5.2 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M² | 1188.91 | 6.87 | 8.59 | 10212.7369
5.3 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - POSTO OBRA = ESP: 0,03 cm | M³ | 35.6673 | 1414.83 | 1768.61 | 63081.5435
|  |  | TOTAL ITEM | 5 |  |  |  | 76147.6644
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 485719.0345
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | CDHU | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO - VERSÃO 182 - COM DESONERAÇÃO | 2021-11-01
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - COM DESONERAÇÃO | 2022-01-01
Item Componente do BDI
| Administração Central |  |  |  |  | 3%
| Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.32%
| Risco |  |  |  |  | 0.5%
| Despesas Financeiras |  |  |  |  | 1.02%
| Lucro |  |  |  |  | 5.9%
| I1: PIS e COFINS |  |  |  |  | 3.65%
| I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  |  | 3%
| I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  |  | 4.5%
| BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  |  | 25%
Responsável Técnico Engº Civil Marcelo José Coghi CREA/SP: 0601244704 ART: 28027230211137985
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I1 - I2 - I3)

## Cronograma - FINAL
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
Data Base: JANEIRO DE 2022
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 02
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVICOS PRELIMINARES. | 4661.22 | 0.9597% | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 100
2 | RECAPEAMENTO ASFALTICO. | 481057.8145 | 99.04% | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 100
| Total da Obra | 485719.0345 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100%
| TotaL Geral | 485719.0345 |  | 242859.5173 |  | 0 |  | 0 |  | 242859.5173
Responsável Técnico Engº Civil Marcelo José Coghi CREA/SP: 0601244704 ART: 28027230211137985

## itens de relevancia
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS, CONFORME PROJETOS
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
Itens de Relevancia
| Descriçao | Unidade | Quant. | Quant a solicitar em edital
B | IMPRIMAÇÃO LIGANTE BETUMINOSA | m2 | 2788.24 | 1394.12
C | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - POSTO OBRA = ESP: 0,03 cm | m3 | 83.6472 | 41.8236