## Cronograma
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº XXX/2023 ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração de Projeto Executivo e Execução das obras de implantação do Anel Viário de Cordeirópolis
Local: Cordeirópolis/SP
ITEM | SERVIÇO | VALOR ORÇADO | PERCENTUAL | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS
1 | Anel Viário |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1.1 | Projeto Executivo | 350112.11 | 0.335% | 3: 350112.11
100%
1.2 | Canteiro de obras | 1650934.3187 | 1.58% | 4: 1650934.3187
100%
1.3 | Serviços Preliminares e Terraplenagem | 35739286.31 | 34.2% | 5: 2382619.0873; 6: 2382619.0873; 7: 2382619.0873; 8: 2382619.0873; 9: 2382619.0873; 10: 2382619.0873; 11: 2382619.0873; 12: 2382619.0873; 13: 2382619.0873; 14: 2382619.0873; 15: 2382619.0873; 16: 2382619.0873; 17: 2382619.0873; 18: 2382619.0873; 19: 2382619.0873
[8 empty] | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667%
1.4 | Drenagem | 11371396.5768 | 10.88% | 6: 1137139.6577; 7: 1705709.4865; 8: 2274279.3154; 9: 2274279.3154; 10: 1705709.4865; 11: 1137139.6577; 12: 1137139.6577
[9 empty] | 10% | 15% | 20% | 20% | 15% | 10% | 10%
1.5 | Pavimentação | 45785391.9959 | 43.81% | 12: 4162308.3633; 13: 4162308.3633; 14: 4162308.3633; 15: 4162308.3633; 16: 4162308.3633; 17: 4162308.3633; 18: 4162308.3633; 19: 4162308.3633; 20: 4162308.3633; 21: 4162308.3633; 22: 4162308.3633
[15 empty] | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091%
1.6 | Sinalização | 6746293.5212 | 6.455% | 21: 1349258.7042; 22: 2023888.0563; 23: 2023888.0563; 24: 1349258.7042
[24 empty] | 20% | 30% | 30% | 20%
1.7 | Paisagismo e Obras Complementares | 2868351.5203 | 2.745% | 9: 478058.5867; 10: 478058.5867; 11: 478058.5867; 12: 478058.5867; 13: 478058.5867; 14: 478058.5867
[12 empty] | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
TOTAIS |  | 104511766.3529 |  | 0 | 0 | 350112.11 | 1650934.3187 | 2382619.0873 | 3519758.745 | 4088328.5739 | 4656898.4027 | 5134956.9894 | 4566387.1606 | 3997817.3317 | 8160125.695 | 7022986.0373 | 7022986.0373 | 6544927.4506 | 6544927.4506 | 6544927.4506 | 6544927.4506 | 6544927.4506 | 4162308.3633 | 5511567.0675 | 6186196.4196 | 2023888.0563 | 1349258.7042 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0% | 0% | 0.335% | 1.58% | 2.28% | 3.368% | 3.912% | 4.456% | 4.913% | 4.369% | 3.825% | 7.808% | 6.72% | 6.72% | 6.262% | 6.262% | 6.262% | 6.262% | 6.262% | 3.983% | 5.274% | 5.919% | 1.937% | 1.291% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Acumulado |  |  |  | 0% | 0% | 0.335% | 1.915% | 4.194% | 7.562% | 11.47% | 15.93% | 20.84% | 25.21% | 29.04% | 36.85% | 43.57% | 50.29% | 56.55% | 62.81% | 69.07% | 75.33% | 81.6% | 85.58% | 90.85% | 96.77% | 98.71% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Acumulado |  |  |  | 0 | 0 | 350112.11 | 2001046.4287 | 4383665.516 | 7903424.261 | 11991752.8349 | 16648651.2376 | 21783608.227 | 26349995.3876 | 30347812.7193 | 38507938.4143 | 45530924.4516 | 52553910.489 | 59098837.9396 | 65643765.3902 | 72188692.8408 | 78733620.2913 | 85278547.7419 | 89440856.1052 | 94952423.1727 | 101138619.5923 | 103162507.6487 | 104511766.3529
100,0 %
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Estado de São Paulo