## Planilha orçamentária
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Local : LOTEAMENTO JARDIM CORDEIRO II - MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
DATA BASE: MAIO/2015
ARQUIVO: 051 - O - 1230 - 20 - 001_0
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | QUANT. | Preço Unit. | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 7 | 325.99 | 2281.93
1.2 | 74210/001 | SINAPI | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M² | 9 | 335.08 | 3015.72
1.3 | 02.06.04 | SIURB | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO | ENS. | 26 | 144 | 3744
1.4 | 74219/002 | SINAPI | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | M² | 29.61 | 49.19 | 1456.5159
1.5 | 74219/001 | SINAPI | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M² | 27.26 | 44.19 | 1204.6194
1.6 | 74221/001 | SINAPI | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | M | 120 | 1.64 | 196.8
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  | 11899.5853
2 |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO
2.1 | 74237/001 | SINAPI | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/ EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM M 22,37 MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC. E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 1674.2 | 26.51 | 44383.042
2.2. |  |  | TRAFEGO MEDIO
2.2.1 | 540140 | CPOS | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M² | 5621.6 | 10.05 | 56497.08
2.2.2 | 73710 | SINAPI | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 1124.32 | 92.01 | 103448.6832
2.2.3 | 72942 | SINAPI | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 5621.6 | 1.34 | 7532.944
2.2.4 | 72945 | SINAPI | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | M² | 5621.6 | 5.05 | 28389.08
2.2.5 | 72965 | SINAPI | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 557.6627 | 210.9 | 117611.0676
2.2.6 | 05.78.01 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M³ | 224.864 | 8.4 | 1888.8576
2.2.7 | 05.78.07 | SIURB | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M³ | 8095.104 | 1.51 | 12223.607
2.3 |  |  | TRAFEGO PESADO
2.3.1 | 540103 | CPOS | ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1,0 KM | M² | 1967.26 | 11.87 | 23351.3762
2.3.2 | 73710 | SINAPI | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 590.178 | 92.01 | 54302.2778
2.3.3 | 72942 | SINAPI | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 1967.26 | 1.34 | 2636.1284
2.3.4 | 72945 | SINAPI | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | M² | 1967.26 | 5.05 | 9934.663
2.3.5 | 72965 | SINAPI | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 226.6284 | 210.9 | 47795.9194
2.3.6 | 05.78.01 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M³ | 78.6904 | 8.4 | 660.9994
2.2.7 | 05.78.07 | SIURB | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M³ | 2832.8544 | 1.51 | 4277.6101
2.4 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VERTICAL
2.4.1 | 970402 | CPOS | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO TIPO HOT-SPRAY | M² | 75.26 | 42.31 | 3184.2506
2.4.2 | 970510 | CPOS | SINALIZAÇÃO VERTICAL EM PLACA DE AÇO GALVANIZADA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | M² | 7.4 | 584.39 | 4324.486
2.4.3 | 37.05.06.99 | DER | SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" | M | 50 | 89.58 | 4479
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  | 526921.0724
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | 74236/001 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M² | 625 | 7.22 | 4512.5
3.2 | 490607 | CPOS | GRELHA ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO PARA BOCA DE LEÃO | UNID. | 8 | 267 | 2136
3.3 | 550204 | CPOS | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO | UNID. | 8 | 10.7 | 85.6
3.4 | 550205 | CPOS | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS OU TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 76 | 5.34 | 405.84
3.5 | 05.19.01 | SIURB | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 7.65 | 355.11 | 2716.5915
|  |  | TOTAL ITEM | 3 |  |  | 9856.5315
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 548677.1892
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI | 24.43% |  |  | 682732.2783
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2015-03-01
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS | 2014-12-15
|  | SIURB | SECRETARIA DE URBANISMO DE SÃO PAULO (INFRA) | 2014-09-01
|  | DER | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2014-09-01
|  | M | MERCADO LOCAL | 2015-05-01
|  | PINI | EDITORA PINI | 2015-05-01
Intervalo de admissibilidade
|  |  | Item Componente do BDI |  |  |  | Valores Propostos
|  |  | Administração Central |  |  |  | 3.5%
|  |  | Seguro e Garantia |  |  |  | 0.3%
|  |  | Risco |  |  |  | 1.1%
|  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 0.94%
|  |  | Lucro |  |  |  | 5%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 5%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 2%
|  |  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25.1%
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 24.43%
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI.
Formulas:
UN = [UN, row above]
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I1 - I2 - I3)

## Cronograma
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Local : LOTEAMENTO JARDIM CORDEIRO II - MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | 1ª QUINZENA |  | 2ª QUINZENA |  | 3ª QUINZENA |  | 4ª QUINZENA |  | 5ª QUINZENA |  | 6ª QUINZENA
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14806.9414 | 2.169% | 80 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | PAVIMENTO ASFÁLTICO | 655660.6167 | 96.03% |  | 0 | 15 | 15 | 45 | 60 | 20 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 12264.7202 | 1.796% |  | 0 | 20 | 20 | 25 | 45 | 5 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100
682732.2783
| Total da Obra | 682732.2783 | 100% | 1.735% | 1.735% | 15.2% | 16.93% | 43.66% | 60.6% | 19.3% | 79.89% | 10.05% | 89.95% | 10.05% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 11845.5531 |  | 103763.4248 |  | 298113.4576 |  | 131745.3594 |  | 68632.2417 |  | 68632.2417
ALEXANDRE R.GAINO
ENG. CIVIL
CREA 5060435411