## Planilha orçamentária
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E CORRELATOS EM VIAS PAVIMENTADAS
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
Arquivo: 051 - O - 1368 - 20 - 001_0
Data Base : JANEIRO 2016
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços – Instituição | UN | Quant. | Preço Unit. | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 8 | 318.67 | 2549.36
1.2 | 73683 | SINAPI | INSTALACAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZACAO, COM 20 M, INCLUINDO LAMPADA BOCAL E BALDE A CADA 2 METROS | UN | 220 | 43.56 | 9583.2
1.3 | 74219/002 | SINAPI | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | M2 | 25 | 42.47 | 1061.75
1.4 | 112005 | CPOS | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | M | 2064 | 9.99 | 20619.36
1.5 | 05.01.00 | SIURB | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 400 | 5.71 | 2284
1.6 | 05.03.00 | SIURB | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 320 | 13.63 | 4361.6
1.7 | 05.04.00 | SIURB | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M2 | 2000 | 11.61 | 23220
1.8 | 08.80.00 | SIURB | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 792 | 6.12 | 4847.04
1.9 | 08.86.00 | SIURB | REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3KM | 3168 | 1.02 | 3231.36
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  | 71757.67
2 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
2.1 | 02.06.04 | SIURB | ENSAIOS DE LABORATÓRIO – COMPACTAÇÃO | ENS. | 25 | 190.16 | 4754
2.2 | 02.06.11 | SIURB | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LOS ANGELES | ENS. | 30 | 393.84 | 11815.2
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  | 16569.2
3 |  |  | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
3.1 | 23.10.01.99 | DER | FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA | M3 | 129 | 158.1756 | 20404.6511
3.2 | 23.04.03.04 | DER | SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA) | M3 | 206.4 | 176.3152 | 36391.4507
3.3 | 73710 | SINAPI | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 516 | 90.1 | 46491.6
3.4 | 37.03.01.99 | DER | REMENDO PRE-MISTURADO A QUENTE | M3 | 103.2 | 1413.1031 | 145832.2399
3.5 | 05.26.00 | SIURB | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 17447.68 | 2.66 | 46410.8288
3.6 | 05.27.00 | SIURB | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 17447.68 | 5.46 | 95264.3328 | 17200
3.7 |  |  | REGULARIZAÇÃO COM CONCRETO ASFÁLTICO |  |  |  |  | 1349046.5109
3.7.1 | 05.28.00 | SIURB | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 688 | 580.85 | 399624.8
3.7.2 | 05.78.01 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M3 | 791.2 | 9.05 | 7160.36
3.7.3 | 05.78.07 | SIURB | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3KM | 14241.6 | 1.6 | 22786.56
|  |  | TOTAL ITEM | 3 |  |  | 820366.8233
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | 05.14.01 | SIURB | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | M | 400 | 31.97 | 12788
4.2 | 05.19.01 | SIURB | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | M3 | 38.4 | 355.28 | 13642.752
4.3 | 06.21.00 | SIURB | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 25 | 101.71 | 2542.75
|  |  | TOTAL ITEM | 4 |  |  | 28973.502
5 |  |  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
5.1 | 72.27.03.99.03 | DER | ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. C | H | 200 | 140.13 | 28026
5.2 | 11.09.00 | SIURB | MOTONIVELADORA - 125HP | H | 200 | 163.81 | 32762
5.3 | 11.11.00 | SIURB | PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80M3 | H | 200 | 133.45 | 26690
5.4 | 11.14.00 | SIURB | RETROESCAVADEIRA CAP CAÇAMBA FRONTAL 0,76M3 | H | 200 | 87.06 | 17412
5.5 | 11.17.00 | SIURB | ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO DE UM CIL. 12,2 TON | H | 200 | 141.73 | 28346
|  |  | TOTAL ITEM | 5 |  |  | 133236
1070903.1953
|  |  |  | 25.97% |  |  | 1349046.5109
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - COM DESONERAÇÃO | 2015-11-01
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - BOLETIM 164 - COM DESONERAÇÃO | 2015-11-01 | ALEXANDRE R.GAINO
|  | SIURB | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS | 2015-09-01 | CREA 5060435411
|  | DER | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2015-09-01
|  | COMP | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO | 2015-09-01
Item Componente do BDI
|  |  | Administração Central |  |  |  | 4%
|  |  | Seguro e Garantia |  |  |  | 0.5%
|  |  | Risco |  |  |  | 0.6%
|  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 1.02%
|  |  | Lucro |  |  |  | 7.2%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 4%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Desoneração) |  |  |  | 2%
|  |  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25.1%
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25.97%
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI.
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I1 - I2 - I3)

## Cronograma
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E CORRELATOS EM VIAS PAVIMENTADAS
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 90395.1307 | 6.701% | 15 | 15 | 8 | 23 | 7 | 30 |  | 30 |  | 30 | 7 | 37 | 5 | 42 | 4 | 46 | 3 | 49 | 4 | 53 | 15 | 68 | 15 | 83 | 15 | 98 | 2 | 100
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 20872.6816 | 1.547% | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 18 |  | 18 |  | 18 | 6 | 24 | 4 | 28 | 4 | 32 | 4 | 36 | 4 | 40 | 15 | 55 | 15 | 70 | 15 | 85 | 15 | 100
3 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | 1033438.8818 | 76.61% | 13 | 13 | 12 | 25 | 12 | 37 |  | 37 |  | 37 | 6 | 43 | 4 | 47 | 3 | 50 | 3 | 53 | 3 | 56 | 16 | 72 | 12 | 84 | 12 | 96 | 4 | 100
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 36498.7255 | 2.706% | 11 | 11 | 10 | 21 | 8 | 29 |  | 29 |  | 29 | 7 | 36 | 5 | 41 | 3 | 44 | 4 | 48 | 3 | 51 | 16 | 67 | 11 | 78 | 11 | 89 | 11 | 100
5 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 167841.0913 | 12.44% | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 |  | 11 |  | 11 | 4 | 15 | 3 | 18 | 3 | 21 | 4 | 25 | 3 | 28 | 20 | 48 | 17 | 65 | 19 | 84 | 16 | 100
1349046.5109
| Total da Obra | 1349046.5109 | 100% | 11.96% | 11.96% | 10.5% | 22.46% | 10.33% | 32.79% | 0% | 32.79% | 0% | 32.79% | 5.845% | 38.63% | 3.97% | 42.6% | 3.082% | 45.68% | 3.167% | 48.85% | 3.082% | 51.93% | 16.42% | 68.35% | 12.84% | 81.19% | 13.09% | 94.28% | 5.719% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 161356.8727 |  | 141599.1961 |  | 139339.0898 |  | 0 |  | 0 |  | 78854.9074 |  | 53552.3881 |  | 41584.0735 |  | 42723.5203 |  | 41584.0735 |  | 221448.4073 |  | 173250.683 |  | 176607.5048 |  | 77145.7945
[5 empty] | 8 meses |  | 700594.1213

## itens de relevancia
Obra : SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E CORRELATOS EM VIAS PAVIMENTADAS
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
Itens de Relevancia
Descriçao | Unidade | Quant. | Quant a solicitar em edital
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 516 | 258
REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | M3 | 791.2 | 395.6
0

## COMPOSIÇÕES
|  | COMPOSIÇOES DE PREÇOS UNITARIOS |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS | 88.36%
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN. | 273.8244 | 44.81 | 318.6344
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
COMPOSICAO | 5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.01 | 237.15 | 2.3715
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.47 | 16.47
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.17 | 28.34
INSUMO | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | M | 1 | 4.29 | 4.29
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4 | 5.99 | 23.96
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 242.5 | 242.5
INSUMO | 5075 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 | KG | 0.11 | 6.39 | 0.7029
Mão Obra: |  | 44.81 | *LS: |  | SubMO: | 44.81
Materiais: |  | 273.8244 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 273.8244
TOTAL: | [5 empty] | 318.6344
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | INSTALACAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZACAO, COM 20 M, INCLUINDO LAMPADA BOCAL E BALDE A CADA 2 METROS | UN. | 24.8652 | 18.664 | 43.5292
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 14.17 | 11.336
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.32 | 7.328
INSUMO | 939 | FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 2,5MM2 | M | 6 | 0.8 | 4.8
INSUMO | 3753 | LAMPADA FLUORESCENTE 20W | UN | 1 | 5.35 | 5.35
INSUMO | 4815 | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | UN | 1 | 4.05 | 4.05
INSUMO | 12080 | CHAVE FACA MONOPOLAR BLINDADA 30A/250V | UN | 0.1 | 38.66 | 3.866
INSUMO | 12294 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | UN | 1 | 6.7 | 6.7
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.02 | 4.96 | 0.0992
Mão Obra: |  | 18.664 | *LS: |  | SubMO: | 18.664
Materiais: |  | 24.8652 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 24.8652
TOTAL: | [5 empty] | 43.5292
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | INSTALACAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZACAO, COM 20 M, INCLUINDO LAMPADA BOCAL E BALDE A CADA 2 METROS | UN. | 12.9698 | 29.49 | 42.4598
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.47 | 8.235
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 14.17 | 21.255
INSUMO | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0.8 | 5.99 | 4.792
INSUMO | 5061 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | KG | 0.2 | 6.87 | 1.374
INSUMO | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.9333 | 7.29 | 6.8038
Mão Obra: |  | 29.49 | *LS: |  | SubMO: | 29.49
Materiais: |  | 12.9698 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 12.9698
TOTAL: | [5 empty] | 42.4598
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | UN. | 84.3679 | 5.7365 | 90.1044
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
COMPOSICAO | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0094 | 85.44 | 0.80314
COMPOSICAO | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0094 | 120.53 | 1.133
COMPOSICAO | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0031 | 43.47 | 0.13476
COMPOSICAO | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0125 | 106.45 | 1.3306
COMPOSICAO | 73353 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CI- PESO 5,5/20T INCL OPERADOR | H | 0.0025 | 51.29 | 0.12823
COMPOSICAO | 73366 | ROLO VIBRATORIO LISO 7T AUTO-PROPULSOR DIESEL 76,5H (CI) INCL OPERADORLARG TOTAL 2,015M | H | 0.0031 | 43.13 | 0.1337
COMPOSICAO | 73390 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CP -PESO 5,5/20T INCL OPERADOR | H | 0.01 | 100.1 | 1.001
COMPOSICAO | 73402 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CP) INCL EQUIPE DE OPERACAO | H | 0.0125 | 238.86 | 2.9858
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.105 | 14.17 | 1.4878
COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0125 | 65.39 | 0.81738
COMPOSICAO | 92043 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0.0125 | 5.52 | 0.069
INSUMO | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.77 | 52 | 40.04
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.77 | 52 | 40.04
Mão Obra: |  | 5.7365 | *LS: |  | SubMO: | 5.7365
Materiais: |  | 84.3679 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 84.3679
TOTAL: | [5 empty] | 90.1044
|  | COMPOSIÇÕES SIURB |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | UN. | 0.36048 | 5.348 | 5.7085
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 0.4 | 13.37 | 5.348
| 94215 | CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8 TON. | H | 0.004 | 90.12 | 0.36048
Mão Obra: |  | 5.348 | *LS: |  | SubMO: | 5.348
Materiais: |  | 0.36048 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 0.36048
TOTAL: | [5 empty] | 5.7085
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | UN. | 4.761 | 8.87 | 13.631
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 94281 | ROMPEDOR | H | 0.2 | 17.61 | 3.522
| 94015 | PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 | H | 0.004 | 133.45 | 0.5338
| 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 0.4 | 13.37 | 5.348
| 94019 | COMPRESSOR PORTÁTIL - 295 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | 0.1 | 38.5 | 3.85
| 94113 | CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3 | H | 0.004 | 94.31 | 0.37724
Mão Obra: |  | 8.87 | *LS: |  | SubMO: | 8.87
Materiais: |  | 4.761 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 4.761
TOTAL: | [5 empty] | 13.631
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | UN. | 5.4163 | 6.196 | 11.6123
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 0.2 | 13.37 | 2.674
| 94019 | COMPRESSOR PORTÁTIL - 295 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | 0.1 | 38.5 | 3.85
| 94038 | MOTONIVELADORA - 125 HP | H | 0.004 | 163.82 | 0.65528
| 94113 | CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3 | H | 0.004 | 94.31 | 0.37724
| 94015 | PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 | H | 0.004 | 133.45 | 0.5338
| 94281 | ROMPEDOR | H | 0.2 | 17.61 | 3.522
Mão Obra: |  | 6.196 | *LS: |  | SubMO: | 6.196
Materiais: |  | 5.4163 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 5.4163
TOTAL: | [5 empty] | 11.6123
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | UN. | 6.1254 | 0 | 6.1254
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 94015 | PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 | H | 0.015 | 133.45 | 2.0017
| 94008 | CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3 | H | 0.02981 | 138.33 | 4.1236
Mão Obra: |  | 0 | *LS: |  | SubMO: | 0
Materiais: |  | 6.1254 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 6.1254
TOTAL: | [5 empty] | 6.12
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | UN. | 1.0247 | 0 | 1.0247
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 94008 | CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3 | H | 0.007408 | 138.33 | 1.0247
Mão Obra: |  | 0 | *LS: |  | SubMO: | 0
Materiais: |  | 1.0247 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 1.0247
TOTAL: | [5 empty] | 1.0247
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | ENSAIOS DE LABORATÓRIO – COMPACTAÇÃO | UN. | 8.5 | 181.6175 | 190.1175
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 1180 | LABORATORISTA (SGSP) | H | 2 | 39.94 | 79.88
| 1128 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) | H | 0.25 | 84.39 | 21.0975
| 1178 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP) | H | 4 | 20.16 | 80.64
| 82030 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM | VB | 2.5 | 3.4 | 8.5
Mão Obra: |  | 181.6175 | *LS: |  | SubMO: | 181.6175
Materiais: |  | 8.5 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 8.5
TOTAL: | [5 empty] | 190.16
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LOS ANGELES | UN. | 17 | 376.7374 | 393.7374
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 1178 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO (SGSP) | H | 8 | 20.16 | 161.28
| 1180 | LABORATORISTA (SGSP) | H | 4 | 39.94 | 159.76
| 82030 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM | VB | 5 | 3.4 | 17
| 1128 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) | H | 0.66 | 84.39 | 55.6974
Mão Obra: |  | 376.7374 | *LS: |  | SubMO: | 376.7374
Materiais: |  | 17 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 17
TOTAL: | [5 empty] | 393.84
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LOS ANGELES | UN. | 2.6 | 0.062839 | 2.6628
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 94013 | CAMINHÃO ESPARGIDOR- TANQUE 6000 L. | H | 0.0047 | 121.7 | 0.57199
| 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 0.0047 | 13.37 | 0.062839
| 36111 | EMULSÃO ASFÁLTICA (LIGANTE) - RR 1C | Kg | 1.2 | 1.69 | 2.028
Mão Obra: |  | 0.062839 | *LS: |  | SubMO: | 0.062839
Materiais: |  | 2.6 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 2.6
TOTAL: | [5 empty] | 2.6628
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LOS ANGELES | UN. | 5.383 | 0.078883 | 5.4619
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 94013 | CAMINHÃO ESPARGIDOR- TANQUE 6000 L. | H | 0.0059 | 121.7 | 0.71803
| 36062 | ASFALTO DILUÍDO CM-30 - IMPERMEABILIZANTE | Kg | 1.5 | 3.11 | 4.665
| 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 0.0059 | 13.37 | 0.078883
Mão Obra: |  | 0.078883 | *LS: |  | SubMO: | 0.078883
Materiais: |  | 5.383 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 5.383
TOTAL: | [5 empty] | 5.4619
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LOS ANGELES | UN. | 564.2701 | 16.5675 | 580.8376
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 94275 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS -27 TON | H | 0.1388 | 128 | 17.7664
| 36061 | CONCRETO ASFALTICO | TON | 2.43 | 206.36 | 501.4548
| 94014 | CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L- BASCULANTE C/CABINE. | H | 0.1388 | 92.62 | 12.8557
| 94019 | COMPRESSOR PORTÁTIL - 295 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | 0.0694 | 38.5 | 2.6719
| 94293 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRA CAP. 300 TON/H | H | 0.1388 | 123.74 | 17.1751
| 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 0.8333 | 13.37 | 11.1412
| 2225 | RASTELEIRO (SGSP) | H | 0.2777 | 19.54 | 5.4263
| 94049 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO 7 TON. | H | 0.1388 | 88.95 | 12.3463
Mão Obra: |  | 16.5675 | *LS: |  | SubMO: | 16.5675
Materiais: |  | 564.2701 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 564.2701
TOTAL: | [5 empty] | 580.85
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | UN. | 9.0538 | 0 | 9.0538
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 94113 | CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3 | H | 0.096 | 94.31 | 9.0538
Mão Obra: |  | 0 | *LS: |  | SubMO: | 0
Materiais: |  | 9.0538 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 9.0538
TOTAL: | [5 empty] | 9.0538
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | UN. | 1.6033 | 0 | 1.6033
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 94113 | CAMINHÃO BASCULANTE - 4 M3 | H | 0.017 | 94.31 | 1.6033
Mão Obra: |  | 0 | *LS: |  | SubMO: | 0
Materiais: |  | 1.6033 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 1.6033
TOTAL: | [5 empty] | 1.6033
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA | UN. | 24.0679 | 7.907 | 31.9749
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 2062 | CALCETEIRO - ASSENTADOR DE GUIAS (SGSP) | H | 0.2 | 19.48 | 3.896
| 36210 | GUIA DE CONCRETO TIPO PMSP "100" 20 MPA | M | 1.04 | 19.06 | 19.8224
| 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 0.3 | 13.37 | 4.011
| 10630 | ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3 | M3 | 0.0006 | 450.19 | 0.27011
| 10522 | CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 15,0MPA | M3 | 0.0164 | 242.4 | 3.9754
Mão Obra: |  | 7.907 | *LS: |  | SubMO: | 7.907
Materiais: |  | 24.0679 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 24.0679
TOTAL: | [5 empty] | 31.9749
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA | UN. | 295.3723 | 59.88 | 355.2523
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 2 | 13.37 | 26.74
| 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | 2 | 16.57 | 33.14
| 11063 | PINUS - TÁBUA DE 1" X 6" - BRUTA | M | 3.33 | 2.08 | 6.9264
| 10543 | PEDRA BRITADA NÚMERO 2 | M3 | 0.303 | 68.92 | 20.8828
| 10527 | CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 5+OU-1cm / FCK= 25,0MPA | M3 | 1.03 | 259.77 | 267.5631
Mão Obra: |  | 59.88 | *LS: |  | SubMO: | 59.88
Materiais: |  | 295.3723 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 295.3723
TOTAL: | [5 empty] | 355.28
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN. | 53.2682 | 48.4173 | 101.6856
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 2020 | PEDREIRO (SGSP) | H | 1 | 16.57 | 16.57
| 10629 | ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA MÉDIA 1:3 | M3 | 0.0309 | 447 | 13.8123
| 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 2.382 | 13.37 | 31.8473
| 12580 | TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM | Un | 84.666 | 0.29 | 24.5531
| 36010 | REVESTIMENTO COM 2 CM DE ARGAMASSA 1:3 | M2 | 0.44 | 33.87 | 14.9028
Mão Obra: |  | 48.4173 | *LS: |  | SubMO: | 48.4173
Materiais: |  | 53.2682 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 53.2682
TOTAL: | [5 empty] | 101.71
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | MOTONIVELADORA - 125HP | UN. | 163.82 | 0 | 163.82
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 94038 | MOTONIVELADORA - 125 HP | H | 1 | 163.82 | 163.82
Mão Obra: |  | 0 | *LS: |  | SubMO: | 0
Materiais: |  | 163.82 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 163.82
TOTAL: | [5 empty] | 163.82
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80M3 | UN. | 133.45 | 0 | 133.45
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 94015 | PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80 M3 | H | 1 | 133.45 | 133.45
Mão Obra: |  | 0 | *LS: |  | SubMO: | 0
Materiais: |  | 133.45 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 133.45
TOTAL: | [5 empty] | 133.45
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | RETROESCAVADEIRA CAP CAÇAMBA FRONTAL 0,76M3 | UN. | 87.07 | 0 | 87.07
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 94045 | RETROESCAVADEIRA - CAP. CAÇAMBA FRONTAL 0,76 M3 | H | 1 | 87.07 | 87.07
Mão Obra: |  | 0 | *LS: |  | SubMO: | 0
Materiais: |  | 87.07 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 87.07
TOTAL: | [5 empty] | 87.06
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO DE UM CIL. 12,2 TON | UN. | 141.74 | 0 | 141.74
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 94273 | ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO DE UM CIL. 12,2 TON | H | 1 | 141.74 | 141.74
Mão Obra: |  | 0 | *LS: |  | SubMO: | 0
Materiais: |  | 141.74 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 141.74
TOTAL: | [5 empty] | 141.74
COMPOSIÇÕES CPOS
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | UN. | 9.99 | 0 | 9.99
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
INSUMO | 92024 | CORTE DE JUNTA DILATAÇÃO COM SERRA DISCO DIAMANTADO NA LARGURA DE 3 MM, PROFUNDIDADE DE 3CM, PARA PISO DE CONCRETO OU ALTA RESISTENCIA 3,0 MM X 3,0CM | M | 1 | 9.99 | 9.99
Mão Obra: |  | 0 | *LS: |  | SubMO: | 0
Materiais: |  | 9.99 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 9.99
TOTAL: | [5 empty] | 9.99
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA | M³ | 158.1756 | 0 | 158.1756
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 72.09.02.99.03 | CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. C | H | 0.345 | 123.66 | 42.6627
| 72.08.01.99.01 | CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. A | H | 0.1825 | 40.7 | 7.4278
| 72.29.02.99.03 | FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. C | H | 0.18 | 600.473 | 108.0851
Mão Obra: |  | 0 | *LS: |  | SubMO: | 0
Materiais: |  | 158.1756 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 158.1756
TOTAL: | [5 empty] | 158.1756
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA) | M³ | 176.3152 | 0 | 176.3152
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 37.04.72.99 | ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO | M³ | 1.3 | 95.18 | 123.734
| 72.41.03.99.01 | PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.A | H | 0.2514 | 86.62 | 21.7763
| 72.50.03.99.01 | TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. A | H | 0.21 | 146.69 | 30.8049
Mão Obra: |  | 0 | *LS: |  | SubMO: | 0
Materiais: |  | 176.3152 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 176.3152
TOTAL: | [5 empty] | 176.3152
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | REMENDO PRE-MISTURADO A QUENTE | M³ | 1413.1031 | 0 | 1413.1031
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
| 23.08.01.01.99 | CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A S/DOP | M³ | 2.4 | 574.05 | 1377.72
| 72.54.01.99.01 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND. A | H | 0.1575 | 94.44 | 14.8743
| 72.48.02.99.03 | ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. C | H | 0.16 | 128.18 | 20.5088
Mão Obra: |  | 0 | *LS: |  | SubMO: | 0
Materiais: |  | 1413.1031 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 1413.1031
TOTAL: | [5 empty] | 1413.1031
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. C | H | 119.28 | 20.8515 | 140.1315
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
|  | PÁ-CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA / CARREGADEIRA, CAPACIDADE DE 0,77M³ - COND. D 0,0644 H | H | 1 | 119.28 | 119.28
|  | OPERADOR | H | 1 | 11.07 | 11.07
0
Mão Obra: |  | 11.07 | *LS: | 9.7815 | SubMO: | 20.8515
Materiais: |  | 119.28 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 119.28
TOTAL: | [5 empty] | 140.1315