## Planilha C. Odont. e Ester.
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : REFORMA E MELHORIA DO CENTRO ODONTOLÓGICO E CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
Local : HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS - CENTRO - CORDEIRÓPOLIS/SP
DATA BASE NOV/15
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit. | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 8 | 396.9 | 3175.2
1.2 | 74210/001 | SINAPI | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M² | 12 | 322.96 | 3875.52
1.3 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X | M² | 75.114 | 47.23 | 3547.63
1.4 | 74077/001 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 32.55 | 7.07 | 230.13
1.5 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M² | 27.21 | 3.54 | 96.32
1.6 | 74255/003 | SINAPI | CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA | M³ | 6.2583 | 23.75 | 148.63
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  | 11073.43
2 |  |  | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES
2.1 | 030124 | CPOS | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | M² | 5.34 | 14.69 | 78.44
2.2 | 72178 | SINAPI | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M² | 51.282 | 19.56 | 1003.08
2.3 | 040802 | CPOS | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | UNID. | 6 | 12.19 | 73.14
2.4 | 040806 | CPOS | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS | M | 30 | 7.52 | 225.6
2.5 | 040902 | CPOS | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | M² | 6.27 | 17.55 | 110.04
2.6 | 030402 | CPOS | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | M² | 98.38 | 6.8 | 668.98
2.7 | 030404 | CPOS | DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, INCLUINDO A BASE | M | 2.5 | 1.7 | 4.25
2.8 | 030502 | CPOS | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO SINTÉTICO, INCLUINDO A BASE | M² | 59.9 | 4.54 | 271.95
2.9 | 030302 | CPOS | APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO | M² | 24.6 | 1.7 | 41.82
2.10 | 030204 | CPOS | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M³ | 3.819 | 45.36 | 173.23
2.11 | 030104 | CPOS | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M³ | 0.58 | 226.8 | 131.54
2.12 | 041102 | CPOS | RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS | UNID. | 4 | 25.37 | 101.48
2.13 | 041103 | CPOS | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES | M² | 2 | 35.1 | 70.2
2.14 | 042004 | CPOS | REMOÇÃO DE LÂMPADA | UN | 8 | 2.2 | 17.6
2.15 | 042120 | CPOS | REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA | UN | 4 | 9.4 | 37.6
2.16 | 041702 | CPOS | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE | UNID. | 4 | 10.63 | 42.52
2.17 | 041806 | CPOS | REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MEDIÇÃO INDIRETA COMPLETA | UN | 1 | 132.85 | 132.85
2.18 | 041812 | CPOS | REMOÇÃO DE CAIXA ESTÂMPADA | UN | 3 | 3.9 | 11.7
2.19 | 041834 | CPOS | REMOÇÃO DE CONDULETE | UN | 65 | 10.54 | 685.1
2.20 | 041838 | CPOS | REMOÇÃO DE CONDUTOR EMBUTIDO DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 6,5 MM | M | 26 | 2.66 | 69.16
2.21 | 041839 | CPOS | REMOÇÃO DE CONDUTOR EMBUTIDO DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 6,5 MM | M | 30 | 1.33 | 39.9
2.22 | 041906 | CPOS | REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO | UN | 25 | 6.65 | 166.25
2.23 | 041912 | CPOS | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA | UN | 23 | 10.63 | 244.49
2.24 | 042212 | CPOS | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 50 MM | M | 12 | 26.57 | 318.84
2.25 | 042213 | CPOS | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM | M | 1 | 13.29 | 13.29
2.26 | 043010 | CPOS | REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO EM FIBROCIMENTO ATÉ 1000 LITROS | UN | 1 | 83.7 | 83.7
2.27 | 50704 | CPOS | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL. | M³ | 49.58 | 81.8 | 4055.64
2.28 | 050808 | CPOS | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM | M³ | 64.454 | 16.75 | 1079.6
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  | 9951.99
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 126 | 3.03 | 381.78
3.2 |  | M | FORNECIMENTO DE SOLO DE BOA CATEGORIA INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M³ | 189 | 12.36 | 2336.04
3.3 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M³ | 141 | 1.41 | 198.81
3.4 | 50704 | CPOS | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL. | M³ | 183.3 | 81.8 | 14993.94
3.5 | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=100% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 132.3 | 4.45 | 588.74
|  |  | TOTAL ITEM | 3 |  |  | 18499.31
4 |  |  | INFRA ESTRUTURA
4.1 | 74156/001 | SINAPI | ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO | M | 45 | 55.72 | 2507.4
4.2 | 73965/010 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M³ | 9.1935 | 49.68 | 456.73 | 34.05
4.3 | 5622 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M² | 13.62 | 4.68 | 63.74
4.4 | 74164/004 | SINAPI | LASTRO DE BRITA | M³ | 0.681 | 82.99 | 56.52
4.5 | 5651 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | M² | 20.43 | 27.24 | 556.51
4.6 | 74254 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO | KG | 192.042 | 7.29 | 1399.99
4.7 | 74138/002 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 2.043 | 321.52 | 656.87
4.8 | 6110 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 1.362 | 541.25 | 737.18
4.9 | 74000/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM. | M² | 23.835 | 44.94 | 1071.14
4.10 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | M² | 23.835 | 9.04 | 215.47
4.11 | 73964/004 | SINAPI | REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. | M³ | 5.7885 | 29.81 | 172.56
4.12 | 74255/003 | SINAPI | CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE C/ CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA | M³ | 6.4547 | 23.75 | 153.3
|  |  | TOTAL ITEM | 4 |  |  | 8047.41
5 |  |  | SUPERESTRUTURA
5.1 | 84217 | SINAPI | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | M² | 37.2 | 51.92 | 1931.42
5.2 | 74254 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO | KG | 168.948 | 7.29 | 1231.63
5.3 | 74138/002 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 1.6245 | 321.52 | 522.31
5.4 | 74141/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | M² | 32.55 | 83.71 | 2724.76
5.5 | 74107/001 | SINAPI | ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA | M² | 32.55 | 24.21 | 788.04
|  |  | TOTAL ITEM | 5 |  |  | 7198.16
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
6.1 | 140421 | CPOS | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | M² | 99.954 | 45.8 | 4577.89
6.2 | 0 | M | ALVENARIA DE BLOCO CANALETA CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | M² | 14.796 | 51.02 | 754.89
6.3 | 74254 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO | KG | 15.0756 | 7.29 | 109.9
6.4 | 74004/003 | SINAPI | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO | M³ | 1.0768 | 446.09 | 480.36
6.5 | 290104 | CPOS | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL ´Y´ | M | 30 | 13.53 | 405.9
6.6 | 190106 | CPOS | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM | M | 6.8 | 123.76 | 841.57
6.7 | 68328 | SINAPI | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | M² | 7.92 | 9.82 | 77.77
6.8 | 74000/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM. | M² | 7.92 | 44.94 | 355.92
6.9 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | M² | 7.92 | 9.04 | 71.6
6.10 | 143016 | CPOS | FECHAMENTO E DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA TOTAL DE 12 CM, COM MIOLO EM LÃ DE VIDRO | M² | 62.19 | 146.92 | 9136.95
|  |  | TOTAL ITEM | 6 |  |  | 16812.75
7 |  |  | COBERTURA
7.1 | 150133 | CPOS | ESTRUTURA EM TERÇAS PARA TELHAS PERFIL TRAPEZOIDAL | M² | 38.31 | 9.42 | 360.88
7.2 | 160303 | CPOS | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL TRAPEZOIDAL DE 44 CM | M² | 102.2879 | 70.79 | 7240.96
7.3 | 160332 | CPOS | CUMEEIRA NORMAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL TRAPEZOIDAL 44 CM | M | 6.95 | 50.11 | 348.26
7.4 | 74000/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM. | M² | 7.35 | 44.94 | 330.31
7.5 | 72107 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | M | 6.65 | 21.99 | 146.23
|  |  | TOTAL ITEM | 7 |  |  | 8426.64
8 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
8.1 |  | M | CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA, SOB MEDIDA | M² | 3.08 | 485 | 1493.8
8.2 | 250104 | CPOS | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA | M² | 4.48 | 605.48 | 2712.55
8.3 | 250102 | CPOS | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, SOB MEDIDA | M² | 1.2 | 516.04 | 619.25
8.4 | 250204 | CPOS | PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M² | 7.56 | 746.91 | 5646.64
8.5 | 250202 | CPOS | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M² | 3.444 | 715.65 | 2464.7
|  |  | TOTAL ITEM | 8 |  |  | 12936.94
9 |  |  | ESQUADRIAS MADEIRA
9.1 | 230903 | CPOS | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 72 x 210 cm | UN. | 2 | 302.34 | 604.68
9.2 | 73910/005 | CPOS | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 82 x 210 cm | UN. | 9 | 302.4 | 2721.6
|  |  | TOTAL ITEM | 9 |  |  | 3326.28
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
10.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
10.1.1 | 01.08.052 | FDE | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO | M² | 2.2 | 141.17 | 310.57
10.1.2 | 74051/002 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 2 | 201.44 | 402.88
10.1.3 | 490103 | CPOS | CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 150X150X50MM, COM GRELHA | UN. | 3 | 62.59 | 187.77
10.1.4 | 08.09.060 | FDE | TUBO DE PVC "R" 40MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | M | 56 | 31.49 | 1763.44
10.1.5 | 08.09.061 | FDE | TUBO DE PVC "R" 50MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | M | 78 | 33.34 | 2600.52
10.1.6 | 08.09.062 | FDE | TUBO DE PVC "R" 75MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | M | 25 | 38.66 | 966.5
10.1.7 | 08.09.063 | FDE | TUBO DE PVC "R" 100MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | M | 65 | 48.86 | 3175.9
10.1.8 | 73795/007 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 2 | 430.41 | 860.82
10.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA
10.2.1 | 74184/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 5 | 57.27 | 286.35
10.2.2 | 470211 | CPOS | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL | UN. | 8 | 74.89 | 599.12
10.2.3 | 470102 | CPOS | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4' | UN. | 4 | 41.12 | 164.48
10.2.4 | 74183/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 81.78 | 81.78
10.2.5 | 08.03.016 | FDE | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES | M | 121 | 16.45 | 1990.45
10.2.6 | 08.03.017 | FDE | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES | M | 69 | 22.3 | 1538.7
10.2.7 | 08.03.018 | FDE | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES | M | 24 | 27.4 | 657.6
10.2.8 | 08.03.020 | FDE | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL CONEXOES | M | 12 | 42.2 | 506.4
10.2.9 | 08.03.021 | FDE | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL CONEXOES | M | 6 | 58.9 | 353.4
10.2.10 | 73735/001 | SINAPI | RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS | UN. | 2 | 563.52 | 1127.04
10.3 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS + DRENOS DE AR CONDICIONADO
10.3.1 | 08.13.001 | FDE | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES | M | 28 | 16.45 | 460.6
10.3.2 | 08.11.051 | FDE | TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 50MM - INCL. CONEXOES | M | 15 | 33.34 | 500.1
10.3.3 | 08.11.052 | FDE | TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 75MM - INCL. CONEXOES | M | 5 | 38.66 | 193.3
10.3.4 | 08.11.053 | FDE | TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. CONEXOES | M | 11 | 48.86 | 537.46
10.3.5 | 08.11.054 | FDE | TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 150MM - INCL CONEXOES | M | 3 | 74.02 | 222.06
10.3.6 | 16.05.031 | FDE | CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 16 | 99.66 | 1594.56
10.3.7 | 01.08.051 | FDE | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA | M² | 5 | 233.03 | 1165.15
10.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS
10.4.1 | 6021 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 2 | 208.65 | 417.3
10.4.2 | 74230/001 | SINAPI | ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR | UN. | 2 | 19.21 | 38.42
10.4.3 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN. | 2 | 88.58 | 177.16
10.4.4 | 440331 | CPOS | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, COM REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | UN. | 2 | 508.92 | 1017.84
10.4.6 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | M | 14.19 | 214.92 | 3049.71
10.4.7 | 26.002.000006 | PINI | BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL | M² | 9.45 | 592.11 | 5595.44
10.4.8 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN. | 3 | 237.98 | 713.94
10.4.9 | 73911/002 | SINAPI | CUBA ACO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 171.82 | 171.82
10.4.10 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN. | 4 | 63.89 | 255.56
10.4.11 | 440337 | CPOS | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1/2' | UN. | 2 | 25.88 | 51.76
10.4.12 | 440305 | CPOS | DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600M, COM VISOR | UN. | 2 | 37.56 | 75.12
10.4.13 | 440303 | CPOS | DISPENSER TOALHEIRO METÁLICO ESMALTADO PARA BOBINA DE 25CM X 50M, SEM ALAVANCA | UN. | 6 | 41.67 | 250.02
10.4.14 | 440313 | CPOS | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800ML | UN. | 6 | 24.42 | 146.52
10.5 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
10.5.1 |  | M | PROJETO EXECUTIVO DE INCENDIO - PROJETO TECNICO SIMPLIFICADO | UN. | 1 | 878 | 878
10.5.2 |  | M | AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS | UN. | 1 | 312 | 312
10.5.3 | 73775/002 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN. | 3 | 113.34 | 340.02
10.5.4 | 501008 | CPOS | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 12 KG | UN | 3 | 171.37 | 514.11
10.5.5 | 501012 | CPOS | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 6 | 152.69 | 916.14
10.5.6 | 500524 | CPOS | LUMINÁRIA PARA BALIZAMENTO OU ACLARAMENTO DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 9 W | UN | 5 | 107.59 | 537.95
10.5.7 | 500527 | CPOS | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V | UN | 1 | 541.82 | 541.82
10.5.8 | 392604 | CPOS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 200 | 5.22 | 1044
10.5.9 |  | CPOS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ´PP´ 2x2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 150 | 5.23 | 784.5
10.5.10 | 392602 | CPOS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 100 | 3.06 | 306
10.5.11 | 392601 | CPOS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 50 | 2.13 | 106.5
10.5.12 | 371363 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN. | 2 | 56.2 | 112.4
10.5.14 | 500508 | CPOS | LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ 15 W | UN. | 5 | 92.6 | 463
10.5.15 | 500516 | CPOS | MÓDULO PARA ADAPTAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, AUTONOMIA 90 MINUTOS PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 W | UN. | 1 | 160.8 | 160.8
10.5.16 | 500521 | CPOS | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL COM BASE ENDEREÇÁVEL | UN. | 2 | 113.88 | 227.76
10.5.17 | 500524 | CPOS | LUMINÁRIA PARA BALIZAMENTO OU ACLARAMENTO DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 9 W | UN. | 2 | 107.59 | 215.18
10.5.18 | 500526 | CPOS | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W | UN. | 2 | 184.16 | 368.32
10.5.19 | 500531 | CPOS | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS DE LÂMPADAS DE 21/55 W | UN. | 1 | 420.05 | 420.05
10.5.20 | 500543 | CPOS | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE - ENDEREÇÁVEL | UN. | 5 | 144.69 | 723.45
10.5.21 | 500544 | CPOS | PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL | UN. | 1 | 1180.01 | 1180.01
10.5.22 | 420550 | CPOS | SINALIZADOR AUDIO-VISUAL PARA ADVERTÊNCIA | UN. | 1 | 228.15 | 228.15
|  |  | TOTAL ITEM | 10 |  |  | 44587.72
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 |  | M | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO TIPO C5 - PADRAO ELEKTRO, COMPLETO, INCLUSIVE ALVENARIA E PEDIDO DE LIGAÇAO | UN. | 1 | 987 | 987
11.2 | 83438 | SINAPI | CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL | UN. | 11 | 6.67 | 73.37
11.3 | 83449 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN. | 3 | 305.71 | 917.13
11.4 | 372404 | CPOS | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, NEUTRO-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 65 ATÉ 80 KA | UN. | 2 | 145.19 | 290.38
11.5 | 370112 | CPOS | QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 600 X 600 X 120 MM | UN. | 1 | 212.14 | 212.14
11.6 | 400102 | CPOS | CAIXA DE FERRO ESTÂMPADA 4´ X 2´ | UN. | 15 | 8.96 | 134.4
11.7 | 400104 | CPOS | CAIXA DE FERRO ESTÂMPADA 4´ X 4´ | UN. | 16 | 10.86 | 173.76
11.8 | 400208 | CPOS | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM | UN. | 4 | 58.18 | 232.72
11.9 | 390707 | CPOS | CABO DE COBRE DE 25,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C | M | 50 | 12.59 | 629.5
11.10 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 1200 | 1.64 | 1968
11.11 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 1000 | 2.25 | 2250
11.12 | 390217 | CPOS | CABO DE COBRE DE 4,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 400 | 3 | 1200
11.13 | 390203 | CPOS | CABO DE COBRE DE 6,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 600 | 3.92 | 2352
11.14 | 390209 | CPOS | CABO DE COBRE DE 70,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 15 | 31.36 | 470.4
11.15 | 390906 | CPOS | CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50,0 MM², LATÃO, SIMPLES | UN. | 65 | 7.61 | 494.65
11.16 | 371360 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN. | 3 | 15.79 | 47.37
11.17 | 371363 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN. | 8 | 56.2 | 449.6
11.18 | 371366 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN. | 9 | 95.23 | 857.07
11.19 | 371370 | CPOS | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 480/600 V, CORRENTE DE 125 A | UN. | 1 | 418.3 | 418.3
11.20 | 381301 | CPOS | ELETRODUTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 65 | 6.78 | 440.7
11.21 | 380104 | CPOS | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 126 | 16.06 | 2023.56
11.22 | 380116 | CPOS | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3´ - COM ACESSÓRIOS | M | 15 | 52.39 | 785.85
11.23 | 402012 | CPOS | PLACA DE 4´ X 2´ | UN. | 25 | 2.62 | 65.5
11.24 | 402014 | CPOS | PLACA DE 4´ X 4´ | UN. | 30 | 4.84 | 145.2
11.25 | 410552 | CPOS | LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 250 W | UN. | 2 | 47.71 | 95.42
11.26 | 371706 | CPOS | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 PÓLOS | UN. | 2 | 119.49 | 238.98
11.27 | 371707 | CPOS | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 PÓLOS | UN. | 3 | 122.6 | 367.8
11.28 | 371709 | CPOS | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 PÓLOS | UN. | 2 | 173.43 | 346.86
11.29 | 371711 | CPOS | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 PÓLOS | UN. | 1 | 274.92 | 274.92
11.30 | 400508 | CPOS | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA | CJ | 9 | 13.48 | 121.32
11.31 | 400502 | CPOS | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 12 | 13.9 | 166.8
11.32 | 410743 | CPOS | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA ´3U´, BASE E27 DE 20 W - 110 OU 220 V | UN. | 4 | 11 | 44
11.33 | 410707 | CPOS | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 32 W | UN. | 9 | 6.16 | 55.44
11.34 | 411416 | CPOS | LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA COM ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/36/40W | UN. | 18 | 150.4 | 2707.2
11.35 | 74041/002 | SINAPI | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W | UN. | 4 | 51.07 | 204.28
11.36 | 74131/007 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 2 | 501.62 | 1003.24
11.37 | 410917 | CPOS | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA RÁPIDA, PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES ´HO´, BASE BIPINO BILATERAL, 110 W - 220 V | UN. | 9 | 104.15 | 937.35
11.38 | 391012 | CPOS | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25,0 MM² | UN. | 55 | 7.25 | 398.75
11.39 | 391020 | CPOS | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² | UN. | 60 | 8.89 | 533.4
11.40 | 400445 | CPOS | TOMADA 2P+T, 10A 250V, COMPLETA | CJ | 26 | 14.37 | 373.62
11.41 | 400409 | CPOS | TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA | UN. | 8 | 20.32 | 162.56
11.42 | 400435 | CPOS | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN. | 8 | 33.59 | 268.72
11.43 | 73690 | SINAPI | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | M | 220 | 7.9 | 1738
11.44 | 73768/003 | SINAPI | CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC | M | 50 | 5.91 | 295.5
11.45 |  |  | S.P.D.ATMOSFERICAS
11.45.1 | 72251 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 56 | 9.9 | 554.4
11.45.2 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 15 | 26.94 | 404.1
11.45.3 | 420520 | CPOS | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,40 M | UN. | 6 | 60.29 | 361.74
11.45.4 | 420527 | CPOS | CONECTOR EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM² E VERGALHÕES ATÉ 3/8´ | UN. | 16 | 23.39 | 374.24
11.45.5 | 420530 | CPOS | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO | UN. | 6 | 24.27 | 145.62
11.45.6 | 420532 | CPOS | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM | UN. | 6 | 26.11 | 156.66
11.46 |  |  | AR CONDICIONADO
11.46.1 | 430710 | CPOS | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | UN. | 4 | 2259.1 | 9036.4
11.46.2 | 430712 | CPOS | AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU/H - FRIO, TIPO ´SPLIT´ - DE PAREDE | UN. | 1 | 2553.85 | 2553.85
|  |  | TOTAL ITEM | 11 |  |  | 41539.77
12 |  |  | REVESTIMENTO DE FORROS
12.1 | 170206 | CPOS | CHAPISCO FINO PENEIRADO | M² | 37.9 | 5.34 | 202.39
12.2 | 170212 | CPOS | EMBOÇO COMUM | M² | 37.9 | 12.22 | 463.14
|  |  | TOTAL ITEM | 12 |  |  | 665.53
13 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
13.1 | 170206 | CPOS | CHAPISCO FINO PENEIRADO | M² | 173.046 | 5.34 | 924.07
13.2 | 170212 | CPOS | EMBOÇO COMUM | M² | 103.446 | 12.22 | 1264.11
13.3 | 170212 | CPOS | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 69.6 | 12.22 | 850.51
13.4 | 181110 | CPOS | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10 X 10 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M² | 72.6 | 50.75 | 3684.45
13.5 | 290102 | CPOS | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL SEXTAVADO | M | 6 | 12.53 | 75.18
|  |  | TOTAL ITEM | 13 |  |  | 6798.32
14 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
14.1 | 170206 | CPOS | CHAPISCO FINO PENEIRADO | M² | 36.502 | 5.34 | 194.92
14.2 | 170212 | CPOS | EMBOÇO COMUM | M² | 36.502 | 12.22 | 446.05
|  |  | TOTAL ITEM | 14 |  |  | 640.97
15 |  |  | PISOS
15.1 | 73907/003 | SINAPI | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | M² | 30.56 | 27.4 | 837.34
15.2 | 170105 | CPOS | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO | M² | 182.22 | 16.21 | 2953.79
15.3 | 73829/001 | SINAPI | PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | M² | 106 | 52.04 | 5516.24
15.4 | 84206 | SINAPI | RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | M | 133.86 | 10.97 | 1468.44
15.5 | 190106 | CPOS | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM | M | 3.6 | 123.76 | 445.54
15.6 | 72183 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M² | 4.31 | 68.35 | 294.59
15.7 | 72186 | SINAPI | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA | M² | 67.73 | 83.96 | 5686.61
15.8 | 72189 | SINAPI | RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA | M | 85.26 | 13.7 | 1168.06
15.9 | 23.002.000019.SER | PINI | CERÂMICA EXTRUDADA EM PLACA DE ALTA RESISTÊNCIA EM PLACA, COM GARRAS DE FIXAÇÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE JUNTAS DE 8 MM (ALTURA: 11,50 CM / ESPESSURA: 9 MM / LARGURA: 24,00 CM) | M² | 8.49 | 59.49 | 505.07
|  |  | TOTAL ITEM | 15 |  |  | 18875.68
16 |  |  | VIDROS
16.1 | 72117 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M² | 19.764 | 96.74 | 1911.97
|  |  | TOTAL ITEM | 16 |  |  | 1911.97
17 |  |  | PINTURA
17.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 879.725 | 9.65 | 8489.35
17.2 | 74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M² | 18.06 | 21.55 | 389.19
17.3 | 15.03.060 | FDE | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | M | 6.65 | 10.03 | 66.7
|  |  | TOTAL ITEM | 17 |  |  | 8945.24
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | 230803 | CPOS | FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | M | 14.5 | 88.06 | 1276.87
18.2 | 84124 | SINAPI | LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN. | 18 | 70.21 | 1263.78
18.3 | 230804 | CPOS | ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | M² | 3.465 | 1282.99 | 4445.56
18.4 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 218.02 | 2.14 | 466.56
|  |  | TOTAL ITEM | 18 |  |  | 7452.77
19 |  |  | ACESSIBILIDADE
19.1 | 300401 | CPOS | REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5,0 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - ASSENTAMENTO ARGAMASSADO | M² | 6 | 163.08 | 978.48
19.2 | 300402 | CPOS | REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5,0 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO | M² | 3 | 118.58 | 355.74
19.3 | 300404 | CPOS | FITA DE BORRACHA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE DEGRAUS, DE 20 CM | UN. | 12 | 3.32 | 39.84
19.4 | 300601 | CPOS | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILLE PARA CORRIMÃO | UN. | 3 | 18.93 | 56.79
19.5 | 300602 | CPOS | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILLE PARA CORRIMÃO | UN. | 3 | 18.93 | 56.79
19.6 | 300603 | CPOS | ANEL DE BORRACHA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, DIÂMETRO DE 4,5 CM | UN. | 2 | 21.43 | 42.86
|  |  | TOTAL ITEM | 19 |  |  | 1530.5
20 |  |  | COMPARTIMENTO PARA COMPRESSOR
20.1 | 140420 | CPOS | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 9 CM | M² | 2 | 39.28 | 78.56
20.2 | 74141/001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M² | 2 | 73.42 | 146.84
20.3 | 170206 | CPOS | CHAPISCO FINO PENEIRADO | M² | 6 | 5.34 | 32.04
20.4 | 73927/009 | CPOS | EMBOÇO COMUM | M² | 6 | 12.22 | 73.32
20.5 | 40678 | SINAPI | PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, DE ABRIR, COM GUARNICOES | M² | 2 | 194.84 | 389.68
20.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 6 | 9.65 | 57.9
20.7 | 6067 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 4.4 | 32.96 | 145.02
20.8 | 68325 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | M² | 4.32 | 42.02 | 181.53
|  |  | TOTAL ITEM | 20 |  |  | 1104.89
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 230326.27
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI | 25.64% |  |  | 289385.576
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2015-08-01
|  | FDE | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 2015-07-01
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS | 2015-07-07
|  | SIURB | SECRETARIA DE URBANISMO DE SÃO PAULO (INFRA) | 2015-01-01
|  | M | MERCADO | 2015-10-01
|  | PINI | EDITORA PINI | 2015-10-01
ALEXANDRE R.GAINO
TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS
|  | AC | Taxa de Rateio da Administração Central | 6% | ENG. CIVIL
|  | S | Taxa de Seguros | 1%
|  | G | Taxa de Garantias
|  | R | Taxa de Riscos | 1.27%
|  | DF | Taxa de Despesas Financeiras | 1.39%
|  | L | Taxa de lucro / Remuneração | 8.96%
|  | I | Taxa de Incidência de impostos (COFINS, ISS, PIS) | 4.8%
|  |  | FÓRMULA CONFORME ACÓRDÃO DO TCU | 25.64%
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI. AS QUANTIDADES SAO ESTIMADAS PARA EFEITO DE COMPOSIÇAO E GERAÇAO DA PLANILHA
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I)

## Cronograma C. Odont. E Ester.
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : REFORMA E MELHORIA DO CENTRO ODONTOLÓGICO E CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
Local : HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS - CENTRO - CORDEIRÓPOLIS/SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13912.833 | 4.808% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES | 12503.838 | 4.321% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 23242.8263 | 8.032% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | INFRA ESTRUTURA | 10110.8935 | 3.494% | 75 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | SUPERESTRUTURA | 9043.8823 | 3.125% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | PAREDES E PAINÉIS | 21123.8056 | 7.3% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7 | COBERTURA | 10587.364 | 3.659% |  | 0 | 75 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 16254.1764 | 5.617% |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 85 | 100 |  | 100
9 | ESQUADRIAS MADEIRA | 4179.1909 | 1.444% |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 90 | 100 |  | 100
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 56020.7181 | 19.36% |  | 0 | 15 | 15 | 55 | 70 | 15 | 85 | 15 | 100
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 52191.2254 | 18.04% |  | 0 | 5 | 5 | 50 | 55 | 40 | 95 | 5 | 100
12 | REVESTIMENTO DE FORROS | 836.1824 | 0.289% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 8541.517 | 2.952% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
14 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 805.3249 | 0.2783% |  | 0 |  | 0 | 65 | 65 | 35 | 100 |  | 100
15 | PISOS | 23715.7035 | 8.195% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
16 | VIDROS | 2402.2294 | 0.8301% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
17 | PINTURA | 11238.9413 | 3.884% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 75 | 100
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9363.7783 | 3.236% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 80 | 100
19 | ACESSIBILIDADE | 1922.9445 | 0.6645% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
20 | COMPARTIMENTO PARA COMPRESSOR | 1388.2013 | 0.4797% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
289385.576
| Total da Obra | 289385.576 | 100% | 19.78% | 19.78% | 17.85% | 37.63% | 25.47% | 63.1% | 26.77% | 89.86% | 10.14% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 57242.6673 |  | 51648.6032 |  | 73699.2561 |  | 77459.9223 |  | 29335.127