## OBRAS E SERVIÇOS
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
DATA BASE: MARÇO 2017
ARQUIVO: 051 - O - 1558 - 20 - 001_0
indice financeiro a atualizar
1.1553
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | Unidade | Quantidade Plan. Base | Preço Unitário (R$) | Preço Unitário | BDI (%) | Preço Unitário C/ BDI (R$) | Quantidade Acumulada Medição 10 | Quantidade à Licitar | Valor acumulado atual (R$)
1 |  |  | OBRAS GERAIS | [10 empty] | OBRAS GERAIS
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [10 empty] | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 |  |  | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO | [10 empty] | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO
1.1.1 |  |  | SANITÁRIO C/ VASO / CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA. | [10 empty] | SANITÁRIO C/ VASO / CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA.
1.1.1.1 | 20204 | CPOS | CONTAINER SANITÁRIO - MÍNIMO 2 DUCHAS, 2 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO | UN.XMÊS | 60 | 2553.01 | 390.6 | 26.44 | 493.87 | 0 | 60 | 29632.2 |  | CONTAINER SANITÁRIO - MÍNIMO 2 DUCHAS, 2 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO
1.1.2 |  |  | GALPÃO P/ OFICINA / DEPÓSITO CANTEIRO DE OBRA | [10 empty] | GALPÃO P/ OFICINA / DEPÓSITO CANTEIRO DE OBRA
1.1.2.1 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 200 | 176.4 | 475.27 | 26.44 | 600.93 | 200 | 0 | 0 |  | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
1.1.3 |  |  | BARRACÕES DE OBRA | [10 empty] | BARRACÕES DE OBRA
1.1.3.1 | 93206 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 150 | 209.33 | 777.39 | 26.44 | 982.93 | 150 | 0 | 0 |  | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
1.2 |  |  | PLACA DE OBRA | [10 empty] | PLACA DE OBRA
1.2.1 |  |  | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA. | [10 empty] | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA.
1.2.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 10 | 309.03 | 320.83 | 26.44 | 405.66 | 10 | 0 | 0 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [10 empty] | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | C_268-001 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 18 | 26302.61 | 30387.4053 | 26.44 | 38421.84 | 9 | 9 | 345796.56 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
3 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | [10 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS
3.1 |  |  | LOCAÇÃO | [10 empty] | LOCAÇÃO
3.1.1 | 73992/001 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 3490.98 | 13.99 | 8.32 | 26.44 | 10.52 | 3490.98 | 0 | 0 |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
3.2 |  |  | LEVANTAMENTO CADASTRAL | [10 empty] | LEVANTAMENTO CADASTRAL
3.2.1 | C_268-005 |  | CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS. | EQ X DIA | 1 | 24737.6 | 28579.3493 | 26.44 | 36135.73 | 1 | 0 | 0 |  | CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS.
4 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1 |  |  | PREPARO DO TERRENO | [10 empty] | PREPARO DO TERRENO
4.1.1 |  |  | LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA | [10 empty] | LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA
4.1.1.1 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M² | 6542.61 | 2.95 | 4.13 | 26.44 | 5.22 | 6542.61 | 0 | 0 |  | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)
5 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | MOVIMENTO DE TERRA
5.1 |  |  | CORTE / ESCAVAÇÃO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | [10 empty] | CORTE / ESCAVAÇÃO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO
5.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | [10 empty] | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
5.1.1.1 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 1674.64 | 3.35 | 3.37 | 26.44 | 4.26 | 1674.64 | 0 | 0 |  | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
5.2 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO DE VALAS
5.2.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS
5.2.1.1 | 60202 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M | M³ | 3493.75 | 10.22 | 34.02 | 26.44 | 43.01 | 3493.75 | 0 | 0 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M
5.2.1.2 | 60204 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M | M³ | 1452.2 | 11.73 | 44 | 26.44 | 55.63 | 1452.2 | 0 | 0 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M
5.2.1.3 | 60204 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M | M³ | 99.56 | 11.73 | 44 | 26.44 | 55.63 | 99.56 | 0 | 0 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M
5.2.2 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS
5.2.2.1 | 70202 | CPOS | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM ALTURA ATÉ 2,00 M | M³ | 139.3 | 4.88 | 5.68 | 26.44 | 7.18 | 139.3 | 0 | 0 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM ALTURA ATÉ 2,00 M
5.3 |  |  | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO | [10 empty] | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO
5.3.1 |  |  | REATERRO DE VALAS | [10 empty] | REATERRO DE VALAS
5.3.1.1 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 3349.27 | 20.67 | 49.62 | 26.44 | 62.74 | 2027.6 | 1321.67 | 82921.58 |  | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL
5.4 |  |  | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | [8 empty] | 0 |  | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
5.4.1 | 72885 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³ X KM | 13755.11 | 1.03 | 1.37 | 26.44 | 1.73 | 6877.56 | 6877.55 | 11898.16 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
5.4.2 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 2751.02 | 0.81 | 0.96 | 26.44 | 1.21 | 1375.51 | 1375.51 | 1664.37 |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
6 |  |  | DRENAGEM / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | [10 empty] | DRENAGEM / POÇOS DE VISITA E CAIXAS
6.1 |  |  | ESGOTAMENTO COM BOMBA | [10 empty] | ESGOTAMENTO COM BOMBA
6.1.1 |  |  | ESGOTAMENTO COM BOMBAS | [10 empty] | ESGOTAMENTO COM BOMBAS
6.1.1.1 | 73891/001 | SINAPI | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCORVANTE. | H | 720 | 3.9 | 6.36 | 26.44 | 8.04 | 0 | 720 | 5788.8 |  | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCORVANTE.
6.2 |  |  | REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO | [10 empty] | REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO
6.2.1 |  |  | MEIA CANA DE CONCRETO | [10 empty] | MEIA CANA DE CONCRETO
6.2.1.1 | 73882/005 | SINAPI | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM | M | 225.48 | 30.2 | 77.2 | 26.44 | 97.61 | 0 | 225.48 | 22009.1 |  | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM
6.3 |  |  | MEIO FIO, LINHA D'ÁGUA E SARJETA | [10 empty] | MEIO FIO, LINHA D'ÁGUA E SARJETA
6.3.1 |  |  | MEIO-FIO | [10 empty] | MEIO-FIO
6.3.1.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1008.68 | 34.9 | 37.42 | 26.44 | 47.31 | 0 | 1008.68 | 47720.65 |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
7 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
7.1 |  |  | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS | [10 empty] | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS
7.1.1 |  |  | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME. | [10 empty] | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME.
7.1.1.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 13.71 | 74.28 | 88.38 | 26.44 | 111.75 | 0 | 13.71 | 1532.09 |  | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
7.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRISCO S/COMPACTAÇÃO E=5,0CM. | [10 empty] | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRISCO S/COMPACTAÇÃO E=5,0CM.
7.2.1 | 540203 | CPOS | REVESTIMENTO PRIMARIO COM PEDRA BRITADA, COMPACTAÇÃO MINIMA DE 95% DO PN. | M³ | 152.5815 | 4.64 | 65.45 | 26.44 | 82.75 | 152.58 | 0.0015 |  |  | REVESTIMENTO PRIMARIO COM PEDRA BRITADA, COMPACTAÇÃO MINIMA DE 95% DO PN.
7.3 |  |  | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
7.3.1 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 206.48 | 22.96 | 29.01 | 26.44 | 36.68 | 0 | 206.48 | 7573.69 |  | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X.
7.4 |  |  | ARMADURAS | [10 empty] | ARMADURAS
7.4.1 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
7.4.1.1 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3669.2 | 5.9 | 9.44 | 26.44 | 11.94 | 0 | 3669.2 | 43810.25 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
7.5 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
7.5.1 | 110406 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MINIMO 300KG CIMENTO/M³ | M³ | 13.71 | 238.25 | 279.64 | 26.44 | 353.58 | 0 | 13.71 | 4847.58 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MINIMO 300KG CIMENTO/M³
7.5.2 |  |  | CONCRETO BOMBEADO | [10 empty] | CONCRETO BOMBEADO
7.5.2.1 | 110132 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 36.69 | 336.65 | 311.94 | 26.44 | 394.42 | 0 | 36.69 | 14471.27 |  | CONCRETO USINADO, FCK=30MPA - PARA BOMBEAMENTO
7.5.3 |  |  | CONCRETOS - INCLUI FORNECIMENTO, LANÇAMENTO NAS FORMAS, ADENSAMENTO, DESEMPENO E PREPARO DAS JUNTAS DE CONCRETAGEM. | [10 empty] | CONCRETOS - INCLUI FORNECIMENTO, LANÇAMENTO NAS FORMAS, ADENSAMENTO, DESEMPENO E PREPARO DAS JUNTAS DE CONCRETAGEM.
7.5.3.1 | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M³ | 30.46 | 371.86 | 553.45 | 26.44 | 699.78 | 0 | 30.46 | 21315.3 |  | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015
7.6 | 121201 | CPOS | TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTINUA EM SOLO | TX | 1 | 16000 | 25921.26 | 26.44 | 32774.84 | 1 | 0 | 0 |  | TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTINUA EM SOLO
8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | PAVIMENTAÇÃO
8.1 |  |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS | [10 empty] | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS
8.1.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO INTERTRAVADAS | [10 empty] | PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO INTERTRAVADAS
8.1.1.1 | 92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 3051.63 | 42.76 | 47.68 | 26.44 | 60.29 | 0 | 3051.63 | 183982.77 |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
9 |  |  | PAREDES / PAINÉIS | [10 empty] | PAREDES / PAINÉIS
9.1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9.1.1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
9.1.1.1 | 89456 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M² | 403.87 | 54.83 | 60.61 | 26.44 | 76.64 | 0 | 403.87 | 30952.6 |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014
10 |  |  | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS | [10 empty] | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS
10.1 |  |  | PORTÕES DE MADEIRA / FERRO / ALUMÍNIO | [10 empty] | PORTÕES DE MADEIRA / FERRO / ALUMÍNIO
10.1.1 |  |  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS - MMA | [10 empty] | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PARA ENTRADA DE VEÍCULOS - MMA
10.1.1.1 | 74238/002 | SINAPI | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M² | 12.5 | 656.11 | 954.12 | 26.44 | 1206.39 | 0 | 12.5 | 15079.88 |  | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS
11.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZADO | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZADO
11.1.1 |  |  | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/ EMULSÃO ADESIVA DENVERFIX - DENVER - 1 DEMÃO P/ SUBSOLO / BALDRAMES / GALERIAS / JARDINEIRAS / ETC. | [10 empty] | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/ EMULSÃO ADESIVA DENVERFIX - DENVER - 1 DEMÃO P/ SUBSOLO / BALDRAMES / GALERIAS / JARDINEIRAS / ETC.
11.1.1.1 | 73929/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO. | M² | 590.84 | 18.33 | 30.96 | 26.44 | 39.15 | 0 | 590.84 | 23131.39 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO.
12 |  |  | PISOS | [10 empty] | PISOS
12.1 |  |  | PISO DE CONCRETO | [10 empty] | PISO DE CONCRETO
12.1.1 |  |  | CALÇADA EM CONCRETO | [10 empty] | CALÇADA EM CONCRETO
12.1.1.1 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 1899.19 | 29.51 | 64.26 | 26.44 | 81.25 | 0 | 1899.19 | 154309.19 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
13 |  |  | URBANIZAÇÃO | [10 empty] | URBANIZAÇÃO
13.1 |  |  | ALAMBRADO | [10 empty] | ALAMBRADO
13.1.1 |  |  | ALAMBRADO | [10 empty] | ALAMBRADO
13.1.1.1 | 73787/001 | SINAPI | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | M² | 1513.32 | 129.94 | 177.36 | 26.44 | 224.25 | 1513.32 | 0 | 0 |  | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM
13.2 |  |  | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | [10 empty] | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO
13.2.1 |  |  | PLANTIO DE GRAMA. | [10 empty] | PLANTIO DE GRAMA.
13.2.1.1 | 74236/001 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M² | 11475.97 | 5.97 | 9.69 | 26.44 | 12.25 | 0 | 11475.97 | 140580.63 |  | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS
|  |  | TOTAL ITEM 1 | [8 empty] | 1189018.06 |  | TOTAL ITEM 1
2 |  |  | DISTRIBUIÇÃO GERAL | [10 empty] | DISTRIBUIÇÃO GERAL
1 |  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - DISTRIBUIÇÃO GERAL | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - DISTRIBUIÇÃO GERAL
1.1 | E-008 |  | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA DE ENERGIA, COM EXCAVAÇÃO DO SOLO, LANÇAMENTO DE ELETRODUTOS, CONCRETAGEM E POSTERIOR PASSAGEM DE CABOS, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO. | CJ. | 1 | 76015.46 | 87820.6609 | 26.44 | 111040.44 | 0 | 1 | 111040.44 |  | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA DE ENERGIA, COM EXCAVAÇÃO DO SOLO, LANÇAMENTO DE ELETRODUTOS, CONCRETAGEM E POSTERIOR PASSAGEM DE CABOS, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO.
1.2 | E-009 |  | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATERRAMENTO GERAL. | CJ. | 1 | 3129.6 | 3615.6269 | 26.44 | 4571.6 | 0 | 1 | 4571.6 |  | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATERRAMENTO GERAL.
1.3 | E-010 |  | CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS DE 400X400X600 MM, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO. | CJ. | 32 | 108.59 | 125.454 | 26.44 | 158.62 | 0 | 32 | 5075.84 |  | CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS DE 400X400X600 MM, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO.
1.4 | E-011 |  | CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS DE 600X600X800 MM, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO. | CJ. | 16 | 221.35 | 255.7257 | 26.44 | 323.34 | 0 | 16 | 5173.44 |  | CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS DE 600X600X800 MM, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO.
1.5 | E-012 |  | CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS DE 800X800X1000 MM, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO. | CJ. | 6 | 361.65 | 417.8142 | 26.44 | 528.28 | 0 | 6 | 3169.68 |  | CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS DE 800X800X1000 MM, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO.
1.6 | E-013 |  | CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS DE 1000X1000X1200 MM, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO. | CJ. | 6 | 542.24 | 626.4499 | 26.44 | 792.08 | 0 | 6 | 4752.48 |  | CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS DE 1000X1000X1200 MM, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO.
1.7 |  |  | FIOS E CABOS | [10 empty] | FIOS E CABOS
1.7.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR AMARELO. | M | 15 | 2.04 | 2.18 | 26.44 | 2.76 | 0 | 15 | 41.4 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR AMARELO.
1.7.2 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR AZUL | M | 15 | 2.04 | 2.18 | 26.44 | 2.76 | 0 | 15 | 41.4 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR AZUL
1.7.3 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR VERDE | M | 15 | 2.04 | 2.18 | 26.44 | 2.76 | 0 | 15 | 41.4 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR VERDE
1.7.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR AZUL. | M | 30 | 2.59 | 2.9 | 26.44 | 3.67 | 0 | 30 | 110.1 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR AZUL.
1.7.5 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR PRETO. | M | 30 | 2.59 | 2.9 | 26.44 | 3.67 | 0 | 30 | 110.1 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR PRETO.
1.7.6 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR VERDE | M | 30 | 2.59 | 2.9 | 26.44 | 3.67 | 0 | 30 | 110.1 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR VERDE
1.7.7 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 675 | 6.44 | 5.07 | 26.44 | 6.41 | 0 | 675 | 4326.75 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.7.8 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 135 | 8.99 | 7.72 | 26.44 | 9.76 | 0 | 135 | 1317.6 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.7.9 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 COR AZUL. | M | 185 | 8.99 | 17.69 | 26.44 | 22.37 | 0 | 185 | 4138.45 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 COR AZUL.
1.7.10 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 COR VERDE. | M | 720 | 8.99 | 17.69 | 26.44 | 22.37 | 0 | 720 | 16106.4 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 COR VERDE.
1.7.11 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 555 | 32.44 | 33.43 | 26.44 | 42.27 | 0 | 555 | 23459.85 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.7.12 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 44.32 | 43.95 | 26.44 | 55.57 | 0 | 60 | 3334.2 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.7.13 | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180 | 77.71 | 85.31 | 26.44 | 107.87 | 0 | 180 | 19416.6 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.8 |  |  | ELETRODUTOS E AFINS | [10 empty] | ELETRODUTOS E AFINS
1.8.1 | 380404 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS | M | 6 | 19.86 | 20.7 | 26.44 | 26.17 | 0 | 6 | 157.02 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS
1.8.2 | 380406 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1' - COM ACESSÓRIOS | M | 36 | 21.38 | 24.56 | 26.44 | 31.05 | 0 | 36 | 1117.8 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1' - COM ACESSÓRIOS
1.8.3 | 380410 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1 1/2' - COM ACESSÓRIOS | M | 33 | 37.71 | 34.2 | 26.44 | 43.24 | 0 | 33 | 1426.92 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1 1/2' - COM ACESSÓRIOS
1.8.4 | 380412 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 2' - COM ACESSÓRIOS | M | 51 | 43.79 | 39.76 | 26.44 | 50.27 | 0 | 51 | 2563.77 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 2' - COM ACESSÓRIOS
1.9 |  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA | [10 empty] | ILUMINAÇÃO EXTERNA
1.9.1 | 73769/004 | SINAPI | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PÇ. | 26 | 1248.54 | 1342.1 | 26.44 | 1696.95 | 0 | 26 | 44120.7 |  | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.10 |  |  | ATERRAMENTO GERAL | [10 empty] | ATERRAMENTO GERAL
1.10.1 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2. | M | 650 | 22.41 | 31.11 | 26.44 | 0 | 0 | 650 | 0 |  | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2.
1.10.2 | 83484 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M. | PÇ. | 26 | 47.99 | 61.62 | 26.44 | 77.91 | 0 | 26 | 2025.66 |  | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M.
|  |  | TOTAL ITEM 2 | [8 empty] | 257749.7 |  | TOTAL ITEM 2
4 |  |  | POSTE DE ENTRADA | [10 empty] | POSTE DE ENTRADA
1 |  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - POSTE DE ENTRADA | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - POSTE DE ENTRADA
1.2 | E-002 |  | ASSENTAMENTO DO POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, COM CONSTRUÇÃO DE SAPATA DE CONCRETO, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO. | CJ. | 1 | 325.81 | 376.4083 | 26.44 | 475.93 | 1 | 0 | 0 |  | ASSENTAMENTO DO POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, COM CONSTRUÇÃO DE SAPATA DE CONCRETO, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO.
1.4 | E-001 |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E QUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO. | CJ. | 1 | 2179.68 | 2518.1843 | 26.44 | 3183.99 | 0.5 | 0.5 | 1592 |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E QUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO.
1.5 | 83450 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN. | 1 | 361.65 | 400.15 | 26.44 | 505.95 | 0 | 1 | 505.95 |  | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA
1.6 |  |  | EQUIPAMENTOS DE MÉDIA TENSÃO | [10 empty] | EQUIPAMENTOS DE MÉDIA TENSÃO
1.6.1 | 73857/005 | SINAPI | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | PÇ | 1 | 17627.25 | 16350.61 | 26.44 | 20673.71 | 1 | 0 | 0 |  | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.7 |  |  | MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO | [10 empty] | MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO
1.7.1 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 32.44 | 33.43 | 26.44 | 42.27 | 0 | 30 | 1268.1 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.7.2 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015COR PRETA. | M | 90 | 51.29 | 56.65 | 26.44 | 71.63 | 0 | 90 | 6446.7 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015COR PRETA.
1.7.3 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 47.24 | 32.75 | 26.44 | 41.41 | 6 | 0 |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.8 |  |  | ATERRAMENTO | [10 empty] | ATERRAMENTO
1.8.1 | 72252 | SINAPI | CABO DE COBRE NU, MEIO DURO #25MM² | M | 10 | 13.05 | 16.49 | 26.44 | 20.85 | 0 | 10 | 208.5 |  | CABO DE COBRE NU, MEIO DURO #25MM²
1.8.2 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2. | M | 30 | 22.41 | 31.11 | 26.44 | 39.34 | 0 | 30 | 1180.2 |  | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2.
1.8.3 | =B170 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M. | PÇ. | 8 | 47.99 | 61.62 | 26.44 | 77.91 | 0 | 8 | 623.28 |  | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M.
|  |  | TOTAL ITEM 4 | [8 empty] | 11824.73
6 |  |  | CAIXA DO MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO | [10 empty] | CAIXA DO MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO
1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | MOVIMENTO DE TERRA
1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO DE VALAS
1.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS
1.1.1.1 | 60202 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M | M³ | 142.75 | 10.22 | 34.02 | 26.44 | 43.01 | 0 | 142.75 | 6139.68 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M
1.1.1.2 | 60204 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M | M³ | 66.97 | 11.73 | 44 | 26.44 | 55.63 | 0 | 66.97 | 3725.54 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M
1.3 |  |  | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | [10 empty] | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
1.3.1 | 72885 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³ X KM | 115.5 | 1.03 | 1.37 | 26.44 | 1.73 | 0 | 115.5 | 199.82 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
1.3.2 | ='Plan Tron'!B11 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 23.1 | 0.81 | 0.96 | 26.44 | 1.21 | 0 | 23.1 | 27.95 |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
1.4 |  |  | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO | [10 empty] | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO
1.4.1 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 10.88 | 3.24 | 5.53 | 26.44 | 6.99 | 0 | 10.88 | 76.05 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
1.4.1.1 | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 186.63 | 2.9 | 4.83 | 26.44 | 6.11 | 0 | 186.63 | 1140.31 |  | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
2 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 |  |  | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS | [10 empty] | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS
2.2.1 |  |  | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME. | [10 empty] | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME.
2.2.1.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 0.54 | 74.28 | 88.38 | 26.44 | 111.75 | 0 | 0.54 | 60.35 |  | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
2.2 |  |  | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
2.2.1 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 57.78 | 22.96 | 29.01 | 26.44 | 36.68 | 0 | 57.78 | 2119.37 |  | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X.
2.2.2 | 090206 | CPOS | FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE | M² | 0.82 | 84.77 | 107.03 | 26.44 | 135.33 | 0 | 0.82 | 110.97 |  | FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE
2.2.3 | 080202 | CPOS | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO | M³ | 9.57 | 25.02 | 27.46 | 26.44 | 34.72 | 0 | 9.57 | 332.27 |  | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO
2.3 |  |  | ARMADURAS | [10 empty] | ARMADURAS
2.3.1 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
2.3.1.1 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 73 | 6.66 | 9.44 | 26.44 | 11.94 | 0 | 73 | 871.62 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.3.1.2 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 760 | 5.9 | 6.29 | 26.44 | 7.95 | 0 | 760 | 6042 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.4 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
2.4.1 |  |  | CONCRETO BOMBEADO | [10 empty] | CONCRETO BOMBEADO
2.4.1.1 | 110132 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 8.96 | 336.65 | 311.94 | 26.44 | 394.42 | 0 | 8.96 | 3534 |  | CONCRETO USINADO, FCK=30MPA - PARA BOMBEAMENTO
2.4.1.2 | 110406 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MINIMO 300KG CIMENTO/M³ | M³ | 0.54 | 238.25 | 279.64 | 26.44 | 353.58 | 0 | 0.54 | 190.93 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MINIMO 300KG CIMENTO/M³
3 |  |  | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | [10 empty] | DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS
3.1 |  |  | DRENO | [10 empty] | DRENO
3.1.1 | 83682 | SINAPI | CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NÚMERO 1 E 2. | M³ | 0.01 | 82.81 | 94.45 | 26.44 | 119.42 | 0 | 0.01 | 1.19 |  | CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NÚMERO 1 E 2.
4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | PAREDES E PAINÉIS
4.1 |  |  | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS | [10 empty] | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS
4.1.1 | 72131 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 0.65 | 112.91 | 110.93 | 26.44 | 140.26 | 0 | 0.65 | 91.17 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS
5.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA. | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA.
5.1.1 |  |  | IMPERMEABEALIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES/ BALDRAMES/ MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST.EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS. | [10 empty] | IMPERMEABEALIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES/ BALDRAMES/ MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST.EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS.
5.1.1.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS. | M² | 50.27 | 6.65 | 9.29 | 26.44 | 11.75 | 0 | 50.27 | 590.67 |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.
6 |  |  | PINTURAS | [10 empty] | PINTURAS
6.1 |  |  | PINTURA DE PAREDE | [10 empty] | PINTURA DE PAREDE
6.1.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 38.95 | 11.65 | 9.69 | 26.44 | 12.25 | 0 | 38.95 | 477.14 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
7 |  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS
7.1 | C_268-010 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA LISTA DE MATERIAL DA ESTRUTURA DE ENTRADA. | UN | 1 | 3320.24 | 3835.8733 | 26.44 | 4850.08 | 0 | 1 | 4850.08 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA LISTA DE MATERIAL DA ESTRUTURA DE ENTRADA.
|  |  | TOTAL ITEM 6 | [8 empty] | 30581.11 |  | TOTAL ITEM 6
8 |  |  | ESTRUTURA DE CHEGADA | [10 empty] | ESTRUTURA DE CHEGADA
1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | MOVIMENTO DE TERRA
1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO DE VALAS
1.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS
1.1.1.1 | 60202 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M | M³ | 125.58 | 34.02 | 34.02 | 26.44 | 43.01 | 0 | 125.58 | 5401.2 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M
1.1.1.2 | 60204 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M | M³ | 27.98 | 44 | 44 | 26.44 | 55.63 | 0 | 27.98 | 1556.53 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M
1.2 |  |  | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO. | [10 empty] | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO.
1.2.1 |  |  | REATERRO DE VALAS | [10 empty] | REATERRO DE VALAS
1.2.1.1 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 149.06 | 20.67 | 49.62 | 26.44 | 62.74 | 0 | 149.06 | 9352.02 |  | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL
1.3 |  |  | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | [10 empty] | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
1.3.1 | 72885 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³ X KM | 22.52 | 1.03 | 1.37 | 26.44 | 1.73 | 0 | 22.52 | 38.96 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
1.3.2 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 4.5 | 0.81 | 0.96 | 26.44 | 1.21 | 0 | 4.5 | 5.45 |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
2 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 |  |  | ESTACAS | [10 empty] | ESTACAS
2.1.1 | 90808 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 120 | 21 | 59.34 | 26.44 | 75.03 | 120 | 0 | 0 |  | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015
2.2 |  |  | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS | [10 empty] | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS
2.2.1 |  |  | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME. | [10 empty] | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME.
2.2.1.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 0.15 | 74.28 | 88.38 | 26.44 | 111.75 | 0 | 0.15 | 16.76 |  | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
2.3 |  |  | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
2.3.1 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 11.5 | 22.96 | 29.01 | 26.44 | 36.68 | 0 | 11.5 | 421.82 |  | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X.
2.3.2 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M² | 95.75 | 32.62 | 99.07 | 26.44 | 36.68 | 0 | 95.75 | 3512.11 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
2.3.2 | 080202 | CPOS | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO | M³ | 20.54 | 25.02 | 27.46 | 26.44 | 34.72 | 0 | 20.54 | 713.15 |  | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO
2.4 |  |  | ARMADURAS | [10 empty] | ARMADURAS
2.4.1 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
2.4.1.1 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 569 | 6.66 | 4.32 | 26.44 | 5.46 | 455.2 | 113.8 | 621.35 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.4.1.2 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1319 | 5.9 | 6.29 | 26.44 | 7.95 | 0 | 1319 | 10486.05 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.5 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
2.5.1 |  |  | CONCRETO BOMBEADO | [10 empty] | CONCRETO BOMBEADO
2.5.1.1 | 110132 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 13.54 | 336.65 | 311.94 | 26.44 | 394.42 | 8.124 | 5.416 | 2136.18 |  | CONCRETO USINADO, FCK=30MPA - PARA BOMBEAMENTO
2.5.1.2 | 110406 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MINIMO 300KG CIMENTO/M³ | M³ | 0.15 | 238.25 | 279.64 | 26.44 | 353.58 | 0 | 0.15 | 53.04 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MINIMO 300KG CIMENTO/M³
3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS
3.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZADO | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZADO
3.1.1 |  |  | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/ EMULSÃO ADESIVA DENVERFIX - DENVER - 1 DEMÃO P/ SUBSOLO / BALDRAMES / GALERIAS / JARDINEIRAS / ETC. | [10 empty] | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/ EMULSÃO ADESIVA DENVERFIX - DENVER - 1 DEMÃO P/ SUBSOLO / BALDRAMES / GALERIAS / JARDINEIRAS / ETC.
3.1.1.1 | 73929/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO. | M² | 67.43 | 18.33 | 30.96 | 26.44 | 39.15 | 0 | 67.43 | 2639.88 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO.
4 |  |  | PINTURAS | [10 empty] | PINTURAS
4.1 |  |  | PINTURA EM CONCRETO APARENTE | [10 empty] | PINTURA EM CONCRETO APARENTE
4.1.1 | 84678 | SINAPI | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M² | 31.48 | 11.75 | 16.84 | 26.44 | 21.29 | 0 | 31.48 | 670.21 |  | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS
5 |  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS
5.1 | C_268-010 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA LISTA DE MATERIAL DA ESTRUTURA DE ENTRADA. | UN | 1 | 12143.36 | 14029.2238 | 26.44 | 17738.55 | 0 | 1 | 17738.55 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA LISTA DE MATERIAL DA ESTRUTURA DE ENTRADA.
|  |  | TOTAL ITEM 8 | [8 empty] | 55363.26 |  | TOTAL ITEM 8
10 |  |  | PLATAFORMA METÁLICA ENTRE OS FLOCULADORES E A ESTRUTURA DE CHEGADA | [10 empty] | PLATAFORMA METÁLICA ENTRE OS FLOCULADORES E A ESTRUTURA DE CHEGADA
1 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
1.1 |  |  | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS
1.1.1 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M² | 0.62 | 32.62 | 99.07 | 26.44 | 125.26 | 0 | 0.62 | 77.66 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
1.2 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
1.2.1 |  |  | CONCRETO BOMBEADO | [10 empty] | CONCRETO BOMBEADO
1.2.1.1 | 110132 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 0.07 | 336.65 | 311.94 | 26.44 | 394.42 | 0 | 0.07 | 27.61 |  | CONCRETO USINADO, FCK=30MPA - PARA BOMBEAMENTO
2 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | PAREDES E PAINÉIS
2.1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
2.1.1 |  |  | ALVENARIA BLOCO CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA BLOCO CONCRETO
2.1.1.1 | 87451 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 1.03 | 65 | 70.96 | 26.44 | 89.72 | 0 | 1.03 | 92.41 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
3 |  |  | PINTURAS | [10 empty] | PINTURAS
3.1 |  |  | PINTURA PARA METAL | [10 empty] | PINTURA PARA METAL
3.1.1 | 73656 | SINAPI | JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA | M² | 9.29 | 6.32 | 14.37 | 26.44 | 18.17 | 0 | 9.29 | 168.8 |  | JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA
3.1.2 |  |  | PRIMER EPÓXI | [10 empty] | PRIMER EPÓXI
3.1.2.1 | 73865/001 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | M² | 9.29 | 6.36 | 7.89 | 26.44 | 9.98 | 0 | 9.29 | 92.71 |  | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.
3.2 |  |  | PINTURA ESMALTE | [10 empty] | PINTURA ESMALTE
3.2.1 | 73924/003 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 9.29 | 17.38 | 23.73 | 26.44 | 30 | 0 | 9.29 | 278.7 |  | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA
3.3 |  |  | PINTURA DE PAREDE | [10 empty] | PINTURA DE PAREDE
3.3.1 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EXTERNA/INTERNA S/SELADOR | [10 empty] | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EXTERNA/INTERNA S/SELADOR
3.3.1.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 0.62 | 8.39 | 9.69 | 26.44 | 12.25 | 0 | 0.62 | 7.6 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
4 |  |  | MÃO DE OBRA EMPREGADA | [10 empty] | MÃO DE OBRA EMPREGADA
4.1 | 6166 | SINAPI (INSUMO) | SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X" | H | 18.78 | 21.58 | 25.6 | 26.44 | 32.37 | 0 | 18.78 | 607.91 |  | SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X"
4.2 | 25957 | SINAPI (INSUMO) | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | H | 18.78 | 10.59 | 12.56 | 26.44 | 15.88 | 0 | 18.78 | 298.23 |  | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA
4.3 | 25958 | SINAPI (INSUMO) | AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA | H | 18.78 | 6.71 | 7.95 | 26.44 | 10.05 | 0 | 18.78 | 188.74 |  | AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA
|  |  | TOTAL ITEM 10 | [8 empty] | 1840.37 |  | TOTAL ITEM 10
12 |  |  | MÓDULO DE TRATAMENTO | [10 empty] | MÓDULO DE TRATAMENTO
12.1 |  |  | MÓDULO DE TRATAMENTO | [10 empty] | MÓDULO DE TRATAMENTO
1 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
1.1 |  |  | ESTACAS | [10 empty] | ESTACAS
1.1.1 | 90808 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 1755 | 21 | 59.34 | 26.44 | 75.03 | 1755 | 0 | 0 |  | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015
1.2 |  |  | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS | [10 empty] | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS
1.2.1 |  |  | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME. | [10 empty] | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME.
1.2.1.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 151.7 | 74.28 | 88.38 | 26.44 | 111.75 | 151.7 | 0 | 0 |  | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
1.3 |  |  | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
1.3.1 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 4213.94 | 22.96 | 29.01 | 26.44 | 36.68 | 1446.864 | 2767.076 | 101496.35 |  | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X.
1.3.2 | 080202 | CPOS | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO | M³ | 1534.39 | 25.02 | 27.46 | 26.44 | 34.72 | 0 | 1534.39 | 53274.02 |  | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO
1.3.3 |  |  | FORMA PARA FUNDAÇÃO E BALDRAME | [10 empty] | FORMA PARA FUNDAÇÃO E BALDRAME
1.3.3.1 | 090206 | CPOS | FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE | M² | 3.52 | 32.51 | 107.03 | 26.44 | 135.33 | 0 | 3.52 | 476.36 |  | FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE
1.4 |  |  | ARMADURAS | [10 empty] | ARMADURAS
1.4.1 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
1.4.1.1 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 66598.29 | 5.9 | 6.29 | 26.44 | 7.95 | 66598.2932 |  | 0 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
1.5 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
1.5.1 | 110406 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MINIMO 300KG CIMENTO/M³ | M³ | 25.74 | 238.25 | 279.64 | 26.44 | 353.58 | 25.74 | 0 | 0 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MINIMO 300KG CIMENTO/M³
1.5.2 | 110402 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ | M³ | 107.31 | 208.25 | 208.91 | 26.44 | 264.15 | 0 | 107.31 | 28345.94 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³
1.5.3 |  |  | CONCRETO BOMBEADO | [10 empty] | CONCRETO BOMBEADO
1.5.3.1 | 110132 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 696.34 | 336.65 | 311.94 | 26.44 | 394.42 | 505.4393 | 190.9007 | 75295.05 |  | CONCRETO USINADO, FCK=30MPA - PARA BOMBEAMENTO
1.6 |  |  | PINTURA EM CONCRETO APARENTE | [10 empty] | PINTURA EM CONCRETO APARENTE
1.6.1 | 84678 | SINAPI | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M² | 628.01 | 6.86 | 16.84 | 26.44 | 21.29 | 0 | 628.01 | 13370.33 |  | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS
2 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS | [10 empty] | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS
2.1 |  |  | FORNECIMENTO E/OU ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA. | [10 empty] | FORNECIMENTO E/OU ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA.
2.1.1 |  |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ ÁGUA COM JE. | [10 empty] | ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ ÁGUA COM JE.
2.1.1.1 | 73888/003 | SINAPI | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | M | 101 | 1.84 | 2.92 | 26.44 | 3.69 | 101 | 0 | 0 |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
3 |  |  | PAREDES / PAINÉIS | [10 empty] | PAREDES / PAINÉIS
3.1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
3.1.1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
3.1.1.1 | 87451 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 17.82 | 65 | 70.96 | 26.44 | 89.72 | 0 | 17.82 | 1598.81 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
3.2 |  |  | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS | [10 empty] | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS
3.2.1 | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 1.09 | 531.81 | 566.95 | 26.44 | 716.85 | 0 | 1.09 | 781.37 |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
4 |  |  | COBERTURA | [10 empty] | COBERTURA
4.1 |  |  | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | [10 empty] | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO
4.1.1 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 117.86 | 73.97 | 84.16 | 26.44 | 106.41 | 0 | 117.86 | 12541.48 |  | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
4.1.2 | 6111 | SINAPI (INSUMO) | SERVENTE | H | 120 | 9.84 | 12.02 | 26.44 | 15.2 | 0 | 120 | 1824 |  | SERVENTE
5 |  |  | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS | [10 empty] | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS
5.1 |  |  | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMÍNIO | [10 empty] | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMÍNIO
5.1.1 |  |  | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR | [10 empty] | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR
5.1.1.1 | 250202 | CPOS | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M² | 2.1 | 469.37 | 706.6 | 26.44 | 893.43 | 0 | 2.1 | 1876.2 |  | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS
6.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA
6.1.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TERRAÇOS E LAJES | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TERRAÇOS E LAJES
6.1.1.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS. | M² | 395.21 | 17.06 | 9.29 | 26.44 | 11.75 | 395.21 | 0 | 0 |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.
6.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZADO | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZADO
6.2.1 |  |  | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/ EMULSÃO ADESIVA DENVERFIX - DENVER - 1 DEMÃO P/ SUBSOLO / BALDRAMES / GALERIAS / JARDINEIRAS / ETC. | [10 empty] | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/ EMULSÃO ADESIVA DENVERFIX - DENVER - 1 DEMÃO P/ SUBSOLO / BALDRAMES / GALERIAS / JARDINEIRAS / ETC.
6.2.1.1 | 73929/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO. | M² | 10808.27 | 18.33 | 30.96 | 26.44 | 39.15 | 0 | 10808.27 | 423143.77 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO.
6.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA. | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA.
6.3.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES / BALDRAMES / MUROS DE ARRIMO / ALICERCES / REVESTIMENTOS EM CONTATO C/ SOLO - UTILIZAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS. | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES / BALDRAMES / MUROS DE ARRIMO / ALICERCES / REVESTIMENTOS EM CONTATO C/ SOLO - UTILIZAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS.
6.3.1.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS. | M² | 385.39 | 6.65 | 9.29 | 26.44 | 11.75 | 0 | 385.39 | 4528.33 |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.
7 |  |  | INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO | [10 empty] | INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO
7.1 |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LEITO FILTRANTE | [10 empty] | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LEITO FILTRANTE
7.1.1 | 11075 | SINAPI (INSUMO) | AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 29.4 | 544 | 994.78 | 26.44 | 1257.8 | 0 | 29.4 | 36979.32 |  | AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
7.1.2 | 11079 | SINAPI (INSUMO) | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 2,4 A 0,6MM- POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE). | M³ | 4.29 | 559.39 | 602.34 | 26.44 | 761.6 | 0 | 4.29 | 3267.26 |  | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 2,4 A 0,6MM- POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE).
7.1.3 | 11079 | SINAPI (INSUMO) | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 4,8 A 2,4MM- POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE). | M³ | 4.29 | 559.39 | 602.34 | 26.44 | 761.6 | 0 | 4.29 | 3267.26 |  | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 4,8 A 2,4MM- POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE).
7.1.4 | 11079 | SINAPI (INSUMO) | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 9,6 A 4,8MM- POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE). | M³ | 4.29 | 583.03 | 602.34 | 26.44 | 761.6 | 0 | 4.29 | 3267.26 |  | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 9,6 A 4,8MM- POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE).
7.1.5 | 11079 | SINAPI (INSUMO) | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 15,4 A 9,6MM- POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE). | M³ | 4.29 | 583.03 | 602.34 | 26.44 | 761.6 | 0 | 4.29 | 3267.26 |  | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 15,4 A 9,6MM- POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE).
7.1.6 | 11079 | SINAPI (INSUMO) | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 25,4 A 15,4MM - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE). | M³ | 4.29 | 606.67 | 602.34 | 26.44 | 761.6 | 0 | 4.29 | 3267.26 |  | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 25,4 A 15,4MM - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE).
7.1.7 | 11082 | SINAPI (INSUMO) | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 25,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M³ | 4.29 | 630.3 | 614.53 | 26.44 | 777.01 | 0 | 4.29 | 3333.37 |  | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 25,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
7.1.8 | 10560 | SINAPI (INSUMO) | CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM | M³ | 36.02 | 3258,948 | 1236.05 | 26.44 | 1562.86 | 0 | 36.02 | 56294.22 |  | CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM
7.1.9 | COT-H-050 |  | BLOCOS DRENANTES UNIVERSAIS PARA FUNDO DE FILTRO EM PEAD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, ÁREA DE COBERTURA EM PLANTA = 73,50M². | CJ | 1 | 197680.34 | 228380.0968 | 26.44 | 288763.79 | 0 | 1 | 288763.79 |  | BLOCOS DRENANTES UNIVERSAIS PARA FUNDO DE FILTRO EM PEAD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, ÁREA DE COBERTURA EM PLANTA = 73,50M².
7.2 |  |  | MONTAGENS EM GERAL | [10 empty] | MONTAGENS EM GERAL
7.2.1 |  |  | LEITO FILTRANTE | [10 empty] | LEITO FILTRANTE
7.2.1.1 | 73873/003 | SINAPI | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS | M³ | 29.4 | 45.78 | 75.13 | 26.44 | 94.99 | 0 | 29.4 | 2792.71 |  | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS
7.2.1.2 | 73873/004 | SINAPI | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS | M³ | 25.73 | 50.14 | 82.29 | 26.44 | 104.05 | 0 | 25.73 | 2677.21 |  | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS
7.2.1.3 | 73873/005 | SINAPI | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE ANTRACITO NOS FILTROS | M³ | 36.02 | 45.78 | 75.13 | 26.44 | 94.99 | 0 | 36.02 | 3421.54 |  | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE ANTRACITO NOS FILTROS
8 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO | [10 empty] | MOVIMENTO DE TERRA PARA INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO
8.1 |  |  | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | [10 empty] | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
8.1.1 | 72885 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³ X KM | 455.7 | 1.03 | 1.37 | 26.44 | 1.73 | 0 | 455.7 | 788.36 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
8.1.2 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 91.14 | 0.81 | 0.96 | 26.44 | 1.21 | 0 | 91.14 | 110.28 |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
9 |  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS
9.1 | C_268-010 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE TUBOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DA LISTA DE MATERIAL DOS FLOCULADORES - 1ª ETAPA. | UN | 1 | 26578.72 | 30706.3952 | 26.44 | 38825.17 | 0 | 1 | 38825.17 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE TUBOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DA LISTA DE MATERIAL DOS FLOCULADORES - 1ª ETAPA.
9.2 | C_268-010 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE TUBOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DA LISTA DE MATERIAL DOS DECANTADORES - 1ª ETAPA. | UN | 1 | 12910.24 | 14915.2003 | 26.44 | 18858.78 | 0 | 1 | 18858.78 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE TUBOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DA LISTA DE MATERIAL DOS DECANTADORES - 1ª ETAPA.
9.3 | C_268-010 |  | SERVIÇO DE SUPERVISÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS TUBULARES. | UN | 1 | 46192.6 | 53366.3108 | 26.44 | 67476.36 | 0 | 1 | 67476.36 |  | SERVIÇO DE SUPERVISÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS TUBULARES.
9.4 | C_268-010 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE TUBOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DA LISTA DE MATERIAL DOS FILTROS - 1ª ETAPA. | UN | 1 | 125067.2 | 144490.1362 | 26.44 | 182693.33 | 0 | 1 | 182693.33 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE TUBOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DA LISTA DE MATERIAL DOS FILTROS - 1ª ETAPA.
|  |  | TOTAL ITEM 12.1 | [8 empty] | 1437902.75
12.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (MÓDULO DE TRATAMENTO) | [10 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (MÓDULO DE TRATAMENTO)
|  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - MÓDULO DE TRATAMENTO | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - MÓDULO DE TRATAMENTO
1 |  |  | MONTAGEM ELÉTRICA - MÓDULO DE TRATAMENTO | [10 empty] | MONTAGEM ELÉTRICA - MÓDULO DE TRATAMENTO
1.1 | E-020 |  | MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO. | CJ. | 1 | 3269.52 | 3777.2765 | 26.44 | 4775.99 | 0 | 1 | 4775.99 |  | MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO.
1.3 | E-014 |  | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE PAINÉIS E QUADROS, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO. | CJ. | 1 | 5449.2 | 6295.4608 | 26.44 | 7959.98 | 0 | 1 | 7959.98 |  | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE PAINÉIS E QUADROS, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO.
1.4 |  |  | FIOS E CABOS | [10 empty] | FIOS E CABOS
1.4.1 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR AMARELO | M | 900 | 2.59 | 2.9 | 26.44 | 3.67 | 0 | 900 | 3303 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR AMARELO
1.4.2 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 320 | 8.99 | 7.72 | 26.44 | 9.76 | 0 | 320 | 3123.2 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.4.3 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR VERDE | M | 100 | 2.59 | 2.9 | 26.44 | 3.67 | 0 | 100 | 367 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR VERDE
1.5 |  |  | ELETRODUTOS E AFINS | [10 empty] | ELETRODUTOS E AFINS
1.5.1 | 380404 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS | M | 42 | 19.86 | 20.7 | 26.44 | 26.17 | 0 | 42 | 1099.14 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS
1.5.2 | 380406 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1' - COM ACESSÓRIOS | M | 42 | 21.38 | 24.56 | 26.44 | 31.05 | 0 | 42 | 1304.1 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1' - COM ACESSÓRIOS
1.5.3 | 380412 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 2' - COM ACESSÓRIOS | M | 21 | 43.79 | 39.76 | 26.44 | 50.27 | 0 | 21 | 1055.67 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 2' - COM ACESSÓRIOS
1.6 |  |  | ILUMINAÇÃO | [10 empty] | ILUMINAÇÃO
1.6.1 | 73953/006 | SINAPI | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 8 | 73.32 | 95.01 | 26.44 | 120.13 | 0 | 8 | 961.04 |  | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
|  |  | TOTAL ITEM 12.2 | [8 empty] | 23949.12
14 |  |  | RESERVATÓRIO PULMÃO | [10 empty] | RESERVATÓRIO PULMÃO
14.1 |  |  | RESERVATÓRIO PULMÃO | [10 empty] | RESERVATÓRIO PULMÃO
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | [10 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 |  |  | LOCAÇÃO | [10 empty] | LOCAÇÃO
1.1.1 | 73679 | SINAPI | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM | M | 7 | 0.83 | 1.6 | 26.44 | 2.02 | 0 | 7 | 14.14 |  | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM
1.2 |  |  | ACESSO/PASSADIÇOS | [10 empty] | ACESSO/PASSADIÇOS
1.2.1 |  |  | PASSADIÇOS E TRAVESSIAS - MONTAGEM, MANUTENÇÃO E REMOÇÃO. | [10 empty] | PASSADIÇOS E TRAVESSIAS - MONTAGEM, MANUTENÇÃO E REMOÇÃO.
1.2.1.1 | 74219/001 | SINAPI | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M² | 5.4 | 38.39 | 51.52 | 26.44 | 65.14 | 0 | 5.4 | 351.76 |  | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA TUBULAÇÃO DE DESCARGA | [10 empty] | MOVIMENTO DE TERRA PARA TUBULAÇÃO DE DESCARGA
2.1 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO DE VALAS
2.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS
2.1.1.1 | 60202 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M | M³ | 17.85 | 6.98 | 34.02 | 26.44 | 43.01 | 0 | 17.85 | 767.73 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M
2.1.1.2 | 60204 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M | M³ | 17.85 | 5.57 | 44 | 26.44 | 55.63 | 0 | 17.85 | 993 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M
2.1.1.3 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 0.89 | 8.22 | 3.37 | 26.44 | 4.26 | 0 | 0.89 | 3.79 |  | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
2.2 |  |  | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO. | [10 empty] | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO.
2.2.1 |  |  | REATERRO DE VALAS | [10 empty] | REATERRO DE VALAS
2.2.1.1 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 9.29 | 20.67 | 49.62 | 26.44 | 62.74 | 0 | 9.29 | 582.85 |  | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL
2.2.1.2 | 93379 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ /POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 21.68 | 7.8 | 13.36 | 26.44 | 16.89 | 0 | 21.68 | 366.18 |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ /POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
2.3 |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAL C/ OU S/ CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. | [10 empty] | FORNECIMENTO DE MATERIAL C/ OU S/ CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
2.3.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 1.19 | 67.08 | 88.38 | 26.44 | 111.75 | 0 | 1.19 | 132.98 |  | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
2.4 |  |  | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO | [10 empty] | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO
2.4.1 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 11.9 | 3.24 | 5.53 | 26.44 | 6.99 | 0 | 11.9 | 83.18 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
2.4.2 | 79472 | SINAPI | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M² | 25.9 | 0.37 | 0.46 | 26.44 | 0.58 | 0 | 25.9 | 15.02 |  | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA
2.5 |  |  | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | [10 empty] | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
2.5.1 | 72885 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³ X KM | 34.07 | 1.03 | 1.37 | 26.44 | 1.73 | 0 | 34.07 | 58.94 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
2.5.2 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 6.81 | 0.81 | 0.96 | 26.44 | 1.21 | 0 | 6.81 | 8.24 |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
3 |  |  | ESCORAMENTO | [10 empty] | ESCORAMENTO
3.1 |  |  | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | [10 empty] | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS
3.1.1 | 080202 | CPOS | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO | M³ | 43.05 | 42.42 | 27.46 | 26.44 | 34.72 | 0 | 43.05 | 1494.7 |  | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO
4 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS | [10 empty] | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS
4.1 |  |  | FORNECIMENTO E/OU ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA ELÁSTICA. | [10 empty] | FORNECIMENTO E/OU ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA ELÁSTICA.
4.1.1 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA ELÁSTICA. | [10 empty] | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA ELÁSTICA.
4.1.1.1 | 73887/011 | SINAPI | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 600 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 7 | 17.07 | 22.3 | 26.44 | 28.2 | 0 | 7 | 197.4 |  | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 600 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
5 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
5.1 |  |  | ESTACAS | [10 empty] | ESTACAS
5.1.1 | 90808 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 1545 | 21 | 59.34 | 26.44 | 75.03 | 1545 | 0 | 0 |  | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015
5.2 |  |  | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS | [10 empty] | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS
5.2.1 |  |  | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME. | [10 empty] | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME.
5.2.1.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 16.75 | 74.28 | 88.38 | 26.44 | 111.75 | 16.75 | 0 | 0 |  | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
5.3 |  |  | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
5.3.1 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 1394.47 | 22.96 | 29.01 | 26.44 | 36.68 | 984.9177 | 409.5523 | 15022.38 |  | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X.
5.3.2 | 080202 | CPOS | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO | M³ | 1159.65 | 25.02 | 27.46 | 26.44 | 34.72 | 0 | 1159.65 | 40263.05 |  | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO
5.4 |  |  | ARMADURAS | [10 empty] | ARMADURAS
5.4.1 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
5.4.1.1 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 28118 | 5.9 | 9.44 | 26.44 | 11.94 | 27670.18 | 447.82 | 5346.97 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
5.4.1.2 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2955 | 6.66 | 6.29 | 26.44 | 7.95 | 2955 | 0 | 0 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
5.5 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
5.5.1 | 110406 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MINIMO 300KG CIMENTO/M³ | M³ | 16.75 | 238.25 | 279.64 | 26.44 | 353.58 | 16.75 | 0 | 0 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MINIMO 300KG CIMENTO/M³
5.5.2 |  |  | CONCRETO BOMBEADO | [10 empty] | CONCRETO BOMBEADO
5.5.2.1 | 110132 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 331.56 | 336.65 | 311.94 | 26.44 | 394.42 | 331.5589 | 0.00107 | 0.42 |  | CONCRETO USINADO, FCK=30MPA - PARA BOMBEAMENTO
5.6 |  |  | PINTURA EM CONCRETO APARENTE | [10 empty] | PINTURA EM CONCRETO APARENTE
5.6.1 | 84678 | SINAPI | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M² | 186.28 | 6.86 | 16.84 | 26.44 | 21.29 | 0 | 186.28 | 3965.9 |  | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | PAREDES E PAINÉIS
6.1 |  |  | ALVENARIA BLOCO CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA BLOCO CONCRETO
6.1.1 | 87451 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 84.26 | 65 | 70.96 | 26.44 | 89.72 | 84.26 | 0 | 0 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
7 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS | [10 empty] | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS
7.1 |  |  | FORNECIMENTO E/OU ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA. | [10 empty] | FORNECIMENTO E/OU ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA.
7.1.1 |  |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ ÁGUA COM JE. | [10 empty] | ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ ÁGUA COM JE.
7.1.1.1 | 73888/003 | SINAPI | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | M | 82.27 | 1.84 | 2.92 | 26.44 | 3.69 | 0 | 82.27 | 303.58 |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS
8.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA
8.1.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TERRAÇOS E LAJES | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TERRAÇOS E LAJES
8.1.1.1 | 73753/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | M² | 314.33 | 58.81 | 85.69 | 26.44 | 108.35 | 0 | 314.33 | 34057.66 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
8.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZADO | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZADO
8.2.1 |  |  | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/ EMULSÃO ADESIVA DENVERFIX - DENVER - 1 DEMÃO P/ SUBSOLO / BALDRAMES / GALERIAS / JARDINEIRAS / ETC. | [10 empty] | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/ EMULSÃO ADESIVA DENVERFIX - DENVER - 1 DEMÃO P/ SUBSOLO / BALDRAMES / GALERIAS / JARDINEIRAS / ETC.
8.2.1.1 | 73929/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO. | M² | 3999.1 | 18.33 | 30.96 | 26.44 | 39.15 | 1058.4 | 2940.7 | 115128.41 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO.
8.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA. | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA.
8.3.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES / BALDRAMES / MUROS DE ARRIMO / ALICERCES / REVESTIMENTOS EM CONTATO C/ SOLO - UTILIZAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS. | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES / BALDRAMES / MUROS DE ARRIMO / ALICERCES / REVESTIMENTOS EM CONTATO C/ SOLO - UTILIZAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS.
8.3.1.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS. | M² | 243.79 | 6.65 | 9.29 | 26.44 | 11.75 | 243.79 | 0 | 0 |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.
9 |  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS
9.1 | C_268-010 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE TUBOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DA LISTA DE MATERIAL DO RESERVATÓRIO - 1ª ETAPA. | UN | 1 | 20051.04 | 23164.9665 | 26.44 | 29289.78 | 0 | 1 | 29289.78 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE TUBOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DA LISTA DE MATERIAL DO RESERVATÓRIO - 1ª ETAPA.
|  |  | TOTAL ITEM 14.1 | [8 empty] | 248448.06
14.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (RESERVATÓRIO PULMÃO) | [10 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (RESERVATÓRIO PULMÃO)
|  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - RES. PULMÃO | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - RES. PULMÃO
1 |  |  | MONTAGEM ELÉTRICA - RES. PULMÃO | [10 empty] | MONTAGEM ELÉTRICA - RES. PULMÃO
1.1 | E-028 |  | MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO. | CJ. | 1 | 1089.84 | 1259.0922 | 26.44 | 1592 | 0 | 1 | 1592 |  | MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO.
1.2 | E-025 |  | INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DA ELEVATÓRIA, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO. | CJ. | 1 | 2724.6 | 3147.7304 | 26.44 | 3979.99 | 0 | 1 | 3979.99 |  | INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DA ELEVATÓRIA, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO.
1.3 | E-026 |  | PROGRAMAÇÃO DO CLP, DA ELEVATÓRIA, COM ELABORAÇÃO DE TELAS DE PROCESSO, ELABORAÇÃO DE FLUXOGRAMA, ESPECIFICAÇÕES, MANUAIS POSTA EM MARCHA, TREINAMENTO, ETC. | CJ. | 1 | 18042 | 20843.9226 | 26.44 | 26355.06 | 0 | 1 | 26355.06 |  | PROGRAMAÇÃO DO CLP, DA ELEVATÓRIA, COM ELABORAÇÃO DE TELAS DE PROCESSO, ELABORAÇÃO DE FLUXOGRAMA, ESPECIFICAÇÕES, MANUAIS POSTA EM MARCHA, TREINAMENTO, ETC.
1.4 | E-006 |  | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE INSTRUMENTOS, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO. | CJ. | 1 | 1816.4 | 2098.4869 | 26.44 | 2653.33 | 0 | 1 | 2653.33 |  | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE INSTRUMENTOS, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO.
1.5 |  |  | ELETRODUTO E AFINS | [10 empty] | ELETRODUTO E AFINS
1.5.1 | 380406 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1' - COM ACESSÓRIOS | M | 24 | 21.38 | 24.56 | 26.44 | 31.05 | 0 | 24 | 745.2 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1' - COM ACESSÓRIOS
1.5.2 | 73861/015 | SINAPI | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "LL", Ø1", COM TAMPA CEGA. | PÇ. | 2 | 12.8 | 14.7878 | 26.44 | 18.7 | 0 | 2 | 37.4 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "LL", Ø1", COM TAMPA CEGA.
1.5.3 | 73861/021 | SINAPI | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "T", Ø1", COM TAMPA CEGA. | PÇ. | 2 | 14.86 | 17.1678 | 26.44 | 21.71 | 0 | 2 | 43.42 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "T", Ø1", COM TAMPA CEGA.
|  |  | TOTAL ITEM 14.2 | [8 empty] | 35406.4 |  | TOTAL ITEM 14.2
16 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA PARA PROCESSOS DA ETA | [10 empty] | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA PARA PROCESSOS DA ETA
1 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
1.1 |  |  | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
1.1.1 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M² | 1.01 | 32.62 | 99.07 | 26.44 | 125.26 | 0 | 1.01 | 126.51 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
1.2 |  |  | ARMADURAS | [10 empty] | ARMADURAS
1.2.1 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
1.2.1.1 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.7 | 5.9 | 9.44 | 26.44 | 11.94 | 0 | 14.7 | 175.52 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
1.3 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
1.3.1 |  |  | CONCRETO BOMBEADO | [10 empty] | CONCRETO BOMBEADO
1.3.1.1 | 110132 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 0.15 | 336.65 | 311.94 | 26.44 | 394.42 | 0 | 0.15 | 59.16 |  | CONCRETO USINADO, FCK=30MPA - PARA BOMBEAMENTO
2 |  |  | PINTURAS | [10 empty] | PINTURAS
2.1 |  |  | PINTURA EM CONCRETO APARENTE | [10 empty] | PINTURA EM CONCRETO APARENTE
2.1.1 | 84678 | SINAPI | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M² | 1.01 | 11.75 | 16.84 | 26.44 | 21.29 | 0 | 1.01 | 21.5 |  | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS
3 |  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS
3.1 | C_268-010 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA LISTA DE MATERIAIS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LODO. | UN | 1 | 3735.28 | 4315.369 | 26.44 | 5456.35 | 0 | 1 | 5456.35 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA LISTA DE MATERIAIS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LODO.
|  |  | TOTAL ITEM 16 | [8 empty] | 5839.04 |  | TOTAL ITEM 16
18 |  |  | CASA DE QUÍMICA E BACIAS DE CONTENÇÃO | [10 empty] | CASA DE QUÍMICA E BACIAS DE CONTENÇÃO
18.1 |  |  | CASA DE QUÍMICA (CASA DE QUÍMICA E BACIAS DE CONTENÇÃO) | [10 empty] | CASA DE QUÍMICA (CASA DE QUÍMICA E BACIAS DE CONTENÇÃO)
1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | MOVIMENTO DE TERRA
1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO DE VALAS
1.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS
1.1.1.1 | 60202 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M | M³ | 497.05 | 10.22 | 34.02 | 26.44 | 43.01 | 497.045 | 0.005 | 0.22 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M
1.2 |  |  | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO. | [10 empty] | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO.
1.2.1 |  |  | REATERRO DE VALAS | [10 empty] | REATERRO DE VALAS
1.2.1.1 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 398.27 | 20.67 | 49.62 | 26.44 | 62.74 | 398.274 | -0.004 |  |  | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL
1.3 |  |  | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | [10 empty] | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
1.3.1 | 72885 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³ X KM | 493.88 | 1.03 | 1.37 | 26.44 | 1.73 | 0 | 493.88 | 854.41 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
1.3.2 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 98.78 | 0.81 | 0.96 | 26.44 | 1.21 | 98.78 | 0 | 0 |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
2 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 |  |  | ESTACAS | [10 empty] | ESTACAS
2.1.1 | 90808 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 840 | 21 | 59.34 | 26.44 | 75.03 | 840 | 0 | 0 |  | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015
2.2 |  |  | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS | [10 empty] | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS
2.2.1 |  |  | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME. | [10 empty] | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME.
2.2.1.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 16.95 | 74.28 | 88.38 | 26.44 | 111.75 | 16.95 | 0 | 0 |  | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
2.3 |  |  | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
2.3.1 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 296.87 | 22.96 | 29.01 | 26.44 | 36.68 | 296.866 | 0.004 | 0.15 |  | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X.
2.3.2 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M² | 761.75 | 32.62 | 99.07 | 26.44 | 125.26 | 36.96 | 724.79 | 90787.2 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
2.3.3 | 080202 | CPOS | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO | M³ | 444.67 | 25.02 | 27.46 | 26.44 | 34.72 | 0 | 444.67 | 15438.94 |  | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO
2.4 |  |  | ARMADURAS | [10 empty] | ARMADURAS
2.4.1 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
2.4.1.1 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4237.92 | 5.9 | 6.29 | 26.44 | 7.95 | 3829.232 | 408.688 | 3249.07 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.4.1.2 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3892.57 | 6.66 | 4.32 | 26.44 | 5.46 | 2823.68 | 1068.89 | 5836.14 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.4.2 |  |  | ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA | [10 empty] | ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA
2.4.2.1 | 73994/001 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 3.38 | 6.1 | 5.97 | 26.44 | 7.55 | 0 | 3.38 | 25.52 |  | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM
2.5 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
2.5.1 | 110402 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ | M³ | 1.86 | 208.25 | 208.91 | 26.44 | 264.15 | 2.25 | -0.39 |  |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³
2.5.2 | 110406 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MINIMO 300KG CIMENTO/M³ | M³ | 73.95 | 238.25 | 279.64 | 26.44 | 353.58 | 14.79 | 59.16 | 20917.79 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MINIMO 300KG CIMENTO/M³
2.5.3 |  |  | CONCRETO BOMBEADO | [10 empty] | CONCRETO BOMBEADO
2.5.3.1 | 110126 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 0.08 | 278 | 299.37 | 26.44 | 378.52 | 0 | 0.08 | 30.28 |  | CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO
2.5.3.2 | 110132 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 16.86 | 336.65 | 311.94 | 26.44 | 394.42 | 24.721 | -7.861 |  |  | CONCRETO USINADO, FCK=30MPA - PARA BOMBEAMENTO
2.5.3.3 | 110135 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 40,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 91.5 | 357.28 | 351.18 | 26.44 | 444.03 | 62.02 | 29.48 | 13090 |  | CONCRETO USINADO, FCK = 40,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO
2.5.4 |  |  | CONCRETOS - INCLUI FORNECIMENTO, LANÇAMENTO NAS FORMAS, ADENSAMENTO, DESEMPENO E PREPARO DAS JUNTAS DE CONCRETAGEM | [10 empty] | CONCRETOS - INCLUI FORNECIMENTO, LANÇAMENTO NAS FORMAS, ADENSAMENTO, DESEMPENO E PREPARO DAS JUNTAS DE CONCRETAGEM
2.5.4.1 | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M³ | 4.81 | 371.86 | 553.45 | 26.44 | 699.78 | 2 | 2.81 | 1966.38 |  | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015
2.6 |  |  | LAJE PRÉ-FABRICADA | [10 empty] | LAJE PRÉ-FABRICADA
2.6.1 |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA | [10 empty] | LAJE PRÉ-MOLDADA
2.6.1.1 | 74202/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M² | 160.38 | 60.36 | 66.27 | 26.44 | 83.79 | 0 | 160.38 | 13438.24 |  | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
2.6.1.2 | C_268-056 |  | LAJE PRÉ-MOLDADA P/ PISO, SOBRECARGA 350 KG/M², VÃOS ATÉ 3,50M / E = 8CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/ CONC FCK = 20MPA, 4 CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA. | M² | 145.8 | 66.14 | 76.4115 | 26.44 | 96.61 | 0 | 145.8 | 14085.74 |  | LAJE PRÉ-MOLDADA P/ PISO, SOBRECARGA 350 KG/M², VÃOS ATÉ 3,50M / E = 8CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/ CONC FCK = 20MPA, 4 CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA.
3 |  |  | PAREDES / PAINÉIS | [10 empty] | PAREDES / PAINÉIS
3.1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
3.1.1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO. | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.
3.1.1.1 | 89455 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M² | 16.36 | 54.83 | 63.41 | 26.44 | 80.18 | 0 | 16.36 | 1311.74 |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014
3.1.1.2 | 87451 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 701.24 | 47.49 | 70.96 | 26.44 | 80.18 | 347.81 | 353.43 | 28338.02 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
3.1.1.3 | 141123 | CPOS | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 19 CM | M² | 48.32 | 65 | 63.81 | 26.44 | 80.68 | 0 | 48.32 | 3898.46 |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 19 CM
3.2 |  |  | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO
3.2.1 |  |  | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONRETO (COBOGÓ). | [10 empty] | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONRETO (COBOGÓ).
3.2.1.1 | 73937/001 | SINAPI | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M² | 34.18 | 84.76 | 104.32 | 26.44 | 131.9 | 0 | 34.18 | 4508.34 |  | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
3.3 |  |  | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS | [10 empty] | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS
3.3.1 | 72132 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 0.2 | 38.4 | 57.5 | 26.44 | 72.7 | 0.2 | 0 | 0 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
3.2.2 | 72131 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 10.81 | 73.18 | 110.93 | 26.44 | 140.26 | 10.81 | 0 | 0 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
4 |  |  | COBERTURA | [10 empty] | COBERTURA
4.1 |  |  | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | [10 empty] | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO
4.1.1 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 266.8 | 73.97 | 84.16 | 26.44 | 106.41 | 0 | 266.8 | 28390.19 |  | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
4.2 |  |  | RUFO METÁLICO | [10 empty] | RUFO METÁLICO
4.2.1 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 114 | 19.65 | 24.15 | 26.44 | 30.54 | 0 | 114 | 3481.56 |  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
4.2.2 | 163302 | CPOS | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M | M | 1.26 | 29.98 | 52.9 | 26.44 | 66.89 | 0 | 1.26 | 84.28 |  | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M
4.2.3 | 72106 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16 CM | M | 93.2 | 16.12 | 73.46 | 26.44 | 92.88 | 0 | 93.2 | 8656.42 |  | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16 CM
4.3 |  |  | CALHA METÁLICA | [10 empty] | CALHA METÁLICA
4.3.1 | 163304 | CPOS | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | M | 45.6 | 38.42 | 73.46 | 26.44 | 92.88 | 0 | 45.6 | 4235.33 |  | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M
4.3 |  |  | CALHA DE PVC, PEÇAS E ACESSÓRIOS | [10 empty] | CALHA DE PVC, PEÇAS E ACESSÓRIOS
4.3.1 | 94230 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 23 | 113.32 | 57.15 | 26.44 | 72.26 | 0 | 23 | 1661.98 |  | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
4.4 | C_268-058 |  | FUNIL DE FERRO GALVANIZADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS | PÇ | 10 | 54.21 | 62.6288 | 26.44 | 79.19 | 0 | 10 | 791.9 |  | FUNIL DE FERRO GALVANIZADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS
5 |  |  | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS | [10 empty] | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS
5.1 |  |  | PORTA DE MADEIRA | [10 empty] | PORTA DE MADEIRA
5.1.1 |  |  | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA | [10 empty] | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA
5.1.1.1 | 91013 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN. | 6 | 373.54 | 549.4 | 26.44 | 694.66 | 0 | 6 | 4167.96 |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
5.1.1.2 | 230203 | CPOS | PORTA MACHO E FÊMEA COM BATENTE DE MADEIRA - 72 X 210 CM | UN. | 2 | 379.05 | 634.42 | 26.44 | 802.16 | 0 | 2 | 1604.32 |  | PORTA MACHO E FÊMEA COM BATENTE DE MADEIRA - 72 X 210 CM
5.1.1.3 | 91015 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN. | 10 | 385.84 | 615.78 | 26.44 | 778.59 | 0 | 10 | 7785.9 |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
5.1.1.4 | 91016 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN. | 2 | 401.1 | 617.34 | 26.44 | 780.56 | 0 | 2 | 1561.12 |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
5.3 |  |  | JANELA DE ALUMÍNIO | [10 empty] | JANELA DE ALUMÍNIO
5.3.1 | 250104 | CPOS | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA | M² | 6.3 | 579.95 | 610.01 | 26.44 | 771.3 | 0 | 6.3 | 4859.19 |  | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA
5.3.2 |  |  | JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO CORRER OU MAXIMAR, CONVENCIONAL, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. | [10 empty] | JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO CORRER OU MAXIMAR, CONVENCIONAL, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.
5.3.2.1 | 250106 | CPOS | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIMAR, SOB MEDIDA | M² | 54 | 623.77 | 536.9 | 26.44 | 678.86 | 0 | 54 | 36658.44 |  | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIMAR, SOB MEDIDA
5.3.3 |  |  | JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER | [10 empty] | JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER
5.3.3.1 | 250108 | CPOS | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | M² | 32.6 | 727.09 | 555.68 | 26.44 | 702.6 | 0 | 32.6 | 22904.76 |  | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA
6 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | [10 empty] | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
6.1 |  |  | EMBOÇO | [10 empty] | EMBOÇO
6.1.1 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 1317.03 | 18.93 | 27.13 | 26.44 | 34.3 | 0 | 1317.03 | 45174.13 |  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
6.2 |  |  | REBOCO | [10 empty] | REBOCO
6.2.1 | 87784 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M² | 1317.03 | 12.45 | 52.44 | 26.44 | 66.31 | 0 | 1317.03 | 87332.26 |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014
6.3 |  |  | AZULEJO | [10 empty] | AZULEJO
6.3.1 |  |  | AZULEJO BRANCO | [10 empty] | AZULEJO BRANCO
6.3.1.1 | 87266 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 85.44 | 32.49 | 53.88 | 26.44 | 68.13 | 0 | 85.44 | 5821.03 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
6.4 |  |  | ARGAMASSAS | [10 empty] | ARGAMASSAS
6.4.1 | 73548 | SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M³ | 0.03 | 379.89 | 485.86 | 26.44 | 614.32 | 0 | 0.03 | 18.43 |  | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
6.5 |  |  | CHAPISCO | [10 empty] | CHAPISCO
6.5.1 | 87872 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M² | 0.19 | 4.51 | 12.73 | 26.44 | 16.1 | 0 | 0.19 | 3.06 |  | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
7 |  |  | PISOS | [10 empty] | PISOS
7.1 |  |  | PISO EM LAJOTA | [10 empty] | PISO EM LAJOTA
7.1.1 | 540712 | CPOS | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO VÁRIAS CORES 20 X 20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | M² | 116.39 | 63.64 | 98.75 | 26.44 | 124.86 | 0 | 116.39 | 14532.46 |  | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO VÁRIAS CORES 20 X 20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS
8.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZADO | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZADO
8.1.1 |  |  | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/ EMULSÃO ADESIVA DENVERFIX - DENVER - 1 DEMÃO P/ SUBSOLO / BALDRAMES / GALERIAS / JARDINEIRAS / ETC. | [10 empty] | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/ EMULSÃO ADESIVA DENVERFIX - DENVER - 1 DEMÃO P/ SUBSOLO / BALDRAMES / GALERIAS / JARDINEIRAS / ETC.
8.1.1.1 | 73929/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO. | M² | 262.74 | 18.33 | 30.96 | 26.44 | 39.15 | 53 | 209.74 | 8211.32 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO.
8.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA
8.2.1 | 6225 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS | M² | 49.72 | 23.47 | 36.58 | 26.44 | 46.25 | 0 | 49.72 | 2299.55 |  | IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS
8.3 |  |  | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA | [10 empty] | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA
8.3.1 | 83732 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | M² | 12.65 | 17.71 | 31.68 | 26.44 | 40.06 | 0 | 12.65 | 506.76 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM
8.3.2 | 83733 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM | M² | 12.65 | 17.57 | 36.23 | 26.44 | 45.81 | 0 | 12.65 | 579.5 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM
8.4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA
8.4.1 | 74033/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM. | M² | 49.72 | 21.77 | 40.13 | 26.44 | 50.74 | 0 | 49.72 | 2522.79 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM.
9 |  |  | PINTURAS | [10 empty] | PINTURAS
9.1 |  |  | PINTURA DE PAREDE | [10 empty] | PINTURA DE PAREDE
9.1.1 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EXTERNA / INTERNA S/ SELADOR | [10 empty] | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EXTERNA / INTERNA S/ SELADOR
9.1.1.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 1317.03 | 8.39 | 9.69 | 26.44 | 12.25 | 0 | 1317.03 | 16133.62 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
9.2 |  |  | PINTURA EM CONCRETO APARENTE | [10 empty] | PINTURA EM CONCRETO APARENTE
9.2.1 | 84678 | SINAPI | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M² | 784.86 | 11.75 | 16.84 | 26.44 | 21.29 | 0 | 784.86 | 16709.67 |  | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIAS | [10 empty] | INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIAS
10.1 |  |  | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS | [10 empty] | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS
10.1.1 |  |  | PIA DE COZINHA | [10 empty] | PIA DE COZINHA
10.1.1.1 | 1748 | SINAPI (INSUMO) | BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M | UN. | 5 | 142.15 | 217.56 | 26.44 | 275.08 | 0 | 5 | 1375.4 |  | BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M
11 |  |  | MONTAGENS | [10 empty] | MONTAGENS
11.1 | C_268-010 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA LISTA DE MATERIAL DA CASA DE QUÍMICA. | VB | 1 | 19743.36 | 22809.5038 | 26.44 | 28840.34 | 0 | 1 | 28840.34 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA LISTA DE MATERIAL DA CASA DE QUÍMICA.
11.2 | C_268-010 |  | MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICO SANITÁRIAS DA LISTA DE MATERIAL DA CASA DE QUÍMICA. | VB | 1 | 355.59 | 410.8131 | 26.44 | 519.43 | 0 | 1 | 519.43 |  | MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICO SANITÁRIAS DA LISTA DE MATERIAL DA CASA DE QUÍMICA.
|  |  | TOTAL ITEM 18 | [8 empty] | 575199.74 |  | TOTAL ITEM 18
18.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CASA DE QUÍMICA E BACIAS DE CONTENÇÃO) | [10 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CASA DE QUÍMICA E BACIAS DE CONTENÇÃO)
|  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - CASA DE QUÍMICA | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - CASA DE QUÍMICA
1 |  |  | MONTAGEM ELÉTRICA - CASA DE QUÍMICA | [10 empty] | MONTAGEM ELÉTRICA - CASA DE QUÍMICA
1.1 | E-023 |  | MONTAGEM DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | CJ | 1 | 5085.92 | 5875.7634 | 26.44 | 7429.32 | 0 | 1 | 7429.32 |  | MONTAGEM DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
1.2 | E-006 |  | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE INSTRUMENTOS | UN | 1 | 1816.4 | 2098.4869 | 26.44 | 2653.33 | 0 | 1 | 2653.33 |  | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE INSTRUMENTOS
1.3 | E-037 |  | MONTAGEM DO QUADRO DE FORÇA DAS BOMBAS DOSADORAS (QF-DOS) | CJ | 1 | 309.28 | 357.3112 | 26.44 | 451.78 | 0 | 1 | 451.78 |  | MONTAGEM DO QUADRO DE FORÇA DAS BOMBAS DOSADORAS (QF-DOS)
1.4 |  |  | FIOS E CABOS | [10 empty] | FIOS E CABOS
1.4.1 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL | M | 400 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 400 | 1136 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL
1.4.2 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO | M | 400 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 400 | 1136 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO
1.4.3 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE | M | 400 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 400 | 1136 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE
1.4.4 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR BRANCO | M | 300 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 300 | 615 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR BRANCO
1.4.5 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AMARELO | M | 300 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 300 | 615 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AMARELO
1.4.6 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL | M | 400 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 400 | 820 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL
1.4.7 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE | M | 200 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 200 | 410 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE
1.4.8 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO | M | 200 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 200 | 568 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO
1.4.9 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL | M | 200 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 200 | 568 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL
1.4.10 | 390203 | CPOS | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE | M | 100 | 4.51 | 3.78 | 26.44 | 4.78 | 0 | 100 | 478 |  | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE
1.4.11 | 390203 | CPOS | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL | M | 100 | 4.51 | 3.78 | 26.44 | 4.78 | 0 | 100 | 478 |  | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL
1.4.12 | 390203 | CPOS | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO | M | 100 | 4.51 | 3.78 | 26.44 | 4.78 | 0 | 100 | 478 |  | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO
1.5 |  |  | ELETRODUTOS E AFINS | [10 empty] | ELETRODUTOS E AFINS
1.5.1 | 380404 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS | M | 345 | 19.86 | 20.7 | 26.44 | 26.17 | 0 | 345 | 9028.65 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS
1.5.2 | 83443 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN. | 16 | 8.98 | 44.23 | 26.44 | 55.92 | 0 | 16 | 894.72 |  | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA
1.5.3 | 73861/020 | SINAPI | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "T", Ø3/4", COM TAMPA CEGA. | PÇ. | 33 | 9.82 | 11.345 | 26.44 | 14.34 | 0 | 33 | 473.22 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "T", Ø3/4", COM TAMPA CEGA.
1.5.4 | 73861/014 | SINAPI | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "LL", Ø3/4", COM TAMPA CEGA. | PÇ. | 28 | 9.01 | 10.4093 | 26.44 | 13.16 | 0 | 28 | 368.48 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "LL", Ø3/4", COM TAMPA CEGA.
1.5.5 | 73861/008 | SINAPI | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "E", Ø3/4", COM TAMPA CEGA. | PÇ. | 10 | 8.18 | 9.4504 | 26.44 | 11.95 | 0 | 10 | 119.5 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "E", Ø3/4", COM TAMPA CEGA.
1.5.6 | 83457 | SINAPI | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "TB", Ø3/4", COM TAMPA CEGA. | PÇ. | 10 | 12.3 | 14.2102 | 26.44 | 17.97 | 0 | 10 | 179.7 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "TB", Ø3/4", COM TAMPA CEGA.
1.6 |  |  | ILUMINAÇÃO | [10 empty] | ILUMINAÇÃO
1.6.1 | 73953/006 | SINAPI | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 11 | 73.32 | 95.01 | 26.44 | 120.13 | 0 | 11 | 1321.43 |  | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.6.2 | 411306 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/36/40W | UN. | 7 | 124.26 | 209.96 | 26.44 | 265.47 | 0 | 7 | 1858.29 |  | LUMINÁRIA BLINDADA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/36/40W
1.6.3 | 74041/002 | SINAPI | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W | UN. | 9 | 37 | 63 | 26.44 | 79.66 | 0 | 9 | 716.94 |  | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W
1.7 |  |  | ATERRAMENTO E SPDA | [10 empty] | ATERRAMENTO E SPDA
1.7.1 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2. | M | 90 | 22.41 | 31.11 | 26.44 | 39.34 | 0 | 90 | 3540.6 |  | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2.
1.7.2 | 72315 | SINAPI | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN. | 17 | 17.12 | 25.6 | 26.44 | 32.37 | 0 | 17 | 550.29 |  | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM
1.7.3 | 83484 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M. | PÇ. | 8 | 47.99 | 61.62 | 26.44 | 77.91 | 0 | 8 | 623.28 |  | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M.
1.7.4 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24 | 18.86 | 13.45 | 26.44 | 17.01 | 0 | 24 | 408.24 |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  |  | TOTAL 18.2 | [8 empty] | 39055.77 |  | TOTAL 18.2
20 |  |  | DESINFECÇÃO POR GÁS CLORO | [10 empty] | DESINFECÇÃO POR GÁS CLORO
20.1 |  |  | CASA DE CLORAÇÃO (DESINFECÇÃO POR GÁS CLORO) | [10 empty] | CASA DE CLORAÇÃO (DESINFECÇÃO POR GÁS CLORO)
1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | MOVIMENTO DE TERRA
1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO DE VALAS
1.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS
1.1.1.1 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 261.26 | 10.22 | 12.82 | 26.44 | 16.21 | 261.26 | 0 | 0 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
1.1.1.2 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 20.81 | 11.73 | 11.27 | 26.44 | 14.25 | 26.0125 |  | 0 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
1.1.1.3 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 65.52 | 4.88 | 3.37 | 26.44 | 4.26 | 62.52 | 3 | 12.78 |  | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
1.1.1.4 | 60204 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M | M³ | 5.6 | 4.49 | 44 | 26.44 | 55.63 | 0 | 5.6 | 311.53 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M
1.2 |  |  | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO. | [10 empty] | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO.
1.2.1 |  |  | REATERRO DE VALAS | [10 empty] | REATERRO DE VALAS
1.2.1.1 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 221.87 | 20.67 | 49.62 | 26.44 | 62.74 | 0 | 221.87 | 13920.12 |  | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL
1.3 |  |  | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | [10 empty] | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
1.3.1 | 72885 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³ X KM | 300.99 | 1.03 | 1.37 | 26.44 | 1.73 | 0 | 300.99 | 520.71 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
1.3.2 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 60.2 | 0.81 | 0.96 | 26.44 | 1.21 | 60.2 | 0 | 0 |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
1.4 |  |  | ENVOLTÓRIA DE AREIA PARA TUBO - INTERLIGAÇÕES | [10 empty] | ENVOLTÓRIA DE AREIA PARA TUBO - INTERLIGAÇÕES
1.4.1 | 370 | SINAPI (INSUMO) | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 144.71 | 55.5 | 62.75 | 26.44 | 79.34 | 0 | 144.71 | 11481.29 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
1.4.2 | 6111 | SINAPI (INSUMO) | SERVENTE | H | 289.42 | 9.84 | 12.02 | 26.44 | 15.2 | 0 | 289.42 | 4399.18 |  | SERVENTE
1.5 |  |  | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO | [10 empty] | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO
1.5.1 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 45.6 | 3.24 | 5.53 | 26.44 | 6.99 | 0 | 45.6 | 318.74 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
1.5.2 | 79472 | SINAPI | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M² | 126.39 | 0.37 | 0.46 | 26.44 | 0.58 | 0 | 126.39 | 73.31 |  | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA
2 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 |  |  | ESTACAS | [10 empty] | ESTACAS
2.1.1 |  |  | ESTACA ESCAVADA | [10 empty] | ESTACA ESCAVADA
2.1.1.1 | 90808 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 345 | 21 | 59.34 | 26.44 | 75.03 | 344.9925 | 0.0075 | 0.56 |  | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015
2.2 |  |  | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS | [10 empty] | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS
2.2.1 |  |  | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME. | [10 empty] | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME.
2.2.1.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 7.38 | 74.28 | 88.38 | 26.44 | 111.75 | 3.56 | 3.82 | 426.89 |  | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
2.3 |  |  | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
2.3.1 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 166.51 | 22.96 | 29.01 | 26.44 | 36.68 | 148.94 | 17.57 | 644.47 |  | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X.
2.3.2 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M² | 215.98 | 32.62 | 99.07 | 26.44 | 125.26 | 0 | 215.98 | 27053.65 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
2.3.3 | 080202 | CPOS | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO | M³ | 482.6 | 25.02 | 27.46 | 26.44 | 34.72 | 0 | 482.6 | 16755.87 |  | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO
2.4 |  |  | ARMADURAS | [10 empty] | ARMADURAS
2.4.1 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
2.4.1.1 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2876.62 | 5.9 | 9.44 | 26.44 | 11.94 | 1725.972 | 1150.648 | 13738.74 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.4.1.2 | 92765 | SINAPI | 10 | P9O8I7YTR56Y72`1,0 | 3132.5 | 6.66 | 4.32 | 26.44 | 5.46 | 1566.25 | 1566.25 | 8551.73 |  | 10
2.5 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
2.5.1 |  |  | CONCRETO BOMBEADO | [10 empty] | CONCRETO BOMBEADO
2.5.1.1 | 110132 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 42.42 | 336.65 | 311.94 | 26.44 | 394.42 | 31.4567 | 10.9633 | 4324.13 |  | CONCRETO USINADO, FCK=30MPA - PARA BOMBEAMENTO
2.5.1.2 | 110135 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 40,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 12.96 | 357.28 | 351.18 | 26.44 | 444.03 | 24.38 | -11.42 |  |  | CONCRETO USINADO, FCK = 40,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO
2.5.2 |  |  | CONCRETOS - INCLUI FORNECIMENTO, LANÇAMENTO NAS FORMAS, ADENSAMENTO, DESEMPENO E PREPARO DAS JUNTAS DE CONCRETAGEM. | [10 empty] | CONCRETOS - INCLUI FORNECIMENTO, LANÇAMENTO NAS FORMAS, ADENSAMENTO, DESEMPENO E PREPARO DAS JUNTAS DE CONCRETAGEM.
2.5.2.1 | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M³ | 1.5 | 371.86 | 553.45 | 26.44 | 699.78 |  | 1.5 | 1049.67 |  | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015
2.5.3 | 110404 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³ | M³ | 15.23 | 238.25 | 231.91 | 26.44 | 293.23 | 0 | 15.23 | 4465.89 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³
2.6 |  |  | LAJE PRÉ-FABRICADA | [10 empty] | LAJE PRÉ-FABRICADA
2.6.1 |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA | [10 empty] | LAJE PRÉ-MOLDADA
2.6.1.1 | 74202/001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M² | 79.09 | 57.21 | 59.9 | 26.44 | 75.74 | 0 | 79.09 | 5990.28 |  | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
3 |  |  | PAREDES / PAINÉIS | [10 empty] | PAREDES / PAINÉIS
3.1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
3.1.1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
3.1.1.1 | 141123 | CPOS | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 19 CM | M² | 19.84 | 65 | 63.81 | 26.44 | 80.68 | 0 | 19.84 | 1600.69 |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 19 CM
3.1.1.2 | 87451 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 254.34 | 47.49 | 70.96 | 26.44 | 89.72 | 0 | 254.34 | 22819.38 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
3.2 |  |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO
3.2.1 | 142504 | CPOS | ALVENARIA EM BLOCO DE VIDRO COM ARMAÇÃO | M² | 18.13 | 334.49 | 506.45 | 26.44 | 640.36 | 0 | 18.13 | 11609.73 |  | ALVENARIA EM BLOCO DE VIDRO COM ARMAÇÃO
4 |  |  | COBERTURA | [10 empty] | COBERTURA
4.1 |  |  | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | [10 empty] | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO
4.1.1 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 131.78 | 73.97 | 84.16 | 26.44 | 106.41 | 0 | 131.78 | 14022.71 |  | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
5 |  |  | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS | [10 empty] | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS
5.1 |  |  | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMÍNIO | [10 empty] | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMÍNIO
5.1.1 |  |  | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR | [10 empty] | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR
5.1.1.1 | 250202 | CPOS | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M² | 35.46 | 469.37 | 706.6 | 26.44 | 893.43 | 0 | 35.46 | 31681.03 |  | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA
6 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | [10 empty] | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
6.1 |  |  | EMBOÇO | [10 empty] | EMBOÇO
6.1.1 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 862.92 | 18.93 | 27.13 | 26.44 | 34.3 | 0 | 862.92 | 29598.16 |  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
6.2 |  |  | REBOCO | [10 empty] | REBOCO
6.2.1 | 87784 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M² | 862.92 | 12.45 | 52.44 | 26.44 | 66.31 | 0 | 862.92 | 57220.23 |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS
7.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA
7.1.1 | 83733 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM | M² | 73.32 | 27.97 | 36.23 | 26.44 | 45.81 | 0 | 73.32 | 3358.79 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM
7.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZADO | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZADO
7.2.1 |  |  | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/ EMULSÃO ADESIVA DENVERFIX - DENVER - 1 DEMÃO P/ SUBSOLO / BALDRAMES / GALERIAS / JARDINEIRAS / ETC. | [10 empty] | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/ EMULSÃO ADESIVA DENVERFIX - DENVER - 1 DEMÃO P/ SUBSOLO / BALDRAMES / GALERIAS / JARDINEIRAS / ETC.
7.2.1.1 | 73929/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO. | M² | 146.04 | 18.33 | 30.96 | 26.44 | 39.15 | 0 | 146.04 | 5717.47 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO.
8 |  |  | PINTURAS | [10 empty] | PINTURAS
8.1 |  |  | PINTURA DE PAREDE | [10 empty] | PINTURA DE PAREDE
8.1.1 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EXTERNA / INTERNA S/ SELADOR | [10 empty] | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EXTERNA / INTERNA S/ SELADOR
8.1.1.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 862.92 | 8.39 | 9.69 | 26.44 | 12.25 | 0 | 862.92 | 10570.77 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
8.2 |  |  | PINTURA EM CONCRETO APARENTE | [8 empty] | 0 |  | PINTURA EM CONCRETO APARENTE
8.2.1 | 84678 | SINAPI | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M² | 627.6 | 11.75 | 16.84 | 26.44 | 21.29 | 0 | 627.6 | 13361.6 |  | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS
9 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | [10 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS
9.1 |  |  | LOCAÇÃO | [10 empty] | LOCAÇÃO
9.1.1 | 73679 | SINAPI | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM | M | 40.39 | 0.83 | 1.6 | 26.44 | 2.02 | 0 | 40.39 | 81.59 |  | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM
10 |  |  | TRANSITO E SEGURANÇA | [10 empty] | TRANSITO E SEGURANÇA
10.1 |  |  | TAPUME DE VEDACAO - INTERLIGAÇÃO | [10 empty] | TAPUME DE VEDACAO - INTERLIGAÇÃO
10.1.1 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M² | 96.95 | 36.27 | 52.99 | 26.44 | 67 | 0 | 96.95 | 6495.65 |  | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
10.2 |  |  | ACESSOS/PASSADICOS - INTERLIGAÇÃO | [10 empty] | ACESSOS/PASSADICOS - INTERLIGAÇÃO
10.2.1 |  |  | PASSADIÇOS E TRAVESSIAS - MONTAGEM, MANUTENCAO E REMOÇÃO | [10 empty] | PASSADIÇOS E TRAVESSIAS - MONTAGEM, MANUTENCAO E REMOÇÃO
10.2.1.1 | 74219/001 | SINAPI | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M² | 5.73 | 38.39 | 51.52 | 26.44 | 65.14 | 0 | 5.73 | 373.25 |  | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES
10.2.1.2 | 74219/002 | SINAPI | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | M² | 18.77 | 33.68 | 46.27 | 26.44 | 58.5 | 0 | 18.77 | 1098.05 |  | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS
11 |  |  | ESCORAMENTO | [10 empty] | ESCORAMENTO
11.1 |  |  | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | [10 empty] | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS
11.1.1 | 94050 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 113.82 | 29.91 | 30.61 | 26.44 | 38.7 | 0 | 113.82 | 4404.83 |  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
|  |  | TOTAL ITEM 20.1 | [8 empty] | 328053.47 |  | TOTAL ITEM 20.1
20.2 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA ÁGUA DE RECIRCULAÇÃO DE EJETORES | [10 empty] | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA ÁGUA DE RECIRCULAÇÃO DE EJETORES
1 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
1.1 |  |  | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
1.1.1 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M² | 1.01 | 32.62 | 99.07 | 26.44 | 125.26 | 0 | 1.01 | 126.51 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
1.2 |  |  | ARMADURAS | [10 empty] | ARMADURAS
1.2.1 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
1.2.1.1 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.7 | 5.9 | 9.44 | 26.44 | 11.94 | 0 | 14.7 | 175.52 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
1.3 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
1.3.1 |  |  | CONCRETO BOMBEADO | [10 empty] | CONCRETO BOMBEADO
1.3.1.1 | 110132 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 0.15 | 336.65 | 311.94 | 26.44 | 394.42 | 0 | 0.15 | 59.16 |  | CONCRETO USINADO, FCK=30MPA - PARA BOMBEAMENTO
2 |  |  | PINTURAS | [10 empty] | PINTURAS
2.1 |  |  | PINTURA EM CONCRETO APARENTE | [10 empty] | PINTURA EM CONCRETO APARENTE
2.1.1 | 84678 | SINAPI | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M² | 1.01 | 11.75 | 16.84 | 26.44 | 21.29 | 0 | 1.01 | 21.5 |  | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS
3 |  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS
3.1 | C_268-010 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA LISTA DE MATERIAIS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LODO. | UN | 1 | 1576.16 | 1820.9376 | 26.44 | 2302.39 | 0 | 1 | 2302.39 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA LISTA DE MATERIAIS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LODO.
|  |  | TOTAL ITEM 20.2 | [8 empty] | 2685.08
20.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (DESINFECÇÃO POR GÁS CLORO) | [10 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (DESINFECÇÃO POR GÁS CLORO)
|  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - CASA DE CLORAÇÃO | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - CASA DE CLORAÇÃO
1 |  |  | MONTAGEM ELÉTRICA - CASA DE CLORAÇÃO | [10 empty] | MONTAGEM ELÉTRICA - CASA DE CLORAÇÃO
1.1 | E-027 |  | MONTAGEM DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | CJ. | 1 | 1816.4 | 2098.4869 | 26.44 | 2653.33 | 0 | 1 | 2653.33 |  | MONTAGEM DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
1.2 |  |  | FIOS E CABOS | [10 empty] | FIOS E CABOS
1.2.1 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL | M | 100 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 100 | 284 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL
1.2.2 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO | M | 100 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 100 | 284 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO
1.2.3 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE | M | 100 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 100 | 284 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE
1.2.4 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR BRANCO | M | 100 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 100 | 205 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR BRANCO
1.2.5 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AMARELO | M | 100 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 100 | 205 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AMARELO
1.2.6 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL | M | 100 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 100 | 205 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL
1.2.7 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE | M | 100 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 100 | 205 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE
1.2.8 | 390217 | CPOS | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL | M | 100 | 3.33 | 2.97 | 26.44 | 3.76 | 0 | 100 | 376 |  | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL
1.2.9 | 390217 | CPOS | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO | M | 100 | 3.33 | 2.97 | 26.44 | 3.76 | 0 | 100 | 376 |  | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO
1.2.10 | 390217 | CPOS | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE | M | 100 | 3.33 | 2.97 | 26.44 | 3.76 | 0 | 100 | 376 |  | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE
1.2.11 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR AMARELO. | M | 100 | 2.04 | 2.18 | 26.44 | 2.76 | 0 | 100 | 276 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR AMARELO.
1.2.12 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR BRANCO. | M | 100 | 2,04 | 2.18 | 26.44 | 2.76 | 0 | 100 | 276 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR BRANCO.
1.2.13 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR AZUL | M | 100 | 2.04 | 2.18 | 26.44 | 2.76 | 0 | 100 | 276 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR AZUL
1.2.14 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR VERDE | M | 100 | 2.04 | 2.18 | 26.44 | 2.76 | 0 | 100 | 276 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR VERDE
1.2.15 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR AZUL. | M | 100 | 2.59 | 2.9 | 26.44 | 3.67 | 0 | 100 | 367 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR AZUL.
1.2.16 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR PRETO. | M | 100 | 2.59 | 2.9 | 26.44 | 3.67 | 0 | 100 | 367 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR PRETO.
1.2.17 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR VERDE | M | 100 | 2.59 | 2.9 | 26.44 | 3.67 | 0 | 100 | 367 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR VERDE
1.3 |  |  | ELETRODUTOS E AFINS | [10 empty] | ELETRODUTOS E AFINS
1.3.1 | 380404 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS | M | 72 | 19.86 | 20.7 | 26.44 | 26.17 | 0 | 72 | 1884.24 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS
1.3.3 | 83443 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN. | 10 | 9.82 | 44.23 | 26.44 | 12.42 | 0 | 10 | 124.2 |  | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA
1.3.4 | 73861/008 | SINAPI | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "E", Ø3/4", COM TAMPA CEGA. | PÇ. | 4 | 8.18 | 9.4504 | 26.44 | 11.95 | 0 | 4 | 47.8 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "E", Ø3/4", COM TAMPA CEGA.
1.3.5 | 73861/014 | SINAPI | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "LL", Ø3/4", COM TAMPA CEGA. | PÇ. | 4 | 9.01 | 10.4093 | 26.44 | 13.16 | 0 | 4 | 52.64 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "LL", Ø3/4", COM TAMPA CEGA.
1.4 |  |  | ILUMINAÇÃO | [10 empty] | ILUMINAÇÃO
1.4.1 | 73953/006 | SINAPI | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 4 | 73.32 | 95.01 | 26.44 | 120.13 | 0 | 4 | 480.52 |  | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.5 |  |  | ATERRAMENTO E SPDA | [7 empty] | 0 |  |  | ATERRAMENTO E SPDA
1.5.1 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2. | M | 110 | 22.41 | 31.11 | 26.44 | 39.34 | 0 | 110 | 4327.4 |  | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2.
1.5.2 | 72315 | SINAPI | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN. | 8 | 17.12 | 25.6 | 26.44 | 21.65 | 0 | 8 | 173.2 |  | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM
1.5.3 | 83484 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M. | PÇ. | 11 | 47.99 | 61.62 | 26.44 | 60.68 | 0 | 11 | 667.48 |  | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M.
1.5.4 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24 | 18.86 | 13.45 | 26.44 | 23.85 | 0 | 24 | 572.4 |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  |  | TOTAL ITEM 20.3 | 20.3 | [7 empty] | 15988.21
22 |  |  | RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA DE PROCESSOS (50M³) | [10 empty] | RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA DE PROCESSOS (50M³)
22.1 |  |  | RESERVATÓRIO ELEVADO (RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA DE PROCESSOS 50M³) | [10 empty] | RESERVATÓRIO ELEVADO (RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA DE PROCESSOS 50M³)
1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | MOVIMENTO DE TERRA
1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO DE VALAS
1.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS
1.1.1.1 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 11.48 | 10.22 | 12.82 | 26.44 | 16.21 | 11.48 | 0 | 0 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
1.2 |  |  | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO. | [10 empty] | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO.
1.2.1 |  |  | REATERRO DE VALAS | [10 empty] | REATERRO DE VALAS
1.2.1.1 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 8.04 | 20.67 | 49.62 | 26.44 | 62.74 | 8.04 | 0 | 0 |  | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL
1.2.1.2 | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 3.44 | 7.8 | 4.83 | 26.44 | 6.11 | 3.44 | 0 | 0 |  | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
1.3 |  |  | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO | [10 empty] | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO
1.3.1 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 21.59 | 3.24 | 5.53 | 26.44 | 6.99 | 21.59 | 0 | 0 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
1.4 |  |  | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | [10 empty] | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
1.4.1 | 72885 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³ X KM | 18.16 | 1.03 | 1.37 | 26.44 | 1.73 | 18.16 | 0 | 0 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
1.4.2 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 3.63 | 0.81 | 0.96 | 26.44 | 1.21 | 3.63 | 0 | 0 |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
2 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 |  |  | ESTACAS | [10 empty] | ESTACAS
2.1.1 | 90812 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 60 | 42 | 206.92 | 26.44 | 261.63 | 60 | 0 | 0 |  | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015
2.2 |  |  | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS | [10 empty] | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS
2.2.1 |  |  | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME. | [10 empty] | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME.
2.2.1.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 0.26 | 74.28 | 88.38 | 26.44 | 111.75 | 0.26 | 0 | 0 |  | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
2.3 |  |  | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
2.3.1 |  |  | FORMA PARA FUNDAÇÃO E BALDRAME | [10 empty] | FORMA PARA FUNDAÇÃO E BALDRAME
2.3.1.1 | 090206 | CPOS | FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE | M² | 7.27 | 32.51 | 107.03 | 26.44 | 135.33 | 7.27 | 0 | 0 |  | FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE
2.4 |  |  | ARMADURAS | [10 empty] | ARMADURAS
2.4.1 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
2.4.1.1 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 131.2 | 5.9 | 9.44 | 26.44 | 11.94 | 131.2 | 0 | 0 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.4.1.1 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 977.2 | 6.66 | 6.29 | 26.44 | 7.95 | 977.2 | 0 | 0 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.5 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
2.5.1 |  |  | CONCRETO BOMBEADO | [10 empty] | CONCRETO BOMBEADO
2.5.1.1 | 110135 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 40,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 4.67 | 357.28 | 351.18 | 26.44 | 444.03 | 4.67 | 0 | 0 |  | CONCRETO USINADO, FCK = 40,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO
3 |  |  | PINTURAS | [10 empty] | PINTURAS
3.1 |  |  | PINTURA EM CONCRETO APARENTE | [10 empty] | PINTURA EM CONCRETO APARENTE
3.1.1 | 84678 | SINAPI | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M² | 12.45 | 11.75 | 16.84 | 26.44 | 21.29 | 0 | 12.45 | 265.06 |  | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS
4 |  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS
4.1 | C_268-010 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA LISTA DE MATERIAL DO RESERVATÓRIO ELEVADO. | VB | 1 | 5262.58 | 6079.8587 | 26.44 | 7687.37 | 0 | 1 | 7687.37 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA LISTA DE MATERIAL DO RESERVATÓRIO ELEVADO.
|  |  | TOTAL ITEM 22 | [8 empty] | 7952.43
22.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA DE PROCESSOS 50M³) | [10 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA DE PROCESSOS 50M³)
|  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - RES. ELEVADO DE PROCESSOS | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - RES. ELEVADO DE PROCESSOS
1 |  |  | MONTAGEM ELÉTRICA - RES. PROCESSOS | [10 empty] | MONTAGEM ELÉTRICA - RES. PROCESSOS
1.1 | E-019 |  | MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO. | CJ. | 1 | 1089.84 | 1259.0922 | 26.44 | 1592 | 0 | 1 | 1592 |  | MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO.
1.2 | E-006 |  | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE INSTRUMENTOS, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO. | CJ. | 1 | 1816.4 | 2098.4869 | 26.44 | 2653.33 | 0 | 1 | 2653.33 |  | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE INSTRUMENTOS, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO.
1.3 |  |  | ELETRODUTOS E AFINS | [10 empty] | ELETRODUTOS E AFINS
1.3.1 | 380404 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS | M | 30 | 19.86 | 20.7 | 26.44 | 26.17 | 0 | 30 | 785.1 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS
1.3.2 | 380406 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1' - COM ACESSÓRIOS | M | 30 | 21.38 | 24.56 | 26.44 | 31.05 | 0 | 30 | 931.5 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1' - COM ACESSÓRIOS
1.3.3 | 83443 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN. | 1 | 9.01 | 44.23 | 26.44 | 55.92 | 0 | 1 | 55.92 |  | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA
1.3.4 | 73861/005 | SINAPI | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "C", Ø 3/4", COM TAMPA CEGA. | CJ. | 2 | 8.98 | 10.3746 | 26.44 | 13.12 | 0 | 2 | 26.24 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "C", Ø 3/4", COM TAMPA CEGA.
1.3.5 | 73861/006 | SINAPI | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "C", Ø 1", COM TAMPA CEGA. | CJ. | 2 | 12.97 | 14.9842 | 26.44 | 18.95 | 0 | 2 | 37.9 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "C", Ø 1", COM TAMPA CEGA.
1.4 |  |  | ATERRAMENTO E SPDA | [10 empty] | ATERRAMENTO E SPDA
1.4.1 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2. | M | 20 | 22.41 | 31.11 | 26.44 | 39.34 | 0 | 20 | 786.8 |  | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2.
1.4.2 | 83484 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M. | PÇ. | 2 | 47.99 | 61.62 | 26.44 | 77.91 | 0 | 2 | 155.82 |  | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M.
|  |  | TOTAL ITEM 22.2 | [8 empty] | 7024.61
24 |  |  | RECUPERAÇÃO DAS DESCARGAS DA ETA | [10 empty] | RECUPERAÇÃO DAS DESCARGAS DA ETA
24.1 |  |  | POÇO DE MANOBRA DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO | [10 empty] | POÇO DE MANOBRA DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO
1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | MOVIMENTO DE TERRA
1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO DE VALAS
1.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
1.1.1.1 | 60202 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M | M³ | 21.27 | 34.45 | 34.02 | 26.44 | 43.01 | 3.1905 | 18.0795 | 777.6 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M
1.1.1.2 | 60204 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M | M³ | 15.27 | 44.29 | 44 | 26.44 | 55.63 | 2.2905 | 12.9795 | 722.05 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M
1.1.1.3 | 60204 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 3M A 4,50M | M³ | 12.72 | 59.05 | 44 | 26.44 | 55.63 | 0 | 12.72 | 707.61 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 3M A 4,50M
1.2 |  |  | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO. | [10 empty] | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO.
1.2.1 |  |  | REATERRO DE VALAS | [10 empty] | REATERRO DE VALAS
1.2.1.1 | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 5.39 | 13.65 | 4.83 | 26.44 | 6.11 | 0 | 5.39 | 32.93 |  | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
1.3 |  |  | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO | [10 empty] | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO
1.3.1 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 10.18 | 3.24 | 5.53 | 26.44 | 6.99 | 0 | 10.18 | 71.16 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
1.4 |  |  | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | [10 empty] | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
1.4.1 | 72885 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³ X KM | 219.39 | 1.03 | 1.37 | 26.44 | 1.73 | 0 | 219.39 | 379.54 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
1.4.2 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 43.88 | 0.81 | 0.96 | 26.44 | 1.21 | 0 | 43.88 | 53.09 |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
2 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 |  |  | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS | [10 empty] | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS
2.1.1 |  |  | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME. | [10 empty] | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME.
2.1.1.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 1.02 | 74.28 | 88.38 | 26.44 | 111.75 | 0.306 | 0.714 | 79.79 |  | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
2.2 |  |  | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
2.2.1 |  |  | FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE | [10 empty] | FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE
2.2.1.1 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 1.15 | 22.96 | 29.01 | 26.44 | 36.68 | 0.345 | 0.805 | 29.53 |  | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X.
2.2.1.2 | 090206 | CPOS | FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE | M² | 18.43 | 84.77 | 107.03 | 26.44 | 135.33 | 5.529 | 12.901 | 1745.89 |  | FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE
2.3 |  |  | ARMADURAS | [10 empty] | ARMADURAS
2.3.1 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
2.3.1.1 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 868 | 6.16 | 9.44 | 26.44 | 11.94 | 217 | 651 | 7772.94 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.3.2 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
2.3.2.1 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 584 | 6.66 | 4.32 | 26.44 | 5.46 | 146 | 438 | 2391.48 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.3.2.2 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 159 | 5.9 | 6.29 | 26.44 | 7.95 | 39.75 | 119.25 | 948.04 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.4 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
2.4.1 | 110404 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³ | M³ | 2.86 | 238.25 | 231.91 | 26.44 | 293.23 | 0.715 | 2.145 | 628.98 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³
2.4.2 |  |  | CONCRETO BOMBEADO | [10 empty] | CONCRETO BOMBEADO
2.4.2.1 | 110132 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 7.2 | 336.65 | 311.94 | 26.44 | 394.42 | 1.8 | 5.4 | 2129.87 |  | CONCRETO USINADO, FCK=30MPA - PARA BOMBEAMENTO
2.4.2.2 |  |  | APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO | [10 empty] | APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO
2.4.2.3 | 110512 | CPOS | EXECUÇÃO DE CONCRETO PROJETADO - CONSUMO DE CIMENTO 350 KG/M³ | M³ | 10.57 | 1843.18 | 1916.85 | 26.44 | 2423.67 | 0 | 10.57 | 25618.19 |  | EXECUÇÃO DE CONCRETO PROJETADO - CONSUMO DE CIMENTO 350 KG/M³
3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS
3.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZADO | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZADO
3.1.1 |  |  | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/ EMULSÃO ADESIVA DENVERFIX - DENVER - 1 DEMÃO P/ SUBSOLO / BALDRAMES / GALERIAS / JARDINEIRAS / ETC. | [10 empty] | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/ EMULSÃO ADESIVA DENVERFIX - DENVER - 1 DEMÃO P/ SUBSOLO / BALDRAMES / GALERIAS / JARDINEIRAS / ETC.
3.1.1.1 | 73929/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO. | M² | 54.19 | 18.33 | 30.96 | 26.44 | 39.15 | 0 | 54.19 | 2121.54 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO.
4 |  |  | PINTURAS | [10 empty] | PINTURAS
4.1 |  |  | PINTURA EM CONCRETO APARENTE | [10 empty] | PINTURA EM CONCRETO APARENTE
4.1.1 | 84678 | SINAPI | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M² | 6.13 | 11.75 | 16.84 | 26.44 | 21.29 | 0 | 6.13 | 130.51 |  | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS
|  |  | TOTAL ITEM 24.1 | [8 empty] | 46340.74
24.2 |  |  | TANQUE DE EQUALIZAÇÃO | [10 empty] | TANQUE DE EQUALIZAÇÃO
1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | MOVIMENTO DE TERRA
1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO DE VALAS
1.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS
1.1.1.1 | 60202 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M | M³ | 93.6627 | 41.34 | 34.02 | 26.44 | 43.01 | 0 | 93.6627 | 4028.43 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M
1.1.1.2 | 60204 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M | M³ | 66.1855 | 53.15 | 44 | 26.44 | 55.63 | 0 | 66.1855 | 3681.9 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M
1.1.1.3 | 60204 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 3M A 4,50M | M³ | 66.1855 | 70.87 | 44 | 26.44 | 55.63 | 0 | 66.1855 | 3681.9 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 3M A 4,50M
1.1.1.4 | 60204 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 4,50M A 6M | M³ | 110.3092 | 94.46 | 44 | 26.44 | 55.63 | 0 | 110.3092 | 6136.5 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 4,50M A 6M
1.1.1.5 | C_268-017 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, DE 6M ATÉ 7,5M, EXCLUI ESGOTAMENTO, ESCORAMENTO, IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHÃO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/ RETIRADA DO MATERIAL. | M³ | 132.371 | 123.98 | 143.2341 | 26.44 | 181.11 | 0 | 132.371 | 23973.71 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, DE 6M ATÉ 7,5M, EXCLUI ESGOTAMENTO, ESCORAMENTO, IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHÃO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/ RETIRADA DO MATERIAL.
1.1.1.6 | C_268-018 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, DE 7,5M ATÉ 9M, EXCLUI ESGOTAMENTO, ESCORAMENTO, IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHÃO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/ RETIRADA DO MATERIAL. | M³ | 132.371 | 159.41 | 184.1664 | 26.44 | 232.86 | 0 | 132.371 | 30823.91 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, DE 7,5M ATÉ 9M, EXCLUI ESGOTAMENTO, ESCORAMENTO, IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHÃO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/ RETIRADA DO MATERIAL.
1.1.1.7 | C_268-019 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, DE 9,0 M ATÉ 10,5M, EXCLUI ESGOTAMENTO, ESCORAMENTO, IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHÃO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/ RETIRADA DO MATERIAL. | M³ | 132.371 | 200.74 | 231.9149 | 26.44 | 293.23 | 0 | 132.371 | 38815.15 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, DE 9,0 M ATÉ 10,5M, EXCLUI ESGOTAMENTO, ESCORAMENTO, IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHÃO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/ RETIRADA DO MATERIAL.
1.1.1.8 | C_268-020 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, DE 10,5 M ATÉ 12,0 M, EXCLUI ESGOTAMENTO, ESCORAMENTO, IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHÃO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/ RETIRADA DO MATERIAL. | M³ | 132.371 | 247.97 | 286.4797 | 26.44 | 362.22 | 0 | 132.371 | 47947.43 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, DE 10,5 M ATÉ 12,0 M, EXCLUI ESGOTAMENTO, ESCORAMENTO, IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHÃO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/ RETIRADA DO MATERIAL.
1.1.1.9 | C_268-021 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, DE 12,0 M ATÉ 13,5 M, EXCLUI ESGOTAMENTO, ESCORAMENTO, IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHÃO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/ RETIRADA DO MATERIAL. | M³ | 43.2412 | 301.1 | 347.8608 | 26.44 | 439.84 | 0 | 43.2412 | 19019.21 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, DE 12,0 M ATÉ 13,5 M, EXCLUI ESGOTAMENTO, ESCORAMENTO, IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHÃO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO P/ RETIRADA DO MATERIAL.
1.1.2 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS
1.1.2.1 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 66.44 | 10.22 | 12.82 | 26.44 | 16.21 | 0 | 66.44 | 1076.99 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
1.1.2.2 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 66.19 | 11.73 | 11.27 | 26.44 | 14.25 | 0 | 66.19 | 943.21 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
1.1.2.3 | 90086 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 66.19 | 11.73 | 8.7 | 26.44 | 11 | 0 | 66.19 | 728.09 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
1.1.2.4 | 90088 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 22.06 | 16.88 | 5.85 | 26.44 | 7.4 | 0 | 22.06 | 163.24 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
1.2 |  |  | CARGA, DESCARGA E/ OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | [10 empty] | CARGA, DESCARGA E/ OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
1.2.1 | 72885 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³ X KM | 6891.97 | 1.29 | 1.37 | 26.44 | 1.73 | 0 | 6891.97 | 11923.11 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
1.2.2 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 1378.39 | 0.81 | 0.96 | 26.44 | 1.21 | 0 | 1378.39 | 1667.85 |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
1.3 |  |  | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO | [10 empty] | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO
1.3.1 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 88.25 | 3.24 | 5.53 | 26.44 | 6.99 | 0 | 88.25 | 616.87 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
2 |  |  | DRENAGEM | [10 empty] | DRENAGEM
2.1 | COT-H-453 |  | REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS OU PONTEIRAS FILTRANTES. | VB | 1 | 259720 | 300054.516 | 26.44 | 379388.93 | 0 | 1 | 379388.93 |  | REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO ATRAVÉS DE POÇOS PROFUNDOS OU PONTEIRAS FILTRANTES.
3 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 |  |  | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS | [10 empty] | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS
2.1.1. |  |  | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME. | [10 empty] | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME.
2.1.1.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 8.97 | 74.28 | 88.38 | 26.44 | 111.75 | 0 | 8.97 | 1002.4 |  | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
3.2 |  |  | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
3.2.1 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 229.36 | 38.69 | 29.01 | 26.44 | 36.68 | 0 | 229.36 | 8412.92 |  | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X.
3.2.2 |  |  | FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE | [10 empty] | FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE
3.2.2.1 | 090206 | CPOS | FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE | M² | 77.51 | 84.77 | 107.03 | 26.44 | 135.33 | 0 | 77.51 | 10489.43 |  | FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE
3.2.3 | 080202 | CPOS | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO | M³ | 55.22 | 25.02 | 27.46 | 26.44 | 34.72 | 0 | 55.22 | 1917.24 |  | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO
3.3 |  |  | ARMADURAS | [10 empty] | ARMADURAS
3.3.1 |  |  | ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA | [10 empty] | ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA
3.3.1.1 | 73994/001 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 7578 | 11.13 | 5.97 | 26.44 | 7.55 | 0 | 7578 | 57213.9 |  | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM
3.3.2 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
3.3.2.1 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6652 | 6.66 | 4.32 | 26.44 | 5.46 | 0 | 6652 | 36319.92 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
3.3.2.2 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4448.16 | 5.9 | 6.29 | 26.44 | 7.95 | 0 | 4448.16 | 35362.87 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
3.4 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
3.4.1 | 110402 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ | M³ | 29.42 | 208.25 | 208.91 | 26.44 | 264.15 | 0 | 29.42 | 7771.29 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³
3.4.2 | 110404 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³ | M³ | 8.97 | 238.25 | 231.91 | 26.44 | 293.23 | 0 | 8.97 | 2630.27 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³
3.4.3 |  |  | APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO | [10 empty] | APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO
3.4.3.1 | 110512 | CPOS | EXECUÇÃO DE CONCRETO PROJETADO - CONSUMO DE CIMENTO 350 KG/M³ | M³ | 104.74 | 1843.18 | 1916.85 | 26.44 | 2423.67 | 0 | 104.74 | 253855.2 |  | EXECUÇÃO DE CONCRETO PROJETADO - CONSUMO DE CIMENTO 350 KG/M³
3.4.4 |  |  | CONCRETO BOMBEADO | [10 empty] | CONCRETO BOMBEADO
3.4.4.1 | 110132 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 179.99 | 336.65 | 311.94 | 26.44 | 394.42 | 0 | 179.99 | 70991.66 |  | CONCRETO USINADO, FCK=30MPA - PARA BOMBEAMENTO
4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [10 empty] | PAREDES E PAINÉIS
4.1 |  |  | ALVENARIA BLOCO CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA BLOCO CONCRETO
4.1.1 | 141123 | CPOS | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 19 CM | M² | 3.54 | 65 | 63.81 | 26.44 | 80.68 | 0 | 3.54 | 285.61 |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 19 CM
5 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE/ IMPERMEABILIZAÇÕES | [10 empty] | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE/ IMPERMEABILIZAÇÕES
5.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZADO | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZADO
5.1.1 |  |  | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/ EMULSÃO ADESIVA DENVERFIX - DENVER - 1 DEMÃO P/ SUB SOLO / BALDRAMES / GALERIAS / JARDINEIRAS / ETC. | [10 empty] | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/ EMULSÃO ADESIVA DENVERFIX - DENVER - 1 DEMÃO P/ SUB SOLO / BALDRAMES / GALERIAS / JARDINEIRAS / ETC.
5.1.1.1 | 73929/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO. | M² | 2562.21 | 18.33 | 30.96 | 26.44 | 39.15 | 0 | 2562.21 | 100310.52 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO.
5.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA. | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA.
5.2.1 |  | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES / BALDRAMES / MUROS DE ARRIMO / ALICERCES / REVESTIMENTOS EM CONTATO C/ SOLO - UTILIZAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS. | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES / BALDRAMES / MUROS DE ARRIMO / ALICERCES / REVESTIMENTOS EM CONTATO C/ SOLO - UTILIZAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS.
5.2.1.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS. | M² | 416.02 | 6.65 | 9.29 | 26.44 | 11.75 | 0 | 416.02 | 4888.24 |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.
6 |  |  | PINTURAS | [10 empty] | PINTURAS
6.1 |  |  | PINTURA EM CONCRETO APARENTE | [10 empty] | PINTURA EM CONCRETO APARENTE
6.1.1 | 84678 | SINAPI | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M² | 27.39 | 11.75 | 16.84 | 26.44 | 21.29 | 0 | 27.39 | 583.13 |  | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS
7 |  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS
7.1 | C_268-010 |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO, DA ESTRUTURA DE CHEGADA E DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RETORNO. | UN | 1 | 13758.32 | 15894.9871 | 26.44 | 20097.62 | 0 | 1 | 20097.62 |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS DO TANQUE DE EQUALIZAÇÃO, DA ESTRUTURA DE CHEGADA E DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RETORNO.
|  |  | TOTAL ITEM 22.4 | [8 empty] | 1186748.65
24.3 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO | [10 empty] | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO
1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | MOVIMENTO DE TERRA
1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO DE VALAS
1.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS
1.1.1.1 | 60202 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M | M³ | 23.33 | 10.22 | 34.02 | 26.44 | 43.01 | 0 | 23.33 | 1003.42 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M
1.2 |  |  | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO. | [10 empty] | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO.
1.2.1 |  |  | REATERRO DE VALAS | [10 empty] | REATERRO DE VALAS
1.2.1.1 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 10.14 | 39.37 | 49.62 | 26.44 | 62.74 | 0 | 10.14 | 636.18 |  | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL
1.3 |  |  | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | [10 empty] | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
1.3.1 | 72885 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³ X KM | 65.97 | 1.03 | 1.37 | 26.44 | 1.73 | 0 | 65.97 | 114.13 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
1.3.2 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 13.19 | 0.81 | 0.96 | 26.44 | 1.21 | 0 | 13.19 | 15.96 |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
2 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 |  |  | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS | [10 empty] | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS
2.1.1 |  |  | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME. | [10 empty] | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME.
2.1.1.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 2.77 | 74.28 | 88.38 | 26.44 | 111.75 | 0 | 2.77 | 309.55 |  | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
2.2 |  |  | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
2.2.1 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 34.21 | 22.96 | 29.01 | 26.44 | 36.68 | 0 | 34.21 | 1254.82 |  | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X.
2.2.2 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² | 17.15 | 29.81 | 61.61 | 26.44 | 77.9 | 0 | 17.15 | 1335.99 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
2.3 |  |  | ARMADURAS | [10 empty] | ARMADURAS
2.3.1 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
2.3.1.1 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1321 | 5.9 | 9.44 | 26.44 | 11.94 | 0 | 1321 | 15772.74 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.4 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
2.4.1 | 110402 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ | M³ | 0.61 | 208.25 | 208.91 | 26.44 | 264.15 | 0 | 0.61 | 161.13 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³
2.4.2 | 110404 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³ | M³ | 9.45 | 238.25 | 231.91 | 26.44 | 293.23 | 0 | 9.45 | 2771.02 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³
2.4.3 |  |  | CONCRETO BOMBEADO | [10 empty] | CONCRETO BOMBEADO
2.4.3.1 | 110132 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 11.48 | 336.65 | 311.94 | 26.44 | 394.42 | 0 | 11.48 | 4527.94 |  | CONCRETO USINADO, FCK=30MPA - PARA BOMBEAMENTO
3 |  |  | PAREDES / PAINÉIS | [10 empty] | PAREDES / PAINÉIS
3.1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
3.1.1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
3.1.1.1 | 73998/005 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL TIPO CANALETA 9 X 19 X 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA). | M² | 9.14 | 38.56 | 44.5484 | 26.44 | 56.33 | 0 | 9.14 | 514.86 |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL TIPO CANALETA 9 X 19 X 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA).
3.1.1.2 | 87455 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 24.7 | 41.22 | 54.23 | 26.44 | 68.57 | 0 | 24.7 | 1693.68 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
4 |  |  | COBERTURA | [10 empty] | COBERTURA
4.1 |  |  | MADEIRAMENTO | [10 empty] | MADEIRAMENTO
4.1.1 | 150102 | CPOS | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS DE 7,01 A 10,00 M | M² | 47.96 | 37.41 | 84.26 | 26.44 | 106.54 | 0 | 47.96 | 5109.66 |  | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS DE 7,01 A 10,00 M
4.2 |  |  | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | [10 empty] | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO
4.2.1 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 47.96 | 73.97 | 84.16 | 26.44 | 106.41 | 0 | 47.96 | 5103.42 |  | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
5 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | [10 empty] | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
5.1 |  |  | PASTILHAS, CERÂMICAS, PLACAS PRÉ-MOLDADAS E OUTROS. | [10 empty] | PASTILHAS, CERÂMICAS, PLACAS PRÉ-MOLDADAS E OUTROS.
5.1.1 | 190309 | CPOS | REVESTIMENTO EM PEDRA MIRACEMA | M² | 54.65 | 25.74 | 66.78 | 26.44 | 84.44 | 0 | 54.65 | 4614.65 |  | REVESTIMENTO EM PEDRA MIRACEMA
5.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZADO | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZADO
5.2.1 |  |  | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/ EMULSÃO ADESIVA DENVERFIX - DENVER - 1 DEMÃO P/ SUB SOLO / BALDRAMES / GALERIAS / JARDINEIRAS / ETC. | [10 empty] | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/ EMULSÃO ADESIVA DENVERFIX - DENVER - 1 DEMÃO P/ SUB SOLO / BALDRAMES / GALERIAS / JARDINEIRAS / ETC.
5.2.1.1 | 73929/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO. | M² | 1.18 | 18.33 | 30.96 | 26.44 | 39.15 | 0 | 1.18 | 46.2 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO.
6 |  |  | PINTURAS | [10 empty] | PINTURAS
6.1 |  |  | PINTURA EM CONCRETO APARENTE | [10 empty] | PINTURA EM CONCRETO APARENTE
6.1.1 | 84678 | SINAPI | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M² | 10.9 | 11.75 | 16.84 | 26.44 | 21.29 | 0 | 10.9 | 232.06 |  | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS
7 |  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS
7.1 | C_268-010 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA LISTA DE MATERIAIS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO. | UN | 1 | 12972.88 | 14987.5683 | 26.44 | 18950.28 | 0 | 1 | 18950.28 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA LISTA DE MATERIAIS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO.
|  |  | TOTAL ITEM 24.3 | [8 empty] | 64167.69 |  | TOTAL ITEM 24.3
24.4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EE DE RECIRCULAÇÃO (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO) | [10 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EE DE RECIRCULAÇÃO (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO)
|  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - EE DE RETORNO | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - EE DE RETORNO
1 |  |  | MONTAGEM ELÉTRICA - EE DE RETORNO | [10 empty] | MONTAGEM ELÉTRICA - EE DE RETORNO
1.1 | E-021 |  | INSTALAÇÃO DOS NOVOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE BAIXA TENSÃO. | CJ. | 1 | 1089.84 | 1259.0922 | 26.44 | 1592 | 0 | 1 | 1592 |  | INSTALAÇÃO DOS NOVOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE BAIXA TENSÃO.
1.3 | E-015 |  | INSTALAÇÃO DE PAINÉIS E QUADROS | CJ. | 1 | 5516 | 6372.6348 | 26.44 | 8057.56 | 0 | 1 | 8057.56 |  | INSTALAÇÃO DE PAINÉIS E QUADROS
1.4 | E-006 |  | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE INSTRUMENTOS | CJ. | 1 | 1816.4 | 2098.4869 | 26.44 | 2653.33 | 0 | 1 | 2653.33 |  | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE INSTRUMENTOS
1.5 | E-007 |  | SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE CLP. | CJ. | 1 | 24056 | 27791.8968 | 26.44 | 35140.07 | 0 | 1 | 35140.07 |  | SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE CLP.
1.6 |  |  | FIOS E CABOS | [10 empty] | FIOS E CABOS
1.6.1 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 6.44 | 5.07 | 26.44 | 6.41 | 0 | 10 | 64.1 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.6.2 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AMARELO | M | 100 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 100 | 205 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AMARELO
1.6.3 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL | M | 100 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 100 | 205 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL
1.6.4 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR BRANCO | M | 100 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 100 | 205 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR BRANCO
1.6.5 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE | M | 100 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 100 | 205 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE
1.6.6 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL | M | 100 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 100 | 284 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL
1.6.7 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO | M | 100 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 100 | 284 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO
1.6.8 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE | M | 100 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 100 | 284 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE
1.7 |  |  | ELETRODUTOS E AFINS | [10 empty] | ELETRODUTOS E AFINS
1.7.1 | 380108 | CPOS | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 33 | 15.55 | 24.31 | 26.44 | 30.74 | 0 | 33 | 1014.42 |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4´ - COM ACESSÓRIOS
1.7.2 | 380114 | CPOS | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2 1/2´ - COM ACESSÓRIOS | M | 12 | 31 | 45.03 | 26.44 | 56.94 | 0 | 12 | 683.28 |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2 1/2´ - COM ACESSÓRIOS
1.7.3 | 380404 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS | M | 48 | 19.86 | 20.7 | 26.44 | 26.17 | 0 | 48 | 1256.16 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS
1.7.4 | 380406 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1' - COM ACESSÓRIOS | M | 48 | 21.38 | 24.56 | 26.44 | 31.05 | 0 | 48 | 1490.4 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1' - COM ACESSÓRIOS
1.8 |  |  | ILUMINAÇÃO | [10 empty] | ILUMINAÇÃO
1.8.1 | 73953/006 | SINAPI | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 6 | 73.32 | 95.01 | 26.44 | 120.13 | 0 | 6 | 720.78 |  | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.9 |  |  | ATERRAMENTO E SPDA | [10 empty] | ATERRAMENTO E SPDA
1.9.1 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2. | M | 50 | 22.41 | 31.11 | 26.44 | 39.34 | 0 | 50 | 1967 |  | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2.
1.9.2 | 72315 | SINAPI | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN. | 4 | 17.12 | 25.6 | 26.44 | 32.37 | 0 | 4 | 129.48 |  | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM
1.9.3 | 83484 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M. | PÇ. | 7 | 47.99 | 61.62 | 26.44 | 77.91 | 0 | 7 | 545.37 |  | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M.
|  |  | TOTAL ITEM 24.4 | [8 empty] | 56985.95 |  | TOTAL ITEM 24.4
24.5 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LODO | [10 empty] | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LODO
1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | MOVIMENTO DE TERRA
1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO DE VALAS
1.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
1.1.1.1 | 60202 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M | M³ | 37.52 | 34.45 | 34.02 | 26.44 | 43.01 | 0 | 37.52 | 1613.74 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M
1.1.1.2 | 60204 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M | M³ | 15.27 | 44.29 | 44 | 26.44 | 55.63 | 0 | 15.27 | 849.47 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M
1.1.1.3 | 60204 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 3M A 4,50M | M³ | 15.27 | 59.05 | 44 | 26.44 | 55.63 | 0 | 15.27 | 849.47 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 3M A 4,50M
1.1.1.4 | 73965/016 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MAT. DE 1ªCAT (AREIA/ ARGILA/ PIÇARRA) ENTRE 4,50 E 6,0M. | M³ | 9.16 | 78.74 | 90.9683 | 26.44 | 115.02 | 0 | 9.16 | 1053.58 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MAT. DE 1ªCAT (AREIA/ ARGILA/ PIÇARRA) ENTRE 4,50 E 6,0M.
1.1.2 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS
1.1.2.1 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 303.26 | 10.22 | 3.37 | 26.44 | 4.26 | 0 | 303.26 | 1291.89 |  | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
1.2 |  |  | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO. | [10 empty] | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO.
1.2.1 |  |  | REATERRO DE VALAS | [10 empty] | REATERRO DE VALAS
1.2.1.1 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 305.58 | 39.37 | 49.62 | 26.44 | 62.74 | 0 | 305.58 | 19172.09 |  | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL
1.3 |  |  | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO | [10 empty] | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO
1.3.1 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 60.74 | 3.24 | 5.53 | 26.44 | 6.99 | 0 | 60.74 | 424.57 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
1.4 |  |  | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | [10 empty] | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
1.4.1 | 72885 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³ X KM | 374.49 | 1.03 | 1.37 | 26.44 | 1.73 | 0 | 374.49 | 647.87 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
1.4.2 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 74.9 | 0.81 | 0.96 | 26.44 | 1.21 | 0 | 74.9 | 90.63 |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
2 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 |  |  | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS | [10 empty] | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS
2.1.1 |  |  | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME. | [10 empty] | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME.
2.1.1.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 0.51 | 74.28 | 88.38 | 26.44 | 111.75 | 0 | 0.51 | 56.99 |  | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
2.2 |  |  | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
2.2.1 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 13.88 | 22.96 | 29.01 | 26.44 | 36.68 | 0 | 13.88 | 509.12 |  | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X.
2.2.2 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M² | 67.92 | 32.62 | 99.07 | 26.44 | 125.26 | 0 | 67.92 | 8507.66 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
2.2.3 |  |  | FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE | [10 empty] | FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE
2.2.3.1 | 090206 | CPOS | FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE | M² | 18.43 | 84.77 | 107.03 | 26.44 | 135.33 | 0 | 18.43 | 2494.13 |  | FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE
2.2.4 | 080202 | CPOS | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO | M³ | 13.91 | 25.02 | 27.46 | 26.44 | 34.72 | 0 | 13.91 | 482.96 |  | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO
2.3 |  |  | ARMADURAS | [10 empty] | ARMADURAS
2.3.1 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
2.3.1.1 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 948 | 6.16 | 9.44 | 26.44 | 11.94 | 0 | 948 | 11319.12 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.3.2 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
2.3.2.1 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 584 | 6.66 | 4.32 | 26.44 | 5.46 | 0 | 584 | 3188.64 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.3.2.2 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1299 | 5.9 | 6.29 | 26.44 | 7.95 | 0 | 1299 | 10327.05 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.4 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
2.4.1 | 110404 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³ | M³ | 1.53 | 238.25 | 231.91 | 26.44 | 293.23 | 0 | 1.53 | 448.64 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³
2.4.2. | 110402 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ | M³ | 2.86 | 208.25 | 208.91 | 26.44 | 264.15 | 0 | 2.86 | 755.47 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³
2.4.3. |  |  | CONCRETO BOMBEADO | [10 empty] | CONCRETO BOMBEADO
2.4.3.1 | 110132 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 14.08 | 336.65 | 311.94 | 26.44 | 394.42 | 0 | 14.08 | 5553.43 |  | CONCRETO USINADO, FCK=30MPA - PARA BOMBEAMENTO
2.4.4 |  |  | APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO | [10 empty] | APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO
2.4.4.1 | 110512 | CPOS | EXECUÇÃO DE CONCRETO PROJETADO - CONSUMO DE CIMENTO 350 KG/M³ | M³ | 12.91 | 1824.27 | 1916.85 | 26.44 | 2423.67 | 0 | 12.91 | 31289.58 |  | EXECUÇÃO DE CONCRETO PROJETADO - CONSUMO DE CIMENTO 350 KG/M³
3 |  |  | COBERTURA | [10 empty] | COBERTURA
3.1 |  |  | MADEIRAMENTO | [10 empty] | MADEIRAMENTO
3.1.1 | 150102 | CPOS | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS DE 7,01 A 10,00 M | M² | 40.32 | 37.41 | 84.26 | 26.44 | 106.54 | 0 | 40.32 | 4295.69 |  | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS DE 7,01 A 10,00 M
3.2 |  |  | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | [10 empty] | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO
3.2.1 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 40.32 | 73.97 | 84.16 | 26.44 | 106.41 | 0 | 40.32 | 4290.45 |  | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS
4.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZADO | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZADO
4.1.1 |  |  | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/ EMULSÃO ADESIVA DENVERFIX - DENVER - 1 DEMÃO P/ SUBSOLO / BALDRAMES / GALERIAS / JARDINEIRAS / ETC. | [10 empty] | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/ EMULSÃO ADESIVA DENVERFIX - DENVER - 1 DEMÃO P/ SUBSOLO / BALDRAMES / GALERIAS / JARDINEIRAS / ETC.
4.1.1.1 | 73929/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO. | M² | 162.58 | 18.33 | 30.96 | 26.44 | 39.15 | 0 | 162.58 | 6365.01 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO.
4.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA. | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA.
4.2.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES / BALDRAMES / MUROS DE ARRIMO / ALICERCES / REVESTIMENTOS EM CONTATO C/ SOLO - UTILIZAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS. | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES / BALDRAMES / MUROS DE ARRIMO / ALICERCES / REVESTIMENTOS EM CONTATO C/ SOLO - UTILIZAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS.
4.2.1.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS. | M² | 60.74 | 6.65 | 9.29 | 26.44 | 11.75 | 0 | 60.74 | 713.7 |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.
5 |  |  | PINTURAS | [10 empty] | PINTURAS
5 |  |  | PINTURAS | [10 empty] | PINTURAS
5.1 |  |  | PINTURA EM CONCRETO APARENTE | [10 empty] | PINTURA EM CONCRETO APARENTE
5.1.1 | 84678 | SINAPI | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M² | 23.8 | 11.75 | 16.84 | 26.44 | 21.29 | 0 | 23.8 | 506.7 |  | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS
6 |  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS
6.1 | C_268-010 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA LISTA DE MATERIAIS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LODO. | UN | 1 | 6726.4 | 7771.0099 | 26.44 | 9825.66 | 0 | 1 | 9825.66 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA LISTA DE MATERIAIS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LODO.
|  |  | TOTAL ITEM 24.5 | [8 empty] | 126923.31 |  | TOTAL ITEM 24.5
24.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EE DE LODO (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LODO) | [10 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EE DE LODO (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LODO)
|  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - EE DE DESC. LODO | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - EE DE DESC. LODO
1 |  |  | MONTAGEM ELÉTRICA - EE DE DESC. LODO | [10 empty] | MONTAGEM ELÉTRICA - EE DE DESC. LODO
1.1 | E-022 |  | INSTALAÇÃO GERAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO. | CJ. | 1 | 1089.84 | 1259.0922 | 26.44 | 1592 | 0 | 1 | 1592 |  | INSTALAÇÃO GERAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO.
1.2 | E-006 |  | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE INSTRUMENTOS | CJ. | 1 | 1816.4 | 2098.4869 | 26.44 | 2653.33 | 0 | 1 | 2653.33 |  | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE INSTRUMENTOS
1.3 |  |  | FIOS E CABOS | [10 empty] | FIOS E CABOS
1.3.1 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR AMARELO. | M | 100 | 2.04 | 2.18 | 26.44 | 2.76 | 0 | 100 | 276 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR AMARELO.
1.3.2 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR BRANCO. | M | 100 | 2.04 | 2.18 | 26.44 | 2.76 | 0 | 100 | 276 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR BRANCO.
1.3.3 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR AZUL | M | 100 | 2.04 | 2.18 | 26.44 | 2.76 | 0 | 100 | 276 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR AZUL
1.3.4 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR VERDE | M | 100 | 2.04 | 2.18 | 26.44 | 2.76 | 0 | 100 | 276 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR VERDE
1.3.5 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR AZUL. | M | 100 | 2.59 | 2.9 | 26.44 | 3.67 | 0 | 100 | 367 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR AZUL.
1.3.6 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR PRETO. | M | 100 | 2.59 | 2.9 | 26.44 | 3.67 | 0 | 100 | 367 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR PRETO.
1.3.7 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR VERDE | M | 100 | 2.59 | 2.9 | 26.44 | 3.67 | 0 | 100 | 367 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COR VERDE
1.4 |  |  | ELETRODUTOS E AFINS | [10 empty] | ELETRODUTOS E AFINS
1.4.1 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 31 | 13.45 | 26.44 | 17.01 | 0 | 6 | 102.06 |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.4.2 | 380404 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS | M | 30 | 19.86 | 20.7 | 26.44 | 26.17 | 0 | 30 | 785.1 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS
1.4.3 | 380412 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 2' - COM ACESSÓRIOS | M | 30 | 43.79 | 39.76 | 26.44 | 50.27 | 0 | 30 | 1508.1 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 2' - COM ACESSÓRIOS
1.5 |  |  | ILUMINAÇÃO | [10 empty] | ILUMINAÇÃO
1.5.1 | 73953/006 | SINAPI | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 2 | 73.32 | 95.01 | 26.44 | 120.13 | 0 | 2 | 240.26 |  | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.6 |  |  | ATERRAMENTO E SPDA | [10 empty] | ATERRAMENTO E SPDA
1.6.1 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2. | M | 20 | 22.41 | 31.11 | 26.44 | 39.34 | 0 | 20 | 786.8 |  | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2.
1.6.2 | 72315 | SINAPI | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN. | 4 | 17.12 | 25.6 | 26.44 | 32.37 | 0 | 4 | 129.48 |  | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM
1.6.3 | 83484 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M. | PÇ. | 4 | 47.99 | 61.62 | 26.44 | 77.91 | 0 | 4 | 311.64 |  | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M.
|  |  | TOTAL ITEM 24.6 | [8 empty] | 10313.77 |  | TOTAL ITEM 24.6
24.7 |  |  | CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO | [10 empty] | CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO
1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | MOVIMENTO DE TERRA
1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO DE CAVAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO DE CAVAS
1.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS
1.1.1.1 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 23.06 | 10.22 | 12.82 | 26.44 | 16.21 | 0 | 23.06 | 373.8 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
1.2 |  |  | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO. | [10 empty] | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO.
1.2.1 |  |  | REATERRO DE VALAS | [10 empty] | REATERRO DE VALAS
1.2.1.1 | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 14.32 | 9.29 | 4.83 | 26.44 | 6.11 | 0 | 14.32 | 87.5 |  | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
1.3 |  |  | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | [8 empty] | 0 |  | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
1.3.1 | 72885 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³ X KM | 43.68 | 1.03 | 1.37 | 26.44 | 1.73 | 0 | 43.68 | 75.57 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
1.3.2 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 8.74 | 0.81 | 0.96 | 26.44 | 1.21 | 0 | 8.74 | 10.58 |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
2 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 |  |  | ESTACAS | [10 empty] | ESTACAS
2.1.1 |  |  | ESTACA PRÉ-MOLDADA | [10 empty] | ESTACA PRÉ-MOLDADA
2.1.1.1 | 90812 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 360 | 21 | 206.92 | 26.44 | 261.63 | 360 | 0 | 0 |  | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015
2.2 |  |  | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS | [10 empty] | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS
2.2.1 |  |  | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME. | [10 empty] | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME.
2.2.1.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 4.64 | 74.28 | 88.38 | 26.44 | 111.75 | 0 | 4.64 | 518.52 |  | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
2.3 |  |  | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
2.3.1 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 48.72 | 22.96 | 29.01 | 26.44 | 36.68 | 0 | 48.72 | 1787.05 |  | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X.
2.4 |  |  | ARMADURAS | [10 empty] | ARMADURAS
2.4.1 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
2.4.1.1 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 585.87 | 5.9 | 9.44 | 26.44 | 11.94 | 322.2285 | 263.6415 | 3147.88 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.5 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
2.5.1 | 110404 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³ | M³ | 6.08 | 238.25 | 231.91 | 26.44 | 293.23 | 0 | 6.08 | 1782.84 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³
2.5.2 |  |  | CONCRETO BOMBEADO | [10 empty] | CONCRETO BOMBEADO
2.5.2.1 | 110132 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 19.57 | 336.65 | 311.94 | 26.44 | 394.42 | 8.8065 | 10.7635 | 4245.34 |  | CONCRETO USINADO, FCK=30MPA - PARA BOMBEAMENTO
3 |  |  | PAREDES / PAINÉIS | [10 empty] | PAREDES / PAINÉIS
3.1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
3.1.1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
3.1.1.1 | 141123 | CPOS | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 19 CM | M² | 134.15 | 65 | 63.81 | 26.44 | 80.68 | 0 | 134.15 | 10823.22 |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 19 CM
3.1.1.2 | 89456 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M² | 10.55 | 54.83 | 60.61 | 26.44 | 76.64 | 0 | 10.55 | 808.55 |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014
3.2 |  |  | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO
3.2.1 |  |  | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ). | [10 empty] | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ).
3.2.1.1 | 73937/001 | SINAPI | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M² | 19.3 | 88.93 | 104.32 | 26.44 | 131.9 | 0 | 19.3 | 2545.67 |  | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
4 |  |  | COBERTURA | [10 empty] | COBERTURA
4.1 |  |  | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA | [10 empty] | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA
4.1.1 |  |  | TELHA METÁLICA | [10 empty] | TELHA METÁLICA
4.1.1.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 145 | 32.49 | 37.73 | 26.44 | 47.71 | 0 | 145 | 6917.95 |  | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS
5.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA. | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA.
5.2.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES / BALDRAMES / MUROS DE ARRIMO / ALICERCES / REVESTIMENTOS EM CONTATO C/ SOLO - UTILIZAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS. | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES / BALDRAMES / MUROS DE ARRIMO / ALICERCES / REVESTIMENTOS EM CONTATO C/ SOLO - UTILIZAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS.
5.2.1.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS. | M² | 48.72 | 6.65 | 9.29 | 26.44 | 11.75 | 0 | 48.72 | 572.46 |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.
6 |  |  | PINTURAS | [10 empty] | PINTURAS
6.1 |  |  | PINTURA DE PAREDE | [10 empty] | PINTURA DE PAREDE
6.1.1 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EXTERNA / INTERNA S/ SELADOR | [10 empty] | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EXTERNA / INTERNA S/ SELADOR
6.1.1.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 446.21 | 8.39 | 9.69 | 26.44 | 12.25 | 0 | 446.21 | 5466.07 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
7 |  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS
7.1 | C_242-010 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA LISTA DE MATERIAL DA UNIDADE DE DESIDRATAÇÃO DE LODO. | UN | 1 | 14141.28 | 16337.4208 | 26.44 | 20657.03 | 0 | 1 | 20657.03 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA LISTA DE MATERIAL DA UNIDADE DE DESIDRATAÇÃO DE LODO.
|  |  | TOTAL ITEM 24.7 | [8 empty] | 59820.03
24.8 |  |  | MEZANINO DA CASA DE DESIDRATAÇÃO DO LODO | [10 empty] | MEZANINO DA CASA DE DESIDRATAÇÃO DO LODO
1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | MOVIMENTO DE TERRA
1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO DE CAVAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO DE CAVAS
1.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS
1.1.1.1 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M³ | 157.92 | 10.22 | 12.82 | 26.44 | 16.21 | 0 | 157.92 | 2559.88 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
1.2 |  |  | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO. | [10 empty] | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO.
1.2.1 |  |  | REATERRO DE VALAS | [10 empty] | REATERRO DE VALAS
1.2.1.1 | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 60.54 | 9.29 | 4.83 | 26.44 | 6.11 | 0 | 60.54 | 369.9 |  | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
1.2.1.2 | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 93.98 | 13.65 | 4.83 | 26.44 | 6.11 | 0 | 93.98 | 574.22 |  | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
1.3 |  |  | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | [10 empty] | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
1.3.1 | 72885 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³ X KM | 956.76 | 1.03 | 1.37 | 26.44 | 1.73 | 0 | 956.76 | 1655.19 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
1.3.2 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 97.37 | 0.81 | 0.96 | 26.44 | 1.21 | 0 | 97.37 | 117.82 |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
1.4 |  |  | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | [10 empty] | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO
1.4.1 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 93.98 | 3.35 | 3.37 | 26.44 | 4.26 | 0 | 93.98 | 400.35 |  | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
2 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 |  |  | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS | [10 empty] | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS
2.1.1 |  |  | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME. | [10 empty] | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME.
2.1.1.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 0.84 | 74.28 | 88.38 | 26.44 | 111.75 | 0 | 0.84 | 93.87 |  | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
2.2 |  |  | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
2.2.1 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 19.84 | 22.96 | 29.01 | 26.44 | 36.68 | 0 | 19.84 | 727.73 |  | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X.
2.2.2 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M² | 84.37 | 32.62 | 99.07 | 26.44 | 125.26 | 0 | 84.37 | 10568.19 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
2.3 |  |  | ARMADURAS | [10 empty] | ARMADURAS
2.3.1 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
2.3.1.1 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 128.4 | 6.47 | 9.44 | 26.44 | 11.94 | 0 | 128.4 | 1533.1 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.3.2 |  |  | ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA | [10 empty] | ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA
2.3.2.1 | 73994/001 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 352 | 6.1 | 5.97 | 26.44 | 7.55 | 0 | 352 | 2657.6 |  | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM
2.3.3 |  | SINAPI | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
2.3.3.1 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 430.8 | 5.9 | 6.29 | 26.44 | 7.95 | 0 | 430.8 | 3424.86 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.4 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
2.4.1 | 110404 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³ | M³ | 0.76 | 238.25 | 231.91 | 26.44 | 293.23 | 0 | 0.76 | 222.85 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³
2.4.2 |  |  | CONCRETO BOMBEADO | [10 empty] | CONCRETO BOMBEADO
2.4.2.1 | 110132 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 10.33 | 336.65 | 311.94 | 26.44 | 394.42 | 0 | 10.33 | 4074.36 |  | CONCRETO USINADO, FCK=30MPA - PARA BOMBEAMENTO
3 |  |  | PAREDES / PAINÉIS | [10 empty] | PAREDES / PAINÉIS
3.1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
3.1.1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
3.1.1.1 | 141123 | CPOS | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 19 CM | M² | 14.7 | 65 | 63.81 | 26.44 | 80.68 | 0 | 14.7 | 1186 |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 19 CM
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS
4.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA. | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA.
4.2.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES / BALDRAMES / MUROS DE ARRIMO / ALICERCES / REVESTIMENTOS EM CONTATO C/ SOLO - UTILIZAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS. | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES / BALDRAMES / MUROS DE ARRIMO / ALICERCES / REVESTIMENTOS EM CONTATO C/ SOLO - UTILIZAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS.
4.2.1.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS. | M² | 19.84 | 6.65 | 9.29 | 26.44 | 11.75 | 0 | 19.84 | 233.12 |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.
5 |  |  | PINTURAS | [10 empty] | PINTURAS
5.1 |  |  | PINTURA DE PAREDE | [10 empty] | PINTURA DE PAREDE
5.1.1 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EXTERNA / INTERNA S/ SELADOR | [10 empty] | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EXTERNA / INTERNA S/ SELADOR
5.1.1.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 46.17 | 8.39 | 9.69 | 26.44 | 12.25 | 0 | 46.17 | 565.58 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
|  |  | TOTAL ITEM 24.8 | [8 empty] | 30964.62 |  | TOTAL ITEM 24.8
24.9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - UNIDADE DE DESIDRATAÇÃO MECANIZADA (CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO) | [10 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - UNIDADE DE DESIDRATAÇÃO MECANIZADA (CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO)
|  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - DESIDRATAÇÃO DE LODO | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - DESIDRATAÇÃO DE LODO
1 |  |  | MONTAGEM ELÉTRICA - SDL | [10 empty] | MONTAGEM ELÉTRICA - SDL
1.1 | E-029 |  | MONTAGEM DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | CJ | 1 | 1816.4 | 2098.4869 | 26.44 | 2653.33 | 0 | 1 | 2653.33 |  | MONTAGEM DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
1.2 | E-010 |  | CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE PASSAGEM CP-2, 400X400X600MM. | CJ | 1 | 108.59 | 125.454 | 26.44 | 158.62 | 0 | 1 | 158.62 |  | CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE PASSAGEM CP-2, 400X400X600MM.
1.3 |  |  | FIOS E CABOS | [10 empty] | FIOS E CABOS
1.3.1 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR BRANCO | M | 80 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 80 | 164 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR BRANCO
1.3.2 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AMARELO | M | 80 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 80 | 164 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AMARELO
1.3.3 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL | M | 80 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 80 | 164 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL
1.3.4 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL | M | 30 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 30 | 85.2 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL
1.3.5 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO | M | 30 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 30 | 85.2 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO
1.3.6 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE | M | 30 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 30 | 85.2 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE
1.4 |  |  | ELETRODUTOS E AFINS | [10 empty] | ELETRODUTOS E AFINS
1.4.1 | 380404 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS | M | 48 | 19.86 | 20.7 | 26.44 | 26.17 | 0 | 48 | 1256.16 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS
1.4.2 | 380406 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1' - COM ACESSÓRIOS | M | 27 | 21.38 | 24.56 | 26.44 | 31.05 | 0 | 27 | 838.35 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1' - COM ACESSÓRIOS
1.4.3 | 380410 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1 1/2' - COM ACESSÓRIOS | M | 36 | 37.71 | 34.2 | 26.44 | 43.24 | 0 | 36 | 1556.64 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1 1/2' - COM ACESSÓRIOS
1.4.4 | 380412 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 2' - COM ACESSÓRIOS | M | 24 | 43.79 | 39.76 | 26.44 | 50.27 | 0 | 24 | 1206.48 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 2' - COM ACESSÓRIOS
1.4.5 | 381502 | CPOS | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 1´ | M | 2 | 15.09 | 16.75 | 26.44 | 21.18 | 0 | 2 | 42.36 |  | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 1´
1.4.6 | 381503 | CPOS | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 1 1/2´ | M | 4 | 27.54 | 23.67 | 26.44 | 29.93 | 0 | 4 | 119.72 |  | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 1 1/2´
1.4.7 | 73861/020 | SINAPI | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "T", Ø3/4", COM TAMPA CEGA. | PÇ. | 2 | 9.82 | 11.345 | 26.44 | 14.34 | 0 | 2 | 28.68 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "T", Ø3/4", COM TAMPA CEGA.
1.5 |  |  | ATERRAMENTO E SPDA | [10 empty] | ATERRAMENTO E SPDA
1.5.1 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2. | M | 60 | 22.41 | 31.11 | 26.44 | 39.34 | 0 | 60 | 2360.4 |  | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2.
1.5.2 | 72315 | SINAPI | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN. | 9 | 17.12 | 25.6 | 26.44 | 32.37 | 0 | 9 | 291.33 |  | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM
1.5.3 | 83484 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M. | PÇ. | 4 | 47.99 | 61.62 | 26.44 | 77.91 | 0 | 4 | 311.64 |  | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M.
1.5.4 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 18.86 | 13.45 | 26.44 | 17.01 | 0 | 6 | 102.06 |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  |  | TOTAL ITEM 24.9 | [8 empty] | 11673.37
26 |  |  | INTERLIGAÇÕES | [10 empty] | INTERLIGAÇÕES
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | [10 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 |  |  | LOCAÇÃO | [10 empty] | LOCAÇÃO
1.1.1 | 73679 | SINAPI | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM | M | 572.02 | 0.83 | 1.6 | 26.44 | 2.02 | 0 | 572.02 | 1155.48 |  | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM
1.2 |  |  | ACESSO/PASSADIÇOS | [10 empty] | ACESSO/PASSADIÇOS
1.2.1 |  |  | PASSADIÇOS E TRAVESSIAS - MONTAGEM, MANUTENÇÃO E REMOÇÃO. | [10 empty] | PASSADIÇOS E TRAVESSIAS - MONTAGEM, MANUTENÇÃO E REMOÇÃO.
1.2.1.1 | 74219/001 | SINAPI | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M² | 72.43 | 38.39 | 51.52 | 26.44 | 65.14 | 0 | 72.43 | 4718.09 |  | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES
1.2.1.2 | 74219/002 | SINAPI | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | M² | 35.11 | 33.68 | 46.27 | 26.44 | 58.5 | 0 | 35.11 | 2053.94 |  | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO DE VALAS
2.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS
2.1.1.1 | 60202 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M | M³ | 615.87 | 6.98 | 34.02 | 26.44 | 43.01 | 0 | 615.87 | 26488.57 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M
2.1.1.2 | 60204 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M | M³ | 262.88 | 5.57 | 44 | 26.44 | 55.63 | 0 | 262.88 | 14624.01 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M
2.1.1.3 | 60204 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 3M A 4,50M | M³ | 65.96 | 8.22 | 44 | 26.44 | 55.63 | 0 | 65.96 | 3669.35 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 3M A 4,50M
2.2 |  |  | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO. | [10 empty] | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO.
2.2.1 |  |  | REATERRO DE VALAS | [10 empty] | REATERRO DE VALAS
2.2.1.1 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 202.92 | 20.67 | 49.62 | 26.44 | 62.74 | 0 | 202.92 | 12731.2 |  | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL
2.2.1.2 | 93379 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ /POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 473.49 | 7.8 | 13.36 | 26.44 | 16.89 | 0 | 473.49 | 7997.25 |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ /POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
2.2.2 |  |  | ENVOLTÓRIA COM AREIA | [10 empty] | ENVOLTÓRIA COM AREIA
2.2.2.1 | 368 | SINAPI (INSUMO) | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 190 | 28.8 | 45.56 | 26.44 | 57.61 | 0 | 190 | 10945.9 |  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
2.2.2.2 | 6111 | SINAPI (INSUMO) | SERVENTE | H | 380 | 9.84 | 12.02 | 26.44 | 15.2 | 0 | 380 | 5776 |  | SERVENTE
2.3 |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAL C/ OU S/ CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. | [10 empty] | FORNECIMENTO DE MATERIAL C/ OU S/ CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE.
2.3.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 18.59 | 67.08 | 88.38 | 26.44 | 111.75 | 0 | 18.59 | 2077.43 |  | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
2.4 |  |  | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO | [10 empty] | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO
2.4.1 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 1658.47 | 3.24 | 5.53 | 26.44 | 6.99 | 0 | 1658.47 | 11592.71 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
2.5 |  |  | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | [10 empty] | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
2.5.1 | 72885 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³ X KM | 2297.13 | 1.03 | 1.37 | 26.44 | 1.73 | 0 | 2297.13 | 3974.03 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
2.5.2 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 459.43 | 0.81 | 0.96 | 26.44 | 1.21 | 0 | 459.43 | 555.91 |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
3 |  |  | DRENAGEM / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | [10 empty] | DRENAGEM / POÇOS DE VISITA E CAIXAS
3.1 |  |  | POÇO DE VISITA ANEL CONCRETO P/ COLETOR DE ESGOTO SANITÁRIO | [10 empty] | POÇO DE VISITA ANEL CONCRETO P/ COLETOR DE ESGOTO SANITÁRIO
3.1.1 | 73963/015 | SINAPI | POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ANÉIS DE CONCRETO , DIÂMETRO DE 60CM E 110CM, PROF=350CM, INCLUINDO DEGRAU , EXCLUINDO FERRO DE FUNDIDO. | UN | 5 | 1996.7 | 2306.7875 | 26.44 | 2916.7 | 0 | 5 | 14583.5 |  | POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ANÉIS DE CONCRETO , DIÂMETRO DE 60CM E 110CM, PROF=350CM, INCLUINDO DEGRAU , EXCLUINDO FERRO DE FUNDIDO.
4 |  |  | ESCORAMENTO | [10 empty] | ESCORAMENTO
4.1 |  |  | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | [10 empty] | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS
4.1.1 | 94050 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 159.79 | 29.91 | 30.61 | 26.44 | 38.7 | 0 | 159.79 | 6183.87 |  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
4.1.2 | 80102 | CPOS | ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO | M² | 692.05 | 42.42 | 47.53 | 26.44 | 60.1 | 0 | 692.05 | 41592.21 |  | ESCORAMENTO DE SOLO CONTÍNUO
5 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS | [10 empty] | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS
5.1 |  |  | FORNECIMENTO E/OU ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA ELÁSTICA. | [10 empty] | FORNECIMENTO E/OU ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA ELÁSTICA.
5.1.1 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA ELÁSTICA. | [10 empty] | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA ELÁSTICA.
5.1.1.1 | 73887/011 | SINAPI | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 600 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 88.89 | 21.3 | 22.3 | 26.44 | 28.2 | 0 | 88.89 | 2506.7 |  | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 600 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE
5.2 |  |  | FORNECIMENTO E/ OU ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA. | [10 empty] | FORNECIMENTO E/ OU ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA.
5.2.1 |  |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV, PARA ESGOTO COM JE. | [10 empty] | ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV, PARA ESGOTO COM JE.
5.2.1.1 | 73888/003 | SINAPI | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | M | 112.41 | 2.95 | 2.92 | 26.44 | 3.69 | 0 | 112.41 | 414.79 |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
5.3 |  |  | FORNECIMENTO E/OU ASSENTAMENTO DE HIDRANTES, TAMPÕES E PEÇAS ESPECIAIS. | [10 empty] | FORNECIMENTO E/OU ASSENTAMENTO DE HIDRANTES, TAMPÕES E PEÇAS ESPECIAIS.
5.3.1 | 73607 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600MM | UN | 8 | 52.26 | 60.376 | 26.44 | 76.34 | 0 | 8 | 610.72 |  | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600MM
6 |  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS
6.1 | C_268-010 |  | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO INCLUINDO SOLDAGEM EM CAMPO E REPARO DO REVESTIMENTO DAS JUNTAS. | VB | 1 | 33299.92 | 38471.3976 | 26.44 | 48643.24 | 0 | 1 | 48643.24 |  | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO INCLUINDO SOLDAGEM EM CAMPO E REPARO DO REVESTIMENTO DAS JUNTAS.
|  |  | TOTAL ITEM 26 | [8 empty] | 222894.9
28 |  |  | BLOCOS DE ANCORAGEM | [10 empty] | BLOCOS DE ANCORAGEM
1 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
1.1 |  |  | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS | [10 empty] | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS
1.1.1 |  |  | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME. | [10 empty] | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME.
1.1.1.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 0.43 | 74.28 | 88.38 | 26.44 | 111.75 | 0 | 0.43 | 48.05 |  | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
1.2 |  |  | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
1.2.1 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 26.63 | 22.96 | 29.01 | 26.44 | 36.68 | 0 | 26.63 | 976.79 |  | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X.
1.3 |  |  | ARMADURAS | [10 empty] | ARMADURAS
1.3.1 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
1.3.1.1 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13 | 5.9 | 9.44 | 26.44 | 11.94 | 0 | 13 | 155.22 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
1.4 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
1.4.1 | 110404 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³ | M³ | 1.42 | 238.25 | 231.91 | 26.44 | 293.23 | 0 | 1.42 | 416.39 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³
1.4.2 |  |  | CONCRETO BOMBEADO | [10 empty] | CONCRETO BOMBEADO
1.4.2.1 | 110132 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 4.12 | 336.28 | 311.94 | 26.44 | 394.42 | 0 | 4.12 | 1625.01 |  | CONCRETO USINADO, FCK=30MPA - PARA BOMBEAMENTO
2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS
2.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA. | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA C/ EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA.
2.1.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES / BALDRAMES / MUROS DE ARRIMO / ALICERCES / REVESTIMENTOS EM CONTATO C/ SOLO - UTILIZAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS. | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES / BALDRAMES / MUROS DE ARRIMO / ALICERCES / REVESTIMENTOS EM CONTATO C/ SOLO - UTILIZAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS.
2.1.1.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS. | M² | 26.63 | 6.65 | 9.29 | 26.44 | 11.75 | 0 | 26.63 | 312.9 |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.
|  |  | TOTAL ITEM 28 | [8 empty] | 3534.36 |  | TOTAL ITEM 28
29 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA PARA LAVAGEM DOS FILTROS | [10 empty] | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA PARA LAVAGEM DOS FILTROS
29.1 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA PARA LAVAGEM DOS FILTROS | [10 empty] | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA PARA LAVAGEM DOS FILTROS
1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | MOVIMENTO DE TERRA
1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO DE VALAS
1.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS
1.1.1.1 | 60202 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M | M³ | 357.62 | 10.22 | 34.02 | 26.44 | 43.01 | 357.62 | 0 | 0 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M
1.1.1.2 | 60204 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M | M³ | 232.61 | 11.73 | 44 | 26.44 | 55.63 | 232.61 | 0 | 0 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 1,5M A 3M
1.1.1.3 | 60204 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 3M A 4,50M | M³ | 84.44 | 11.73 | 44 | 26.44 | 55.63 | 84.44 | 0 | 0 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 3M A 4,50M
1.1.1.4 | 60204 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 4,50M A 6M | M³ | 0.74 | 16.88 | 44 | 26.44 | 55.63 | 0.74 | 0 | 0 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA DE 4,50M A 6M
1.2 |  |  | CARGA, DESCARGA E/ OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | [10 empty] | CARGA, DESCARGA E/ OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
1.2.1 | 72885 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³ X KM | 3377.04 | 1.29 | 1.37 | 26.44 | 1.73 | 3377.04 | 0 | 0 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
1.2.2 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 675.41 | 0.81 | 0.96 | 26.44 | 1.21 | 0 | 675.41 | 817.25 |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
1.3 |  |  | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO | [10 empty] | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO
1.3.1 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 50.4 | 3.24 | 5.53 | 26.44 | 6.99 | 0 | 50.4 | 352.3 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
2 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 |  |  | ESTACAS | [10 empty] | ESTACAS
2.1.1 |  |  | ESTACA ESCAVADA | [10 empty] | ESTACA ESCAVADA
2.1.1.1 | 90808 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 90 | 21 | 59.34 | 26.44 | 75.03 | 85.5 | 4.5 | 337.64 |  | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015
2.2 |  |  | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS | [10 empty] | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS
2.2.1 |  |  | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME | [10 empty] | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME
2.2.1.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 2.49 | 74.28 | 88.38 | 26.44 | 111.75 | 0 | 2.49 | 278.26 |  | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
2.3 |  |  | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
2.3.1 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 59.51 | 22.96 | 29.01 | 26.44 | 36.68 | 0 | 59.51 | 2182.83 |  | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X.
2.3.2 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M² | 159.09 | 32.62 | 99.07 | 26.44 | 125.26 | 0 | 159.09 | 19927.61 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
2.3.3 | 080202 | CPOS | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO | M³ | 69.5 | 25.02 | 27.46 | 26.44 | 34.72 | 0 | 69.5 | 2413.04 |  | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO
2.4 |  |  | ARMADURAS | [10 empty] | ARMADURAS
2.4.1 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
2.4.1.1 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 208 | 6.66 | 4.32 | 26.44 | 5.46 | 187.2 | 20.8 | 113.57 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.4.1.2 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1765 | 5.9 | 6.29 | 26.44 | 7.95 | 0 | 1765 | 14031.75 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.4.2 |  |  | ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA | [10 empty] | ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA
2.4.2.1 | 73994/001 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 65.28 | 10.92 | 5.97 | 26.44 | 7.55 |  | 65.28 | 492.86 |  | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM
2.5 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
2.5.1 | 110404 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³ | M³ | 13.48 | 238.25 | 231.91 | 26.44 | 293.23 | 6.74 | 6.74 | 1976.37 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³
2.5.2 |  |  | CONCRETO BOMBEADO | [10 empty] | CONCRETO BOMBEADO
2.5.2.1 | 110132 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 25.09 | 336.65 | 311.94 | 26.44 | 394.42 | 0 | 25.09 | 9896 |  | CONCRETO USINADO, FCK=30MPA - PARA BOMBEAMENTO
2.5.3 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M³ | 7.18 | 371.86 | 580.12 | 26.44 | 733.5 | 0 | 7.18 | 5266.53 |  | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015
2.6 | C_268-023 |  | EXECUÇÃO DE POÇO DE DRENAGEM COM TUBOS DE CONCRETO ARMADO EA-2 DE D=1,00 E H=0,50M. | CJ | 1 | 980.11 | 1132.3211 | 26.44 | 1431.71 | 0 | 1 | 1431.71 |  | EXECUÇÃO DE POÇO DE DRENAGEM COM TUBOS DE CONCRETO ARMADO EA-2 DE D=1,00 E H=0,50M.
3 |  |  | PAREDES / PAINÉIS | [10 empty] | PAREDES / PAINÉIS
3.1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
3.1.1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
3.1.1.1 | 87451 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 41.91 | 47.49 | 70.96 | 26.44 | 89.72 | 0 | 41.91 | 3760.17 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
3.1.1.2 | 141123 | CPOS | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 19 CM | M² | 78.76 | 65 | 63.81 | 26.44 | 80.68 | 0 | 78.76 | 6354.36 |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 19 CM
3.1.1.3 |  |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO
3.1.1.3.1 | 142504 | CPOS | ALVENARIA EM BLOCO DE VIDRO COM ARMAÇÃO | M² | 10.87 | 351.84 | 506.45 | 26.44 | 640.36 | 0 | 10.87 | 6960.71 |  | ALVENARIA EM BLOCO DE VIDRO COM ARMAÇÃO
3.1.1.4 |  |  | ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLO CERAMICO FURADO | [10 empty] | ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLO CERAMICO FURADO
3.1.1.4.1 | 73987/001 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM. | M² | 19.83 | 74.58 | 86.1623 | 26.44 | 108.94 | 0 | 19.83 | 2160.28 |  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM.
4 |  |  | COBERTURA | [10 empty] | COBERTURA
4.1 |  |  | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | [10 empty] | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO
4.1.1 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 68.06 | 73.97 | 84.16 | 26.44 | 106.41 | 0 | 68.06 | 7242.26 |  | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
4.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA | [10 empty] | ESTRUTURA METÁLICA
4.2.1 | 72110 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M² | 45.6 | 55.14 | 61.86 | 26.44 | 78.22 | 0 | 45.6 | 3566.83 |  | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO
5 |  |  | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS | [10 empty] | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS
5.1 |  |  | PORTA E / OU CHAPA DE FERRO | [10 empty] | PORTA E / OU CHAPA DE FERRO
5.1.1 | 240206 | CPOS | PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA | M² | 28.86 | 288.04 | 580.57 | 26.44 | 734.07 | 0 | 28.86 | 21185.26 |  | PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA
6 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | [10 empty] | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
6.1 |  |  | EMBOÇO | [10 empty] | EMBOÇO
6.1.1 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 161.04 | 18.93 | 27.13 | 26.44 | 34.3 | 0 | 161.04 | 5523.67 |  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
6.2 |  |  | REBOCO | [10 empty] | REBOCO
6.2.1 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M² | 161.04 | 12.45 | 23.78 | 26.44 | 30.07 | 0 | 161.04 | 4842.47 |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS
7.1 |  |  | IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZADO | [10 empty] | IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZADO
7.1.1 | 73929/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO. | M² | 19.36 | 18.33 | 30.96 | 26.44 | 39.15 | 0 | 19.36 | 757.94 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO.
7.1.2 |  |  | IMPERMEAB. DE FUNDACOES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST. EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS . | [10 empty] | IMPERMEAB. DE FUNDACOES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST. EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / DUAS DEMÃOS .
7.1.2.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS. | M² | 80.29 | 6.65 | 9.29 | 26.44 | 11.75 | 0 | 80.29 | 943.41 |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.
7.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASTIQUE | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASTIQUE
7.2.1 |  |  | IMPERMEABILIZACAO DE LAJES. | [10 empty] | IMPERMEABILIZACAO DE LAJES.
7.2.1.1 | 74190/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA. | M² | 0.09 | 98.92 | 154.01 | 26.44 | 194.73 | 0 | 0.09 | 17.53 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA.
7.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES COM MANTA | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÕES COM MANTA
7.3.1 |  |  | IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS E LAJES | [10 empty] | IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS E LAJES
7.3.1.1 | 73753/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | M² | 106.14 | 58.81 | 85.69 | 26.44 | 108.35 | 0 | 106.14 | 11500.27 |  | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
8 |  |  | PINTURAS | [10 empty] | PINTURAS
8.1 |  |  | PINTURA DE PAREDE | [10 empty] | PINTURA DE PAREDE
8.1.1 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EXTERNA / INTERNA S/ SELADOR | [10 empty] | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EXTERNA / INTERNA S/ SELADOR
8.1.1.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 161.04 | 8.39 | 9.69 | 26.44 | 12.25 | 0 | 161.04 | 1972.74 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
8.2 |  |  | PINTURA EM CONCRETO APARENTE | [10 empty] | PINTURA EM CONCRETO APARENTE
8.2.1 | 84678 | SINAPI | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M² | 0.09 | 11.75 | 16.84 | 26.44 | 21.29 | 0 | 0.09 | 1.92 |  | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS
9 |  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS
9.1 | C_242-010 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA LISTA DE MATERIAL DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA PARA LAVAGEM DOS FILTROS. | UN | 1 | 59248.4 | 68449.6765 | 26.44 | 86547.77 | 0 | 1 | 86547.77 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA LISTA DE MATERIAL DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA PARA LAVAGEM DOS FILTROS.
|  |  | TOTAL ITEM 29 | [8 empty] | 222855.31
29.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUPARA LAVAGEM DOS FILTROS) | [10 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUPARA LAVAGEM DOS FILTROS)
|  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - ELEVATÓRIA DE LAVAGEM | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - ELEVATÓRIA DE LAVAGEM
1 |  |  | MONTAGEM ELÉTRICA - ELEVATÓRIA DE LAVAGEM | [10 empty] | MONTAGEM ELÉTRICA - ELEVATÓRIA DE LAVAGEM
1.1 | E-004 |  | MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO. | CJ. | 1 | 3632.8 | 4196.9738 | 26.44 | 5306.65 | 0 | 1 | 5306.65 |  | MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO.
1.2 | E-005 |  | INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DA ELEVATÓRIA, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO. | CJ. | 1 | 11032 | 12745.2696 | 26.44 | 16115.12 | 0 | 1 | 16115.12 |  | INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DA ELEVATÓRIA, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO.
1.3 | E-007 |  | PROGRAMAÇÃO DO CLP, DA ELEVATÓRIA, COM ELABORAÇÃO DE TELAS DE PROCESSO, ELABORAÇÃO DE FLUXOGRAMA, ESPECIFICAÇÕES, MANUAIS POSTA EM MARCHA, TREINAMENTO, ETC. | CJ. | 1 | 24056 | 27791.8968 | 26.44 | 35140.07 | 0 | 1 | 35140.07 |  | PROGRAMAÇÃO DO CLP, DA ELEVATÓRIA, COM ELABORAÇÃO DE TELAS DE PROCESSO, ELABORAÇÃO DE FLUXOGRAMA, ESPECIFICAÇÕES, MANUAIS POSTA EM MARCHA, TREINAMENTO, ETC.
1.4 |  |  | FIOS E CABOS | [10 empty] | FIOS E CABOS
1.4.1 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 6.44 | 5.07 | 26.44 | 6.41 | 0 | 20 | 128.2 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.4.2 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL | M | 150 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 150 | 426 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL
1.4.3 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO | M | 50 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 50 | 142 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO
1.4.4 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE | M | 50 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 50 | 142 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE
1.4.5 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL | M | 50 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 50 | 142 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL
1.4.6 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO | M | 150 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 150 | 426 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO
1.5 |  |  | ELETRODUTOS E AFINS | [10 empty] | ELETRODUTOS E AFINS
1.5.1 | 380404 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS | M | 12 | 19.86 | 20.7 | 26.44 | 26.17 | 0 | 12 | 314.04 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS
1.5.2 | 380406 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1' - COM ACESSÓRIOS | M | 6 | 21.38 | 24.56 | 26.44 | 31.05 | 0 | 6 | 186.3 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1' - COM ACESSÓRIOS
1.5.3 | 380410 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1 1/2' - COM ACESSÓRIOS | M | 3 | 37.71 | 34.2 | 26.44 | 43.24 | 0 | 3 | 129.72 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1 1/2' - COM ACESSÓRIOS
1.5.4 | 380412 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 2' - COM ACESSÓRIOS | M | 36 | 43.79 | 39.76 | 26.44 | 50.27 | 0 | 36 | 1809.72 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 2' - COM ACESSÓRIOS
1.5.5 | 73861/020 | SINAPI | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "T", Ø3/4", COM TAMPA CEGA. | CJ. | 1 | 9.82 | 11.345 | 26.44 | 14.34 | 0 | 1 | 14.34 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "T", Ø3/4", COM TAMPA CEGA.
1.6 |  |  | ILUMINAÇÃO | [10 empty] | ILUMINAÇÃO
1.6.1 | 73953/006 | SINAPI | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 2 | 73.32 | 95.01 | 26.44 | 120.13 | 0 | 2 | 240.26 |  | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.7 |  |  | ATERRAMENTO E SPDA | [10 empty] | ATERRAMENTO E SPDA
1.7.1 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2. | M | 40 | 22.41 | 31.11 | 26.44 | 39.34 | 0 | 40 | 1573.6 |  | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2.
1.7.2 | 72315 | SINAPI | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN. | 6 | 17.12 | 25.6 | 26.44 | 32.37 | 0 | 6 | 194.22 |  | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM
1.7.3 | 83484 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M. | PÇ. | 3 | 47.99 | 61.62 | 26.44 | 77.91 | 0 | 3 | 233.73 |  | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M.
1.7.4 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 18.86 | 13.45 | 26.44 | 17.01 | 0 | 18 | 306.18 |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  |  | TOTAL ITEM 29.2 | [8 empty] | 62970.15 |  | TOTAL ITEM 29.2
31 |  |  | PORTARIA | [10 empty] | PORTARIA
31.1 |  |  | PORTARIA | [10 empty] | PORTARIA
1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | MOVIMENTO DE TERRA
1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO DE VALAS
1.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CAVAS
1.1.1.1 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 44.05 | 10.22 | 3.37 | 26.44 | 4.26 | 44.05 | 0 | 0 |  | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
1.2 |  |  | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO. | [10 empty] | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO.
1.2.1 |  |  | REATERRO DE VALAS | [10 empty] | REATERRO DE VALAS
1.2.1.1 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 35.9 | 20.67 | 49.62 | 26.44 | 62.74 | 35.9 | 0 | 0 |  | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL
1.3 |  |  | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | [10 empty] | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
1.3.1 | 72885 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³ X KM | 40.77 | 1.03 | 1.37 | 26.44 | 1.73 | 40.77 | 0 | 0 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
1.3.2 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 8.15 | 0.81 | 0.96 | 26.44 | 1.21 | 8.15 | 0 | 0 |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
2 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 |  |  | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS | [10 empty] | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS
2.1.1 |  |  | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME. | [10 empty] | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME.
2.1.1.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 1.12 | 74.28 | 88.38 | 26.44 | 111.75 | 1.12 | 0 | 0 |  | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
2.2 |  |  | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
2.2.1 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 16.81 | 22.96 | 29.01 | 26.44 | 36.68 | 16.81 | 0 | 0 |  | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X.
2.2.2 | 080202 | CPOS | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO | M³ | 29.12 | 25.02 | 27.46 | 26.44 | 34.72 |  | 29.12 | 1011.05 |  | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO
2.3 |  |  | ARMADURAS | [10 empty] | ARMADURAS
2.3.1 |  |  | ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA | [10 empty] | ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA
2.3.1.1 | 73994/001 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 63.8 | 6.1 | 5.97 | 26.44 | 7.55 | 63.8 | 0 | 0 |  | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM
2.3.2 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
2.3.2.1 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 356 | 5.9 | 9.44 | 26.44 | 11.94 | 284.8 | 71.2 | 850.13 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.4 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
2.4.1 | 110404 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³ | M³ | 2.96 | 238.25 | 231.91 | 26.44 | 293.23 | 0.86 | 2.1 | 615.78 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³
2.4.2 |  |  | CONCRETO BOMBEADO | [10 empty] | CONCRETO BOMBEADO
2.4.2.1 | 110132 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 4.61 | 336.65 | 311.94 | 26.44 | 394.42 | 3.688 | 0.922 | 363.66 |  | CONCRETO USINADO, FCK=30MPA - PARA BOMBEAMENTO
2.5 |  |  | LAJE PRÉ-FABRICADA | [10 empty] | LAJE PRÉ-FABRICADA
2.5.1 |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA | [10 empty] | LAJE PRÉ-MOLDADA
2.5.1.1 | 74202/001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M² | 35.36 | 53.41 | 59.9 | 26.44 | 75.74 | 0 | 35.36 | 2678.17 |  | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
3 |  |  | PAREDES / PAINÉIS | [10 empty] | PAREDES / PAINÉIS
3.1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
3.1.1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
3.1.1.1 | 141123 | CPOS | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 19 CM | M² | 113.04 | 65 | 63.81 | 26.44 | 80.68 | 113.04 | 0 | 0 |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 19 CM
4 |  |  | COBERTURA | [10 empty] | COBERTURA
4.1 |  |  | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | [10 empty] | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO
4.1.1 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 48.96 | 73.97 | 84.16 | 26.44 | 106.41 | 0 | 48.96 | 5209.83 |  | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
5 |  |  | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS | [10 empty] | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS
5.1 |  |  | PORTA DE MADEIRA | [10 empty] | PORTA DE MADEIRA
5.1.1 |  |  | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA | [10 empty] | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA
5.1.1.1 | 91015 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN. | 3 | 385.84 | 615.78 | 26.44 | 778.59 | 0 | 3 | 2335.77 |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
5.2 |  |  | VIDROS / ESPELHOS | [10 empty] | VIDROS / ESPELHOS
5.2.1 | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M² | 5.04 | 162.9 | 185.3 | 26.44 | 234.29 | 0 | 5.04 | 1180.82 |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
5.3 |  |  | JANELA DE ALUMÍNIO | [10 empty] | JANELA DE ALUMÍNIO
5.3.1 | 250104 | CPOS | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA | M² | 5.04 | 579.95 | 610.01 | 26.44 | 771.3 | 0 | 5.04 | 3887.35 |  | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA
6 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | [10 empty] | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
6.1 |  |  | EMBOÇO | [10 empty] | EMBOÇO
6.1.1 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 226.08 | 18.93 | 27.13 | 26.44 | 34.3 | 0 | 226.08 | 7754.54 |  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
6.2 |  |  | REBOCO | [10 empty] | REBOCO
6.2.1 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M² | 226.08 | 12.45 | 23.78 | 26.44 | 30.07 | 0 | 226.08 | 6798.23 |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS
7.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA
7.1.1 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M² | 23.08 | 3.5 | 5.15 | 26.44 | 6.51 | 23.08 | 0 | 0 |  | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.
8 |  |  | PINTURAS | [10 empty] | PINTURAS
8.1 |  |  | PINTURA DE PAREDE | [10 empty] | PINTURA DE PAREDE
8.1.1 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EXTERNA / INTERNA S/ SELADOR | [10 empty] | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EXTERNA / INTERNA S/ SELADOR
8.1.1.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 226.08 | 8.39 | 9.69 | 26.44 | 12.25 | 0 | 226.08 | 2769.48 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | [10 empty] | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
9.1 |  |  | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS | [10 empty] | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS
9.1.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN. | 1 | 171.68 | 402.84 | 26.44 | 509.35 | 0 | 1 | 509.35 |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
9.1.2 | 9535 | SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 11.95 | 61.45 | 26.44 | 77.7 | 0 | 1 | 77.7 |  | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
9.1.3 |  |  | PIA DE COZINHA | [10 empty] | PIA DE COZINHA
9.1.3.1 | 1748 | SINAPI (INSUMO) | BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M | UN. | 1 | 142.15 | 217.56 | 26.44 | 275.08 | 0 | 1 | 275.08 |  | BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M
9.1.3.2 | 86912 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN. | 1 | 41.85 | 36.3 | 26.44 | 45.9 | 0 | 1 | 45.9 |  | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
10 |  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS
10.1 | C_268-015 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA PORTARIA. | UN | 1 | 2231.82 | 2578.4216 | 26.44 | 3260.16 | 0 | 1 | 3260.16 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DE EQUIPAMENTOS, VÁLVULAS, TUBOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DA PORTARIA.
|  |  | TOTAL ITEM 31 | [8 empty] | 39623 |  | TOTAL ITEM 31
31.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PORTARIA) | [10 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PORTARIA)
|  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - PORTARIA | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - PORTARIA
1 |  |  | MONTAGEM ELÉTRICA - PORTARIA | [10 empty] | MONTAGEM ELÉTRICA - PORTARIA
1.1 | E-024 |  | MONTAGEM DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | CJ | 1 | 1453.12 |  | 26.44 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | MONTAGEM DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
1.2 |  |  | FIOS E CABOS | [10 empty] | FIOS E CABOS
1.2.1 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR BRANCO | M | 100 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 100 | 205 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR BRANCO
1.2.2 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AMARELO | M | 100 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 100 | 205 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AMARELO
1.2.3 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL | M | 100 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 100 | 205 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL
1.2.4 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE | M | 100 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 100 | 205 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE
1.2.5 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL | M | 100 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 100 | 284 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL
1.2.6 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO | M | 100 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 100 | 284 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO
1.2.7 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE | M | 100 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 100 | 284 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE
1.2.8 | 390203 | CPOS | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE | M | 100 | 4.51 | 3.78 | 26.44 | 4.78 | 0 | 100 | 478 |  | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE
1.2.9 | 390203 | CPOS | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL | M | 100 | 4.51 | 3.78 | 26.44 | 4.78 | 0 | 100 | 478 |  | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL
1.2.10 | 390203 | CPOS | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO | M | 100 | 4.51 | 3.78 | 26.44 | 4.78 | 0 | 100 | 478 |  | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO
1.3 |  |  | ELETRODUTOS E AFINS | [10 empty] | ELETRODUTOS E AFINS
1.3.1 | 380404 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS | M | 54 | 19.86 | 20.7 | 26.44 | 26.17 | 0 | 54 | 1413.18 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS
1.3.2 | 380406 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1' - COM ACESSÓRIOS | M | 6 | 21.38 | 24.56 | 26.44 | 31.05 | 0 | 6 | 186.3 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1' - COM ACESSÓRIOS
1.3.3 | 73861/014 | SINAPI | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "LL", Ø3/4", COM TAMPA CEGA. | PÇ. | 8 | 9.01 | 10.4093 | 26.44 | 13.16 | 0 | 8 | 105.28 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "LL", Ø3/4", COM TAMPA CEGA.
1.3.4 | 73861/020 | SINAPI | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "T", Ø3/4", COM TAMPA CEGA. | PÇ. | 7 | 9.82 | 11.345 | 26.44 | 14.34 | 0 | 7 | 100.38 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "T", Ø3/4", COM TAMPA CEGA.
1.3.5 | 73861/017 | SINAPI | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "X", Ø3/4", COM TAMPA CEGA. | PÇ. | 1 | 10.6 | 12.2462 | 26.44 | 15.48 | 0 | 1 | 15.48 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "X", Ø3/4", COM TAMPA CEGA.
1.4 |  |  | ILUMINAÇÃO | [10 empty] | ILUMINAÇÃO
1.4.1 | 73953/006 | SINAPI | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 4 | 73.32 | 95.01 | 26.44 | 120.13 | 0 | 4 | 480.52 |  | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.4.2 | 74041/002 | SINAPI | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W | UN. | 3 | 37 | 63 | 26.44 | 79.66 | 0 | 3 | 238.98 |  | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W
1.5 |  |  | ATERRAMENTO E SPDA | [10 empty] | ATERRAMENTO E SPDA
1.5.1 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2. | M | 35 | 22.41 | 31.11 | 26.44 | 39.34 | 0 | 35 | 1376.9 |  | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2.
1.5.2 | 72315 | SINAPI | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN. | 6 | 17.12 | 25.6 | 26.44 | 32.37 | 0 | 6 | 194.22 |  | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM
1.5.3 | 83484 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M. | PÇ. | 4 | 47.99 | 61.62 | 26.44 | 77.91 | 0 | 4 | 311.64 |  | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M.
1.5.4 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 18.86 | 13.45 | 26.44 | 17.01 | 0 | 12 | 204.12 |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  |  | TOTAL ITEM 31.2 | [8 empty] | 7733 |  | TOTAL ITEM 31.2
33 |  |  | SALA DO QDG | [10 empty] | SALA DO QDG
33.1 |  |  | SALA DO QDG | [10 empty] | SALA DO QDG
1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | MOVIMENTO DE TERRA
1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO DE VALAS
1.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
1.1.1.1 | 60202 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M | M³ | 98.53 | 34.45 | 34.02 | 26.44 | 43.01 | 98.53 | 0 | 0 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50M
1.1.2 |  |  | ATERRO / REATERRO DE VALAS SEM OU COM COMPACTAÇÃO | [10 empty] | ATERRO / REATERRO DE VALAS SEM OU COM COMPACTAÇÃO
1.1.2.1 |  |  | ATERRO / REATERRO DE VALAS | [10 empty] | ATERRO / REATERRO DE VALAS
1.1.2.1.1 | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 95.88 | 13.65 | 4.83 | 26.44 | 6.11 | 95.88 | 0 | 0 |  | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
1.1.3 |  |  | CARGA, DESCARGA E/ OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | [10 empty] | CARGA, DESCARGA E/ OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
1.1.3.1 | 72885 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³ X KM | 16.55 | 1.03 | 1.37 | 26.44 | 1.73 | 16.55 | 0 | 0 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
1.1.3.2 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 3.31 | 0.81 | 0.96 | 26.44 | 1.21 | 4.31 | -1 |  |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
2 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
2.1 |  |  | ESTACAS | [10 empty] | ESTACAS
2.1.1 |  |  | ESTACA ESCAVADA | [10 empty] | ESTACA ESCAVADA
2.1.1.1 | 90808 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 40 | 21 | 59.34 | 26.44 | 75.03 | 40 | 0 | 0 |  | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015
2.2 |  |  | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS / CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS
2.2.1 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 25.2 | 22.96 | 29.01 | 26.44 | 36.68 | 39.6 | -14.4 |  |  | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X.
2.2.2 | 080202 | CPOS | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO | M³ | 146.97 | 25.02 | 27.46 | 26.44 | 34.72 | 0 | 146.97 | 5102.8 |  | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO
2.2.3 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² | 52.16 | 29.81 | 61.61 | 26.44 | 77.9 | 0 | 52.16 | 4063.26 |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
2.3 |  |  | ARMADURAS | [10 empty] | ARMADURAS
2.3.1 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO. | [10 empty] | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO.
2.3.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 517 | 5.9 | 9.44 | 26.44 | 11.94 | 450 | 67 | 799.98 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.4 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
2.4.1 | 110404 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³ | M³ | 4.28 | 238.25 | 231.91 | 26.44 | 293.23 | 2 | 2.28 | 668.56 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³
2.4.2 |  |  | CONCRETO BOMBEADO | [10 empty] | CONCRETO BOMBEADO
2.4.2.1 | 110132 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 6.05 | 336.65 | 311.94 | 26.44 | 394.42 | 6.05 | 0 | 0 |  | CONCRETO USINADO, FCK=30MPA - PARA BOMBEAMENTO
2.5 |  |  | LAJE PRÉ FABRICADA | [10 empty] | LAJE PRÉ FABRICADA
2.5.1 |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA | [10 empty] | LAJE PRÉ-MOLDADA
2.5.1.1 | 74202/001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M² | 27.9 | 90.89 | 59.9 | 26.44 | 75.74 | 0 | 27.9 | 2113.15 |  | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
2.6 |  |  | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS | [10 empty] | LASTROS / FUNDAÇÕES DIRETAS
2.6.1 |  |  | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME. | [10 empty] | LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDAÇÕES EM BALDRAME.
2.6.1.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 0.22 | 74.28 | 88.38 | 26.44 | 111.75 | 0.22 | 0 | 0 |  | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
3 |  |  | PAREDE E PAINÉIS | [10 empty] | PAREDE E PAINÉIS
3.1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
3.1.1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | [10 empty] | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
3.1.1.1 | 87454 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 84.2 | 47.49 | 43.14 | 26.44 | 54.55 | 84.2 | 0 | 0 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
4 |  |  | ESQUADRIAS | [10 empty] | ESQUADRIAS
4.1 |  |  | PORTA E/OU TAMPA DE FERRO | [10 empty] | PORTA E/OU TAMPA DE FERRO
4.1.1 |  |  | PORTA DE FERRO DE ABRIR | [10 empty] | PORTA DE FERRO DE ABRIR
4.1.1.1 | 240206 | CPOS | PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA | M² | 15.48 | 288.04 | 580.57 | 26.44 | 734.07 | 0 | 15.48 | 11363.4 |  | PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA
4.2 |  |  | JANELA DE ALUMÍNIO | [10 empty] | JANELA DE ALUMÍNIO
4.2.1 |  |  | JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO | [10 empty] | JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO
4.2.1.1 | 250106 | CPOS | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIMAR, SOB MEDIDA | M² | 2.4 | 623.77 | 536.9 | 26.44 | 678.86 | 0 | 2.4 | 1629.26 |  | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIMAR, SOB MEDIDA
5 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE/ IMPERMEABILIZAÇÕES | [10 empty] | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE/ IMPERMEABILIZAÇÕES
5.1 |  |  | CHAPISCO | [10 empty] | CHAPISCO
5.1.1 |  |  | CHAPISCO | [10 empty] | CHAPISCO
5.1.1.1 | 87872 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M² | 168.4 | 4.83 | 12.73 | 26.44 | 16.1 | 168.4 | 0 | 0 |  | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
5.2 |  |  | EMBOÇO | [10 empty] | EMBOÇO
5.2.1 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 168.4 | 18.93 | 27.13 | 26.44 | 34.3 | 0 | 168.4 | 5776.12 |  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
5.3 |  |  | REBOCO | [10 empty] | REBOCO
5.3.1 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M² | 168.4 | 12.45 | 23.78 | 26.44 | 30.07 | 0 | 168.4 | 5063.79 |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
5.4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA COM EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA. | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA COM EMULSÃO ASFÁLTICA E ACRÍLICA.
5.4.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES/ BALDRAMES/ MUROS DE ARRIMO / ALICERCES E REVESTIMENTO EM CONTATO COM SOLO - UTILIZAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2 DEMÃOS. | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES/ BALDRAMES/ MUROS DE ARRIMO / ALICERCES E REVESTIMENTO EM CONTATO COM SOLO - UTILIZAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2 DEMÃOS.
5.4.1.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS. | M² | 20.8 | 6.65 | 9.29 | 26.44 | 11.75 | 20.8 | 0 | 0 |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.
6 |  |  | PINTURAS | [10 empty] | PINTURAS
6.1 |  |  | PINTURA DE PAREDE | [10 empty] | PINTURA DE PAREDE
6.1.1 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EXTERNA / INTERNA S/ SELADOR | [10 empty] | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EXTERNA / INTERNA S/ SELADOR
6.1.1.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 168.4 | 8.39 | 9.69 | 26.44 | 12.25 | 0 | 168.4 | 2062.9 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
7 |  |  | COBERTURA | [10 empty] | COBERTURA
7.1 |  |  | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | [10 empty] | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO
7.1.1 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 45.03 | 36.33 | 84.16 | 26.44 | 106.41 | 0 | 45.03 | 4791.64 |  | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
7.2 | C_268-022 |  | FIXAÇÃO DA TELHA DE FIBROCIMENTO | UNID | 1 | 354.38 | 409.4152 | 26.44 | 517.66 | 0 | 1 | 517.66 |  | FIXAÇÃO DA TELHA DE FIBROCIMENTO
|  |  | TOTAL ITEM 33 | [8 empty] | 43952.52 |  | TOTAL ITEM 33
33.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SALA DO QDG) | [10 empty] | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SALA DO QDG)
|  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - SALA DE PAINÉIS | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE AUTOMAÇÃO E DIVERSOS - SALA DE PAINÉIS
1 |  |  | MONTAGEM ELÉTRICA | [10 empty] | MONTAGEM ELÉTRICA
1.1 | E-017 |  | INSTALAÇÃO DE PAINÉIS, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO. | CJ. | 1 | 1816.4 | 2098.4869 | 26.44 | 2653.33 | 0 | 1 | 2653.33 |  | INSTALAÇÃO DE PAINÉIS, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO.
1.2 | E-018 |  | MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO. | CJ. | 1 | 1089.84 | 1259.0922 | 26.44 | 1592 | 0 | 1 | 1592 |  | MONTAGEM DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO, CONFORME COMPOSIÇÃO EM ANEXO.
1.3 |  |  | FIOS E CABOS | [10 empty] | FIOS E CABOS
1.3.1 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 6.44 | 5.07 | 26.44 | 6.41 | 0 | 30 | 192.3 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.3.2 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 6.44 | 5.07 | 26.44 | 6.41 | 0 | 10 | 64.1 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.3.3 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR BRANCO | M | 100 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 100 | 205 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR BRANCO
1.3.4 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AMARELO | M | 100 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 100 | 205 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AMARELO
1.3.5 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL | M | 100 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 100 | 205 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL
1.3.6 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE | M | 100 | 1.73 | 1.62 | 26.44 | 2.05 | 0 | 100 | 205 |  | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE
1.3.7 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL | M | 100 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 100 | 284 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL
1.3.8 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO | M | 100 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 100 | 284 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO
1.3.9 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE | M | 100 | 2.28 | 2.25 | 26.44 | 2.84 | 0 | 100 | 284 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE
1.4 |  |  | ELETRODUTOS E AFINS | [10 empty] | ELETRODUTOS E AFINS
1.4.1 | 380404 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS | M | 15 | 19.86 | 20.7 | 26.44 | 26.17 | 0 | 15 | 392.55 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS
1.4.2 | 380412 | CPOS | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 2' - COM ACESSÓRIOS | M | 6 | 43.79 | 39.76 | 26.44 | 50.27 | 0 | 6 | 301.62 |  | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 2' - COM ACESSÓRIOS
1.4.3 | 73861/020 | SINAPI | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "T", Ø3/4", COM TAMPA CEGA. | CJ. | 3 | 9.82 | 11.345 | 26.44 | 14.34 | 0 | 3 | 43.02 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "T", Ø3/4", COM TAMPA CEGA.
1.4.4 | 73861/014 | SINAPI | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "LL", Ø3/4", COM TAMPA CEGA. | CJ. | 1 | 9.01 | 10.4093 | 26.44 | 13.16 | 0 | 1 | 13.16 |  | CAIXA DE LIGAÇÃO ("CONDULETE"), TIPO "LL", Ø3/4", COM TAMPA CEGA.
1.5 |  |  | ATERRAMENTO E SPDA | [10 empty] | ATERRAMENTO E SPDA
1.5.1 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2. | M | 30 | 22.41 | 31.11 | 26.44 | 39.34 | 0 | 30 | 1180.2 |  | CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 2.
1.5.2 | 72315 | SINAPI | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN. | 4 | 17.12 | 25.6 | 26.44 | 32.37 | 0 | 4 | 129.48 |  | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM
1.5.3 | 83484 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M. | PÇ. | 4 | 47.99 | 61.62 | 26.44 | 77.91 | 0 | 4 | 311.64 |  | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO Ø3/4"X3,0M.
1.5.4 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 18.86 | 13.45 | 26.44 | 17.01 | 0 | 12 | 204.12 |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
|  |  | TOTAL ITEM 33.2 | [8 empty] | 8749.52 |  | TOTAL ITEM 33.2
35 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO | [10 empty] | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | [10 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [10 empty] | LOCAÇÃO DA OBRA
1.1.1 | 73610 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO | M | 93.35 | 0.65 | 0.92 | 26.44 | 1.16 | 0 | 93.35 | 108.29 |  | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO
1.2 |  |  | ACESSOS E PASSADIÇOS | [10 empty] | ACESSOS E PASSADIÇOS
1.2.1 |  |  | PASSADIÇOS E TRAVESSIAS - MONTAGEM, MANUTENÇÃO E REMOÇÃO. | [10 empty] | PASSADIÇOS E TRAVESSIAS - MONTAGEM, MANUTENÇÃO E REMOÇÃO.
1.2.1.1 | 74219/001 | SINAPI | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M² | 10.27 | 38.39 | 51.52 | 26.44 | 65.14 | 0 | 10.27 | 668.99 |  | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES
1.2.1.2 | 74219/002 | SINAPI | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | M² | 31.8 | 33.68 | 46.27 | 26.44 | 58.5 | 0 | 31.8 | 1860.3 |  | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO DE VALAS
2.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS
2.1.1.1 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 42.88 | 10.22 | 3.37 | 26.44 | 4.26 | 0 | 42.88 | 182.67 |  | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
2.2 |  |  | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO. | [10 empty] | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO.
2.2.1 |  |  | REATERRO DE VALAS | [10 empty] | REATERRO DE VALAS
2.2.1.1 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 3.18 | 20.67 | 49.62 | 26.44 | 62.74 | 0 | 3.18 | 199.51 |  | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL
2.2.1.2 | 93379 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ /POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 7.43 | 7.8 | 13.36 | 26.44 | 16.89 | 0 | 7.43 | 125.49 |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ /POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
2.3 |  |  | ENVOLTÓRIA DE AREIA | [10 empty] | ENVOLTÓRIA DE AREIA
2.3.1 | 370 | SINAPI (INSUMO) | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 33.64 | 28.8 | 62.75 | 26.44 | 79.34 | 0 | 33.64 | 2669 |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
2.3.2 | 6111 | SINAPI (INSUMO) | SERVENTE | H | 0 | 9.84 | 12.02 | 26.44 | 15.2 | 0 | 0 | 0 |  | SERVENTE
2.4 |  |  | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | [10 empty] | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
2.4.1 | 72885 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³ X KM | 161.37 | 1.03 | 1.37 | 26.44 | 1.73 | 0 | 161.37 | 279.17 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
2.4.2 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 32.27 | 0.81 | 0.96 | 26.44 | 1.21 | 0 | 32.27 | 39.05 |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
2.5 |  |  | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO | [10 empty] | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO
2.5.1 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 247.38 | 3.24 | 5.53 | 26.44 | 6.99 | 0 | 247.38 | 1729.19 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
3 |  |  | DRENAGEM / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | [10 empty] | DRENAGEM / POÇOS DE VISITA E CAIXAS
3.1 |  |  | CAIXA DE INSPEÇÃO OU PASSAGEM 60 X 120CM TAMPA DE CONCRETO. | [10 empty] | CAIXA DE INSPEÇÃO OU PASSAGEM 60 X 120CM TAMPA DE CONCRETO.
3.1.1 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN. | 9 | 112.75 | 138.68 | 26.44 | 175.35 | 0 | 9 | 1578.15 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO
4 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS | [10 empty] | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS
4.1 |  |  | FORNECIMENTO E/ OU ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA. | [10 empty] | FORNECIMENTO E/ OU ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA.
4.1.1 |  |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV, PARA ESGOTO COM JE. | [10 empty] | ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV, PARA ESGOTO COM JE.
4.1.1.1 | 73888/003 | SINAPI | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | M | 68.43 | 2.58 | 2.92 | 26.44 | 3.69 | 0 | 68.43 | 252.51 |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
4.1.1.2 | 73888/009 | SINAPI | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 400 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | M | 24.92 | 2.95 | 8.3 | 26.44 | 10.49 | 0 | 24.92 | 261.41 |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 400 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
5 |  |  | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS | [10 empty] | MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, HIDROMECÂNICOS E DIVERSOS
5.1 | C_268-014 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DOS EQUIPAMENTOS OS SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES. | GB | 1 | 2503.22 | 2891.9701 | 26.44 | 3656.61 | 0 | 1 | 3656.61 |  | MONTAGEM HIDRÁULICA E HIDROMECÂNICA DOS EQUIPAMENTOS OS SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES.
|  |  | TOTAL ITEM 35 | [8 empty] | 13610.34 |  | TOTAL ITEM 35
37 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL | [10 empty] | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | [10 empty] | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [10 empty] | LOCAÇÃO DA OBRA
1.1.1 | 73610 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO | M | 300.67 | 0.65 | 0.92 | 26.44 | 1.16 | 0 | 300.67 | 348.78 |  | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO
1.2 |  |  | ACESSOS E PASSADIÇOS | [10 empty] | ACESSOS E PASSADIÇOS
1.2.1 |  |  | PASSADIÇOS E TRAVESSIAS - MONTAGEM, MANUTENÇÃO E REMOÇÃO. | [10 empty] | PASSADIÇOS E TRAVESSIAS - MONTAGEM, MANUTENÇÃO E REMOÇÃO.
1.2.1.1 | 74219/001 | SINAPI | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M² | 31.26 | 38.39 | 51.52 | 26.44 | 65.14 | 0 | 31.26 | 2036.28 |  | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES
1.2.1.2 | 74219/002 | SINAPI | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | M² | 31.8 | 33.68 | 46.27 | 26.44 | 42.58 | 0 | 31.8 | 1354.04 |  | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [10 empty] | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO DE VALAS
2.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS | [10 empty] | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS
2.1.1.1 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 176.87 | 10.22 | 3.37 | 26.44 | 4.26 | 0 | 176.87 | 753.47 |  | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
2.2 |  |  | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO | [10 empty] | ATERRO / REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO
2.2.1 |  |  | REATERRO DE VALAS | [10 empty] | REATERRO DE VALAS
2.2.1.1 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 20.42 | 20.67 | 49.62 | 26.44 | 62.74 | 0 | 20.42 | 1281.15 |  | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL
2.2.1.2 | 93379 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ /POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 47.64 | 7.8 | 13.36 | 26.44 | 16.89 | 0 | 47.64 | 804.64 |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ /POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
2.3 |  |  | ENVOLTÓRIA DE AREIA | [10 empty] | ENVOLTÓRIA DE AREIA
2.3.1 | 368 | SINAPI (INSUMO) | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 105.88 | 28.8 | 45.56 | 26.44 | 57.61 | 0 | 105.88 | 6099.75 |  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
2.3.2 | 6111 | SINAPI (INSUMO) | SERVENTE | H | 50.3 | 9.84 | 12.02 | 26.44 | 15.2 | 0 | 50.3 | 764.56 |  | SERVENTE
2.4 |  |  | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | [10 empty] | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS
2.4.1 | 72885 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³ X KM | 1047 | 1.03 | 1.37 | 26.44 | 1.73 | 0 | 1047 | 1811.31 |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
2.4.2 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M³ | 209.4 | 0.81 | 0.96 | 26.44 | 1.21 | 0 | 209.4 | 253.37 |  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
2.5 |  |  | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO | [10 empty] | COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO
2.5.1 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 992.21 | 3.24 | 5.53 | 26.44 | 6.99 | 0 | 992.21 | 6935.55 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
3 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS | [10 empty] | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS
3.1 |  |  | FORNECIMENTO E/ OU ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA. | [10 empty] | FORNECIMENTO E/ OU ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA.
3.1.1 |  |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV, PARA ÁGUA COM JE. | [10 empty] | ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV, PARA ÁGUA COM JE.
3.1.1.1 | 73888/003 | SINAPI | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | M | 225.43 | 1.84 | 2.92 | 26.44 | 3.69 | 0 | 225.43 | 831.84 |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
3.1.1.2 | 73888/002 | SINAPI | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | M | 58.71 | 1.47 | 2.34 | 26.44 | 2.96 | 0 | 58.71 | 173.78 |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
3.1.1.3 | 73888/001 | SINAPI | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | M | 1.19 | 1.1 | 1.75 | 26.44 | 2.21 | 0 | 1.19 | 2.63 |  | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
4 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4.1 |  |  | LASTROS / FUNDAÇÕES DIVERSAS | [10 empty] | LASTROS / FUNDAÇÕES DIVERSAS
4.1.1 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 0.02 | 74.28 | 88.38 | 26.44 | 111.75 | 0 | 0.02 | 2.24 |  | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
4.2 |  |  | CONCRETOS | [10 empty] | CONCRETOS
4.2.1 | 110404 | CPOS | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³ | M³ | 0.02 | 238.25 | 231.91 | 26.44 | 293.23 | 0 | 0.02 | 5.86 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³
4.2.2 | 110132 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 0.13 | 336.65 | 311.94 | 26.44 | 394.42 | 0 | 0.13 | 51.27 |  | CONCRETO USINADO, FCK=30MPA - PARA BOMBEAMENTO
4.3 |  |  | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | [10 empty] | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS
4.3.1 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 1.33 | 22.96 | 29.01 | 26.44 | 36.68 | 0 | 1.33 | 48.78 |  | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X.
5 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE/ IMPERMEABILIZAÇÕES | [10 empty] | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE/ IMPERMEABILIZAÇÕES
5.1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES/ BALDRAMES/ MUROS DE ARRIMO / ALICERCES E REVESTIMENTO EM CONTATO COM SOLO - UTILIZAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2 DEMÃOS. | [10 empty] | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES/ BALDRAMES/ MUROS DE ARRIMO / ALICERCES E REVESTIMENTO EM CONTATO COM SOLO - UTILIZAÇÃO DE TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2 DEMÃOS.
5.1.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS. | M² | 1.66 | 6.65 | 9.29 | 26.44 | 11.75 | 0 | 1.66 | 19.51 |  | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS,COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.
|  |  | TOTAL ITEM 37 | [8 empty] | 23578.81
|  |  | TOTAL - OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | [8 empty] | 6517321.95 |  | TOTAL - OBRAS CIVIS E SERVIÇOS
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2017-02-01
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRA E SERVIÇO | 2017-03-01
|  | COT | COTAÇAO DE MERCADO | 2017-02-01
Item Componente do BDI
|  |  | Administração Central |  |  |  |  | 3%
|  |  | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.5%
|  |  | Risco |  |  |  |  | 1.1%
|  |  | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.94%
|  |  | Lucro |  |  |  |  | 4.01%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  |  | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  |  | 5%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Com desoneração) |  |  |  |  | 4.5%
|  |  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  |  | 25.1%
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  |  | 26.44%
QUANTIDADES MERAMENTES ILUSTRATIVAS, SENDO QUE SERA OBTIVO EXATIDAO APOS PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES. O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI.
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I1 - I2 - I3)

## MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA
|  |  | Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS | [14 empty] | 1.31 | %
DATA BASE: MARÇO 2017
|  |  | ARQUIVO: 051 - O - 1558 - 20 - 001_0 | [13 empty] | Controle Renato
[16 empty] | Página PDF | FORNECEDOR
Preço a procurar nas cotações
Preço atualizado cotações
HIDRÁULICA PESADA | HIDRÁULICA LEVE | ELÉTRICA | Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | Unidade | Quantidade Plan. Base | Preço Unitário (R$) | Preço Unitário | BDI (%) | Preço Unitário C/ BDI (R$) | Quantidade Acumulada Medição 10 | Quantidade à Licitar | Valor acumulado atual (R$)
|  |  | 3 |  |  | DISTRIBUIÇÃO GERAL
|  |  | 1 |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos, de Automação e Diversos - Distribuição Geral
|  |  | 1.1 |  |  | Fios e Cabos
|  | elétrica | 1.1.1 | COT-E-052 |  | Cabo multipolar de cobre, classe 750V, isolação em composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Três veias de seção nominal 2,5mm². | m | 371 | 4.4 | 5.764 | 16.8 | 6.73 | 0 | 371 | 2496.83
|  | elétrica | 1.1.2 | COT-E-049 |  | Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Três veias de seção nominal 1,5 mm². | m | 75 | 3.26 | 4.2706 | 16.8 | 4.99 | 0 | 75 | 374.25
|  | elétrica | 1.1.4 | COT-E-050 |  | Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Três veias de seção nominal 4 mm². | m | 155 | 7.17 | 9.3927 | 16.8 | 10.97 | 0 | 155 | 1700.35
|  | elétrica | 1.1.5 | COT-E-051 |  | Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Três veias de seção nominal 6 mm². | m | 325 | 10.23 | 13.4013 | 16.8 | 15.65 | 0 | 325 | 5086.25
|  | elétrica | 1.1.6 | COT-E-008 |  | Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Três veias de seção nominal 10 mm². | m | 355 | 12.24 | 16.0344 | 16.8 | 18.73 | 0 | 355 | 6649.15
|  | elétrica | 1.1.7 | COT-E-005 |  | Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto tipo termoplástico PVC preto, veias distintas pela cor. Quatro veias de seção nominal 2,5 mm². | m | 45 | 4.26 | 5.5806 | 16.8 | 6.52 | 0 | 45 | 293.4
|  | elétrica | 1.1.8 | COT-E-003 |  | Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Quatro veias de seção nominal 10 mm². | m | 780 | 16.04 | 21.0124 | 16.8 | 24.54 | 0 | 780 | 19141.2
|  | elétrica | 1.1.9 | COT-E-004 |  | Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Quatro veias de seção nominal 16 mm². | m | 135 | 25.07 | 32.8417 | 16.8 | 38.36 | 0 | 135 | 5178.6
|  | elétrica | 1.1.10 | COT-E-007 |  | Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Quatro veias de seção nominal 35 mm². | m | 535 | 53.07 | 69.5217 | 16.8 | 81.2 | 0 | 535 | 43442
|  | elétrica | 1.1.11 | COT-E-054 |  | Cabo para controle / instrumentação, condutores de cobre, classe 300 V, isolação em composto termoplástico tipo PVC, blindagem coletiva por malha de cobre. Três (3) pares de seção nominal 1,0 mm². | m | 315 | 6.51 | 8.5281 | 16.8 | 9.96 | 0 | 315 | 3137.4
|  | elétrica | 1.1.12 | COT-E-055 |  | Cabo para controle / instrumentação, condutores de cobre, classe 300 V, isolação em composto termoplástico tipo PVC, blindagem coletiva por malha de cobre. Uma (1) terna de seção nominal 1,0 mm². | m | 810 | 3.63 | 4.7553 | 16.8 | 5.55 | 0 | 810 | 4495.5
|  |  | 1.2 |  |  | Eletrodutos e afins
|  |  | 1.2.1 | 21129 | SINAPI (INSUMO) | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1/2", PAREDE DE 0,90 MM | M | 3 | 6.34 | 4.32 | 16.8 | 5.05 | 0 | 3 | 15.15
|  |  | 1.2.2 | 21132 | SINAPI (INSUMO) | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PESADO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 2,25 MM | M | 15 | 60.84 | 55.71 | 16.8 | 65.07 | 0 | 15 | 976.05
|  |  | 1.2.3 | 2446 | SINAPI (INSUMO) | ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIVALENTE | M | 675 | 8.05 | 8.3 | 16.8 | 9.69 | 0 | 675 | 6540.75
|  |  | 1.2.4 | COT-E-023 |  | Eletroduto flexível de PEAD com corrugação anelar ou helicoidal, Ø 4". | m | 3200 | 3.43 | 4.4933 | 16.8 | 5.25 | 0 | 3200 | 16800
|  |  | 1.2.5 | COT-E-088 |  | Eletroduto flexível de PEAD com corrugação anelar ou helicoidal, Ø 6". | m | 75 | 25.9 | 33.929 | 16.8 | 39.63 | 0 | 75 | 2972.25
|  |  | 1.2.6 | 2668 | SINAPI (INSUMO) | TAMPAO/TERMINAL 2" P/ DUTOS TP KANAFLEX | UN. | 116 | 3.44 | 3.54 | 16.8 | 4.13 | 0 | 116 | 479.08
|  |  | 1.2.7 | 2662 | SINAPI (INSUMO) | TAMPAO/TERMINAL 4" P/ DUTOS TP KANAFLEX | UN. | 428 | 9.51 | 9.8 | 16.8 | 11.45 | 0 | 428 | 4900.6
|  |  | 1.2.8 | 2665 | SINAPI (INSUMO) | Tampão / terminal para eletroduto flexível de PEAD, Ø 6". | pç. | 28 | 17.56 | 23.0036 | 16.8 | 26.87 | 0 | 28 | 752.36
|  |  | 1.3 |  |  | Iluminação Externa
|  | elétrica | 1.3.1 | E-030 |  | Luminária para iluminação pública tipo pétala, corpo em alumínio fundido, soquete tipo E-40, para lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão de 150 W, com vidro plano, completa com lâmpada, reator, ignitor e capacitor para correção do fator de potência. | cj. | 26 | 351.39 | 460.3209 | 16.8 | 537.65 | 0 | 26 | 13978.9
|  | elétrica | 1.3.2 | COT-E-119 |  | Suporte para duas luminárias tipo pétala, para poste com Ø de topo 60 mm e apoio de luminárias com Ø 60,3 mm. | pç. | 26 | 159.95 | 209.5345 | 16.8 | 244.74 | 0 | 26 | 6363.24
|  |  | 1.4 |  |  | Aterramento Geral
|  | elétrica | 1.4.1 | COT-E-103 |  | Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite. | pç. | 2 | 180 | 235.8 | 16.8 | 275.41 | 0 | 2 | 550.82
|  | elétrica | 1.4.2 | COT-E-074 |  | Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de ignição. | pç. | 78 | 17.5 | 22.925 | 16.8 | 26.78 | 0 | 78 | 2088.84
[6 empty] | TOTAL | 3 | [7 empty] | 148412.97
|  |  | 5 |  |  | POSTE DE ENTRADA
|  |  | 1 |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos, de Automação e Diversos - Poste de Entrada
|  |  | 1.1 |  |  | Poste de concreto circular
|  | elétrica | 1.1.1 | COT-E-032 |  | Poste de concreto armado circular 11,00m x 1000daN. | un | 1 | 1845 | 2416.95 | 16.8 | 2823 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1.2 |  |  | Materiais Elétricos de Média Tensão
|  |  | 1.2.1 | 11272 | SINAPI (INSUMO) | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN. | 3 | 2.45 | 3.82 | 16.8 | 4.46 | 3 | 0
|  |  | 1.2.2 | 25003 | SINAPI (INSUMO) | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | 10 | 16.32 | 23.18 | 16.8 | 27.07 | 10 | 0 | 0
|  |  | 1.2.3 | 5047 | SINAPI (INSUMO) | CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A | UN. | 3 | 221.64 | 253.37 | 16.8 | 295.94 | 3 | 0 | 0
|  |  | 1.2.4 | 13343 | SINAPI (INSUMO) | KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO | UN. | 9 | 24.52 | 30.08 | 16.8 | 35.13 | 9 | 0 | 0
|  | elétrica | 1.2.5 | COT-E-077 |  | Conector paralelo de bronze estanhado | pç | 3 | 4.36 | 5.7116 | 16.8 | 6.67 | 0 | 3 | 20.01
|  |  | 1.2.6 | 10510 | SINAPI (INSUMO) | CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO, OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *2,4* M, SECAO *9 X 11,5*CM | UN. | 4 | 116.81 | 65.62 | 16.8 | 76.64 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 545.72
|  |  | 1.2.7 | 3405 | SINAPI (INSUMO) | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | UN. | 6 | 117.64 | 72.82 | 16.8 | 85.05 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 824.4
|  | elétrica | 1.2.8 | COT-E-099 |  | Mão francesa plana | pç | 2 | 6.3 | 8.253 | 16.8 | 9.64 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.72
|  |  | 1.2.9 | 4273 | SINAPI (INSUMO) | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA | UN. | 3 | 386.44 | 267.98 | 16.8 | 313 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | elétrica | 1.2.10 | COT-E-116 |  | Sela para cruzeta de madeira | pç | 4 | 8.4 | 11.004 | 16.8 | 12.85 | 0 | 4 | 51.4 |  |  |  |  | 0
|  | elétrica | 1.2.11 | COT-E-120 |  | Suporte para escada | pç | 1 | 350.83 | 459.5873 | 16.8 | 536.8 | 0 | 1 | 536.8 |  |  |  |  | 0
|  | elétrica | 1.2.12 | COT-E-121 |  | Suporte para fixação de pára-raio e corta circuíto fusível ("Suporte tipo Z"). | pç | 6 | 47.94 | 62.8014 | 16.8 | 73.35 | 12 | -6 | -440.1 |  |  |  |  | 335.94
|  | elétrica | 1.2.13 | COT-E-123 |  | Suporte reforçado para fixação de transformador, 285 mm. | pç | 2 | 184.72 | 241.9832 | 16.8 | 282.64 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 431.5
|  |  | 1.3 |  |  | Equipamentos de Baixa Tensão | [13 empty] | 0
|  | elétrica | 1.3.1 | COT-E-086 |  | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada, ajustável, corrente nominal de 630 A, tensão máxima de operação 690 Vca. | pç | 1 | 1002.59 | 1313.3929 | 16.8 | 1534.04 | 0 | 1 | 1534.04 |  |  |  |  | 0
|  |  | 1.4 |  |  | Materiais Elétricos de Baixa Tensão | [13 empty] | 0
|  |  | 1.4.1 | 13346 | SINAPI (INSUMO) | Isolador roldana para o neutro da concessionária | pç | 1 | 6.11 | 8.0041 | 16.8 | 9.35 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.14 | 00000792 BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4" UN C 2,42
|  |  | 1.4.2 | 985 | SINAPI (INSUMO) | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 10 | 4.17 | 4.43 | 16.8 | 5.17 | 0 | 10 | 51.7 |  |  |  |  | 0
0
0
|  | elétrica | 1.4.3 | COT-E-046 |  | Bucha/arruela para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 4". | pç. | 5 | 4.22 | 5.5282 | 16.8 | 6.46 | 0 | 5 | 32.3
|  |  | 1.4.4 | 855 | SINAPI (INSUMO) | Bucha/arruela para eletroduto de PVC, Ø 1". | pç. | 2 | 0.69 | 0.9039 | 16.8 | 1.06 | 0 | 2 | 2.12
|  |  | 1.4.5 | 1878 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN. | 3 | 42.97 | 31.48 | 16.8 | 36.77 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 150.57
|  |  | 1.4.6 | 1883 | SINAPI (INSUMO) | Curva de 135º para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 4". | pç. | 1 | 34.25 | 44.8675 | 16.8 | 52.41 | 2 | -1 | -52.41 |  |  |  |  | 40
|  |  | 1.4.7 | 2683 | SINAPI (INSUMO) | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | 6 | 30.71 | 22.4 | 16.8 | 26.16 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 215.22
|  |  | 1.4.8 | 1895 | SINAPI (INSUMO) | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN. | 8 | 35.18 | 17.89 | 16.8 | 20.9 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 328.72
|  |  | 1.5 |  |  | Aterramento
|  | elétrica | 1.5.1 | COT-E-057 |  | Caixa de inspeção do terra com tampa, Ø250 mm. | pç | 1 | 29.48 | 38.6188 | 16.8 | 45.11 | 0 | 1 | 45.11 |  |  |  |  | 0
|  |  | 1.6 |  |  | Caixas Padrão Concessionária | [13 empty] | 0
|  |  | 1.6.1 | 1066 | SINAPI (INSUMO) | Caixa de proteção para medidor horo-sazonal, tipo "M", conforme padrões da concessionária local. | pç. | 1 | 865.92 | 1134.3552 | 16.8 | 1324.93 | 0 | 1 | 1324.93 |  |  |  |  | 0
|  |  | 1.6.2 | 1061 | SINAPI (INSUMO) | Caixa de proteção, conforme padrões da concessionária local. | pç | 1 | 204.48 | 267.8688 | 16.8 | 312.87 | 0 | 1 | 312.87 |  |  |  |  | 0
|  | elétrica | 1.6.3 | COT-E-071 |  | Caixa de proteção para disjuntor, tipo "T", conforme padrões da concessionária local. | pç | 1 | 689.91 | 903.7821 | 16.8 | 1055.62 | 0 | 1 | 1055.62 |  |  |  |  | 0
|  |  | 1.7 |  |  | Ferragens | [13 empty] | 0
|  | elétrica | 1.7.1 | COT-E-042 |  | Arruela quadrada de 34mm com furo de ø 12mm. | pç | 9 | 1.97 | 2.5807 | 16.8 | 3.01 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20.7
|  | elétrica | 1.7.2 | COT-E-043 |  | Arruela quadrada de 58mm com furo de ø 18mm. | pç | 3 | 2.89 | 3.7859 | 16.8 | 4.42 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.14
|  |  | 1.7.3 | 5077 | SINAPI (INSUMO) | GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8 " X 9 | KG | 6 | 6.34 | 6.9 | 16.8 | 8.06 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 1.7.4 | 442 | SINAPI (INSUMO) | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA | UN. | 3 | 2.33 | 2.62 | 16.8 | 3.06 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | elétrica | 1.7.5 | COT-E-105 |  | Parafuso de cabeça abaulada M16x115mm. | pç | 9 | 4.85 | 6.3535 | 16.8 | 7.42 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50.94
|  |  | 1.7.6 | 436 | SINAPI (INSUMO) | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA | UN. | 3 | 3.73 | 4.44 | 16.8 | 5.19 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.08
|  |  | 1.7.7 | 11790 | SINAPI (INSUMO) | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN. | 3 | 9.25 | 11.77 | 16.8 | 13.75 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32.4
|  |  | 1.7.8 | 4337 | SINAPI (INSUMO) | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UN. | 18 | 0.43 | 1.72 | 16.8 | 2.01 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9
|  |  | 1.8 |  |  | Vedação
|  |  | 1.8.1 | 7328 | SINAPI (INSUMO) | Massa de calafetar para vedação. | kg | 1 | 16.47 | 21.5757 | 16.8 | 25.2 | 0 | 1 | 25.2
[6 empty] | TOTAL | 5 | [7 empty] | 4499.59
|  |  | 7 |  |  | CAIXA DO MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos, Hidromecânicos e Diversos
|  |  | 1 |  |  | Caixa de Abrigo para Medidor de Vazão
|  |  | 1.1 |  |  | Tubulação em Ferro Fundido
H Pesada |  |  | 1.1.1 | COT-H-434 |  | Tubo com flanges Ø 400 mm, l= 0,80 m, FºFº, flanges conforme ISO 2531 PN - 10. | pç | 1 | 2147.4 | 2813.094 | 16.8 | 3285.69 | 0 | 1 | 3285.69
H Pesada |  |  | 1.1.2 | COT-H-435 |  | Tubo com flanges Ø 400 mm, L= 0,50 m. Conforme ISO 2531 PN- 10. | pç | 1 | 980 | 1283.8 | 16.8 | 1499.48 | 0 | 1 | 1499.48
|  |  | 1.2 |  |  | Conexões em Ferro Fundido
H Pesada |  |  | 1.2.1 | COT-H-348 |  | Junta de desmontagem travada axialmente, com flanges, Ø 400 mm. Conforme ISO 2531 PN - 10. | pç | 1 | 4734.4 | 6202.064 | 16.8 | 7244.01 | 0 | 1 | 7244.01
H Pesada |  |  | 1.2.2 | COT-H-430 |  | Toco com flanges, aba de vedação Ø 400mm, L= 0,70 m, ISO 2531 PN- 10. | pç | 2 | 1200 | 1572 | 16.8 | 1836.1 | 0 | 2 | 3672.2
H Pesada |  |  | 1.2.3 | C_268-044 |  | Acessórios para flanges Ø 400 mm, composto por uma arruela e 16 parafusos por junta, diâmetro do parafuso: 24 mm e 100 mm de comprimento | cj | 5 | 378.23 | 495.4813 | 16.8 | 578.72 | 0 | 5 | 2893.6
H Pesada |  |  | 1.2.4 | C_268-063 |  | Acessório para flanges enterradas, Ø 400 mm | cj | 2 | 290.18 | 380.1358 | 16.8 | 444 | 0 | 2 | 888
|  |  | 1.3 |  |  | Materiais Diversos
|  |  | 1.3.1 | 00021075 | SINAPI (INSUMO) | Tampão em ferro fundido, Ø 900 mm. | pç | 1 | 895.78 | 1173.4718 | 16.8 | 1370.62 | 0 | 1 | 1370.62
|  |  | 1.3.2 | COT-H-350 |  | Escada L=1,75 m, em fibra de vidro. Conforme Especificação da SABESP Nº 0100-400-E66. | pç | 1 | 618 | 809.58 | 16.8 | 945.59 | 0 | 1 | 945.59
[6 empty] | TOTAL | 7 | [7 empty] | 21799.19
|  |  | 9 |  |  | ESTRUTURA DE CHEGADA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos, Hidromecânicos e Diversos
|  |  | 1 |  |  | Estrutura de Chegada
|  |  | 1.1 |  |  | Válvula, Registros e Comportas
|  |  | 1.1.1 | COT-H-001 |  | Registro de gaveta c/ flanges ISO 2531 classe PN-10, corpo curto e cunha de borracha, Ø400mm, acionamento manual por volante. | pç | 2 | 7268.3 | 7500 | 16.8 | 8760 | 0 | 2 | 17520
|  |  | 1.2 |  |  | Tubulação em Ferro Fundido
H Pesada |  |  | 1.2.1 | COT-H-002 |  | Tubo c/ ponta e flange Ø 400mm, l = 3,90 m, ISO 2531 PN-10, conforme NBR 7675. | pç | 1 | 3680 | 4820.8 | 16.8 | 5630.69 | 0 | 1 | 5630.69
H Pesada |  |  | 1.2.2 | COT-H-003 |  | Tubo c/ ponta e flange Ø 500mm, l =3,80 m, ISO 2531 PN-10, conforme NBR 7675. | pç | 1 | 4900 | 6419 | 16.8 | 7497.39 | 0 | 1 | 7497.39
H Pesada |  |  | 1.2.3 | COT-H-004 |  | Tubo c/ pontas Ø 500mm, l = 2,35 m | pç | 1 | 2300 | 3013 | 16.8 | 3519.18 | 0 | 1 | 3519.18
H Pesada |  |  | 1.2.4 | COT-H-005 |  | Tubo c/ ponta e flange Ø 400mm, l = 1,25 m, ISO 2531 PN-10,conforme NBR 7675. | pç | 1 | 1460.85 | 1913.7135 | 16.8 | 2235.22 | 0 | 1 | 2235.22
H Pesada |  |  | 1.2.5 | COT-H-006 |  | Tubo c/ flanges Ø 400mm, l = 1,41m, ISO 2531 PN-10, conforme NBR 7675. | pç | 2 | 2485.7 | 3256.267 | 16.8 | 3803.32 | 0 | 2 | 7606.64
H Pesada |  |  | 1.2.6 | COT-H-067 |  | Tubo c/ flanges Ø 400mm, l = 0,55 m, ISO 2531 PN-10, conforme NBR 7675. | pç | 2 | 1200 | 1572 | 16.8 | 1836.1 | 0 | 2 | 3672.2
|  |  | 1.3 |  |  | Conexões em Ferro Fundido
H Pesada |  |  | 1.3.1 | COT-H-008 |  | Curva 90º c/ bolsas ISO 2531 PN-10, Ø400mm, conforme NBR 7675. | pç | 1 | 2124.97 | 2783.7107 | 16.8 | 3251.37 | 0 | 1 | 3251.37
H Pesada |  |  | 1.3.2 | COT-H-009 |  | Extremidade ponta e flange c/ aba de vedação Ø400mm. Flange conf. ISO 2531 PN-10. | pç | 3 | 1188 | 1556.28 | 16.8 | 1817.74 | 0 | 3 | 5453.22
H Pesada |  |  | 1.3.3 | COT-H-010 |  | Extremidade ponta e flange c/ aba de vedação Ø500mm. Flange conf. ISO 2531 PN-10. | pç | 1 | 3587.24 | 4699.2844 | 16.8 | 5488.76 | 0 | 1 | 5488.76
H Pesada |  |  | 1.3.4 | COT-H-011 |  | Curva 90º c/ bolsas ISO 2531 PN-10, Ø500mm, conforme NBR 7675. | pç | 2 | 3844 | 5035.64 | 16.8 | 5881.63 | 0 | 2 | 11763.26
H Pesada |  |  | 1.3.5 | COT-H-012 |  | Tê com flangesØ 500mm, conforme NBR 7675 - ISO 2531 PN-10. | pç | 1 | 5832.92 | 7641.1252 | 16.8 | 8924.83 | 0 | 1 | 8924.83
|  |  | 1.3.6 | COT-H-013 |  | Redução concêntrica com flanges Ø 500mm x Ø 400mm ISO 2531 PN-10. | pç | 2 | 2671 | 4380.12 | 16.8 | 5115.98 | 0 | 2 | 10231.96 | 23 | CAETANO
H Pesada |  |  | 1.3.7 | COT-H-014 |  | Curva 90º c/ flanges ISO 2531 PN-10, Ø400mm, conforme NBR 7675. | pç | 4 | 2983.2 | 3907.992 | 16.8 | 4564.53 | 0 | 4 | 18258.12
|  |  | 1.4 |  |  | Tubulação em aço inox - chegada dos produtos químicos
| H Leve |  | 1.4.1 | COT-H-454 |  | Tubo com roscas ∅1/2" classe 150 psiem aço inox tp 304. Conforme Norma A351/06 | m | 17 | 24 | 31.44 | 16.8 | 36.72 | 0 | 17 | 624.24
| H Leve |  | 1.4.2 | COT-H-455 |  | Tubo com roscas ∅2" classe 150 psi, 10 ∅10mm em aço inox tp 304. Conforme Norma A351/06 | m | 12 | 91 | 119.21 | 16.8 | 139.24 | 0 | 12 | 1670.88
| H Leve |  | 1.4.3 | COT-H-456 |  | Tubo com roscas ∅1" classe 150 psi em aço inox tp 304. Conforme Norma A351/06 | m | 2.2 | 43 | 56.33 | 16.8 | 65.79 | 0 | 2.2 | 144.74
|  |  | 1.5 |  |  | Conexões em aço inox
| H Leve |  | 1.5.1 | COT-H-457 |  | Curva 90º ∅1/2" classe 150 psi em aço inox tp 304. Conforme Norma A351/06 | pç | 8 | 5 | 6.55 | 16.8 | 7.65 | 0 | 8 | 61.2
| H Leve |  | 1.5.2 | COT-H-458 |  | Tê ∅1" x ∅1" classe 150 psi em aço inox tp 304. Conforme Norma A351/06 | pç | 2 | 18 | 23.58 | 16.8 | 27.54 | 0 | 2 | 55.08
| H Leve |  | 1.5.3 | COT-H-459 |  | Curva 90º ∅2" classe 150 psi em aço inox tp 304. Conforme Norma A351/06 | pç | 8 | 35 | 45.85 | 16.8 | 53.55 | 0 | 8 | 428.4
| H Leve |  | 1.5.4 | COT-H-460 |  | Tê ∅2" classe 150 psi em aço inox tp 304. Conforme Norma A351/06 | pç | 1 | 50 | 65.5 | 16.8 | 76.5 | 0 | 1 | 76.5
|  |  | 1.6 |  |  | Materiais Diversos
|  |  | 1.6.1 | COT-H-015 |  | Guarda corpo h = 1,10 m em perfis estruturais em resina éster vinílica pultrudada reforçada com fibra de vidro. | m | 3.5 | 213.12 | 279.1872 | 16.8 | 326.09 | 0 | 3.5 | 1141.32
|  |  | 1.6.2 | C_268-044 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø 400mm. | cj | 13 | 378.23 | 495.4813 | 16.8 | 578.72 | 0 | 13 | 7523.36
|  |  | 1.6.3 | C_268-045 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø 500mm. | cj | 4 | 493.56 | 646.5636 | 16.8 | 755.19 | 0 | 4 | 3020.76
|  |  | 1.6.4 | COT-H-495 |  | Braçadeira para fixação de tubulação ∅1/2" em aço inox | pç | 10 | 2.15 | 2.8165 | 16.8 | 3.29 | 0 | 10 | 32.9
|  |  | 1.6.5 | COT-H-496 |  | Braçadeira para fixação de tubulação ∅2" em aço inox | pç | 3 | 5.19 | 6.7989 | 16.8 | 7.94 | 0 | 3 | 23.82
|  |  | 1.6.6 | COT-H-461 |  | Bujão de cabeça sextavada ∅2" classe 150 psi em aço inox tp 304. Conforme Norma A351/06 | pç | 2 | 21 | 27.51 | 16.8 | 32.13 | 0 | 2 | 64.26
|  |  | 1.6.7 | COT-H-462 |  | Bujão de cabeça sextavada ∅1/2" classe 150 psi em aço inox tp 304. Conforme Norma A351/06 | pç | 4 | 3.5 | 4.585 | 16.8 | 5.36 | 0 | 4 | 21.44
|  |  | 1.6.8 | COT-H-463 |  | Bucha de redução sextavada ∅1/2" x ∅1" em aço inox tp 304. Conforme Norma A351/06 | pç | 2 | 9.81 | 12.8511 | 16.8 | 15.01 | 0 | 2 | 30.02
[6 empty] | TOTAL | 9 | [7 empty] | 125971.76
|  |  | 11 |  |  | PLATAFORMA METÁLICA ENTRE OS FLOCULADORES E A ESTRUTURA DE CHEGADA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos, Hidromecânicos e Diversos
|  |  | 1 |  |  | Plataforma Metálica entre os floculadores e a estrutura de chegada
|  |  | 1.1 | 4767 | SINAPI (INSUMO) | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 | M | 9.9 | 77.66 | 82.43 | 16.8 | 96.28 | 0 | 9.9 | 953.17
|  |  | 1.2 | 000001332 | SINAPI (INSUMO) | Chapa de aço Grossa Preta 3/8" 74,695 Kg / m² | kg | 384.68 | 2.78 | 3.6418 | 16.8 | 4.25 | 0 | 384.68 | 1634.89
|  |  | 1.3 | 11977 | SINAPI (INSUMO) | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN. | 24 | 5.66 | 7.23 | 16.8 | 8.44 | 0 | 24 | 202.56
[6 empty] | TOTAL | 11 | [7 empty] | 2790.62
|  |  | 13 |  |  | MÓDULO DE TRATAMENTO
|  |  | 13.1 |  |  | MÓDULO DE TRATAMENTO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos, Hidromecânicos e Diversos
|  |  | 1 |  |  | Floculadores
|  |  | 1.1 |  |  | Equipamentos
|  |  | 1.1.1 | COT-H-018 |  | Misturador de fluxo axial tipo turbina com dispositivo de quebra-vórtice. | cj | 8 | 19904 | 21300 | 16.8 | 24878.4 | 0 | 8 | 199027.2 | 30, 28, 35 | SIGMA
|  |  | 1.2 |  |  | Tubulação em Ferro Fundido
|  |  | 1.2.1 | COT-H-019 |  | Tubo com flanges Ø 150mm, l = 0,80m. | pç | 1 | 861.37 | 1128.3947 | 16.8 | 1317.97 | 0 | 1 | 1317.97
|  |  | 1.2.2 | COT-H-020 |  | Tubo com flanges Ø 150mm, l = 5,80m. | pç | 1 | 1772.14 | 2321.5034 | 16.8 | 2711.52 | 0 | 1 | 2711.52
|  |  | 1.3 |  |  | Conexões em Ferro Fundido
|  |  | 1.3.1 | COT-H-021 |  | Extremidade ponta e flange com aba de vedação, Ø 150mm (l = ajustar em campo). | pç | 2 | 278.13 | 364.3503 | 16.8 | 425.56 | 0 | 2 | 851.12
|  |  | 1.3.2 | COT-H-022 |  | Curva 90º com flanges Ø 150mm | pç | 4 | 252.72 | 331.0632 | 16.8 | 386.68 | 0 | 4 | 1546.72
|  |  | 1.3.3 | COT-H-023 |  | Toco com flanges e aba de vedação Ø 150mm, l = 0,70m. | pç | 2 | 320.79 | 420.2349 | 16.8 | 490.83 | 0 | 2 | 981.66
|  |  | 1.4 |  |  | Válvulas
|  |  | 1.4.1 | COT-H-024 |  | Registro de gaveta chato com flanges e cabeçote Ø 150mm. | pç | 2 | 639.58 | 900 | 16.8 | 1051.2 | 0 | 2 | 2102.4 |  | ARAUJO
|  |  | 1.5 |  |  | Estruturas em Aço Carbono
|  |  | 1.5.1 | COT-H-025 |  | Passarela de acesso à laje do floculador (12,40 x 2,0m) - estrutura metálica. | cj | 1 | 12896 | 13100 | 16.8 | 15300.8 | 0 | 1 | 15300.8 | 233 | LEMIFER
|  |  | 1.5.2 | COT-H-026 |  | Escada metálica para acesso à laje do floculador (7,50 X 1,00 m, altura=4,50m). | cj | 1 | 4800 | 5500 | 16.8 | 6424 | 0 | 1 | 6424 | 233 | LEMIFER
|  |  | 1.6 |  |  | Materiais em Fibra de Vidro
|  |  | 1.6.1 | COT-H-027 |  | Grade injetada leve (removível) 0,60m x 3,05m. | pç | 16 | 1114.62 | 1460.1522 | 16.8 | 1705.46 | 0 | 16 | 27287.36 | 134, 139 | ENMAC, TECH COMPOSITES
|  |  | 2 |  |  | Decantadores
|  |  | 2.1 |  |  | Tubulação em Ferro Fundido
| H Leve |  | 2.1.1 | COT-H-028 |  | Tubo com flanges Ø 100mm, l = 3,25m. | pç | 1 | 1459.11 | 1911.4341 | 16.8 | 2232.56 | 0 | 1 | 2232.56
| H Leve |  | 2.1.2 | COT-H-484 |  | Tubo com flanges Ø 100mm, l = 3,75 m. | pç | 1 | 1321.8 | 1731.558 | 16.8 | 2022.46 | 0 | 1 | 2022.46
| H Leve |  | 2.1.3 | COT-H-030 |  | Tubo com flanges Ø 100mm, l = 5,80m. | pç | 2 | 1238.2 | 1622.042 | 16.8 | 1894.55 | 0 | 2 | 3789.1
| H Leve |  | 2.1.4 | COT-H-031 |  | Tubo com flange e ponta Ø 100mm, l = 3,50m. | pç | 2 | 945.99 | 1239.2469 | 16.8 | 1447.44 | 0 | 2 | 2894.88
| H Leve |  | 2.1.5 | COT-H-032 |  | Tubo com pontas, e aba de vedação Ø 80mm, l = 0,29m. | pç | 6 | 360 | 471.6 | 16.8 | 550.83 | 0 | 6 | 3304.98
|  |  | 2.2 |  |  | Conexões em Ferro Fundido
| H Leve |  | 2.2.1 | COT-H-033 |  | Extremidade ponta e flange com aba de vedação, Ø 100mm (l = ajustar em campo). | pç | 6 | 219.92 | 288.0952 | 16.8 | 336.5 | 0 | 6 | 2019
| H Leve |  | 2.2.2 | COT-H-034 |  | Toco com flanges Ø 100mm, l = 0,25m. | pç | 1 | 149.16 | 195.3996 | 16.8 | 228.23 | 0 | 1 | 228.23
| H Leve |  | 2.2.3 | COT-H-035 |  | Curva 90º com flanges Ø 100mm. | pç | 4 | 147.74 | 193.5394 | 16.8 | 226.05 | 0 | 4 | 904.2
| H Leve |  | 2.2.4 | COT-H-036 |  | Luva para hastes Ø 1 1/8". | pç | 6 | 861.51 | 1128.5781 | 16.8 | 1318.18 | 0 | 6 | 7909.08
| H Leve |  | 2.2.5 | COT-H-037 |  | Mancal intermediário Ø 1 1/8". | pç | 8 | 1166.02 | 1527.4862 | 16.8 | 1784.1 | 0 | 8 | 14272.8
| H Leve |  | 2.2.6 | COT-H-464 |  | Cap de ferro fundido, Ø 150 mm, com bolsas | pç | 32 | 180 | 235.8 | 16.8 | 275.41 | 0 | 32 | 8813.12
|  |  | 2.3 |  |  | Tubulação em Aço Carbono
H Pesada |  |  | 2.3.1 | COT-H-038 |  | Tubo com pontas biseladas para solda e aba de vedação Ø 6", l = 0,33m, e = 1/4". | pç | 4 | 652 | 854.12 | 16.8 | 997.61 | 0 | 4 | 3990.44
H Pesada |  |  | 2.3.2 | COT-H-039 |  | Tubo com pontas biseladas para solda e aba de vedação, Ø 20", l = 0,36m, e = 1/4". | pç | 6 | 2288 | 2997.28 | 16.8 | 3500.82 | 0 | 6 | 21004.92
|  |  | 2.4 |  |  | Conexões em Aço Carbono
H Pesada |  |  | 2.4.1 | COT-H-040 |  | Flange liso para solda Ø 6" | pç | 4 | 77.34 | 101.3154 | 16.8 | 118.34 | 0 | 4 | 473.36
H Pesada |  |  | 2.4.2 | COT-H-041 |  | Flange liso para solda Ø 20", ASTM A 181, conf norma DIN 2476. | pç | 6 | 648.9 | 850.059 | 16.8 | 992.87 | 0 | 6 | 5957.22
|  |  | 2.5 |  |  | Válvulas
|  |  | 2.5.1 | COT-H-042 |  | Válvula borboleta LUG Ø 150mm, furação conforme ISO 2531, PN - 10. | pç | 4 | 660 | 600 | 16.8 | 700.8 | 0 | 4 | 2803.2 |  | ARAUJO
|  |  | 2.5.2 | COT-H-043 |  | Válvula borboleta LUG Ø 500mm, furação conforme ISO 2531, PN - 10. | pç | 2 | 5328 | 6000 | 16.8 | 7008 | 0 | 2 | 14016 |  | ARAUJO
|  |  | 2.6 |  |  | Tubulação em PVC
|  |  | 2.6.1 | 9828 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665) | M | 86.4 | 58.84 | 62 | 16.8 | 72.42 | 0 | 86.4 | 6257.09
|  |  | 2.6.2 | 9875 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 120 | 9.36 | 10.51 | 16.8 | 12.28 | 0 | 120 | 1473.6
|  |  | 2.7 |  |  | Conexões em PVC
|  |  | 2.7.1 | COT-H-047 |  | Redução soldável, Ø 50mm x 25mm, PVC Marrom | pç | 96 | 1.12 | 1.4672 | 16.8 | 1.71 | 0 | 96 | 164.16
|  |  | 2.7.2 | COT-H-048 |  | Cotovelo 90º soldável Ø 50mm, PVC Marrom | pç | 48 | 2.68 | 3.5108 | 16.8 | 4.1 | 0 | 48 | 196.8
|  |  | 2.7.3 | 7142 | SINAPI (INSUMO) | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN. | 48 | 6.28 | 8 | 16.8 | 9.34 | 0 | 48 | 448.32
|  |  | 2.7.4 | COT-H-051 |  | Módulos Tubulares para Decantação Laminar, incluindo materiais para fixação e montagem, Área de Cobertura em Planta = 117,60 m². | cj | 1 | 240034 | 306025.58 | 16.8 | 357437.88 | 0 | 1 | 357437.88 | 69 | GEA
|  |  | 2.8 |  |  | Materiais em Aço Carbono
|  |  | 2.8.1 | COT-H-052 |  | Escada tipo marinheiro sem guarda-corpo, l=3,26m. | pç | 2 | 4220 | 5528.2 | 16.8 | 6456.94 | 0 | 2 | 12913.88
|  |  | 2.9 |  |  | Materiais em Ferro Trefilado
|  |  | 2.9.1 | COT-H-053 |  | Haste com rosca e boca de chave, Ø 1 1/8", l=1,28m. | pç | 2 | 945.81 | 1239.0111 | 16.8 | 1447.16 | 0 | 2 | 2894.32
|  |  | 2.9.2 | COT-H-488 |  | Haste com duas roscas, Ø 1 1/8", l = 4,10 m. | pç | 6 | 880 | 1152.8 | 16.8 | 1346.47 | 0 | 6 | 8078.82
|  |  | 3 |  |  | Filtros
|  |  | 3.1 |  |  | Válvulas
|  |  | 3.1.1 | COT-H-055 |  | Válvula borboleta tipo WAFER, acionamento manual, operador do lado esquerdo do sentido de fluxo Ø 500mm. | pç | 1 | 3640 | 4400 | 16.8 | 5139.2 | 0 | 1 | 5139.2 |  | ARAUJO
|  |  | 3.1.2 | COT-H-056 |  | Válvula borboleta tipo WAFER, acionamento manual, operador do lado direito do sentido de fluxo Ø 500mm. | pç | 5 | 3640 | 4400 | 16.8 | 5139.2 | 0 | 5 | 25696 |  | ARAUJO
|  |  | 3.1.3 | COT-H-057 |  | Válvula borboleta tipo WAFER, acionamento manual, operador do lado esquerdo do sentido de fluxo Ø 400mm. | pç | 4 | 2310 | 3200 | 16.8 | 3737.6 | 0 | 4 | 14950.4 |  | ARAUJO
|  |  | 3.1.4 | COT-H-058 |  | Válvula borboleta tipo WAFER, acionamento manual, operador do lado direito do sentido de fluxo Ø 400mm. | pç | 1 | 2310 | 3200 | 16.8 | 3737.6 | 0 | 1 | 3737.6 |  | ARAUJO
|  |  | 3.1.5 | COT-H-059 |  | Registro de gaveta chato com flanges e volante Ø50mm. | pç | 2 | 300 | 300 | 16.8 | 350.4 | 0 | 2 | 700.8 |  | ARAUJO
|  |  | 3.2 |  |  | Tubulação de Ferro Fundido
|  |  | 3.2.1 | COT-H-060 |  | Tubo ponta e bolsa Ø 80mm, l = 3,20m. | pç | 6 | 373.09 | 488.7479 | 16.8 | 570.86 | 0 | 6 | 3425.16
H Pesada |  |  | 3.2.2 | COT-H-061 |  | Tubo com flanges Ø 500mm, l = 2,0m. | pç | 4 | 2967.5 | 3887.425 | 16.8 | 4540.51 | 0 | 4 | 18162.04
H Pesada |  |  | 3.2.3 | COT-H-062 |  | Tubo ponta e flange com aba de vedação Ø500mm, l = 0,43m. | pç | 4 | 2494.8 | 3268.188 | 16.8 | 3817.24 | 0 | 4 | 15268.96
H Pesada |  |  | 3.2.4 | COT-H-063 |  | Tubo com flanges Ø 600mm, l = 5,25m. | pç | 1 | 6953.31 | 9108.8361 | 16.8 | 10639.12 | 0 | 1 | 10639.12
H Pesada |  |  | 3.2.5 | COT-H-064 |  | Tubo com flanges Ø 600mm, l = 2,30m. | pç | 1 | 4617.86 | 6049.3966 | 16.8 | 7065.7 | 0 | 1 | 7065.7
H Pesada |  |  | 3.2.6 | COT-H-065 |  | Tubo com flanges Ø 400mm, l = 2,75m. | pç | 1 | 3051.59 | 3997.5829 | 16.8 | 4669.18 | 0 | 1 | 4669.18
H Pesada |  |  | 3.2.7 | COT-H-066 |  | Tubo com flanges Ø 400mm, l = 1,80m. | pç | 1 | 2609.07 | 3417.8817 | 16.8 | 3992.09 | 0 | 1 | 3992.09
H Pesada |  |  | 3.2.8 | COT-H-067 |  | Tubo com flanges Ø 400mm, l = 0,55m. | pç | 1 | 1200 | 1572 | 16.8 | 1836.1 | 0 | 1 | 1836.1
H Pesada |  |  | 3.2.9 | COT-H-068 |  | Tubo com flanges Ø 400mm, l = 0,70m. | pç | 1 | 1888.88 | 2474.4328 | 16.8 | 2890.14 | 0 | 1 | 2890.14
|  |  | 3.2.10 | COT-H-069 |  | Tubo com flanges Ø 150mm, l = 0,21m. | pç | 1 | 861.37 | 1128.3947 | 16.8 | 1317.97 | 0 | 1 | 1317.97
|  |  | 3.2.11 | COT-H-070 |  | Tubo com flanges Ø 150mm, l =5,80m. | pç | 1 | 1829.56 | 2396.7236 | 16.8 | 2799.37 | 0 | 1 | 2799.37
|  |  | 3.2.12 | COT-H-489 |  | Tubo com flanges Ø 150mm, l = 5,47 m. | pç | 1 | 2200 | 2882 | 16.8 | 3366.18 | 0 | 1 | 3366.18
|  |  | 3.2.13 | COT-H-072 |  | Tubo com pontas Ø200mm, l=0,85m. | pç | 1 | 458.3 | 600.373 | 16.8 | 701.24 | 0 | 1 | 701.24
|  |  | 3.2.14 | COT-H-073 |  | Tubo com ponta e bolsa Ø 200mm, l=6,0m. | pç | 1 | 1049.52 | 1374.8712 | 16.8 | 1605.85 | 0 | 1 | 1605.85
|  |  | 3.2.15 | COT-H-074 |  | Tubo com pontas Ø 200mm, l= 3,90m. | pç | 1 | 1164.59 | 1525.6129 | 16.8 | 1781.92 | 0 | 1 | 1781.92
|  |  | 3.3 |  |  | Conexões de Ferro Fundido
H Pesada |  |  | 3.3.1 | COT-H-010 |  | Extremidade ponta e flange com aba de vedação Ø 500mm (l = ajustar em campo). | pç | 4 | 3587.24 | 4699.2844 | 16.8 | 5488.76 | 0 | 4 | 21955.04
H Pesada |  |  | 3.3.2 | COT-H-075 |  | Tê com flanges Ø 500 x 400mm. | pç | 4 | 5974.88 | 7827.0928 | 16.8 | 9142.04 | 0 | 4 | 36568.16
H Pesada |  |  | 3.3.3 | COT-H-076 |  | Curva 90º com flanges Ø 500mm. | pç | 4 | 4354.18 | 5703.9758 | 16.8 | 6662.24 | 0 | 4 | 26648.96
H Pesada |  |  | 3.3.4 | COT-H-077 |  | Flange cego Ø 600mm. | pç | 1 | 889.79 | 1165.6249 | 16.8 | 1361.45 | 0 | 1 | 1361.45
H Pesada |  |  | 3.3.5 | COT-H-078 |  | Tê com flanges Ø 600 x 500mm. | pç | 2 | 7814.78 | 10237.3618 | 16.8 | 11957.24 | 0 | 2 | 23914.48
H Pesada |  |  | 3.3.6 | COT-H-138 |  | Curva 90º com flanges Ø 400mm. | pç | 4 | 3058.49 | 4006.6219 | 16.8 | 4679.73 | 0 | 4 | 18718.92
H Pesada |  |  | 3.3.7 | COT-H-079 |  | Flange cego Ø 400mm. | pç | 2 | 403.21 | 528.2051 | 16.8 | 616.94 | 0 | 2 | 1233.88
H Pesada |  |  | 3.3.8 | COT-H-080 |  | Tê com flanges Ø 400 x 400mm. | pç | 5 | 3776.91 | 4947.7521 | 16.8 | 5778.97 | 0 | 5 | 28894.85
|  |  | 3.3.9 | COT-H-081 |  | Luva para hastes Ø 2". | pç | 2 | 940.15 | 1231.5965 | 16.8 | 1438.5 | 0 | 2 | 2877
|  |  | 3.3.10 | COT-H-082 |  | Flange cego Ø 100mm. | pç | 4 | 66.95 | 87.7045 | 16.8 | 102.44 | 0 | 4 | 409.76
|  |  | 3.3.11 | COT-H-083 |  | Flange cego Ø 150mm. | pç | 2 | 80.69 | 105.7039 | 16.8 | 123.46 | 0 | 2 | 246.92
|  |  | 3.3.12 | COT-H-084 |  | Tê com flanges Ø 150 x 150mm. | pç | 5 | 248.8 | 325.928 | 16.8 | 380.68 | 0 | 5 | 1903.4
|  |  | 3.3.13 | C_268-039 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø 50mm. | cj | 6 | 47.56 | 62.3036 | 16.8 | 72.77 | 0 | 6 | 436.62
|  |  | 3.3.14 | C_268-041 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø 100mm. | cj | 13 | 59.55 | 78.0105 | 16.8 | 91.12 | 0 | 13 | 1184.56
|  |  | 3.3.15 | C_268-042 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø 150mm. | cj | 24 | 95.24 | 124.7644 | 16.8 | 145.72 | 0 | 24 | 3497.28
H Pesada |  |  | 3.3.16 | C_268-044 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø 400mm. | cj | 14 | 378.23 | 495.4813 | 16.8 | 578.72 | 0 | 14 | 8102.08
H Pesada |  |  | 3.3.17 | C_268-045 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø 500mm. | cj | 17 | 493.56 | 646.5636 | 16.8 | 755.19 | 0 | 17 | 12838.23
H Pesada |  |  | 3.3.18 | C_268-046 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø 600mm | cj | 7 | 579.5 | 759.145 | 16.8 | 886.68 | 0 | 7 | 6206.76
|  |  | 3.3.19 | C_268-048 |  | Acessórios para válvula borboleta tipo LUG Ø150mm. | cj | 4 | 112.32 | 147.1392 | 16.8 | 171.86 | 0 | 4 | 687.44
H Pesada |  |  | 3.3.20 | COT-H-090 |  | Acessórios para válvula borboleta tipo WAFER Ø 400mm. | cj | 5 | 260 | 340.6 | 16.8 | 397.82 | 0 | 5 | 1989.1
H Pesada |  |  | 3.3.21 | COT-H-091 |  | Acessórios para válvula borboleta tipo WAFER ou LUG Ø 500mm. | cj | 8 | 260 | 340.6 | 16.8 | 397.82 | 0 | 8 | 3182.56
|  |  | 3.3.22 | COT-H-092 |  | Curva de 90º c/ flanges, Ø 50mm. | pç | 2 | 77.09 | 100.9879 | 16.8 | 117.95 | 0 | 2 | 235.9
|  |  | 3.4 |  |  | Adufas, Comportas e Pedestais
|  |  | 3.4.1 | COT-H-094 |  | Pedestal de manobra simples com indicador de abertura, Ø 1.1/8". | pç | 17 | 2304.57 | 2600 | 16.8 | 3036.8 | 0 | 17 | 51625.6 |  | ARAUJO
|  |  | 3.4.2 | COT-H-095 |  | Adufa de parede Ø 500mm. | pç | 4 | 5000 | 5000 | 16.8 | 5840 | 0 | 4 | 23360 |  | ARAUJO
|  |  | 3.4.3 | COT-H-096 |  | Pedestal de suspensão com engrenagens, redução simples e indicador de posição. Para Adufa de Ø 500 mm | pç | 4 | 2673.42 | 3502.1802 | 16.8 | 4090.55 | 0 | 4 | 16362.2
|  |  | 3.5 |  |  | Tubulação em Aço Carbono
H Pesada |  |  | 3.5.1 | COT-H-097 |  | Tubo com pontas biseladas para solda, Ø 24", L = 1,82m, e = 1/4", ", Aco Carbono, revestimento conforme AWWA C-210 | pç | 1 | 2861 | 3747.91 | 16.8 | 4377.56 | 0 | 1 | 4377.56
H Pesada |  |  | 3.5.2 | COT-H-098 |  | Tubo com pontas biseladas para solda, Ø 20", L = 0,27m, e = 1/4", Aco Carbono ASTM A-283, AWWA C-200, revestimento conforme AWWA C-210 | pç | 1 | 594 | 778.14 | 16.8 | 908.87 | 0 | 1 | 908.87
|  |  | 3.5.3 | COT-H-100 |  | Tubo com pontas biseladas para solda, Ø 6", e=4,8mm, Aco Carbono, AWWA C-200, revestimento conforme AWWA C-210 | m | 24 | 474 | 620.94 | 16.8 | 725.26 | 0 | 24 | 17406.24
|  |  | 3.5.4 | COT-H-101 |  | Tubo com pontas biseladas para solda e aba de vedação, Ø 2", L = 0,40m, e = 1/4" Aco Carbono, revestimento conforme AWWA C-210 | pç | 2 | 403 | 527.93 | 16.8 | 616.62 | 0 | 2 | 1233.24
|  |  | 3.5.5 | COT-H-102 |  | Tubo com pontas biseladas para solda, Ø 2", L=0,87m, e = 1/4", Aco Carbono, revestimento conforme AWWA C-210 | pç | 2 | 331 | 433.61 | 16.8 | 506.46 | 0 | 2 | 1012.92
H Pesada |  |  | 3.5.6 | COT-H-103 |  | Tubo com pontas biseladas para solda, Ø20" (500mm), l= 14,50m, e=1/4", Aco Carbono ASTM A-283, AWWA C-200, revestimento conforme AWWA C-210 | pç | 1 | 18925.14 | 24791.9334 | 16.8 | 28956.98 | 0 | 1 | 28956.98
H Pesada |  |  | 3.5.7 | COT-H-104 |  | Tubo com pontas biseladas para solda , Ø20" (500mm), l= 1,0m, e=1/4", Aco Carbono ASTM A-283, AWWA C-200, revestimento conforme AWWA C-210 | pç | 1 | 1273 | 1667.63 | 16.8 | 1947.79 | 0 | 1 | 1947.79
H Pesada |  |  | 3.5.8 | COT-H-465 |  | Tubo com pontas biseladas para solda , Ø20" (500mm), l=0,62 m, e=1/4", Aco Carbono ASTM A-283, AWWA C-200, revestimento conforme AWWA C-210 | pç | 2 | 2800 | 3668 | 16.8 | 4284.22 | 0 | 2 | 8568.44
|  |  | 3.5.9 | 00021005 |  | Tubo Ø2.1/2" (63,5 mm), l=0,64 m, Aço Carbono Conforme Norma DIN 2440, acabamento galvanizado, classe leve | pç | 16 | 28.19 | 36.9289 | 16.8 | 43.13 | 0 | 16 | 690.08
|  |  | 3.6 |  |  | Conexões em Aço Carbono
H Pesada |  |  | 3.6.1 | COT-H-105 |  | Curva 22º30" com pontas biseladas para solda, 3 gomos, Ø 20", e = 1/4", Aco Carbono ASTM A-283, revestimento conforme AWWA C-210 | pç | 1 | 2279 | 2985.49 | 16.8 | 3487.05 | 0 | 1 | 3487.05
|  |  | 3.6.2 | COT-H-040 |  | Flange liso para solda Ø 6", conf norma DIN 2476, aço carbono, revestimento conf. AWWW C-210 | pç | 4 | 77.34 | 101.3154 | 16.8 | 118.34 | 0 | 4 | 473.36
|  |  | 3.6.3 | COT-H-108 |  | Curva 90º com pontas biseladas para solda, raio longo, Ø 6", Aço Carbono, e = SCH STD, revestimento conf. AWWA C-210 | pç | 4 | 75 | 98.25 | 16.8 | 114.76 | 0 | 4 | 459.04
|  |  | 3.6.4 | COT-H-109 |  | Tê de redução com pontas biseladas para solda, Ø 6" x 2.1/2", Aço Carbono, e = SCH STD, revestimento conf. AWWA C-210 | pç | 16 | 113.77 | 149.0387 | 16.8 | 174.08 | 0 | 16 | 2785.28
|  |  | 3.6.5 | COT-H-112 |  | Flange liso para solda Ø 2.1/2", Aço Carbono, revestimento conforme AWWA C-210 | pç | 32 | 36.42 | 47.7102 | 16.8 | 55.73 | 0 | 32 | 1783.36
|  |  | 3.6.6 | COT-H-113 |  | Flange liso para solda Ø 2", Aço Carbono, revestimento conforme AWWA C-210 | pç | 4 | 20.5 | 26.855 | 16.8 | 31.37 | 0 | 4 | 125.48
H Pesada |  |  | 3.6.7 | COT-H-114 |  | Flange liso para solda Ø 24", Aço Carbono, revestimento conforme AWWA C-210 | pç | 1 | 875.7 | 1147.167 | 16.8 | 1339.89 | 0 | 1 | 1339.89
H Pesada |  |  | 3.6.8 | COT-H-115 |  | Curva 90º com pontas biseladas para solda, 4 gomos, Ø 24", e = 1/4", Aço Carbono ASTM A283, revestimento conforme AWWA C-210 | pç | 1 | 1381.94 | 1810.3414 | 16.8 | 2114.48 | 0 | 1 | 2114.48
H Pesada |  |  | 3.6.9 | COT-H-116 |  | Flange liso para solda Ø 16". | pç | 1 | 461.16 | 604.1196 | 16.8 | 705.61 | 0 | 1 | 705.61
H Pesada |  |  | 3.6.13 | COT-H-467 |  | Tê com pontas biseladas para solda, Ø 20", e=1/4", Aço Carbono ASTM A283, revestimento conforme AWWA C-210 | pç | 1 | 2500 | 3275 | 16.8 | 3825.2 | 0 | 1 | 3825.2
H Pesada |  |  | 3.6.14 | COT-H-041 |  | Flange liso para solda, Ø 20"(500mm), Aço Carbono ASTM A 181, conf norma DIN 2476, norma AWWA C-200, revestimento conf. AWWW C-210 | pç | 2 | 648.9 | 850.059 | 16.8 | 992.87 | 0 | 2 | 1985.74
H Pesada |  |  | 3.6.15 | COT-H-118 |  | Flange cego, Ø20"(500mm), Aço Carbono ASTM A 181, conf norma DIN 2476, aço carbono AWWA C-200, revestimento conf. AWWA C-210 | pç | 1 | 1123.95 | 1472.3745 | 16.8 | 1719.73 | 0 | 1 | 1719.73
H Pesada |  |  | 3.6.16 | COT-H-119 |  | Redução Concêntrica Ø20" x 16" c/ pontas biseladas p/ solda, e= 1/4", Aço Carbono ASTM A283, revestimento conforme AWWA C-210 | pç | 1 | 518 | 678.58 | 16.8 | 792.58 | 0 | 1 | 792.58
|  |  | 3.7 |  |  | Materiais em Ferro Trefilado
|  |  | 3.7.1 | COT-H-120 |  | Haste com rosca e boca de chave, Ø 1 1/8", l=1,32m. | pç | 4 | 945.81 | 1239.0111 | 16.8 | 1447.16 | 0 | 4 | 5788.64
|  |  | 3.7.2 | COT-H-121 |  | Haste com rosca e boca de chave, Ø 1 1/8", l=1,80m. | pç | 2 | 945.81 | 1239.0111 | 16.8 | 1447.16 | 0 | 2 | 2894.32
|  |  | 3.7.3 | COT-H-122 |  | Haste com rosca e boca de chave, Ø 1 1/8", l=2,93m. | pç | 2 | 1134.97 | 1486.8107 | 16.8 | 1736.59 | 0 | 2 | 3473.18
|  |  | 3.7.4 | COT-H-123 |  | Haste com rosca e boca de chave, Ø 2", l=4,60m. | pç | 8 | 1970.34 | 2581.1454 | 16.8 | 3014.78 | 0 | 8 | 24118.24
|  |  | 3.7.5 | COT-H-489 |  | Haste com duas roscas, Ø 2", L = 2 95 m. | pç | 2 | 560 | 733.6 | 16.8 | 856.84 | 0 | 2 | 1713.68
|  |  | 3.7.6 | COT-H-125 |  | Haste com rosca e boca de chave, Ø 2", l=2,28m. | pç | 2 | 1477.76 | 1935.8656 | 16.8 | 2261.09 | 0 | 2 | 4522.18
|  |  | 3.7.7 | COT-H-126 |  | Haste com rosca e boca de chave, Ø 2", l=3,65m. | pç | 1 | 1724.05 | 2258.5055 | 16.8 | 2637.93 | 0 | 1 | 2637.93
|  |  | 3.8 |  |  | Materiais em Fibra de Vidro Pultrudada
|  |  | 3.8.1 | COT-H-424 |  | Stop-Log, dimensões: 0,76m x 0,55m. | cj | 4 | 524.51 | 687.1081 | 16.8 | 802.54 | 0 | 4 | 3210.16
|  |  | 3.8.2 | COT-H-015 |  | Guarda-Corpo h=1,10m. | m | 295.42 | 213.12 | 279.1872 | 16.8 | 326.09 | 0 | 295.42 | 96333.51
|  |  | 3.9 |  |  | Estruturas em Aço Carbono
|  |  | 3.9.1 | COT-H-128 |  | Escada metálica de acesso à laje da galeria dos filtros (7,50 X 1,00 m, altura=4,7m). | cj | 1 | 4800 | 5500 | 16.8 | 6424 | 0 | 1 | 6424 | 233 | LEMIFER
|  |  | 3.9.2 | COT-H-129 |  | Escada caracol metálica para acesso à laje da galeria dos filtros (diâmetro 1,50m, altura=5,7m). | cj | 1 | 3200 | 4200 | 16.8 | 4905.6 | 0 | 1 | 4905.6 | 233 | LEMIFER
|  |  | 3.9.3 | COT-H-130 |  | Estrutura metálica leve para suporte da cobertura da Galeria de Comandos dimensões 14,55 x 8,10 x h=3,00(mínimo). | cj | 1 | 16499 | 18135 | 16.8 | 21181.68 | 0 | 1 | 21181.68 | 233 | LEMIFER
|  |  | 4 |  |  | Drenagem Subestrutural
|  |  | 4.1 | 9833 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | 102 | 36.54 | 7.85 | 16.8 | 9.17 | 0 | 102 | 935.34
[6 empty] | TOTAL | 13 | [7 empty] | 1433074.72
|  |  | 13.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (MÓDULO DE TRATAMENTO)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos, de Automação e Diversos - Módulo de Tratamento
|  |  | 1 |  |  | Materiais e equipamentos - Módulo de Tratamento
|  |  | 1.1 |  |  | Painéis e Quadros de Baixa Tensão
|  | elétrico | 1.1.1 | COT-E-016 |  | Centro de Controle de Motores (MT1-CCM), montado em armário autoportante, responsável pela proteção e acionamento dos oito floculadores de 1CV / 380 V integrantes do módulo de tratamento, conforme respectivos diagramas do projeto elétrico e especificação técnica. | cj | 1 | 33213.05 | 43509.0955 | 16.8 | 50818.62 | 0 | 1 | 50818.62
|  | elétrico | 1.1.2 | COT-E-111 |  | Quadro de Luz (MT1-CCM), montado em caixa de sobrepor, responsável pela proteção e manobra das cargas de iluminação do módulo de tratamento, conforme respectivos diagramas do projeto elétrico. | cj | 1 | 1735.22 | 2273.1382 | 16.8 | 2655.03 | 0 | 1 | 2655.03
|  | elétrico | 1.2 |  |  | Fios e Cabos
|  | elétrico | 1.2.1 | COT-E-052 |  | Cabo multipolar de cobre, classe 750V, isolação em composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Três veias de seção nominal 2,5mm². | m | 50 | 4.4 | 5.764 | 16.8 | 6.73 | 0 | 50 | 336.5
|  | elétrico | 1.2.2 | COT-E-005 |  | Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/1kV, isolação em composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Quatro veias de seção nominal 2,5mm². | m | 80 | 4.26 | 5.5806 | 16.8 | 6.52 | 0 | 80 | 521.6
|  |  | 1.3 |  |  | Eletrodutos e Afins
|  | elétrico | 1.3.1 | COT-E-069 |  | Caixa de ligação de 250x250mm, com bornes em alumínio fundido. | cj | 1 | 55.2 | 72.312 | 16.8 | 84.46 | 0 | 1 | 84.46
|  | elétrico | 1.3.2 | COT-E-062 |  | Condulete em liga de alumínio fundido de Ø25mm, com um interruptor pararelho de 15A, 250V. | pç | 6 | 32.46 | 42.5226 | 16.8 | 49.67 | 0 | 6 | 298.02
|  |  | 1.3.3 | 2559 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN. | 11 | 4.9 | 7.19 | 16.8 | 8.4 | 0 | 11 | 92.4
|  |  | 1.3.4 | 2560 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN. | 16 | 7.81 | 8.99 | 16.8 | 10.5 | 0 | 16 | 168
|  |  | 1.3.5 | 2567 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN. | 10 | 24.82 | 23.38 | 16.8 | 27.31 | 0 | 10 | 273.1
|  | elétrico | 1.3.6 | COT-E-063 |  | Condulete tipo "E" em liga de alumínio fundido de Ø20mm, com um interruptor bipolar de 15A, 250V. | pç | 1 | 32.46 | 42.5226 | 16.8 | 49.67 | 0 | 1 | 49.67
|  |  | 1.3.7 | 2633 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN. | 1 | 2.37 | 2.5 | 16.8 | 2.92 | 0 | 1 | 2.92
|  |  | 1.3.8 | 2617 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN. | 3 | 3.22 | 3.4 | 16.8 | 3.97 | 0 | 3 | 11.91
|  |  | 1.3.9 | 2631 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN. | 4 | 15.67 | 13.89 | 16.8 | 16.22 | 0 | 4 | 64.88
|  |  | 1.3.10 | 2503 | SINAPI (INSUMO) | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 1/2"), TIPO SEALTUBO | M | 8 | 29.97 | 14.49 | 16.8 | 16.92 | 0 | 8 | 135.36
|  |  | 1.4 |  |  | Iluminação
|  | elétrico | 1.4.1 | E-038 |  | Luminária com corpo em alumínio fundido com alojamento para equipamento auxiliar montada em poste de aço zincado com fluorescente compacta 85W-220V. | cj. | 10 | 1040.81 | 1363.4611 | 16.8 | 1592.52 | 0 | 10 | 15925.2
|  | elétrico | 1.4.2 | E-034 |  | Luminária tipo projetor, para lâmpada vapor de metalico de 150W/220V, corpo refletor estampado em chapa de alumínio, pescoço em liga de alumínio fundido apropriado para alojamento do equipamento com reator,ignitor e vidro refrator fixado ao corpo por meio de rosca. | cj | 11 | 177.63 | 232.6953 | 16.8 | 271.79 | 0 | 11 | 2989.69
|  |  | 1.5 |  |  | Fixação e Suportes
|  | elétrico | 1.5.1 | COT-E-102 |  | Materiais para montagem (acabamento, fixação, isolação) como: parafusos, porcas, arruelas, suportes, chumbadores, buchas de nylon, terminais, fitas de nylon, braçadeira, conexão de eletrodutos e outros. | cj | 1 | 423.43 | 554.6933 | 16.8 | 647.88 | 0 | 1 | 647.88
[6 empty] | TOTAL | 13.2 | [7 empty] | 75075.24
|  |  | 15 |  |  | RESERVATÓRIO PULMÃO
|  |  | 15.1 |  |  | RESERVATÓRIO PULMÃO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos, Hidromecânicos e Diversos
|  |  | 1 |  |  | Reservatório Pulmão
|  |  | 1.1 |  |  | Válvulas
|  |  | 1.1.1 | COT-H-131 |  | Válvula Borboleta Ø 600mm, tipo Wafer, completa, acionamento manual, operador do lado direito do sentido do fluxo. | pç | 1 | 6766 | 9970 | 16.8 | 11644.96 | 0 | 1 | 11644.96 |  | CONEXO
|  |  | 1.1.2 | COT-H-132 |  | Válvula Borboleta Ø 800mm com flanges, completa, acionamento manual,operador do lado direito do sentido do fluxo. | pç | 1 | 14800 | 22330 | 16.8 | 26081.44 | 0 | 1 | 26081.44 |  | CONEXO
|  |  | 1.1.3 | COT-H-133 |  | Válvula Borboleta Ø 200mm, tipo Wafer, completa, acionamento manual, operador do lado direito do sentido do fluxo. | pç | 1 | 890 | 3530 | 16.8 | 4123.04 | 0 | 1 | 4123.04 |  | VCW
|  |  | 1.2 |  |  | Conexões de Ferro Fundido
H Pesada |  |  | 1.2.1 | COT-H-134 |  | Junta de desmontagem travada axialmente, Ø600mm. Conforme ISO 2531 PN - 10. | pç | 1 | 7223.1 | 9462.261 | 16.8 | 11051.92 | 0 | 1 | 11051.92
H Pesada |  |  | 1.2.2 | COT-H-135 |  | Extremidade ponta e flange c/ aba de vedação Ø600mm. Conforme ISO 2531 PN - 10. | pç | 1 | 4847.2 | 6349.832 | 16.8 | 7416.6 | 0 | 1 | 7416.6
H Pesada |  |  | 1.2.3 | COT-H-136 |  | Toco com flanges Ø 800mm, l=0,25m. Conforme ISO 2531 PN - 10. | pç | 1 | 4980.06 | 6523.8786 | 16.8 | 7619.89 | 0 | 1 | 7619.89
H Pesada |  |  | 1.2.4 | COT-H-137 |  | Junta de desmontagem travada axialmente, Ø800mm. Conforme ISO 2531 PN - 10. | pç | 1 | 10015.85 | 13120.7635 | 16.8 | 15325.05 | 0 | 1 | 15325.05
H Pesada |  |  | 1.2.5 | COT-H-138 |  | Curva de 90º com flanges, Ø400mm. Conforme ISO 2531 PN - 10. | pç | 1 | 2983.2 | 3907.992 | 16.8 | 4564.53 | 0 | 1 | 4564.53
H Pesada |  |  | 1.2.6 | COT-H-022 |  | Curva de 90º com flanges, Ø150mm. Conforme ISO 2531 PN - 10. | pç | 8 | 252.72 | 331.0632 | 16.8 | 386.68 | 0 | 8 | 3093.44
H Pesada |  |  | 1.2.7 | COT-H-009 |  | Extremidade ponta e flange c/ aba de vedação, Ø400mm. Conforme ISO 2531 PN - 10. | pç | 1 | 1188 | 1556.28 | 16.8 | 1817.74 | 0 | 1 | 1817.74
H Pesada |  |  | 1.2.8 | COT-H-139 |  | Extremidade ponta e flange c/ aba de vedação, Ø800mm. Conforme ISO 2531 PN - 10. | pç | 1 | 4793.38 | 6279.3278 | 16.8 | 7334.25 | 0 | 1 | 7334.25
H Pesada |  |  | 1.2.9 | COT-H-140 |  | Extremidade ponta e flange c/ aba de vedação, Ø200mm. Conforme ISO 2531 PN - 10. | pç | 1 | 424.37 | 555.9247 | 16.8 | 649.32 | 0 | 1 | 649.32
|  |  | 1.3 |  |  | Tubulação em Ferro Fundido
H Pesada |  |  | 1.3.1 | COT-H-141 |  | Tubo c/ flange Ø600mm, l= 0,28m. Conforme ISO 2531 PN - 10. | pç | 1 | 3010.36 | 3943.5716 | 16.8 | 4606.09 | 0 | 1 | 4606.09
H Pesada |  |  | 1.3.2 | COT-H-142 |  | Tubo ponta e flange Ø150mm, l= 0,80m. Conforme ISO 2531 PN - 10. | pç | 4 | 671.11 | 879.1541 | 16.8 | 1026.85 | 0 | 4 | 4107.4
H Pesada |  |  | 1.3.3 | COT-H-375 |  | Tubo c/ pontas Ø 600mm, l= 1,00 m. | pç | 1 | 1583.99 | 2075.0269 | 16.8 | 2423.63 | 0 | 1 | 2423.63
H Pesada |  |  | 1.3.4 | COT-H-490 |  | Tubo com ponta e bolsa junta elástica Ø 600 mm, l=6,00. | m | 6 | 5900 | 7729 | 16.8 | 9027.47 | 0 | 6 | 54164.82
H Pesada |  |  | 1.3.5 | COT-H-490 |  | Tubo com ponta e bolsa junta elástica Ø 600 mm, l=6,00. | m | 1.06 | 5900 | 7729 | 16.8 | 9027.47 | 0 | 1.06 | 9569.12
|  |  | 1.4 |  |  | Conexões em Aço Carbono
H Pesada |  |  | 1.4.1 | COT-H-114 |  | Flange liso para solda Ø 24" (600mm), Aço Carbono ASTM A 181, conf norma DIN 2476, aço carbono AWWA C-200, revestimento conf. AWWA C-210 | pç | 1 | 875.7 | 1147.167 | 16.8 | 1339.89 | 0 | 1 | 1339.89
H Pesada |  |  | 1.4.2 | COT-H-143 |  | Flange liso para solda Ø 32" (800mm), Aço Carbono ASTM A 181, conf norma DIN 2476, aço carbono AWWA C-200, revestimento conf. AWWA C-210 | pç | 1 | 2001.65 | 2622.1615 | 16.8 | 3062.68 | 0 | 1 | 3062.68
H Pesada |  |  | 1.4.3 | COT-H-468 |  | Tê com pontas biseladas para solda ∅ 32" (800mm) x 32" (800mm), e=1/4", reforço em vê. Em Aço ASTM A 283 GR D | pç | 2 | 3800 | 4978 | 16.8 | 5814.3 | 0 | 2 | 11628.6
|  |  | 1.5 |  |  | Tubulação em Aço Carbono
H Pesada |  |  | 1.5.1 | COT-H-308 |  | Tubo de aço Ø 24" (600mm), com pontas biseladas para solda, e = 1 / 4", Aco Carbono ASTM A-283, AWWA C-200, revestimento conforme AWWA C-210 | m | 1.9 | 1526.7 | 1999.977 | 16.8 | 2335.97 | 0 | 1.9 | 4438.34
H Pesada |  |  | 1.5.2 | COT-H-145 |  | Tubo de aço Ø32" (800mm) com pontas biseladas para solda, e = 1 / 4", l= 1,22m, Aco Carbono ASTM A-283, AWWA C-200, revestimento conforme AWWA C-210 | pç | 1 | 2807 | 3677.17 | 16.8 | 4294.93 | 0 | 1 | 4294.93
|  |  | 1.6 |  |  | Estruturas em Aço Carbono
|  |  | 1.6.1 | COT-H-449 |  | Escada tipo marinheiro, h= 1,40 m. Em Aço Carbono | cj | 1 | 1932.82 | 2531.9942 | 16.8 | 2957.37 | 0 | 1 | 2957.37
|  |  | 1.6.2 | COT-H-433 |  | Escada tipo marinheiro, h= 4,93 m, guarda corpo com 3,70m. Em Aço carbono. | cj | 1 | 4361.77 | 5713.9187 | 16.8 | 6673.86 | 0 | 1 | 6673.86
|  |  | 1.6.3 | COT-H-396 |  | Escada tipo marinheiro, h= 0,70 m. Em Aço Carbono. | cj | 1 | 946.72 | 1240.2032 | 16.8 | 1448.56 | 0 | 1 | 1448.56
|  |  | 1.6.4 | COT-H-397 |  | Escada tipo marinheiro, h=3,23m, guarda corpo com 2,14m. Em Aço Carbono. | cj | 1 | 2915.95 | 3819.8945 | 16.8 | 4461.64 | 0 | 1 | 4461.64
|  |  | 1.7 |  |  | Materiais diversos
H Pesada |  |  | 1.7.1 | C_268-046 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø600mm. | pç | 2 | 579.5 | 759.145 | 16.8 | 886.68 | 0 | 2 | 1773.36
|  |  | 1.7.2 | C_268-042 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø 150mm. | pç | 8 | 95.24 | 124.7644 | 16.8 | 145.72 | 0 | 8 | 1165.76
H Pesada |  |  | 1.7.3 | C_268-044 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø 400mm. | pç | 1 | 378.23 | 495.4813 | 16.8 | 578.72 | 0 | 1 | 578.72
H Pesada |  |  | 1.7.4 | C_268-047 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø 800mm. | pç | 2 | 1064.44 | 1394.4164 | 16.8 | 1628.68 | 0 | 2 | 3257.36
|  |  | 1.7.5 | C_268-043 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø 200mm. | pç | 1 | 94.26 | 123.4806 | 16.8 | 144.23 | 0 | 1 | 144.23
|  |  | 1.7.6 | C_268-059 |  | Tampa de Inspeção 0,90 x 0,90 ( Dimensões conforme Desenho) | cj | 4 | 627.2 | 821.632 | 16.8 | 959.67 | 0 | 4 | 3838.68
|  |  | 1.8 |  |  | Fibra de Vidro Pultrudada
|  |  | 1.8.1 | COT-H-015 |  | Guarda corpo, h=1,10m em fibra de vidro pultrudada. | m | 77.5 | 213.12 | 279.1872 | 16.8 | 326.09 | 0 | 77.5 | 25271.98
[6 empty] | TOTAL | 15 | [7 empty] | 251929.2
|  |  | 15.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (RESERVATÓRIO PULMÃO)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos, de Automação e Diversos - Res. Pulmão
|  |  | 1 |  |  | Materiais e equipamentos - Res. Pulmão
|  |  | 1.1 |  |  | Painéis e Quadros
|  | elétrico | 1.1.1 | COT-E-014 |  | Centro de controle de motores - entrada (RESA-CCME), para entrada de cabos e proteção geral dos demais conjuntos, características conforme diagramas apresentados. | cj | 1 | 13997.37 | 18336.5547 | 16.8 | 21417.1 | 0 | 1 | 21417.1
|  | elétrico | 1.1.2 | COT-E-030 |  | Painel de controle da estação (RESA-PCE), montado em armário autoportante, responsável pela coleta de dados dos instrumentos de campo e pelo controle automático local dos conjuntos de motores, conforme diagramas apresentados. | cj | 1 | 32284 | 42292.04 | 16.8 | 49397.1 | 0 | 1 | 49397.1
|  | elétrico | 1.1.3 | COT-E-017 |  | Centro de Controle de Motores (RESA-CCM1), montado em armário autoportante, responsável pela partida manual ou automática de um motor de indução trifasico de 5CV/380V via inversor, com capacitor para correção de potencia e demais despositivos de proteção e manobra, conforme diagramas apresentados. | cj | 1 | 52325.69 | 68546.6539 | 16.8 | 80062.49 | 0 | 1 | 80062.49
|  | elétrico | 1.1.4 | COT-E-018 |  | Centro de Controle de Motores (RESA-CCM2), montado em armário autoportante, responsável pela partida manual ou automática de um motor de indução trifasico de 5CV/380V via inversor, com capacitor para correção de potencia e demais despositivos de proteção e manobra, conforme diagramas apresentados. | cj | 1 | 52325.69 | 68546.6539 | 16.8 | 80062.49 | 0 | 1 | 80062.49
|  |  | 1.2 |  |  | Fios e Cabos
|  | elétrico | 1.2.1 | COT-E-005 |  | Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/1kV, isolação em composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Quatro veias de seção nominal 2,5mm². | m | 60 | 4.26 | 5.5806 | 16.8 | 6.52 | 0 | 60 | 391.2
|  | elétrico | 1.2.2 | COT-E-054 |  | Cabo para controle / instrumentação, condutores de cobre, classe 300 V, isolação em composto termoplástico tipo PVC, blindagem coletiva por malha de cobre. Três pares (3) terna de seção nominal 1,0 mm². | m | 35 | 6.51 | 8.5281 | 16.8 | 9.96 | 0 | 35 | 348.6
|  |  | 1.3 |  |  | Eletrodutos e afins
|  |  | 1.3.1 | 2638 | SINAPI (INSUMO) | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 12 | 1.03 | 1.1 | 16.8 | 1.28 | 0 | 12 | 15.36
|  |  | 1.3.2 | 2504 | SINAPI (INSUMO) | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | 2 | 10.67 | 5.69 | 16.8 | 6.65 | 0 | 2 | 13.3
|  | elétrico | 1.3.3 | COT-E-078 |  | Conector tipo fêmea fixa, Ø1". | pç. | 4 | 8.7 |  | 16.8 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | elétrico | 1.3.4 | COT-E-081 |  | Conector tipo macho giratório, Ø1". | pç. | 4 | 9.85 |  | 16.8 | 0 | 0 | 4 | 0
|  |  | 1.3.5 | 2504 | SINAPI (INSUMO) | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | 2 | 22.94 | 5.69 | 16.8 | 6.65 | 0 | 2 | 13.3
|  |  | 1.3.6 | 2570 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN. | 4 | 7.64 | 9.46 | 16.8 | 11.05 | 0 | 4 | 44.2
|  |  | 1.3.7 | 4362 | SINAPI (INSUMO) | Braçadeira "U" perfil com cunha cônica de aço galvanizado, para fixação de eletrodutos Ø1". | pç. | 16 | 1.31 | 1.7161 | 16.8 | 2 | 0 | 16 | 32
|  |  | 1.4 |  |  | Instrumentos
|  | elétrico | 1.4.1 | COT-E-125 |  | Transmissor de nível tipo ultrassônico, sinalização padrão 4 a 20 mA a dois fios, faixa de medição de 0 a 10 metros. Demais características conforme especificação técnica fornecida. (LIT-01/02). | pç | 2 | 4500 | 5895 | 16.8 | 6885.36 | 0 | 2 | 13770.72
|  |  | 1.5 |  |  | Materiais para fixação
|  | elétrico | 1.5.1 | COT-E-102 |  | Materiais diversos para fixação, incluindo parafusos, buchas, porcas, braçadeiras, entre outros. | cj | 1 | 423.43 | 554.6933 | 16.8 | 647.88 | 0 | 1 | 647.88
[6 empty] | TOTAL | 15.2 | [7 empty] | 246215.74
|  |  | 17 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA PARA PROCESSOS DA ETA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos, Hidromecânicos e Diversos
|  |  | 1 |  |  | Estação Elevatória
|  |  | 1.1 |  |  | Equipamentos
|  |  | 1.1.1 | COT-H-192 |  | Conj. moto bomba centrifugo eixo horizontal monobloco Q=18 m³/h, AMT=22,47 mca, pot=3CV. | cj | 2 | 2560 | 5355 | 16.8 | 6254.64 | 0 | 2 | 12509.28 | 124 | REDC
|  |  | 1.2 |  |  | Válvulas e Registros
|  |  | 1.2.1 | 10235 | SINAPI (INSUMO) | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO | UN. | 2 | 237.59 | 196.72 | 16.8 | 229.77 | 0 | 2 | 459.54
| H Leve |  | 1.2.2 | COT-H-351 |  | Registro gaveta, Ø 3", com roscas NPT em bronze | pç | 4 | 828.2 | 1084.942 | 16.8 | 1267.21 | 0 | 4 | 5068.84
| H Leve |  | 1.2.3 | COT-H-352 |  | Válvula de retenção Ø 3" com roscas NPT, em bronze. | pç | 2 | 710.78 | 931.1218 | 16.8 | 1087.55 | 0 | 2 | 2175.1
|  |  | 1.3 |  |  | Tubulações
|  |  | 1.3.1 | 21015 | SINAPI (INSUMO) | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | M | 8.2 | 60.71 | 54.19 | 16.8 | 63.29 | 0 | 8.2 | 518.98
|  |  | 1.3.2 | 21014 | SINAPI (INSUMO) | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, *6,23* KG/M (NBR 5580) | M | 0.5 | 47.15 | 47.17 | 16.8 | 55.09 | 0 | 0.5 | 27.55
|  |  | 1.3.3 | 21012 | SINAPI (INSUMO) | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 0.2 | 29.48 | 25.83 | 16.8 | 30.17 | 0 | 0.2 | 6.03
|  |  | 1.3.4 | 21011 | SINAPI (INSUMO) | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | M | 0.6 | 60.71 | 23.37 | 16.8 | 27.3 | 0 | 0.6 | 16.38
|  |  | 1.3.5 | 21012 | SINAPI (INSUMO) | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 0.45 | 60.71 | 25.83 | 16.8 | 30.17 | 0 | 0.45 | 13.58
|  |  | 1.3.6 | 21014 | SINAPI (INSUMO) | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, *6,23* KG/M (NBR 5580) | M | 0.68 | 60.71 | 47.17 | 16.8 | 55.09 | 0 | 0.68 | 37.46
|  |  | 1.3.7 | 21010 | SINAPI (INSUMO) | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | 0.25 | 60.71 | 16.04 | 16.8 | 18.73 | 0 | 0.25 | 4.68
| H Leve |  | 1.3.8 | 00021015 | SINAPI (INSUMO) | Tubo Ø 3" com roscas NPT, L= 1,05 m, em FºGº.(Aço galv c/ costura NBR 5580 classe leve) | m | 1.05 | 60.71 | 79.5301 | 16.8 | 92.89 | 0 | 1.05 | 97.53
| H Leve |  | 1.3.9 | 00021015 | SINAPI (INSUMO) | Tubo Ø 3" com roscas NPT, L= 6,40 m, em FºGº.(Aço galv c/ costura NBR 5580 classe leve) | m | 6.4 | 60.71 | 79.5301 | 16.8 | 92.89 | 0 | 6.4 | 594.5
| H Leve |  | 1.3.10 | 00021015 | SINAPI (INSUMO) | Tubo Ø 3" com roscas NPT, L= 2,0 m, em FºGº.(Aço galv c/ costura NBR 5580 classe leve) | m | 2 | 60.71 | 79.5301 | 16.8 | 92.89 | 0 | 2 | 185.78
|  |  | 1.3.11 | 21008 | SINAPI (INSUMO) | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) | M | 0.15 | 60.71 | 9.17 | 16.8 | 10.71 | 0 | 0.15 | 1.61
|  |  | 1.4 |  |  | Conexões
|  |  | 1.4.1 | 1792 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | 6 | 150.25 | 171.72 | 16.8 | 200.57 | 0 | 6 | 1203.42
|  |  | 1.4.2 | 4182 | SINAPI (INSUMO) | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 6 | 39.55 | 48.54 | 16.8 | 56.69 | 0 | 6 | 340.14
|  |  | 1.4.3 | 4202 | SINAPI (INSUMO) | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | 2 | 39.06 | 75.49 | 16.8 | 88.17 | 0 | 2 | 176.34
|  |  | 1.4.4 | 3913 | SINAPI (INSUMO) | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 2 | 35.38 | 35.54 | 16.8 | 41.51 | 0 | 2 | 83.02
|  |  | 1.4.5 | 3929 | SINAPI (INSUMO) | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | 2 | 50.49 | 57.82 | 16.8 | 67.53 | 0 | 2 | 135.06
|  |  | 1.4.6 | 3914 | SINAPI (INSUMO) | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 2 | 52.19 | 53.61 | 16.8 | 62.62 | 0 | 2 | 125.24
|  |  | 1.4.7 | 6322 | SINAPI (INSUMO) | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | 1 | 79.34 | 93.58 | 16.8 | 109.3 | 0 | 1 | 109.3
|  |  | 1.4.8 | 12438 | SINAPI (INSUMO) | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3' | UN | 1 | 125.62 | 234.11 | 16.8 | 273.44 | 0 | 1 | 273.44
|  |  | 1.4.9 | 3934 | SINAPI (INSUMO) | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | 1 | 76.67 | 99.84 | 16.8 | 116.61 | 0 | 1 | 116.61
|  |  | 1.5 |  |  | Conexões em Aço Carbono
| H Leve |  | 1.5.1 | C_268-024 |  | Flange roscado Ø 4", com roscas NPT, em aço carbono ASTM A181, classe 150, confome ANSI 16.5. | pç | 1 | 37.19 | 48.7189 | 16.8 | 56.9 | 0 | 1 | 56.9
|  |  | 1.6 |  |  | Conexões em PVC Soldável
| H Leve |  | 1.6.1 | COT-H-374 |  | Flange Solto Ø 4", em PVC Soldável, conforme ANSI 16.5. | pç | 1 | 82.7 | 108.337 | 16.8 | 126.54 | 0 | 1 | 126.54
|  |  | 1.7 |  |  | Acessórios
| H Leve |  | 1.7.1 | C_268-041 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø 100mm. | cj | 1 | 59.55 | 78.0105 | 16.8 | 91.12 | 0 | 1 | 91.12
[6 empty] | TOTAL | 17 | [7 empty] | 24553.97
|  |  | 19 |  |  | CASA DE QUÍMICA E BACIAS DE CONTENÇÃO
|  |  | 19.1 |  |  | CASA DE QUÍMICA (CASA DE QUÍMICA E BACIAS DE CONTENÇÃO)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos, Hidromecânicos e Diversos
|  |  | 1 |  |  | Casa de Química
|  |  | 1.1 |  |  | Equipamentos
|  |  | 1.1.1 | COT-H-150 |  | Tanques de armazenamento de policloreto de alumínio capacidade nominal 10 m³, cilíndrico, fundo plano, tampa elíptica, estutura em resina isoftálica reforçada com fibra de vidro e proteção UV, barreira química em resina éster vinílica reforçada com fibra de vidro, completo c/ conexões, acessórios p / fixação. | cj | 2 | 12500 | 15950 | 16.8 | 18629.6 | 0 | 2 | 37259.2 | 243 | FIBRAV
|  |  | 1.1.2 | COT-H-151 |  | Tanques de armazenamento de Hidróxido de Sódio capacidade nominal 4 m³, cilíndrico, fundo plano, tampa elíptica, estutura em resina isoftálica reforçada com fibra de vidro e proteção UV, barreira química em resina éster vinílica reforçada com fibra de vidro, completo c/ conexões, acessórios p / fixação. | cj | 2 | 8600 | 11000 | 16.8 | 12848 | 0 | 2 | 25696 | 243 | FIBRAV
|  |  | 1.1.3 | COT-H-152 |  | Tanques de armazenamento de ácido fluorsilício capacidade nominal 1,5 m³, cilíndrico, fundo plano, tampa plana estutura polipropileno e proteção UV completo c/ conexões, acessórios p / fixação. | cj | 2 | 4850 | 6660 | 16.8 | 7778.88 | 0 | 2 | 15557.76 | 243 | FIBRAV
|  |  | 1.1.4 | COT-H-153 |  | Bomba dosadora tipo diafragma p/ Policloreto de alumínio Q = 35 l/h e pressão de serviço 4bar, completa c/ conexões e acessórios. | cj | 2 | 2300 | 3013 | 16.8 | 3519.18 | 0 | 2 | 7038.36 | 156, 159, 208 | VIBROPAC, HELIFER, NETZSCH
|  |  | 1.1.5 | COT-H-154 |  | Bomba dosadora tipo diafragma p/ Hidróxido de Sódio Q = 15 l/h e pressão de serviço 4bar, completa c/ conexões e acessórios. | cj | 3 | 2149 | 2815.19 | 16.8 | 3288.14 | 0 | 3 | 9864.42 | 156, 159, 208 | VIBROPAC, HELIFER, NETZSCH
|  |  | 1.1.6 | COT-H-155 |  | Bomba dosadora tipo diafragma p/ Ácido Fluorsilícico Q = 5 l/h e pressão de serviço 4 bar, completa c/ conexões e acessórios. | cj | 2 | 750 | 982.5 | 16.8 | 1147.56 | 0 | 2 | 2295.12 | 156, 159, 208 | VIBROPAC, HELIFER, NETZSCH
|  |  | 1.2 |  |  | Tubulações em PVC
|  |  | 1.2.1 | 9860 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | M | 41 | 27.06 | 30.4 | 16.8 | 35.51 | 0 | 41 | 1455.91
|  |  | 1.2.2 | 9875 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 34.2 | 9.36 | 10.51 | 16.8 | 12.28 | 0 | 34.2 | 419.98
|  |  | 1.2.3 | 9867 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 62.5 | 1.89 | 2.04 | 16.8 | 2.38 | 0 | 62.5 | 148.75
|  |  | 1.3 |  |  | Válvulas
| H Leve |  | 1.3.1 | COT-H-471 |  | Válvula de retenção Ø 2", encaixe em rosca - em PVC | pç | 6 | 47.9 | 62.749 | 16.8 | 73.29 | 0 | 6 | 439.74
|  |  | 1.3.2 | 11671 | SINAPI (INSUMO) | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 26 | 52.52 | 68.31 | 16.8 | 79.79 | 0 | 26 | 2074.54
|  |  | 1.3.3 | 11677 | SINAPI (INSUMO) | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 7 | 35.02 | 43.39 | 16.8 | 50.68 | 0 | 7 | 354.76
| H Leve |  | 1.3.4 | COT-H-472 |  | Válvula de retenção Ø 3/4", encaixe roscável | pç | 7 | 19.9 | 26.069 | 16.8 | 30.45 | 0 | 7 | 213.15
|  |  | 1.3.5 | 11673 | SINAPI (INSUMO) | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 7 | 12.4 | 15.36 | 16.8 | 17.94 | 0 | 7 | 125.58
|  |  | 1.6 |  |  | Conexões em PVC
| H Leve |  | 1.6.1 | COT-H-473 |  | Espigão Ø 2", roscável em PVC (Adaptador interno para mangueira Ø 2") | pç | 6 | 1.82 | 2.3842 | 16.8 | 2.78 | 0 | 6 | 16.68
|  |  | 1.6.2 | 3879 | SINAPI (INSUMO) | LUVA PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 30 | 7.79 | 9.97 | 16.8 | 11.64 | 0 | 30 | 349.2
|  |  | 1.6.3 | 4213 | SINAPI (INSUMO) | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6 | 6.69 | 7.83 | 16.8 | 9.15 | 0 | 6 | 54.9
|  |  | 1.6.4 | 3508 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 25 | 17.62 | 17.66 | 16.8 | 20.63 | 0 | 25 | 515.75
|  |  | 1.6.5 | 804 | SINAPI (INSUMO) | BUCHA REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 1/2 " | UN | 2 | 6.1 | 7.51 | 16.8 | 8.77 | 0 | 2 | 17.54
|  |  | 1.6.6 | 3871 | SINAPI (INSUMO) | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 16.08 | 11.85 | 16.8 | 13.84 | 0 | 2 | 27.68
|  |  | 1.6.7 | 4210 | SINAPI (INSUMO) | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 0.58 | 0.55 | 16.8 | 0.64 | 0 | 2 | 1.28
|  |  | 1.6.8 | 3540 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 19 | 3.5 | 4.63 | 16.8 | 5.41 | 0 | 19 | 102.79
|  |  | 1.6.9 | 7142 | SINAPI (INSUMO) | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 4 | 6.28 | 8 | 16.8 | 9.34 | 0 | 4 | 37.36
|  |  | 1.6.10 | 3542 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 26 | 0.4 | 0.44 | 16.8 | 0.51 | 0 | 26 | 13.26
|  |  | 1.6.11 | 7138 | SINAPI (INSUMO) | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 5 | 0.68 | 0.8 | 16.8 | 0.93 | 0 | 5 | 4.65
|  |  | 1.6.12 | 828 | SINAPI (INSUMO) | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7 | 0.26 | 0.34 | 16.8 | 0.4 | 0 | 7 | 2.8
|  |  | 1.6.13 | 3906 | SINAPI (INSUMO) | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7 | 0.8 | 0.98 | 16.8 | 1.14 | 0 | 7 | 7.98
|  |  | 1.6.14 | 4211 | SINAPI (INSUMO) | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 14 | 0.59 | 0.81 | 16.8 | 0.95 | 0 | 14 | 13.3
|  |  | 1.6.15 | 1938 | SINAPI (INSUMO) | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7 | 2.46 | 2.48 | 16.8 | 2.9 | 0 | 7 | 20.3
|  |  | 1.6.16 | 3493 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10 | 14.66 | 16.95 | 16.8 | 19.8 | 0 | 10 | 198
|  |  | 1.6.17 | 7110 | SINAPI (INSUMO) | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |  | 24.3 | 16.8 | 28.38 | 0 | 2 | 56.76
|  |  | 1.7 |  |  | Materiais de diversos
| H Leve |  | 1.7.1 | COT-H-496 |  | Braçadeira para tubulação Ø 2" em aço inox | pç | 23 | 5.19 | 6.7989 | 16.8 | 7.94 | 0 | 23 | 182.62
H Pesada |  |  | 1.7.2 | COT-H-495 |  | Braçadeira para tubulação Ø 20 mm em aço inox | pç | 18 | 2.15 | 2.8165 | 16.8 | 3.29 | 0 | 18 | 59.22
|  |  | 1.6 |  |  | Estruturas Metálicas em Aço Carbono
|  |  | 1.6.1 | COT-H-162 |  | Estutura metálica leve para suporte de cobertura em telhas de fibrocimento p/ as áreas do estacionamento coberto e cilindros de PAC. | cj | 1 | 11305 | 12100 | 16.8 | 14132.8 | 0 | 1 | 14132.8 | 233 | LEMIFER
|  |  | 1.7 |  |  | Tábuas para apoio da telha.
|  |  | 1.7.1 | 3992 | SINAPI (INSUMO) | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 26.6 | 19.83 | 17.48 | 26.44 | 22.1 | 0 | 26.6 | 587.86
|  |  | 1.7.2 | 00010720 |  | Tábua madeira lei 1,5 x 20,0cm (1/2 x 8") aparelhada | m | 49.4 | 7.95 | 7.92 | 26.44 | 10.01 | 0 | 49.4 | 494.49
|  |  | 2 |  |  | Instalações Hidráulico Sanitárias da Casa de Química
|  |  | 2.1 |  |  | Sistema de Coleta de Esgoto
|  |  | 2.1.1 |  |  | Tubulações em PVC
|  |  | 2.1.1.1 | 9835 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 12 | 2.95 | 3.71 | 16.8 | 4.33 | 0 | 12 | 51.96
|  |  | 2.1.1.2 | 9838 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 24 | 5.58 | 6.38 | 16.8 | 7.45 | 0 | 24 | 178.8
|  |  | 2.1.1.3 | 9836 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 30 | 8.53 | 9.8 | 16.8 | 11.45 | 0 | 30 | 343.5
|  |  | 2.1.2 |  |  | Conexões em PVC
|  |  | 2.1.2.1 | 20151 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 17.45 | 20.01 | 16.8 | 23.37 | 0 | 1 | 23.37
|  |  | 2.1.2.2 | 20149 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 7 | 5.25 | 5.53 | 16.8 | 6.46 | 0 | 7 | 45.22
|  |  | 2.1.2.3 | 20148 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 3.45 | 3.68 | 16.8 | 4.3 | 0 | 3 | 12.9
|  |  | 2.1.2.4 | 20155 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 9 | 6 | 6.34 | 16.8 | 7.41 | 0 | 9 | 66.69
|  |  | 2.1.2.5 | 20157 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8 | 21.3 | 24.88 | 16.8 | 29.06 | 0 | 8 | 232.48
|  |  | 2.1.2.6 | 20154 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10 | 3.8 | 4.05 | 16.8 | 4.73 | 0 | 10 | 47.3
|  |  | 2.1.2.7 | 3670 | SINAPI (INSUMO) | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 | 14.2 | 17.84 | 16.8 | 20.84 | 0 | 4 | 83.36
|  |  | 2.1.2.8 | 20140 | SINAPI (INSUMO) | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 7 | 7.59 | 16.8 | 8.87 | 0 | 2 | 17.74
|  |  | 2.1.2.9 | 20141 | SINAPI (INSUMO) | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 7 | 10.8 | 11.41 | 16.8 | 13.33 | 0 | 7 | 93.31
|  |  | 2.1.2.10 | 3659 | SINAPI (INSUMO) | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 8.35 | 12.88 | 16.8 | 15.04 | 0 | 2 | 30.08
|  |  | 2.1.2.11 | 20043 | SINAPI (INSUMO) | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | UN | 2 | 3.47 | 1.88 | 16.8 | 2.2 | 0 | 2 | 4.4
|  |  | 2.1.2.12 | 20086 | SINAPI (INSUMO) | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 1.21 | 1.97 | 16.8 | 2.3 | 0 | 1 | 2.3
|  |  | 2.1.2.13 | 7097 | SINAPI (INSUMO) | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5 | 4.55 | 5.72 | 16.8 | 6.68 | 0 | 5 | 33.4
|  |  | 2.1.3 |  |  | Materiais Diversos
|  |  | 2.1.3.1 | 5103 | SINAPI (INSUMO) | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 4 | 10.55 | 10.84 | 16.8 | 12.66 | 0 | 4 | 50.64
|  |  | 2.2 |  |  | Sistema de Coleta de Águas Pluviais
|  |  | 2.2.1 |  |  | Tubulação em PVC
|  |  | 2.2.1.1 | 9836 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 90 | 2.95 | 9.8 | 16.8 | 11.45 | 0 | 90 | 1030.5
|  |  | 2.2.2 |  |  | Conexões em PVC
|  |  | 2.2.2.1 | 20157 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 20 | 21.3 | 24.88 | 16.8 | 29.06 | 0 | 20 | 581.2
|  |  | 2.2.3 |  |  | Materiais Diversos
|  |  | 2.2.3.1 | 11929 | SINAPI (INSUMO) | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | UN | 60 | 4.9 | 9.26 | 16.8 | 10.82 | 0 | 60 | 649.2
|  |  | 2.2.3.2 | 11708 | SINAPI (INSUMO) | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 10 | 17.4 | 13 | 16.8 | 15.18 | 0 | 10 | 151.8
|  |  | 2.2.4 |  |  | Materiais em aço inox
|  |  | 2.2.4.1 | COT-H-444 |  | Grelha para ralo, dimensões 15 x 15 cm | pç | 4 | 32.9 | 43.099 | 16.8 | 50.34 | 0 | 4 | 201.36
|  |  | 2.2.4.2 | 00011730 | SINAPI (INSUMO) | Tampa cega em aço inox para ralo sifonado 20 x 20cm | pç | 11 | 24.52 | 32.1212 | 16.8 | 37.52 | 0 | 11 | 412.72
|  |  | 2.2.5 |  |  | Materiais de acabamento
|  |  | 2.2.5.1 | 00001610 | SINAPI (INSUMO) | Massa Plástica de Vedação | kg | 4.44 | 15.84 | 20.7504 | 16.8 | 24.24 | 0 | 4.44 | 107.63
|  |  | 2.4 |  |  | Sistema de distribuição de água
|  |  | 2.4.1 |  |  | Aparelho
|  |  | 2.4.1.1 | 13415 | SINAPI (INSUMO) | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | 10 | 27.13 | 39.95 | 16.8 | 46.66 | 0 | 10 | 466.6
|  |  | 2.4.1.2 | 10422 | SINAPI (INSUMO) | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | UN | 5 | 261.39 | 331.95 | 16.8 | 387.72 | 0 | 5 | 1938.6
|  |  | 2.4.1.3 | 1368 | SINAPI (INSUMO) | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220V) | UN | 1 | 36.5 | 46.9 | 16.8 | 54.78 | 0 | 1 | 54.78
|  |  | 2.4.2 |  |  | Válvulas
|  |  | 2.4.2.1 | 6005 | SINAPI (INSUMO) | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | 5 | 49.2 | 49.2 | 16.8 | 57.47 | 0 | 5 | 287.35
|  |  | 2.4.3 |  |  | Tubulações em PVC
|  |  | 2.4.3.1 | 9868 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 51.44 | 2.57 | 2.71 | 16.8 | 3.17 | 0 | 51.44 | 163.06
|  |  | 2.4.3.2 | 9874 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 3.28 | 7.98 | 8.47 | 16.8 | 9.89 | 0 | 3.28 | 32.44
|  |  | 2.4.3.3 | 9875 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 39.02 | 9.36 | 10.51 | 16.8 | 12.28 | 0 | 39.02 | 479.17
|  |  | 2.4.4 |  |  | Conexões em PVC
|  |  | 2.4.4.1 | 6140 | SINAPI (INSUMO) | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UN | 5 | 1.81 | 2.46 | 16.8 | 2.87 | 0 | 5 | 14.35
|  |  | 2.4.4.2 | 11683 | SINAPI (INSUMO) | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | UN | 5 | 18.19 | 21.76 | 16.8 | 25.42 | 0 | 5 | 127.1
|  |  | 2.4.4.3 | 6141 | SINAPI (INSUMO) | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UN | 10 | 2.36 | 2.88 | 16.8 | 3.36 | 0 | 10 | 33.6
|  |  | 2.4.4.4 | 3531 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5 | 1.4 | 1.56 | 16.8 | 1.82 | 0 | 5 | 9.1
|  |  | 2.4.4.5 | 65 | SINAPI (INSUMO) | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 10 | 0.6 | 0.69 | 16.8 | 0.81 | 0 | 10 | 8.1
|  |  | 2.4.4.6 | 3529 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 18 | 0.5 | 0.65 | 16.8 | 0.76 | 0 | 18 | 13.68
|  |  | 2.4.4.7 | 7139 | SINAPI (INSUMO) | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 11 | 0.78 | 1.1 | 16.8 | 1.28 | 0 | 11 | 14.08
|  |  | 2.4.4.8 | 20147 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 11 | 4.3 | 5.04 | 16.8 | 5.89 | 0 | 11 | 64.79
|  |  | 2.4.4.9 | 819 | SINAPI (INSUMO) | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.64 | 2.49 | 16.8 | 2.91 | 0 | 1 | 2.91
|  |  | 2.4.4.10 | 834 | SINAPI (INSUMO) | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 1.94 | 2.41 | 16.8 | 2.81 | 0 | 2 | 5.62
|  |  | 2.4.4.11 | 813 | SINAPI (INSUMO) | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.64 | 3.16 | 16.8 | 3.69 | 0 | 1 | 3.69
|  |  | 2.4.4.12 | 1194 | SINAPI (INSUMO) | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 2.51 | 5.47 | 16.8 | 6.39 | 0 | 2 | 12.78
|  |  | 2.4.4.13 | 3500 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 13 | 1.05 | 1.17 | 16.8 | 1.37 | 0 | 13 | 17.81
|  |  | 2.4.4.14 | 3502 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 3.75 | 4.56 | 16.8 | 5.33 | 0 | 2 | 10.66
|  |  | 2.4.4.15 | 3503 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5 | 4.75 | 5.68 | 16.8 | 6.63 | 0 | 5 | 33.15
|  |  | 2.4.4.16 | 3904 | SINAPI (INSUMO) | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | 0.49 | 0.54 | 16.8 | 0.63 | 0 | 3 | 1.89
|  |  | 2.4.4.17 | 7141 | SINAPI (INSUMO) | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 6.02 | 7.07 | 16.8 | 8.26 | 0 | 1 | 8.26
|  |  | 2.4.4.18 | 7142 | SINAPI (INSUMO) | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 5 | 6.28 | 8 | 16.8 | 9.34 | 0 | 5 | 46.7
|  |  | 2.4.4.19 | 7129 | SINAPI (INSUMO) | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 6.38 | 7.73 | 16.8 | 9.03 | 0 | 2 | 18.06
|  |  | 2.4.4.20 | 7131 | SINAPI (INSUMO) | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 12.45 | 12.04 | 16.8 | 14.06 | 0 | 1 | 14.06
[6 empty] | TOTAL | 19 | [7 empty] | 128174.74
|  |  | 19.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CASA DE QUÍMICA E BACIAS DE CONTENÇÃO)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos, de Automação e Diversos - Casa de Química
|  |  | 1 |  |  | Materiais e equipamentos - Casa de Química
|  |  | 1.1 |  |  | Painéis e Quadros
|  | elétrica | 1.1.1 | E-036 |  | Quadro de força das dosadoras (QF-DOS), para proteção e manobra das bombas dosadoras de produtos químicos, montado em caixa de sobrepor, conforme diagramas apresentados. | cj. | 1 | 1460.62 | 1913.4122 | 16.8 | 2234.87 | 0 | 1 | 2234.87
|  | elétrica | 1.1.2 | COT-E-037 |  | Quadro de luz da Casa de Química (QL-CQ), para proteção e manobra de cargas de iluminação e tomadas, montado em caixa de sobrepor, conforme diagramas apresentados. | cj. | 1 | 1725 | 2259.75 | 16.8 | 2639.39 | 0 | 1 | 2639.39
|  |  | 1.2 |  |  | Fios e Cabos
|  | elétrica | 1.2.1 | COT-E-005 |  | Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/1kV, isolação em composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Quatro veias de seção nominal 2,5mm². | m | 100 | 4.26 | 5.5806 | 16.8 | 6.52 | 0 | 100 | 652
|  |  | 1.3 |  |  | Eletrodutos e afins
|  |  | 1.3.1 | 2454 | SINAPI (INSUMO) | Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo leve, Ø 1.1/4", em barras de 3 metros. | m | 18 | 7.1 | 9.301 | 16.8 | 10.86 | 0 | 18 | 195.48
|  |  | 1.3.2 | 2637 | SINAPI (INSUMO) | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 116 | 0.89 | 0.94 | 16.8 | 1.1 | 0 | 116 | 127.6
|  |  | 1.3.3 | 2639 | SINAPI (INSUMO) | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | 8 | 1.68 | 1.94 | 16.8 | 2.27 | 0 | 8 | 18.16
|  |  | 1.3.4 | 2618 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | 1 | 6.79 | 7.75 | 16.8 | 9.05 | 0 | 1 | 9.05
|  |  | 1.3.5 | 851 | SINAPI (INSUMO) | Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 3/4". | pç. | 2 | 0.47 | 0.6157 | 16.8 | 0.72 | 0 | 2 | 1.44
|  |  | 1.3.6 | 852 | SINAPI (INSUMO) | Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1.1/4". | pç. | 3 | 1.06 | 1.3886 | 16.8 | 1.62 | 0 | 3 | 4.86
|  |  | 1.3.7 | 400 | SINAPI (INSUMO) | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 230 | 0.44 | 0.61 | 16.8 | 0.71 | 0 | 230 | 163.3
|  |  | 1.3.8 | 395 | SINAPI (INSUMO) | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 12 | 0.56 | 1.16 | 16.8 | 1.35 | 0 | 12 | 16.2
|  |  | 1.3.10 | 2588 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | 3 | 13.08 | 14.64 | 16.8 | 17.1 | 0 | 3 | 51.3
|  |  | 1.3.11 | 2593 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 28 | 4.93 | 6.01 | 16.8 | 7.02 | 0 | 28 | 196.56
|  | elétrica | 1.3.12 | COT-E-061 |  | Caixa de ligação ("condulete"), tipo "E", Ø3/4", com 01 tomada 2P+T 20A. | pç. | 63 | 22.53 | 29.5143 | 16.8 | 34.47 | 0 | 63 | 2171.61
|  | elétrica | 1.3.13 | COT-E-063 |  | Caixa de ligação ("condulete"), tipo "E", Ø3/4", com 01 interruptor bipolar 15A. | pç. | 4 | 32.46 | 42.5226 | 16.8 | 49.67 | 0 | 4 | 198.68
|  | elétrica | 1.3.14 | COT-E-060 |  | Caixa de ligação ("condulete"), tipo "C", Ø3/4", com 01 tomada 2P+T 20A. | pç. | 2 | 22.53 | 29.5143 | 16.8 | 34.47 | 0 | 2 | 68.94
|  | elétrica | 1.3.15 | COT-E-059 |  | Caixa de ligação ("condulete"), tipo "C", Ø3/4", com 01 interruptor bipolar simples 15A. | pç. | 15 | 32.46 | 42.5226 | 16.8 | 49.67 | 0 | 15 | 745.05
|  |  | 1.4 |  |  | Iluminação
|  | elétrica | 1.4.1 | E-032 |  | Luminária tipo arandela 45º, soquete E-27, para lâmpadas de 70 W tipo vapor metálico de alta pressão, completa, com refletor tipo facho aberto, com reator, ignitor e capacitor de correção do F.P. | cj. | 2 | 193.85 | 253.9435 | 16.8 | 296.61 | 0 | 2 | 593.22
|  | elétrica | 1.4.2 | E-040 |  | Luminária à prova de TGVP, tipo arandela, soquete E-40, para lâmpadas de 150 W tipo vapor metálico de alta pressão, completa, com relfetor tipo facho aberto, com reator, ignitor e capacitor de correção do F.P. | cj. | 6 | 200.39 | 262.5109 | 16.8 | 306.61 | 0 | 6 | 1839.66
|  | elétrica | 1.4.3 | E-035 |  | Luminária de emergência, com 02 refletores a lâmpadas halógenas de 55 W/ 12 V, bateria selada de 12 V / 40 Ah, carregador de bateria e acionamento automático no corte do fornecimento de energia. Autonomia mínima de 2,5 horas. | cj. | 24 | 350 | 458.5 | 16.8 | 535.53 | 0 | 24 | 12852.72
|  | elétrica | 1.4.4 | E-031 |  | Luminária tipo arandela, soquete E-27, para lâmpadas de 70 W tipo vapor metálico de alta pressão, completa, com refletor tipo facho aberto, com reator, ignitor e capacitor de correção do F.P. | cj. | 1 | 185.81 | 243.4111 | 16.8 | 284.3 | 0 | 1 | 284.3
|  | elétrica | 1.4.5 | E-033 |  | Luminária tipo arandela 45º, soquete E-40, para lâmpadas de 150 W tipo vapor metálico de alta pressão, completa, com refletor tipo facho aberto, com reator, ignitor e capacitor de correção do F.P. | cj. | 3 | 208.43 | 273.0433 | 16.8 | 318.91 | 0 | 3 | 956.73
|  |  | 1.4.6 | 2510 | SINAPI (INSUMO) | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1 | 21.44 | 14.86 | 16.8 | 17.36 | 0 | 1 | 17.36
|  |  | 1.5 |  |  | Perfilado e Afins
|  | elétrica | 1.5.1 | COT-E-106 |  | Perfilado perfurado 38x38x3000mm em chapa de aço galvanizado. | br | 36 | 38.85 | 50.8935 | 16.8 | 59.44 | 0 | 36 | 2139.84
|  | elétrica | 1.5.2 | COT-E-115 |  | Sapata 4 furos externa. | pç | 26 | 2.3 | 3.013 | 16.8 | 3.52 | 0 | 26 | 91.52
|  | elétrica | 1.5.3 | COT-E-094 |  | Junção reta "I" para perfilado 38x38mm. | pç | 35 | 0.9 | 1.179 | 16.8 | 1.38 | 0 | 35 | 48.3
|  | elétrica | 1.5.4 | COT-E-092 |  | Junção "T" para perfilado 38x38mm. | pç | 5 | 1.75 | 2.2925 | 16.8 | 2.68 | 0 | 5 | 13.4
|  | elétrica | 1.5.5 | COT-E-091 |  | Gancho longo para perfilado. | pç | 72 | 0.96 | 1.2576 | 16.8 | 1.47 | 0 | 72 | 105.84
|  | elétrica | 1.5.6 | COT-E-113 |  | Saída lateral para eletroduto de Ø 1.1/4" . | pç | 2 | 3.12 | 4.0872 | 16.8 | 4.77 | 0 | 2 | 9.54
|  | elétrica | 1.5.7 | COT-E-114 |  | Saída lateral para eletroduto de Ø 3/4" . | pç | 47 | 1.25 | 1.6375 | 16.8 | 1.91 | 0 | 47 | 89.77
|  | elétrica | 1.5.8 | COT-E-072 |  | Cantoneira "ZZ". | pç | 80 | 2 | 2.62 | 16.8 | 3.06 | 0 | 80 | 244.8
|  | elétrica | 1.5.9 | COT-E-126 |  | Vergalhão com rosca total de Ø 3/4" X 3000mm. | br | 20 | 5.63 | 7.3753 | 16.8 | 8.61 | 0 | 20 | 172.2
|  |  | 1.6 |  |  | Eletrocalha e Afins
|  | elétrica | 1.6.1 | COT-E-087 |  | Eletrocalha perfurada, fabricada em fibra de vidro à base de resina estervinílica, dimensões de 300x100x3000mm. | br | 6 | 235.4 | 308.374 | 16.8 | 360.18 | 0 | 6 | 2161.08
|  | elétrica | 1.6.2 | COT-E-085 |  | Curva horizontal 90º, fabricada em fibra de vidro à base de resina estervinílica, dimensões 300x100mm. | pç | 3 | 147.56 | 193.3036 | 16.8 | 225.78 | 0 | 3 | 677.34
|  | elétrica | 1.6.3 | COT-E-089 |  | Emenda interna, fabricada em fibra de vidro à base de resina estervinílica, dimensões 300x100mm. | pç | 24 | 5.1 | 6.681 | 16.8 | 7.8 | 0 | 24 | 187.2
|  | elétrica | 1.6.4 | COT-E-075 |  | Conecção tipo "T" horizontal 90º, para eletrocalha 300mmX100mm fabricada em fibra de vidro á base de resina estervinílica. | pç | 1 | 193 | 252.83 | 16.8 | 295.31 | 0 | 1 | 295.31
|  | elétrica | 1.6.5 | COT-E-090 |  | Flange para fixar eletrocalha em suas extremidades, L=300mm, Compr.=100mm, com 2 abas de 25mm cada para parafusar na parede. | pç | 2 | 33.85 | 44.3435 | 16.8 | 51.79 | 0 | 2 | 103.58
|  | elétrica | 1.6.6 | COT-E-122 |  | Suporte reforçado L=300mm H=100mm de fixação vertical na parede para a eletrocalha. | pç | 12 | 35.02 | 45.8762 | 16.8 | 53.58 | 0 | 12 | 642.96
|  | elétrica | 1.6.7 | COT-E-113 |  | Saída lateral para eletroduto Ø1.1/4". | pç | 1 | 3.12 | 4.0872 | 16.8 | 4.77 | 0 | 1 | 4.77
|  |  | 1.7 |  |  | SPDA e Aterramento
|  | elétrica | 1.7.1 | COT-E-047 |  | Cabo de aço galvanizado, seção 50 mm², 7 fios. | m | 210 | 6.2 | 8.122 | 16.8 | 9.49 | 0 | 210 | 1992.9
|  |  | 1.7.2 | 7572 | SINAPI (INSUMO) | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 66 | 5.18 | 5.37 | 16.8 | 6.27 | 0 | 66 | 413.82
|  |  | 1.7.3 | 3396 | SINAPI (INSUMO) | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 137 | 2.19 | 3.8 | 16.8 | 4.44 | 0 | 137 | 608.28
|  |  | 1.7.4 | 11864 | SINAPI (INSUMO) | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | 51 | 9.87 | 12.31 | 16.8 | 14.38 | 0 | 51 | 733.38
|  | elétrica | 1.7.5 | COT-E-057 |  | Caixa de inspeção do terra com tampa, Ø250mm. | pç. | 8 | 29.48 | 38.6188 | 16.8 | 45.11 | 0 | 8 | 360.88
|  | elétrica | 1.7.6 | COT-E-103 |  | Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite. | pç. | 1 | 180 | 235.8 | 16.8 | 275.41 | 0 | 1 | 275.41
|  | elétrica | 1.7.7 | COT-E-074 |  | Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de ignição. | pç. | 24 | 17.5 | 22.925 | 16.8 | 26.78 | 0 | 24 | 642.72
|  | elétrica | 1.7.8 | COT-E-058 |  | Caixa de ligação ("Condulete") tipo "C", Ø 2", com tampa cega. | pç. | 8 | 24.82 | 32.5142 | 16.8 | 37.98 | 0 | 8 | 303.84
|  | elétrica | 1.7.9 | COT-E-076 |  | Conector de medição de aterramento, com 4 parafusos, para cabos de até 95 mm². | pç. | 8 | 10.6 | 13.886 | 16.8 | 16.22 | 0 | 8 | 129.76
|  | elétrica | 1.7.10 | COT-E-045 |  | Braçadeira tipo unha, para eletrodutos rígidos de Ø 2". | pç. | 32 | 22.3 | 29.213 | 16.8 | 34.12 | 0 | 32 | 1091.84
|  |  | 1.8 |  |  | Instrumentos
|  | elétrica | 1.8.1 | COT-E-041 |  | Medidor de vazão tipo eletromagnético entre flanges, Ø da linha 400mm, sinalização padrão 4 a 20mA quatro fios, faixa de medição de 0 a 10 m/s, com 40 metros de cabo. Demais caracteristicas conforme especificação técnica fornecida. | pç | 1 | 13500 | 17685 | 16.8 | 20656.08 | 0 | 1 | 20656.08
|  |  | 1.9 |  |  | Materiais para fixação
|  | elétrica | 1.9.1 | COT-E-102 |  | Materiais para montagem (acabamento, fixação, isolação) como: parafusos, porcas, arruelas, suportes, chumbadores, buchas de nylon, terminais, fitas de nylon, braçadeira, conexão de eletrodutos e outros. | cj | 1 | 423.43 | 554.6933 | 16.8 | 647.88 | 0 | 1 | 647.88
[6 empty] | TOTAL | 19.2 | [7 empty] | 60882.72
|  |  | 21 |  |  | DESINFECÇÃO POR GÁS CLORO
|  |  | 21.1 |  |  | CASA DE CLORAÇÃO (DESINFECÇÃO POR GÁS CLORO)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos, Hidromecânicos e Diversos
|  |  | 1 | COT-H-163 |  | Sistema de Cloração Automático capacidade total de 100 kgCl/dia (Pré+Pos Cloração) (Fornecimento e Montagem) - inclui os itens 1.1 a 1.8, conforme especificação técnica | cj | 1 | 151431 | 114000 | 16.8 | 133152 | 0 | 1 | 133152 | 255 | FLUID FEEDER
|  |  | 1.1 |  |  | Clorador Automático, capacidade de projeto 50 kgCl/dia. | cj | 3 | - |  |  | 0 | 0 | 3
|  |  | 1.2 |  |  | Ejetores de Cloro Q=2,50 m³/h, Qcloro = 50 kgCl/dia. | cj | 3 | - |  |  | 0 | 0 | 3
|  |  | 1.3 |  |  | Analisador de cloro automático. | pç | 1 | - |  |  | 0 | 0 | 1
|  |  | 1.4 |  |  | Medidor c/ indicador e transmissor de vazão Q=5,0m³/h. | cj | 1 | - |  |  | 0 | 0 | 1
|  |  | 1.5 |  |  | Detector de gás Cloro de dois pontos | cj | 1 | - |  |  | 0 | 0 | 1
|  |  | 1.6 |  |  | Detector de gás Cloro com um ponto de detectação. | cj | 1 | - |  |  | 0 | 0 | 1
|  |  | 1.7 |  |  | Conjunto de tubulações, conexões e válvulas para o barrilete de alimentação de cloro e água p/ recirculação dos injetores. | cj | 1 | - |  |  | 0 | 0 | 1
|  |  | 1.8 |  |  | Painel de comando automatico do sistema de cloração. | cj | 1 | - |  |  | 0 | 0 | 1
|  |  | 2 | COT-H-172 |  | Sistema de Neutralização de Gás Cloro (Fornecimento e Montagem) - Ítens 3.1 a 3.7 | cj | 1 | 299000 | 299000 | 16.8 | 349232 | 0 | 1 | 349232 | 266 | FLUID FEEDER
|  |  | 2.1 |  |  | Lavador de Gases tipo torre de absorção com reação química com enchimento em anéis pall, corpo em polipropileno. | cj | 1 | - |  |  | 0 |  | 1
|  |  | 2.2 |  |  | Rede de dutos de aspeiração em polipropileno cinza. Estão incluídos toda as capações nas Salas de Cloração e Armazenamento de Cilindros, trajeto até os exaustores centrífugos. | cj | 1 | - |  |  | 0 |  | 1
|  |  | 2.3 |  |  | Chaminé de descarga em poplipropileno cinza. | pç | 1 | - |  |  | 0 |  | 1
|  |  | 2.4 |  |  | Reservatório em corpo cilíndrico para solução neutralizadora Na OH (20%) em PEAD capacidade 6000 litros. | cj | 1 | - |  |  | 0 |  | 1
|  |  | 2.5 |  |  | Bombas de recirculação centrífugas monobloco verticais 7,5 m³/h AMT = 15 mca , tensão 380 V trifásico , 60 hz. | cj | 2 | - |  |  | 0 |  | 2
|  |  | 2.6 |  |  | Exaustor Centrífugo Q=5000h, pressão 80 mmca., tensão 380 V trifásico , 60 hz para aspiração de ar + gás cloro. | cj | 2 | - |  |  | 0 |  | 2
|  |  | 2.7 |  |  | Painel de Comandos elétricos totalmente automatizado para comandar todos os equipamentos do sistema de Neutralização de Gás Cloro. | cj | 1 | - |  |  | 0 |  | 1
|  |  | 3 |  |  | Talha, Trole e Monovia da Casa de Cloração
|  |  | 3.1 | COT-H-432 |  | Talha, Trole elétricos e Monovia da Casa de Cloração capacidade 2 t, L=21 m, h=5,10 | cj | 1 | 21907 | 24110 | 16.8 | 28160.48 | 0 | 1 | 28160.48 | 216 | SGO
[6 empty] | TOTAL | 21 | [7 empty] | 510544.48
|  |  | 21.2 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA ÁGUA DE RECIRCULAÇÃO DOS EJETORES
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos, Hidromecânicos e Diversos
|  |  | 1 |  |  | Estação Elevatória de Água para Injetores
|  |  | 1.1 |  |  | Equipamentos
|  |  | 1.1.1 | COT-H-164 |  | Conjunto Moto bomba centrifugo eixo horizontal monobloco, Q=5 m³/h AMT=50 mca, POT=3CV. Completo com acessórios. | cj | 2 | 2770 | 5481 | 16.8 | 6401.81 | 0 | 2 | 12803.62 | 216 | RUDC
|  |  | 1.2 |  |  | Válvulas
|  |  | 1.2.1 | COT-H-168 |  | Válvula de pé com crivo ∅2", com rosca NPT, em bronze | pç | 2 | 67.6 | 203 | 16.8 | 237.1 | 0 | 2 | 474.2 |  | NIAGARA
| H Leve |  | 1.2.2 | COT-H-170 |  | Válvula de retenção ∅2" com rosca NPT, em bronze | pç | 2 | 78.6 | 102.966 | 16.8 | 120.26 | 0 | 2 | 240.52
| H Leve |  | 1.2.3 | COT-H-470 |  | Registro de gaveta ∅ 2", com roscas NPT, em ferro galvanizado | pç | 4 | 997.5 | 1306.725 | 16.8 | 1526.25 | 0 | 4 | 6105
|  |  | 1.3 |  |  | Tubos em Ferro Galvanizado
|  |  | 1.3.1 | 21013 | SINAPI (INSUMO) | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40*KG/M (NBR 5580) | M | 8.2 | 36.97 | 33.71 | 16.8 | 39.37 | 0 | 8.2 | 322.83
|  |  | 1.3.2 | 21014 | SINAPI (INSUMO) | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, *6,23* KG/M (NBR 5580) | M | 0.5 | 47.15 | 47.17 | 16.8 | 55.09 | 0 | 0.5 | 27.55
|  |  | 1.3.3 | 21011 | SINAPI (INSUMO) | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | M | 0.9 | 36.97 | 23.37 | 16.8 | 27.3 | 0 | 0.9 | 24.57
|  |  | 1.3.4 | 21012 | SINAPI (INSUMO) | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 0.9 | 36.97 | 25.83 | 16.8 | 30.17 | 0 | 0.9 | 27.15
|  |  | 1.3.5 | 21012 | SINAPI (INSUMO) | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 0.2 | 29.48 | 25.83 | 16.8 | 30.17 | 0 | 0.2 | 6.03
|  |  | 1.3.6 | 21014 | SINAPI (INSUMO) | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, *6,23* KG/M (NBR 5580) | M | 0.68 | 36.97 | 47.17 | 16.8 | 55.09 | 0 | 0.68 | 37.46
|  |  | 1.3.7 | 21010 | SINAPI (INSUMO) | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | 0.25 | 36.97 | 16.04 | 16.8 | 18.73 | 0 | 0.25 | 4.68
|  |  | 1.3.8 | 00021013 | SINAPI (INSUMO) | Tubo ∅ 2" com roscas NPT, l=1,05m em FºGº.(Aço galv c/ costura NBR 5580 classe leve) | m | 1.05 | 36.97 | 48.4307 | 16.8 | 56.57 | 0 | 1.05 | 59.4
|  |  | 1.3.9 | 00021013 | SINAPI (INSUMO) | Tubo ∅ 2" com roscas NPT, l=3,75m em FºGº.(Aço galv c/ costura NBR 5580 classe leve) | m | 3.75 | 36.97 | 48.4307 | 16.8 | 56.57 | 0 | 3.75 | 212.14
|  |  | 1.3.10 | 00021014 | SINAPI (INSUMO) | Tubo ∅ 2" com roscas NPT, l=1,40m em FºGº.(Aço galv c/ costura NBR 5580 classe leve) | m | 1.4 | 36.97 | 48.4307 | 16.8 | 56.57 | 0 | 1.4 | 79.2
|  |  | 1.4 |  |  | Conexões em Ferro Galvanizado
|  |  | 1.4.1 | 1790 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | 8 | 83.47 | 73.31 | 16.8 | 85.63 | 0 | 8 | 685.04
|  |  | 1.4.2 | 4181 | SINAPI (INSUMO) | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 6 | 19.49 | 19.49 | 16.8 | 22.76 | 0 | 6 | 136.56
|  |  | 1.4.3 | 4197 | SINAPI (INSUMO) | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | 2 | 27.07 | 41.33 | 16.8 | 48.27 | 0 | 2 | 96.54
|  |  | 1.4.4 | 3913 | SINAPI (INSUMO) | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 2 | 35.38 | 35.54 | 16.8 | 41.51 | 0 | 2 | 83.02
|  |  | 1.4.5 | 788 | SINAPI (INSUMO) | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 2 | 12.28 | 15.41 | 16.8 | 18 | 0 | 2 | 36
|  |  | 1.4.6 | 3912 | SINAPI (INSUMO) | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 3 | 18.48 | 19.48 | 16.8 | 22.75 | 0 | 3 | 68.25
|  |  | 1.4.7 | 6298 | SINAPI (INSUMO) | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | 1 | 34.73 | 36.79 | 16.8 | 42.97 | 0 | 1 | 42.97
|  |  | 1.4.8 | 12437 | SINAPI (INSUMO) | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2" | UN | 1 | 56.73 | 129.36 | 16.8 | 151.09 | 0 | 1 | 151.09
|  |  | 1.5 |  |  | Conexões em PVC | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 1.5.1 | 113 | SINAPI (INSUMO) | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 8.7 | 7.71 | 16.8 | 9.01 | 0 | 1 | 9.01
|  |  | 1.5.2 | 3539 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 22 | 17.05 | 21.17 | 16.8 | 24.73 | 0 | 22 | 544.06
|  |  | 1.5.3 | 1195 | SINAPI (INSUMO) | CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.84 | 8.35 | 16.8 | 9.75 | 0 | 1 | 9.75
|  |  | 1.6 |  |  | Tubulação em PVC
|  |  | 1.6.1 | 9873 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 227 | 17.39 | 16.38 | 16.8 | 19.13 | 0 | 227 | 4342.51
|  |  | 1.7 |  |  | Materiais Diversos
| H Leve |  | 1.7.1 | C_268-041 |  | Acessórios para flanges ∅ 4", conforme AISI 16.5 | cj | 1 | 59.55 | 78.0105 | 16.8 | 91.12 | 0 | 1 | 91.12
| H Leve |  | 1.7.2 | COT-H-496 |  | Abraçadeira em aço inox para fixação da tubulação de ø 2" ( 50 mm) na parede | cj | 4 | 5.19 | 6.7989 | 16.8 | 7.94 | 0 | 4 | 31.76
[6 empty] | TOTAL | 21.2 | [7 empty] | 26752.03
|  |  | 21.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (DESINFECÇÃO POR GÁS CLORO)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos, de Automação e Diversos - Casa de Cloração
|  |  | 1 |  |  | Materiais e equipamentos - Casa de Cloração
|  |  | 1.1 |  |  | Painéis e Quadros de Baixa Tensão
|  | elétrica | 1.1.1 | COT-E-056 |  | Caixa de comando local 275x172mm, em alumínio fundido. | cj | 1 | 875 | 1146.25 | 16.8 | 1338.82 | 0 | 1 | 1338.82
|  | elétrica | 1.1.2 | COT-E-035 |  | Quadro de luz da Casa de Cloração (QL-CLOR), para proteção e manobra de cargas de iluminação e tomadas, montado em caixa de sobrepor, conforme diagramas apresentados. | cj | 1 | 1725 | 2259.75 | 16.8 | 2639.39 | 0 | 1 | 2639.39
|  |  | 1.2 |  |  | Eletrodutos e Afins
|  | elétrica | 1.2.1 | COT-E-070 |  | Caixa de ligação150x150mm, em alumínio fundido | cj | 1 | 35.22 | 46.1382 | 16.8 | 53.89 | 0 | 1 | 53.89
|  | elétrica | 1.2.2 | COT-E-061 |  | Caixa de ligação ("condulete"), tipo "E", Ø3/4", com 01 tomada 2P+T 20A. | pç. | 7 | 22.53 | 29.5143 | 16.8 | 34.47 | 0 | 7 | 241.29
|  | elétrica | 1.2.3 | COT-E-059 |  | Caixa de ligação ("condulete"), tipo "C", Ø3/4", com 01 interruptor bipolar simples 15A. | pç. | 4 | 32.46 | 42.5226 | 16.8 | 49.67 | 0 | 4 | 198.68
|  | elétrica | 1.2.4 | COT-E-063 |  | Caixa de ligação ("condulete"), tipo "E", Ø3/4", com 01 interruptor bipolar simples 15A. | pç | 1 | 32.46 | 42.5226 | 16.8 | 49.67 | 0 | 1 | 49.67
|  |  | 1.2.5 | 2593 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 6 | 4.93 | 6.01 | 16.8 | 7.02 | 0 | 6 | 42.12
|  |  | 1.2.8 | 2633 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 1 | 2.37 | 2.5 | 16.8 | 2.92 | 0 | 1 | 2.92
|  |  | 1.2.9 | 2637 | SINAPI (INSUMO) | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 24 | 0.89 | 0.94 | 16.8 | 1.1 | 0 | 24 | 26.4
|  |  | 1.2.10 | 4360 | SINAPI (INSUMO) | Braçadeira "U" perfil com cunha cônica de aço galvanizado, para fixação de eletrodutos Ø 3/4". | pç. | 48 | 1.14 | 1.4934 | 16.8 | 1.74 | 0 | 48 | 83.52
|  |  | 1.2.12 | 851 | SINAPI (INSUMO) | Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 3/4". | cj | 1 | 0.47 | 0.6157 | 16.8 | 0.72 | 0 | 1 | 0.72
|  |  | 1.3 |  |  | Perfilados e afins
|  | elétrica | 1.3.1 | COT-E-106 |  | Perfilado perfurado 38x38x3000mm fabricado em aço galvanizado. | br | 5 | 38.85 | 50.8935 | 16.8 | 59.44 | 0 | 5 | 297.2
|  | elétrica | 1.3.2 | COT-E-115 |  | Sapata 4 furos externa. | pç | 4 | 2.3 | 3.013 | 16.8 | 3.52 | 0 | 4 | 14.08
|  | elétrica | 1.3.3 | COT-E-094 |  | Junção reta "I" para perfilado 38x38mm. | pç | 5 | 0.9 | 1.179 | 16.8 | 1.38 | 0 | 5 | 6.9
|  | elétrica | 1.3.4 | COT-E-092 |  | Junção "T" para perfilado 38x38mm. | pç | 3 | 1.75 | 2.2925 | 16.8 | 2.68 | 0 | 3 | 8.04
|  | elétrica | 1.3.5 | COT-E-114 |  | Saída lateral para eletroduto de Ø 3/4" . | pç | 4 | 1.25 | 1.6375 | 16.8 | 1.91 | 0 | 4 | 7.64
|  |  | 1.4 |  |  | Iluminação
|  | elétrica | 1.4.1 | E-035 |  | Luminária de emergência, com 02 refletores a lâmpadas halógenas de 55 W/ 12 V, bateria selada de 12 V / 40 Ah, carregador de bateria e acionamento automático no corte do fornecimento de energia. Autonomia mínima de 2,5 horas. | pç | 2 | 350 | 458.5 | 16.8 | 535.53 | 0 | 2 | 1071.06
|  |  | 1.4.2 | 12207 | SINAPI (INSUMO) | Lâmpada fluorescente compacta de 85W/220V. | pç | 8 | 7.66 | 10.0346 | 16.8 | 11.72 | 0 | 8 | 93.76
|  |  | 1.4.3 | 3794 | SINAPI (INSUMO) | Luminária tipo arandela blindada em alumínio fundido para lâmpada fluorescentes compacta de 85W . | pç | 8 | 123 | 161.13 | 16.8 | 188.2 | 0 | 8 | 1505.6
|  |  | 1.5 |  |  | SPDA e Aterramento
|  | elétrica | 1.5.1 | COT-E-047 |  | Cabo de aço galvanizado, seção 50 mm², 7 fios. | m | 135 | 6.2 | 8.122 | 16.8 | 9.49 | 0 | 135 | 1281.15
|  |  | 1.5.2 | 7572 | SINAPI (INSUMO) | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 32 | 5.18 | 5.37 | 16.8 | 6.27 | 0 | 32 | 200.64
|  |  | 1.5.3 | 3396 | SINAPI (INSUMO) | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 70 | 2.19 | 3.8 | 16.8 | 4.44 | 0 | 70 | 310.8
|  |  | 1.5.4 | 11855 | SINAPI (INSUMO) | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | 25 | 9.87 | 8.14 | 16.8 | 9.51 | 0 | 25 | 237.75
|  | elétrica | 1.5.5 | COT-E-057 |  | Caixa de inspeção do terra com tampa, Ø50mm. | pç. | 2 | 29.48 | 38.6188 | 16.8 | 45.11 | 0 | 2 | 90.22
|  | elétrica | 1.5.6 | COT-E-103 |  | Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite. | pç. | 1 | 180 | 235.8 | 16.8 | 275.41 | 0 | 1 | 275.41
|  | elétrica | 1.5.7 | COT-E-074 |  | Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de ignição. | pç. | 20 | 17.5 | 22.925 | 16.8 | 26.78 | 0 | 20 | 535.6
|  | elétrica | 1.5.8 | COT-E-058 |  | Caixa de ligação ("Condulete") tipo "C", Ø 2", com tampa cega. | pç. | 8 | 24.82 | 32.5142 | 16.8 | 37.98 | 0 | 8 | 303.84
|  | elétrica | 1.5.9 | COT-E-076 |  | Conector de medição de aterramento, com 4 parafusos, para cabos de até 95 mm². | pç. | 8 | 10.6 | 13.886 | 16.8 | 16.22 | 0 | 8 | 129.76
|  | elétrica | 1.5.10 | COT-E-045 |  | Braçadeira tipo unha, para eletrodutos rígidos de Ø 2". | pç. | 32 | 22.3 | 29.213 | 16.8 | 34.12 | 0 | 32 | 1091.84
|  |  | 1.6 |  |  | Fixação
|  | elétrica | 1.6.1 | COT-E-102 |  | Materiais para montagem (acabamento, fixação, isolação) como: parafusos, porcas, arruelas, suportes, chumbadores, buchas de nylon, terminais, fitas de nylon, braçadeira, conexão de eletrodutos e outros. | cj | 1 | 423.43 | 554.6933 | 16.8 | 647.88 | 0 | 1 | 647.88
[6 empty] | TOTAL | 21.3 | [7 empty] | 12786.59
|  |  | 23 |  |  | RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA DE PROCESSOS (50M³)
|  |  | 23.1 |  |  | RESERVATÓRIO ELEVADO (RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA DE PROCESSOS 50M³)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos, Hidromecânicos e Diversos
|  |  | 1 |  |  | Reservatório Elevado
|  |  | 1.1 |  |  | Reservatório
|  |  | 1.1.1 | COT-H-173 |  | Reservatório de água potável V = 50 m³ tipo taça coluna seca (h = 11,00m) em aço carbono, fornecido montado e instalado no local. | cj | 1 | 70241 | 94110 | 16.8 | 109920.48 | 1 | 0 | 0 | 274 | RPL
|  |  | 1.2 |  |  | Válvulas, Registros e Comportas
|  |  | 1.2.1 | COT-H-174 |  | Registro de gaveta c/ flanges ISO 2531 classe PN-10, corpo curto e cunha de borracha, Ø80mm, acionamento manual por volante. | pç | 3 | 300 | 393 | 16.8 | 459.02 | 0 | 3 | 1377.06 |  | ARAUJO
| H Leve |  | 1.2.2 | COT-H-175 |  | Registro automático de entrada (RAE) Ø 80mm em ferro fundido c/ flange ISO 2531 PN-10. | pç | 1 | 1800 | 2358 | 16.8 | 2754.14 | 0 | 1 | 2754.14
|  |  | 1.3 |  |  | Tubulação em Ferro Fundido
| H Leve |  | 1.3.1 | COT-H-176 |  | Tubo flange e ponta ISO 2531 PN-10, Ø80mm, l = 0,60m, conforme NBR 7675. | pç | 3 | 468.21 | 613.3551 | 16.8 | 716.4 | 0 | 3 | 2149.2
| H Leve |  | 1.3.2 | COT-H-177 |  | Tubo c/ flanges ISO 2531 PN-10, Ø 80mm, L=0,19m, conforme NBR 7675. | pç | 1 | 664.95 | 871.0845 | 16.8 | 1017.43 | 0 | 1 | 1017.43
| H Leve |  | 1.3.3 | COT-H-178 |  | Tubo c/ flanges ISO 2531 PN-10, Ø 80mm, L=5,80m, conforme NBR 7675. | pç | 6 | 1200.06 | 1572.0786 | 16.8 | 1836.19 | 0 | 6 | 11017.14
| H Leve |  | 1.3.4 | COT-H-179 |  | Tubo c/ flanges ISO 2531 PN-10, Ø 80mm, L=5,08m, conforme NBR 7675. | pç | 2 | 1214.27 | 1590.6937 | 16.8 | 1857.93 | 0 | 2 | 3715.86
| H Leve |  | 1.3.5 | COT-H-180 |  | Tubo c/ flanges ISO 2531 PN-10, Ø 80mm, L=4,82m, conforme NBR 7675. | pç | 2 | 1112.14 | 1456.9034 | 16.8 | 1701.66 | 0 | 2 | 3403.32
| H Leve |  | 1.3.6 | COT-H-181 |  | Tubo c/ flanges ISO 2531 PN-10, Ø 80mm, L=4,24m, conforme NBR 7675. | pç | 1 | 1087.46 | 1424.5726 | 16.8 | 1663.9 | 0 | 1 | 1663.9
| H Leve |  | 1.3.7 | COT-H-491 |  | Tubo c/ flanges ISO 2531 PN-10, Ø 80mm, L=0,97m, conforme NBR 7675. | pç | 2 | 300 | 393 | 16.8 | 459.02 | 0 | 2 | 918.04
| H Leve |  | 1.3.8 | COT-H-183 |  | Tubo c/ flanges ISO 2531 PN-10, Ø 80mm, L=2,17m, conforme NBR 7675. | pç | 1 | 821.8 | 1076.558 | 16.8 | 1257.42 | 0 | 1 | 1257.42
| H Leve |  | 1.3.9 | COT-H-184 |  | Tubo c/ flanges ISO 2531 PN-10, Ø 80mm, L=5,67m, conforme NBR 7675. | pç | 1 | 1178.49 | 1543.8219 | 16.8 | 1803.18 | 0 | 1 | 1803.18
| H Leve |  | 1.3.10 | COT-H-185 |  | Tubo c/ flanges ISO 2531 PN-10, Ø 100mm, L=0,40m, conforme NBR 7675. | pç | 1 | 489.28 | 640.9568 | 16.8 | 748.64 | 0 | 1 | 748.64
| H Leve |  | 1.3.11 | COT-H-186 |  | Tubo c/ flanges ISO 2531 PN-10, Ø 80mm, L=0,22m, conforme NBR 7675. | pç | 1 | 634.78 | 831.5618 | 16.8 | 971.26 | 0 | 1 | 971.26
|  |  | 1.4 |  |  | Conexões em Ferro Fundido
| H Leve |  | 1.4.1 | COT-H-187 |  | Curva 90º c/ bolsas, Ø 80mm, conforme NBR 7675. | pç | 3 | 109.68 | 143.6808 | 16.8 | 167.82 | 0 | 3 | 503.46
| H Leve |  | 1.4.2 | COT-H-188 |  | Curva 90º c/ flanges ISO 2531 PN-10, Ø80mm, conforme NBR 7675. | pç | 12 | 127.25 | 166.6975 | 16.8 | 194.7 | 0 | 12 | 2336.4
| H Leve |  | 1.4.3 | COT-H-189 |  | Curva 45º c/ flanges ISO 2531 PN-10, Ø80mm, conforme NBR 7675. | pç | 4 | 82.76 | 108.4156 | 16.8 | 126.63 | 0 | 4 | 506.52
| H Leve |  | 1.4.4 | COT-H-035 |  | Curva 90º c/ flanges ISO 2531 PN-10, Ø100mm, conforme NBR 7675. | pç | 2 | 147.74 | 193.5394 | 16.8 | 226.05 | 0 | 2 | 452.1
|  |  | 1.5 |  |  | Materiais em Aço Inox
| H Leve |  | 1.5.1 | COT-H-190 |  | Tela de proteção, Ø200mm, malha 1/8" x 1/8", fio 2,38mm. | pç | 1 | 2.89 | 3.7859 | 16.8 | 4.42 | 0 | 1 | 4.42
|  |  | 1.6 |  |  | Porcas, parafusos e arruelas
| H Leve |  | 1.6.1 | COT-H-191 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø 80mm. | cj | 40 | 58.27 | 76.3337 | 16.8 | 89.16 | 0 | 40 | 3566.4
| H Leve |  | 1.6.2 | C_268-041 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø 100mm. | cj | 3 | 59.55 | 78.0105 | 16.8 | 91.12 | 0 | 3 | 273.36
[6 empty] | TOTAL | 23 | [7 empty] | 40439.25
|  |  | 23.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA DE PROCESSOS 50M³)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos, de Automação e Diversos - Res. Processos
|  |  | 1 |  |  | Materiais e equipamentos - Res. Processos
|  |  | 1.1 |  |  | Instrumentação
|  | elétrica | 1.1.1 | COT-E-040 |  | Transmissor de nível tipo hidrostático pendular integral, sinalização padrão 4 a 20 mA a dois fios, faixa de medição de 0 a 10 metros, corpo em aço inox. Demais características conforme especificação técnica fornecida. | cj. | 1 | 1260 | 1650.6 | 16.8 | 1927.9 | 0 | 1 | 1927.9
|  | elétrica | 1.1.2 | COT-E-021 |  | Chave de nível tipo pêra com 1 contato reversível tipo "microswitch" para 10 A / 220 VCA ou 5 A / 250 VCC. Demais características conforme especificação técnica fornecida. | cj. | 4 | 550 | 720.5 | 16.8 | 841.54 | 0 | 4 | 3366.16
|  |  | 1.2 |  |  | Eletrodutos e Afins
|  |  | 1.2.1 | 2609 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 2 | 2.37 | 2.47 | 16.8 | 2.88 | 0 | 2 | 5.76
|  |  | 1.2.2 | 2634 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 2 | 3.22 | 3.24 | 16.8 | 3.78 | 0 | 2 | 7.56
|  |  | 1.2.3 | 2633 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 3 | 2.37 | 2.5 | 16.8 | 2.92 | 0 | 3 | 8.76
|  |  | 1.2.4 | 2617 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 3 | 3.22 | 3.4 | 16.8 | 3.97 | 0 | 3 | 11.91
|  |  | 1.2.5 | 2637 | SINAPI (INSUMO) | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 20 | 0.89 | 0.94 | 16.8 | 1.1 | 0 | 20 | 22
|  |  | 1.2.6 | 2638 | SINAPI (INSUMO) | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 20 | 1.03 | 1.1 | 16.8 | 1.28 | 0 | 20 | 25.6
|  |  | 1.2.7 | 4360 | SINAPI (INSUMO) | Braçadeira tipo "U", para fixação de eletrodutos rígidos de Ø 3/4". | pç. | 25 | 1.14 | 1.4934 | 16.8 | 1.74 | 0 | 25 | 43.5
|  |  | 1.2.8 | 4362 | SINAPI (INSUMO) | Braçadeira tipo "U", para fixação de eletrodutos rígidos de Ø 1". | pç. | 25 | 1.31 | 1.7161 | 16.8 | 2 | 0 | 25 | 50
|  |  | 1.2.9 | 2570 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 7.64 | 9.46 | 16.8 | 11.05 | 0 | 1 | 11.05
|  | elétrica | 1.2.10 | COT-E-106 |  | Perfilado perfurado 38x38x3000mm fabricado em aço galvanizado. | br. | 9 | 38.85 | 50.8935 | 16.8 | 59.44 | 0 | 9 | 534.96
|  |  | 1.3 |  |  | Sinalização
|  | elétrica | 1.3.1 | COT-E-117 |  | Sinalizador noturno de obstáculos, visor vermelho, com relé foto-elétrico, soquete E-27, sem lâmpada. | pç | 1 | 85 | 111.35 | 16.8 | 130.06 | 0 | 1 | 130.06
|  | elétrica | 1.3.2 | COT-E-096 |  | Lâmpada estroboscópica a led branco, soquete E-27, 6 W, 220 V. | pç | 1 | 45 | 58.95 | 16.8 | 68.85 | 0 | 1 | 68.85
|  |  | 1.4 |  |  | SPDA e Aterramento
|  | elétrica | 1.4.1 | COT-E-047 |  | Cabo de aço galvanizado, seção 50 mm², 7 fios. | m | 10 | 6.2 | 8.122 | 16.8 | 9.49 | 0 | 10 | 94.9
|  | elétrica | 1.4.2 | COT-E-044 |  | Base para mastro Franklin Ø 2". | pç. | 1 | 23.74 | 31.0994 | 16.8 | 36.32 | 0 | 1 | 36.32
|  | elétrica | 1.4.3 | COT-E-100 |  | Mastro em aço galvanizado para captor tipo franklin, ø 2" x 3 m, com luva de redução para Ø 3/4". | pç. | 1 | 94.07 | 123.2317 | 16.8 | 143.93 | 0 | 1 | 143.93
|  | elétrica | 1.4.4 | COT-E-073 |  | Captor Franklin em latão, 4 pontas, 300mm, para 1 descida. | pç. | 1 | 43.9 | 57.509 | 16.8 | 67.17 | 0 | 1 | 67.17
|  | elétrica | 1.4.5 | COT-E-084 |  | Conjunto para estaiamento, via cabos de aço, para mastro de Ø 2". | cj. | 1 | 85.33 | 111.7823 | 16.8 | 130.56 | 0 | 1 | 130.56
|  | elétrica | 1.4.6 | COT-E-118 |  | Suporte isolador para mastro simples. | pç. | 10 | 2.68 | 3.5108 | 16.8 | 4.1 | 0 | 10 | 41
|  | elétrica | 1.4.7 | COT-E-057 |  | Caixa de inspeção do terra com tampa, Ø250mm. | pç. | 2 | 29.48 | 38.6188 | 16.8 | 45.11 | 0 | 2 | 90.22
|  | elétrica | 1.4.8 | COT-E-103 |  | Molde para solda exotérmica, para cabo de Ø50mm² passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite. | pç. | 1 | 180 | 235.8 | 16.8 | 275.41 | 0 | 1 | 275.41
|  | elétrica | 1.4.9 | COT-E-074 |  | Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de ignição. | pç. | 10 | 17.5 | 22.925 | 16.8 | 26.78 | 0 | 10 | 267.8
|  |  | 1.5 |  |  | Fixação e Suportes
|  | elétrica | 1.5.1 | COT-E-102 |  | Materiais para montagem (acabamento, fixação, isolação) como: parafusos, porcas, arruelas, suportes, chumbadores, buchas de nylon, terminais, fitas de nylon e outros. | cj | 1 | 423.43 | 554.6933 | 16.8 | 647.88 | 0 | 1 | 647.88
[6 empty] | TOTAL | 23.2 | [7 empty] | 8009.26
|  |  | 25 |  |  | RECUPERAÇÃO DAS DESCARGAS DA ETA
|  |  | 25.1 |  |  | TANQUE DE EQUALIZAÇÃO
|  |  | 1 |  |  | Tanque de Equalização
|  |  | 1.1 |  |  | Equipamentos
| H Leve |  | 1.1.1 | COT-H-210 |  | Conjunto flutuador, tubo coletor de clarificado em aço inox, Ø 6" (150mm), l = 5,91m, c/ flange liso para solda norma DIN 2576 PN-10, Ø 6" (150mm) e rótula com flanges norma DIN 2576 PN-10, Ø 6" (150mm), conforme especificação do fabricante (projeto sob responsabilidade do fabricante). | cj | 1 | 26800 | 35108 | 16.8 | 41006.14 | 0 | 1 | 41006.14
| H Leve |  | 1.1.1.1 |  |  | Tubo com flanges, Ø 200 mm, L= 0,4 m x 2 pçs | m | 0.4 | - |  |  | 0 |  | 0.4
| H Leve |  | 1.1.1.2 |  |  | Tê com flanges, Ø 200 mm | pç | 1 | - |  |  | 0 |  | 1
| H Leve |  | 1.1.1.3 |  |  | Rótula com flanges, Ø 200 mm | pç | 2 | - |  |  | 0 |  | 2
| H Leve |  | 1.1.1.4 |  |  | Curva 90º com flanges Ø 200 mm | pç | 2 | - |  |  | 0 |  | 2
| H Leve |  | 1.1.1.5 |  |  | Tubo guia em aço inox Ø 50 mm espessura de 5 mm. L= 5,0 m com acessórios | cj | 2 | - |  |  | 0 |  | 2
| H Leve |  | 1.1.2 | C_268-027 |  | Pedestal em perfis metálicos com monovia para talha e trole manuais capacidade máxima de 200 kg, dimensões conforme indicado no projeto. | pç | 1 | 2155.76 | 2824.0456 | 16.8 | 3298.49 | 0 | 1 | 3298.49
|  |  | 1.1.3 | 10743 | SINAPI (INSUMO) | TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T | UN | 1 | 532.9 | 446.99 | 16.8 | 522.08 | 0 | 1 | 522.08
|  |  | 1.2 |  |  | Válvulas e Registros
H Pesada |  |  | 1.2.1 | COT-H-197 |  | Válvula guilhotina corpo bipartido com flanges, Ø 500mm, PN-10. | pç | 1 | 9800 | 12838 | 16.8 | 14994.78 | 0 | 1 | 14994.78
|  |  | 1.3 |  |  | Tubulações em ferro fundido
| H Leve |  | 1.3.1 | COT-H-378 |  | Tubo com flange e ponta c/ aba de vedação, Ø200mm, l = 0,50m, PN-10, em ferro fundido com revestimento para esgoto. | pç | 2 | 300 | 393 | 16.8 | 459.02 | 0 | 2 | 918.04
| H Leve |  | 1.3.2 | COT-H-437 |  | Tubo com flanges, Ø 80mm, l = 4,45m, PN-10, em ferro fundido com revestimento para esgoto. | pç | 1 | 1260 | 1650.6 | 16.8 | 1927.9 | 0 | 1 | 1927.9
H Pesada |  |  | 1.3.3 | COT-H-199 |  | Tubo com ponta e bolsa Ø500mm, l = 0,62m, em ferro fundido com revestimento para esgoto. | pç | 1 | 1167.27 | 1529.1237 | 16.8 | 1786.02 | 0 | 1 | 1786.02
H Pesada |  |  | 1.3.4 | COT-H-379 |  | Tubo com flanges, Ø 500mm, l= 3,75m, PN-10, em ferro fundido com revestimento para esgoto. | pç | 1 | 4200 | 5502 | 16.8 | 6426.34 | 0 | 1 | 6426.34
H Pesada |  |  | 1.3.5 | COT-H-379 |  | Tubo com flanges, Ø500mm, l= 3,00m, PN-10, em ferro fundido com revestimento para esgoto. | pç | 1 | 4200 | 5502 | 16.8 | 6426.34 | 0 | 1 | 6426.34
| H Leve |  | 1.3.6 | COT-H-438 |  | Tubo com flanges, Ø 80mm, l = 5,36m, PN-10, em ferro fundido com revestimento para esgoto. | pç | 1 | 1247.26 | 1633.9106 | 16.8 | 1908.41 | 0 | 1 | 1908.41
| H Leve |  | 1.3.7 | COT-H-253 |  | Tubo com flanges, Ø 80mm, l = 1,45m, PN-10, em ferro fundido com revestimento para esgoto. | pç | 1 | 500 | 655 | 16.8 | 765.04 | 0 | 1 | 765.04
| H Leve |  | 1.3.8 | COT-H-380 |  | Tubo com flange e ponta, Ø 80mm, l = 0,21m, PN-10, em ferro fundido com revestimento para esgoto. | pç | 1 | 300 | 393 | 16.8 | 459.02 | 0 | 1 | 459.02
|  |  | 1.4 |  |  | Conexões em ferro fundido
H Pesada |  |  | 1.4.1 | COT-H-429 |  | Toco com flange, ponta e aba de vedação, Ø500mm, l = 0,70m, PN-10, em ferro fundido com revestimento para esgoto. | pç | 1 | 2000 | 2620 | 16.8 | 3060.16 | 0 | 1 | 3060.16
| H Leve |  | 1.4.2 | COT-H-382 |  | Toco com flanges e aba de vedação, Ø 80mm, l= 0,70m, PN-10, em ferro fundido com revestimento para esgoto. | pç | 1 | 180.44 | 236.3764 | 16.8 | 276.09 | 0 | 1 | 276.09
H Pesada |  |  | 1.4.3 | COT-H-202 |  | Luva com bolsas, Ø 500mm, l = 0,43m, em ferro fundido com revestimento para esgoto. | pç | 1 | 1096.23 | 1436.0613 | 16.8 | 1677.32 | 0 | 1 | 1677.32
H Pesada |  |  | 1.4.4 | COT-H-076 |  | Curva 90º com flanges, Ø 500mm, PN-10, em ferro fundido com revestimento para esgoto. | pç | 3 | 4354.18 | 5703.9758 | 16.8 | 6662.24 | 0 | 3 | 19986.72
| H Leve |  | 1.4.5 | COT-H-264 |  | Tê com flanges, Ø 80mm, PN-10, em ferro fundido com revestimento para esgoto. | pç | 1 | 163.44 | 214.1064 | 16.8 | 250.08 | 0 | 1 | 250.08
| H Leve |  | 1.4.6 | COT-H-439 |  | Flange cego, Ø 80mm, PN-10, em ferro fundido com revestimento para esgoto. | pç | 1 | 45.33 | 59.3823 | 16.8 | 69.36 | 0 | 1 | 69.36
| H Leve |  | 1.4.7 | COT-H-189 |  | Curva 45º com flanges, Ø 80mm, PN-10, em ferro fundido com revestimento para esgoto. | pç | 2 | 82.76 | 108.4156 | 16.8 | 126.63 | 0 | 2 | 253.26
| H Leve |  | 1.4.8 | COT-H-384 |  | Tê com bolsas, Ø 80mm, em ferro fundido com revestimento para esgoto. | pç | 1 | 142.73 | 186.9763 | 16.8 | 218.39 | 0 | 1 | 218.39
|  |  | 1.7 |  |  | Materiais em Aço inox
H Pesada |  |  | 1.7.1 | C_268-028 |  | Suporte em aço inox, com abraçadeira p/ tubo Ø 500mm em ferro fundido, com chumbadores p/ fixação. | pç | 2 | 424 | 555.44 | 16.8 | 648.75 | 0 | 2 | 1297.5
|  |  | 1.7.2 | C_268-029 |  | Suporte em aço inox, com abraçadeira p/ tubo Ø 80mm em ferro fundido, com chumbadores p/ fixação. | pç | 6 | 140.26 | 183.7406 | 16.8 | 214.61 | 0 | 6 | 1287.66
H Pesada |  |  | 1.7.3 | C_268-030 |  | Abraçadeira para tubulação, Ø 500mm em aço inox 304. | cj | 3 | 67.42 | 88.3202 | 16.8 | 103.16 | 0 | 3 | 309.48
|  |  | 1.7.4 | 00004365 | SINAPI (INSUMO) | Abraçadeira para tubulação, Ø 50mm em aço inox 304. | cj | 24 | 2.75 | 3.6025 | 16.8 | 4.21 | 0 | 24 | 101.04
|  |  | 1.7.5 | C_268-032 |  | Abraçadeira para tubulação, Ø 200mm em aço inox 304. | cj | 2 | 153.27 | 200.7837 | 16.8 | 234.52 | 0 | 2 | 469.04
|  |  | 1.8 |  |  | Tubulações em PVC Soldável
|  |  | 1.8.1 | 9872 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 0.3 | 35.89 | 28.96 | 16.8 | 33.83 | 0 | 0.3 | 10.15
|  |  | 1.8.2 | 3866 | SINAPI (INSUMO) | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 30.61 | 27.78 | 16.8 | 32.45 | 0 | 2 | 64.9
|  |  | 1.8.3 | 817 | SINAPI (INSUMO) | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 9.95 | 14.34 | 16.8 | 16.75 | 0 | 2 | 33.5
|  |  | 1.8.4 | 818 | SINAPI (INSUMO) | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 3.19 | 4.68 | 16.8 | 5.47 | 0 | 2 | 10.94
|  |  | 1.8.5 | 9875 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 24 | 9.36 | 10.51 | 16.8 | 12.28 | 0 | 24 | 294.72
|  |  | 1.8.6 | 3540 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 3.5 | 4.63 | 16.8 | 5.41 | 0 | 2 | 10.82
|  |  | 1.8.7 | 7142 | SINAPI (INSUMO) | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 6 | 6.28 | 8 | 16.8 | 9.34 | 0 | 6 | 56.04
|  |  | 1.8.8 | 3503 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8 | 4.75 | 5.68 | 16.8 | 6.63 | 0 | 8 | 53.04
|  |  | 1.9 |  |  | Materiais em PRFV
|  |  | 1.9.1 | COT-H-015 |  | Guarda corpo tubular, h = 1,10m, em PRFV pultrudado. | m | 38.25 | 213.12 | 279.1872 | 16.8 | 326.09 | 0 | 38.25 | 12472.94
|  |  | 1.10 |  |  | Diversos
|  |  | 1.10.1 | COT-H-037 |  | Mancal intermediário, Ø 1 1/8", em ferro fundido. | pç | 1 | 1166.02 | 1527.4862 | 16.8 | 1784.1 | 0 | 1 | 1784.1 | 4 | PAN SAINT GLOBAL
|  |  | 1.10.2 | COT-H-394 |  | Haste de prolongamento com quadrado e boca chave, para uso com chave "t", 1 1/8", l = 2,50 (ajustar em campo), em ferro trefilado. | pç | 1 | 1123.21 | 1471.4051 | 16.8 | 1718.6 | 0 | 1 | 1718.6
|  |  | 1.10.3 | 50 | SINAPI (INSUMO) | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | 2 | 35.49 | 39.09 | 16.8 | 45.66 | 0 | 2 | 91.32
|  |  | 1.11 |  |  | Acessórios
| H Leve |  | 1.11.1 | COT-H-191 |  | Acessórios para montagem de flanges, Ø80mm, PN-10. | cj | 9 | 58.27 | 76.3337 | 16.8 | 89.16 | 0 | 9 | 802.44
| H Leve |  | 1.11.2 | COT-H-149 |  | Acessórios para montagem de flanges Ø200mm, PN-10. | cj | 11 | 94.26 | 123.4806 | 16.8 | 144.23 | 0 | 11 | 1586.53
H Pesada |  |  | 1.11.3 | C_268-045 |  | Acessórios para montagem de flanges Ø500mm, PN-10. | cj | 6 | 493.56 | 646.5636 | 16.8 | 755.19 | 0 | 6 | 4531.14
[6 empty] | TOTAL | 25 | [7 empty] | 133215.88
|  |  | 25.2 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos, Hidromecânicos e Diversos
|  |  | 1 |  |  | Estação Elevatória de Recirculação
|  |  | 1.1 |  |  | Equipamentos
| H Leve |  | 1.1.1 | COT-H-320 |  | Conjunto motor bomba submersível Q = 6 l/s, amt = 14,50mca, pot = 5,0hp, completo com acessórios de fixação, corrente, suportes etc. | cj | 3 | 8046.18 | 10540.4958 | 16.8 | 12311.3 | 0 | 3 | 36933.9 | 330 | XYLEN
|  |  | 1.2 |  |  | Válvulas e Registros
| H Leve |  | 1.2.1 | COT-H-321 |  | Válvula de retenção Ø100mm tipo portinhola simples corpo com flanges e inspeção em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10. | pç | 3 | 680 | 890.8 | 16.8 | 1040.45 | 0 | 3 | 3121.35
|  |  | 1.2.2 | COT-H-322 |  | Registro de gaveta Ø100mm com flanges, corpo curto com cunha de borracha, acionamento manual por volante, corpo em ferro fundido, flange conf. ISO 2531 PN-10. | pç | 3 | 439.32 | 600 | 16.8 | 700.8 | 0 | 3 | 2102.4 |  | ARAUJO
|  |  | 1.2.3 | COT-H-174 |  | Registro de gaveta c/ flanges ISO 2531 classe PN-10, corpo curto e cunha de borracha, Ø80mm, acionamento manual por volante. | pç | 1 | 300 | 300 | 16.8 | 350.4 | 0 | 1 | 350.4 |  | ARAUJO
| H Leve |  | 1.2.4 | COT-H-250 |  | Válvula flap ø100mm c/ flange, corpo em ferro fundido, flange conf. ISO 2531 PN-10. | pç | 1 | 645 | 844.95 | 16.8 | 986.9 | 0 | 1 | 986.9
|  |  | 1.3 |  |  | Juntas
| H Leve |  | 1.3.1 | COT-H-323 |  | Junta de desmontagem travada axialmente Ø100mm em ferro fundido flange conf. ISO 2531, PN-10. | pç | 3 | 1302.15 | 1705.8165 | 16.8 | 1992.39 | 0 | 3 | 5977.17
|  |  | 1.4 |  |  | Tubulações em Ferro Fundido
| H Leve |  | 1.4.1 | COT-H-324 |  | Tubo c/ flanges Ø100mm, l = 4,25m em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10, revest p/ esgoto. | pç | 6 | 1257.9 | 1647.849 | 16.8 | 1924.69 | 0 | 6 | 11548.14
| H Leve |  | 1.4.2 | COT-H-398 |  | Tubo c/ flanges Ø100mm, l = 1,18 m em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10, revest p/ esgoto. | pç | 3 | 380 | 497.8 | 16.8 | 581.43 | 0 | 3 | 1744.29
| H Leve |  | 1.4.3 | COT-H-398 |  | Tubo com flanges Ø150mm l=1,35 m (ajustar em campo) em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10, revest p/ esgoto. | pç | 1 | 440 | 576.4 | 16.8 | 673.24 | 0 | 1 | 673.24
| H Leve |  | 1.4.4 | COT-H-399 |  | Tubo c/ flange e ponta Ø80mm, l = 1,75m em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10, revest p/ esgoto. | pç | 1 | 690.88 | 905.0528 | 16.8 | 1057.1 | 0 | 1 | 1057.1
| H Leve |  | 1.4.5 | COT-H-400 |  | Tubo c/ flange e ponta Ø150mm, l = 2,60m em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10, revest p/ esgoto. | pç | 1 | 1049.63 | 1375.0153 | 16.8 | 1606.02 | 0 | 1 | 1606.02
| H Leve |  | 1.4.6 | COT-H-401 |  | Tubo c/ flange e ponta Ø100mm, l = 2,45m em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10, revest p/ esgoto. | pç | 1 | 822.79 | 1077.8549 | 16.8 | 1258.93 | 0 | 1 | 1258.93
|  |  | 1.5 |  |  | Conexões em Ferro Fundido
| H Leve |  | 1.5.1 | COT-H-332 |  | Ampliação excêntrica Ø80mm (dnbomba) x Ø100mm com flanges (confirmar dn bomba com fabricante) em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10, revest p/ esgoto. | pç | 3 | 128.8 | 168.728 | 16.8 | 197.07 | 0 | 3 | 591.21
| H Leve |  | 1.5.2 | COT-H-035 |  | Curva 90º c/ flanges Ø100mm em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10, revest p/ esgoto. | pç | 3 | 147.74 | 193.5394 | 16.8 | 226.05 | 0 | 3 | 678.15
| H Leve |  | 1.5.3 | COT-H-333 |  | Toco c/ flanges Ø100mm, l = 0,20m em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10. | pç | 6 | 300 | 393 | 16.8 | 459.02 | 0 | 6 | 2754.12
| H Leve |  | 1.5.4 | COT-H-402 |  | Toco c/ flanges Ø150mm, l = 0,25 m em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10. | pç | 2 | 181.43 | 237.6733 | 16.8 | 277.6 | 0 | 2 | 555.2
| H Leve |  | 1.5.5 | COT-H-334 |  | Tê de redução c/ flanges Ø150mm x Ø100mm em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10, revest p/ esgoto. | pç | 3 | 293.3 | 384.223 | 16.8 | 448.77 | 0 | 3 | 1346.31
| H Leve |  | 1.5.6 | COT-H-022 |  | Curva 90º c/ flanges Ø150mm em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10, revest p/ esgoto. | pç | 3 | 252.72 | 331.0632 | 16.8 | 386.68 | 0 | 3 | 1160.04
| H Leve |  | 1.5.7 | COT-H-336 |  | Redução excêntrica c/ flanges Ø150mm x Ø80mm em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10, revest p/ esgoto. | pç | 1 | 181.22 | 237.3982 | 16.8 | 277.28 | 0 | 1 | 277.28
| H Leve |  | 1.5.8 | COT-H-263 |  | Curva 90º c/ flanges Ø80mm em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10, revest p/ esgoto. | pç | 1 | 127.25 | 166.6975 | 16.8 | 194.7 | 0 | 1 | 194.7
| H Leve |  | 1.5.10 | COT-H-191 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø80mm. | cj | 6 | 58.27 | 76.3337 | 16.8 | 89.16 | 0 | 6 | 534.96
| H Leve |  | 1.5.11 | C_268-041 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø100mm. | cj | 30 | 59.55 | 78.0105 | 16.8 | 91.12 | 0 | 30 | 2733.6
| H Leve |  | 1.5.12 | C_268-042 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø150mm. | cj | 11 | 95.24 | 124.7644 | 16.8 | 145.72 | 0 | 11 | 1602.92
| H Leve |  | 1.5.13 | C_268-034 |  | Acessório para proteção de flanges enterradas Ø 100 mm | cj | 2 | 97.02 | 127.0962 | 16.8 | 148.45 | 0 | 2 | 296.9
|  |  | 1.6 |  |  | Materiais em Fibra de Vidro Pultrudada
| H Leve |  | 1.6.2 | COT-H-341 |  | Grade de piso em resina éster vinílica injetada reforçada com fibra de vidro (m²). | m² | 7.89 | 609.08 | 797.8948 | 16.8 | 931.94 | 0 | 7.89 | 7353.01
| H Leve |  | 1.6.3 | COT-H-341 |  | Grade de piso em resina éster vinílica injetada reforçada com fibra de vidro (m²). | m² | 0.09 | 609.08 | 797.8948 | 16.8 | 931.94 | 0 | 0.09 | 83.87
|  |  | 1.7 |  |  | Materiais em Aço Inox
| H Leve |  | 1.7.1 | C_268-033 |  | Suporte com braçadeira para tubo de Ø100 mm com chumbadores para fixação em aço inox. | pç | 12 | 136.3 | 178.553 | 16.8 | 208.55 | 0 | 12 | 2502.6
| H Leve |  | 1.7.2 | C_268-031 |  | Cantoneira em "Y" para apoio das grades de piso, com incerto contínuo 0,038m x 0,038 m x 0,005m. | cj | 1 | 731.18 | 957.8458 | 16.8 | 1118.76 | 0 | 1 | 1118.76
[6 empty] | TOTAL | 25.2 | [7 empty] | 91143.47
|  |  | 25.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EE DE RECIRCULAÇÃO (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos, de Automação e Diversos - EE de Recirculação
|  |  | 1 |  |  | Materiais e equipamentos - EE de Recirculação
|  |  | 1.1 |  |  | Painéis e Quadros de Baixa Tensão
|  | elétrica | 1.1.1 | COT-E-013 |  | Centro de Controle de Motores - Entrada (EQU-CCME), para entrada de cabos e proteção geral dos demais conjuntos CCM, demais características conforme diagramas apresentados. | cj. | 1 | 14674.52 | 19223.6212 | 16.8 | 22453.19 | 0 | 1 | 22453.19
|  | elétrica | 1.1.2 | COT-E-029 |  | Painel de Controle da Estação (EQU-PCE), com controlador lógico programável, interface homem-máquina gráfica, "no-break", comunicação local via rede MODBUS/RS-485 e demais características conforme diagramas apresentados. | cj. | 1 | 42838 | 56117.78 | 16.8 | 65545.57 | 0 | 1 | 65545.57
|  | elétrica | 1.1.3 | COT-E-019 |  | Centro de Controle de Motores 1 (EQU-CCM1), para acionamento via conversor de freqüência de 3 motores de 5 CV, 380 V, em regime de reserva / rodízio (2+1R), com proteção individual dos conversores via fusíveis ultra-rápidos, comunicação em rede serial MODBUS/ RS-485 e demais características conforme diagramas apresentados. | cj. | 1 | 40676.9 | 53286.739 | 16.8 | 62238.91 | 0 | 1 | 62238.91
|  | elétrica | 1.1.4 | COT-E-020 |  | Centro de Controle de Motores 2 (EQU-CCM2), para acionamento via conversor de freqüência de 2 motores de 3 CV, 380 V, em regime de reserva / rodízio (1+1R), com proteção individual dos conversores via fusíveis ultra-rápidos, comunicação em rede serial MODBUS/ RS-485 e demais características conforme diagramas apresentados. | cj. | 1 | 27714.09 | 36305.4579 | 16.8 | 42404.77 | 0 | 1 | 42404.77
|  | elétrica | 1.1.5 | COT-E-104 |  | Painel de Controle da Bomba de Drenagem (EQU-PCBD), para proteção e acionamento de uma bomba de drenagem trifásica de 3 CV / 380 V via partida direta, montado em caixa de sobrepor, conforme diagramas apresentados. | cj | 1 | 7325.1 | 9595.881 | 16.8 | 11207.99 | 0 | 1 | 11207.99
|  | elétrica | 1.1.6 | COT-E-110 |  | Quadro de Luz (EQU-QL), conforme diagramas e especificação técnica apresentados. | cj | 1 | 1725 | 2259.75 | 16.8 | 2639.39 | 0 | 1 | 2639.39
|  |  | 1.2 |  |  | Instrumentos
|  | elétrica | 1.2.1 | COT-E-125 |  | Transmissor de nível tipo ultrassônico constituída de sensor, cabo de interligação a 3 fios e controlador micro-processado montado no próprio corpo do sensor, alimentação 24Vcc, sinal de saída 4-20mA, para reservatórios, conforme especificação técnica. | pç | 1 | 4500 | 5895 | 16.8 | 6885.36 | 0 | 1 | 6885.36
|  |  | 1.3 |  |  | Fios e Cabos
|  | elétrica | 1.3.1 | COT-E-005 |  | Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Quatro veias de seção nominal 2,5 mm². | m | 60 | 4.26 | 5.5806 | 16.8 | 6.52 | 0 | 60 | 391.2
|  | elétrica | 1.3.2 | COT-E-003 |  | Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Quatro veias de seção nominal 10 mm². | m | 20 | 16.04 | 21.0124 | 16.8 | 24.54 | 0 | 20 | 490.8
|  | elétrica | 1.3.3 | COT-E-053 |  | Cabo para comunicação em redes padrão RS-485 Modbus, composto de um par trançado de fios de cobre sólidos de seção # 22 AWG e dupla blindagem composta de fita de poliéster aluminizada e malha de cobre estanhada. Classe de isolação 300 V. | m | 75 | 7.85 | 10.2835 | 16.8 | 12.01 | 0 | 75 | 900.75
|  |  | 1.4 |  |  | Eletrodutos e Afins
|  |  | 1.4.1 | 2559 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 5 | 4.9 | 7.19 | 16.8 | 8.4 | 0 | 5 | 42
|  | elétrica | 1.4.2 | COT-E-063 |  | Condulete tipo "E" em liga de alumínio fundido de Ø20mm, com um interruptor duplo de 15A, 250V. | pç | 1 | 32.46 | 42.5226 | 16.8 | 49.67 | 0 | 1 | 49.67
|  | elétrica | 1.4.3 | COT-E-061 |  | Condulete tipo "E" em liga de alumínio fundido de Ø20mm, com uma tomada 2P+T, 25A, 250V. | cj | 3 | 22.53 | 29.5143 | 16.8 | 34.47 | 0 | 3 | 103.41
|  |  | 1.4.4 | 2633 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 1 | 2.37 | 2.5 | 16.8 | 2.92 | 0 | 1 | 2.92
|  |  | 1.5 |  |  | Perfilados e Afins
|  | elétrica | 1.5.1 | COT-E-106 |  | Perfilado perfurado 38x38x3000mm em chapa de aço galvanizado. | br | 10 | 38.85 | 50.8935 | 16.8 | 59.44 | 0 | 10 | 594.4
|  |  | 1.6 |  |  | Leitos para cabos e afins
|  | elétrica | 1.6.1 | COT-E-097 |  | Leito de cabos com abas externas 400mm x 100mm, em barras de 6m, com luvas. | br | 1 | 434.14 | 568.7234 | 16.8 | 664.27 | 0 | 1 | 664.27
|  |  | 1.7 |  |  | Iluminação
|  | elétrica | 1.7.1 | E-035 |  | Luminária de emergência, com 02 refletores a lâmpadas halógenas de 55 W/ 12 V, bateria selada de 12 V / 40 Ah, carregador de bateria e acionamento automático no corte do fornecimento de energia. Autonomia mínima de 2,5 horas. | pç | 1 | 350 | 458.5 | 16.8 | 535.53 | 0 | 1 | 535.53
|  |  | 1.7.2 | 3757 | SINAPI (INSUMO) | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) | UN | 4 | 31.73 | 43.43 | 16.8 | 50.73 | 0 | 4 | 202.92
|  | elétrica | 1.7.3 | E-039 |  | Luminária tipo projetor, para lâmpada vapor de metalico de 250W/220V, corpo refletor estampado em chapa de alumínio, pescoço em liga de alumínio fundido apropriado para alojamento do equipamento com reator,ignitor e vidro refrator fixado ao corpo por meio de rosca. | cj | 4 | 181.54 | 237.8174 | 16.8 | 277.77 | 0 | 4 | 1111.08
|  |  | 1.8 |  |  | Aterramento e SPDA
|  | elétrica | 1.8.1 | COT-E-047 |  | Cabo de aço galvanizado, seção 50 mm², 7 fios. | m | 60 | 6.2 | 8.122 | 16.8 | 9.49 | 0 | 60 | 569.4
|  |  | 1.8.2 | 2567 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 4 | 24.82 | 23.38 | 16.8 | 27.31 | 0 | 4 | 109.24
|  | elétrica | 1.8.3 | COT-E-074 |  | Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de ignição. | cj | 21 | 17.5 | 22.925 | 16.8 | 26.78 | 0 | 21 | 562.38
|  | elétrica | 1.8.4 | COT-E-103 |  | Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite. | pç | 1 | 180 | 235.8 | 16.8 | 275.41 | 0 | 1 | 275.41
|  | elétrica | 1.8.5 | COT-E-076 |  | Conector de medição de aterramento, com 4 parafusos, para cabos de até 95 mm². | pç | 7 | 10.6 | 13.886 | 16.8 | 16.22 | 0 | 7 | 113.54
|  | elétrica | 1.8.6 | COT-E-107 |  | Poço de inspeção de aterramento com tampa removível,completa com conector. | pç | 1 | 29 | 37.99 | 16.8 | 44.37 | 0 | 1 | 44.37
|  | elétrica | 1.8.7 | COT-E-108 |  | Presilha para cabo de aço galvanizado #50mm². | pç | 30 | 2.25 | 2.9475 | 16.8 | 3.44 | 0 | 30 | 103.2
|  |  | 1.9 |  |  | Fixação e Suportes
|  | elétrica | 1.9.1 | COT-E-102 |  | Materiais para montagem (acabamento, fixação, isolação) como: parafusos, porcas, arruelas, suportes, chumbadores, buchas de nylon, terminais, fitas de nylon, braçadeira, conexão de eletrodutos e outros. | cj | 1 | 423.43 | 554.6933 | 16.8 | 647.88 | 0 | 1 | 647.88
[6 empty] | TOTAL | 25.3 | [7 empty] | 220889.55
|  |  | 25.4 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LODO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos, Hidromecânicos e Diversos
|  |  | 1 |  |  | Estação Elevatória de Lodo
|  |  | 1.1 |  |  | Equipamentos
|  |  | 1.1.1 | COT-H-245 |  | Conjunto motor bomba de deslocamento positivo de cavidades sucessivas e instalação vertical, Qnominal = 1,5 m³/h , AMT = 30mca, pressão de serviço 7 bar, completo com interligações válvula de alívio e acessórios de fixação, corrente, suportes conforme escopo indicado no projeto em - conforme especificação técnica. | cj | 2 | 4850 | 4100 | 16.8 | 4788.8 | 0 | 2 | 9577.6 | 183 | ROLEFLEX
|  |  | 1.1.2 | COT-H-452 |  | Bomba submersível para drenagem, Q=7,5 m³/h, AMT= 7,0 mca, Pot = 2 CV, conexão roscada 2" / 3" (50/75 mm). | cj | 1 | 1656 | 2169.36 | 16.8 | 2533.81 | 0 | 1 | 2533.81
|  |  | 1.2 |  |  | Válvulas e Registros
| H Leve |  | 1.2.1 | COT-H-250 |  | Válvula de retenção tipo flap ø100mm, em ferro fundido, conf. ISO 2531 PN-10. | pç | 1 | 645 | 844.95 | 16.8 | 986.9 | 0 | 1 | 986.9
| H Leve |  | 1.2.2 | COT-H-248 |  | Válvula de retenção portinhola simples ø80mm, tipo wafer instalada entre flanges, disco revestido com elastômero, corpo em ferro fundido, com tirantes, arruelas e porcas para fixação entre flanges furação conf. ISO 2531 PN-10. | cj | 2 | 300 | 393 | 16.8 | 459.02 | 0 | 2 | 918.04
|  |  | 1.2.3 | COT-H-174 |  | Válvula tipo gaveta Ø80mm com flanges, corpo curto, cunha de borracha acionamento manual por volante em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10. | pç | 4 | 300 | 393 | 16.8 | 459.02 | 0 | 4 | 1836.08 |  | VALOY
|  |  | 1.2.4 | 10414 | SINAPI (INSUMO) | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 378.06 | 174.58 | 16.8 | 203.91 | 0 | 1 | 203.91
| H Leve |  | 1.2.5 | COT-H-352 |  | Válvula gaveta com roscas Ø3" (75 mm), em bronze, rosca externa NPT. | pç | 1 | 710.78 | 931.1218 | 16.8 | 1087.55 | 0 | 1 | 1087.55
|  |  | 1.3 |  |  | Tubulações em Ferro Fundido
| H Leve |  | 1.3.1 | COT-H-498 |  | Tubo c/ flanges Ø80mm l = 1,35m,em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10, revest. p/esgoto. | pç | 1 | 360 | 471.6 | 16.8 | 550.83 | 0 | 1 | 550.83
| H Leve |  | 1.3.2 | COT-H-182 |  | Tubo c/ flanges Ø 80mm, l = 0,96m em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10, revest. p/ esgoto. | pç | 1 | 672.32 | 880.7392 | 16.8 | 1028.7 | 0 | 1 | 1028.7
| H Leve |  | 1.3.3 | COT-H-440 |  | Tubo c/ ponta e flange Ø 80mm, l = 0,16m em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10, revest. p/ esgoto. | pç | 1 | 200 | 262 | 16.8 | 306.02 | 0 | 1 | 306.02
| H Leve |  | 1.3.4 | COT-H-441 |  | Tubo ponta e flange Ø80mm, l= 3,25 m em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10, revest. p/ esgoto. | pç | 1 | 800 | 1048 | 16.8 | 1224.06 | 0 | 1 | 1224.06
|  |  | 1.4 |  |  | Tubulações e Conexões em Ferro Galvanizado
|  |  | 1.4.1 | 21015 | SINAPI (INSUMO) | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | UN | 0.31 | 60.71 | 54.19 | 16.8 | 63.29 | 0 | 0.31 | 19.62
|  |  | 1.4.2 | 21015 | SINAPI (INSUMO) | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 75 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | UN | 0.72 | 60.71 | 54.19 | 16.8 | 63.29 | 0 | 0.72 | 45.57
| H Leve |  | 1.4.3 | 21015 | SINAPI (INSUMO) | Tubo Ø 3" (75 mm), barra l =3,0, pontas roscadas, rosca externa NPT. | m | 3 | 60.71 | 54.19 | 16.8 | 63.29 | 0 | 3 | 189.87
| H Leve |  | 1.4.4 | 21015 | SINAPI (INSUMO) | Tubo Ø 3" (75 mm), barra l =1,90, pontas roscadas, rosca externa NPT. | m | 1.9 | 60.71 | 54.19 | 16.8 | 63.29 | 0 | 1.9 | 120.25
| H Leve |  | 1.4.5 | 21015 | SINAPI (INSUMO) | Tubo Ø 3" (75 mm), barra l =3,60, pontas roscadas, rosca externa NPT. | m | 3.6 | 60.71 | 54.19 | 16.8 | 63.29 | 0 | 3.6 | 227.84
| H Leve |  | 1.4.6 | 21015 | SINAPI (INSUMO) | Tubo Ø 3" (75 mm), barra l =0,95, pontas roscadas, rosca externa NPT. | m | 0.95 | 60.71 | 54.19 | 16.8 | 63.29 | 0 | 0.95 | 60.13
| H Leve |  | 1.4.7 | 21015 | SINAPI (INSUMO) | Tubo Ø 3" (75 mm), barra l =0,25, pontas roscadas, rosca externa NPT. | m | 0.25 | 60.71 | 54.19 | 16.8 | 63.29 | 0 | 0.25 | 15.82
|  |  | 1.5 |  |  | Conexões em Ferro Fundido
| H Leve |  | 1.5.1 | COT-H-493 |  | Extremidade ponta e flange com aba de vedação ø80mm, l = 0,70 m, flange conforme ISO 2531 PN-10. | pç | 1 | 360 | 471.6 | 16.8 | 550.83 | 0 | 1 | 550.83
| H Leve |  | 1.5.2 | COT-H-263 |  | Curva 90° c/ flanges Ø 80mm, em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10, revest. p/ esgoto | pç | 7 | 127.25 | 166.6975 | 16.8 | 194.7 | 0 | 7 | 1362.9
| H Leve |  | 1.5.3 | COT-H-264 |  | Tê c/ flanges Ø 80mm, em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10, revest. p/esgoto. | pç | 2 | 163.44 | 214.1064 | 16.8 | 250.08 | 0 | 2 | 500.16
| H Leve |  | 1.5.4 | COT-H-265 |  | Redução concêntrica Ø 80mm x 50mm c/ flanges em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10, revest. p/ esgoto. | pç | 4 | 106.23 | 139.1613 | 16.8 | 162.54 | 0 | 4 | 650.16
| H Leve |  | 1.5.5 | C_268-039 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø 50mm. | pç | 4 | 47.56 | 62.3036 | 16.8 | 72.77 | 0 | 4 | 291.08
| H Leve |  | 1.5.6 | COT-H-191 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø 80mm. | pç | 23 | 58.27 | 76.3337 | 16.8 | 89.16 | 0 | 23 | 2050.68
|  |  | 1.6 |  |  | Conexões em Ferro Galvanizado
| H Leve |  | 1.6.1 | COT-H-404 |  | Curva de 90º, Ø 3" (75 mm), fêmea, raio longo, rosca interna NPT, aço Galvanizado | pç | 5 | 400 | 524 | 16.8 | 612.03 | 0 | 5 | 3060.15
|  |  | 1.6.2 | 12429 | SINAPI (INSUMO) | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3" | UN | 5 | 203.58 | 232.28 | 16.8 | 271.3 | 0 | 5 | 1356.5
|  |  | 1.7 |  |  | Materiais em Fibra de Vidro Pultrudada
|  |  | 1.7.1 | COT-H-442 |  | Escada tipo marinheiro, l = 5,03 m , com guarda corpo circular, l = 2,35m | pç | 1 | 3424.12 | 4485.5972 | 16.8 | 5239.18 | 0 | 1 | 5239.18
|  |  | 1.7.2 | COT-H-015 |  | Guarda corpo para escada marinheiro em fibra de vidro, h= 1,10m. | m | 2.3 | 213.12 | 279.1872 | 16.8 | 326.09 | 0 | 2.3 | 750.01
|  |  | 1.7.3 | COT-H-341 |  | Grade Metálica eletrofundida com revestimento galvanizado (m²) (interna). - 0,56 x 0,28 m X 2 Pçs | m² | 0.3136 | 609.08 | 797.8948 | 16.8 | 931.94 | 0 | 0.3136 | 292.26
|  |  | 1.8 |  |  | Acessórios
|  |  | 1.8.1 | C_268-035 |  | Suporte com braçadeira para tubo Ø 3" (75 mm) com chumbadores para fixação em aço inox. | pç | 2 | 139.13 | 182.2603 | 16.8 | 212.88 | 0 | 2 | 425.76
|  |  | 1.8.2 | 00004367 | SINAPI (INSUMO) | Braçadeira em aço inox para parede, para tubulação Ø 3" (75 mm) (Braçadeira C/ Parafuso D = 3") | cj | 1 | 3.27 | 4.2837 | 16.8 | 5 | 0 | 1 | 5
[6 empty] | TOTAL | 25.4 | [7 empty] | 37467.27
|  |  | 25.5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EE DO LODO (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LODO)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos, de Automação e Diversos - EE de Desc. Lodo
|  |  | 1 |  |  | Materiais e equipamentos - EE de Desc. Lodo
|  |  | 1.1 |  |  | Instrumentação
|  | elétrica | 1.1.1 | COT-E-040 |  | Transmissor de nível tipo hidrostático pendular integral, sinalização padrão 4 a 20 mA a dois fios, faixa de medição de 0 a 10 metros, corpo em aço inox. Demais características conforme especificação técnica fornecida. | cj. | 1 | 1260 | 1650.6 | 16.8 | 1927.9 | 0 | 1 | 1927.9
|  | elétrica | 1.1.2 | COT-E-021 |  | Chave de nível tipo pêra com 1 contato reversível tipo "microswitch" para 10 A / 220 VCA ou 5 A / 250 VCC. Demais características conforme especificação técnica fornecida. | cj. | 3 | 550 | 720.5 | 16.8 | 841.54 | 0 | 3 | 2524.62
|  |  | 1.2 |  |  | Fios e Cabos
|  | elétrica | 1.2.1 | COT-E-005 |  | Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Quatro veias de seção nominal 2,5 mm². | m | 150 | 4.26 | 5.5806 | 16.8 | 6.52 | 0 | 150 | 978
|  |  | 1.3 |  |  | Eletrodutos e Afins
|  |  | 1.3.1 | 2559 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 2 | 4.9 | 7.19 | 16.8 | 8.4 | 0 | 2 | 16.8
|  |  | 1.3.2 | 2567 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 4 | 24.82 | 23.38 | 16.8 | 27.31 | 0 | 4 | 109.24
|  | elétrica | 1.3.3 | COT-E-059 |  | Caixa de ligação ("condulete"), tipo "C", Ø3/4", com 01 interruptor bipolar simples 15A. | pç | 2 | 32.46 | 42.5226 | 16.8 | 49.67 | 0 | 2 | 99.34
|  | elétrica | 1.3.4 | COT-E-060 |  | Caixa de ligação ("condulete"), tipo "C", Ø3/4", com 01 tomada 2P+T 20A. | cj | 1 | 22.53 | 29.5143 | 16.8 | 34.47 | 0 | 1 | 34.47
|  |  | 1.3.5 | 2633 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 5 | 2.37 | 2.5 | 16.8 | 2.92 | 0 | 5 | 14.6
|  |  | 1.3.6 | 2631 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 6 | 15.67 | 13.89 | 16.8 | 16.22 | 0 | 6 | 97.32
|  |  | 1.4 |  |  | Perfilados e Afins
|  | elétrica | 1.4.1 | COT-E-092 |  | Junção tipo ''T'' para Perfilado perfurado de 38 x 38mm. | pç | 4 | 1.75 | 2.2925 | 16.8 | 2.68 | 0 | 4 | 10.72
|  | elétrica | 1.4.2 | COT-E-106 |  | Perfilado perfurado 38x38x3000mm em chapa de aço galvanizado. | br | 8 | 38.85 | 50.8935 | 16.8 | 59.44 | 0 | 8 | 475.52
|  |  | 1.5 |  |  | Iluminação
|  |  | 1.5.1 | 12207 | SINAPI (INSUMO) | Lâmpada fluorescente compacta de 85W/220V. | pç | 2 | 7.66 | 10.0346 | 16.8 | 11.72 | 0 | 2 | 23.44
|  |  | 1.5.2 | 3794 | SINAPI (INSUMO) | Luminária tipo arandela blindada em alumínio fundido para lâmpada fluorescentes compacta de 85W . | pç | 2 | 123 | 161.13 | 16.8 | 188.2 | 0 | 2 | 376.4
|  |  | 1.6 |  |  | Aterramento e SPDA
|  | elétrica | 1.6.1 | COT-E-047 |  | Cabo de aço galvanizado, seção 50 mm², 7 fios. | m | 50 | 6.2 | 8.122 | 16.8 | 9.49 | 0 | 50 | 474.5
|  |  | 1.6.2 | 2567 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 2 | 24.82 | 23.38 | 16.8 | 27.31 | 0 | 2 | 54.62
|  | elétrica | 1.6.3 | COT-E-074 |  | Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de ignição. | pç | 12 | 17.5 | 22.925 | 16.8 | 26.78 | 0 | 12 | 321.36
|  | elétrica | 1.6.4 | COT-E-103 |  | Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite. | cj | 1 | 180 | 235.8 | 16.8 | 275.41 | 0 | 1 | 275.41
|  | elétrica | 1.6.5 | COT-E-076 |  | Conector de medição de aterramento, com 4 parafusos, para cabos de até 95 mm². | pç | 4 | 10.6 | 13.886 | 16.8 | 16.22 | 0 | 4 | 64.88
|  | elétrica | 1.6.6 | COT-E-107 |  | Poço de inspeção de aterramento com tampa removível,completa com conector. | pç | 1 | 29 | 37.99 | 16.8 | 44.37 | 0 | 1 | 44.37
|  | elétrica | 1.6.7 | COT-E-108 |  | Presilha para cabo de aço galvanizado Ø50mm². | pç | 28 | 2.25 | 2.9475 | 16.8 | 3.44 | 0 | 28 | 96.32
|  |  | 1.7 |  |  | Fixação e Suportes
|  | elétrica | 1.7.1 | COT-E-102 |  | Materiais para montagem (acabamento, fixação, isolação) como: parafusos, porcas, arruelas, suportes, chumbadores, buchas de nylon, terminais, fitas de nylon, braçadeira, conexão de eletrodutos e outros. | cj | 1 | 423.43 | 554.6933 | 16.8 | 647.88 | 0 | 1 | 647.88
[6 empty] | TOTAL | 25.5 | [7 empty] | 8667.71
|  |  | 25.6 |  |  | CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos, Hidromecânicos e Diversos
|  |  | 1 |  |  | Unidade de Desidratação Mecanizada de Lodo
|  |  | 1.1 |  |  | Equipamentos
|  |  | 1.1.1 | COT-H-270 |  | Misturador p/ tanque de preparo de polieletrólito, pot = 0,50cv. | cj | 4 | 3575 | 4595 | 16.8 | 5366.96 | 0 | 4 | 21467.84 | 123 | GRABE
|  |  | 1.1.2 | COT-H-271 |  | Bomba helicoidal para dosagem de polieletrólito, completa (com base, adaptadores, acessórios, etc.), Q=0,5 m³/h, amt = 25 mca, pot. =1,0 cv. | cj | 2 | 2900 | 3850 | 16.8 | 4496.8 | 0 | 2 | 8993.6 | 180 | GEREMIA
|  |  | 1.1.3 | COT-H-272 |  | Tanque circular V=1,80m³ em fibra de vidro. | pç | 4 | 714.9 | 936.519 | 16.8 | 1093.85 | 0 | 4 | 4375.4
|  |  | 1.1.4 | COT-H-273 |  | Centrífuga para desidratação de lodo, Q=1,5m³/h. | cj | 2 | 111540 | 146117.4 | 16.8 | 170665.12 | 0 | 2 | 341330.24 | 196 | Alfa Laval Ltda.
|  |  | 1.1.5 | COT-H-274 |  | Caçamba para transporte de lodo desidratado (tipo "brooks" - v=6m³) . | cj | 2 | 2900 | 3700 | 16.8 | 4321.6 | 0 | 2 | 8643.2 | 127 | MODELAÇO
|  |  | 1.1.6 | COT-H-275 |  | Talha manual e monovia completa- capacidade 2 ton, L=4,70m (com estrutura, acessórios, ETC). | cj | 2 | 5974.16 | 7270 | 16.8 | 8491.36 | 0 | 2 | 16982.72 |  | SGO
|  |  | 1.1.7 | C_268-004 |  | Estrutura de suporte para monovia (Capacidade 2 t) | cj | 2 | 5389.67 | 7060.4677 | 16.8 | 8246.63 | 0 | 2 | 16493.26
|  |  | 1.2 |  |  | Galpões
|  |  | 1.2.1 | COT-H-276 |  | Galpão pré moldado em concreto armado 10,00 x 10,00 x 7,00 m. | cj | 1 | 44581.69 | 58402.0139 | 16.8 | 68213.55 | 0 | 1 | 68213.55 | 200 | P.P. Galpões Construções Pré-Fabricadas de Concreto.
|  |  | 1.3 |  |  | Válvulas e Registros
|  |  | 1.3.1 | 13418 | SINAPI (INSUMO) | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1140) | UN | 6 | 21.21 | 13.26 | 16.8 | 15.49 | 0 | 6 | 92.94
|  |  | 1.3.2 | 6010 | SINAPI (INSUMO) | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | 7 | 51.12 | 54.77 | 16.8 | 63.97 | 0 | 7 | 447.79
| H Leve |  | 1.3.3 | COT-H-279 |  | Válvula de retenção por cone, em PVC soldável, Ø1 1/2". | pç | 2 | 20.36 | 26.6716 | 16.8 | 31.15 | 0 | 2 | 62.3
|  |  | 1.4 |  |  | Tubulações em Ferro Fundido
| H Leve |  | 1.4.1 | COT-H-280 |  | Tubo c/ flanges Ø80mm, l=0,20m, em ferro fundido, flange conforme ISO 2531 PN-10 | pç | 1 | 642.31 | 841.4261 | 16.8 | 982.79 | 0 | 1 | 982.79
| H Leve |  | 1.4.2 | COT-H-281 |  | Tubo ponta e flange Ø80mm, l=1,50m, em ferro fundido, flange conforme ISO 2531 PN-10. | pç | 1 | 503.3 | 659.323 | 16.8 | 770.09 | 0 | 1 | 770.09
| H Leve |  | 1.4.3 | COT-H-282 |  | Tubo ponta e flange Ø80mm, l=5,43m, em ferro fundido, flange conforme ISO 2531 PN-10. | pç | 1 | 951.11 | 1245.9541 | 16.8 | 1455.27 | 0 | 1 | 1455.27
|  |  | 1.5 |  |  | Conexões em Ferro Fundido
| H Leve |  | 1.5.1 | COT-H-188 |  | Curva 90º Ø80mm, em ferro fundido, flange conforme ISO 2531 PN-10. | pç | 1 | 127.25 | 166.6975 | 16.8 | 194.7 | 0 | 1 | 194.7
| H Leve |  | 1.5.2 | COT-H-283 |  | Curva 45º Ø80mm, em ferro fundido, flange conforme ISO 2531 PN-10. | pç | 1 | 82.76 | 108.4156 | 16.8 | 126.63 | 0 | 1 | 126.63
| H Leve |  | 1.5.3 | COT-H-264 |  | Tê Ø80mm c/ flanges em ferro fundido, flange conforme ISO 2531 PN-10. | pç | 1 | 163.44 | 214.1064 | 16.8 | 250.08 | 0 | 1 | 250.08
| H Leve |  | 1.5.4 | COT-H-191 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø80mm. | cj | 5 | 58.27 | 76.3337 | 16.8 | 89.16 | 0 | 5 | 445.8
|  |  | 1.6 |  |  | Materiais em Fibra de Vidro Pultrudada
| H Leve |  | 1.6.1 | COT-H-284 |  | Guarda-corpo tubular inclinado, h=1,10m em fibra de vidro. | m | 5 | 144.63 | 189.4653 | 16.8 | 221.3 | 0 | 5 | 1106.5
| H Leve |  | 1.6.2 | COT-H-015 |  | Guarda-corpo tubular, h=1,10m em fibra de vidro. | m | 12.72 | 213.12 | 279.1872 | 16.8 | 326.09 | 0 | 12.72 | 4147.86
| H Leve |  | 1.6.3 | COT-H-285 |  | Guarda corpo tubular removível, h = 1,10m em fibra de vidro. | m | 7.2 | 180.79 | 236.8349 | 16.8 | 276.62 | 0 | 7.2 | 1991.66
|  |  | 1.7 |  |  | Tubulações em PVC Soldável
|  |  | 1.7.1 | 9874 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 24 | 7.98 | 8.47 | 16.8 | 9.89 | 0 | 24 | 237.36
|  |  | 1.7.2 | 9870 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 30 | 54.72 | 48.83 | 16.8 | 57.03 | 0 | 30 | 1710.9
|  |  | 1.7.3 | 9870 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 12 | 54.72 | 48.83 | 16.8 | 57.03 | 0 | 12 | 684.36
|  |  | 1.7.4 | 9875 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 6 | 9.36 | 10.51 | 16.8 | 12.28 | 0 | 6 | 73.68
|  |  | 1.8 |  |  | Conexões em PVC Soldável
|  |  | 1.8.1 | 3530 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 12 | 144,25 | 175.85 | 16.8 | 205.39 | 0 | 12 | 2464.68
|  |  | 1.8.2 | 3512 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 131,85 | 160.78 | 16.8 | 187.79 | 0 | 2 | 375.58
|  |  | 1.8.3 | 7146 | SINAPI (INSUMO) | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 2 | 113,30 | 128.98 | 16.8 | 150.65 | 0 | 2 | 301.3
|  |  | 1.9 |  |  | Materiais em Ferro Fundido
|  |  | 1.9.1 | COT-H-290 |  | Grelha, l=0,30m p/ piso em ferro fundido | m | 10 | 193.23 | 270 | 16.8 | 315.36 | 0 | 10 | 3153.6 |  | VALIFER
|  |  | 1.10 |  |  | Materiais em Aço Carbono
| H Leve |  | 1.10.1 | COT-H-291 |  | Chapa dobrada "U", 16" x 3" x 1/8" em aço carbono - apoiada em pilar de blocos de concreto estrutural. | m | 8.5 | 3094 | 4053.14 | 16.8 | 4734.07 | 0 | 8.5 | 40239.6
|  |  | 1.11 |  |  | Materiais diversos
|  |  | 1.11.1 | 399 | SINAPI (INSUMO) | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 16 | 2.06 | 2.47 | 16.8 | 2.88 | 0 | 16 | 46.08
[6 empty] | TOTAL | 25.6 | [7 empty] | 547861.36
|  |  | 25.7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UN. DE DESIDRATAÇÃO MECANIZADA DE LODO (DESIDRATAÇÃO DE LODO)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos, de Automação e Diversos - Desidratação de Lodo
|  |  | 1 |  |  | Materiais e equipamentos - SDL
|  |  | 1.1 |  |  | Painéis e Quadros
|  | elétrica | 1.1.1 | COT-E-036 |  | Quadro de luz da Casa de Lodo (QL-CL), para proteção e manobra de cargas de iluminação e tomadas, montado em caixa de sobrepor, conforme diagramas apresentados. | cj. | 1 | 1725 | 2259.75 | 16.8 | 2639.39 | 0 | 1 | 2639.39
|  |  | 1.2 |  |  | Fios e Cabos
|  | elétrica | 1.2.1 | COT-E-005 |  | Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/1kV, isolação em composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Quatro veias de seção nominal 2,5mm². | m | 90 | 4.26 | 5.5806 | 16.8 | 6.52 | 0 | 90 | 586.8
|  | elétrica | 1.2.2 | COT-E-009 |  | Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/1kV, isolação em composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Quatro veias de seção nominal 4mm². | m | 50 | 6.27 | 8.2137 | 16.8 | 9.59 | 0 | 50 | 479.5
|  |  | 1.3 |  |  | Eletrodutos e afins
|  |  | 1.3.1 | 21132 | SINAPI (INSUMO) | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PESADO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 2,25 MM | M | 6 | 60.84 | 55.71 | 16.8 | 65.07 | 0 | 6 | 390.42
|  |  | 1.3.2 | 2503 | SINAPI (INSUMO) | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 1/2"), TIPO SEALTUBO | M | 2 | 29.97 | 14.49 | 16.8 | 16.92 | 0 | 2 | 33.84
|  |  | 1.3.3 | 2637 | SINAPI (INSUMO) | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 30 | 0.89 | 0.94 | 16.8 | 1.1 | 0 | 30 | 33
|  |  | 1.3.4 | 2638 | SINAPI (INSUMO) | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 18 | 1.03 | 1.1 | 16.8 | 1.28 | 0 | 18 | 23.04
|  |  | 1.3.5 | 2644 | SINAPI (INSUMO) | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 24 | 1.89 | 2.82 | 16.8 | 3.29 | 0 | 24 | 78.96
|  |  | 1.3.6 | 2643 | SINAPI (INSUMO) | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 16 | 3.5 | 3.93 | 16.8 | 4.59 | 0 | 16 | 73.44
|  |  | 1.3.7 | 2479 | SINAPI (INSUMO) | Luva para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 4". | pç. | 4 | 5.95 | 7.7945 | 16.8 | 9.1 | 0 | 4 | 36.4
|  |  | 1.3.8 | 4360 | SINAPI (INSUMO) | Braçadeira "U" perfil com cunha cônica de aço galvanizado, para fixação de eletrodutos Ø3/4" . | pç. | 35 | 1.14 | 1.4934 | 16.8 | 1.74 | 0 | 35 | 60.9
|  |  | 1.3.9 | 4362 | SINAPI (INSUMO) | Braçadeira "U" perfil com cunha cônica de aço galvanizado, para fixação de eletrodutos Ø1". | pç. | 20 | 1.31 | 1.7161 | 16.8 | 2 | 0 | 20 | 40
|  |  | 1.3.10 | 4361 | SINAPI (INSUMO) | Braçadeira "U" perfil com cunha cônica de aço galvanizado, para fixação de eletrodutos Ø1.1/2". | pç. | 25 | 2.22 | 2.9082 | 16.8 | 3.4 | 0 | 25 | 85
|  |  | 1.3.11 | 853 | SINAPI (INSUMO) | Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø1.1/2". | cj | 1 | 1.08 | 1.4148 | 16.8 | 1.65 | 0 | 1 | 1.65
|  | elétrica | 1.3.12 | COT-E-078 |  | Conector tipo fêmea fixa, Ø1". | pç. | 2 | 8.7 | 11.397 | 16.8 | 13.31 | 0 | 2 | 26.62
|  | elétrica | 1.3.13 | COT-E-081 |  | Conector tipo macho giratório, Ø1". | pç. | 2 | 9.85 | 12.9035 | 16.8 | 15.07 | 0 | 2 | 30.14
|  | elétrica | 1.3.14 | COT-E-079 |  | Conector tipo fêmea fixa, Ø1.1/2". | pç. | 4 | 17.5 | 22.925 | 16.8 | 26.78 | 0 | 4 | 107.12
|  | elétrica | 1.3.15 | COT-E-082 |  | Conector tipo macho giratório, Ø1.1/2". | pç. | 4 | 19.75 | 25.8725 | 16.8 | 30.22 | 0 | 4 | 120.88
|  | elétrica | 1.3.16 | COT-E-080 |  | Conector tipo fêmea fixa, Ø2". | pç. | 2 | 19 | 24.89 | 16.8 | 29.07 | 0 | 2 | 58.14
|  | elétrica | 1.3.17 | COT-E-083 |  | Conector tipo macho giratório, Ø2". | pç. | 2 | 26.88 | 35.2128 | 16.8 | 41.13 | 0 | 2 | 82.26
|  |  | 1.3.18 | 2593 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 5 | 4.93 | 6.01 | 16.8 | 7.02 | 0 | 5 | 35.1
|  | elétrica | 1.3.19 | COT-E-061 |  | Caixa de ligação ("condulete"), tipo "E", Ø3/4", com 01 tomada 2P+T 20A. | pç. | 2 | 22.53 | 29.5143 | 16.8 | 34.47 | 0 | 2 | 68.94
|  |  | 1.3.20 | 2570 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 4 | 7.64 | 9.46 | 16.8 | 11.05 | 0 | 4 | 44.2
|  | elétrica | 1.3.21 | COT-E-068 |  | Caixa de ligação ("condulete"), tipo "LL", Ø1.1/2", com tampa cega. | pç. | 3 | 19.56 | 25.6236 | 16.8 | 29.93 | 0 | 3 | 89.79
|  |  | 1.3.22 | 2587 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 19.56 | 18.43 | 16.8 | 21.53 | 0 | 1 | 21.53
|  |  | 1.3.23 | 2576 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 3 | 21.12 | 22.09 | 16.8 | 25.8 | 0 | 3 | 77.4
|  | elétrica | 1.3.24 | COT-E-065 |  | Caixa de ligação ("condulete"), tipo "LL", Ø2", com tampa cega. | pç. | 4 | 27.78 | 36.3918 | 16.8 | 42.51 | 0 | 4 | 170.04
|  | elétrica | 1.3.25 | COT-E-064 |  | Caixa de ligação ("condulete"), tipo "LB", Ø2", com tampa cega. | pç. | 2 | 27.78 | 36.3918 | 16.8 | 42.51 | 0 | 2 | 85.02
|  |  | 1.3.26 | 2617 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 2 | 3.22 | 3.4 | 16.8 | 3.97 | 0 | 2 | 7.94
|  |  | 1.3.27 | 2632 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 2 | 9.91 | 9.46 | 16.8 | 11.05 | 0 | 2 | 22.1
|  |  | 1.3.28 | 2631 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 2 | 15.67 | 13.89 | 16.8 | 16.22 | 0 | 2 | 32.44
|  |  | 1.3.29 | 2621 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | 2 | 81.69 | 78.3 | 16.8 | 91.45 | 0 | 2 | 182.9
|  |  | 1.4 |  |  | Iluminação
|  | elétrica | 1.4.1 | E-033 |  | Luminária tipo arandela 45º, soquete E-40, para lâmpadas de 150 W tipo vapor metálico de alta pressão, completa, com refletor tipo facho aberto, com reator, ignitor e capacitor de correção do F.P. | cj. | 9 | 208.43 | 273.0433 | 16.8 | 318.91 | 0 | 9 | 2870.19
|  |  | 1.5 |  |  | SPDA e Aterramento
|  | elétrica | 1.5.1 | COT-E-047 |  | Cabo de aço galvanizado, seção 50 mm², 7 fios. | m | 100 | 6.2 | 8.122 | 16.8 | 9.49 | 0 | 100 | 949
|  |  | 1.5.2 | 7572 | SINAPI (INSUMO) | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 32 | 5.18 | 5.37 | 16.8 | 6.27 | 0 | 32 | 200.64
|  |  | 1.5.3 | 3396 | SINAPI (INSUMO) | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 45 | 2.19 | 3.8 | 16.8 | 4.44 | 0 | 45 | 199.8
|  |  | 1.5.4 | 11864 | SINAPI (INSUMO) | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | 30 | 9.87 | 12.31 | 16.8 | 14.38 | 0 | 30 | 431.4
|  | elétrica | 1.5.5 | COT-E-057 |  | Caixa de inspeção do terra com tampa, Ø250mm. | pç. | 2 | 29.48 | 38.6188 | 16.8 | 45.11 | 0 | 2 | 90.22
|  | elétrica | 1.5.6 | COT-E-103 |  | Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite. | pç. | 1 | 180 | 235.8 | 16.8 | 275.41 | 0 | 1 | 275.41
|  | elétrica | 1.5.7 | COT-E-074 |  | Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de ignição. | pç. | 16 | 17.5 | 22.925 | 16.8 | 26.78 | 0 | 16 | 428.48
|  | elétrica | 1.5.8 | COT-E-058 |  | Caixa de ligação ("Condulete") tipo "C", Ø 2", com tampa cega. | pç. | 2 | 24.82 | 32.5142 | 16.8 | 37.98 | 0 | 2 | 75.96
|  | elétrica | 1.5.9 | COT-E-076 |  | Conector de medição de aterramento, com 4 parafusos, para cabos de até 95 mm². | pç. | 4 | 10.6 | 13.886 | 16.8 | 16.22 | 0 | 4 | 64.88
|  | elétrica | 1.5.10 | COT-E-045 |  | Braçadeira tipo unha, para eletrodutos rígidos de Ø 2". | pç. | 4 | 22.3 | 29.213 | 16.8 | 34.12 | 0 | 4 | 136.48
|  |  | 1.6 |  |  | Materiais para fixação
|  | elétrica | 1.6.1 | COT-E-102 |  | Materiais para montagem (acabamento, fixação, isolação) como: parafusos, porcas, arruelas, suportes, chumbadores, buchas de nylon, terminais, fitas de nylon, braçadeira, conexão de eletrodutos e outros. | cj | 1 | 423.43 | 554.6933 | 16.8 | 647.88 | 0 | 1 | 647.88
[6 empty] | TOTAL | 25.7 | [7 empty] | 12195.24
|  |  | 27 |  |  | INTERLIGAÇÕES
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos, Hidromecânicos e Diversos
|  |  | 1 |  |  | Interligações
|  |  | 1.1 |  |  | Linha de retorno de água do sistema de recuperação - principal.
|  |  | 1.1.1 |  |  | Tubulação de PVC deFoFo
|  |  | 1.1.1.1 | 9828 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665) | M | 112 | 58.84 | 62 | 16.8 | 72.42 | 0 | 112 | 8111.04
|  |  | 1.1.2 |  |  | Tubulação de Ferro Fundido
| H Leve |  | 1.1.2.1 | COT-H-474 |  | Tubo de Ferro Fundido com ponta e bolsa, Ø150 mm, ISO 2531 PN-10, conforme NBR 7475, l=0,95m p/ esgoto por gravidade. | pç | 1 | 380 | 497.8 | 16.8 | 581.43 | 0 | 1 | 581.43
| H Leve |  | 1.1.2.2 | COT-H-020 |  | Tubo de Ferro Fundido com flanges, Ø150 mm, ISO 2531 PN-10, flanges conforme NBR 7475, l=5,80 m p/ esgoto por gravidade. | pç | 1 | 1772.14 | 2321.5034 | 16.8 | 2711.52 | 0 | 1 | 2711.52
| H Leve |  | 1.1.2.3 | COT-H-019 |  | Tubo de Ferro Fundido com flanges, Ø150 mm, ISO 2531 PN-10, flanges conforme NBR 7475, l=0,35 m p/ esgoto por gravidade. | pç | 1 | 861.37 | 1128.3947 | 16.8 | 1317.97 | 0 | 1 | 1317.97
|  |  | 1.1.3 |  |  | Conexões de Ferro fundido
| H Leve |  | 1.1.3.1 | COT-H-294 |  | Curva 90º c/ bolsas, Ø 150mm - PN-10. | pç | 3 | 193.99 | 254.1269 | 16.8 | 296.82 | 0 | 3 | 890.46
| H Leve |  | 1.1.3.2 | COT-H-475 |  | Curva 45º c/ bolsas, Ø 150mm - PN 10. | pç | 1 | 330 | 432.3 | 16.8 | 504.93 | 0 | 1 | 504.93
| H Leve |  | 1.1.3.3 | COT-H-022 |  | Curva 90º c/ flanges, Ø 150mm -Flange conforme ISO 2531 PN-10, conforme NBR 7475. | pç | 2 | 252.72 | 331.0632 | 16.8 | 386.68 | 0 | 2 | 773.36
|  |  | 1.1.4 |  |  | Acessórios
| H Leve |  | 1.1.4.1 | C_268-042 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø150mm (sucção/recalque cj moto bomba) | cj | 2 | 95.24 | 124.7644 | 16.8 | 145.72 | 0 | 2 | 291.44
| H Leve |  | 1.1.4.2 | C_268-062 |  | Braçadeiras com parafusos para fixação da tubulação de Ø 150 mm na parede | cj | 4 | 147.15 | 192.7665 | 16.8 | 225.15 | 0 | 4 | 900.6
|  |  | 1.2 |  |  | Descarga dos floculadores e Decantadores
|  |  | 1.2.1 |  |  | Tubulação de Ferro Fundido
H Pesada |  |  | 1.2.1.1 | COT-H-295 |  | Tubo de Ferro Fundido com ponta e bolsa, Ø700mm, ISO 2531 PN-10, conforme NBR 7475, l (ajustar em campo) p/ esgoto por gravidade. ( 13pç x L= 7,0 m) | m | 91.76 | 860.01 | 1126.6131 | 16.8 | 1315.88 | 0 | 91.76 | 120745.15
|  |  | 1.2.2 |  |  | Tubulação de Concreto Armado
|  |  | 1.2.2.1 | 7744 | SINAPI (INSUMO) | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 700 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | 4.76 | 227.1 | 182.17 | 16.8 | 212.77 | 0 | 4.76 | 1012.79
|  |  | 1.3 |  |  | Recalque Lodo
|  |  | 1.3.1 |  |  | Tubulação em Ferro Fundido
| H Leve |  | 1.3.1.1 | COT-H-476 |  | Tubo com pontas junta elástica, Ø 80mm, conforme ISO 2531 PN-10, revest. Para esgoto. L= 6,0 m. | pç | 1 | 960 | 1257.6 | 16.8 | 1468.88 | 0 | 1 | 1468.88
| H Leve |  | 1.3.1.2 | COT-H-477 |  | Tubo com pontas junta elástica, Ø 80mm, conforme ISO 2531 PN-10, revest. Para esgoto. L= 5,03 m. | pç | 1 | 960 | 1257.6 | 16.8 | 1468.88 | 0 | 1 | 1468.88
| H Leve |  | 1.3.1.3 | COT-H-478 |  | Tubo com pontas junta elástica, Ø 80mm, conforme ISO 2531 PN-10, revest. Para esgoto. L=0,57m. | pç | 1 | 350 | 458.5 | 16.8 | 535.53 | 0 | 1 | 535.53
|  |  | 1.3.2 |  |  | Conexões em Ferro Fundido
| H Leve |  | 1.3.2.1 | COT-H-306 |  | Curva 45º com bolsas, Ø 80mm, conforme ISO 2531 PN-10. | pç | 1 | 75.71 | 99.1801 | 16.8 | 115.84 | 0 | 1 | 115.84
| H Leve |  | 1.3.2.2 | COT-H-307 |  | Curva 90º com bolsas, Ø 80mm, conforme ISO 2531 PN-10. | pç | 1 | 109.68 | 143.6808 | 16.8 | 167.82 | 0 | 1 | 167.82
|  |  | 1.4 |  |  | Interligação de drenagem da casa de desidratação para poço de manobra
|  |  | 1.4.1 |  |  | Tubulações de PVC deFofo
|  |  | 1.4.1.1 | 9828 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665) | M | 36 | 58.84 | 62 | 16.8 | 72.42 | 0 | 36 | 2607.12
|  |  | 1.5 |  |  | Tubulação de água filtrada: Filtro para Reservatório Pulmão.
|  |  | 1.5.1 |  |  | Tubulação em aço carbono
H Pesada |  |  | 1.5.1.1 | COT-H-308 |  | Tubo em aço com pontas, Ø 24", c/ pontas biseladas para solda, chapa espessura e=1/4", em aço carbono ASTM A-283, AWWA C200 revest. conf. AWWA C210. | m | 18 | 1526.7 | 1999.977 | 16.8 | 2335.97 | 0 | 18 | 42047.46
|  |  | 1.5.2 |  |  | Conexões em Aço Carbono
H Pesada |  |  | 1.5.2.1 | COT-H-315 |  | Tê Ø 24", reforço envolvente tipo 1 c/ pontas biseladas para solda, chapa espessura e=1/4", em aço carbono ASTM A-283, revest. conf. AWWA C210. | pç | 1 | 1575 | 2063.25 | 16.8 | 2409.88 | 0 | 1 | 2409.88
H Pesada |  |  | 1.5.2.2 | COT-H-316 |  | Calota torisférica em aço com pontas, Ø 24"c/ pontas biseladas para solda, classe 100 psi, em aço carbono ASTM A-283, revest. conf. AWWA C210. | pç | 1 | 3150 | 4126.5 | 16.8 | 4819.75 | 0 | 1 | 4819.75
H Pesada |  |  | 1.5.2.3 | COT-H-317 |  | Curva 90º Ø 24", quatro gomos, c/ pontas biseladas para solda, chapa espessura e=1/4", em aço carbono ASTM A-283, revest. conf. AWWA C210. | pç | 1 | 1751.4 | 2294.334 | 16.8 | 2679.78 | 0 | 1 | 2679.78
|  |  | 1.6 |  |  | Linha de Recalque para reservatório elevado
|  |  | 1.6.1 |  |  | Tubulação em PVC PBS
| H Leve |  | 1.6.1.1 | COT-H-194 |  | Tubulação em PVC PBS, Ø 110 mm, para água, L= 114,00 m. | br | 19 | 199.51 | 261.3581 | 16.8 | 305.27 | 0 | 19 | 5800.13
|  |  | 1.6.2 |  |  | Conexões em PVC
| H Leve |  | 1.6.2.1 | COT-H-422 |  | Curva de 90º PVC PBS, Ø 110 mm para água. | pç | 4 | 61.84 | 81.0104 | 16.8 | 94.62 | 0 | 4 | 378.48
| H Leve |  | 1.6.2.2 | COT-H-423 |  | Curva de 45º PVC PBS, Ø 110 mm para água. | pç | 2 | 42.88 | 56.1728 | 16.8 | 65.61 | 0 | 2 | 131.22
|  |  | 1.7 |  |  | Linha de Lavagem dos filtros
|  |  | 1.7.1 |  |  | Tubulação em Aço carbono
H Pesada |  |  | 1.7.1.1 | COT-H-309 |  | Tubulação em Aço carbono com pontas biseladas para solda, Ø 20" (500 mm). | m | 44 | 1312.58 | 1719.4798 | 16.8 | 2008.35 | 0 | 44 | 88367.4
|  |  | 1.7.2 |  |  | Conexões em Aço Carbono
H Pesada |  |  | 1.7.2.1 | COT-H-312 |  | Curva 90º Ø 20", quatro gomos, c/ pontas biseladas para solda, chapa espessura e = 1/4", em aço carbono ASTM A-283, AWWA C-200, revest. conf. AWWA C210 | pç | 2 | 1284.73 | 1682.9963 | 16.8 | 1965.74 | 0 | 2 | 3931.48
|  |  | 1.8 |  |  | Tubulações da canaleta de produtos químicos
|  |  | 1.8.1 |  |  | Tubulação em aço inox
| H Leve |  | 1.8.1.1 | COT-H-454 |  | Tubo com roscas ∅1/2" classe 150 psi. Em aço inox. AISI 304. Norma ASME B.36.19. Schedule 40S. | m | 51 | 24 | 31.44 | 16.8 | 36.72 | 0 | 51 | 1872.72
| H Leve |  | 1.8.1.2 | COT-H-456 |  | Tubo com roscas ∅1" classe 150 psi. Em aço inox. AISI 304. Norma ASME B.36.19. Schedule 40S. | m | 2 | 43 | 56.33 | 16.8 | 65.79 | 0 | 2 | 131.58
|  |  | 1.8.2 |  |  | Conexões e acessórios
| H Leve |  | 1.8.2.1 | COT-H-457 |  | Curva 90º ∅1/2" classe 150 psi - Conforme Norma A351/06. Rosca NPT, Classe 150 lbs. Conforme Norma ASME B16.11. Rosca NPT. | pç | 9 | 5 | 6.55 | 16.8 | 7.65 | 0 | 9 | 68.85
| H Leve |  | 1.8.2.2 | COT-H-479 |  | Curva 45º ∅1/2" classe 150 psi - Conforme Norma A351/06. Classe 150 lbs. Conforme Norma ASME B16.11. Rosca NPT. | pç | 2 | 5 | 6.55 | 16.8 | 7.65 | 0 | 2 | 15.3
| H Leve |  | 1.8.2.3 | COT-H-495 |  | Braçadeira para fixação de tubulação ∅1/2" | pç | 4 | 2.15 | 2.8165 | 16.8 | 3.29 | 0 | 4 | 13.16
| H Leve |  | 1.8.2.4 | COT-H-480 |  | Bujão de cabeça sextavada ∅1" classe 150 psi. Classe 150 lbs. Conforme Norma ASME B16.11. Rosca NPT. | pç | 4 | 8.61 | 11.2791 | 16.8 | 13.17 | 0 | 4 | 52.68
| H Leve |  | 1.8.2.5 | COT-H-463 |  | Bucha de redução Ø 1" x 1/2" classe 150 psi. Classe 150 lbs. Conforme Norma ASME B16.11. Rosca NPT. | pç | 2 | 9.81 | 12.8511 | 16.8 | 15.01 | 0 | 2 | 30.02
| H Leve |  | 1.8.2.6 | COT-H-458 |  | Tê Ø 1" x 1" , classe 150 psi .Classe 150 lbs. Conforme Norma ASME B16.11. Rosca NPT. | pç | 2 | 18 | 23.58 | 16.8 | 27.54 | 0 | 2 | 55.08
|  |  | 1.8.3 |  |  | Tubulação em PVC
|  |  | 1.8.3.1 | 9867 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 181 | 1.89 | 2.04 | 16.8 | 2.38 | 0 | 181 | 430.78
|  |  | 1.8.4 |  |  | Conexõex em PVC
|  |  | 1.8.4.1 | 1955 | SINAPI (INSUMO) | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 14 | 1.33 | 1.42 | 16.8 | 1.66 | 0 | 14 | 23.24
|  |  | 1.8.4.2 | 1926 | SINAPI (INSUMO) | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 4 | 0.51 | 1.35 | 16.8 | 1.58 | 0 | 4 | 6.32
|  |  | 1.8.4.3 | 3859 | SINAPI (INSUMO) | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 0.66 | 0.85 | 16.8 | 0.99 | 0 | 2 | 1.98
|  |  | 1.8.4.4 | 3855 | SINAPI (INSUMO) | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | UN | 2 | 3.19 | 3.49 | 16.8 | 4.08 | 0 | 2 | 8.16
|  |  | 1.9 |  |  | Poços de Visita
|  |  | 1.8.1 |  |  | Tampões
|  |  | 1.8.1.1 | 21090 | SINAPI (INSUMO) | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | 8 | 481.4 | 411.39 | 16.8 | 480.5 | 0 | 8 | 3844
[6 empty] | TOTAL | 27 | [7 empty] | 301324.21
|  |  | 30 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA PARA LAVAGEM DOS FILTROS
|  |  | 30.1 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA PARA LAVAGEM DOS FILTROS
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos, Hidromecânicos e Diversos
|  |  | 1 |  |  | Estação Elevatória de Água para Lavagem dos Filtros
|  |  | 1.1 |  |  | Equipamentos
|  |  | 1.1.1 | COT-H-227 |  | Conjunto motor-bomba centrífugo de eixo horizontal, Q=245 l/s, AMT=8,5mca e rotação = 1160rpm, motor 50cv, completo com base e acessórios. | cj | 2 | 46869 | 42024 | 16.8 | 49084.03 | 0 | 2 | 98168.06 | 220 | IMBIL
|  |  | 1.1.2 | COT-H-228 |  | Talha com trole manuais, capacidade 1ton., com monovia em perfil metálico em aço carbono estrutural L=8,20m. | cj | 1 | 6416.75 | 8730 | 16.8 | 10196.64 | 0 | 1 | 10196.64 |  | SGO
|  |  | 1.1.3 | COT-H-451 |  | Talha com trole elétrica, capacidade 2 ton., com monovia em perfil metálico em aço carbono estrural "I", l=8,2m | cj | 1 | 13839 | 7270 | 16.8 | 8491.36 | 0 | 1 | 8491.36 |  | SGO
|  |  | 1.1.5 | COT-H-452 |  | Bomba submersível para drenagem, Q=7,5 m³/h, AMT 8,0 mca, POT 2 CV, conexão roscada 3"/2" (50/75 mm). | cj | 2 | 1656 | 2169.36 | 16.8 | 2533.81 | 0 | 2 | 5067.62
|  |  | 1.2 |  |  | Válvulas e registros
|  |  | 1.2.1. | COT-H-229 |  | Válvula borboleta ø 600mm com flanges, corpo curto e acionamento manual por redutor c/ volante, em ferro fundido, conf. AWWA C 504 classe 150B, flange conf. ISO 2531 PN-10. | pç | 2 | 13722.87 | 8000 | 16.8 | 9344 | 0 | 2 | 18688 |  | ARAUJO
|  |  | 1.2.2 | COT-H-230 |  | Válvula de retenção de fechamento rápido tipo Wafer, Ø 500mm, com acessórios para montagem entre flanges, conforme ISO 2531. | pç | 2 | 4488 | 7080 | 16.8 | 8269.44 | 0 | 2 | 16538.88 |  | CONEXO
|  |  | 1.2.3 | COT-H-231 |  | Válvula borboleta ø 500mm com flanges, corpo curto e acionamento manual por redutor c/ volante, em ferro fundido, conf. AWWA C 504 classe 150B, flange conf. ISO 2531 PN-10. | pç | 2 | 11500 | 4400 | 16.8 | 5139.2 | 0 | 2 | 10278.4 |  | ARAUJO
| H Leve |  | 1.2.4 | COT-H-352 |  | Válvula de retenção Ø 3" (75 mm), bronze, rosca externa NPT. | pç | 2 | 710.78 | 931.1218 | 16.8 | 1087.55 | 0 | 2 | 2175.1
| H Leve |  | 1.2.5 | COT-H-351 |  | Válvula de gaveta Ø 3" (75mm) com roscas, rosca externa NPT . | pç | 2 | 828.2 | 1084.942 | 16.8 | 1267.21 | 0 | 2 | 2534.42
|  |  | 1.3 |  |  | Juntas
H Pesada |  |  | 1.3.1 | COT-H-134 |  | Junta de desmontagem travada axialmente, ø 600mm p/ furação dos flanges conforme norma ISO 2531 PN-10. | pç | 2 | 7223.1 | 9462.261 | 16.8 | 11051.92 | 0 | 2 | 22103.84
H Pesada |  |  | 1.3.2 | COT-H-407 |  | Toco com flanges ø 500mm , L=0,25 m , p/ furação dos flanges conforme norma ISO 2531 PN-10. | pç | 6 | 1241.1 | 1625.841 | 16.8 | 1898.98 | 0 | 6 | 11393.88
H Pesada |  |  | 1.3.3 | COT-H-012 |  | Tê com flanges, ø 500mm p/ furação dos flanges conforme norma ISO 2531 PN-10. | pç | 2 | 5832.92 | 7641.1252 | 16.8 | 8924.83 | 0 | 2 | 17849.66
|  |  | 1.4 |  |  | Tubulação em Ferro Fundido
H Pesada |  |  | 1.4.1 | COT-H-233 |  | Tubo com flanges, Ø600mm, l = 0,37m, em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10. | pç | 4 | 3010.36 | 3943.5716 | 16.8 | 4606.09 | 0 | 4 | 18424.36
H Pesada |  |  | 1.4.2 | COT-H-408 |  | Tubo com flanges Ø500mm com flanges, L=1,20m, conforme ISO 2531 PN - 10. | pç | 1 | 3110.68 | 4074.9908 | 16.8 | 4759.59 | 0 | 1 | 4759.59
|  |  | 1.4.3 | COT-H-409 |  | Tubo com pontas ∅100mm, l=1,20m, conforme ISO 2531, PN - 10. | pç | 1 | 380 | 497.8 | 16.8 | 581.43 | 0 | 1 | 581.43
|  |  | 1.5 |  |  | Conexões em Ferro Fundido
H Pesada |  |  | 1.5.1 | COT-H-240 |  | Tê Ø500mm x Ø500mm, com flanges em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10. | pç | 2 | 5832.92 | 7641.1252 | 16.8 | 8924.83 | 0 | 2 | 17849.66
H Pesada |  |  | 1.5.2 | COT-H-076 |  | Curva 90º com flanges, Ø500mm em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10. | pç | 2 | 4354.18 | 5703.9758 | 16.8 | 6662.24 | 0 | 2 | 13324.48
H Pesada |  |  | 1.5.3 | COT-H-241 |  | Redução excêntrica com flanges Ø600mm x Ø300mm, l = 0,60m em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10 | pç | 2 | 3135.16 | 4107.0596 | 16.8 | 4797.05 | 0 | 2 | 9594.1
H Pesada |  |  | 1.5.4 | COT-H-242 |  | Redução concêntrica com flanges Ø500mm x Ø300mm, l = 0,60m, em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10 | pç | 2 | 2680 | 3510.8 | 16.8 | 4100.61 | 0 | 2 | 8201.22
H Pesada |  |  | 1.5.5 | COT-H-494 |  | Flange Cego Ø500mm, em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10 | pç | 1 | 1200 | 1572 | 16.8 | 1836.1 | 0 | 1 | 1836.1
H Pesada |  |  | 1.5.6 | COT-H-410 |  | Curva 22º 30" com flanges, Ø500mm em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10 | pç | 1 | 1860 | 2436.6 | 16.8 | 2845.95 | 0 | 1 | 2845.95
H Pesada |  |  | 1.5.7 | COT-H-411 |  | Flange Cego Ø500mm, em ferro fundido flange conf. ISO 2531 PN-10 | PÇ | 1 | 716.61 | 938.7591 | 16.8 | 1096.47 | 0 | 1 | 1096.47
H Pesada |  |  | 1.5.8 | C_268-061 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges ISO 2531 classe PN-10, Ø300mm (sucção/recalque cj moto bomba) | cj | 4 | 152.15 | 199.3165 | 16.8 | 232.8 | 0 | 4 | 931.2
H Pesada |  |  | 1.5.9 | C_268-045 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges Ø500mm flange conf. ISO 2531 PN-10 | cj | 15 | 493.56 | 646.5636 | 16.8 | 755.19 | 0 | 15 | 11327.85
H Pesada |  |  | 1.5.10 | C_268-046 |  | Conjunto de parafusos, porcas e arruela de borracha para montagem de flanges Ø600mm flange conf. ISO 2531 PN-10 | cj | 6 | 579.5 | 759.145 | 16.8 | 886.68 | 0 | 6 | 5320.08
|  |  | 1.6 |  |  | Tubulação em Aço Carbono
H Pesada |  |  | 1.6.1 | COT-H-144 |  | Tubo com pontas biseladas para solda Ø24" (600mm), e= 1/4", L= 1,50 m. Aço ASTM A 283 GRD. Furação conforme AWWA C-200 E AWWA C-210-07 | pç | 2 | 1135.98 | 1488.1338 | 16.8 | 1738.14 | 0 | 2 | 3476.28
H Pesada |  |  | 1.6.2 | COT-H-309 |  | Tubo com pontas biseladas para solda Ø20" (500mm), e= 1/4", L= 1,50 m. Aço ASTM A 283 GRD. Furação conforme AWWA C-200 E AWWA C-210-07 - 1 pç | m | 1.5 | 1312.58 | 1719.4798 | 16.8 | 2008.35 | 0 | 1.5 | 3012.53
H Pesada |  |  | 1.6.3 | COT-H-308 |  | Tubo com pontas biseladas para solda Ø24" (600mm), e= 1/4", L= 0,63 m. Aço ASTM A 283 GRD. Furação conforme AWWA C-200 E AWWA C-210-07 (x 2 pçs) | m | 1.26 | 1526.7 | 1999.977 | 16.8 | 2335.97 | 0 | 1.26 | 2943.32
H Pesada |  |  | 1.6.4 | COT-H-308 |  | Tubo com pontas biseladas para solda Ø24" (600mm), e= 1/4", L=2,35 m. Aço ASTM A 283 GRD. Furação conforme AWWA C-200 E AWWA C-210-07 (x2 pçs) | m | 4.7 | 1526.7 | 1999.977 | 16.8 | 2335.97 | 0 | 4.7 | 10979.06
H Pesada |  |  | 1.6.5 | COT-H-412 |  | Tubo com pontas biseladas para solda Ø32" (800mm), e= 1/4", L= 0,61 m. Aço ASTM A 283 GRD. Furação conforme AWWA C-200 E AWWA C-210-07 | m | 0.61 | 2446 | 3204.26 | 16.8 | 3742.58 | 0 | 0.61 | 2282.97
H Pesada |  |  | 1.6.6 | COT-H-412 |  | Tubo com pontas biseladas para solda Ø32" (800mm), e= 1/4", L= 0,85 m. Aço ASTM A 283 GRD. Furação conforme AWWA C-200 E AWWA C-210-07 | m | 0.85 | 2446 | 3204.26 | 16.8 | 3742.58 | 0 | 0.85 | 3181.19
|  |  | 1.7 |  |  | Conexões em Aço Carbono
H Pesada |  |  | 1.7.1 | COT-H-114 |  | Flange liso para solda Ø24" ( 600 mm ), Aço ASTM A - 181, confome normas DIN 2576 PN - 10 E AWWA C -210. | pç | 2 | 875.7 | 1147.167 | 16.8 | 1339.89 | 0 | 2 | 2679.78
H Pesada |  |  | 1.7.2 | COT-H-041 |  | Flange liso para solda Ø20" ( 500 mm ), Aço ASTM A - 181, confome normas DIN 2576 PN - 10 E AWWA C -210. | pç | 1 | 648.9 | 850.059 | 16.8 | 992.87 | 0 | 1 | 992.87
H Pesada |  |  | 1.7.3 | COT-H-310 |  | Tê com pontas biseladas para solda Ø 32" (800mm) x 24" (600mm), e=1/4", reforço envolvente, em aço ASTM A 283 GRD. Conforme AWWA C-200 E AWWA C-210-07 | pç | 2 | 3074.4 | 4027.464 | 16.8 | 4704.08 | 0 | 2 | 9408.16
H Pesada |  |  | 1.7.4 | C_268-037 |  | Curva 45º com 3 gomos, Pontas biseladas para solda Ø 24" (600mm), e=1/4", L=0,63 m. Aço ASTM A 283 GR D, conforme AWWA C-200 E AWWA C-210-07 | pç | 2 | 687.78 | 900.9918 | 16.8 | 1052.36 | 0 | 2 | 2104.72
H Pesada |  |  | 1.7.5 | COT-H-298 |  | Calota tonisférica biseladas para solda Ø 32" (800mm), e=1/4", aço ASTM A283 GRD, conforme AWWA C-200 E AWWA C-210-07. | pç | 1 | 4012 | 5255.72 | 16.8 | 6138.68 | 0 | 1 | 6138.68
|  |  | 1.8 |  |  | Tubulação em ferro maleável galvanizado
|  |  | 1.8.1 | 21015 | SINAPI (INSUMO) | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | M | 3.2 | 60.71 | 54.19 | 16.8 | 63.29 | 0 | 3.2 | 202.53
| H Leve |  | 1.8.2 | 00021015 | SINAPI (INSUMO) | Tubo Ø 3" (75mm), barra L=0,12m, pontas roscadas, rosca externa NPT. X 9 pçs | m | 1.08 | 60.71 | 79.5301 | 16.8 | 92.89 | 0 | 1.08 | 100.32
| H Leve |  | 1.8.3 | 00021015 | SINAPI (INSUMO) | Tubo Ø 3" (75 mm), L=0,24, pontas roscadas, rosca externa NPT. | m | 0.24 | 60.71 | 79.5301 | 16.8 | 92.89 | 0 | 0.24 | 22.29
| H Leve |  | 1.8.4 | 00021015 | SINAPI (INSUMO) | Tubo Ø 3" (75 mm), L=0,27, pontas roscadas, rosca externa NPT. | m | 0.27 | 60.71 | 79.5301 | 16.8 | 92.89 | 0 | 0.27 | 25.08
| H Leve |  | 1.8.5 | 21015 | SINAPI (INSUMO) | Tubo Ø 3" (75 mm), L=1,50, pontas roscadas, rosca externa NPT. | m | 1.5 | 60.71 | 79.5301 | 16.8 | 92.89 | 0 | 1.5 | 139.34
|  |  | 1.8.6 | 21015 | SINAPI (INSUMO) | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | M | 3.5 | 60.71 | 54.19 | 16.8 | 63.29 | 0 | 3.5 | 221.52
| H Leve |  | 1.8.7 | 21015 | SINAPI (INSUMO) | Tubo Ø 3" (75 mm), L=4,15, pontas roscadas, rosca externa NPT. | m | 4.15 | 60.71 |  | 16.8 | 0 | 0 | 4.15 | 0
|  |  | 1.9 |  |  | Conexões em ferro maleável
|  |  | 1.9.1 | 12429 | SINAPI (INSUMO) | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3" | UN | 6 | 203.58 | 232.28 | 16.8 | 271.3 | 0 | 6 | 1627.8
| H Leve |  | 1.9.2 | COT-H-404 |  | Curva de 90º, Ø3" (75 mm) , fêmea, raio longo, rosca externa NPT. | pç | 2 | 400 | 524 | 16.8 | 612.03 | 0 | 2 | 1224.06
|  |  | 1.9.3 | 6322 | SINAPI (INSUMO) | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | 1 | 79.34 | 93.58 | 16.8 | 109.3 | 0 | 1 | 109.3
| H Leve |  | 1.9.4 | COT-H-364 |  | Cotovelo 90º, Ø 3"(75mm), fêmea, rosca externa NPT. | pç | 1 | 95.8 | 125.498 | 16.8 | 146.58 | 0 | 1 | 146.58
| H Leve |  | 1.9.5 | COT-H-414 |  | Cotovelo 45º, Ø 3"(75mm), fêmea, rosca externa NPT. | pç | 1 | 117.43 | 153.8333 | 16.8 | 179.68 | 0 | 1 | 179.68
|  |  | 1.10 |  |  | Diversos
|  |  | 1.10.1 | COT-H-445 |  | Escada metálica interna, em aço carbono, H=0,7m. | m | 0.7 | 748.62 | 980.6922 | 16.8 | 1145.45 | 0 | 0.7 | 801.82
|  |  | 1.10.2 | COT-H-285 |  | Guarda Corpo removível, h= 1,10m em PRFV pultrudado. | m | 3.8 | 180.79 | 236.8349 | 16.8 | 276.62 | 0 | 3.8 | 1051.16
|  |  | 1.10.3 | COT-H-285 |  | Guarda Corpo removível, h= 1,10m em PRFV pultrudado. | m | 3.45 | 180.79 | 236.8349 | 16.8 | 276.62 | 0 | 3.45 | 954.34
|  |  | 1.10.4 | COT-H-446 |  | Escada tipo marinheiro em aço carbono , h=1,70m | cj | 2 | 2289.28 | 2998.9568 | 16.8 | 3502.78 | 0 | 2 | 7005.56
|  |  | 1.10.5 | C_268-025 |  | Suporte para tubulação Ø500mm (FoFo) horizontal em aço carbono esturutural . | cj | 1 | 6630.02 | 8685.3262 | 16.8 | 10144.46 | 0 | 1 | 10144.46
|  |  | 1.10.6 | COT-H-447 |  | Grade em resina éster vinílica reforçada com fibra de vidro montada, altura 38 mm, Malha de 38 x 38mm, em PRFV pultrudado - área da metade do círculo: 0,416 m² (D=1,10 m) | pç | 2 | 559.63 | 733.1153 | 16.8 | 856.28 | 0 | 2 | 1712.56
|  |  | 1.10.7 | C_268-026 |  | Suporte para tubulação Ø600mm (FoFo), horizontal, em aço carbono estrutural. | cj | 2 | 1051.73 | 1377.7663 | 16.8 | 1609.23 | 0 | 2 | 3218.46
|  |  | 1.10.8 | COT-H-448 |  | Grade para canaleta de drenagem l=0,30m, resina ester vinílica reforçada com fibra de vidro, montada, altura 38mm, malha de 38 x 38mm, em PRFV Pultrudado - 5,50 m X 0,30m | pç | 1 | 854.7 | 1119.657 | 16.8 | 1307.76 | 0 | 1 | 1307.76
|  |  | 1.10.9 | COT-H-421 |  | Suporte de teto tipo "gota" para tubo Ø 3" (75mm), em aço cabono. | cj | 2 | 1.17 | 1.5327 | 16.8 | 1.79 | 0 | 2 | 3.58
[6 empty] | TOTAL | 30 | [7 empty] | 396976.11
|  |  | 30.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA PARA LAVAGEM DOS FILTROS)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos, de Automação e Diversos - Elevatória de lavagem
|  |  | 1 |  |  | Materiais e equipamentos - Elevatória de Lavagem
|  |  | 1.1 |  |  | Painéis e Quadros
|  | elétrica | 1.1.1 | COT-E-012 |  | Centro de Controle de Motores - Entrada (EEL-CCME), para entrada de cabos e proteção geral dos demais conjuntos CCM, demais características conforme diagramas apresentados. | cj. | 1 | 14532.08 | 19037.0248 | 16.8 | 22235.24 | 0 | 1 | 22235.24
|  | elétrica | 1.1.2 | COT-E-015 |  | Centro de Controle de Motores (EEL-CCM), para acionamento via conversor de freqüência de 2 motores de 50 CV, 380 V, em regime de reserva / rodízio (1+1R), com proteção individual dos conversores via fusíveis ultra-rápidos, comunicação em rede serial MODBUS/ RS-485 e demais características conforme diagramas apresentados. | cj. | 1 | 89103.96 | 116726.1876 | 16.8 | 136336.19 | 0 | 1 | 136336.19
|  | elétrica | 1.1.3 | COT-E-028 |  | Painel de Controle da Estação (EEL-PCE), com controlador lógico programável, interface homem-máquina gráfica, "no-break", comunicação local via rede MODBUS/RS-485 e demais características conforme diagramas apresentados. | cj. | 1 | 34560 | 45273.6 | 16.8 | 52879.56 | 0 | 1 | 52879.56
|  | elétrica | 1.1.4 | COT-E-027 |  | Painel de Controle da Bomba de Drenagem (EEL-PCBD), para proteção e acionamento de duas bombas de drenagem trifásicas de 3 CV / 380 V via partida direta, montado em caixa de sobrepor, conforme diagramas apresentados. | cj | 1 | 5854.47 | 7669.3557 | 16.8 | 8957.81 | 0 | 1 | 8957.81
|  | elétrica | 1.1.5 | COT-E-109 |  | Quadro de Luz (EEL-QL), para manobra e proteção dos circuitos de iluminação e tomadas da estação elevatória, conforme especificado. | cj. | 1 | 1725 | 2259.75 | 16.8 | 2639.39 | 0 | 1 | 2639.39
|  |  | 1.2 |  |  | Instrumentos
|  |  | 1.2.1 | 2510 | SINAPI (INSUMO) | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1 | 21.44 | 14.86 | 16.8 | 17.36 | 0 | 1 | 17.36
|  | elétrica | 1.2.2 | COT-E-021 |  | Chave de nível tipo pêra com 1 contato reversível tipo "microswitch" para 10 A / 220 VCA ou 5 A / 250 VCC. Demais características conforme especificação técnica fornecida. | cj. | 3 | 550 | 720.5 | 16.8 | 841.54 | 0 | 3 | 2524.62
|  |  | 1.3 |  |  | Fios e Cabos
|  | elétrica | 1.3.1 | COT-E-048 |  | Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, especial para motores acionados por conversores de freqüência, isolação em composto termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido, condutor de proteção concêntrico e disposto de forma helicoidal, malha de blindagem em cobre. Seção nominal 25 mm², condutor concêntrico de 16 mm². | m | 30 | 70.26 | 92.0406 | 16.8 | 107.5 | 0 | 30 | 3225
|  | elétrica | 1.3.2 | COT-E-005 |  | Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Quatro veias de seção nominal 2,5 mm². | m | 30 | 4.26 | 5.5806 | 16.8 | 6.52 | 0 | 30 | 195.6
|  | elétrica | 1.3.3 | COT-E-003 |  | Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Quatro veias de seção nominal 10 mm². | m | 60 | 16.04 | 21.0124 | 16.8 | 24.54 | 0 | 60 | 1472.4
|  | elétrica | 1.3.4 | COT-E-055 |  | Cabo para controle / instrumentação, condutores de cobre, classe 300 V, isolação em composto termoplástico tipo PVC, blindagem coletiva por malha de cobre. Uma (1) terna de seção nominal 1,0 mm². | m | 30 | 3.63 | 4.7553 | 16.8 | 5.55 | 0 | 30 | 166.5
|  |  | 1.4 |  |  | Eletrodutos e afins
|  |  | 1.4.1 | 21132 | SINAPI (INSUMO) | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PESADO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 2,25 MM | M | 6 | 60.84 | 55.71 | 16.8 | 65.07 | 0 | 6 | 390.42
|  |  | 1.4.2 | 2503 | SINAPI (INSUMO) | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 1/2"), TIPO SEALTUBO | M | 2 | 29.97 | 14.49 | 16.8 | 16.92 | 0 | 2 | 33.84
|  | elétrica | 1.4.3 | COT-E-080 |  | Conector tipo fêmea fixa, Ø 2". | pç. | 2 | 19 | 24.89 | 16.8 | 29.07 | 0 | 2 | 58.14
|  | elétrica | 1.4.4 | COT-E-083 |  | Conector tipo macho giratório, Ø 2". | pç. | 2 | 26.88 | 35.2128 | 16.8 | 41.13 | 0 | 2 | 82.26
|  |  | 1.4.5 | 2637 | SINAPI (INSUMO) | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 7 | 0.89 | 0.94 | 16.8 | 1.1 | 0 | 7 | 7.7
|  |  | 1.4.6 | 2638 | SINAPI (INSUMO) | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 2 | 1.03 | 1.1 | 16.8 | 1.28 | 0 | 2 | 2.56
|  |  | 1.4.7 | 2643 | SINAPI (INSUMO) | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 16 | 3.5 | 3.93 | 16.8 | 4.59 | 0 | 16 | 73.44
|  |  | 1.4.8 | 2633 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 3 | 2.37 | 2.5 | 16.8 | 2.92 | 0 | 3 | 8.76
|  |  | 1.4.9 | 2617 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 1 | 3.22 | 3.4 | 16.8 | 3.97 | 0 | 1 | 3.97
|  |  | 1.4.10 | 2631 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 8 | 15.67 | 13.89 | 16.8 | 16.22 | 0 | 8 | 129.76
|  |  | 1.4.11 | 851 | SINAPI (INSUMO) | Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø3/4" | pç. | 2 | 0.47 | 0.6157 | 16.8 | 0.72 | 0 | 2 | 1.44
|  |  | 1.4.12 | 853 | SINAPI (INSUMO) | Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø1.1/2". | pç. | 1 | 1.08 | 1.4148 | 16.8 | 1.65 | 0 | 1 | 1.65
|  | elétrica | 1.4.13 | COT-E-065 |  | Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LL", Ø2", com tampa cega. | cj. | 1 | 27.78 | 36.3918 | 16.8 | 42.51 | 0 | 1 | 42.51
|  |  | 1.4.14 | 2571 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 27.78 | 28.08 | 16.8 | 32.8 | 0 | 1 | 32.8
|  |  | 1.4.15 | 2577 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 29.67 | 29.93 | 16.8 | 34.96 | 0 | 1 | 34.96
|  |  | 1.4.16 | 400 | SINAPI (INSUMO) | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 6 | 0.44 | 0.61 | 16.8 | 0.71 | 0 | 6 | 4.26
|  |  | 1.4.17 | 393 | SINAPI (INSUMO) | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 4 | 0.58 | 0.7 | 16.8 | 0.82 | 0 | 4 | 3.28
|  |  | 1.4.18 | 394 | SINAPI (INSUMO) | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1 | 0.61 | 1.2 | 16.8 | 1.4 | 0 | 1 | 1.4
|  |  | 1.4.19 | 396 | SINAPI (INSUMO) | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 12 | 0.81 | 1.34 | 16.8 | 1.57 | 0 | 12 | 18.84
|  |  | 1.4.20 | 399 | SINAPI (INSUMO) | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 16 | 2.06 | 2.47 | 16.8 | 2.88 | 0 | 16 | 46.08
|  |  | 1.4.21 | 1599 | SINAPI (INSUMO) | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM | UN | 2 | 4.46 | 5.75 | 16.8 | 6.72 | 0 | 2 | 13.44
|  |  | 1.4.22 | 1603 | SINAPI (INSUMO) | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM | UN | 6 | 25.52 | 28.4 | 16.8 | 33.17 | 0 | 6 | 199.02
|  |  | 1.5 |  |  | Perfilados e afins
|  | elétrica | 1.5.1 | COT-E-106 |  | Perfilado perfurado 38x38x3000mm em chapa de aço galvanizado. | br. | 7 | 38.85 | 50.8935 | 16.8 | 59.44 | 0 | 7 | 416.08
|  | elétrica | 1.5.2 | COT-E-115 |  | Sapata 4 furos externa. | pç. | 6 | 2.3 | 3.013 | 16.8 | 3.52 | 0 | 6 | 21.12
|  | elétrica | 1.5.3 | COT-E-093 |  | Junção "X" para perfilado 38x38 mm. | pç. | 6 | 3.8 | 4.978 | 16.8 | 5.81 | 0 | 6 | 34.86
|  | elétrica | 1.5.4 | COT-E-094 |  | Junção reta "I" para perfilado 38x38 mm. | pç. | 4 | 0.9 | 1.179 | 16.8 | 1.38 | 0 | 4 | 5.52
|  | elétrica | 1.5.5 | COT-E-114 |  | Saída lateral para eletroduto Ø 3/4". | pç. | 1 | 1.25 | 1.6375 | 16.8 | 1.91 | 0 | 1 | 1.91
|  | elétrica | 1.5.6 | COT-E-112 |  | Saída lateral para eletroduto Ø 1". | pç. | 1 | 2.63 | 3.4453 | 16.8 | 4.02 | 0 | 1 | 4.02
|  | elétrica | 1.5.7 | COT-E-091 |  | Gancho longo para perfilado. | pç. | 18 | 0.96 | 1.2576 | 16.8 | 1.47 | 0 | 18 | 26.46
|  |  | 1.6 |  |  | Leitos para cabos e afins
|  | elétrica | 1.6.1 | COT-E-098 |  | Leito para cabos em perfil de fibra de vidro pultrudada com resina estervinílica, tipo leve, aba interna, altura da longarina 100mm, largura 300mm, distância entre apoios 250 mm, comprimento 3 metros. | br | 8 | 394.78 | 517.1618 | 16.8 | 604.04 | 0 | 8 | 4832.32
|  | elétrica | 1.6.2 | COT-E-095 |  | Junção reta em para leito de cabos em perfil de fibra de vidro pultrudada com resina estervinílica, para longarina com altura 100mm. | br | 8 | 25.9 | 33.929 | 16.8 | 39.63 | 0 | 8 | 317.04
|  |  | 1.7 |  |  | Iluminação
|  | elétrica | 1.7.1 | E-034 |  | Luminária tipo industrial, com refletor de facho aberto, soquete E-40, para lâmpadas de 150 W tipo V.M.H.M., completa, com reator, ignitor e capacitor de correção do F.P. | cj. | 1 | 177.63 | 232.6953 | 16.8 | 271.79 | 0 | 1 | 271.79
|  | elétrica | 1.7.2 | E-035 |  | Luminária de emergência, com 02 refletores a lâmpadas halógenas de 55 W/ 12 V, bateria selada de 12 V / 40 Ah, carregador de bateria e acionamento automático no corte do fornecimento de energia. Autonomia mínima de 2,5 horas. | cj | 1 | 350 | 458.5 | 16.8 | 535.53 | 0 | 1 | 535.53
|  |  | 1.8 |  |  | SPDA e Aterramento
|  | elétrica | 1.8.1 | COT-E-047 |  | Cabo de aço galvanizado, seção 50 mm², 7 fios. | m | 60 | 6.2 | 8.122 | 16.8 | 9.49 | 0 | 60 | 569.4
|  |  | 1.8.2 | 7572 | SINAPI (INSUMO) | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 36 | 5.18 | 5.37 | 16.8 | 6.27 | 0 | 36 | 225.72
|  |  | 1.8.3 | 3396 | SINAPI (INSUMO) | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 32 | 2.19 | 3.8 | 16.8 | 4.44 | 0 | 32 | 142.08
|  |  | 1.8.4 | 11864 | SINAPI (INSUMO) | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | 13 | 9.87 | 12.31 | 16.8 | 14.38 | 0 | 13 | 186.94
|  | elétrica | 1.8.5 | COT-E-057 |  | Caixa de inspeção do terra com tampa, Ø250mm. | pç. | 3 | 29.48 | 38.6188 | 16.8 | 45.11 | 0 | 3 | 135.33
|  | elétrica | 1.8.6 | COT-E-103 |  | Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite. | pç. | 1 | 180 | 235.8 | 16.8 | 275.41 | 0 | 1 | 275.41
|  | elétrica | 1.8.7 | COT-E-074 |  | Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de ignição. | pç. | 10 | 17.5 | 22.925 | 16.8 | 26.78 | 0 | 10 | 267.8
|  | elétrica | 1.8.8 | COT-E-058 |  | Caixa de ligação ("Condulete") tipo "C", Ø 2", com tampa cega. | pç. | 3 | 24.82 | 32.5142 | 16.8 | 37.98 | 0 | 3 | 113.94
|  | elétrica | 1.8.9 | COT-E-076 |  | Conector de medição de aterramento, com 4 parafusos, para cabos de até 95 mm². | pç. | 3 | 10.6 | 13.886 | 16.8 | 16.22 | 0 | 3 | 48.66
|  | elétrica | 1.8.10 | COT-E-045 |  | Braçadeira tipo unha, para eletrodutos rígidos de Ø 2". | pç. | 6 | 22.3 | 29.213 | 16.8 | 34.12 | 0 | 6 | 204.72
|  |  | 1.9 |  |  | Materiais para fixação
|  | elétrica | 1.9.1 | COT-E-102 |  | Materiais diversos para fixação, incluindo parafusos, buchas, porcas, braçadeiras, entre outros. | cj | 1 | 423.43 | 554.6933 | 16.8 | 647.88 | 0 | 1 | 647.88
[6 empty] | TOTAL | 30.2 | [7 empty] | 241124.73
|  |  | 32 |  |  | PORTARIA
|  |  | 32.1 |  |  | PORTARIA
Fornecimento de Materiais Hidráulicos e Diversos da Portaria
|  |  | 1 |  |  | Instalações Hidráulica Sanitárias
|  |  | 1.1 |  |  | Rede de Distribuição de Água
|  |  | 1.1.1 |  |  | Aparelhos
|  |  | 1.1.1.1 | 1368 | SINAPI (INSUMO) | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220V) | UN | 1 | 36.5 | 46.9 | 16.8 | 54.78 | 0 | 1 | 54.78
|  |  | 1.1.1.2 | 13415 | SINAPI (INSUMO) | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF1193) | UN | 2 | 27.13 | 39.95 | 16.8 | 46.66 | 0 | 2 | 93.32
|  |  | 1.1.1.3 | 6005 | SINAPI (INSUMO) | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF1509) | UN | 2 | 49.2 | 49.2 | 16.8 | 57.47 | 0 | 2 | 114.94
|  |  | 1.1.2 |  |  | Conexões em PVC
|  |  | 1.1.2.1 | 6141 | SINAPI (INSUMO) | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UN | 2 | 2.36 | 2.88 | 16.8 | 3.36 | 0 | 2 | 6.72
|  |  | 1.1.2.2 | 65 | SINAPI (INSUMO) | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 4 | 0.6 | 0.69 | 16.8 | 0.81 | 0 | 4 | 3.24
|  |  | 1.1.2.3 | 1185 | SINAPI (INSUMO) | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.49 | 1.05 | 16.8 | 1.23 | 0 | 1 | 1.23
|  |  | 1.1.2.4 | 3529 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5 | 0.5 | 0.65 | 16.8 | 0.76 | 0 | 5 | 3.8
|  |  | 1.1.2.5 | 7139 | SINAPI (INSUMO) | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 2 | 0.78 | 1.1 | 16.8 | 1.28 | 0 | 2 | 2.56
|  |  | 1.1.2.6 | 20147 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | 4.3 | 5.04 | 16.8 | 5.89 | 0 | 3 | 17.67
|  |  | 1.1.3 |  |  | Tubo de PVC
|  |  | 1.1.3.1 | 9868 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 6.09 | 2.57 | 2.71 | 16.8 | 3.17 | 0 | 6.09 | 19.31
|  |  | 1.2 |  |  | Rede de esgoto sanitário
|  |  | 1.2.1 |  |  | Tubos em PVC
|  |  | 1.2.1.1 | 9835 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 3.5 | 2.95 | 3.71 | 16.8 | 4.33 | 0 | 3.5 | 15.16
|  |  | 1.2.1.2 | 9838 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1 | 5.58 | 6.38 | 16.8 | 7.45 | 0 | 1 | 7.45
|  |  | 1.2.1.3 | 9836 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1 | 8.53 | 9.8 | 16.8 | 11.45 | 0 | 1 | 11.45
|  |  | 1.2.2 |  |  | Materiais Diversos
|  |  | 1.2.2.1 | 5103 | SINAPI (INSUMO) | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 1 | 10.55 | 10.84 | 16.8 | 12.66 | 0 | 1 | 12.66
|  |  | 1.2.3 |  |  | Conexões em PVC
|  |  | 1.2.3.1 | 20154 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.8 | 4.05 | 16.8 | 4.73 | 0 | 1 | 4.73
|  |  | 1.2.3.2 | 20157 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 21.3 | 24.88 | 16.8 | 29.06 | 0 | 1 | 29.06
|  |  | 1.2.3.3 | 20148 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 3.45 | 3.68 | 16.8 | 4.3 | 0 | 2 | 8.6
[6 empty] | TOTAL | 32 | [7 empty] | 406.68
|  |  | 32.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PORTARIA)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos, de Automação e Diversos - Portaria
|  |  | 1 |  |  | Materiais e equipamentos - Portaria
|  |  | 1.1 |  |  | Painéis e Quadros
|  | elétrica | 1.1.1 | COT-E-038 |  | Quadro de luz da Portaria (QL-PORT), para proteção e manobra de cargas de iluminação e tomadas, montado em caixa de sobrepor, conforme diagramas apresentados. | cj. | 1 | 1725 | 2259.75 | 16.8 | 2639.39 | 0 | 1 | 2639.39
|  |  | 1.2 |  |  | Eletrodutos e afins
|  |  | 1.2.1 | 2637 | SINAPI (INSUMO) | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 18 | 0.89 | 0.94 | 16.8 | 1.1 | 0 | 18 | 19.8
|  |  | 1.2.2 | 2638 | SINAPI (INSUMO) | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 2 | 1.03 | 1.1 | 16.8 | 1.28 | 0 | 2 | 2.56
|  |  | 1.2.3 | 4360 | SINAPI (INSUMO) | Braçadeira "U" perfil com cunha cônica de aço galvanizado, para fixação de eletrodutos Ø3/4" . | pç. | 36 | 1.14 | 1.4934 | 16.8 | 1.74 | 0 | 36 | 62.64
|  |  | 1.2.4 | 4362 | SINAPI (INSUMO) | Braçadeira "U" perfil com cunha cônica de aço galvanizado, para fixação de eletrodutos Ø1". | pç. | 4 | 1.31 | 1.7161 | 16.8 | 2 | 0 | 4 | 8
|  |  | 1.2.5 | 851 | SINAPI (INSUMO) | Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 3/4". | pç. | 1 | 0.47 | 0.6157 | 16.8 | 0.72 | 0 | 1 | 0.72
|  |  | 1.2.6 | 855 | SINAPI (INSUMO) | Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1" | pç. | 1 | 0.69 | 0.9039 | 16.8 | 1.06 | 0 | 1 | 1.06
|  |  | 1.2.7 | 2593 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 8 | 4.93 | 6.01 | 16.8 | 7.02 | 0 | 8 | 56.16
|  | elétrica | 1.2.8 | COT-E-061 |  | Caixa de ligação ("condulete"), tipo "E", Ø3/4", com 01 tomada 2P+T 20A. | pç. | 14 | 22.53 | 29.5143 | 16.8 | 34.47 | 0 | 14 | 482.58
|  | elétrica | 1.2.9 | COT-E-060 |  | Caixa de ligação ("condulete"), tipo "C", Ø3/4", com 01 tomada 2P+T 20A. | pç. | 1 | 22.53 | 29.5143 | 16.8 | 34.47 | 0 | 1 | 34.47
|  | elétrica | 1.2.10 | COT-E-059 |  | Caixa de ligação ("condulete"), tipo "C", Ø3/4", com 01 interruptor bipolar simples 15A. | pç. | 3 | 32.46 | 42.5226 | 16.8 | 49.67 | 0 | 3 | 149.01
|  |  | 1.2.11 | 2570 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 7.64 | 9.46 | 16.8 | 11.05 | 0 | 1 | 11.05
|  |  | 1.2.12 | 846 | SINAPI (INSUMO) | Bucha de redução para eletrodutos rígidos de Ø1" x Ø3/4". | pç. | 3 | 1.69 | 2.2139 | 16.8 | 2.59 | 0 | 3 | 7.77
|  |  | 1.3 |  |  | Iluminação
|  | elétrica | 1.3.1 | E-035 |  | Luminária de emergência, com 02 refletores a lâmpadas halógenas de 55 W/ 12 V, bateria selada de 12 V / 40 Ah, carregador de bateria e acionamento automático no corte do fornecimento de energia. Autonomia mínima de 2,5 horas. | cj. | 3 | 350 | 458.5 | 16.8 | 535.53 | 0 | 3 | 1606.59
|  |  | 1.3.2 | 2510 | SINAPI (INSUMO) | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1 | 21.44 | 14.86 | 16.8 | 17.36 | 0 | 1 | 17.36
|  |  | 1.4 |  |  | Perfilado e Afins.
|  | elétrica | 1.4.1 | COT-E-106 |  | Perfilado perfurado 38x38x3000mm em chapa de aço galvanizado. | br | 5 | 38.85 | 50.8935 | 16.8 | 59.44 | 0 | 5 | 297.2
|  | elétrica | 1.4.2 | COT-E-115 |  | Sapata 4 furos externa | pç | 7 | 2.3 | 3.013 | 16.8 | 3.52 | 0 | 7 | 24.64
|  | elétrica | 1.4.3 | COT-E-094 |  | Junção reta "I" para perfilado 38x38mm. | pç | 5 | 0.9 | 1.179 | 16.8 | 1.38 | 0 | 5 | 6.9
|  | elétrica | 1.4.4 | COT-E-092 |  | Junção "T" para perfilado 38x38mm. | pç | 5 | 1.75 | 2.2925 | 16.8 | 2.68 | 0 | 5 | 13.4
|  | elétrica | 1.4.5 | COT-E-091 |  | Gancho longo para perfilado. | pç | 10 | 0.96 | 1.2576 | 16.8 | 1.47 | 0 | 10 | 14.7
|  | elétrica | 1.4.6 | COT-E-114 |  | Saída lateral para eletroduto de Ø 3/4" . | pç | 7 | 1.25 | 1.6375 | 16.8 | 1.91 | 0 | 7 | 13.37
|  | elétrica | 1.4.7 | COT-E-112 |  | Saída lateral para eletroduto de Ø 1" . | pç | 2 | 2.63 | 3.4453 | 16.8 | 4.02 | 0 | 2 | 8.04
|  |  | 1.5 |  |  | SPDA e Aterramento
|  | elétrica | 1.5.1 | COT-E-047 |  | Cabo de aço galvanizado, seção 50 mm², 7 fios. | m | 55 | 6.2 | 8.122 | 16.8 | 9.49 | 0 | 55 | 521.95
|  |  | 1.5.2 | 7572 | SINAPI (INSUMO) | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 30 | 5.18 | 5.37 | 16.8 | 6.27 | 0 | 30 | 188.1
|  |  | 1.5.3 | 3396 | SINAPI (INSUMO) | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 23 | 2.19 | 3.8 | 16.8 | 4.44 | 0 | 23 | 102.12
|  |  | 1.5.4 | 11864 | SINAPI (INSUMO) | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | 20 | 9.87 | 12.31 | 16.8 | 14.38 | 0 | 20 | 287.6
|  | elétrica | 1.5.5 | COT-E-057 |  | Caixa de inspeção do terra com tampa, Ø250mm | pç. | 4 | 29.48 | 38.6188 | 16.8 | 45.11 | 0 | 4 | 180.44
|  | elétrica | 1.5.6 | COT-E-103 |  | Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite. | pç. | 1 | 180 | 235.8 | 16.8 | 275.41 | 0 | 1 | 275.41
|  | elétrica | 1.5.7 | COT-E-074 |  | Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de ignição. | pç. | 16 | 17.5 | 22.925 | 16.8 | 26.78 | 0 | 16 | 428.48
|  | elétrica | 1.5.8 | COT-E-058 |  | Caixa de ligação ("Condulete") tipo "C", Ø 2", com tampa cega. | pç. | 4 | 24.82 | 32.5142 | 16.8 | 37.98 | 0 | 4 | 151.92
|  | elétrica | 1.5.9 | COT-E-076 |  | Conector de medição de aterramento, com 4 parafusos, para cabos de até 95 mm² | pç. | 4 | 10.6 | 13.886 | 16.8 | 16.22 | 0 | 4 | 64.88
|  | elétrica | 1.5.10 | COT-E-045 |  | Braçadeira tipo unha, para eletrodutos rígidos de Ø 2". | pç. | 16 | 22.3 | 29.213 | 16.8 | 34.12 | 0 | 16 | 545.92
|  |  | 1.6 |  |  | Materiais para fixação
|  | elétrica | 1.6.1 | COT-E-102 |  | Materiais para montagem (acabamento, fixação, isolação) como: parafusos, porcas, arruelas, suportes, chumbadores, buchas de nylon, terminais, fitas de nylon, braçadeira, conexão de eletrodutos e outros. | cj | 1 | 423.43 | 554.6933 | 16.8 | 647.88 | 0 | 1 | 647.88
[6 empty] | TOTAL | 32.2 | [7 empty] | 8872.11
|  |  | 34 |  |  | SALA DO QDG
|  |  | 34.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SALA DO QDG)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos, de Automação e Diversos - Sala de Painéis
|  |  | 1 |  |  | Materiais e equipamentos - Sala de Painéis
|  |  | 1.1 |  |  | Painéis e Quadros Elétricos
|  | elétrica | 1.1.1 | COT-E-033 |  | Quadro de Distribuição Geral 1 (QDG1), montado em armário autoportante, destinado ao recebimento e distribuição geral de energia elétrica, fabricado conforme normas e diagramas fornecidos. | cj. | 1 | 26366.7 | 34540.377 | 16.8 | 40343.16 | 0 | 1 | 40343.16
|  | elétrica | 1.1.2 | COT-E-034 |  | Quadro de Luz (QDG-QL), montado em caixa de sobrepor, destinado à proteção e manobra dos circuitos de iluminação e tomadas da unidade e fabricado conforme normas e diagramas fornecidos. | cj. | 1 | 1725 | 2259.75 | 16.8 | 2639.39 | 0 | 1 | 2639.39
|  |  | 1.2 |  |  | Eletrodutos e Afins
|  |  | 1.2.1 | 2631 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 1 | 15.67 | 13.89 | 16.8 | 16.22 | 0 | 1 | 16.22
|  |  | 1.2.2 | 2637 | SINAPI (INSUMO) | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 5 | 0.89 | 0.94 | 16.8 | 1.1 | 0 | 5 | 5.5
|  |  | 1.2.3 | 2643 | SINAPI (INSUMO) | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 4 | 3.5 | 3.93 | 16.8 | 4.59 | 0 | 4 | 18.36
|  |  | 1.2.4 | 851 | SINAPI (INSUMO) | Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø3/4". | pç. | 1 | 0.47 | 0.6157 | 16.8 | 0.72 | 0 | 1 | 0.72
|  |  | 1.2.5 | 843 | SINAPI (INSUMO) | Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 2" | pç. | 1 | 1.55 | 2.0305 | 16.8 | 2.37 | 0 | 1 | 2.37
|  |  | 1.2.6 | 400 | SINAPI (INSUMO) | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 10 | 0.44 | 0.61 | 16.8 | 0.71 | 0 | 10 | 7.1
|  |  | 1.2.7 | 396 | SINAPI (INSUMO) | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 4 | 0.81 | 1.34 | 16.8 | 1.57 | 0 | 4 | 6.28
|  | elétrica | 1.2.8 | COT-E-059 |  | Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "C", Ø3/4", com 01 interruptor bipolar simples 15A. | cj. | 1 | 32.46 | 42.5226 | 16.8 | 49.67 | 0 | 1 | 49.67
|  | elétrica | 1.2.9 | COT-E-061 |  | Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "E", Ø3/4", com 01 tomada 2P+T 20A. | cj. | 3 | 22.53 | 29.5143 | 16.8 | 34.47 | 0 | 3 | 103.41
|  |  | 1.2.10 | 2593 | SINAPI (INSUMO) | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 4.93 | 6.01 | 16.8 | 7.02 | 0 | 1 | 7.02
|  |  | 1.3 |  |  | Perfilados e Afins
|  | elétrica | 1.3.1 | COT-E-106 |  | Perfilado perfurado 38x38x3000mm fabricado em aço galvanizado. | br. | 2 | 38.85 | 50.8935 | 16.8 | 59.44 | 0 | 2 | 118.88
|  | elétrica | 1.3.2 | COT-E-115 |  | Sapata 4 furos externa. | pç. | 2 | 2.3 | 3.013 | 16.8 | 3.52 | 0 | 2 | 7.04
|  | elétrica | 1.3.3 | COT-E-094 |  | Junção reta "I" para perfilado 38x38 mm aço galvanizado. | pç. | 2 | 0.9 | 1.179 | 16.8 | 1.38 | 0 | 2 | 2.76
|  | elétrica | 1.3.4 | COT-E-114 |  | Saída lateral para eletroduto Ø 3/4". | pç. | 1 | 1.25 | 1.6375 | 16.8 | 1.91 | 0 | 1 | 1.91
|  | elétrica | 1.3.5 | COT-E-091 |  | Gancho longo para perfilado. | pç. | 4 | 0.96 | 1.2576 | 16.8 | 1.47 | 0 | 4 | 5.88
|  | elétrica | 1.3.6 | COT-E-124 |  | Tomada 2P+T 20A padrão NBR para perfilado. | pç. | 2 | 35.9 | 47.029 | 16.8 | 54.93 | 0 | 2 | 109.86
|  |  | 1.4 |  |  | Iluminação
|  | elétrica | 1.4.1 | E-031 |  | Luminária tipo arandela, soquete E-27, para lâmpadas de 70 W tipo vapor metálico de alta pressão, completa, com refletor tipo facho aberto, com reator, ignitor e capacitor de correção do F.P. | cj. | 2 | 185.81 | 243.4111 | 16.8 | 284.3 | 0 | 2 | 568.6
|  | elétrica | 1.4.2 | E-035 |  | Luminária de emergência, com 02 refletores a lâmpadas halógenas de 55 W/ 12 V, bateria selada de 12 V / 40 Ah, carregador de bateria e acionamento automático no corte do fornecimento de energia. Autonomia mínima de 2,5 horas. | cj | 1 | 350 | 458.5 | 16.8 | 535.53 | 0 | 1 | 535.53
|  |  | 1.5 |  |  | Aterramento e SPDA
|  | elétrica | 1.5.1 | COT-E-047 |  | Cabo de aço galvanizado, seção 50 mm², 7 fios. | m | 55 | 6.2 | 8.122 | 16.8 | 9.49 | 0 | 55 | 521.95
|  |  | 1.5.2 | 7572 | SINAPI (INSUMO) | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 24 | 5.18 | 5.37 | 16.8 | 6.27 | 0 | 24 | 150.48
|  |  | 1.5.3 | 3396 | SINAPI (INSUMO) | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 20 | 2.19 | 3.8 | 16.8 | 4.44 | 0 | 20 | 88.8
|  |  | 1.5.4 | 11864 | SINAPI (INSUMO) | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | 14 | 9.87 | 12.31 | 16.8 | 14.38 | 0 | 14 | 201.32
|  | elétrica | 1.5.5 | COT-E-057 |  | Caixa de inspeção do terra com tampa, Ø250mm. | un. | 4 | 29.48 | 38.6188 | 16.8 | 45.11 | 0 | 4 | 180.44
|  | elétrica | 1.5.6 | COT-E-103 |  | Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite. | pç. | 1 | 180 | 235.8 | 16.8 | 275.41 | 0 | 1 | 275.41
|  | elétrica | 1.5.7 | COT-E-074 |  | Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de ignição. | pç. | 8 | 17.5 | 22.925 | 16.8 | 26.78 | 0 | 8 | 214.24
|  | elétrica | 1.5.8 | COT-E-058 |  | Caixa de ligação ("Condulete") tipo "C", Ø 2", com tampa cega. | pç. | 4 | 24.82 | 32.5142 | 16.8 | 37.98 | 0 | 4 | 151.92
|  | elétrica | 1.5.9 | COT-E-076 |  | Conector de medição de aterramento, com 4 parafusos, para cabos de até 95 mm². | pç. | 4 | 10.6 | 13.886 | 16.8 | 16.22 | 0 | 4 | 64.88
|  | elétrica | 1.5.10 | COT-E-045 |  | Braçadeira tipo unha, para eletrodutos rígidos de Ø 2". | pç. | 8 | 22.3 | 29.213 | 16.8 | 34.12 | 0 | 8 | 272.96
[6 empty] | TOTAL | 34 | [7 empty] | 46672.06
|  |  | 36 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos, Hidromecânicos e Diversos
|  |  | 1 |  |  | Rede de esgoto Sanitário
|  |  | 1.1 |  |  | Equipamentos
|  |  | 1.1.1 | C_268-013 |  | Fornecimento de Sistema Fossa - Filtro pré fabricado completo construído em plástico reforçado com fibra de vidro com capacidade para 20 pessoas e material para construção de 5(cinco) valas de infiltração. | cj | 1 | 5940.32 | 4356.45 | 16.8 | 5088.33 | 1 | 0 | 0 |  | TECNOSANE
|  |  | 1.2 |  |  | Tubulações
|  |  | 1.2.1 | 9841 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 65 | 17.56 | 18.81 | 16.8 | 21.97 | 65 | 0 | 0
|  |  | 1.2.2 | 9840 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 24 | 41.8 | 39.13 | 16.8 | 45.7 | 24 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL | 36 | [7 empty] | 0
|  |  | 38 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos, Hidromecânicos e Diversos
|  |  | 1 |  |  | Rede de distribuição de água potável
|  |  | 1.1 |  |  | Tubulações em PVC Soldável
|  |  | 1.1.1 | 9870 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 227 | 54.72 | 48.83 | 16.8 | 57.03 | 0 | 227 | 12945.81
|  |  | 1.1.2 | 9873 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 56 | 17.39 | 16.38 | 16.8 | 19.13 | 0 | 56 | 1071.28
|  |  | 1.1.3 | 9874 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 17 | 7.98 | 8.47 | 16.8 | 9.89 | 0 | 17 | 168.13
|  |  | 1.1.4 | 9871 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 2 | 26.66 | 22.98 | 16.8 | 26.84 | 0 | 2 | 53.68
|  |  | 1.2 |  |  | Conexões em PVC Soldável
|  |  | 1.2.1 | 1962 | SINAPI (INSUMO) | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 3 | 83.12 | 83.65 | 16.8 | 97.7 | 0 | 3 | 293.1
|  |  | 1.2.2 | 7106 | SINAPI (INSUMO) | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6 | 73.39 | 95.24 | 16.8 | 111.24 | 0 | 6 | 667.44
|  |  | 1.2.3 | 815 | SINAPI (INSUMO) | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 5.38 | 7.58 | 16.8 | 8.85 | 0 | 1 | 8.85
|  |  | 1.2.4 | 827 | SINAPI (INSUMO) | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 18.57 | 23.41 | 16.8 | 27.34 | 0 | 2 | 54.68
|  |  | 1.3 |  |  | Conexões em ferro fundido
|  |  | 1.2.4 | 50 | SINAPI (INSUMO) | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | 2 | 35.49 | 39.09 | 16.8 | 45.66 | 0 | 2 | 91.32
|  |  | 2 |  |  | Ponto de Água Potável
|  |  | 2.1 |  |  | Tubulações em PVC
|  |  | 2.1.1 | 9868 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 3 | 2.57 | 2.71 | 16.8 | 3.17 | 0 | 3 | 9.51
|  |  | 2.1.2 | 9841 | SINAPI (INSUMO) | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 0.7 | 17.56 | 18.81 | 16.8 | 21.97 | 0 | 0.7 | 15.38
|  |  | 2.2 |  |  | Tubulação em Ferro Galvanizado
|  |  | 2.2.1 | 21013 | SINAPI (INSUMO) | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 1.5 | 36.97 | 33.71 | 16.8 | 39.37 | 0 | 1.5 | 59.06
|  |  | 2.3 |  |  | Conexões em PVC
|  |  | 2.3.1 | 113 | SINAPI (INSUMO) | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 8.7 | 7.71 | 16.8 | 9.01 | 0 | 1 | 9.01
|  |  | 2.3.2 | 65 | SINAPI (INSUMO) | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 0.6 | 0.69 | 16.8 | 0.81 | 0 | 1 | 0.81
| H Leve |  | 2.3.3 | COT-H-473 |  | Espigão para engate de mangueira ∅2" , PVC | pç | 1 | 1.82 | 2.3842 | 16.8 | 2.78 | 0 | 1 | 2.78
|  |  | 2.3.4 | 3529 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.5 | 0.65 | 16.8 | 0.76 | 0 | 1 | 0.76
|  |  | 2.3.5 | 3522 | SINAPI (INSUMO) | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.9 | 2.54 | 16.8 | 2.97 | 0 | 1 | 2.97
|  |  | 2.4 |  |  | Conexões em Ferro Galvanizado
|  |  | 2.4.1 | 3471 | SINAPI (INSUMO) | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 1 | 26.26 | 27.67 | 16.8 | 32.32 | 0 | 1 | 32.32
|  |  | 2.4.2 | 6298 | SINAPI (INSUMO) | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | 1 | 34.73 | 36.79 | 16.8 | 42.97 | 0 | 1 | 42.97
|  |  | 2.4.3 | 771 | SINAPI (INSUMO) | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | 1 | 12.16 | 15.41 | 16.8 | 18 | 0 | 1 | 18
|  |  | 2.4.4 | 765 | SINAPI (INSUMO) | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 1 | 4.58 | 5.55 | 16.8 | 6.48 | 0 | 1 | 6.48
|  |  | 2.4.5 | 3912 | SINAPI (INSUMO) | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 1 | 18.48 | 19.48 | 16.8 | 22.75 | 0 | 1 | 22.75
|  |  | 2.4.6 | 1790 | SINAPI (INSUMO) | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | 1 | 83.47 | 73.31 | 16.8 | 85.63 | 0 | 1 | 85.63
|  |  | 2.4.7 | 4181 | SINAPI (INSUMO) | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 1 | 19.49 | 19.49 | 16.8 | 22.76 | 0 | 1 | 22.76
|  |  | 2.5 |  |  | Válvulas e torneiras
| H Leve |  | 2.5.1 | COT-H-470 |  | Registro de gaveta roscável em bronze ∅2" , bronze, rosca NPT. | pç | 1 | 997.5 | 1306.725 | 16.8 | 1526.25 | 0 | 1 | 1526.25
|  |  | 2.5.2 | 11762 | SINAPI (INSUMO) | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) | UN | 1 | 46.88 | 47.46 | 16.8 | 55.43 | 0 | 1 | 55.43
[6 empty] | TOTAL | 38 | [7 empty] | 17267.16
[6 empty] | TOTAL - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 5185995.61

## Itens de Relevancia
Itens de Relevancia
Obra : IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
DATA BASE: MARÇO 2017
| Descriçao | Unidade | Quant. | Quant a solicitar em edital
a | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO 5X. | M² | 3901.4183 | 1950.7091
b | CONCRETO USINADO, FCK=30MPa - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 190.9007 | 95.4504
c | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO. | M² | 13961.32 | 6980.66
d | BLOCOS DRENANTES UNIVERSAIS PARA FUNDO DE FILTRO EM PEAD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, ÁREA DE COBERTURA EM PLANTA = 73,50M². | m³ | 73 | 36.5
f | EXECUÇÃO DE CONCRETO PROJETADO - CONSUMO DE CIMENTO 350 KG/M³ | M³ | 104.74 | 52.37
g | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11247.2 | 5623.6
h | Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Quatro veias de seção nominal 35 mm². | m | 535 | 267.5
i | Tubo de Ferro Fundido com ponta e bolsa, Ø700mm, ISO 2531 PN-10, conforme NBR 7475, l (ajustar em campo) p/ esgoto por gravidade. ( 13pç x L= 7,0 m) | m | 91.76 | 45.88

## Cronograma GERAL
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15 |  | MÊS 16 |  | MÊS 17 |  | MÊS 18
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
OBRAS CIVIS E SERVIÇOS
1.1 | OBRAS GERAIS | 1189018.06 | 10.16% | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 12 | 5.5 | 17.5 | 5.5 | 23 | 5.5 | 28.5 | 5.5 | 34 | 5.5 | 39.5 | 5.5 | 45 | 5.5 | 50.5 | 5.5 | 56 | 5.5 | 61.5 | 5.5 | 67 | 5.5 | 72.5 | 5.5 | 78 | 5.5 | 83.5 | 5.5 | 89 | 5.5 | 94.5 | 5.5 | 100
1.2 | DISTRIBUIÇÃO GERAL | 257749.7 | 2.202% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 35 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.3 | POSTE DE ENTRADA | 11824.73 | 0.101% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 35 | 30 | 65 | 35 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.4 | CAIXA DO MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO | 30581.11 | 0.2613% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 30 | 55 | 45 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.5 | ESTRUTURA DE CHEGADA | 55363.26 | 0.4731% |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 30 | 55 | 45 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.6 | PLATAFORMA METÁLICA | 1840.37 | 0.01573% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.7 | MÓDULO DE TRATAMENTO | 1437902.75 | 12.29% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 45 | 20 | 65 | 12 | 77 | 10 | 87 | 8 | 95 | 5 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (MÓDULO DE TRATAMENTO) | 23949.12 | 0.2046% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 45 | 20 | 65 | 12 | 77 | 10 | 87 | 8 | 95 | 5 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.9 | RESERVATÓRIO PULMÃO | 248448.06 | 2.123% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 20 | 35 | 15 | 50 | 20 | 70 | 10 | 80 | 5 | 85 | 15 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (RESERVATÓRIO PULMÃO) | 35406.4 | 0.3025% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 25 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100 |  | 100
1.11 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA PARA PROCESSOS | 5839.04 | 0.04989% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 25 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100 |  | 100
1.12 | CASA DE QUÍMICA | 575199.74 | 4.915% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 20 | 45 | 20 | 65 | 30 | 95 | 5 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CASA DE QUÍMICA E BACIAS DE CONTENÇÃO) | 39055.77 | 0.3337% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 20 | 45 | 20 | 65 | 30 | 95 | 5 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.14 | DESINFECÇÃO POR GÁS CLORO | 328053.47 | 2.803% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 20 | 45 | 20 | 65 | 30 | 95 | 5 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.15 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA ÁGUA DE RECIRCULAÇÃO DE EJETORES | 2685.08 | 0.02294% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 20 | 45 | 20 | 65 | 30 | 95 | 5 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (DESINFECÇÃO POR GÁS CLORO) | 15988.21 | 0.1366% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 15 | 35 | 20 | 55 | 20 | 75 | 20 | 95 | 5 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.17 | RESERVATÓRIO ELEVADO | 7952.43 | 0.06795% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 25 | 40 | 55 | 95 | 5 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA DE PROCESSOS 50M³) | 7024.61 | 0.06002% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 25 | 40 | 55 | 95 | 5 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.19 | POÇO DE MANOBRA | 46340.74 | 0.396% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 20 | 35 | 25 | 60 | 40 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.20 | TANQUE DE EQUALIZAÇÃO | 1186748.65 | 10.14% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 25 | 35 | 15 | 50 | 20 | 70 | 15 | 85 | 15 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.21 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO | 64167.69 | 0.5483% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 55 | 20 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.22 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EE DE RECIRCULAÇÃO (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO) | 56985.95 | 0.4869% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 55 | 20 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.23 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LODO | 126923.31 | 1.085% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.24 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EE DE LODO (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LODO) | 10313.77 | 0.08813% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 55 | 20 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.25 | CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO - OBRA | 59820.03 | 0.5111% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 35 | 35 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.26 | MEZANINO DA CASA DE DESIDRATAÇÃO | 30964.62 | 0.2646% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 35 | 35 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.27 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - UNIDADE DE DESIDRATAÇÃO MECANIZADA (CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO) | 11673.37 | 0.09974% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 55 | 20 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.28 | INTERLIGAÇÕES | 222894.9 | 1.905% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 40 | 65 | 35 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.29 | BLOCOS DE ANCORAGEM - OBRAS CIVIS E SERVIÇOS | 3534.36 | 0.0302% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 45 | 55 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.30 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA PARA LAVAGEM DOS FILTROS | 222855.31 | 1.904% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 35 | 35 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.31 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUPARA LAVAGEM DOS FILTROS) | 62970.15 | 0.5381% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 55 | 20 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.32 | PORTARIA | 39623 | 0.3386% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 55 | 45 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.33 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PORTARIA) | 7733 | 0.06608% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 55 | 20 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.34 | SALA DO QDG | 43952.52 | 0.3756% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 45 | 55 | 100 |  | 100 |  | 100
1.35 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SALA DO QDG) | 8749.52 | 0.07476% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 55 | 20 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.36 | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO | 13610.34 | 0.1163% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 45 | 55 | 100 |  | 100 |  | 100
1.37 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL | 23578.81 | 0.2015% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
2 | MAQUINARIOS E EQUIPAMENTO
2.1 | DISTRIBUIÇÃO GERAL | 148412.97 | 1.268% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 25 | 45 | 30 | 75 | 10 | 85 | 15 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.2 | POSTE DE ENTRADA | 4499.59 | 0.03845% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 25 | 45 | 30 | 75 | 10 | 85 | 15 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.3 | CAIXA DO MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO | 21799.19 | 0.1863% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100
2.4 | ESTRUTURA DE CHEGADA | 125971.76 | 1.076% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 55 | 45 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.5 | PLATAFORMA METÁLICA ENTRE OS FLOCULADORES E A ESTRUTURA DE CHEGADA | 2790.62 | 0.02384% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 45 | 55 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.6 | MÓDULO DE TRATAMENTO | 1433074.72 | 12.25% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 45 | 55 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (MÓDULO DE TRATAMENTO) | 75075.24 | 0.6415% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 25 | 40 | 10 | 50 | 15 | 65 | 35 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.8 | RESERVATÓRIO PULMÃO | 251929.2 | 2.153% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 55 | 45 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (RESERVATÓRIO PULMÃO) | 246215.74 | 2.104% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 45 | 55 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.10 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA PARA PROCESSOS DA ETA | 24553.97 | 0.2098% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 45 | 60 | 40 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.11 | CASA DE QUÍMICA E BACIAS DE CONTENÇÃO | 128174.74 | 1.095% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 45 | 60 | 40 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CASA DE QUÍMICA E BACIAS DE CONTENÇÃO) | 60882.72 | 0.5202% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 60 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.13 | DESINFECÇÃO POR GÁS CLORO | 510544.48 | 4.362% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 55 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100
2.14 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA ÁGUA DE RECIRCULAÇÃO DOS EJETORES | 26752.03 | 0.2286% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 55 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100
2.15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (DESINFECÇÃO POR GÁS CLORO) | 12786.59 | 0.1093% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 55 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100
2.16 | RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA DE PROCESSOS (50M³) | 40439.25 | 0.3455% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 20 | 35 | 30 | 65 | 20 | 85 | 15 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.17 | RECUPERAÇÃO DAS DESCARGAS DA ETA | 8009.26 | 0.06844% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 75 | 25 | 100
2.18 | RECUPERAÇÃO DAS DESCARGAS DA ETA | 133215.88 | 1.138% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 75 | 100 |  | 100
2.19 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO | 91143.47 | 0.7788% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 35 | 30 | 65 | 35 | 100 |  | 100
2.20 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EE DE RECIRCULAÇÃO (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO) | 220889.55 | 1.887% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.21 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LODO | 37467.27 | 0.3201% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 35 | 50 | 85 | 15 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.22 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EE DO LODO (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LODO) | 8667.71 | 0.07406% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 75 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.23 | CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO | 547861.36 | 4.681% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.24 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UN. DE DESIDRATAÇÃO MECANIZADA DE LODO (DESIDRATAÇÃO DE LODO) | 12195.24 | 0.1042% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.25 | INTERLIGAÇÕES | 301324.21 | 2.575% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 50 | 65 | 35 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.26 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA PARA LAVAGEM DOS FILTROS | 396976.11 | 3.392% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 25 | 40 | 50 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.27 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA PARA LAVAGEM DOS FILTROS) | 241124.73 | 2.06% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 50 | 75 | 10 | 85 | 5 | 90 | 10 | 100 |  | 100
2.28 | PORTARIA | 406.68 | 0.003475% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 15 | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 | 55 | 100
2.29 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PORTARIA) | 8872.11 | 0.07581% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 50 | 75 | 10 | 85 |  | 85 | 15 | 100
2.30 | SALA DO QDG | 46672.06 | 0.3988% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 50 | 65 | 35 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2.31 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL | 17267.16 | 0.1475% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 5 | 25 | 30 | 50 | 80 | 10 | 90 |  | 90 | 10 | 100
11703317.56
| Total da Obra | 11703317.56 | 100% | 0.6604% | 0.6604% | 0.5588% | 1.219% | 0.677% | 1.896% | 2.574% | 4.471% | 2.964% | 7.434% | 9.025% | 16.46% | 11.07% | 27.53% | 3.039% | 30.57% | 3.667% | 34.24% | 6.602% | 40.84% | 6.656% | 47.49% | 11.43% | 58.93% | 13.61% | 72.53% | 11.21% | 83.74% | 10.23% | 93.97% | 3.082% | 97.05% | 2.343% | 99.4% | 0.6039% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 77286.1739 |  | 65395.9933 |  | 79236.8083 |  | 301282.7518 |  | 346854.4498 |  | 1056201.4998 |  | 1295581.0883 |  | 355631.1812 |  | 429197.5693 |  | 772647.2194 |  | 778977.4473 |  | 1337954.0683 |  | 1592425.9363 |  | 1312078.4123 |  | 1197036.9753 |  | 360670.8978 |  | 274179.5728 |  | 70679.5148
3221838.7652