## Planilha orçamentária
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : PROPOSTA DE REFORMA E ADAPTAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE
Local : HOSPITAL MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP
Arquivo: 051 - O - 1532 - 20 - 001_1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit. Sem BDI | Preço Unit. com BDI | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 326.67 | 422.804 | 1960.02
1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 8 | 472.58 | 611.6531 | 3780.64
1.3 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X | M² | 9.81 | 52.5 | 67.95 | 515.025
1.4 | 011711 | CPOS | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 | UN. | 3 | 1212.11 | 1568.8156 | 3636.33
1.5 | 73899/002 | SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M³ | 31.2252 | 92.93 | 120.2779 | 2901.7578
1.6 | 40806 | CPOS | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS | M | 107.1 | 7.52 | 9.733 | 805.392
1.7 | 40802 | CPOS | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | UN. | 21 | 12.19 | 15.7773 | 255.99
1.8 | 41404 | CPOS | RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO | M² | 5.25 | 25.07 | 32.4477 | 131.6175
1.9 | 73801/001 | SINAPI | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | M² | 210.7353 | 24.98 | 32.3312 | 5264.1678
1.10 | 30402 | CPOS | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | M² | 128.68 | 6.8 | 8.8011 | 875.024
1.11 | 43006 | CPOS | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 56 | 4.54 | 5.8761 | 254.24
1.12 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 49.9498 | 21.36 | 27.6459 | 1066.9279
1.13 | 95302 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M³XKM | 1098.8958 | 1.2 | 1.5531 | 1318.6749
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  |  | 22765.8069
2 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
2.1 |  | M | PERFIS DIMENSIONADOS EM STEEL FRAME COM PLACAS CIMENTICIAS DE 10MM, TRATAMENTO DE JUNTAS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, INCLUSO MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO | M² | 45.664 | 362.273 | 468.8844 | 16542.8326
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  |  | 16542.8326
3 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
3.1 | 250106 | CPOS | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIMAR, SOB MEDIDA | M² | 1.96 | 536.9 | 694.9015 | 1052.324
3.2 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | M² | 5.208 | 392.97 | 508.6151 | 2046.5878
3.3 | 72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M² | 5.208 | 294.63 | 381.3352 | 1534.433
|  |  | TOTAL ITEM | 3 |  |  |  | 4633.3448
4 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
4.1 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN. | 3 | 672.94 | 870.9761 | 2018.82
4.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN. | 4 | 700.3 | 906.3877 | 2801.2
4.3 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN. | 1 | 729.89 | 944.6856 | 729.89
|  |  | TOTAL ITEM | 4 |  |  |  | 5549.91
5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
5.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
5.1.1 | 01.08.052 | FDE | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO | M² | 3 | 155.2135 | 200.8905 | 465.6404
5.1.2 | 74051/002 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 2 | 137.46 | 177.9124 | 274.92
5.1.3 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN. | 6 | 51.59 | 66.7722 | 309.54
5.1.4 | 08.09.060 | FDE | TUBO DE PVC "R" 40MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | M | 45 | 35.2767 | 45.6581 | 1587.451
5.1.5 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | UN. | 1 | 18.38 | 23.789 | 18.38
5.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA
5.2.1 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN. | 5 | 63.84 | 82.6271 | 319.2
5.2.2 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN. | 4 | 60.42 | 78.2007 | 241.68
5.2.3 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN. | 1 | 113.73 | 147.199 | 113.73
5.2.4 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN. | 2 | 76.94 | 99.5823 | 153.88
5.2.5 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P | M | 65 | 33.71 | 43.6303 | 2191.15
5.2.6 | 08.03.017 | FDE | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES | M | 44 | 25.0538 | 32.4267 | 1102.3659
5.2.7 | 91787 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕDISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P | M | 26 | 21.91 | 28.3578 | 569.66
5.2.8 | 91788 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P | M | 50 | 29.94 | 38.7509 | 1497
5.2.9 | 08.03.021 | FDE | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL CONEXOES | M | 11 | 64.2953 | 83.2165 | 707.2487
5.2.10 | 480202 | CPOS | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS | UN. | 1 | 413.81 | 535.588 | 413.81
5.3 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS + DRENOS DE AR CONDICIONADO
5.3.1 | 08.11.052 | FDE | TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 75MM - INCL. CONEXOES | M | 15 | 43.4331 | 56.2149 | 651.4973
5.3.2 | 08.11.053 | FDE | TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. CONEXOES | M | 65 | 54.7972 | 70.9232 | 3561.8173
5.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS
5.4.1 | 440206 | CPOS | TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M² | 0.825 | 862.12 | 1115.8289 | 711.249
5.4.2 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN. | 1 | 187.63 | 242.8467 | 187.63
5.4.3 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN. | 1 | 81.18 | 105.07 | 81.18
5.4.4 | 440305 | CPOS | DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600M, COM VISOR | UN. | 4 | 38.13 | 49.3511 | 152.52
5.4.5 | 440303 | CPOS | DISPENSER TOALHEIRO METÁLICO ESMALTADO PARA BOBINA DE 25CM X 50M, SEM ALAVANCA | UN. | 4 | 42.51 | 55.02 | 170.04
5.4.6 | 440313 | CPOS | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN. | 4 | 24.03 | 31.1017 | 96.12
5.5 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
5.5.1 | 73775/002 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN. | 5 | 118.61 | 153.5151 | 593.05
5.5.2 | 501008 | CPOS | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 12 KG | UN | 4 | 175.05 | 226.5646 | 700.2
5.5.3 | 501012 | CPOS | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 3 | 158.03 | 204.5358 | 474.09
5.5.4 | 500524 | CPOS | LUMINÁRIA PARA BALIZAMENTO OU ACLARAMENTO DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 9 W | UN | 6 | 107.65 | 139.3298 | 645.9
5.5.5 | 500527 | CPOS | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V | UN | 5 | 555.84 | 719.4153 | 2779.2
5.5.6 | 500508 | CPOS | LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W | UN. | 5 | 88.35 | 114.3501 | 441.75
5.5.7 | 500531 | CPOS | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS DE LÂMPADAS DE 21/55 W | UN. | 2 | 424.42 | 549.3204 | 848.84
|  |  | TOTAL ITEM | 5 |  |  |  | 22060.7397
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 |  |  | COMPONENTES ELÉTRICOS
6.1.1 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN. | 2 | 12.68 | 16.4115 | 25.36
6.1.4 | 83449 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN. | 2 | 336.76 | 435.8634 | 673.52
6.1.5 | 372404 | CPOS | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, NEUTRO-TERRA, IN > OU = 20 KA, IMAX. DE SURTO DE 65 ATÉ 80 KA | UN. | 4 | 128.99 | 166.9498 | 515.96
6.1.6 | 370112 | CPOS | QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 600 X 600 X 120 MM | UN. | 3 | 218.95 | 283.3837 | 656.85
6.1.7 | 400102 | CPOS | CAIXA DE FERRO ESTÂMPADA 4´ X 2´ | UN. | 5 | 8.97 | 11.6097 | 44.85
6.1.8 | 400104 | CPOS | CAIXA DE FERRO ESTÂMPADA 4´ X 4´ | UN. | 6 | 10.86 | 14.0559 | 65.16
6.1.9 | 400208 | CPOS | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM | UN. | 1 | 64.2 | 83.0931 | 64.2
6.1.10 | 390707 | CPOS | CABO DE COBRE DE 25,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C | M | 110 | 13.51 | 17.4858 | 1486.1
6.1.11 | 390201 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 2300 | 1.62 | 2.0967 | 3726
6.1.12 | 390216 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 2000 | 2.25 | 2.9121 | 4500
6.1.13 | 390217 | CPOS | CABO DE COBRE DE 4,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 1100 | 2.97 | 3.844 | 3267
6.1.14 | 390203 | CPOS | CABO DE COBRE DE 6,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 800 | 3.78 | 4.8924 | 3024
6.1.15 | 390209 | CPOS | CABO DE COBRE DE 70,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 25 | 35.28 | 45.6624 | 882
6.1.16 | 390906 | CPOS | CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50,0 MM², LATÃO, SIMPLES | UN. | 50 | 7.97 | 10.3155 | 398.5
6.1.17 | 371360 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN. | 12 | 15.89 | 20.5662 | 190.68
6.1.18 | 371363 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN. | 20 | 61.27 | 79.3008 | 1225.4
6.1.19 | 371366 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN. | 8 | 104.23 | 134.9033 | 833.84
6.1.20 | 371370 | CPOS | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 480/600 V, CORRENTE DE 125 A | UN. | 2 | 496.64 | 642.7936 | 993.28
6.1.21 | 371706 | CPOS | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 PÓLOS | UN. | 15 | 118.36 | 153.1916 | 1775.4
6.1.22 | 371707 | CPOS | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 PÓLOS | UN. | 20 | 127.37 | 164.8531 | 2547.4
6.1.23 | 371709 | CPOS | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 PÓLOS | UN. | 8 | 168.48 | 218.0611 | 1347.84
6.1.24 | 371711 | CPOS | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 PÓLOS | UN. | 5 | 281.96 | 364.9366 | 1409.8
6.1.25 | 400502 | CPOS | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 6 | 14.13 | 18.2882 | 84.78
6.1.26 | 411406 | CPOS | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32W | UN. | 4 | 34.79 | 45.0282 | 139.16
6.1.27 |  | M | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA. PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 2 X 20W/127V | UN. | 18 | 23.4 | 30.2863 | 421.2 | ESTIMATIVA
6.1.28 |  | M | LÂMPADA TUBULAR EM LED DE 20W/127V - 1,2M X 6500ºK | UN. | 40 | 20.4 | 26.4034 | 816 | ESTIMATIVA
6.1.29 | 370321 | CPOS | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN /18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN. | 1 | 321.19 | 415.7114 | 321.19
6.1.30 | 391012 | CPOS | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25,0 MM² | UN. | 60 | 7.59 | 9.8236 | 455.4
6.1.31 | 391020 | CPOS | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² | UN. | 50 | 9.47 | 12.2569 | 473.5
6.1.32 | 73690 | SINAPI | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | M | 320 | 8.32 | 10.7685 | 2662.4
6.1.33 | 73768/003 | SINAPI | CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC | M | 120 | 6.2 | 8.0246 | 744
6.1.34 | 74094/001 | SINAPI | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN. | 2 | 52.33 | 67.7299 | 104.66
6.1.35 | 93043 | SINAPI | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 2 | 33.24 | 43.022 | 66.48
6.1.36 | 420519 | CPOS | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4´ X 3,00 M | UN. | 5 | 96.67 | 125.1185 | 483.35
6.1.37 | 401101 | CPOS | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ 110/220 V - 1200 VA, COMPLETO | UN. | 2 | 55.75 | 72.1564 | 111.5
6.1.38 | 09.06.25 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN. | 1 | 150.5972 | 194.9157 | 150.5972
6.1.39 | 382112 | CPOS | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 59 | 36.03 | 46.6331 | 2125.77
6.1.40 | 382262 | CPOS | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L = 100MM | M | 59 | 15.31 | 19.8155 | 903.29
6.1.41 | 382302 | CPOS | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM | M | 59 | 9.67 | 12.5157 | 570.53
6.1.42 | 382302 | CPOS | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM | M | 59 | 9.67 | 12.5157 | 570.53
6.1.43 | 382302 | CPOS | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM | M | 59 | 9.67 | 12.5157 | 570.53
6.1.44 | 660250 | CPOS | CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA, PARA ATÉ 125 ZONAS | UN. | 1 | 1529.16 | 1979.1687 | 1529.16
6.2 |  |  | RODAPÉ E POSTE TÉCNICO
6.2.1 |  | M | BASE DE RODAPÉ TÉCNICO; BARRAS DE 2M; PINTURA A PÓ, DIMENSÕES 129X42MM; DIVISÕES INTERNAS AJUSTÁVEIS | UN. | 46 | 45.95 | 59.4724 | 2113.7
6.2.2 |  | M | TAMPA PARA RODAPÉ TÉCNICO; BARRAS DE 1M; PINTURA A PÓ; LISA | UN. | 66 | 40.07 | 51.862 | 2644.62
6.2.3 |  | M | TAMPA PARA RODAPÉ TÉCNICO; BARRAS DE 1M; PINTURA A PÓ; COM FURAÇÃO PARA INTERRUPTOR (3 MÓDULOS) | UN. | 24.3 | 49.15 | 63.6141 | 1194.345
6.2.4 |  | M | DIVISOR TIPO L PARA RODAPÉ; PRÉ ZINCADO; BARRA DE 2M | UN. | 46 | 15.62 | 20.2167 | 718.52
6.2.5 |  | M | CANTO INTERNO PARA RODAPÉ TÉCNICO; PINTURA A PÓ | UN. | 18 | 16.34 | 21.1486 | 294.12
6.2.6 |  | M | SUPORTE PARA 02 TOMADAS DE ENERGIA PARA RODAPÉ TÉCNICO; COM 02 TOMADAS TIPO 2P+T; 20A/250V; PADRÃO BRASILEIRO (NBR 14136) | UN. | 52 | 15.66 | 20.2685 | 814.32
6.2.7 |  | M | SUPORTE PARA 01 TOMADA DE ENERGIA PARA RODAPÉ TÉCNICO; COM 01 TOMADA TIPO 2P+T; 20A/250V; PADRÃO BRASILEIRO (NBR 14136) | UN. | 36 | 15.66 | 20.2685 | 563.76 | INCLUI INTERRUPATOR, POIS NÃO CONSTA NA LISTA
6.2.8 |  | M | SUPORTE PARA 02 TOMADAS RJ PARA RODAPÉ TÉCNICO; COM 01 TOMADA RJ11 E 1 TOMADA RJ45 | UN. | 55 | 15.66 | 20.2685 | 861.3
6.2.9 |  | M | FIXA CABO PARA RODAPÉ TÉCNICO | UN. | 46 | 3.4 | 4.4006 | 156.4 | ESTIMATIVA
6.2.10 |  | M | DERIVAÇÃO TIPO T PARA RODAPÉ TÉCNICO | UN. | 3 | 27.63 | 35.7611 | 82.89
6.2.11 |  | M | DERIVAÇÃO TIPO L PARA RODAPÉ TÉCNICO | UN. | 4 | 32.34 | 41.8572 | 129.36
6.2.12 |  | M | TERMINAL PARA RODAPÉ TÉCNICO | UN. | 10 | 6.73 | 8.7105 | 67.3
6.2.13 |  | M | POSTE TÉCINICO H=2,75 COM SUPORTE E SAPATA | UN. | 9 | 617.65 | 799.4151 | 5558.85
6.3 |  |  | AR CONDICIONADO
6.3.1 | 83636 | SINAPI | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO | M² | 8 | 46.9 | 60.702 | 375.2
6.3.2 | 83637 | SINAPI | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO | M² | 5 | 80.39 | 104.0476 | 401.95
6.3.3 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 85 | 10.18 | 13.1758 | 865.3
6.3.4 | 430705 | CPOS | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H | CJ | 8 | 3315.44 | 4291.1238 | 26523.52
6.3.5 | 430709 | CPOS | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H | CJ | 5 | 4081.6 | 5282.7531 | 20408
6.3.6 | 4307100 | CPOS | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PISO PAREDE, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | CJ | 3 | 2475 | 3203.3551 | 7425
|  |  | TOTAL ITEM | 6 |  |  |  | 114155.6222
7 |  |  | REVESTIMENTO DE FORROS
7.1 | 220203 | CPOS | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, COM ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO | M² | 207.83 | 60.14 | 77.8383 | 12498.8962
|  |  | TOTAL ITEM | 7 |  |  |  | 12498.8962
8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
8.1 | 87873 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 140.14 | 3.75 | 4.8536 | 525.525
8.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 140.14 | 28.07 | 36.3306 | 3933.7298
8.3 | 180809 | CPOS | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO, GRUPO DE ABSORÇÃO BI-A, REJUNTADO | M² | 114.24 | 96.91 | 125.4291 | 11070.9984
8.4 | 181110 | CPOS | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10 X 10 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M | 0.6 | 48.52 | 62.7987 | 29.112
|  |  | TOTAL ITEM | 8 |  |  |  | 15559.3652
9 |  |  | PISOS
9.1 | 87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM | M² | 225.2 | 26.31 | 34.0526 | 5925.012
9.2 | 170105 | CPOS | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO | M² | 225.2 | 16.2 | 20.9674 | 3648.24
9.3 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² | 225.2 | 42.33 | 54.7871 | 9532.716
9.4 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 127.39 | 6.1 | 7.8951 | 777.079
9.5 | 190106 | CPOS | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM | M | 7 | 125.72 | 162.7175 | 880.04
|  |  | TOTAL ITEM | 9 |  |  |  | 20763.087
10 |  |  | PINTURA
10.1 | 331002 | CPOS | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M² | 436.972 | 15.21 | 19.6861 | 6646.3441 | ESTIMEI COM PÉ DIREITO TOTAL
10.2 | 74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M² | 39.06 | 21.42 | 27.7236 | 836.6652
10.3 | 95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 39.6 | 35.18 | 45.5329 | 1393.128
10.4 | 331004 | CPOS | ESMALTE EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M² | 305.22 | 16.68 | 21.5887 | 5091.0696
10.5 | 74066/002 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. | M² | 181.32 | 77.33 | 100.087 | 14021.4756
10.6 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 742.192 | 11.22 | 14.5219 | 8327.3942
|  |  | TOTAL ITEM | 10 |  |  |  | 36316.0768
11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 306.95 | 2.48 | 3.2098 | 761.236
11.2 |  |  | MOBILIÁRIOS E BASE
11.2.1 | 230804 | CPOS | ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | M² | 6.525 | 1346.46 | 1742.7028 | 8785.6515
11.2.2 | 72132 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 3.3 | 57.67 | 74.6414 | 190.311
11.2.3 | 190104 | CPOS | REVESTIMENTO EM GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA, ASSENTE COM MASSA | M² | 0.1125 | 362.36 | 468.9971 | 40.7655
|  |  | TOTAL ITEM | 11 |  |  |  | 9777.964
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 280623.6454 | 561247.2908
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI | 29.43% |  |  |  | 363206.9395
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2016-12-01
|  | FDE | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 2016-10-01
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - BOLETIM 166 - COM DESONERAÇÃO | 2015-11-17 | ALEXANDRE R.GAINO
|  | SIURB | SECRETARIA DE URBANISMO DE SÃO PAULO (INFRA) - COM DESONERAÇÃO | 2016-07-01 |  | ENG. CIVIL
|  | M | MERCADO LOCAL | 2017-03-01 | CREA 5060435411
Item Componente do BDI
|  |  | Administração Central |  |  |  |  | 3%
|  |  | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.8%
|  |  | Riscos |  |  |  |  | 1.1%
|  |  | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.94%
|  |  | Lucro |  |  |  |  | 6.16%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  |  | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  |  | 5%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Com desoneração) |  |  |  |  | 4.5%
|  |  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  |  | 25.1%
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  |  | 29.43%
Optou-se pela utilizaçao de preços unitarios COM Desoneraçao por representares a opçao mais adequada a entidade
O detalhamento de encargos sociais atende ao disposto no SINAPI
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI.
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I1 - I2 - I3)

## ITENS DE RELEVANCIA
Itens de Relevancia
Obra : PROPOSTA DE REFORMA E ADAPTAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE
Local : HOSPITAL MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP
Arquivo: 051 - O - 1532 - 20 - 001_1
Descriçao | Unidade | Quant. | Quant a solicitar em edital
TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. CONEXOES | M | 65 | 32.5
CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 2000 | 1000
REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO, GRUPO DE ABSORÇÃO BI-A, REJUNTADO | M² | 114.24 | 57.12
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 742.192 | 371.096

## Cronograma
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : PROPOSTA DE REFORMA E ADAPTAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE
Local : HOSPITAL MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP
Arquivo: 051 - O - 1532 - 20 - 001_1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 29465.4395 | 8.113% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | PAREDES E PAINÉIS | 21411.138 | 5.895% | 25 | 25 | 75 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 5996.8681 | 1.651% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 7183.1646 | 1.978% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 28552.8817 | 7.861% |  | 0 | 25 | 25 | 55 | 80 | 20 | 100 |  | 100
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 147749.8951 | 40.68% |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 60 | 25 | 85 | 15 | 100
7 | REVESTIMENTO DE FORROS | 16177.1323 | 4.454% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
8 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 20138.251 | 5.545% |  | 0 | 35 | 35 | 65 | 100 |  | 100 |  | 100
9 | PISOS | 26873.3494 | 7.399% |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100 |  | 100
10 | PINTURA | 47003.3488 | 12.94% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 35 | 65 | 100
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 12655.4709 | 3.484% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 85 | 100
363206.9395
| Total da Obra | 363206.9395 | 100% | 9.586% | 9.586% | 20.53% | 30.12% | 30.43% | 60.55% | 21.97% | 82.52% | 17.48% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 34818.224 |  | 74569.9303 |  | 110538.0864 |  | 79808.8874 |  | 63471.8113
ALEXANDRE R.GAINO
ENG. CIVIL
CREA 5060435411