## PLANILHA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS, CONFORME PROJETOS
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
Data Base: Fevereiro 2018
Arquivo: 051 - O - 1686 - 20 - 001_0
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit. | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | CPOS | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M² | 8 | 326.91 | 2615.28
1.2 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
1.2.1 | 36621 | SIURB | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO | M² | 837.9 | 13.2 | 11060.28
1.2.2 | 08-49-00 | SIURB | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 159.6 | 115.19 | 18384.324
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  | 32059.884
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO
2.1 | 73900/012 | SINAPI | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | T | 100 | 40.22 | 4022
2.2 | 10-17-00 | SIURB | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M² | 7980 | 4.85 | 38703
2.3 | 05-48-00 | SIURB | BASE DE BRITA GRADUADA | M³ | 41.895 | 124.01 | 5195.399
2.4 | 05-26-00 | SIURB | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M² | 79800 | 3.2 | 255360
2.5 | 05-27-00 | SIURB | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M² | 837.9 | 6.96 | 5831.784
2.6 | 05-25-02 | SIURB | BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) | M³ | 33.516 | 559.58 | 18754.8833
2.7 | 05-28-00 | SIURB | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | M³ | 2793 | 702.26 | 1961412.18
2.8 | 05-78-01 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA | M³ | 2793 | 9.79 | 27343.47
2.10 | 05-79-01 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA | M³ | 33.516 | 9.79 | 328.1216
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  | 2316950.8379
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 2349010.7219
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI | 26.8% |  |  | 2978467.4897
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE |  | _________________________
|  | SIURB | SECRETARIA DE URBANISMO DE SÃO PAULO (INFRA) - COM DESONERAÇÃO | 2017-07-01 |  | ALEXANDRE R.GAINO
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2018-01-01 |  | CREA 5060435411
Item Componente do BDI
|  |  | Administração Central |  |  |  | 3%
|  |  | Seguro e Garantia |  |  |  | 0.32%
|  |  | Risco |  |  |  | 0.5%
|  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 1.02%
|  |  | Lucro |  |  |  | 5%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 5%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 26.8%
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI.
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I1 - I2 - I3)

## CRONOGRAMA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS, CONFORME PROJETOS
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
Data Base: Fevereiro 2018
Arquivo: 051 - O - 1686 - 20 - 001_0
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40650.8669 | 1.365% | 70 | 70 | 15 | 85 | 15 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO | 2937816.6228 | 98.64% | 25 | 25 | 20 | 45 | 20 | 65 | 15 | 80 | 15 | 95 | 5 | 100
2978467.4897
| Total da Obra | 2978467.4897 | 100% | 25.61% | 25.61% | 19.93% | 45.55% | 19.93% | 65.48% | 14.8% | 80.27% | 14.8% | 95.07% | 4.932% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 762909.7625 |  | 593660.9546 |  | 593660.9546 |  | 440672.4934 |  | 440672.4934 |  | 146890.8311
ALEXANDRE R.GAINO
ENG. CIVIL
CREA 5060435411

## itens de relevancia
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS, CONFORME PROJETOS
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
Itens de Relevancia
| Descriçao | Unidade | Quant. | Quant a solicitar em edital
A | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M² | 79800 | 39900
B | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) | M³ | 2793 | 1396.5