## Planilha orçamentária
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra: MELHORIA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE ACESSOS
Local : GINASIO POLIESPORTIVO DO JARDIM PROGRESSO - MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
DATA BASE: 03/19
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit. | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 316.48 | 1898.88
1.2 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M² | 219.05 | 2.76 | 604.578
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  | 2503.458
|  |  | TOTAL ITEM COM BDI | 1 |  |  | 3129.993
2 |  |  | ESCADARIA
2.1 | 98228 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, | M | 33 | 49.06 | 1618.98
2.2 | 06.02.020 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M | M³ | 4.875 | 38.55 | 187.9313
2.3 | 97083 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M² | 18.75 | 2.65 | 49.6875
2.4 | 96622 | SINAPI | LASTRO DE BRITA | M³ | 0.6375 | 89.85 | 57.2794
2.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | M² | 18.3 | 48.32 | 884.256
2.6 | 92781 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 | KG | 51.52 | 5.6 | 288.512
2.7 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECANICO, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 1.83 | 281.56 | 515.2548
2.8 | 87457 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | 16.9 | 68.54 | 1158.326
2.9 | 87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL | M² | 18.75 | 38.42 | 720.375
2.10 | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADI TIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. | M² | 6.25 | 30.31 | 189.4375
2.11 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃO | M² | 6.25 | 10.2 | 63.75
2.12 | 74072/003 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/4", EM AÇO GALVANIZADO. | M | 12.5 | 88.39 | 1104.875
2.13 | 34.05.050 | CPOS | ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M | 28.7 | 125.16 | 3592.092
2.14 | 24.02.100 | CPOS | PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 DE ALTURA COMPLETO | M² | 9.66 | 451.53 | 4361.7798
2.15 | 73631 | SINAPI | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M² | 22.4 | 342.27 | 7666.848
2.16 | 17.05.420 | CPOS | PEITORIL DE CONCRETO SIMPLES | M² | 12.6 | 50.41 | 635.166
2.17 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DUAS DEMÃOS E MAIS FUNDO PREPARADOR | M² | 86.35 | 12.83 | 1107.8705
2.18 | 73924/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, MAISZARCÃO, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 46.732 | 26.13 | 1221.1072
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  | 25423.5279
|  |  | TOTAL ITEM COM BDI | 2 |  |  | 31786.2193
3 |  |  | MURO DE ARRIMO
3.1 | 98228 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, | M | 52.2 | 49.06 | 2560.932
3.2 | 06.02.020 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M | M³ | 11.282 | 38.55 | 434.9211
3.3 | 97083 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M² | 79.66 | 2.65 | 211.099
3.4 | 96622 | SINAPI | LASTRO DE BRITA | M³ | 2.3898 | 89.85 | 214.7235
3.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | M² | 17.07 | 48.32 | 824.8224
3.6 | 92781 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 | KG | 224.64 | 5.6 | 1257.984
3.7 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECANICO, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 3.414 | 281.56 | 961.2458
3.8 | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADI TIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. | M² | 67.8 | 30.31 | 2055.018
3.9 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃO | M² | 67.8 | 10.2 | 691.56
3.10 | 87457 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | 56.6 | 68.54 | 3879.364
3.11 | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOC OS CANALETA. | M | 56.2 | 22.94 | 1289.228
3.12 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DUAS DEMÃOS | M² | 56.6 | 12.83 | 726.178
3.13 | 17.05.420 | CPOS | PEITORIL DE CONCRETO SIMPLES | M² | 56.26 | 50.41 | 2836.0666
|  |  | TOTAL ITEM | 3 |  |  | 17943.1425
|  |  | TOTAL ITEM COM BDI | 3 |  |  | 22433.734
4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - REDE DE ÁGUA PLUVIAL
4.1 | 55.02.050 | CPOS | LIMPEZA E DESENTUPIMNETO MANUAL DE TUBULAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS | M | 84 | 7.13 | 598.92
4.2 | 03.01.020 | CPOS | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 0.408 | 141.35 | 57.6708
4.3 | 06.02.020 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 | M³ | 2.3886 | 38.55 | 92.0805
4.4 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 2.7966 | 22.43 | 62.7277
4.5 | 96622 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 0.5 | 89.85 | 44.925
4.6 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 81.1 | 44.91 | 3642.201
4.8 | 16.05.031 | FDE | CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 3 | 129.14 | 387.42
4.9 | 83626 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 3 | 119.85 | 359.55
4.10 | 99260 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. | UN. | 4 | 329.89 | 1319.56
4.11 | 83623 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 1.2 | 214.92 | 257.904
4.12 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 2.3886 | 27.54 | 65.782
|  |  | TOTAL ITEM | 4 |  |  | 6888.7411
|  |  | TOTAL ITEM COM BDI | 4 |  |  | 8612.7715
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 1.2408 | 89.85 | 111.4859
5.2 | 87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL | M² | 11.28 | 38.42 | 433.3776
5.3 | 68333 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA | M² | 219.05 | 45.06 | 9870.393
5.4 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 109.525 | 8.23 | 901.3908
|  |  | TOTAL ITEM | 5 |  |  | 11316.6472
|  |  | TOTAL ITEM COM BDI | 5 |  |  | 14148.8401
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 64075.5167
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI | 25.03% |  |  | 80111.5579
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2019-03-01
|  | FDE | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 2019-01-01
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS | 2019-03-01
|  | M | MERCADO LOCAL | 2019-03-01
TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS
|  | AC | Taxa de Rateio da Administração Central | 3%
|  | S | Taxa de Seguros | 0.8%
|  | G | Taxa de Garantias
|  | R | Taxa de Riscos | 0.97%
|  | DF | Taxa de Despesas Financeiras | 0.59%
|  | L | Taxa de lucro / Remuneração | 6%
|  | I | Taxa de Incidência de impostos (COFINS, ISS, PIS) | 10.65%
|  |  | FÓRMULA CONFORME ACÓRDÃO DO TCU | 25.03%
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI.
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I)

## Cronograma
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra: MELHORIA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONSTRUÇÃO DE ACESSOS
Local : GINASIO POLIESPORTIVO DO JARDIM PROGRESSO - MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | Quinzena 01 |  | Quinzena 02 |  | Quinzena 03 |  | Quinzena 04 |  | Quinzena 05
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3129.993 | 3.907% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | ESCADARIA | 31786.2193 | 39.68% |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 90 | 10 | 100
3 | MURO DE ARRIMO | 22433.734 | 28% |  | 0 | 30 | 30 | 20 | 50 | 30 | 80 | 20 | 100
4 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - REDE DE ÁGUA PLUVIAL | 8612.7715 | 10.75% |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 14148.8401 | 17.66% |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
80111.5579
| Total da Obra | 80111.5579 | 100% | 3.907% | 3.907% | 25.68% | 29.59% | 28.18% | 57.76% | 25.6% | 83.37% | 16.63% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 3129.993 |  | 20572.3717 |  | 22573.6504 |  | 20510.638 |  | 13324.9048 |  | 80111.5579