## Planilha Orçamentária
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis
Obra : Reforma e Adequação de Imovel para CRAS
Local : Rua Jose Oliva Del Teso, s/nº, Jd Progresso, Cordeirópolis, SP
data base: maio/19
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit. | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 3 | 315.31 | 945.93
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO | M² | 7.56 | 46.23 | 349.4988 | 7.56
1.3 | 04.01.060 | CPOS | REMOÇÃO DE DIVISORIA DE GRANITO | M² | 4.32 | 12.52 | 54.0864 | 4.32
1.4 | 97628 | SINAPI | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 0.4 | 228.48 | 91.392
1.5 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | M² | 5.54 | 18.29 | 101.3266
1.6 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN. | 4 | 7.42 | 29.68
1.7 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN. | 3 | 10.03 | 30.09
1.8 | 04.30.020 | CPOS | REMOÇÃO DE CALHA | M | 26.2 | 2.96 | 77.552
1.9 | 04.30.060 | CPOS | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRAULICA EM GERAL. INCLUSIVE CONEXÕES | M | 8 | 5.14 | 41.12
1.10 | 04.03.040 | CPOS | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL | M² | 25.4 | 5.14 | 130.556
1.11 | 04.03.090 | CPOS | RETIRADA DE DE TOLDO, INCLUSIVE FIXADORES | M² | 2.68 | 7.83 | 20.9844
1.12 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 8.38 | 22.42 | 187.8796
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  | 2060.0958
2 |  |  | SUPERESTRUTURA
2.1 | 72132 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 11.244 | 59.2 | 665.6448 | 11.244
2.2 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS/JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO | M | 4.95 | 40.76 | 201.762
2.3 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS | M² | 60.06 | 85.72 | 5148.3432 | 60.06
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  | 6015.75
3 |  |  | COBERTURA
3.1 | 92602 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M | UN. | 1 | 512.79 | 512.79
3.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS | M² | 5.25 | 42.45 | 222.8625 | 5.25
3.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM | M | 15.7 | 33.05 | 518.885
3.4 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 26.2 | 128.23 | 3359.626
3.5 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 43.8 | 49.39 | 2163.282
3.6 | 04.03.040 | CPOS | RECOLOCAÇÃO DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL | M² | 25.4 | 5.14 | 130.556
|  |  | TOTAL ITEM | 3 |  |  | 6908.0015
4 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
4.1 | 90821 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA | UN. | 2 | 358.09 | 716.18
4.2 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA | UN. | 4 | 371.04 | 1484.16
4.3 | 23.09.060 | CPOS | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 150X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA | UN. | 1 | 582.68 | 582.68
|  |  | TOTAL ITEM | 4 |  |  | 2783.02
5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
5.1 | 97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES : 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO | UN. | 1 | 221.24 | 221.24
5.2 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA | UN. | 2 | 20.66 | 41.32
5.3 | 89711 | SINAPI | TUBO DE PVC 40MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | M | 2.8 | 15.92 | 44.576
5.4 | 89712 | SINAPI | TUBO DE PVC 50MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | M | 15.8 | 23.09 | 364.822
5.5 | 89714 | SINAPI | TUBO DE PVC 100MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | M | 3.2 | 44.83 | 143.456
REDE DE ÁGUA FRIA
5.6 | 94494 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 2 | 50.82 | 101.64
5.7 | 89356 | SINAPI | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES | M | 18.1 | 17.77 | 321.637
LOUÇAS E METAIS
5.8 | 86923 | SINAPI | TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO | UN. | 1 | 453.88 | 453.88
5.9 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA- FORNEC. E INSTAL. | UN. | 1 | 565.06 | 565.06
5.10 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 2 | 17.09 | 34.18
5.11 | 30.08.040 | CPOS | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO PARA CANTO, P/ PNE. INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, VÁLVULA EM METAL E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO E ALVAVANCA PARA PNE | UN. | 1 | 794.25 | 794.25
5.12 | 30.08.060 | CPOS | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL EM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 1 | 528.04 | 528.04
5.13 | 30.01.061 | CPOS | BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO, P/ PNE EM TUBO DE AÇO INOX 1.1/4" | UN. | 1 | 193.88 | 193.88
5.14 | 30.01.040 | CPOS | BARRA DE APOIO RETA, P/ PNE EM TUBO DE AÇO INOX 1.1/2" | UN. | 4 | 165.49 | 661.96
5.15 | 44.03.180 | CPOS | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN. | 2 | 40.18 | 80.36
5.16 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN. | 2 | 53.38 | 106.76
5.17 | 44.03.050 | CPOS | DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ABS, PARA ROLAO | UN. | 3 | 47.23 | 141.69
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
5.18 | 72554 | SINAPI | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 387.45 | 385.91
5.19 | 72553 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN. | 1 | 118.21 | 118.21
5.20 | 73775/002 | SINAPI | EXTINTOR MANULA DE AGUA PRESSUIRZADA 10 L - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN. | 1 | 129.06 | 129.06
|  |  | TOTAL ITEM | 5 |  |  | 5431.931
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE | UN | 20 | 12.1 | 242
6.2 | 98262 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO | M | 59.8 | 3.42 | 204.516
6.3 | 98294 | SINAPI | CABO PARA REDE 24 AWG 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 77.8 | 6.89 | 536.042
6.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 233.4 | 2.51 | 585.834
6.6 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 162 | 5.36 | 868.32
6.7 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN. | 2 | 11.4 | 22.8
6.8 | 74130/003 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN. | 3 | 49.39 | 148.17
6.9 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS | UN. | 96 | 6.55 | 628.8
6.10 | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | 7 | 13.75 | 96.25
6.11 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR DE LED DE 32W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 11 | 98.67 | 1085.37
6.12 | 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 7 | 22.05 | 154.35
6.13 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 7 | 32.53 | 227.71
6.14 | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN. | 14 | 19.24 | 269.36
|  |  | TOTAL ITEM | 6 |  |  | 5069.522
7 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
7.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 22.488 | 3.4 | 76.4592
7.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 22.488 | 29.48 | 662.9462
7.3 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTESNA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M² | 12.384 | 43.33 | 536.5987 | 12.384
|  |  | TOTAL ITEM | 7 |  |  | 1276.0042
8 |  |  | PISOS
8.1 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM ENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 | M² | 3.888 | 42.26 | 164.3069 | 3.888
8.2 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA | M | 1.8 | 6.11 | 10.998
8.3 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM E LARGURA ATÉ 20CM | M | 2.9 | 67.23 | 194.967
|  |  | TOTAL ITEM | 8 |  |  | 370.2719
9 |  |  | VIDROS
9.1 | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M² | 2.88 | 173.05 | 498.384
|  |  | TOTAL ITEM | 9 |  |  | 498.384
10 |  |  | PINTURA
10.1 | 33.10.030 | CPOS | LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO | M² | 108.4 | 19.01 | 2060.684
10.2 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | 184.12 | 9.01 | 1658.9212
10.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M² | 365.3 | 11.27 | 4116.931 | 365.3
10.4 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 76.752 | 26.34 | 2021.6477 | 76.752
|  |  | TOTAL ITEM | 10 |  |  | 9858.1839
11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | 44.04.030 | CPOS | TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM E=2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M² | 1.05 | 351.51 | 369.0855
11.2 | 43.07.330 | CPOS | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE DRENO | UN. | 2 | 2699.9 | 5399.8
11.3 | 43.07.340 | CPOS | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/HFORNECIMENTO INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE DRENO | UN. | 1 | 3135.87 | 3135.87
11.4 | 45.02.020 | CPOS | ENTRADA COMPLETA (DE ALVENARIA COM LAJE, REBOCADA, COM PORTA DE AÇO E CADEADO) DE GÁS GLP DOMICILIAR COM 2 BUJOES DE 13 KG CARREGADOS E TUBULAÇÃO E VALVULA | UN. | 1 | 1221.32 | 1221.32
|  |  | TOTAL ITEM | 11 |  |  | 10126.0755
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 50397.2397
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI | 25.73% |  |  | 63364.6347
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2019-05-01
|  | FDE | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 2019-03-01
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS | 2019-03-01
|  | M | MERCADO LOCAL | 2019-03-01
Item Componente do BDI
|  | Administração Central |  |  |  | 3%
|  | Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8%
|  | Risco |  |  |  | 0.97%
|  | Despesas Financeiras |  |  |  | 0.59%
|  | Lucro |  |  |  | 6%
|  | I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
|  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 3%
|  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Com desoneração) |  |  |  | 4.5%
|  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25.1%
|  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25.73%
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI. OBRAS DE TERRAPLANAGEM, FECHAMENTO DE MUROS, FECHAMENTOS FRONTAIS FICARAO POR CONTA DO MUNICIPIO EM FORMA DE CONTRA PARTIDA
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I)

## Cronograma
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis
Obra : Reforma e Adequação de Imovel para CRAS
Local : Rua Jose Oliva Del Teso, s/nº, Jd Progresso, Cordeirópolis, SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) INCLUSO BDI | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2590.166 | 4.088% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | SUPERESTRUTURA | 7563.6246 | 11.94% | 60 | 60 | 30 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100
3 | COBERTURA | 8685.4557 | 13.71% |  | 0 | 25 | 25 | 75 | 100 |  | 100 |  | 100
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 3499.1013 | 5.522% | 10 | 10 | 30 | 40 | 60 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 6829.5868 | 10.78% | 30 | 30 | 45 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6373.9286 | 10.06% | 30 | 30 | 40 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 1604.3247 | 2.532% | 40 | 40 | 60 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8 | PISOS | 465.5442 | 0.7347% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
9 | VIDROS | 626.62 | 0.9889% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
10 | PINTURA | 12394.7308 | 19.56% |  | 0 | 40 | 40 | 60 | 100 |  | 100 |  | 100
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 12731.5519 | 20.09% | 40 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100
63364.6347
| Total da Obra | 63364.6347 | 100% | 27.1% | 27.1% | 33.64% | 60.75% | 39.25% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 17173.6562 |  | 21318.5641 |  | 24872.4144 |  | 0 |  | 0