## Planilha Orçamentária
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis
Obra : Construção de Banheiros Publicos e Banco 24 HR
Local : Praça de Esportes João Filier, Avenida Carlos Hespanhol no Jardim Bela Vista, Cordeirópolis, SP
data base: dezembro/21
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit. | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.050 | CDHU | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E ESTRUTURA | M² | 6 | 154.02 | 924.12
1.2 | 02.09.030 | CDHU | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 5 cm DE DIAMETRO | M² | 32.328 | 5.73 | 185.2394
1.3 | 02.10.020 | CDHU | LOCACAO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | M² | 26.94 | 13.15 | 354.261
1.4 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 5.282 | 7.54 | 39.8263
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  | 1503.4467
2 |  |  | INFRA ESTRUTURA
2.1 | 97101 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M² | 26.94 | 155.48 | 4188.6312
2.2 | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M³ | 0.576 | 756.12 | 435.5251
2.3 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M² | 8.64 | 37.71 | 325.8144
2.4 | 06.11.040 | CDHU | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M³ | 4.8492 | 13.55 | 65.7067
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  | 5015.6774
3 |  |  | SUPERESTRUTURA
3.1 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M² | 25.64 | 159.71 | 4094.9644
|  |  | TOTAL ITEM | 3 |  |  | 4094.9644
4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | 89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI LIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 56.08 | 112.32 | 6298.9056
4.2 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS/JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO | M | 17.8 | 83.85 | 1492.53
|  |  | TOTAL ITEM | 4 |  |  | 7791.4356
5 |  |  | COBERTURA
5.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | UN. | 22.79 | 23.66 | 539.2114
5.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 22.79 | 96.55 | 2200.3745
5.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM | M | 20.18 | 64.24 | 1296.3632
5.4 | 94228 | SINAPI | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 6.4 | 109.72 | 702.208
|  |  | TOTAL ITEM | 5 |  |  | 4738.1571
6 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
6.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO, COM FERRAGEM COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 3.78 | 645.53 | 2440.1034
6.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXC LUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 1.4 | 641.82 | 898.548
|  |  | TOTAL ITEM | 6 |  |  | 3338.6514
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
7.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
7.1.1 | 97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES : 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO AF_12/2020 | UN. | 1 | 295.86 | 295.86
7.1.2 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA | UN. | 2 | 38.07 | 76.14
7.1.3 | 89712 | SINAPI | TUBO DE PVC 50MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO AF_12/2014 | M | 4.4 | 31.58 | 138.952 | 17
7.1.4 | 89714 | SINAPI | TUBO DE PVC 100MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO AF_12/2014 | M | 11.9 | 60.51 | 720.069 | 26.7
7.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA
7.2.1 | 94497 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 2 | 79.61 | 159.22
7.2.2 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMAD | UN. | 2 | 336.7 | 673.4
7.2.3 | 89402 | SINAPI | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO AF_12/2014 | M | 18.5 | 10.45 | 193.325 | 32.2
7.2.4 | 89449 | SINAPI | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO AF_12/2014 | M | 6.2 | 21.18 | 131.316 | 36
7.2.5 | 102605 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN. | 1 | 255.65 | 255.65
7.3 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS + DRENOS DE AR CONDICIONADO
7.3.1 | 89578 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. CONEXOES AF_12/2014 | M | 3.2 | 55.19 | 176.608
7.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS
7.4.1 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LIMPEZA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 2 | 40.81 | 81.62
7.4.2 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA | UN. | 1 | 234.58 | 234.58
7.4.3 | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2 | 248.4 | 496.8
7.4.4 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 54.71 | 54.71
7.4.5 | 44.03.480 | CDHU | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | UN. | 1 | 204.1 | 204.1
7.4.6 | 30.08.060 | CDHU | VASO SANITARIO SIFONADO PARA PCD COM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 1 | 856.66 | 856.66
7.4.7 | 30.01.030 | CDHU | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM | UN. | 5 | 162.11 | 810.55
7.4.8 | 44.03.180 | CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN. | 2 | 60 | 120
7.4.9 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN. | 2 | 71.78 | 143.56
7.4.10 | 44.03.050 | CDHU | DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS, PARA ROLÃO COM VISOR | UN. | 2 | 82.77 | 165.54
7.5 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
7.5.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2020 | UN. | 1 | 191.56 | 191.56
|  |  | TOTAL ITEM | 7 |  |  | 6180.22
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE | UN. | 6 | 11.29 | 67.74
8.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE | UN. | 7 | 14.29 | 100.03
8.3 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 54 | 10.47 | 565.38
8.4 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 102 | 2.66 | 271.32 | 162
8.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 62 | 6.3 | 390.6
8.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202 | UN. | 2 | 11.72 | 23.44
8.7 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN. | 2 | 60.63 | 121.26
8.8 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS | M | 25 | 9.45 | 236.25
8.9 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | CJ | 3 | 23.83 | 71.49
8.10 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 4 | 40.67 | 162.68
8.11 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN. | 1 | 60.77 | 60.77
8.12 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | CJ | 4 | 28.45 | 113.8
8.13 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN. | 2 | 42.76 | 85.52
8.14 | 101497 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN. | 1 | 1531.57 | 1531.57
|  |  | TOTAL ITEM | 8 |  |  | 3801.85
9 |  |  | REVESTIMENTO DE FORROS
9.1 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL | M² | 25.64 | 5.5 | 141.02
9.2 | 87412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO COM ÁREA ENTRE ATE 10M², ESPESSURA MEDIA DE 0,5CM | M² | 25.64 | 20.93 | 536.6452
|  |  | TOTAL ITEM | 9 |  |  | 677.6652
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
10.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 96.4 | 4.06 | 391.384
10.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 96.4 | 34.58 | 3333.512
10.3 | 87272 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M² | 34.72 | 76.33 | 2650.1776
|  |  | TOTAL ITEM | 10 |  |  | 6375.0736
11 |  |  | PISOS
11.1 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM ENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 | M² | 14.11 | 53.4 | 753.474
11.2 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA | M | 5.6 | 7.69 | 43.064
11.3 | 98695 | SINAPI | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM E LARGURA ATÉ 20CM | M | 5.2 | 89.89 | 467.428
11.4 | 101090 | SINAPI | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 | M³ | 5.388 | 174.59 | 940.6909
|  |  | TOTAL ITEM | 11 |  |  | 2204.6569
12 |  |  | VIDROS
12.1 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M² | 17.4 | 462.8 | 8052.72
12.2 | 102189 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA CO MPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN. | 1 | 254.05 | 254.05
|  |  | TOTAL ITEM | 12 |  |  | 8306.77
13 |  |  | PINTURA
13.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M² | 47 | 14.36 | 674.92
13.2 | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO O PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 16.47 | 10.59 | 174.4173
|  |  | TOTAL ITEM | 13 |  |  | 849.3373
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
BANCO 24 HR
14.1 | 97.02.036 | CDHU | REVESTIMENTO DE FACHADA EM PLACA DE PVC EXPANDITO - CONFORME PROJETO | M² | 15.76 | 405.87 | 6396.5112
14.2 | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M² | 14.11 | 5.29 | 74.6419
14.3 | 99807 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDOUTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M² | 34.72 | 1.6 | 55.552
PRAÇA
14.4 | 03.01.020 | CDHU | DEMOLIÇÂO E RETIRADA DE CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) | M³ | 2.082 | 159.72 | 332.537
14.5 | 102992 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 69.4 | 65.29 | 4531.126
14.6 | 49.06.190 | CDHU | GRELHA PRE MOLDADA EM CONCRETO, COM FUROS REDONDOS, 79,5*49,5*8CM | UN. | 86.75 | 82.77 | 7180.2975
14.7 | 15.05.530 | CDHU | PLACAS EM CONCRETO ARMADO PRE MOLDADO - FCK = 25 MPA | M³ | 0.16 | 2674.19 | 427.8704
14.8 | 04.40.030 | CDHU | RETIRADA DE GUIA PRE MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO | M | 24.2 | 5.81 | 140.602
14.9 | 04.40.030 | CDHU | RECOLOCAÇÃO DE GUIA PRE MOLDADA | M | 24.2 | 5.81 | 140.602
14.10 | 101090 | SINAPI | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 | M² | 33.2676 | 174.59 | 5808.1903
14.11 | 34.02.040 | CDHU | PLACAS DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS JARDINS E CANTERIOS | M² | 149.7042 | 9.85 | 1474.5864
14.12 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019, CALÇADA PORTUGUESA, QUIOSQUE E BANCOS | M² | 1663.38 | 1.88 | 3127.1544
|  |  | TOTAL ITEM | 14 |  |  | 29689.6711
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 84567.5767
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI | 25.73% |  |  | 106327.125
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2021-12-01
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS | 2021-12-01
|  | M | MERCADO LOCAL | 2021-12-01 |  | ALEXANDRE S RUBIN
ENG. CIVIL DA SMOP
Item Componente do BDI
|  | Administração Central |  |  |  | 3%
|  | Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8%
|  | Risco |  |  |  | 0.97%
|  | Despesas Financeiras |  |  |  | 0.59%
|  | Lucro |  |  |  | 6%
|  | I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
|  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 3%
|  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Com desoneração) |  |  |  | 4.5%
|  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25.1%
|  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25.73%
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI. OBRAS DE TERRAPLANAGEM, FECHAMENTO DE MUROS, FECHAMENTOS FRONTAIS FICARAO POR CONTA DO MUNICIPIO EM FORMA DE CONTRA PARTIDA
MARCELO J.COGHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
OBRAS E PLANEJAMENTO
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I)

## Cronograma
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis
Obra : Construção de Banheiros Publicos e Banco 24 HR
Local : Praça de Esportes João Filier, Avenida Carlos Hespanhol no Jardim Bela Vista, Cordeirópolis, SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1503.4467 | 1.778% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INFRA ESTRUTURA | 5015.6774 | 5.931% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
3 | SUPERESTRUTURA | 4094.9644 | 4.842% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
4 | PAREDES E PAINEIS | 7791.4356 | 9.213% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | COBERTURA | 4738.1571 | 5.603% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 3338.6514 | 3.948% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 6180.22 | 7.308% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3801.85 | 4.496% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100
9 | REVESTIMENTO DE FORROS | 677.6652 | 0.8013% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 6375.0736 | 7.538% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
11 | PISOS | 2204.6569 | 2.607% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
12 | VIDROS | 8306.77 | 9.823% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
13 | PINTURA | 849.3373 | 1.004% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 29689.6711 | 35.11% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100
84567.5767
| Total da Obra | 84567.5767 | 100% | 50.82% | 50.82% | 49.18% | 100% | 0% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 42979.5517 |  | 41588.025 |  | 0
| Total da Obra C/ BDI | 106327.125 |  | 54038.3484 |  | 52288.7767 |  | 0
ALEXANDRE S RUBIN
ENG. CIVIL DA SMOP
MARCELO J.COGHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
OBRAS E PLANEJAMENTO