## Planilha
Objeto: Substituição de Luminárias de Sódio de VS 250 W, VS 100 W e VS 70 W para conjuntos de iluminação pública de LED de 120 W e 80 W, incluindo -se nos locais necessários novos postes de concreto armado, 9 x 200 Kgf e 9 x 400 Kgf.
Local: Avenida Aristeu Marcicano e outras Ruas de Diversos Bairros - Cordeirópolis / SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UN | QNT | VALOR UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[7 empty] | S/ BDI | C/ BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra |  | M² | 6 | 903.22 | 1129.025 | 6774.15 |  | 4968.64
1.2 | CDHU | 04.21.210 | Remoção de reator para lâmpada fixo em poste |  | UN | 236 | 86.74 | 108.425 | 25588.3
1.3 | CDHU | 04.20.040 | Remoção de lâmpada |  | UN | 308 | 3.53 | 4.4125 | 1359.05
|  |  | Total do Item 1 | [5 empty] | 33721.5
102130.98
2 |  |  | POSTES
2.1 | CDHU | 68.01.620 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m |  | UN | 14 | 1700.53 | 2125.6625 | 29759.28 | 102130.98
2.2 | CDHU | 68.01.730 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m |  | UN | 19 | 1870.01 | 2337.5125 | 44412.74 |  |  | #REF!
|  |  | Total do Item 2 | [5 empty] | 74172.02 |  | #REF!
3 |  |  | CABOS / CONDUTORES E ESTRUTURAS
3.1 | CDHU | 39.14.010 | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 1/0 AWG - Raven |  | M | 1260 | 15.31 | 19.1375 | 24113.25 |  |  |  | 3226.04
3.2 | CDHU | 39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C |  | M | 1450 | 2.16 | 2.7 | 3915 |  | 19.67 |  | 56198.4637
3.3 | CDHU | 39.14.050 | Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG - Swan |  | M | 209.66 | 9.8 | 12.25 | 2568.335 |  |  |  | 1027
3.4 | CDHU | 39.04.100 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 70 mm² |  | M | 306.38 | 66.85 | 83.5625 | 25601.8787 |  |  |  | 67608.9
3.5 | SINAPI | 101554 | Alça prefomada de distribuição, em aço galvanizado, AWG 2 - Fornecimento e Instalação.AF_07/2020 |  | UN | 92 | 12.28 | 15.35 | 1412.2
3.6 | CDHU | 68.02.100 | Armação secundária tipo 1C - 2R |  | UN | 60 | 251.47 | 314.3375 | 18860.25
3.7 | CDHU | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos |  | UN | 224 | 31.07 | 38.8375 | 8699.6
3.8 | CDHU | 42.05.270 | Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8" |  | UN | 651 | 47.48 | 59.35 | 38636.85
|  |  | Total do Item 3 | [5 empty] | 123807.3637 |  | #REF!
4 |  |  | ILUMINAÇÃO
4.1 | CDHU | 41.11.703 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W |  | UN | 308 | 1358.55 | 1698.1875 | 523041.75 |  | 400052.83 | 60 | 6667.5472
4.2 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo |  | UN | 308 | 89.56 | 111.95 | 34480.6 |  |  |  | #REF!
|  |  | Total do Item 4 | [5 empty] | 557522.35 |  | #REF!
|  |  | Valor total da obra |  |  |  | R$ |  | 789223.2337 |  | 789223.2337 | conferência | 789223.2337
#REF!
|  |  | DESCRIÇÃO |  | DATA BASE
|  |  | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - BOLETIM 188 - COM DESONERAÇÃO |  | 2023-05-01
|  |  | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  | 2023-06-01
Item Componente do BDI
|  |  | Administração Central | [5 empty] | 3%
|  |  | Seguro e Garantia | [5 empty] | 0.8%
|  |  | Risco | [5 empty] | 1.1%
|  |  | Despesas Financeiras | [5 empty] | 0.94%
|  |  | Lucro | [5 empty] | 6.9%
|  |  | I1: PIS e COFINS | [5 empty] | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) | [5 empty] | 3%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Com desoneração) | [5 empty] | 4.5%
|  |  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  | 25.1%
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento | [5 empty] | 25%
BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)-1/(1-I1-I2-I3)
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS,EXTRAÍDOS E
MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE
INSUMOS BASE SINAPI E CDHU.
Cordeirópolis, 02 de agosto de 2023.
Tamara Raquel F. S. de Oliveira
Engº Civil - CREASP 5070237677
ART nº 28027230220843719

## Cronograma
Objeto: Substituição de Luminárias de Sódio de VS 250 W, VS 100 W e VS 70 W para conjuntos de iluminação pública de LED de 120 W e 80 W, incluindo -se nos locais necessários novos postes de concreto armado, 9 x 200 Kgf e 9 x 400 Kgf.
Local: Avenida Aristeu Marcicano e outras Ruas de Diversos Bairros - Cordeirópolis / SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4% | 100% | 100%
|  | 33721.5 | 33721.5 | 33721.5
2 | POSTES | 9% | 100% | 35% | 65%
|  | 74172.02 | 74172.02 | 25960.207 | 48211.813
3 | CABOS / CONDUTORES E ESTRUTURAS | 16% | 100% |  | 30% | 30% | 30% | 10%
|  | 123807.3637 | 123807.3637 |  | 37142.2091 | 37142.2091 | 37142.2091 | 12380.7364
4 | ILUMINAÇÃO | 71% | 100% |  |  |  |  | 60% | 40%
|  | 557522.35 | 557522.35 |  |  |  |  | 334513.41 | 223008.94
|  | 100% | 100%
| TOTAL COM BDI | 789223.2337 | 789223.2337 | 59681.707 | 85354.0221 | 37142.2091 | 37142.2091 | 346894.1464 | 223008.94 | 789223.2337
Cordeirópolis, 02 de agosto de 2023.
Tamara Raquel F. S. de Oliveira
Engº Civil - CREASP 5070237677
ART nº 28027230220843719