## Planilha orçamentária
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : REDE URBANA AÉREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local : COMPLEXO VIÁRIO - VIADUTO VALDEMAR FRAGNANI - SP310 - KM 161,20 - MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
DATA BASE: MARÇO/2016
ARQUIVO: 051 - O - 1183 - 20 - 001_1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit. | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 316.76 | 1900.56
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  | 1900.56
2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.1 | 73767/002 | SINAPI | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 50 | 8.19 | 409.5
2.2 | 27025 | CPOS/INSUMO | ARAME GALVANIZADO Nº 16 BWG | KG | 30 | 8.1 | 243
2.3 | 83399 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 67 | 35.91 | 2405.97
2.4 |  | M | BRAÇO LONGO IP - PADRÃO ELEKTRO | peça | 67 | 211 | 14137
2.5 |  | M | CABO CU XLPE SP2 2,5 MM2 1KV BRANCO | peça | 350 | 21.2 | 7420
2.6 |  | M | CABO CU XLPE SP2 2,5 MM2 1KV PRETO | peça | 350 | 21.2 | 7420
2.7 |  | M | CABO PRÉ-REUNIDO QUADRIPLEX BT XLPE 3 + 1 EM 35MM² - NEUTRO NÚ - PADRÃO ELEKTRO | M | 2600 | 31.9923 | 83180.0312
2.8 |  | M | CAPA PROLIPR. PARA CONECTOR 2 DERIV.(ND/06.03.24/1) | peça | 189 | 23.6 | 4460.4
2.9 | 73780/001 | SINAPI | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE D UN CR | UN | 3 | 277.04 | 831.12
2.10 |  | M | CINTA POSTE CIRC. A/ZQ ADEQUADA P/ BRIP C/ PARAF E PORCA | peça | 134 | 36.2 | 4850.8
2.11 |  | M | CONECTOR ESTB LAL CB AL CA-CAA 4-2AWG | peça | 3 | 16.2 | 48.6
2.12 |  | M | CONECTOR DE AL BIMETALICO/2 DERIVAÇÕES(ND/06.03.22/1) | peça | 189 | 23.87 | 4511.43
2.13 |  | M | CONECTOR PRL LAL CBCB 2-2/0 16,0-70,0 | peça | 4 | 39.65 | 158.6
2.14 |  | M | CONECTOR PRL LCU SN CBCB 10,0-70,0 | peça | 4 | 24.12 | 96.48
2.15 |  | M | ELO FUSÍVEL 2H | peça | 3 | 52 | 156
2.16 |  | M | ESTRUTURA PRIMÁRIA CETR COMPLETA | peça | 1 | 850 | 850
2.17 | 680210 | CPOS | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO 1C - 2R | UN | 1 | 128.68 | 128.68
2.18 |  | M | FIO ALUMÍNIO 4BWG | metro | 150 | 13.2 | 1980
2.19 | 72251 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 26 | 10.64 | 276.64
2.20 |  | M | GRAMPO DE LINHA VIVA | peça | 3 | 7.55 | 22.65
2.21 | 420520 | CPOS | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,40 M | UN | 17 | 59.54 | 1012.18
2.22 | 73767/003 | SINAPI | LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 35 | 5.98 | 209.3
2.23 | 410524 | CPOS | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR, BASE E40 DE 250 W | UN | 67 | 31.16 | 2087.72
2.24 |  | M | LUMINÁRIA FECHADA INTEGRADA COM KIT REMOVÍVEL - USO EXTERNO P/ VS 250W - ROSCA E40 - PADRÃO ELEKTRO | peça | 67 | 265 | 17755
2.25 |  | M | MOLDURA DE PROTEÇ.P/ CONDUTOR ATERR.-3M | peça | 12 | 21 | 252
2.26 | 360703 | CPOS | PÁRA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, ENCAPSULADO COM POLÍMERO | UN | 3 | 142.57 | 427.71
2.27 | 73769/004 | SINAPI | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 1403.72 | 5614.88
2.28 | 73783/014 | SINAPI | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 23 | 738.88 | 16994.24
2.29 | 73783/017 | SINAPI | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 29 | 1271.52 | 36874.08
2.30 | 410825 | CPOS | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W / 220 V | UN | 67 | 78.13 | 5234.71
2.31 | 83487 | SINAPI | BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A | UN | 3 | 71.21 | 213.63
2.32 | 362036 | CPOS | SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE OU ESTALEIRO | UN | 2 | 149.51 | 299.02
2.33 |  | M | SUPORTE PARA-RAIO | peça | 3 | 6.2 | 18.6
2.34 |  | M | TORA DE MADEIRA ESTAI SUB-SOLO 1,0M COMPR. | peça | 40 | 85.62 | 3424.8
2.35 | 73857/007 | SINAPI | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 4635.41 | 4635.41
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  | 228640.1812
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 230540.7412
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI | 24.32% |  |  | 286613.2422
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2016-01-01 | ALEXANDRE R.GAINO
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS | 2015-11-17 | ENG. CIVIL
|  | M | MERCADO LOCAL | 2016-01-01 | CREA 5060435411
Intervalo de admissibilidade
|  |  | Item Componente do BDI | 1º Quartil
|  |  | Administração Central | 3.43% | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
|  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 4.93% | 6.71% | 3.43%
|  |  | Risco | 1% | 0.49% | 0.75% | 0.28%
|  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.39% | 1.74% | 1%
|  |  | Lucro | 6.74% | 0.99% | 1.17% | 0.99%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  | 8.04% | 9.4% | 6.75%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 3.2%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 4%
2%
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
|  |  | BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1 |  |  |  | 21.64%
24.32%
ENGº GILBERTO PERUCHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS
|  | O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI. |  |  | CREA 060136859-7
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I1 - I2 - I3)

## Cronograma
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : REDE URBANA AÉREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local : COMPLEXO VIÁRIO - VIADUTO VALDEMAR FRAGNANI - SP310 - KM 161,20 - MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
DATA BASE: MARÇO/2016
ARQUIVO: 051 - O - 1183 - 20 - 001_1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2362.8174 | 0.8244% | 100 | 100 |  | 100
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 284250.4249 | 99.18% | 35 | 35 | 65 | 100
286613.2422
| Total da Obra | 286613.2422 | 100% | 35.54% | 35.54% | 64.46% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 101850.4661 |  | 184762.7762
ALEXANDRE R.GAINO
ENG. CIVIL
CREA 5060435411 |  |  |  |  | ENGº GILBERTO PERUCHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS
CREA 060136859-7

## itens de relevancia
Obra : REDE URBANA AÉREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local : COMPLEXO VIÁRIO - VIADUTO VALDEMAR FRAGNANI - SP310 - KM 161,20 - MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
Itens de Relevancia
item | Descriçao | Unidade | Quant. | Quant a solicitar em edital
a | CABO PRÉ-REUNIDO QUADRIPLEX BT XLPE 3 + 1 EM 35MM² - NEUTRO NÚ - PADRÃO ELEKTRO | M | 2600 | 1300
b | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 52 | 26