## Planilha orçamentária
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : AMPLIAÇÃO DA EMEIF PROF AMÁLIA MALHEIRO MOREIRA
Local : AVENIDA DO BARRO PRETO - MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS/SP
DATA BASE: MAIO/2017
ARQUIVO: 051- O - 1565- 20 - 001_0
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit. | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 320.83 | 1924.98
1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 8 | 475.27 | 3802.16
1.3 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X | M² | 48.6 | 52.99 | 2575.32
1.4 | 74077/002 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M² | 285 | 4.11 | 1171.35
1.5 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN. | 1 | 1320.74 | 1320.74
1.6 | 73658 | SINAPI | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 1 | 528.29 | 528.29
1.7 | 011711 | CPOS | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA EM FORMATO A1 | UN. | 2 | 1279.13 | 2558.26
1.8 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M² | 395 | 4.13 | 1631.35
1.9 | 030204 | CPOS | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M³ | 1.52 | 48.76 | 74.12
1.10 | 040910 | CPOS | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | M² | 2.28 | 18.87 | 43.03
1.11 | 040402 | CPOS | RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, EM PISO | M² | 3 | 15.85 | 47.55
1.12 | 88036 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014 | M³ | 19.75 | 28.69 | 566.63
1.13 | 95880 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_12/2016 | TXKM | 434.5 | 0.49 | 212.91
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  | 16456.69
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 242.65 | 3.37 | 817.74
2.2 | 10305 | SIURB | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M³ | 469.92 | 14.55 | 6837.34
2.3 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M³ | 610.896 | 1.58 | 965.22
2.4 | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=100% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 469.92 | 4.83 | 2269.72
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  | 10890.02
3 |  |  | INFRA ESTRUTURA
3.1 | 120502 | CPOS | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T | M | 352 | 32.98 | 11608.96
3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 88.9774 | 65.43 | 5821.8
3.3 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 78.152 | 5.53 | 432.19
3.4 | 111804 | CPOS | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 3.9076 | 101.93 | 398.31
3.5 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M² | 108.658 | 29.01 | 3152.17
3.6 | 100104 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 944.7564 | 4.99 | 4714.34
3.7 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 10.0506 | 300.06 | 3015.79
3.8 | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 5.214 | 554 | 2888.56
3.9 | 5968 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA A), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.(MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM | M² | 239.201 | 36.95 | 8838.48
3.10 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M² | 239.201 | 9.29 | 2222.18
3.11 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 63.9608 | 49.62 | 3173.74
3.12 | 88036 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014 | M³ | 18.1457 | 28.69 | 520.6
3.13 | 95880 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_12/2016 | TXKM | 399.2045 | 0.49 | 195.62
|  |  | TOTAL ITEM | 3 |  |  | 46982.74
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² | 186.3 | 86.83 | 16176.43
4.2 | 100104 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 956.358 | 4.99 | 4772.23
4.3 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 9.1958 | 300.06 | 2759.28
4.4 | 74141/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | M² | 169.38 | 77 | 13042.26
|  |  | TOTAL ITEM | 4 |  |  | 36750.2
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | 87479 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 361.841 | 44.88 | 16239.43
5.2 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 50.5 | 29.21 | 1475.11
5.3 | 73937/003 | SINAPI | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M² | 3.9 | 104.43 | 407.28
5.4 | 79627 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M² | 16.2 | 640.35 | 10373.67
5.5 | 04.03.030 | FDE | DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO | M² | 28.5 | 82.41 | 2348.69
|  |  | TOTAL ITEM | 5 |  |  | 30844.18
6 |  |  | COBERTURA
6.1 | 92550 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN. | 14 | 1248.61 | 17480.54
6.2 | 92542 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DEMAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M³ | 339.3 | 55.61 | 18868.48
6.3 | 94442 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 339.3 | 31.69 | 10752.42
6.4 | 160223 | CPOS | CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA | M | 25.26 | 18.11 | 457.46
6.5 | 94226 | SINAPI | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 93.45 | 14.84 | 1386.8
6.6 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 54 | 50.52 | 2728.08
6.7 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 7 | 24.15 | 169.05
|  |  | TOTAL ITEM | 6 |  |  | 51842.83
7 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
7.1 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016 | M² | 35.21 | 598.01 | 21055.94
7.2 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | M² | 17.9 | 395.65 | 7082.14
7.3 | 74100/001 | SINAPI | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | M² | 3.6 | 374.39 | 1347.81
|  |  | TOTAL ITEM | 7 |  |  | 29485.89
8 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
8.0 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN. | 2 | 732.4 | 1464.8
8.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN. | 2 | 702.91 | 1405.82
8.2 | 05.01.062 | FDE | PM-76 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. | UN. | 1 | 916.05 | 916.05
8.3 | 05.01.029 | FDE | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | M² | 8 | 385.3 | 3082.4
|  |  | TOTAL ITEM | 8 |  |  | 6869.07
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
9.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
9.1.1 |  | M | CAIXA DE INSPEÇÃO MULTIPLA PVC DN 100 | UN. | 1 | 169 | 169
9.1.2 | 08.09.060 | FDE | TUBO DE PVC "R" 40MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | M | 6.4 | 35.28 | 225.8
9.1.3 | 08.09.061 | FDE | TUBO DE PVC "R" 50MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | M | 13.2 | 37.43 | 494.08
9.1.4 | 08.09.063 | FDE | TUBO DE PVC "R" 100MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | M | 21.25 | 54.8 | 1164.5
9.1.5 | 73795/007 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 1 | 341.65 | 341.65
9.1.6 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | UN. | 1 | 18.32 | 18.32
9.1.7 | C3586 | SEINFRA | CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA - PADRÃO POPULAR | UN. | 7 | 34 | 238
9.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA
9.2.1 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN. | 4 | 107.38 | 429.52
9.2.2 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN. | 2 | 61.06 | 122.12
9.2.3 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN. | 6 | 56.61 | 339.66
9.2.4 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN. | 4 | 27.78 | 111.12
9.2.5 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN. | 1 | 73.23 | 73.23
9.2.6 | 08.03.016 | FDE | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES | M | 50.5 | 18.39 | 928.7
9.2.7 | 08.03.017 | FDE | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES | M | 25 | 25.06 | 626.5
9.2.8 | 08.03.019 | FDE | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/4") INCL CONEXOES | M | 20.6 | 35.62 | 733.78
9.2.9 | 08.03.020 | FDE | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL CONEXOES | M | 5 | 47.55 | 237.75
9.2.10 | 08.03.021 | FDE | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL CONEXOES | M | 15 | 64.3 | 964.5
9.2.11 | 4802002 | CPOS | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS | UN. | 2 | 429.5 | 859
9.3 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
9.3.1 | 08.11.052 | FDE | TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 75MM - INCL. CONEXOES | M | 45.8 | 43.44 | 1989.56
9.3.2 | 08.11.053 | FDE | TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. CONEXOES | M | 116.4 | 54.8 | 6378.72
9.3.3 | 01.08.051 | FDE | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA | M² | 1 | 258.14 | 258.14
9.3.4 | 83447 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN. | 8 | 157.67 | 1261.36
9.3.5 | 16.05.031 | FDE | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 6 | 108.45 | 650.7
9.3.6 | 16.05.046 | FDE | TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM | M | 6 | 57.1 | 342.6
9.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS
9.4.1 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN. | 4 | 185.85 | 743.4
9.4.2 | 300806 | CPOS | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA, LINHA TRADICIONAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 6 LITROS | UN | 1 | 482.09 | 482.09
9.4.3 | 300802 | CPOS | ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA COM ABERTURA FRONTAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN | 1 | 587.8 | 587.8
9.4.4 | 300103 | CPOS | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM | UN | 5 | 122.33 | 611.65
9.4.5 | 440331 | CPOS | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, COM REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | UN. | 5 | 545.74 | 2728.7
9.4.6 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN. | 5 | 33.19 | 165.95
9.4.7 | 440305 | CPOS | DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600M, COM VISOR | UN. | 5 | 42.14 | 210.7
9.4.8 | 440301 | CPOS | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20CM X 20M, COM ALAVANCA | UN. | 3 | 169.45 | 508.35
9.4.9 | 440313 | CPOS | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN. | 3 | 26.72 | 80.16
9.4.10 | 40729 | SINAPI | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5 | 211.75 | 1058.75
9.4.11 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | M | 4 | 119.37 | 477.48
9.4.12 | 300804 | CPOS | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN. | 1 | 927.25 | 927.25
9.4.13 | 9535 | SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 5 | 61.45 | 307.25
9.4.14 | 300803 | CPOS | ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X450 MM | UN. | 1 | 756.85 | 756.85
9.5 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
9.5.1 |  | M | AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS | UN | 1 | 4679.7 | 4679.7
9.5.2 | 08.08.076 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA) | UN | 1 | 1888.98 | 1888.98
9.5.3 | 500109 | CPOS | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO | UN. | 1 | 77.01 | 77.01
9.5.4 | 460707 | CPOS | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN= 2 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 99 | 139.5 | 13810.5
9.5.5 | 08.08.012 | FDE | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) | UN | 1 | 595.97 | 595.97
9.5.6 | 470506 | CPOS | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2 1/2´ | UN. | 1 | 253.68 | 253.68
9.5.7 | 470107 | CPOS | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2´ | UN. | 2 | 270.81 | 541.62
9.5.8 | 500133 | CPOS | ABRIGO DE HIDRANTE DE 2 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M) | UN | 3 | 1580.92 | 4742.76
9.5.9 | 501010 | CPOS | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UN | 4 | 109.11 | 436.44
9.5.10 | 501008 | CPOS | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 12 KG | UN | 5 | 173.67 | 868.35
9.5.11 | 501014 | CPOS | EXTINTOR MANUAL DE GÁS CARBÔNICO 5BC - CAPACIDADE DE 06 KG | UN | 1 | 356.49 | 356.49
9.5.12 | 550524 | CPOS | LUMINÁRIA PARA BALIZAMENTO OU ACLARAMENTO DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 9 W | UN. | 31 | 114.19 | 3539.89
9.5.13 | 500527 | CPOS | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V | UN | 1 | 625.31 | 625.31
9.5.14 | 500540 | CPOS | SIRENE ELETRÔNICA EM CAIXA METÁLICA DE 4 X 4 | UN | 3 | 111.08 | 333.24
9.5.15 | 500544 | CPOS | PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL | UN. | 1 | 1390.29 | 1390.29
9.5.16 | 420550 | CPOS | SINALIZADOR AUDIO-VISUAL PARA ADVERTÊNCIA | UN. | 3 | 237.04 | 711.12
9.5.17 | 392602 | CPOS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 315 | 3.15 | 992.25
9.5.18 | 371363 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN. | 1 | 73.33 | 73.33
9.5.19 | 2120300 | CPOS | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE, COM LARGURA DE 5 CM | M | 45 | 15.75 | 708.75
9.5.20 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 3 | 18.34 | 55.02
9.5.21 | 970101 | CPOS | ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | UN. | 27 | 21.37 | 576.99
9.5.22 | 73631 | SINAPI | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M² | 29.15 | 292.29 | 8520.26
9.5.23 | 74072/003 | SINAPI | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA | M | 73 | 79.93 | 5834.89
|  |  | TOTAL ITEM | 9 |  |  | 80217.53
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | 72251 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 | M | 15 | 11.44 | 171.6
10.2 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | M | 20 | 31.11 | 622.2
10.3 | 370112 | CPOS | QUADRO TELESP / TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 600 X 600 X 120 MM | UN. | 1 | 229.24 | 229.24
10.4 | 400102 | CPOS | CAIXA DE FERRO ESTÂMPADA 4´ X 2´ | UN. | 15 | 9.59 | 143.85
10.5 | 400104 | CPOS | CAIXA DE FERRO ESTÂMPADA 4´ X 4´ | UN. | 20 | 11.5 | 230
10.6 | 400208 | CPOS | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM | UN. | 1 | 66.39 | 66.39
10.7 | 390707 | CPOS | CABO DE COBRE DE 25,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C | M | 20 | 13.94 | 278.8
10.8 | 3903160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 300 | 2.14 | 642
10.9 | 3903170 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 350 | 2.87 | 1004.5
10.10 | 3903020 | CPOS | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 1200 | 3.69 | 4428
10.11 | 3903030 | CPOS | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 300 | 4.62 | 1386
10.12 | 3909060 | CPOS | CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50,0 MM², LATÃO, SIMPLES | UN. | 15 | 9.36 | 140.4
10.13 | 371360 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN. | 11 | 18.31 | 201.41
10.14 | 371363 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN. | 12 | 73.33 | 879.96
10.15 | 371366 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN. | 5 | 124.21 | 621.05
10.16 | 381301 | CPOS | ELETRODUTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 15 | 7.69 | 115.35
10.17 | 381302 | CPOS | ELETRODUTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 20 | 12.1 | 242
10.18 | 380104 | CPOS | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 65 | 17.4 | 1131
10.19 | 381902 | CPOS | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM | M | 160 | 10.1 | 1616
10.20 | 402012 | CPOS | PLACA DE 4´ X 2´ | UN. | 11 | 3.04 | 33.44
10.21 | 402014 | CPOS | PLACA DE 4´ X 4´ | UN. | 15 | 6.24 | 93.6
10.22 | 420520 | CPOS | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,40 M | UN. | 1 | 61.8 | 61.8
10.23 | 371706 | CPOS | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 PÓLOS | UN. | 6 | 129.15 | 774.9
10.24 | 371707 | CPOS | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 PÓLOS | UN. | 5 | 140.4 | 702
10.25 | 400508 | CPOS | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA | CJ | 5 | 16.02 | 80.1
10.26 | 400502 | CPOS | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 11 | 15.63 | 171.93
10.27 | 410743 | CPOS | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA ´3U´, BASE E27 DE 20 W - 110 OU 220 V | UN. | 2 | 12.32 | 24.64
10.28 | 410707 | CPOS | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 32 W | UN. | 45 | 7.47 | 336.15
10.29 | 73953/005 | SINAPI | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 3 | 67.11 | 201.33
10.30 | 73953/006 | SINAPI | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 21 | 91.07 | 1912.47
10.31 | 73953/008 | SINAPI | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 2 | 152.04 | 304.08
10.32 | 412008 | CPOS | PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADAS ATÉ 100W | UN. | 1 | 7.71 | 7.71
10.33 | 74131/007 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVOPARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 532.59 | 532.59
10.34 | 391012 | CPOS | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25,0 MM² | UN. | 25 | 8.94 | 223.5
10.35 | 391008 | CPOS | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16,0 MM² | UN. | 50 | 8.34 | 417
10.36 | 391112 | CPOS | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-SN, COM 10 PARES DE 0,50 MM, PARA COTOS DE TRANSIÇÃO EM CAIXAS E ENTRADAS | M | 120 | 6.65 | 798
10.37 | 400445 | CPOS | TOMADA 2P+T, 10A 250V, COMPLETA | CJ | 41 | 16.26 | 666.66
10.38 | 400409 | CPOS | TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA | UN. | 3 | 24.14 | 72.42
10.39 | 4004096 | CPOS | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN. | 6 | 46.42 | 278.52
10.40 | 382111 | CPOS | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 15 | 32.01 | 480.15
10.41 | 382112 | CPOS | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 10 | 37.92 | 379.2
10.42 | 382261 | CPOS | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L = 50MM | M | 15 | 9.98 | 149.7
10.43 | 382262 | CPOS | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L = 100MM | M | 10 | 15.13 | 151.3
10.44 | 382301 | CPOS | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 50X50MM | M | 8 | 9.7 | 77.6
10.45 | 382302 | CPOS | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM | M | 7 | 9.9 | 69.3
10.46 |  |  | S.P.D.ATMOSFERICAS
10.46.1 | 72251 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 | M | 75 | 11.44 | 858
10.46.2 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | M | 25 | 31.11 | 777.75
10.46.3 | 420520 | CPOS | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,40 M | UN. | 6 | 61.8 | 370.8
10.46.4 | 420527 | CPOS | CONECTOR EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM² E VERGALHÕES ATÉ 3/8´ | UN. | 8 | 23.78 | 190.24
10.46.5 | 420530 | CPOS | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO | UN. | 6 | 24.01 | 144.06
10.46.6 | 420532 | CPOS | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM | UN. | 6 | 28.2 | 169.2
|  |  | TOTAL ITEM | 10 |  |  | 25659.89
11 |  |  | REVESTIMENTO DE FORROS
11.1 | 87873 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | UN. | 161.76 | 3.7 | 598.52
11.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M² | 161.76 | 23.78 | 3846.66
11.3 | 74250/001 | SINAPI | FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M² | 140 | 81.59 | 11422.6
|  |  | TOTAL ITEM | 11 |  |  | 15867.78
12 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
12.1 | 87873 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 352.1 | 3.7 | 1302.77
12.2 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 79.4 | 23.38 | 1856.38
12.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 272.7 | 24.36 | 6642.98
12.4 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 79.4 | 50.95 | 4045.43
|  |  | TOTAL ITEM | 12 |  |  | 13847.56
13 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
13.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 271.75 | 4.69 | 1274.51
13.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 271.75 | 39.6 | 10761.3
13.3 | 13.06.082 | FDE | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | M | 41.6 | 76.61 | 3186.98
|  |  | TOTAL ITEM | 13 |  |  | 15222.79
14 |  |  | PISOS
14.1 | 87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M² | 230.19 | 37.99 | 8744.92
14.2 | 170105 | CPOS | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO | M² | 230.19 | 17.12 | 3940.86
14.3 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² | 230.19 | 42.06 | 9681.8
14.4 | 13.06.082 | FDE | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | M | 6.52 | 76.61 | 499.5
14.5 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 35.45 | 58.24 | 2064.61
14.6 | 16.03.002 | FDE | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M² | 65 | 8.57 | 557.05
14.7 | 84183 | SINAPI | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM | M² | 3 | 101.9 | 305.7
|  |  | TOTAL ITEM | 14 |  |  | 25794.44
15 |  |  | VIDROS
15.1 | 72118 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M² | 54.19 | 185.3 | 10041.41
15.2 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M | M² | 2.55 | 406.78 | 1037.29
|  |  | TOTAL ITEM | 15 |  |  | 11078.7
16 |  |  | PINTURA
16.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 575.54 | 9.69 | 5576.99
16.2 | 74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M² | 42.21 | 21.4 | 903.3
16.3 | 79464 | SINAPI | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | M² | 143.52 | 17.25 | 2475.72
16.4 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 116.842 | 23.4 | 2734.11
16.5 | 40905 | SINAPI | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 140 | 18.96 | 2654.4
|  |  | TOTAL ITEM | 16 |  |  | 14344.52
17 |  |  | ESCADAS E RAMPAS
17.1 | 021005 | CPOS | LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS | M | 27 | 0.81 | 21.87
17.2 | 74156/003 | SINAPI | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | 11 | 56.29 | 619.19
17.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 12.144 | 65.43 | 794.59
17.4 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 10.8 | 5.53 | 59.73
17.5 | 111804 | CPOS | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 0.54 | 101.93 | 55.05
17.6 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M² | 16.2 | 29.01 | 469.97
17.7 | 100104 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 152.28 | 4.99 | 759.88
17.8 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 1.62 | 300.06 | 486.1
17.9 | 5968 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA A), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.(MEDI | M² | 18.9 | 36.95 | 698.36
17.10 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M² | 18.9 | 9.29 | 175.59
17.11 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 9.984 | 49.62 | 495.41
17.12 | 88036 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014 | M³ | 2.808 | 28.69 | 80.57
17.13 | 87479 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 16.2 | 44.88 | 727.06
17.14 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5.4 | 29.21 | 157.74
17.15 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3 CR | M³ | 0.1155 | 580.12 | 67.01
17.16 | 87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M² | 45 | 37.99 | 1709.55
17.17 | 170105 | CPOS | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO | M² | 45 | 16.2 | 729
17.18 | 87873 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 23.4 | 3.7 | 86.58
17.19 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 23.4 | 24.36 | 570.03
17.20 | 73631 | SINAPI | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M² | 92.444 | 292.29 | 27020.46
17.21 | 74072/003 | SINAPI | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA | M | 56 | 79.93 | 4476.08
|  |  | TOTAL ITEM | 17.14 |  |  | 40259.82
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 285 | 2.46 | 701.1
18.2 | 440206 | CPOS | TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M² | 1.5 | 924.34 | 1386.51
18.3 | 05.80.042 | FDE | LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01 | UN. | 2 | 1116.55 | 2233.1
|  |  | TOTAL ITEM | 18 |  |  | 4320.71
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 476735.36
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI | 28.62% |  |  | 613195.2622
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2017-02-01
|  | FDE | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 2016-10-01
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - BOLETIM 169 | 2017-03-01 | ALEXANDRE R.GAINO
|  | SEINFRA | SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 2016-01-01 | ENG. CIVIL
|  | SIURB | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS | 2017-01-01
Item Componente do BDI
|  |  | Administração Central |  |  |  | 3%
|  |  | Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8%
|  |  | Risco |  |  |  | 1.1%
|  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 0.94%
|  |  | Lucro |  |  |  | 5.5%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 5%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Com desoneração) |  |  |  | 4.5%
|  |  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25.1%
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 28.62%
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI.
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I1 - I2 - I3)

## ITENS DE RELEVANCIA
Itens de Relevancia
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : AMPLIAÇÃO DA EMEIF PROF AMÁLIA MALHEIRO MOREIRA
Local : AVENIDA DO BARRO PRETO - MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS/SP
Quant a solicitar
| Descriçao | Unidade | Quant. | em edital
a | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T | M | 352 | 176
b | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 1901.1144 | 950.5572
c | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² | 186.3 | 93.15
d | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 361.841 | 180.9205
f | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN. | 14 | 7
g | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016 | M² | 35.21 | 17.605
h | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 1200 | 600

## Cronograma
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : AMPLIAÇÃO DA EMEIF PROF AMÁLIA MALHEIRO MOREIRA
Local : AVENIDA DO BARRO PRETO - MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS/SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 21167.2244 | 3.452% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 14007.1604 | 2.284% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | INFRA ESTRUTURA | 60430.998 | 9.855% | 25 | 25 | 75 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | SUPERESTRUTURA | 47269.5135 | 7.709% |  | 0 | 55 | 55 | 45 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | PAREDES E PAINÉIS | 39672.9646 | 6.47% |  | 0 |  | 0 | 85 | 85 | 15 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | COBERTURA | 66682.2317 | 10.87% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 37925.88 | 6.185% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 8835.2607 | 1.441% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 103178.8566 | 16.83% |  | 0 | 5 | 5 | 15 | 20 | 45 | 65 | 15 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 33004.7324 | 5.382% |  | 0 | 5 | 5 | 35 | 40 | 30 | 70 | 20 | 90 | 10 | 100 |  | 100
11 | REVESTIMENTO DE FORROS | 20409.7458 | 3.328% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 17811.2615 | 2.905% |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 75 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 19580.135 | 3.193% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
14 | PISOS | 33177.7957 | 5.411% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
15 | VIDROS | 14249.8479 | 2.324% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
16 | PINTURA | 18450.4705 | 3.009% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 85 | 100 |  | 100
17 | ESCADAS E RAMPAS | 51783.721 | 8.445% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 55 |  | 55 |  | 55 | 45 | 100
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5557.4625 | 0.9063% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
613195.2622
| Total da Obra | 613195.2622 | 100% | 8.2% | 8.2% | 12.74% | 20.94% | 24.98% | 45.92% | 20.31% | 66.23% | 21.19% | 87.41% | 7.102% | 94.52% | 5.483% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 50282.1343 |  | 78130.6603 |  | 153156.8329 |  | 124532.0884 |  | 129921.8795 |  | 43551.1067 |  | 33620.5601

## Composição
|  |  | LEIS SOCIAIS = | 94.77%
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
4.3.10.2 |  | AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS | UN. | 63.3 | 4616.3996 | 4679.6996
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
A.01.000.020739 | CPOS (INSUMO) | ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR - MÃO-DE-OBRA CONSULTIVA. | H | 6 | 325.75 | 1954.5
A.01.000.020720 | CPOS (INSUMO) | DESENHISTA PLENO/ CADISTA MÃO-DE-OBRA CONSULTIVA. | H | 4 | 75.99 | 303.96
A.02.000.070107 | CPOS (INSUMO) | IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE A4 | UN. | 10 | 1.92 | 19.2
20-03-52 | SIURB | PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - COLORIDA | UN. | 5 | 8.82 | 44.1
S.01.000.080349 | CPOS (INSUMO) | VEICULO COM CAPACIDADE PARA 4 PESSOAS | H | 2 | 55.86 | 111.72
Mão Obra: |  | 2370.18 | *LS: | 2246.2196 | SubMO: | 4616.3996
Materiais: |  | 63.3 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 63.3
TOTAL: | [5 empty] | 4679.6996

## Cotação
| PROPONENTES |  | FORNECEDOR A |  | FORNECEDOR B |  | FORNECEDOR C |  | VALOR UTILIZADO
| EMPRESA |  | ZENI |  | GARAVAZZO |  | KREPISCHI
| CONTATO |  | FILIPE |  | ALEX |  | CESAR
| E-MAIL |  | zeni@zeniacabamentos.com.br |  | vendas@garavazo.com.br |  | cesar.vendas@krepischi.com.br
| DATA DA PROPOSTA |  | 2017-06-01 |  | 2017-06-01 |  | 2017-06-01
ITEM | UN. | QUANT. | R$ UNIT | R$ TOTAL | R$ UNIT | R$ TOTAL | R$ UNIT | R$ TOTAL
Caixa de Inspeção MULTIPLA PVC Dn 100 | UN. | 1 | 169 | 169 | 65.18 | 65.18 | 178.2 | 178.2 | 169