## Planilha orçamentária
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP
Arquivo: 051 - O - 1530 - 20 - 001_1
DATA BASE: OUTUBRO/2017
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. Implant. | Vestiário/Bar | Acesso/Guarita | Preço Unit. | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 8 |  |  | 341.17 | 2729.36
1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 8 |  |  | 437.12 | 3496.96
1.3 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X | M² | 125 |  |  | 54.01 | 6751.25
1.4 | 021005 | CPOS | LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS | M | 643.39 |  |  | 0.82 | 527.5798
1.5 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M² | 1330 | 126.35 | 20.17 | 4.3 | 6349.036
1.6 | 88036 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014 | M³ | 27.6115 |  |  | 29.83 | 823.651
1.7 | 72839 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO | T/KM | 607.453 |  |  | 0.58 | 352.3227
1.8 | 011707 | CPOS | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 | UN. |  | 1 | 1 | 1166.25 | 2332.5
1.9 | 011711 | CPOS | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 | UN. |  | 2 | 1 | 1279.13 | 3837.39
1.10 | 030204 | CPOS | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M³ | 53.466 |  |  | 50.72 | 2711.7955
1.11 | 85334 | SINAPI | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | M² | 90.2 |  |  | 17.2 | 1551.44
1.12 | 40802 | CPOS | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | UN. | 4 |  |  | 13.64 | 54.56
1.13 | 030102 | CPOS | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 25.69 |  |  | 139.48 | 3583.2412
1.14 | 040302 | CPOS | RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO | m² | 61.85 |  |  | 9.83 | 607.9855
1.15 | 040914 | CPOS | RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU FECHAMENTO | UN. | 109 |  |  | 16.48 | 1796.32
1.16 | 040916 | CPOS | RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL | M² | 866 |  |  | 2.68 | 2320.88
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  |  |  | 39826.2718
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 235 |  |  | 3.36 | 789.6
2.2 | 10305 | SIURB | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M³ | 165 |  |  | 14.55 | 2400.75
2.3 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M³ | 422 |  |  | 1.53 | 645.66
2.4 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA A, DMT 0,5 A 1,0 KM PAVIMENTADA | T/KM | 1210 |  |  | 4.92 | 5953.2
2.5 | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=100% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 280 |  |  | 4.85 | 1358
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  |  |  | 11147.21
3 |  |  | INFRA ESTRUTURA
3.1 | 90877 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DEDIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M |  | 258 | 6 | 38.78 | 10237.92
3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ |  | 59.6565 | 4.004 | 68.04 | 4331.4635
3.3 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² |  | 42.48 | 3.4 | 5.73 | 262.8924
3.4 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ |  | 2.124 | 0.17 | 89.7 | 205.7718
3.5 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M² |  | 63.72 | 5.1 | 30.72 | 2114.1504
3.6 | 02-04-04 | SIURB | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG |  | 598.968 | 5.1 | 6.13 | 3702.9368
3.7 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ |  | 6.372 | 0.51 | 275.68 | 1897.2298
3.8 | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ |  | 4.248 | 0.34 | 577.11 | 2647.7807
3.9 | 5968 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA A), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.(MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM | M² |  | 74.34 | 5.95 | 37.68 | 3025.3272
3.10 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M² |  | 74.34 | 5.95 | 9.55 | 766.7695
3.11 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ |  | 38.496 | 3.324 | 51.6 | 2157.912
3.12 | 040914 | CPOS | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014 | UN. |  | 23.7093 | 0.884 | 29,83 | #VALUE!
3.13 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA A, DMT 0,5 A 1,0 KM PAVIMENTAD | T/KM |  | 521.6056 | 19.448 | 4.92 | 2661.9837
|  |  | TOTAL ITEM | 3 |  |  |  |  | #VALUE!
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² |  | 32.64 | 19.425 | 87.04 | 4531.7376
4.2 | 100104 | SIURB | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG |  | 427.296 | 95.94 | 6.13 | 3207.4367
4.3 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ |  | 1.224 | 0.9225 | 275.68 | 591.7471
4.4 | 74141/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | M² |  | 117.62 | 2.89 | 77.56 | 9346.7556
4.5 | 73301 | SINAPI | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | M³ |  | 352.86 | 8.67 | 10.17 | 3676.7601
|  |  | TOTAL ITEM | 4 |  |  |  |  | 21354.4371
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | 142811 | CPOS | ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO VENEZIANA - 39 X 39 X 10 CM | M² | 87.6 |  |  | 170.6 | 14944.56 | ESTIMATIVA
5.2 | 90112 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² |  | 371.598 | 25.5 | 56.76 | 22539.2825
5.3 | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M³ |  | 35.836 | 3.4 | 554.16 | 21743.0218
|  |  | TOTAL ITEM | 5 |  |  |  |  | 59226.8642
6 |  |  | COBERTURA
6.1 | 1501010 | CPOS | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M | M² |  | 19.2 |  | 82.31 | 1580.352
6.2 | 150303 | CPOS | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG |  | 1691.95 | 284.7 | 13.53 | 26744.0745
6.3 | 94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 109 | 20.0448 |  | 49.35 | 6368.3609 | CONSIDEREI 50%
6.4 | 161206 | CPOS | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA 40 MM | M2 | 87.6 | 133.0133 | 22.3818 | 84.74 | 20591.4048
6.5 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M |  | 25 | 7.3 | 52.02 | 1680.246
6.6 | 163304 | CPOS | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M (CONTRA RUFO) | M |  | 55.21 | 13.3 | 80 | 5480.8
|  |  | TOTAL ITEM | 6 |  |  |  |  | 62445.2382
7 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
7.1 | 240210 | CPOS | PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 DE ALTURA COMPLETO | M² | 14.7 |  |  | 433.65 | 6374.655
7.2 |  | COMP. | REPARO DE ESQUADRIA METÁLICA | M² | 1 |  |  | 67.7947 | 67.7947
7.3 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | M² |  | 4.1 |  | 475.77 | 1950.657
7.4 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² |  | 5.25 |  | 555.15 | 2914.5375
7.5 | 2501040 | CPOS | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA | M² |  | 4.8 |  | 627.23 | 3010.704
7.6 | 2502040 | CPOS | PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | UN. |  | 9.5 |  | 728.05 | 6916.475
7.7 | 2402290 | CPOS | PORTA/PORTÃO DE CORRER EM CHAPA CEGA DUPLA, SOB MEDIDA | M² |  | 4.125 |  | 838.73 | 3459.7613
7.8 | 3405290 | CPOS | PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | M² |  | 6.45 |  | 1223.33 | 7890.4785
7.9 | 74136/003 | SINAPI | PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL | M² |  | 2 |  | 221.49 | 442.98
7.10 |  | COMP. | PORTA EM CHAPA METÁLICA, P/BOXES L=62CM TAG LIVRE/OCUPADO-COMPLETA | UN. |  | 12 |  | 336.0206 | 4032.2473
|  |  | TOTAL ITEM | 7 |  |  |  |  | 37060.2903
8 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
8.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN. |  | 3 |  | 771.57 | 2314.71
8.2 | 2313064 | CPOS | PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, DE CORRER OU DESLIZANTE, TIPO ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL PESADO, COM SISTEMA DESLIZANTE E FERRAGENS, COMPLETO - 100 X 210 CM | UN. |  | 2 |  | 806.45 | 1612.9
8.3 | 3004060 | CPOS | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | M |  | 1.8 |  | 268.79 | 483.822
8.4 | 17-05-21 | SIURB | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN. |  | 2 |  | 154.64 | 309.28
|  |  | TOTAL ITEM | 8 |  |  |  |  | 4720.712
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
9.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
9.1.1 | 01.08.052 | FDE | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO | M² | 11 | 2 | 2 | 155.2155 | 2328.2322
9.1.2 | 90107 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A | M³ | 1477.3 |  |  | 10.26 | 15157.098
9.1.3 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 229.84 | 35 | 42 | 5.73 | 1758.1932
9.1.4 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 15.6 |  |  | 89.7 | 1399.32
9.1.5 | 73963/010 | SINAPI | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 200CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | 7 | 1 |  | 1240.1 | 9920.8
9.1.6 | 460504 | CPOS | TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO VINILFORT, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 140 |  |  | 38.53 | 5394.2
9.1.7 | 460505 | CPOS | TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO VINILFORT, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 120 |  |  | 65.9 | 7908
9.1.8 | 071102 | CPOS | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR | M3 | 1468.31 |  |  | 4.19 | 6152.2189
9.1.9 | 74051/001 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 1 |  | 181.11 | 362.22
9.1.10 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN. | 2 | 3 |  | 17.54 | 87.7
9.1.11 | 83447 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN. | 1 | 5 |  | 161.14 | 966.84
9.1.12 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 65 | 65 | 40 | 15.96 | 2713.2
9.1.13 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 25 | 75 | 25 | 22.86 | 2857.5
9.1.14 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 75 | 45 | 50 | 43.34 | 7367.8
9.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA | [5 empty] | 0
9.2.1 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN. | 5 | 3 | 1 | 60.97 | 548.73
9.2.2 | 89349 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN. | 2 | 5 | 2 | 20,82 | #VALUE!
9.2.3 | 89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN. | 6 | 6 | 6 | 23.3 | 419.4
9.2.4 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN. | 5 | 3 | 3 | 57.14 | 628.54
9.2.5 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN. | 2 | 2 |  | 72.5 | 290
9.2.6 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN. |  | 4 | 1 | 51.88 | 259.4
9.2.7 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 65 | 65 | 30 | 15.12 | 2419.2
9.2.8 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 125 | 165 |  | 17.87 | 5182.3
9.2.9 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 56 | 120 |  | 24.1 | 4241.6
9.2.10 | 08.03.018 | FDE | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES | M | 25 | 65 | 20 | 31.0924 | 3420.1681
9.2.11 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 55 | 15 |  | 12.52 | 876.4
9.2.12 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 45 | 20 |  | 19.07 | 1239.55
9.2.13 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 65 | 15 |  | 26.53 | 2122.4
9.2.14 | 10-02-09 | SIURB | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L | UN. |  | 2 |  | 870.86 | 1741.72
9.3 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
9.3.1 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 119 | 65 |  | 27.36 | 5034.24
9.3.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 15 |  |  | 41.86 | 627.9
9.3.3 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 65 | 15 |  | 49.07 | 3925.6
9.3.4 | 16.05.031 | FDE | CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 55 |  |  | 108.4419 | 5964.305
9.3.5 | 16.05.046 | FDE | TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM | M | 55 |  |  | 57.0966 | 3140.313
9.3.6 | 491210 | CPOS | CAIXA COLETORA EM CONCRETO ARMADO 0,30 X 0,70 X 1,00 M | UN. | 1 |  |  | 520.92 | 520.92
9.3.7 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN. | 1 |  |  | 140.81 | 140.81
9.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS
9.4.1 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN. |  | 6 |  | 187 | 1122
9.4.2 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN |  | 2 |  | 690.18 | 1380.36
9.4.3 | 300802 | CPOS | ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA COM ABERTURA FRONTAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN |  | 2 |  | 537.68 | 1075.36
9.4.4 | 17-05-21 | SIURB | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN |  | 10 |  | 179.82 | 1798.2
9.4.5 | 10-14-10 | SIURB | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN. |  | 9 |  | 265.73 | 2391.57
9.4.6 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN. |  | 2 |  | 70.5 | 141
9.4.7 | 440305 | CPOS | DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600M, COM VISOR | UN. |  | 8 |  | 44.37 | 354.96
9.4.8 | 10-14-66 | SIURB | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN. |  | 7 |  | 189.8 | 1328.6
9.4.9 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN. |  | 7 |  | 42.85 | 299.95
9.4.10 | 40729 | SINAPI | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. |  | 8 |  | 216.75 | 1734
9.4.11 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | M |  | 6 |  | 120.06 | 720.36
9.4.12 | 10-13-14 | SIURB | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN. |  | 2 |  | 738.53 | 1477.06
9.4.13 | 74234/001 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. |  | 2 |  | 501.1 | 1002.2
9.4.14 | 10-13-55 | SIURB | CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 700X400X150MM | UN. |  | 1 |  | 623.7 | 623.7
9.4.15 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN. |  | 1 |  | 120.06 | 120.06
9.4.16 | 17-05-21 | SIURB | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN. |  | 4 |  | 154.64 | 618.56
9.4.17 | 4402060 | CPOS | TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M² |  | 9.73 |  | 888.17 | 8641.8941
9.4.18 | 143010 | CPOS | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M² |  | 24 |  | 675.53 | 16212.72
9.4.19 | 3008030 | CPOS | ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM | UN. |  | 2 |  | 786.29 | 1572.58
9.4.20 | 4302140 | CPOS | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5500 W / 220 V EM PVC | UN. |  | 6 |  | 79.74 | 478.44
9.5 |  |  | INSTALAÇÕES DE BOMBEIRO
9.5.1 |  | COMP. | AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS | UN | 1 |  |  | 4730.4114 | 4730.4114
9.5.2 | 5010100 | CPOS | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UN |  | 2 | 1 | 107.71 | 323.13
9.5.3 | 501008 | CPOS | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 12 KG | UN |  | 2 | 1 | 175.66 | 526.98
9.5.4 | 501012 | CPOS | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG | UN |  | 2 |  | 158.3 | 316.6
9.5.5 | 500524 | CPOS | LUMINÁRIA PARA BALIZAMENTO OU ACLARAMENTO DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 9 W | UN |  | 6 | 1 | 117.19 | 820.33
9.5.6 | 500508 | CPOS | LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W | UN |  | 5 |  | 96.83 | 484.15
9.5.7 | 500516 | CPOS | MÓDULO PARA ADAPTAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, AUTONOMIA 90 MINUTOS PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 W | UN |  | 1 |  | 198.98 | 198.98
9.5.8 | 500526 | CPOS | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W | UN |  | 1 |  | 211.13 | 211.13
9.5.9 | 500528 | CPOS | SIRENE TIPO CORNETA DE 12 V | UN |  | 1 |  | 47.24 | 47.24
9.5.10 | 500531 | CPOS | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS DE LÂMPADAS DE 21/55 W | UN | 4 | 12 | 4 | 466.26 | 9325.2
9.5.11 | 500527 | CPOS | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V | UN | 1 | 1 |  | 571.34 | 1142.68
9.5.12 | 43.10.110 | CPOS | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 5 CV, MONOESTÁGIO, HMAM= 14 A 26 MCA, Q= 56 A 30 M³/H | UN | 2 |  |  | 2855.21 | 5710.42
9.5.13 | 500118 | CPOS | HIDRANTE DE COLUNA COM DUAS SAÍDAS, 4´X 2 1/2´ - SIMPLES | UN | 3 | 1 |  | 1013.42 | 4053.68
9.5.14 | 500517 | CPOS | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO | UN | 3 |  |  | 48.8 | 146.4
9.5.15 | 500540 | CPOS | SIRENE ELETRÔNICA EM CAIXA METÁLICA DE 4 X 4 | UN | 1 |  |  | 110.68 | 110.68
9.5.16 | 392604 | CPOS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 150 |  |  | 5.67 | 850.5
9.5.17 | 392602 | CPOS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 200 |  |  | 3.38 | 676
9.5.18 | 392601 | CPOS | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 120 |  |  | 2.64 | 316.8
9.5.19 | 371363 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN. | 5 | 15 |  | 86.05 | 1721
9.5.20 | 4621012 | CPOS | TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 2 1/2´ - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 125 | 15 |  | 71.54 | 10015.6
9.5.21 | 470506 | CPOS | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2 1/2´ | UN. | 1 |  |  | 283.46 | 283.46
9.5.22 | 470107 | CPOS | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2´ | UN. | 2 |  |  | 235.75 | 471.5
9.5.23 | 500108 | CPOS | MANGUEIRA COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, DN= 1 1/2´ (38 MM) | M | 90 | 30 |  | 18.32 | 2198.4
9.5.24 | 500122 | CPOS | ESGUICHO LATÃO COM ENGATE RÁPIDO, DN= 1 1/2´, JATO REGULÁVEL | UN. | 3 | 3 |  | 112.69 | 676.14
9.5.25 | 500109 | CPOS | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO | UN. | 3 | 3 |  | 74.63 | 447.78
9.5.26 | 500121 | CPOS | CHAVE PARA CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO | UN. | 3 | 3 |  | 11.01 | 66.06
9.5.27 | 500508 | CPOS | LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W | UN. | 2 |  |  | 96.83 | 193.66
9.5.28 | 500516 | CPOS | MÓDULO PARA ADAPTAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, AUTONOMIA 90 MINUTOS PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 W | UN. | 1 |  |  | 198.98 | 198.98
9.5.29 | 500517 | CPOS | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA | UN. | 2 |  |  | 48.8 | 97.6
9.5.30 | 500521 | CPOS | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL COM BASE ENDEREÇÁVEL | UN. | 1 |  |  | 163.54 | 163.54
9.5.31 | 500523 | CPOS | SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL | UN. | 1 |  |  | 227.35 | 227.35
9.5.32 | 500524 | CPOS | LUMINÁRIA PARA BALIZAMENTO OU ACLARAMENTO DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 9 W | UN. | 5 |  |  | 117.19 | 585.95
9.5.33 | 500526 | CPOS | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W | UN. |  | 4 |  | 211.13 | 844.52
9.5.34 | 500528 | CPOS | SIRENE TIPO CORNETA DE 12 V | UN. | 1 |  |  | 47.24 | 47.24
9.5.35 | 500531 | CPOS | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS DE LÂMPADAS DE 21/55 W | UN. | 1 |  |  | 466.26 | 466.26
9.5.36 | 97.01.010 | CPOS | ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | UN. | 15 | 20 |  | 22.55 | 789.25
|  |  | TOTAL ITEM | 9 |  |  |  |  | #VALUE!
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | 400206 | CPOS | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM | UN. | 22 |  |  | 34.88 | 767.36
10.2 | 83449 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN. | 11 |  |  | 343.34 | 3776.74
10.3 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 15 |  | 12.05 | 1988.25
10.4 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | M | 1500 | 600 | 150 | 1.6 | 3600
10.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1200 | 1200 | 150 | 2.83 | 7216.5
10.6 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 800 | 200 | 350 | 3.97 | 5359.5
10.7 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC MUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 600 |  | 4.76 | 4760
10.8 | 92989 | SINAPI | TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS | M | 50 | 15 |  | 29.34 | 1907.1
10.9 | 390906 | CPOS | CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50,0 MM², LATÃO, SIMPLES | UN. | 65 | 50 | 45 | 9.05 | 1448
10.10 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 8 | 12 | 15 | 14.34 | 501.9
10.11 | 74130/003 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 12 | 16 | 5 | 65.63 | 2165.79
10.12 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 5 | 2 |  | 125.47 | 878.29
10.13 | 371370 | CPOS | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 480/600 V, CORRENTE DE 125 A | UN. | 2 | 1 |  | 490 | 1470
10.14 | 3813010 | CPOS | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 160 | 120 | 15 | 7.73 | 2280.35
10.15 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 265 | 25 |  | 6.77 | 1963.3
10.16 | 380116 | CPOS | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3´ - COM ACESSÓRIOS | M | 15 | 20 |  | 53.92 | 1887.2
10.17 | 402012 | CPOS | PLACA DE 4´ X 2´ | UN. | 15 | 25 | 4 | 3.08 | 135.52
10.18 | 402014 | CPOS | PLACA DE 4´ X 4´ | UN. | 4 | 20 | 6 | 6.17 | 185.1
10.19 | 410552 | CPOS | LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 250 W | UN. | 16 | 15 | 20 | 57.4 | 2927.4
10.20 | 371706 | CPOS | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 PÓLOS | UN. | 8 | 5 | 2 | 130.16 | 1952.4
10.21 | 371707 | CPOS | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 PÓLOS | UN. | 7 | 4 | 1 | 140.32 | 1683.84
10.22 | 371709 | CPOS | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 PÓLOS | UN. | 5 | 4 | 1 | 184.06 | 1840.6
10.23 | 371711 | CPOS | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 PÓLOS | UN. | 1 | 4 | 1 | 337.08 | 2022.48
10.24 | 400508 | CPOS | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA | CJ | 8 | 35 | 6 | 15.15 | 742.35
10.25 | 400502 | CPOS | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 5 | 3 |  | 15.39 | 123.12
10.26 | 410743 | CPOS | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA ´3U´, BASE E27 DE 20 W - 110 OU 220 V | UN. | 22 |  |  | 11.98 | 263.56
10.27 | 411318 | CPOS | LUMINÁRIA BLINDADA, ARANDELA 45º E 90º, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA E INCANDESCENTE DE 100W | UN. | 14 | 25 | 5 | 106.74 | 4696.56
10.28 | 411445 | CPOS | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM REFLETOR FACETADO EM CHAPA DE AÇO PINTADA PARA 1 OU 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W | UN. | 15 |  | 5 | 76.15 | 1523
10.29 |  | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1600 ATÉ 1943 IM - 18 W | UN. |  | 45 |  | 65.53 | 2948.85
10.30 | 411416 | CPOS | LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA COM ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/36/40W | UN. | 6 | 5 | 11 | 142.8 | 3141.6
10.31 | 411467 | CPOS | LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA LÂMPADA INCANDESCENTE ATÉ 100 W, OU FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA ATÉ 23 W | UN. | 5 | 5 | 4 | 100.47 | 1406.58
10.32 | 74131/007 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. |  | 2 | 1 | 822.78 | 2468.34
10.33 | 391012 | CPOS | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25,0 MM² | UN. | 25 | 15 | 5 | 8.52 | 383.4
10.34 | 391020 | CPOS | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² | UN. | 30 | 25 | 15 | 10.67 | 746.9
10.35 | 400445 | CPOS | TOMADA 2P+T, 10A 250V, COMPLETA | CJ | 4 | 22 | 5 | 16.61 | 514.91
10.36 | 400446 | CPOS | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 5 | 20 | 6 | 19.71 | 611.01
10.37 | 401101 | CPOS | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ 110/220 V - 1200 VA, COMPLETO | UNID | 4 | 1 |  | 64.19 | 320.95
10.38 | 411043 | CPOS | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M | UNID | 4 | 1 |  | 787.82 | 3939.1
10.39 | 411146 | CPOS | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 3 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA | UNID | 12 |  |  | 86.67 | 1040.04
10.40 |  | CPOS | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE DE 4.750 ATÉ 7.800 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA 95 LM/W | UNID | 4 |  |  | 1497.29 | 5989.16
10.41 | 09-83-90 | SIURB | HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM | UN. | 4 |  |  | 141.02 | 564.08
10.42 | 72251 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 150 | 15 |  | 11.4 | 1881
10.43 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 15 | 50 |  | 30.83 | 2003.95
10.44 | 391008 | CPOS | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² | UN. | 13 | 5 |  | 8.28 | 149.04
10.45 | 420530 | CPOS | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO | UN. | 4 | 2 | 1 | 23.91 | 167.37
10.46 | 420531 | CPOS | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM | UNID | 4 | 2 | 1 | 20.41 | 142.87
10.47 | 400409 | CPOS | TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA | UN. |  | 2 | 2 | 23.46 | 93.84
10.48 | 4004096 | CPOS | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN. |  |  | 1 | 46.55 | 46.55
10.49 | 73690 | SINAPI | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | M |  | 150 | 50 | 8.51 | 1702
10.50 | 73768/003 | SINAPI | CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC | M |  | 25 |  | 6.3 | 157.5
10.51 |  |  | S.P.D.ATMOSFERICAS
10.51.1 | 72251 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 150 |  |  | 11.4 | 1710
10.51.2 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 250 |  |  | 30.83 | 7707.5
10.51.3 | 09-83-90 | SIURB | HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM | UN. | 16 |  |  | 141.02 | 2256.32
10.51.4 | 93054 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X3/4, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN. | 60 |  |  | 11.78 | 706.8
10.51.5 | 09-11-14 | SIURB | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | UN. | 16 |  |  | 127.12 | 2033.92
|  |  | TOTAL ITEM | 10 |  |  |  |  | 104899.79
11 |  |  | REVESTIMENTO DE FORROS
11.1 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 17 | 113.59 | 2.89 | 3.68 | 491.2064
11.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M² | 18 | 113.59 | 2.89 | 24.43 | 3285.3464
|  |  | TOTAL ITEM | 11 |  |  |  |  | 3776.5528
12 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
12.1 | 87873 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 22 | 357.79 | 20.4 | 3.77 | 1508.7163
12.2 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 23 | 273.04 |  | 23.87 | 7066.4748
12.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² |  | 84.75 | 20.4 | 24.89 | 2617.1835
12.4 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 24 | 273.04 |  | 47.29 | 14047.0216
12.5 | 1901060 | CPOS | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM | M | 25 | 16.14 |  | 120.71 | 4966.0094
12.6 | 290102 | CPOS | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL SEXTAVADO | M | 26 | 9 |  | 13.72 | 480.2
|  |  | TOTAL ITEM | 12 |  |  |  |  | 30685.6056
13 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
13.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 41.4 | 400.446 | 31.5 | 4.82 | 2281.5277
13.2 | 87786 | CPOS | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M² | 41.4 | 400.446 | 31.5 | 58.73 | 27799.6106
13.3 | 180721 | CPOS | REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO EXTRUDADO ANTIÁCIDO DE 9 MM, COMARGAMASSA INDUSTRIALIZADA À BASE DE RESINA EPÓXI, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ6 MM | M | 495.41 |  |  | 31.83 | 15768.9003
13.4 | 330105 | CPOS | ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO | M² | 41.4 |  |  | 24.92 | 1031.688
|  |  | TOTAL ITEM | 13 |  |  |  |  | 46881.7266
14 |  |  | PISOS
14.1 | 87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M² |  | 126.35 | 2.89 | 37.76 | 4880.1024
14.2 | 88476 | SINAPI | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M² |  | 126.35 | 2.89 | 14.36 | 1855.8864
14.3 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² |  | 126.35 | 2.89 | 38.59 | 4987.3716
14.4 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M |  | 56.43 | 5.9 | 5.57 | 347.1781
14.5 | 13-02-11 | SIURB | PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM | M² | 163.42 |  |  | 41.21 | 6734.5382
14.6 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO RA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 28.22 |  |  | 22.22 | 627.0484
14.7 | 16.02.027 | FDE | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 143.23 |  |  | 21.0392 | 3013.4505
14.8 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 575.93 |  |  | 52.78 | 30397.5854
14.9 | 1906060 | CPOS | REVESTIMENTO EM PEDRA MINEIRA COMUM | M² | 43.33 |  |  | 234.62 | 10166.0846
14.10 | 1901060 | CPOS | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM | M |  | 12.29 |  | 120.71 | 1483.5259
|  |  | TOTAL ITEM | 14 |  |  |  |  | 64492.7715
15 |  |  | VIDROS
15.1 | 72117 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M² | 0 | 14.15 |  | 117.8 | 1666.87
15.2 | 72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇAO | M² | 0 | 18.1 |  | 295.8 | 5353.98
15.3 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M | M² | 0 | 5.34 |  | 391.21 | 2089.0614
|  |  | TOTAL ITEM | 15 |  |  |  |  | 9109.9114
16 |  |  | PINTURA
16.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 3901.54 | 598.786 | 54.79 | 9.83 | 44776.7903
16.2 | 330602 | CPOS | ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS | M2 | 670 |  |  | 14.53 | 9735.1
16.3 | 41595 | SINAPI | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 485 |  |  | 11.08 | 5373.8
16.4 | 95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 527.67 | 9.075 |  | 36.82 | 19762.9509
16.5 | 84677 | SINAPI | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS | M² | 677.72 |  |  | 10.73 | 7271.9356
16.6 | 40905 | SINAPI | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² |  | 25.326 |  | 19.61 | 496.6429
|  |  | TOTAL ITEM | 16 |  |  |  |  | 87417.2196
17 |  |  | REFORÇO ESTRUTURAL
17.1 | 73616 | SINAPI | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 1.26 |  |  | 249.43 | 314.2818
17.2 | 73965/009 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | M³ | 6.25 |  |  | 172 | 1075
17.3 | 120501 | CPOS | TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA ESTACA ESCAVADA | TX | 1 |  |  | 1467.88 | 1467.88
17.4 | 16.31.024 | FDE | ESTACA REACAO PARA 20T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE | M | 75 |  |  | 329.1651 | 24687.3795
17.5 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 5.26 |  |  | 51.6 | 271.416
17.6 | 02.01.010 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M² | 12.5 |  |  | 6.0905 | 76.1314
17.7 | 87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M² | 24.5 |  |  | 37.76 | 925.12
17.8 | 170105 | CPOS | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO | M² | 24.5 |  |  | 17.67 | 432.915
|  |  | TOTAL ITEM | 17 |  |  |  |  | 29250.1237
18 |  |  | FECHAMENTO EXTERNO | [6 empty] | MURO | GRADIL FRONTAL | GRADIL LATERAL
18.1 |  |  | GRADIL FRONTAL E MURO | [6 empty] | 126.12 | 4 | 35.75
18.1.1 | 90877 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DEDIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 240.5 |  |  | 38.78 | 9326.59 | 215 | 3 | 22.5
18.1.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 69.7887 |  |  | 68.04 | 4748.424 | 66.3106 | 0.35 | 3.1281
18.1.3 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 64.3605 |  |  | 5.73 | 368.7857 | 50.448 | 1.4 | 12.5125
18.1.4 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M³ | 3.218 |  |  | 89.7 | 288.6568 | 2.5224 | 0.07 | 0.62562
18.1.5 | 5651 | SINAPI | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M² | 75.672 |  |  | 30.72 | 2324.6438 | 75.672
18.1.6 | 02-04-04 | SIURB | ARMADURA EM AÇO CA-50 | KG | 805.4247 |  |  | 6.13 | 4937.2536 | 791.2159 | 1.5154 | 12.6935
18.1.7 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 7.5672 |  |  | 275.68 | 2086.1257 | 7.5672
18.1.8 | 110504 | CPOS | ARGAMASSA GRAUTE | M³ | 6.722 |  |  | 234.34 | 1575.2323 | 5.7071 | 0.10824 | 0.90668
18.1.9 | 5968 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA A), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.(MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM | M² | 104.184 |  |  | 37.68 | 3925.6531 | 88.284 | 1.6 | 14.3
18.1.10 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M² | 104.184 |  |  | 9.55 | 994.9572 | 88.284 | 1.6 | 14.3
18.1.11 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 47.2572 |  |  | 51.6 | 2438.4715 | 45.6672 | 0.16 | 1.43
18.1.12 | 89310 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA . AF_12/2014 | M² | 269.74 |  |  | 71.37 | 19251.3438 | 252.24 | 3.2 | 14.3
18.1.13 | 163341 | CPOS | RUFO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DE 20 X 50 X 26 CM | UN. | 331.74 |  |  | 9.99 | 3314.0826 | 252.24 | 8 | 71.5
18.1.14 | 340526 | CPOS | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | M² | 27.0625 |  |  | 215.83 | 5840.8994 |  | 7.4 | 19.6625
18.1.15 | 88036 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014 | M³ | 26.8095 |  |  | 29.83 | 799.727 | 23.6703 | 0.33719 | 2.802
18.1.16 | 72839 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO | T/KM | 520.7459 |  |  | 0.58 | 302.0326 | 520.7459
18.2 |  |  | ALAMBRADO
18.2.1 | 74244/001 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M | 76 |  |  | 101.67 | 7726.92
18.2.2 | 85172 | SINAPI | ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M | 44.3 |  |  | 90.77 | 4021.111
18.2.3 | 242027 | CPOS | TELA EM AÇO GALVANIZADO FIO 16 BWG, MALHA DE 1´ - TIPO ALAMBRADO | M² | 866 |  |  | 20.21 | 17501.86
18.2.4 |  | COMP. | MOURAO CONCRETO 10X10X220CM | UN. | 109 |  |  | 37.6402 | 4102.7869
|  |  | TOTAL ITEM | 18 |  |  |  |  | 95875.5571
19 |  |  | ESCADARIA | [6 empty] | 189
19.1 | 060202 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M | M³ | 15.876 |  |  | 38.04 | 603.923 | 15.876
19.2 | 94097 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 75.6 |  |  | 5.05 | 381.78 | 75.6
19.3 | 111804 | CPOS | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 168.21 |  |  | 99.56 | 16746.9876 | 168.21
19.4 | 090102 | CPOS | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M² | 105.84 |  |  | 53.93 | 5707.9512 | 105.84
19.5 | 100104 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 44.982 |  |  | 5.27 | 237.0551 | 44.982
19.6 | 1411220 | CPOS | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 14 CM | M² | 75.6 |  |  | 55.55 | 4199.58 | 75.6
19.7 | 1101321 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 35,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 3.213 |  |  | 338.85 | 1088.7251 | 3.213
19.8 | 87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M² | 43.2 |  |  | 37.76 | 1631.232 | 43.2
19.9 | 88476 | SINAPI | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M² | 43.2 |  |  | 14.36 | 620.352 | 43.2
19.10 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 37.8 |  |  | 4.82 | 182.196 | 37.8
19.11 | 87786 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M² | 37.8 |  |  | 58.73 | 2219.994 | 37.8
19.12 | 84862 | SINAPI | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 36 |  |  | 197.87 | 7123.32 | 36
|  |  | TOTAL ITEM | 19 |  |  |  |  | 40743.096
20 |  |  | MURO DE ARRIMO
20.1 | 060202 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M | M³ | 2.56 |  |  | 38.04 | 97.3824
20.2 | 94097 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 15.55 |  |  | 5.05 | 78.5275
20.3 | 111804 | CPOS | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 2.25 |  |  | 99.56 | 224.01
20.4 | 090102 | CPOS | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M² | 26.3 |  |  | 53.93 | 1418.359
20.5 | 100104 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 325 |  |  | 5.27 | 1712.75
20.6 | 1101321 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 35,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 3.65 |  |  | 338.85 | 1236.8025
20.7 | 321701 | CPOS | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO | M³ | 26.3 |  |  | 490.16 | 12891.208
20.8 | 321601 | CPOS | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | M² | 26.3 |  |  | 10.33 | 271.679
20.9 | 89310 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA . AF_12/2014 | M² | 16.52 |  |  | 71.37 | 1179.0324
20.10 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 22.52 |  |  | 4.82 | 108.5464
20.11 | 87786 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M² | 22.52 |  |  | 58.73 | 1322.5996
|  |  | TOTAL ITEM | 20 |  |  |  |  | 20540.8968
21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
21.1 | 16.07.023 | FDE | BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) | UN. | 10 |  |  | 500.3315 | 5003.3151 | ESTIMATIVA
21.2 | 340210 | CPOS | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | M² | 1330 |  |  | 8.65 | 11504.5 | 6650 | ÁREA DE GRAMADO ESTIMADA, CONSIDEREI 20%
21.3 | 550114 | CPOS | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO | M² | 1297.41 |  |  | 4.6 | 5968.086
21.4 | 08.02.002 | FDE | AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG | UN. | 1 |  |  | 7705.7898 | 7705.7898
21.5 | 4310750 | CPOS | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 1 CV, MONOESTÁGIO TRIFÁSICO, HMAN= 8 A 25 MCA E Q= 11 A 1,50 M³/H | PÇ | 2 |  |  | 935.79 | 1871.58
21.6 |  | M | SKIMER COMPACTO - ABS | UN. | 2 |  |  | 199 | 398
21.7 |  | M | DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO EM INOX | UN. | 2 |  |  | 73.6 | 147.2
21.8 |  | M | CATRACA SISTEMA MECÂNICO BIDIRECIONAL DE ACESSO | UN. | 3 |  |  | 1450 | 4350
21.9 |  | M | GUARDA CORPO PESONALIZADO PARA O CONTORLE DE ACESSO E PORTINHOLA PARA CADEIRANTE | M | 1 |  |  | 1100 | 1100
21.10 |  | M | PLATAFORMA INCLINADA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 1 |  |  | 72990 | 72990
21.11 | 3012010 | CPOS | RAMPA DE ACESSIBILIDADE PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO NAS DIMENSÕES 2,20 X 1,86 X 1,20 M | M³ | 1 |  |  | 625.7 | 625.7
21.12 | 73967/002 | SINAPI | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UN. | 12 |  |  | 125.85 | 1510.2
21.13 |  | M | CONJUNTO DE MESA REDONDA, DIAMETRO 87CM, CONFECCIONADA EM CONCRETO VIBRADO E ENVERNIZADOS COM DUAS BANQUETAS MEIA-LUA | UN. | 7 |  |  | 822.8571 | 5759.9997
21.14 | 1430020 | CPOS | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM | M² |  | 9.48 |  | 166.16 | 1575.1968
21.15 |  | M | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 4223.93 | 126.35 | 20.17 | 2.2 | 9614.99 | ÁREA PISCINAS, GINÁSIO , PISTA DE SKATE, EDIFÍCIOS NOVOS E PISO INTERTRAVADO
|  |  | TOTAL ITEM | 21 |  |  |  |  | 130124.5574
|  |  | TOTAL GERAL |  | 724096.9091 | 370429.2931 | 38760.7617 |  | 1133286.9639
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI | 29.23% | 935775.1859 | 478718.437 | 50091.8572 |  | 1464585.4801
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - COM DESONERAÇÃO | 2017-06-01
|  | FDE | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 2016-10-01
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - BOLETIM 170 COM DESONERAÇÃO | 2017-07-01 | ALEXANDRE R.GAINO
|  | SIURB | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS | 2017-01-01 | ENG. CIVIL
|  | M | MERCADO LOCAL | 2017-10-01 | CREA 5060435411
Item Componente do BDI
|  |  | Administração Central | [5 empty] | 3%
|  |  | Seguro e Garantia | [5 empty] | 0.8%
|  |  | Risco | [5 empty] | 1.1%
|  |  | Despesas Financeiras | [5 empty] | 0.94%
|  |  | Lucro | [5 empty] | 6%
|  |  | I1: PIS e COFINS | [5 empty] | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) | [5 empty] | 5%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Com desoneração) | [5 empty] | 4.5%
|  |  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento | [5 empty] | 25.1%
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento | [5 empty] | 29.23%
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI.
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I1 - I2 - I3)

## ITENS RELEVANCIA (hidden)
Itens de Relevancia
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP
Descriçao | Unidade | Quant. | Quant a solicitar em edital
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DEDIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 264 | 132
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 397.098 | 198.549
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 1976.65 | 988.325
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA 40 MM | M2 | 242.9951 | 121.4976
DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M² | 24 | 12
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 575.93 | 287.965
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 4555.116 | 2277.558

## Cronograma
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 51468.8523 | #VALUE! | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 14405.9205 | #VALUE! | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | INFRA ESTRUTURA | #VALUE! | #VALUE! | 25 | 25 | 75 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | SUPERESTRUTURA | 27597.069 | #VALUE! |  | 0 | 35 | 35 | 65 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | PAREDES E PAINÉIS | 76540.9011 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | COBERTURA | 80700.1157 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 47894.2799 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 6100.7375 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 |  | 15 | 85 | 100 |  | 100 |  | 100
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 35 | 35 | 15 | 50 | 15 | 65 | 20 | 85 | 15 | 100 |  | 100 |  | 100
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 135565.5842 | #VALUE! |  | 0 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 40 | 25 | 65 | 20 | 85 | 15 | 100 |  | 100
11 | REVESTIMENTO DE FORROS | 4880.5683 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 39656.057 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 55 | 45 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 60586.8577 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
14 | PISOS | 83346.2131 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 30 | 45 | 35 | 80 | 20 | 100 |  | 100
15 | VIDROS | 11773.0499 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
16 | PINTURA | 112972.2609 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 35 | 65 | 35 | 100
17 | REFORÇO ESTRUTURAL | 37800.9347 | #VALUE! |  | 0 | 15 | 15 | 85 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
18 | FECHAMENTO EXTERNO | 123903.2595 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 75 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
19 | ESCADARIA | 52653.6956 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 | 45 | 45 | 55 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
20 | MURO DE ARRIMO | 26545.703 | #VALUE! |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 168164.4133 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 30 | 55 | 10 | 65 | 35 | 100
#VALUE!
| Total da Obra | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Totais de cada mês |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
ALEXANDRE R.GAINO
ENG. CIVIL
CREA 5060435411

## COMPOSIÇÕES
DATA BASE: 01/07/2017 |  | LEIS SOCIAIS = | 96.91%
CPOS
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MAT. | MO | TOTAL
|  | MOURAO CONCRETO 10X10X220CM | KG | 27.46 | 10.1802 | 37.6402
|  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
10139 | CPOS(INSUMO) | PEDREIRO | H | 0.25 | 7.8 | 1.95
10146 | CPOS(INSUMO) | SERVENTE | H | 0.5 | 6.44 | 3.22
27520 | CPOS(INSUMO) | Mourão em concreto de 10x10x220cm, reto com furos a cada 20cm | UN | 1 | 27.46 | 27.46
Mão Obra: |  | 5.17 | *LS: | 5.0102 | SubMO: | 10.1802
Materiais: |  | 27.46 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 27.46
TOTAL: | [5 empty] | 37.6402
DATA BASE: 01/07/2017 |  | LEIS SOCIAIS = | 96.91%
CPOS
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | REPARO DE ESQUADRIA METÁLICA | M² | 47.513 | 20.2817 | 67.7947
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
10144 | CPOS (INSUMO) | Serralheiro | H | 1 | 10.3 | 10.3
242002 | CPOS | Recolocação de esquadrias metálicas | M² | 1 | 28.04 | 28.04
242020 | CPOS | Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem | M² | 0.15 | 129.82 | 19.473
Mão Obra: |  | 10.3 | *LS: | 9.9817 | SubMO: | 20.2817
Materiais: |  | 47.513 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 47.513
TOTAL: | [5 empty] | 67.7947
DATA BASE: 01/07/2017 |  | LEIS SOCIAIS = | 96.91%
CPOS
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
COMP. |  | AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS | UN. | 60.1 | 4670.3114 | 4730.4114
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
20739 | CPOS (INSUMO) | ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR - MÃO-DE-OBRA CONSULTIVA. | H | 6 | 325.75 | 1954.5
20720 | CPOS (INSUMO) | DESENHISTA PLENO/ CADISTA MÃO-DE-OBRA CONSULTIVA. | H | 4 | 75.99 | 303.96
70107 | CPOS (INSUMO) | IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE A4 | UN. | 10 | 1.6 | 16
03-52-01 | SIURB | PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA (ARQUIVO ORIGINAL COM EXTENSÃO "PLT") | UN. | 5 | 8.82 | 44.1
80349 | CPOS | VEICULO COM CAPACIDADE PARA 4 PESSOAS h 50,72 | H | 2 | 56.67 | 113.34
Mão Obra: |  | 2371.8 | *LS: | 2298.5114 | SubMO: | 4670.3114
Materiais: |  | 60.1 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 60.1
TOTAL: | [5 empty] | 4730.4114
COMPOSIÇAO DE SERVIÇOS
|  |  | LEIS SOCIAIS SINAPI = | 88.15%
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
COMP |  | PORTA EM CHAPA METÁLICA, P/BOXES L=62CM TAG LIVRE/OCUPADO-COMPLETA | UN. | 267.2706 | 68.75 | 336.0206
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
6110 | SINAPI (INSUMO) | SERRALHEIRO | H | 1.5 | 13.9 | 20.85
252 | SINAPI (INSUMO) | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | H | 1.5 | 10.46 | 15.69
11457 | SINAPI (INSUMO) | TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO, CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO | UN. | 1 | 21.55 | 21.55
2432 | SINAPI (INSUMO) | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN. | 3 | 9.95 | 30.5
68054 | SINAPI | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M² | 1.116 | 192.85 | 215.2206
Mão Obra: |  | 36.54 | *LS: | 32.21 | SubMO: | 68.75
Materiais: |  | 267.2706 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 267.2706
TOTAL: | [5 empty] | 336.0206

## GALERIA
Cálculo de Quantidades de movimento de terra
Obra: | INFRA-ESTRUTURA URBANA
Trecho | Ø Tubo | Extensão | Profund. (m) |  | Escor. |  | Talude |  | Largura vala (m) |  | Volumes (m³) |  |  | Escoram.
| (mm) | ( m ) | Inicio | Fim | (S/N) |  | H/V |  | Inf. | Sup. | Escavado | Reaterro | Bota-fora | (m²)
| 20 mm | #VALUE!
REDE DE ESGOTO
[5 empty] | N | 1 | : | 4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1 A 2 | 150 | 140 | 3 | 3 | N | 1 | : | 3 | 0.98 | 2.98 | 831.6 | 828.04 | 4.81 | 0
2 A 3 | 200 | 120 | 3 | 2.5 | N | 1 | : | 3 | 1.04 | 2.8733 | 645.7 | 640.27 | 7.33 | 0
[5 empty] | N | 1 | : | 4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | N | 1 | : | 4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS | 260 | MÉDIA | 2.75 | MÉDIA |  |  |  | 0.884 | 1.6507 | 1477.3 | 1468.31 | 12.14 | 0
[13 empty] | LASTRO | 7.28

## Cotações
| PROPONENTES |  | FORNECEDOR A |  | VALOR UTILIZADO
| EMPRESA |  | PONTO SYSTEM
| NOME DO CONTATO |  | DIEGO
| TELEFONE |  | (11) 3230-0060
EMAIL
| DATA DA PROPOSTA |  | 2017-10-19
ITEM | UN. | QUANT. | R$ UNIT | R$ TOTAL
CATRACA SISTEMA MECÂNICO BIDIRECIONAL DE ACESSO | UN. | 3 | 1450 | 4350 | 1450
GUARDA CORPO PESONALIZADO PARA O CONTORLE DE ACESSO E PORTINHOLA PARA CADEIRANTE | M | 2.6 | 1100 | 2860 | 1100
| PROPONENTES |  | FORNECEDOR A |  | FORNECEDOR B |  | FORNECEDOR C |  | VALOR UTILIZADO
| EMPRESA |  | CF MOLDART |  | ARTES CONCRETO |  | FK
| NOME DO CONTATO |  | LUCIANI |  | CRISTIANO |  | THIAGO
| TELEFONE |  | (11) 3596-0121 |  | (31) 3412-3590 |  | (11) 2267-4270
| EMAIL |  | contato@bancodeconcretomoldart.com.br |  | cristianopremoldados@hotmail.com |  | thiago@fkcomercio.com.br
|  |  | 2017-10-19 |  | 2017-10-19 |  | 2017-10-19
ITEM | UN. | QUANT. | R$ | R$ TOTAL | R$ | R$ TOTAL | R$ | R$ TOTAL
Conjunto de Mesa Redonda, diametro 87CM, confeccionada em concreto vibrado e envernizados com duas banquetas meia-lua | UN. | 7 | 737.1429 | 5160 | 822.8571 | 5759.9997 | 943 | 6601 | 822.8571
| PROPONENTES |  | FORNECEDOR A |  | VALOR UTILIZADO
| EMPRESA |  | INTERFACE ELEVADORES
| NOME DO CONTATO |  | JULIO
| TELEFONE |  | (31) 3361-8503
| EMAIL |  | contato@bancodeconcretomoldart.com.br
2017-10-19
ITEM | UN. | QUANT. | R$ | R$ TOTAL
PLATAFORMA INCLINADA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 1 | 72990 | 72990 | 72990
| PROPONENTES |  | FORNECEDOR A |  | VALOR UTILIZADO
| EMPRESA |  | GLOBALMAR
| NOME DO CONTATO |  | ADRIANO
| TELEFONE |  | (11) 2365-1000
| EMAIL |  | atendimento@globalmar.com.br
2017-10-30
ITEM | UN. | QUANT. | R$ | R$ TOTAL
SKIMER COMPACTO - ABS | UN. | 2 | 199 | 398 | 199
DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO EM INOX | UN. | 2 | 73.6 | 147.2 | 73.6

## NOVOS ITENS DE RELEVANCIA
Itens de Relevancia
Descriçao | Un. | Quant. | Quant a solicitar em edital
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DEDIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 264 | 132
ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO VENEZIANA - 39 X 39 X10 CM | M² | 87.6 | 43.8
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 397.098 | 198.549
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 1976.65 | 988.325
CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20 CM) | M | 55 | 27.5
TC - 09 TAMPA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PERF. P/CANALETA L=20CM | M | 55 | 27.5
HIDRANTE DE COLUNA COM DUAS SAIDAS, 4 X 2 1/2 - SIMPLES | Um | 4 | 2
TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN=2 1/2 - INCLUSIVE CONEXÕES | M | 140 | 70
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 575.93 | 287.96
REVESTIMENTO EM PEDRA MINEIRA COMUM | M² | 43.33 | 21.65
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 4555.116 | 2277.558
PINTRARA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO) | M² | 536.75 | 268.37
ESTACA REAÇÃO PARA 20T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE | M | 75 | 37.5