## Planilha Básica
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
Local : RUA GUILHERME KRAUTER, RUA JOSÉ OLIVA DEL TESO e AV. ARISTEU MARCICANO - MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
Data Base: Outubro 2017
Arquivo: 051 - O - 1632 - 20 - 001_0
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit. | Preço Unit. Com BDI | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 12 | 320.57 | 416.0019 | 4992.02
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  |  | 4992.02
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO
2.1 | 72942 | SINAPI | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 9378 | 1.19 | 1.5443 | 14482.03
2.2 | 95993 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 375.12 | 446.9466 | 580 | 217569.6
2.3 | 05.78.01 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M³ | 375.12 | 9.62 | 12.4838 | 4682.93
2.4 | 95296 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M³xKM | 5626.8 | 1.35 | 1.7519 | 9857.52
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  |  | 246592.08
3 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
3.1 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 272.999 | 26.43 | 34.2981 | 9363.34
|  |  | TOTAL ITEM | 3 |  |  |  | 9363.34
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 260947.44
29.77%
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE |  | _________________________
|  | SIURB | SECRETARIA DE URBANISMO DE SÃO PAULO (INFRA) - COM DESONERAÇÃO | 2017-01-01 |  | ALEXANDRE R.GAINO
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2017-03-01 |  | CREA 5060435411
Item Componente do BDI
|  |  | Administração Central |  |  |  |  | 3.8%
|  |  | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.32%
|  |  | Risco |  |  |  |  | 0.5%
|  |  | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 1.02%
|  |  | Lucro |  |  |  |  | 6.64%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  |  | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  |  | 5%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  |  | 4.5%
|  |  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  |  | 25.1%
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  |  | 29.77%
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI.
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I1 - I2 - I3)

## Cronograma
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
Local : RUA GUILHERME KRAUTER, RUA JOSÉ OLIVA DEL TESO e AV. ARISTEU MARCICANO - MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4992.02 | 1.913% | 100 | 100 |  | 100
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO | 246592.08 | 94.5% | 85 | 85 | 15 | 100
3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 9363.34 | 3.588% |  | 0 | 100 | 100
260947.44
| Total da Obra | 260947.44 | 100% | 82.24% | 82.24% | 17.76% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 214595.288 |  | 46352.152

## QCI
Grau de Sigilo
[7 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [15 empty] | #00
Nº do CT |  |  |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
1038.689-07/2017 |  |  |  |  | Caixa Econômica Federal | [5 empty] | Cordeirópolis / SP | [5 empty] | Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [8 empty] | SICONV 837322-216
Operação | [10 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  |  |  | X | Repassse |  |  |  | Planejamento Urbano - Implantação ou Melhoria de Infraestrutura Urbana
[9 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
Discriminação | [10 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição | [6 empty] | Quant./unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN |  |  | CONTRAPARTIDA | REPASSE | CP PRETENDIDA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 4703.2004 |  |  | 94.21% | 288.8196 |  | 5.786% |  |  | 100% | 4992.02 |  | FIN |  |  | 15097.44 | 245850 | 15097.44 | 100%
[25 empty] | obrigatoria |  |  |  | 0%
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO | [9 empty] | 232325.1873 |  |  | 94.21% | 14266.8927 |  | 5.786% |  |  | 100% | 246592.08 |  | FIN |  |  |  | 245850 | 15097.44
260947.44
3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [9 empty] | 8821.6123 |  |  | 94.21% | 541.7277 |  | 5.786% |  |  | 100% | 9363.34 |  | FIN |  |  |  | 94.21% | 5.786%
[11 empty] | 245850 | 0 | 0 | 94.21% | 15097.44 | 0 | 5.786% |  |  | 100% | 260947.44 |  |  | 260947.44
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Outubro de 2017. |  | tecnico responsavel
ALEXANDRE R.GAINO
ENG. CIVIL
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

## Memorial de Cálculo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
Local : RUA GUILHERME KRAUTER, RUA JOSÉ OLIVA DEL TESO e AV. ARISTEU MARCICANO - MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
Data Base: Outubro 2017
Arquivo: 051 - O - 1632 - 20 - 001_0
MEMORIAL DE CÁLCULO
Item | Descrição de Serviços | UN | Quant. Total | Memória
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 12 | Largura 4m x Altura 3m
260947.44
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO
2.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 9378 | Área Total do Pavimento Recapeado ( dimensões irregulares para especificar em memória - consultar projeto técnico )
2.2 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M³ | 375.12 | Área Total do Pavimento Recapeado ( dimensões irregulares para especificar em memória - consultar projeto técnico ) x 0,04 de espessura
2.3 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM | M³ | 375.12 | Área Total do Pavimento Recapeado ( dimensões irregulares para especificar em memória - consultar projeto técnico ) x 0,04 de espessura
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M³xKM | 5626.8 | Área pavimento recapeado (5.178 m² ) x Espessura Camada de Rolagem ( 4cm ) x 15 quilometro de distancia
3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 272.999 | 907 metros lineares faixa divisas e alertas x 0,10 metros espessura
Pictograma "PARE" = 1,85 m² x 12 unidades
Conjunto faixas travessia pedestres - 1,63 m² cada faixa unitária x 56 Unidades
Marcação Área Conflito Total de 40,42 m² - ( (36 metros lineares Borda com 0,15m espessura) + (80,73 metros faixas internas x 0,10 m espessura) ) x 3 unidades
Faixa continua do "PARE" - 54 metros lineares x 0,40 espessura