## Planilha orçamentária
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO VEREADOR BERNARDINO GUMERCINDO BOTECHIA - SECRETARIA DA MULHER
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP
Arquivo: 051 - O - 1016 - 20 - 001_5
DATA BASE: FEVEREIRO/2018
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit. | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 7 | 324.59 | 2272.13
1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 8 | 417.39 | 3339.12
1.3 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X | M² | 5.886 | 54.54 | 321.0224
1.4 | 021005 | CPOS | LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS | M | 41.4 | 0.76 | 31.464
1.5 | 88036 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014 | M³ | 106.7317 | 30.6 | 3265.9902
1.6 | 72839 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO | T/KM | 2348.0976 | 0.69 | 1620.1873
1.7 | 030204 | CPOS | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M³ | 39.6285 | 50.72 | 2009.9575
1.8 | 04.09.020 | CPOS | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | M² | 16.8 | 19.63 | 329.784
1.9 | 40802 | CPOS | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | UN. | 13 | 13.64 | 177.32
1.10 | 40806 | CPOS | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS | M | 66.3 | 8.41 | 557.583
1.11 | 040214 | CPOS | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA | kg | 257.92 | 1.47 | 379.1424
1.12 | 030102 | CPOS | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 4.6165 | 139.48 | 643.9094
1.13 | 030104 | CPOS | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M³ | 4.515 | 253.6 | 1145.004
1.14 | 041702 | CPOS | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE | UN. | 52 | 11.89 | 618.28
1.15 | 043006 | CPOS | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 15 | 5.08 | 76.2
1.16 | 040304 | CPOS | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO | m² | 580.7166 | 4.92 | 2857.1257
1.17 | 030402 | CPOS | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | m² | 92.33 | 7.6 | 701.708
1.18 | 030202 | CPOS | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO/EMBASAMENTO | m³ | 1.505 | 76.08 | 114.5004
1.19 | 041102 | CPOS | RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN. | 3 | 28.35 | 85.05
1.20 | 041110 | CPOS | RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA APARENTES | UN. | 15 | 20.79 | 311.85
1.21 | 04.07.020 | CPOS | RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS | M² | 251.67 | 7.63 | 1920.2421
1.22 | 041112 | CPOS | RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO | UN. | 9 | 4.92 | 44.28
1.23 | 030304 | CPOS | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO | M² | 161.096 | 3.8 | 612.1648
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  | 23434.0153
2 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
2.1 | 140505 | CPOS | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 14 CM | M² | 19.08 | 49.27 | 940.0716
2.2 | 14.20.010 | CPOS | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | M³ | 0.4743 | 987.89 | 468.5562
2.3 | 100104 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 6.6402 | 5.2 | 34.529
2.4 | 14.30.270 | CPOS | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100MM - 1ST / 1ST LM | M² | 17.25 | 99.19 | 1711.0275
2.5 | 143001 | CPOS | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M² | 0.45 | 700.73 | 315.3285
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  | 3469.5129
3 |  |  | COBERTURA
3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 43.9 | 54.87 | 2408.793
3.2 | 163304 | CPOS | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M (CONTRA RUFO) | M | 12.7 | 77.94 | 989.838
3.3 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 216.24 | 37.92 | 8199.8208
|  |  | TOTAL ITEM | 3 |  |  | 11598.4518
4 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
4.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M² | 3.78 | 825.87 | 3121.7886
4.2 | 25.02.020 | CPOS | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M² | 2.4 | 712.9 | 1710.96
4.3 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 0.72 | 473.13 | 340.6536
|  |  | TOTAL ITEM | 4 |  |  | 5173.4022
5 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
5.1 | 30.01.010 | CPOS | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ | M | 0.45 | 146.72 | 66.024
5.2 | 30.04.060 | CPOS | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40CM | m | 0.9 | 278.06 | 250.254
5.3 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN. | 4 | 817.21 | 3268.84
5.4 | 05.01.029 | FDE | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | UN. | 5 | 385.2964 | 1926.4817
|  |  | TOTAL ITEM | 5 |  |  | 5511.5998
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
6.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
6.1.1 | 490103 | CPOS | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 2 | 62.5 | 125
6.1.2 | 101012 | SIURB | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN. | 1 | 124.81 | 124.81
6.1.3 | 49.03.020 | CPOS | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60 X 60 X 60 CM | UN. | 1 | 199.47 | 199.47
6.1.4 | 460201 | CPOS | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 15 | 22.14 | 332.1
6.1.5 | 460101 | CPOS | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 25 | 18.74 | 468.5
6.1.6 | 46.01.050 | CPOS | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 45 | 31.03 | 1396.35
6.1.7 | 46.01.070 | CPOS | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 | 58.97 | 1179.4
6.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA
6.2.1 | 47.01.030 | CPOS | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1´ | UN. | 8 | 60.95 | 487.6
6.2.2 | 47.01.050 | CPOS | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2´ | UN. | 4 | 93.28 | 373.12
6.2.3 | 47.01.060 | CPOS | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2´ | UN. | 2 | 121.69 | 243.38
6.2.4 | 47.01.070 | CPOS | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2´ | UN. | 2 | 235.49 | 470.98
6.2.5 | 460101 | CPOS | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 | 18.74 | 374.8
6.2.6 | 460102 | CPOS | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 55 | 19.23 | 1057.65
6.2.7 | 46.01.030 | CPOS | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 25 | 23.94 | 598.5
6.2.8 | 46.01.050 | CPOS | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10 | 31.03 | 310.3
6.2.9 | 46.01.060 | CPOS | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 | 42.72 | 213.6
6.3 |  |  | LOUÇAS E METAIS
6.3.1 | 30.08.060 | CPOS | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 6 LITROS | UN. | 1 | 487.61 | 487.61
6.3.2 | 300802 | CPOS | ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA COM ABERTURA FRONTAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN. | 1 | 577.45 | 577.45
6.3.3 | 74234/001 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 503.33 | 503.33
6.3.4 | 300804 | CPOS | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN. | 1 | 847.31 | 847.31
6.3.5 | 44.03.310 | CPOS | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, COM REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | UN. | 6 | 482.59 | 2895.54
6.3.6 | 470404 | CPOS | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 6 | 216.93 | 1301.58
6.3.7 | 440185 | CPOS | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA | UN. | 5 | 88.26 | 441.3
6.3.8 | 44.01.050 | CPOS | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS | UN. | 5 | 181.61 | 908.05
6.3.9 | 300103 | CPOS | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM | UN. | 5 | 146.72 | 733.6
6.3.10 | 440305 | CPOS | DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600M, COM VISOR | UN. | 6 | 41.6 | 249.6
6.3.11 | 440301 | CPOS | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20CM X 20M, COM ALAVANCA | UN. | 3 | 162.56 | 487.68
6.3.12 | 440313 | CPOS | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN. | 3 | 25.4 | 76.2
|  |  | TOTAL ITEM | 6 |  |  | 17464.81
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MELHORIA
7.1 | 400102 | CPOS | CAIXA DE FERRO ESTÂMPADA 4´ X 2´ | UN. | 15 | 9.78 | 146.7
7.2 | 400104 | CPOS | CAIXA DE FERRO ESTÂMPADA 4´ X 4´ | UN. | 25 | 12.2 | 305
7.3 | 400208 | CPOS | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM | UN. | 6 | 51.95 | 311.7
7.4 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 | 13.6 | 8160
7.5 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | M | 850 | 1.7 | 1445
7.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1600 | 2.41 | 3856
7.7 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500 | 3.75 | 5625
7.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC MUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1400 | 5.07 | 7098
7.9 | 390906 | CPOS | CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50,0 MM², LATÃO, SIMPLES | UN. | 55 | 9.32 | 512.6
7.10 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 15 | 12.27 | 184.05
7.11 | 74130/003 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 5 | 54.49 | 272.45
7.12 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 5 | 105.88 | 529.4
7.13 | 4205210 | CPOS | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 3,00 M | UN. | 9 | 34.06 | 306.54
7.14 | 371706 | CPOS | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 PÓLOS | UN. | 11 | 135.47 | 1490.17
7.15 | 371707 | CPOS | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 PÓLOS | UN. | 10 | 136.64 | 1366.4
7.16 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN. | 8 | 28.04 | 224.32
7.17 | 400502 | CPOS | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 18 | 15.47 | 278.46
7.18 | 93041 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 18 | 73.26 | 1318.68
7.19 | 74131/007 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVOPARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 817.82 | 817.82
7.20 | 72261 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 15 | 15.56 | 233.4
7.21 | 09.08.013 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | UN. | 109 | 154.2194 | 16809.9135
7.22 | 4004096 | CPOS | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN. | 16 | 46.61 | 745.76
7.23 | 382111 | CPOS | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 79 | 77.21 | 6099.59
7.24 | 382112 | CPOS | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 22 | 32.72 | 719.84
7.25 | 382261 | CPOS | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L = 50MM | M | 79 | 10.96 | 865.84
7.26 | 382262 | CPOS | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L = 100MM | M | 22 | 17.31 | 380.82
7.27 | 382301 | CPOS | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 50X50MM | M | 79 | 9.42 | 744.18
7.28 | 382302 | CPOS | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM | M | 22 | 9.73 | 214.06
7.29 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | M | 125 | 24.03 | 3003.75
7.30 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | M | 38.3 | 40.26 | 1541.958
7.31 | 411460 | CPOS | LUMINÁRIA INDUSTRIAL PENDENTE TIPO CALHA ABERTA INSTALAÇÃO EM PERFILADO PARA 1 OU 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 28/54W | UN. | 23 | 97.49 | 2242.27
7.32 | 41.02.540 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 750 ATÉ 940 IM - 9 W | UN. | 2 | 51.4 | 102.8
7.33 | 41.02.550 | CPOS | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1600 ATÉ 1943 IM - 18 W | UN. | 35 | 65.53 | 2293.55
|  |  | TOTAL ITEM | 7 |  |  | 70246.0215
8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
8.1 | 170202 | CPOS | CHAPISCO | M² | 92 | 4.22 | 388.24
8.2 | 17.02.120 | CPOS | EMBOÇO COMUM | M² | 299.096 | 13.06 | 3906.1938
8.3 | 321703 | CPOS | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M² | 299.096 | 16.04 | 4797.4998
8.4 | 18.11.042 | CPOS | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M² | 92 | 64.76 | 5957.92
8.6 | 190106 | CPOS | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM E LARGURA ATE 20CM | M | 1.2 | 124.79 | 149.748
|  |  | TOTAL ITEM | 8 |  |  | 15199.6016
9 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
9.1 | 170202 | CPOS | CHAPISCO | M² | 4.375 | 4.22 | 18.4625
9.2 | 17.02.120 | CPOS | EMBOÇO COMUM | M² | 4.375 | 13.06 | 57.1375
9.3 | 330128 | CPOS | REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5,0 MM DE LARGURA, NA MASSA | M² | 70.809 | 28.95 | 2049.9205 | CONSIDEREI 15% DA ÁREA DAS PAREDES EXTERNAS
|  |  | TOTAL ITEM | 0 |  |  | 2125.5206
10 |  |  | PISOS
10.1 | 87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M² | 97.82 | 37.6 | 3678.032
10.2 | 170105 | CPOS | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO | M² | 97.82 | 17.6 | 1721.632
10.3 | 180610 | CPOS | PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI-5 RESISTÊNCIA QUÍMICA B, PARA ÁREAS INTERNAS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M² | 27.06 | 38.98 | 1054.7988
10.4 | 1806223 | CPOS | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREAS EXTERNAS, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M² | 46 | 17.43 | 801.78
10.5 | 190106 | CPOS | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM E LARGURA ATE 20CM | M | 4.6 | 124.79 | 574.034
|  |  | TOTAL ITEM | 10 |  |  | 7830.2768
11 |  |  | VIDROS
11.1 | 72117 | SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M² | 0.72 | 125.61 | 90.4392
11.2 | 72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇAO | M² | 2.4 | 278.47 | 668.328
11.3 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M M PLASTIFICADO COLADO | M² | 3.06 | 391.67 | 1198.5102
|  |  | TOTAL ITEM | 11 |  |  | 1957.2774
12 |  |  | MURO EXTERNO
12.1 | 12.05.020 | CPOS | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T | M | 50 | 34.16 | 1708
12.2 | 06.02.020 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M | M³ | 11.178 | 38.04 | 425.2111
12.3 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 16.56 | 5.96 | 98.6976
12.4 | 11.18.040 | CPOS | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 0.828 | 106.1 | 87.8508
12.5 | 09.01.020 | CPOS | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M² | 24.84 | 27.09 | 672.9156
12.6 | 100104 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 233.496 | 5.2 | 1214.1792
12.7 | 110126 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 2.484 | 295.84 | 734.8666
12.8 | 32.17.010 | CPOS | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO | M³ | 24.84 | 489.71 | 12164.3964
12.9 | 32.16.010 | CPOS | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | M² | 24.84 | 10.32 | 256.3488
12.10 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M³ | 7.866 | 51.51 | 405.1777
12.11 | 06.14.020 | CPOS | CARGA MANUAL DE SOLO | M³ | 5.7651 | 7.6 | 43.815
12.12 | 141122 | CPOS | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO DE 14 CM | M² | 66.24 | 55.19 | 3655.7856
12.13 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M³ | 1.5 | 582.81 | 874.215
12.14 | 14.20.010 | CPOS | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | M³ | 1.3662 | 987.89 | 1349.6553
12.15 | 33.10.050 | CPOS | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M² | 165.6 | 17.98 | 2977.488
12.16 | 163340 | CPOS | RUFO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DE 14 X 50 X 18,5 CM | UN. | 83 | 8.36 | 693.88
|  |  | TOTAL ITEM | 12 |  |  | 27362.4826
13 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.1 | 440206 | CPOS | TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | M² | 2.21 | 931.89 | 2059.4769
13.2 | 55.01.020 | CPOS | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 685.15 | 8.88 | 6084.132
|  |  | TOTAL ITEM | 13 |  |  | 8143.6089
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 199516.5813
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI | 29.23% |  |  | 257842.0976
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2016-11-01
|  | FDE | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 2016-10-01 | ALEXANDRE R.GAINO
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS | 2015-11-07 | ENG. CIVIL
|  | SIURB | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS | 2016-01-01 | CREA 5060435411
Item Componente do BDI
|  |  | Administração Central |  |  |  | 3%
|  |  | Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8%
|  |  | Risco |  |  |  | 1.1%
|  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 0.94%
|  |  | Lucro |  |  |  | 6%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 5%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Com desoneração) |  |  |  | 4.5%
|  |  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25.1%
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 29.23%
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI.
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I1 - I2 - I3)

## itens relevancia
Itens de Relevancia
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO VEREADOR BERNARDINO GUMERCINDO BOTECHIA - SECRETARIA DA MULHER
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP
Descriçao | Unidade | Quant. | Quant a solicitar em edital
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 216.24 | 108.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC MUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1400 | 700
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | UN. | 109 | 53
IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO | M³ | 24.84 | 12.42

## Cronograma
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO VEREADOR BERNARDINO GUMERCINDO BOTECHIA - SECRETARIA DA MULHER
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS - SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30284.579 | 11.75% | 85 | 85 | 15 | 100 |  | 100 |  | 100
2 | PAREDES E PAINÉIS | 4483.7701 | 1.739% |  | 0 | 55 | 55 | 45 | 100 |  | 100
3 | COBERTURA | 14989.0757 | 5.813% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
4 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 6685.7645 | 2.593% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
5 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 7122.8287 | 2.762% |  | 0 | 55 | 55 | 45 | 100 |  | 100
6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 22570.3709 | 8.754% | 15 | 15 | 40 | 55 | 45 | 100 |  | 100
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MELHORIA | 90781.3347 | 35.21% |  | 0 | 35 | 35 | 45 | 80 | 20 | 100
8 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 19642.9647 | 7.618% |  | 0 | 60 | 60 | 40 | 100 |  | 100
9 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 2746.8829 | 1.065% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
10 | PISOS | 10119.3344 | 3.925% |  | 0 | 15 | 15 | 85 | 100 |  | 100
11 | VIDROS | 2529.4565 | 0.981% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
12 | MURO EXTERNO | 35361.4715 | 13.71% | 65 | 65 | 35 | 100 |  | 100 |  | 100
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10524.2641 | 4.082% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
257842.0976
| Total da Obra | 257842.0976 | 100% | 20.21% | 20.21% | 36.9% | 57.11% | 30.78% | 87.9% | 12.1% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 52112.4043 |  | 95144.0843 |  | 79375.6215 |  | 31209.9876