## Planilha orçamentária
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : REDE URBANA AÉREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local : COMPLEXO VIÁRIO - VIADUTO VALDEMAR FRAGNANI - SP310 - KM 161,20 - MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
DATA BASE: mar/2018
ARQUIVO: 051 - O - 1183 - 20 - 001_4
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit. | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 334.69 | 2008.14 | 1.055
1.2 |  | M | APROVAÇAO DE PROJETO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA LOCAL | UNID. | 1 | 2451.9942 | 2451.9942
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  | 4460.1342
2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.1 | 73767/002 | SINAPI | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 50 | 9.91 | 495.5
2.2 | 27025 | CPOS/INSUMO | ARAME GALVANIZADO Nº 16 BWG | KG | 30 | 8.98 | 269.4
2.3 | 83399 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 67 | 28.88 | 1934.96
2.4 |  | M | BRAÇO LONGO IP - PADRÃO ELEKTRO | peça | 67 | 222.6115 | 14914.9732
2.5 |  | M | CABO CU XLPE SP2 2,5 MM2 1KV BRANCO | peça | 350 | 22.3667 | 7828.33
2.6 |  | M | CABO CU XLPE SP2 2,5 MM2 1KV PRETO | peça | 350 | 22.3667 | 7828.33
2.7 |  | M | CABO PRÉ-REUNIDO QUADRIPLEX BT XLPE 3 + 1 EM 35MM² - NEUTRO NÚ - PADRÃO ELEKTRO | M | 2600 | 31.9923 | 83180.0312
2.8 |  | M | CAPA PROLIPR. PARA CONECTOR 2 DERIV.(ND/06.03.24/1) | peça | 189 | 24.8987 | 4705.8603
2.9 | 73780/001 | SINAPI | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE D UN CR | UN | 3 | 307.06 | 921.18
2.10 | 12327 | SINAPI (INSUMO) | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | peça | 134 | 23.08 | 3092.72
2.11 |  | M | CONECTOR ESTB LAL CB AL CA-CAA 4-2AWG | peça | 3 | 17.0915 | 51.2745
2.12 |  | M | CONECTOR DE AL BIMETALICO/2 DERIVAÇÕES(ND/06.03.22/1) | peça | 189 | 25.1836 | 4759.6985
2.13 |  | M | CONECTOR PRL LAL CBCB 2-2/0 16,0-70,0 | peça | 4 | 41.832 | 167.3279
2.14 |  | M | CONECTOR PRL LCU SN CBCB 10,0-70,0 | peça | 4 | 25.4473 | 101.7894
2.15 |  | M | ELO FUSÍVEL 2H | peça | 3 | 54.8616 | 164.5848
2.16 |  | M | ESTRUTURA PRIMÁRIA CETR COMPLETA | peça | 1 | 896.7763 | 896.7763
2.17 | 680210 | CPOS | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO 1C - 2R | UN | 1 | 141.94 | 141.94
2.18 |  | M | FIO ALUMÍNIO 4BWG | metro | 150 | 13.9264 | 2088.9614
2.19 | 72251 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 26 | 11.55 | 300.3
2.20 | 11837 | SINAPI | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | peça | 3 | 33.46 | 100.38
2.21 | 420520 | CPOS | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,40 M | UN | 17 | 68.48 | 1164.16
2.22 | 73767/003 | SINAPI | LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 35 | 7.2 | 252
2.23 | 410524 | CPOS | LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR, BASE E40 DE 250 W | UN | 67 | 35.53 | 2380.51
2.24 |  | M | LUMINÁRIA FECHADA INTEGRADA COM KIT REMOVÍVEL - USO EXTERNO P/ VS 250W - ROSCA E40 - PADRÃO ELEKTRO | peça | 67 | 279.5832 | 18732.0754
2.25 |  | M | MOLDURA DE PROTEÇ.P/ CONDUTOR ATERR.-3M | peça | 12 | 22.1557 | 265.8678
2.26 | 360703 | CPOS | PÁRA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, ENCAPSULADO COM POLÍMERO | UN | 3 | 168.43 | 505.29
2.27 | 73769/004 | SINAPI | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 1967.17 | 7868.68
2.28 | 73783/014 | SINAPI | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 23 | 848.84 | 19523.32
2.29 | 73783/017 | SINAPI | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 29 | 1410.4 | 40901.6
2.30 | 410825 | CPOS | REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W / 220 V | UN | 67 | 85.98 | 5760.66
2.31 | 83399 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 67 | 28.88 | 1934.96
2.32 | 83487 | SINAPI | BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A | UN | 3 | 99.34 | 298.02
2.33 | 362036 | CPOS | SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE OU ESTALEIRO | UN | 2 | 168.74 | 337.48
2.34 | 420524 | CPOS | SUPORTE PARA TUBO DE PROTEÇÃO COM CHAPA DE ENCOSTO, DIÂMETRO 2´ | peça | 3 | 12.76 | 38.28
2.35 |  | M | TORA DE MADEIRA ESTAI SUB-SOLO 1,0M COMPR. | peça | 40 | 90.3318 | 3613.2702
2.36 | 73857/007 | SINAPI | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 4270.41 | 4270.41
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  | 241790.901
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 246251.0352
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI | 27.84% |  |  | 314812.3613
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2018-03-01
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS | 2018-04-01
|  | M | MERCADO LOCAL | 2018-05-01
Intervalo de admissibilidade
|  |  | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
|  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 3.43%
|  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.28%
|  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74% | 1%
|  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 0.99%
|  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 6.75%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.2%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 4%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
|  |  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 21.64%
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 27.84%
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI.
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I1 - I2 - I3)

## Cronograma
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : REDE URBANA AÉREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local : COMPLEXO VIÁRIO - VIADUTO VALDEMAR FRAGNANI - SP310 - KM 161,20 - MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
DATA BASE: mar/2018
ARQUIVO: 051 - O - 1183 - 20 - 001_4
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5701.9269 | 1.811% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 309110.4344 | 98.19% |  | 0 | 25 | 25 | 75 | 100
314812.3613
| Total da Obra | 314812.3613 | 100% | 1.811% | 1.811% | 24.55% | 26.36% | 73.64% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 5701.9269 |  | 77277.6086 |  | 231832.8258
ALEXANDRE R.GAINO
ENG. CIVIL
CREA 5060435411

## COMPOSIÇÃO
DATA BASE: 03/2018 |  | LEIS SOCIAIS = | 88.36%
SINAPI
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | cabo pré-reunido Quadriplex BT XLPE 3 + 1 em 35mm² - neutro nú - padrão Elektro | M | 19.5628 | 12.4295 | 31.9923
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
2436 | INSUMO | Eletricista | H | 0.26 | 14.76 | 3.8376
247 | INSUMO | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.26 | 10.62 | 2.7612
| cotaçao | cabo pré-reunido Quadriplex BT XLPE 3 + 1 em 35mm² - neutro nú - padrão Elektro |  | 1.007 | 13.26 | 13.3528
3356 | INSUMO SINAPI | GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 6T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA, OU EQUIV | h | 0.06 | 103.5 | 6.21
Mão Obra: |  | 6.5988 | *LS: | 5.8307 | SubMO: | 12.4295
Materiais: |  | 19.5628 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 19.5628
TOTAL: | [5 empty] | 31.9923
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | APROVAÇAO DE PROJETO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA LOCAL | UN. | 44 | 2407.9942 | 2451.9942
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
20739 | CPOS | ENGENHEIRO/ ARQUITETO SENIOR - MÃO-DE-OBRA CONSULTIVA. | H | 6 | 160 | 960
20720 | CPOS | DESENHISTA PLENO/ CADISTA MÃO-DE-OBRA CONSULTIVA. | H | 3 | 72.32 | 216.96
70107 | CPOS | IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE A4 | UN. | 10 | 1.3 | 13
84090 | SIURB | PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE - TAMANHO "A1" - COLORIDA | UN. | 4 | 7.75 | 31
80349 | CPOS | VEICULO COM CAPACIDADE PARA 4 PESSOAS h 50,72 | H | 2 | 50.72 | 101.44
Mão Obra: |  | 1278.4 | *LS: | 1129.5942 | SubMO: | 2407.9942
Materiais: |  | 44 | *BDI: | 0 | TOTAL: | 44
TOTAL: | [5 empty] | 2451.9942

## itens de relevancia
Obra : REDE URBANA AÉREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local : COMPLEXO VIÁRIO - VIADUTO VALDEMAR FRAGNANI - SP310 - KM 161,20 - MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
Itens de Relevancia
item | Descriçao | Unidade | Quant. | Quant a solicitar em edital
a | CABO PRÉ-REUNIDO QUADRIPLEX BT XLPE 3 + 1 EM 35MM² - NEUTRO NÚ - PADRÃO ELEKTRO | M | 2600 | 1300
b | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 52 | 26

## incc
Variação do índice INCC-DI - Índ. Nac. de Custo da Construção . . entre 10-Janeiro-2017 e 10-Junho-2018
Em percentual: | 5.503%
Em fator de multiplicação: | 1.055
Observações:
Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:
Janeiro-2017 = 0,41%; Fevereiro-2017 = 0,65%; Março-2017 = 0,16%; Abril-2017 = -0,02%; Maio-2017 = 0,63%; Junho-2017 = 0,93%; Julho-2017 = 0,30%; Agosto-2017 = 0,36%; Setembro-2017 = 0,06%; Outubro-2017 = 0,31%; Novembro-2017 = 0,31%; Dezembro-2017 = 0,07%; Janeiro-2018 = 0,31%; Fevereiro-2018 = 0,13%; Março-2018 = 0,24%; Abril-2018 = 0,29%; Maio-2018 = 0,23%