## PLANILHA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : CONSTRUÇÃO DE GALPÃO
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
Arquivo: 051 - O - 1709 - 20 - 001_0
DATA BASE MARÇO 2018
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M MES CR 394,53 ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 5 | 394.53 | 1972.65
1.2 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M² | 422.8 | 4.4 | 1860.32
1.3 | 73992/001 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 422.8 | 8.9 | 3762.92
1.4 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
1.4.1 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 48.622 | 3.87 | 188.1671
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  | 7784.0571
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 565 | 3.05 | 1723.25
2.2 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M³ | 325 | 1.7 | 552.5
2.3 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 4875 | 0.78 | 3802.5
2.4 | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=100% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 395.5 | 5.15 | 2036.825
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  | 8115.075
3 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.1 | 90877 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 254 | 36.62 | 9301.48
3.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 45.112 | 103.03 | 4647.8894
3.3 | 94103 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 2.482 | 188.34 | 467.4599
3.4 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M² | 77.04 | 79.32 | 6110.8128
3.5 | 1001040 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA KG | KG | 817 | 5.2 | 4248.4
3.6 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 13.004 | 419.69 | 5457.6488
3.7 | 83732 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | M² | 61.88 | 33.42 | 2068.0296
3.8 | 72075 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLE XIVEL. | M² | 61.88 | 11.98 | 741.3224
3.9 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 32.826 | 42.28 | 1387.8833
3.10 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 18.3676 | 22.53 | 413.8214
3.11 | 72887 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 404.0865 | 1.08 | 436.4135
|  |  | TOTAL ITEM | 3 |  |  | 35281.1609
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | 92408 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M² | 28.8 | 134.05 | 3860.64
4.2 | 1001040 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA KG | KG | 199.68 | 5.2 | 1038.336
4.3 | 92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 1.92 | 416.9 | 800.448
4.4 | 73301 | SINAPI | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | M³ | 1.92 | 10.33 | 19.8336
|  |  | TOTAL ITEM | 4 |  |  | 5719.2576
5 |  |  | FECHAMENTO LATERAL
5.1 | 73970/002 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | KG | 1505 | 7.17 | 10790.85
5.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 125 | 38.47 | 4808.75
|  |  | TOTAL ITEM | 5 |  |  | 15599.6
6 |  |  | COBERTURA
6.1 | 73970/001 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | KG | 4895 | 10.09 | 49390.55
6.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 445 | 38.47 | 17119.15
6.3 | 75220 | SINAPI | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M | 30.7 | 33.22 | 1019.854
6.4 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 61.4 | 56.11 | 3445.154
|  |  | TOTAL ITEM | 6 |  |  | 70974.708
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7.1 |  |  | ÁGUA PLUVIAL
7.1.1 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO , OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PAR A PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 115 | 43.3 | 4979.5
7.1.2 | 74104/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV AÇÃO E CONFECÇÃO | UNID | 12 | 144.33 | 1731.96
|  |  | TOTAL ITEM | 7 |  |  | 6711.46
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | 1957-01-09 | SIURB | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 À 39KVA | UN. | 1 | 4102 | 4102
8.2 | 400206 | CPOS | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM | UN. | 1 | 27.6 | 27.6
8.3 | 400208 | CPOS | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM | UN. | 1 | 51.95 | 51.95
8.4 | 3903160 | CPOS | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 600 | 2.09 | 1254
8.5 | 3903170 | CPOS | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 1200 | 2.72 | 3264
8.6 | 3903174 | CPOS | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 450 | 3.72 | 1674
8.7 | 3903178 | CPOS | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 600 | 4.61 | 2766
8.8 | 3903182 | CPOS | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 120 | 6.17 | 740.4
8.9 | 3906060 | CPOS | CABO DE COBRE DE 25 MM², TENSÃO DE ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C | M | 50 | 16.3 | 815
8.10 | 371360 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN. | 4 | 18.22 | 72.88
8.11 | 371363 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN. | 4 | 88.48 | 353.92
8.12 | 371366 | CPOS | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN. | 2 | 122.97 | 245.94
8.13 | 371370 | CPOS | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 480/600 V, CORRENTE DE 125 A | UN. | 1 | 544.6 | 544.6
8.14 | 381301 | CPOS | ELETRODUTO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 35 | 7.94 | 277.9
8.15 | 3804040 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 54 | 24.06 | 1299.24
8.16 | 3804100 | CPOS | ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1 1/2´ - COM ACESSÓRIOS | M | 20 | 38.55 | 771
8.17 | 3822140 | CPOS | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 250X100MM, COM ACESSÓRIOS | M | 130 | 78.94 | 10262.2
8.18 | 3822650 | CPOS | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 250MM | M | 130 | 37.01 | 4811.3
8.19 | 3823050 | CPOS | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 250X50MM | UNID | 65 | 13.67 | 888.55
8.20 | 4006040 | CPOS | CONDULETE METÁLICO DE 3/4' | CJ | 10 | 31.6 | 316
8.21 | 4005020 | CPOS | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 2 | 15.47 | 30.94
8.22 | 4005080 | CPOS | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA | CJ | 2 | 15.43 | 30.86
8.23 | 4004450 | CPOS | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 5 | 16.47 | 82.35
8.24 | 4004460 | CPOS | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 5 | 20.06 | 100.3
8.25 | 411418 | CPOS | LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE SOBREPOR OU PENDENTE COM REFLETOR EM ACRÍLICO PARA 1 LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL DE 250/400W | UN. | 14 | 332.25 | 4651.5
8.26 | 73831/002 | SINAPI | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 14 | 33.83 | 473.62
8.27 | 83481 | SINAPI | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO UN CR 91,64 | UN. | 14 | 91.64 | 1282.96
8.28 | 74131/007 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 817.74 | 817.74
8.29 |  |  | S.P.D.ATMOSFERICAS
8.29.1 | 72251 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 125 | 11.54 | 1442.5
8.29.2 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100 | 31.28 | 3128
8.29.3 | 420520 | CPOS | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,40 M | UN. | 8 | 68.48 | 547.84
8.29.4 | 420102 | CPOS | CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 1 DESCIDA, ACABAMENTO CROMADO | UN. | 8 | 50.63 | 405.04
8.29.5 | 420527 | CPOS | CONECTOR EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM² E VERGALHÕES ATÉ 3/8´ | UN. | 30 | 24.02 | 720.6
8.29.6 | 420530 | CPOS | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO | UN. | 8 | 23.22 | 185.76
8.29.7 | 420532 | CPOS | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM | UN. | 8 | 29.17 | 233.36
|  |  | TOTAL ITEM | 8 |  |  | 48671.85
9 |  |  | PISOS
9.1 | 94107 | SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC IA. AF_06/2016 | M³ | 51.52 | 167.94 | 8652.2688
9.2 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M² | 515.2 | 0.53 | 273.056
9.3 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M² | 10.608 | 79.32 | 841.4266
9.4 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, E SPESSURA 150 MICRAS. | M² | 515.2 | 5.22 | 2689.344
9.5 | 73994/001 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 1133.44 | 6.33 | 7174.6752
9.6 | 97094 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M³ | 61.824 | 329.39 | 20364.2074
9.7 | 40780 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | M² | 515.2 | 9.98 | 5141.696
9.8 | 1120050 | CPOS | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | M | 116 | 10.93 | 1267.88
|  |  | TOTAL ITEM | 9 |  |  | 46404.5539
10 |  |  | PINTURA
10.1 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 570 | 24.59 | 14016.3
|  |  | TOTAL ITEM | 10 |  |  | 14016.3
11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 422.8 | 2.61 | 1103.508
|  |  | TOTAL ITEM | 11 |  |  | 1103.508
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 260381.5306
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI | 25.12% |  |  | 325801.3599
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2018-03-01
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS | 2017-11-01 | ALEXANDRE R.GAINO
|  | SIURB | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS | 2017-07-01 | ENG. CIVIL
CREA 5060435411
Item Componente do BDI
|  |  | Administração Central |  |  |  | 4%
|  |  | Seguro e Garantia |  |  |  | 0.5%
|  |  | Risco |  |  |  | 0.9%
|  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 1.02%
|  |  | Lucro |  |  |  | 5%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 5%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 2%
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25.12%
TODAS OS SERVIÇOS DEVEM SER PREVISTOS MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO E MAO DE OBRA. QUANTIDADES DE ELETRICA E HIDRAULICA MERAMENTE ESTIMADO PARA EFEITO DE ORÇAMENTAÇAO
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I1 - I2 - I3)

## CRONOGRAMA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : CONSTRUÇÃO DE GALPÃO
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | 1ª MÊS |  | 2ª MÊS |  | 3ª MÊS |  | 4ª MÊS |  | 5ª MÊS
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9739.7707 | 2.989% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 10153.9555 | 3.117% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | INFRAESTRUTURA | 44145.413 | 13.55% | 25 | 25 | 75 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | SUPERESTRUTURA | 7156.1984 | 2.196% | 25 | 25 | 75 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | FECHAMENTO LATERAL | 19518.9378 | 5.991% |  | 0 | 60 | 60 | 40 | 100 |  | 100 |  | 100
6 | COBERTURA | 88806.8226 | 27.26% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8397.6878 | 2.578% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60900.4597 | 18.69% |  | 0 | 5 | 5 | 35 | 40 | 60 | 100 |  | 100
9 | PISOS | 58063.5145 | 17.82% |  | 0 |  | 0 | 35 | 35 | 25 | 60 | 40 | 100
10 | PINTURA | 17537.8399 | 5.383% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1380.76 | 0.4238% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
325801.3599
| Total da Obra | 325801.3599 | 100% | 10.04% | 10.04% | 16.34% | 26.38% | 45.01% | 71.39% | 15.67% | 87.06% | 12.94% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 32719.129 |  | 53232.5942 |  | 146649.4765 |  | 51056.1545 |  | 42144.0057

## Itens de relevancia
Itens de Relevância
ITEM | DESCRIÇÃO | unidade | Quantidade | solicitar no Edital
A | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 254 | 127
B | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA KG | KG | 817 | 408.5
C | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 1.92 | 0.96
D | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | KG | 4895 | 2447.5
E | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 125 | 62.5
F | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 445 | 222.5
G | CABO DE COBRE DE 25 MM², TENSÃO DE ISOLAMENTO 8,7/15 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C | M | 50 | 25