## Planilha orçamentária
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : REFORMA DO PISO DA ESCOLA PROF. MARIA AMÁLIA M. MOREIRA
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIROPOLIS - SP
DATA BASE: ABRIL DE 2019
ARQ: 185 - O - 1847 - 20 - 001_0
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | QUANT. | Preço Unit. | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | CPOS | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M² | 4 | 357.83 | 1431.32
1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 7 | 540.36 | 3782.52
1.3 | 02.03.250 | CPOS | TAPUME FIXO EM PAINEL OSB - ESPESSURA 8 MM | M² | 16.2 | 56.5 | 915.3
1.5 | 03.01.020 | CPOS | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 5.5182 | 142.89 | 788.4956
1.6 | 03.04.020 | CPOS | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | M² | 283.55 | 7.79 | 2208.8545
1.7 | 04.05.020 | CPOS | RETIRADA DE PISO EM TACOS DE MADEIRA | M² | 298.215 | 7.79 | 2323.0948
1.8 | 04.04.020 | CPOS | RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, EM PISO | M² | 91.97 | 16.89 | 1553.3733
1.9 | 88036 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014 | M³ | 42.5736 | 30.68 | 1306.1588
1.10 | 72839 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO | T/KM | 936.6197 | 0.71 | 665
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  | 14974.1171
2 |  |  | PISOS
2.1 | 17.01.040 | CPOS | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M³ | 4.5985 | 440.33 | 2024.8575
2.2 | 17.01.050 | CPOS | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO | M² | 820.975 | 1.19 | 976.9602
2.3 |  | COMP. | MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO - EXCLUSO O PISO | M² | 820.975 | 21.1902 | 17396.59
2.4 |  | COMP. | MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE RODAPÉ CERÂMICO - EXCLUSO O PISO | M | 380 | 5.2521 | 1995.802
2.5 | B.02.000.039032 | CPOS (INSUMO) | ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA FLEXÍVEL, PARA ASSENTAMENTO DE PLACAS CERÂMICAS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, TIPO AC-II | KG | 4308.41 | 0.99 | 4265.3259
2.6 | B.02.000.039056 | CPOS (INSUMO) | ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA E TÉRMICAS, TIPO AC-III | KG | 883.44 | 1.78 | 1572.5232
2.7 | 18.06.410 | CPOS | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | M² | 820.975 | 7.9 | 6485.7025
2.8 | 19.01.060 | CPOS | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM | M | 14.25 | 129.44 | 1844.52
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  | 36562.2814
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | 55.01.020 | CPOS | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 820.975 | 9.1 | 7470.8725
|  |  | TOTAL ITEM | 3 |  |  | 7470.8725
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 59007.271
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI | 30.62% |  |  | 77073.2474
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE | ________________________
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - COM DESONERAÇÃO | 2019-03-13 | ALEXANDRE R. GAINO
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - BOLETIM 174 COM DESONERAÇÃO | 2018-11-01 | ENG. CIVIL
|  | SIURB | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS DE SÃO PAULO | 2018-07-01
Item Componente do BDI
|  |  | Administração Central |  |  |  | 4%
|  |  | Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8%
|  |  | Risco |  |  |  | 1%
|  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 1%
|  |  | Lucro |  |  |  | 6.16%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 5%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Com desoneração) |  |  |  | 4.5%
25.1%
|  |  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 30.62%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI.

## Cronograma
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : REFORMA DO PISO DA ESCOLA PROF. MARIA AMÁLIA M. MOREIRA
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIROPOLIS - SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 19558.6715 | 25.38% | 85 | 85 | 15 | 100
2 | PISOS | 47756.3817 | 61.96% | 45 | 45 | 55 | 100
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9758.1941 | 12.66% |  | 0 | 100 | 100
77073.2474
| Total da Obra | 77073.2474 | 100% | 49.45% | 49.45% | 50.55% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 38115.2426 |  | 38958.0048
ALEXANDRE R. GAINO
ENG. CIVIL

## Composições
|  | LEIS SOCIAIS = | 98.38%
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO - EXCLUSO O PISO | M² | 0 | 21.1902 | 21.1902
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
B.01.000.010139 | CPOS(INSUMO) | PEDREIRO | H | 0.88 | 7.97 | 7.0136
B.01.000.010146 | CPOS(INSUMO) | SERVENTE | H | 0.56 | 6.55 | 3.668
Mão Obra: |  | 10.6816 | *LS: | 10.5086 | SubMO: | 21.1902
Materiais: |  |  | *BDI: | 0 | TOTAL: | 0
TOTAL: | [5 empty] | 21.1902
SERVIÇO |  | Descrição | Unidade | MATERIAL | MO | TOTAL
|  | MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE RODAPÉ CERÂMICO - EXCLUSO O PISO | M | 0 | 5.2521 | 5.2521
Código |  | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Sub Total
B.01.000.010139 | CPOS(INSUMO) | PEDREIRO | H | 0.25 | 7.97 | 1.9925
B.01.000.010146 | CPOS(INSUMO) | SERVENTE | H | 0.1 | 6.55 | 0.655
Mão Obra: |  | 2.6475 | *LS: | 2.6046 | SubMO: | 5.2521
Materiais: |  |  | *BDI: | 0 | TOTAL: | 0
TOTAL: | [5 empty] | 5.2521

## ITENS DE RELEVANCIA
Itens de Relevancia
Obra : REFORMA DO PISO DA ESCOLA PROF. MARIA AMÁLIA M. MOREIRA
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIROPOLIS - SP
Item | Descriçao | Unidade | Quant. | Quantidade a solicitar em Edital
A | MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO - EXCLUSO O PISO | M² | 820.975 | 410.4875
B | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | M² | 820.975 | 410.4875