## Orçamento Sintético
Cliente: SAEE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis
Obra : ADUTORA DE ÁGUA BRUTA / ETA - CASCALHO
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
Data Base : Março de 2020
Arquivo : 058 - O - 1986 - 20 - 001_0
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 17301.98
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 407.21 | 524 | 3144
1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 4 | 564.04 | 725.81 | 2903.24
1.3 | 74221/001 | SINAPI | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | M | 200 | 2.71 | 3.49 | 698
1.4 | 74219/002 | SINAPI | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | m² | 24 | 54.21 | 69.76 | 1674.24
1.5 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 2090 | 3.3 | 4.25 | 8882.5
2 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 38267.25
2.1 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 6333.75 | 8150.27 | 24450.81
2.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132 | 81.34 | 104.67 | 13816.44
3 |  |  | REDE DE ÁGUA BRUTA |  |  |  |  | 714073.12
3.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 159888.63
3.1.1 | 01.23.070 | CPOS | Demarcação de área com disco de corte diamantado | m | 3804 | 3.69 | 4.75 | 18069
3.1.2 | 03.07.030 | CPOS | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 1978.08 | 15.66 | 20.15 | 39858.31
3.1.3 | 94058 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 1319.57 | 30.79 | 39.62 | 52281.36
3.1.4 | 72915 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 3198.79 | 9.86 | 12.69 | 40592.65
3.1.5 | 94100 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 2093.85 | 3.37 | 4.34 | 9087.31
3.2 |  |  | POÇOS DE VISITA |  |  |  |  | 12873.46
3.2.1 | 99248 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 3 | 2725.15 | 3506.72 | 10520.16
3.2.2 | 99319 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | M | 0.9 | 704.37 | 906.38 | 815.74
3.2.3 | 83627 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 3 | 398.29 | 512.52 | 1537.56
3.3 |  |  | TUBULAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 505907.04
3.3.1 | C0312 | SEINFRA | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 200mm | M | 2090 | 13.49 | 17.36 | 36282.4
3.3.2 | C0308 | SEINFRA | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 100mm | M | 1.5 | 8.53 | 10.98 | 16.47
3.3.3 | 73607 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | 3 | 86.72 | 111.59 | 334.77
3.3.4 | 46.21.110 | CPOS | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 8´ - inclusive conexões | m | 0.8 | 552.55 | 711.02 | 568.82
3.3.5 | G0002 | Próprio | TABERNACULO (CHAPÉU DE BRUXA) EM MATERIAL RÍGIDO PARA PROTEÇÃO DE VÁLVULA OU REGISTRO ENTERRADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 3 | 58.86 | 75.74 | 227.22
3.3.6 | 00000032 | Próprio | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 50 | UN | 5 | 10.23 | 13.16 | 65.8
3.3.7 | 00000033 | Próprio | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 100 | UN | 2 | 4.5 | 5.79 | 11.58
3.3.8 | 00000034 | Próprio | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 200 | UN | 16 | 29.41 | 37.84 | 605.44
3.3.9 | 00000035 | Próprio | PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 016 X 080MM ZINC, RT, AÇO | UN | 40 | 10.25 | 13.19 | 527.6
3.3.10 | 00000037 | Próprio | PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 020 X 090MM AÇO ZINC,RT | UN | 128 | 18.85 | 24.26 | 3105.28
3.3.11 | SABESP63 | Próprio | CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (28,00 kg) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS- HM03004 | UNID | 2 | 376.43 | 484.39 | 968.78
3.3.12 | SABESP64 | Próprio | TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=5.800 MM (221,84 KG) PINTURA EPÓXI , ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS - HM06932 | UNID | 1 | 4229.28 | 5442.24 | 5442.24
3.3.13 | SABESP65 | Próprio | TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=3.000 MM (124,40 KG) PINTURA EPÓXI, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS- HM06926 | UNID | 1 | 2737.37 | 3522.45 | 3522.45
3.3.14 | 00009829 | SINAPI | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 2090 | 147.46 | 189.75 | 396577.5
3.3.15 | SABESP66 | Próprio | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (66,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO - HM04165 - HM04165 | UNID | 1 | 1593.49 | 2050.5 | 2050.5
3.3.16 | SABESP91 | Próprio | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=2.000 MM (79,60 KG) PINTURA EPÓXI, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO - HM06781 | UNID | 1 | 1725.02 | 2219.76 | 2219.76
3.3.17 | SABESP92 | Próprio | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=200 MM (41,36 kg) PINTURA EPÓXI - ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO -HM06413 | UNID | 1 | 747.05 | 961.3 | 961.3
3.3.18 | SABESP75 | Próprio | EXTREMIDADE PONTA - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=400 MM (23,20 kg) PINTURA EPÓXI - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO - HM06311 -HM06311 | UNID | 1 | 458.77 | 590.35 | 590.35
3.3.19 | SABESP93 | Próprio | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=5.000 MM (184,00 KG) PINTURA EPÓXI, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06787 | UNID | 1 | 3622.72 | 4661.72 | 4661.72
3.3.20 | SABESP77 | Próprio | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (33,90 KG)PINTURA EPÓXI E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06268 | UNID | 1 | 450.29 | 579.43 | 579.43
3.3.21 | SABESP71 | Próprio | CURVA 11º15' COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (27,60 KG) PINTURA EPÓXI E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO - HM06205 | UNID | 1 | 398.4 | 512.66 | 512.66
3.3.22 | SABESP72 | Próprio | CURVA 22º30' COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (26,20 KG) PINTURA EPÓXI E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06226 | UNID | 1 | 380.03 | 489.02 | 489.02
3.3.23 | SABESP73 | Próprio | CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (29,00 KG) PINTURA EPÓXI E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06192 | UNID | 1 | 380.26 | 489.32 | 489.32
3.3.24 | SABESP72 | Próprio | CURVA 22º30' COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (26,20 KG) PINTURA EPÓXI E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06226 | UNID | 1 | 380.03 | 489.02 | 489.02
3.3.25 | SABESP74 | Próprio | TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 x 200 MM (45,50 KG) PINTURA EPÓXI, ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO -HM06518 | UNID | 1 | 526.81 | 677.9 | 677.9
3.3.26 | SABESP75 | Próprio | EXTREMIDADE PONTA - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=400 MM (23,20 kg) PINTURA EPÓXI - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO - HM06311 -HM06311 | UNID | 1 | 458.77 | 590.35 | 590.35
3.3.27 | SABESP76 | Próprio | FLANGE CEGO PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM (11,00 kg) PINTURA EPÓXI - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO-HM0632 | UNID | 1 | 227.04 | 292.16 | 292.16
3.3.28 | SABESP77 | Próprio | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (33,90 KG)PINTURA EPÓXI E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06268 | UNID | 1 | 450.29 | 579.43 | 579.43
3.3.29 | SABESP92 | Próprio | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=200 MM (41,36 kg) PINTURA EPÓXI - ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO -HM06413 | UNID | 6 | 747.05 | 961.3 | 5767.8
3.3.30 | SABESP79 | Próprio | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=1.500 MM (62,20 KG) PINTURA EPÓXI, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06780 | UNID | 6 | 1439.7 | 1852.61 | 11115.66
3.3.31 | SABESP80 | Próprio | TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 x 80 MM (32,30 KG) PINTURA EPÓXI, ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO-HM06519 | UNID | 3 | 571.97 | 736.01 | 2208.03
3.3.32 | SABESP81 | Próprio | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=50 MM (11,00 KG), ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO-HM07081 | UNID | 3 | 331.62 | 426.73 | 1280.19
3.3.33 | SABESP82 | Próprio | TAMPÃO ARTICULADO FERRO FUNDIDO DN 600 mm COM ARO NTS 033 - HM01428 | UNID | 3 | 261.44 | 336.42 | 1009.26
3.3.34 | SABESP92 | Próprio | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=200 MM (41,36 kg) PINTURA EPÓXI - ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO -HM06413 | UNID | 2 | 747.05 | 961.3 | 1922.6
3.3.35 | SABESP75 | Próprio | EXTREMIDADE PONTA - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=400 MM (23,20 kg) PINTURA EPÓXI - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO - HM06311 -HM06311 | UNID | 2 | 458.77 | 590.35 | 1180.7
3.3.36 | SABESP85 | Próprio | TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 x 100 MM (32,80 KG) PINTURA EPÓXI, ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO - HM06516 | UNID | 2 | 541.5 | 696.8 | 1393.6
3.3.37 | SABESP86 | Próprio | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM (20,00 KG), ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO- HM07079 | UNID | 1 | 473.42 | 609.2 | 609.2
3.3.38 | SABESP87 | Próprio | TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=3.000 MM (56,10 KG) PINTURA EPÓXI, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06882 | UNID | 1 | 1430.56 | 1840.84 | 1840.84
3.3.39 | SABESP94 | Próprio | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM (13,20 KG) PINTURA EPÓXI E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06266 | UNID | 2 | 192.17 | 247.28 | 494.56
3.3.40 | SABESP89 | Próprio | TUBO C/PONTA E BOLSA JGS K9 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (18,40 KG/M) PINTURA EPÓXI M VERMELHA, ANEL DE BORRACHA INCLUSO NBR 15420 ESGOTO-HM04088 | UNID | 3 | 232.88 | 299.67 | 899.01
3.3.41 | SABESP90 | Próprio | TUBO PVC RÍGIDO D = 100 MM OCRE PB JEI NBR 7362 PARA COLETOR DE ESGOTO- HM02029 | UNID | 1.5 | 11.63 | 14.97 | 22.46
3.3.42 | O.05.000.026520 | CPOS | Ventosa em ferro dúctil , tríplice função, flangeada, classe PN-10, DN= 50mm | un | 3 | 1755.53 | 2259.02 | 6777.06
3.3.43 | C0613 | SEINFRA | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA-LASTRO DE CONCRETO ESP.= 10cm | m³ | 10.12 | 450.08 | 579.16 | 5861.1
3.3.44 | 00042686 | SINAPI | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | UN | 1 | 66.6 | 85.7 | 85.7
3.4 |  |  | REATERROS E RETIRADAS |  |  |  |  | 35403.99
3.4.1 | 93377 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 3107.69 | 8.3 | 10.68 | 33190.13
3.4.2 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 141.46 | 3.4 | 4.38 | 619.59
3.4.3 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 990.23 | 1.25 | 1.61 | 1594.27
4 |  |  | PAVIMENTAÇÂO |  |  |  |  | 194133.32
4.1 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 395.62 | 97.26 | 125.15 | 49511.84
4.2 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | m² | 1978.08 | 8.16 | 10.5 | 20769.84
4.3 | 72942 | SINAPI | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m² | 1978.08 | 1.8 | 2.32 | 4589.15
4.4 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 98.9 | 917.8 | 1181.03 | 116803.87
4.5 | 95303 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 2083.58 | 0.92 | 1.18 | 2458.62
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 15894.06
5.1 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 855.9 | 14.43 | 18.57 | 15894.06
|  |  |  | Total sem BDI |  | 761303.14
BDI DESONERADO |  |  | 28.68% | Total do BDI |  | 218366.59
|  |  |  | Total Geral |  | 979669.73
_______________________________________________________________ Alexandre R. Gaino Eng. Civil 5060435411
BANCOS
SINAPI - 01/2020 - São Paulo
SEINFRA - 026 - Ceará
SIURB - 07/2019 - São Paulo
SIURB INFRA - 01/2019 - São Paulo
CPOS - 03/2020 - São Paulo
FDE - 01/2020 - São Paulo
SABESP JUL 19 - SAO PAULO
PREÇOS COM INDICE HM - EXTRAIDOS TABELA SABESP

## Orçamento Analítico
|  | Obra |  |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA / ETA - CASCALHO |  |  |  | 28,68% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 17301.98
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 407.21 | 407.21
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 227.72 | 2.2772
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.74 | 20.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 18.04 | 36.08
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 330 | 330
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4 | 3.11 | 12.44
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 10.32 | 1.1352
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 4.54 | 4.54
|  |  |  | MO sem LS => | 42 | LS => | 0 | MO com LS => | 42
|  |  |  | Valor do BDI => | 116.7878 |  | Valor com BDI => |  | 524
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 3144
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 564.04 | 564.04
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.5136 | 88.4 | 45.4022
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.5911 | 90.97 | 53.7724
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.8023 | 106.8 | 85.6856
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.6255 | 138.97 | 86.9257
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.7192 | 14.72 | 25.3066
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.7192 | 34.21 | 58.8138
Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.0662 | 584.97 | 38.725
Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.153 | 390.49 | 59.745
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.0093 | 11.9 | 0.11067
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.511 | 19.83 | 29.9631
Composição Auxiliar | 83518 | SINAPI | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0417 | 318.62 | 13.2865
Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.0662 | 6.34 | 0.41971
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1325 | 6.62 | 0.87715
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.1722 | 7.97 | 1.3724
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.6755 | 1.86 | 1.2564
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1325 | 19.19 | 2.5427
Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0662 | 38.24 | 2.5315
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.0662 | 80.67 | 5.3404
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1325 | 2.23 | 0.29547
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.1722 | 1.13 | 0.19459
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0404 | 71.37 | 2.8833
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0106 | 43.27 | 0.45866
Composição Auxiliar | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 5.0649 | 9.4 | 47.6101
Insumo | 00011455 | SINAPI | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | Material |  | UN | 0.0662 | 7.88 | 0.52166
|  |  |  | MO sem LS => | 122.07 | LS => | 0.03 | MO com LS => | 122.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 161.7667 |  | Valor com BDI => |  | 725.81
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 2903.24
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74221/001 | SINAPI | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1 | 2.71 | 2.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 23.28 | 1.164
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 18.04 | 0.902
Insumo | 00004815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | Material |  | UN | 0.009 | 4.17 | 0.03753
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 0.24 | 0.51 | 0.1224
Insumo | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 0.3 | 1.16 | 0.348
Insumo | 00003753 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | Material |  | UN | 0.009 | 6.05 | 0.05445
Insumo | 00012294 | SINAPI | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | Material |  | UN | 0.009 | 9.4 | 0.0846
|  |  |  | MO sem LS => | 1.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.77723 |  | Valor com BDI => |  | 3.49
[6 empty] | Quant. => | 200 | Preço Total => | 698
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74219/002 | SINAPI | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 54.21 | 54.21
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.74 | 10.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 18.04 | 27.06
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.8 | 3.11 | 2.488
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.2 | 10.15 | 2.03
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.9333 | 13.14 | 12.2636
|  |  |  | MO sem LS => | 27.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.5474 |  | Valor com BDI => |  | 69.76
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 1674.24
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 3.3 | 3.3
Composição Auxiliar | 99061 | SINAPI | CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 0.05 | 66.04 | 3.302
|  |  |  | MO sem LS => | 1.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.94644 |  | Valor com BDI => |  | 4.25
[6 empty] | Quant. => | 2090 | Preço Total => | 8882.5
2 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | [5 empty] | 38267.25
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 6333.75 | 6333.75
Composição Auxiliar | 100315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 57.72 | 57.72
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 114.12 | 114.12
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 65.94 | 65.94
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 7.37 | 7.37
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 13.07 | 13.07
Insumo | 00040944 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 6075.53 | 6075.53
|  |  |  | MO sem LS => | 6133.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 6133.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 1816.5195 |  | Valor com BDI => |  | 8150.27
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 24450.81
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 81.34 | 81.34
Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 79.53 | 79.53
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 80.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 80.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.3283 |  | Valor com BDI => |  | 104.67
[6 empty] | Quant. => | 132 | Preço Total => | 13816.44
3 |  |  | REDE DE ÁGUA BRUTA | [5 empty] | 714073.12
3.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 159888.63
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 01.23.070 | CPOS | Demarcação de área com disco de corte diamantado | 1.23 |  | m | 1 | 3.69 | 3.69
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 16.57 | 1.657
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 13.62 | 1.362
Insumo | S.04.000.024045 | CPOS | Disco diamantado para máquinas serra-mármore | Material |  | un | 0.022 | 28.05 | 0.6171
Insumo | S.04.000.049579 | CPOS | Serra circular | Material |  | h | 0.1 | 0.53 | 0.053
|  |  |  | MO sem LS => | 3.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.0583 |  | Valor com BDI => |  | 4.75
[6 empty] | Quant. => | 3804 | Preço Total => | 18069
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 03.07.030 | CPOS | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | 3.07 |  | m² | 1 | 15.66 | 15.66
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.62 | 2.724
Insumo | S.01.000.080129 | CPOS | Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D | Material |  | h | 0.1 | 86.47 | 8.647
Insumo | S.01.000.080157 | CPOS | Rompedor Pneumatico ATLAS COPCO TEX 32 PS | Material |  | h | 0.2 | 21.45 | 4.29
|  |  |  | MO sem LS => | 2.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.4913 |  | Valor com BDI => |  | 20.15
[6 empty] | Quant. => | 1978.08 | Preço Total => | 39858.31
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94058 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | ESCO - ESCORAMENTO |  | m² | 1 | 30.79 | 30.79
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.722 | 20.74 | 14.9743
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.309 | 18.04 | 5.5744
Insumo | 00002736 | SINAPI | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO) | Material |  | M | 0.109 | 9.32 | 1.0159
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.025 | 10.15 | 0.25375
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.428 | 13.14 | 5.6239
Insumo | 00004472 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.147 | 22.75 | 3.3443
|  |  |  | MO sem LS => | 15.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.8306 |  | Valor com BDI => |  | 39.62
[6 empty] | Quant. => | 1319.57 | Preço Total => | 52281.36
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72915 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 9.86 | 9.86
Composição Auxiliar | 90991 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0625 | 121.71 | 7.6069
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.125 | 18.04 | 2.255
|  |  |  | MO sem LS => | 3.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.8278 |  | Valor com BDI => |  | 12.69
[6 empty] | Quant. => | 3198.79 | Preço Total => | 40592.65
3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94100 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 3.37 | 3.37
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 30.45 | 0.0609
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.002 | 25.13 | 0.05026
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.067 | 21.68 | 1.4526
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 18.04 | 1.804
|  |  |  | MO sem LS => | 2.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.96652 |  | Valor com BDI => |  | 4.34
[6 empty] | Quant. => | 2093.85 | Preço Total => | 9087.31
3.2 |  |  | POÇOS DE VISITA | [5 empty] | 12873.46
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99248 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UN | 1 | 2725.15 | 2725.15
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1316 | 94.28 | 12.4072
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.4425 | 44.05 | 19.4921
Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.9425 | 49.3 | 46.4652
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 2.9075 | 6.15 | 17.8811
Composição Auxiliar | 92783 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 16.5738 | 12 | 198.8856
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0942 | 585.02 | 55.1089
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.6244 | 258.53 | 161.4261
Composição Auxiliar | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0221 | 3150.79 | 69.6325
Composição Auxiliar | 97740 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.3829 | 1326.35 | 507.8594
Composição Auxiliar | 94116 | SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.7389 | 130.56 | 96.4708
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0037 | 300.52 | 1.1119
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.9504 | 310.25 | 294.8616
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 24.96 | 21.68 | 541.1328
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 24.96 | 18.04 | 450.2784
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material |  | UN | 900.476 | 0.28 | 252.1333
|  |  |  | MO sem LS => | 1218.96 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 1219.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 781.573 |  | Valor com BDI => |  | 3506.72
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 10520.16
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99319 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 704.37 | 704.37
Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.377 | 49.3 | 18.5861
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.163 | 6.15 | 7.1524
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0377 | 585.02 | 22.0553
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0022 | 300.52 | 0.66114
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.4068 | 310.25 | 126.2097
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10.8245 | 21.68 | 234.6752
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10.8245 | 18.04 | 195.274
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material |  | UN | 356.2566 | 0.28 | 99.7518
|  |  |  | MO sem LS => | 362.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 362.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 202.0133 |  | Valor com BDI => |  | 906.38
[6 empty] | Quant. => | 0.9 | Preço Total => | 815.74
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83627 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 398.29 | 398.29
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.005 | 300.52 | 1.5026
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.68 | 43.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 18.04 | 36.08
Insumo | 00011301 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | Material |  | UN | 1 | 317.35 | 317.35
|  |  |  | MO sem LS => | 59.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 114.2296 |  | Valor com BDI => |  | 512.52
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1537.56
3.3 |  |  | TUBULAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 505907.04
3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0312 | SEINFRA | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 200mm | TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO |  | M | 1 | 13.49 | 13.49
Composição Auxiliar | C0705 | SEINFRA | CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FoFo | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES |  | T | 0.032 | 45.29 | 1.4493
Composição Auxiliar | C2980 | SEINFRA | TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FoFo, AÇO OU CONCRETO | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES |  | T | 0.032 | 29.54 | 0.94528
Insumo | I0705 | SEINFRA | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | Equipamento |  | H | 0.024 | 116.19 | 2.7886
Insumo | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 17.83 | 2.6745
Insumo | I0772 | SEINFRA | TALHA TIRFOR 1,6 T (CHP) | Equipamento |  | H | 0.15 | 0.33 | 0.0495
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.423 | 13.21 | 5.5878
|  |  |  | MO sem LS => | 8.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.8689 |  | Valor com BDI => |  | 17.36
[6 empty] | Quant. => | 2090 | Preço Total => | 36282.4
3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0308 | SEINFRA | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 100mm | TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO |  | M | 1 | 8.53 | 8.53
Composição Auxiliar | C0705 | SEINFRA | CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FoFo | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES |  | T | 0.015 | 45.29 | 0.67935
Composição Auxiliar | C2980 | SEINFRA | TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FoFo, AÇO OU CONCRETO | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES |  | T | 0.015 | 29.54 | 0.4431
Insumo | I0705 | SEINFRA | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | Equipamento |  | H | 0.015 | 116.19 | 1.7429
Insumo | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 17.83 | 2.4962
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.24 | 13.21 | 3.1704
|  |  |  | MO sem LS => | 5.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.4464 |  | Valor com BDI => |  | 10.98
[6 empty] | Quant. => | 1.5 | Preço Total => | 16.47
3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73607 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 86.72 | 86.72
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.68 | 43.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 18.04 | 36.08
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.04 | 52.48 | 2.0992
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 14 | 0.37 | 5.18
|  |  |  | MO sem LS => | 58.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 58.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.8713 |  | Valor com BDI => |  | 111.59
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 334.77
3.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.21.110 | CPOS | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 8´ - inclusive conexões | 46.21 |  | m | 1 | 552.55 | 552.55
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | h | 3 | 19.86 | 59.58
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | h | 3 | 13.62 | 40.86
Insumo | B.07.000.069552 | CPOS | Fita teflon de 18 mm | Material |  | m | 6.3805 | 0.17 | 1.0847
Insumo | O.04.000.021102 | CPOS | Tubo de aço carbono preto sem costura, SCH 40 DN= 8´ | Material |  | m | 1.3 | 346.94 | 451.022
|  |  |  | MO sem LS => | 100.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 100.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 158.4713 |  | Valor com BDI => |  | 711.02
[6 empty] | Quant. => | 0.8 | Preço Total => | 568.82
3.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | G0002 | Próprio | TABERNACULO (CHAPÉU DE BRUXA) EM MATERIAL RÍGIDO PARA PROTEÇÃO DE VÁLVULA OU REGISTRO ENTERRADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 58.86 | 58.86
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 22.42 | 3.363
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 17.28 | 2.592
Insumo | 00013244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | Material |  | UN | 1 | 52.9 | 52.9
|  |  |  | MO sem LS => | 4.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.881 |  | Valor com BDI => |  | 75.74
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 227.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000032 | Próprio | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 50 | Equipamento |  | UN | 1 | 10.23 | 10.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.93 |  | Valor com BDI => |  | 13.16
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 65.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000033 | Próprio | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 100 | Equipamento |  | UN | 1 | 4.5 | 4.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.29 |  | Valor com BDI => |  | 5.79
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 11.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000034 | Próprio | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 200 | Equipamento |  | UN | 1 | 29.41 | 29.41
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.43 |  | Valor com BDI => |  | 37.84
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 605.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000035 | Próprio | PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 016 X 080MM ZINC, RT, AÇO | Equipamento |  | UN | 1 | 10.25 | 10.25
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.94 |  | Valor com BDI => |  | 13.19
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 527.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000037 | Próprio | PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 020 X 090MM AÇO ZINC,RT | Equipamento |  | UN | 1 | 18.85 | 18.85
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.41 |  | Valor com BDI => |  | 24.26
[6 empty] | Quant. => | 128 | Preço Total => | 3105.28
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP63 | Próprio | CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (28,00 kg) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS- HM03004 | Material |  | UNID | 1 | 376.43 | 376.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 107.96 |  | Valor com BDI => |  | 484.39
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 968.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP64 | Próprio | TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=5.800 MM (221,84 KG) PINTURA EPÓXI , ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS - HM06932 | Material |  | UNID | 1 | 4229.28 | 4229.28
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1212.96 |  | Valor com BDI => |  | 5442.24
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 5442.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP65 | Próprio | TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=3.000 MM (124,40 KG) PINTURA EPÓXI, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS- HM06926 | Material |  | UNID | 1 | 2737.37 | 2737.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 785.08 |  | Valor com BDI => |  | 3522.45
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3522.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00009829 | SINAPI | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | Material |  | M | 1 | 147.46 | 147.46
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.29 |  | Valor com BDI => |  | 189.75
[6 empty] | Quant. => | 2090 | Preço Total => | 396577.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP66 | Próprio | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (66,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO - HM04165 - HM04165 | Material |  | UNID | 1 | 1593.49 | 1593.49
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 457.01 |  | Valor com BDI => |  | 2050.5
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2050.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP91 | Próprio | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=2.000 MM (79,60 KG) PINTURA EPÓXI, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO - HM06781 | Material |  | UNID | 1 | 1725.02 | 1725.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 494.74 |  | Valor com BDI => |  | 2219.76
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2219.76
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP92 | Próprio | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=200 MM (41,36 kg) PINTURA EPÓXI - ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO -HM06413 | Material |  | UNID | 1 | 747.05 | 747.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 214.25 |  | Valor com BDI => |  | 961.3
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 961.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP75 | Próprio | EXTREMIDADE PONTA - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=400 MM (23,20 kg) PINTURA EPÓXI - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO - HM06311 -HM06311 | Material |  | UNID | 1 | 458.77 | 458.77
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.58 |  | Valor com BDI => |  | 590.35
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 590.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP93 | Próprio | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=5.000 MM (184,00 KG) PINTURA EPÓXI, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06787 | Material |  | UNID | 1 | 3622.72 | 3622.72
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1039 |  | Valor com BDI => |  | 4661.72
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4661.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP77 | Próprio | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (33,90 KG)PINTURA EPÓXI E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06268 | Material |  | UNID | 1 | 450.29 | 450.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 129.14 |  | Valor com BDI => |  | 579.43
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 579.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP71 | Próprio | CURVA 11º15' COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (27,60 KG) PINTURA EPÓXI E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO - HM06205 | Material |  | UNID | 1 | 398.4 | 398.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 114.26 |  | Valor com BDI => |  | 512.66
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 512.66
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP72 | Próprio | CURVA 22º30' COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (26,20 KG) PINTURA EPÓXI E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06226 | Material |  | UNID | 1 | 380.03 | 380.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.99 |  | Valor com BDI => |  | 489.02
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 489.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP73 | Próprio | CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (29,00 KG) PINTURA EPÓXI E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06192 | Material |  | UNID | 1 | 380.26 | 380.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 109.06 |  | Valor com BDI => |  | 489.32
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 489.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP72 | Próprio | CURVA 22º30' COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (26,20 KG) PINTURA EPÓXI E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06226 | Material |  | UNID | 1 | 380.03 | 380.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.99 |  | Valor com BDI => |  | 489.02
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 489.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP74 | Próprio | TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 x 200 MM (45,50 KG) PINTURA EPÓXI, ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO -HM06518 | Material |  | UNID | 1 | 526.81 | 526.81
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 151.09 |  | Valor com BDI => |  | 677.9
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 677.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP75 | Próprio | EXTREMIDADE PONTA - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=400 MM (23,20 kg) PINTURA EPÓXI - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO - HM06311 -HM06311 | Material |  | UNID | 1 | 458.77 | 458.77
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.58 |  | Valor com BDI => |  | 590.35
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 590.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP76 | Próprio | FLANGE CEGO PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM (11,00 kg) PINTURA EPÓXI - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO-HM0632 | Material |  | UNID | 1 | 227.04 | 227.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 65.12 |  | Valor com BDI => |  | 292.16
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 292.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP77 | Próprio | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (33,90 KG)PINTURA EPÓXI E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06268 | Material |  | UNID | 1 | 450.29 | 450.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 129.14 |  | Valor com BDI => |  | 579.43
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 579.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP92 | Próprio | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=200 MM (41,36 kg) PINTURA EPÓXI - ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO -HM06413 | Material |  | UNID | 1 | 747.05 | 747.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 214.25 |  | Valor com BDI => |  | 961.3
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 5767.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP79 | Próprio | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=1.500 MM (62,20 KG) PINTURA EPÓXI, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06780 | Material |  | UNID | 1 | 1439.7 | 1439.7
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 412.91 |  | Valor com BDI => |  | 1852.61
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 11115.66
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP80 | Próprio | TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 x 80 MM (32,30 KG) PINTURA EPÓXI, ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO-HM06519 | Material |  | UNID | 1 | 571.97 | 571.97
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 164.04 |  | Valor com BDI => |  | 736.01
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 2208.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP81 | Próprio | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=50 MM (11,00 KG), ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO-HM07081 | Material |  | UNID | 1 | 331.62 | 331.62
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 95.11 |  | Valor com BDI => |  | 426.73
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1280.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP82 | Próprio | TAMPÃO ARTICULADO FERRO FUNDIDO DN 600 mm COM ARO NTS 033 - HM01428 | Material |  | UNID | 1 | 261.44 | 261.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.98 |  | Valor com BDI => |  | 336.42
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 1009.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP92 | Próprio | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=200 MM (41,36 kg) PINTURA EPÓXI - ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO -HM06413 | Material |  | UNID | 1 | 747.05 | 747.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 214.25 |  | Valor com BDI => |  | 961.3
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1922.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP75 | Próprio | EXTREMIDADE PONTA - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=400 MM (23,20 kg) PINTURA EPÓXI - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO - HM06311 -HM06311 | Material |  | UNID | 1 | 458.77 | 458.77
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.58 |  | Valor com BDI => |  | 590.35
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1180.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP85 | Próprio | TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 x 100 MM (32,80 KG) PINTURA EPÓXI, ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO - HM06516 | Material |  | UNID | 1 | 541.5 | 541.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 155.3 |  | Valor com BDI => |  | 696.8
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1393.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP86 | Próprio | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM (20,00 KG), ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO- HM07079 | Material |  | UNID | 1 | 473.42 | 473.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 135.78 |  | Valor com BDI => |  | 609.2
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 609.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP87 | Próprio | TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=3.000 MM (56,10 KG) PINTURA EPÓXI, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06882 | Material |  | UNID | 1 | 1430.56 | 1430.56
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 410.28 |  | Valor com BDI => |  | 1840.84
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1840.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP94 | Próprio | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM (13,20 KG) PINTURA EPÓXI E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06266 | Material |  | UNID | 1 | 192.17 | 192.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 55.11 |  | Valor com BDI => |  | 247.28
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 494.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP89 | Próprio | TUBO C/PONTA E BOLSA JGS K9 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (18,40 KG/M) PINTURA EPÓXI M VERMELHA, ANEL DE BORRACHA INCLUSO NBR 15420 ESGOTO-HM04088 | Material |  | UNID | 1 | 232.88 | 232.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.79 |  | Valor com BDI => |  | 299.67
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 899.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | SABESP90 | Próprio | TUBO PVC RÍGIDO D = 100 MM OCRE PB JEI NBR 7362 PARA COLETOR DE ESGOTO- HM02029 | Material |  | UNID | 1 | 11.63 | 11.63
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.34 |  | Valor com BDI => |  | 14.97
[6 empty] | Quant. => | 1.5 | Preço Total => | 22.46
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | O.05.000.026520 | CPOS | Ventosa em ferro dúctil , tríplice função, flangeada, classe PN-10, DN= 50mm | Material |  | un | 1 | 1755.53 | 1755.53
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 503.49 |  | Valor com BDI => |  | 2259.02
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 6777.06
3.3.43 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0613 | SEINFRA | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA-LASTRO DE CONCRETO ESP.= 10cm | POÇOS E CAIXAS |  | m³ | 1 | 450.08 | 450.08
Insumo | I0280 | SEINFRA | BRITA | Material |  | m³ | 0.878 | 76.75 | 67.3865
Insumo | I0109 | SEINFRA | AREIA MEDIA | Material |  | m³ | 0.676 | 51 | 34.476
Insumo | I0805 | SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | Material |  | KG | 220 | 0.46 | 101.2
Insumo | I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 2 | 17.83 | 35.66
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 16 | 13.21 | 211.36
|  |  |  | MO sem LS => | 247.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 247.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 129.0829 |  | Valor com BDI => |  | 579.16
[6 empty] | Quant. => | 10.12 | Preço Total => | 5861.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00042686 | SINAPI | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | Material |  | UN | 1 | 66.6 | 66.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.1 |  | Valor com BDI => |  | 85.7
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 85.7
3.4 |  |  | REATERROS E RETIRADAS | [5 empty] | 35403.99
3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93377 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 8.3 | 8.3
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.022 | 94.28 | 2.0742
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.061 | 30.45 | 1.8575
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.028 | 44.05 | 1.2334
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.057 | 25.13 | 1.4324
Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 1.38 | 1.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.018 | 18.04 | 0.32472
|  |  |  | MO sem LS => | 4.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.3804 |  | Valor com BDI => |  | 10.68
[6 empty] | Quant. => | 3107.69 | Preço Total => | 33190.13
3.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 3.4 | 3.4
Composição Auxiliar | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.007 | 124.81 | 0.87367
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.018 | 122.56 | 2.2061
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.018 | 18.04 | 0.32472
|  |  |  | MO sem LS => | 0.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.97512 |  | Valor com BDI => |  | 4.38
[6 empty] | Quant. => | 141.46 | Preço Total => | 619.59
3.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M3XKM | 1 | 1.25 | 1.25
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.01042 | 110.77 | 1.1542
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0026 | 37.95 | 0.09867
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.3585 |  | Valor com BDI => |  | 1.61
[6 empty] | Quant. => | 990.23 | Preço Total => | 1594.27
4 |  |  | PAVIMENTAÇÂO | [5 empty] | 194133.32
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 97.26 | 97.26
Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.009 | 94.71 | 0.85239
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 182.2 | 0.3644
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.008 | 144.4 | 1.1552
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.004 | 123.08 | 0.49232
Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.021 | 40.12 | 0.84252
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.028 | 40.01 | 1.1203
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.022 | 57.47 | 1.2643
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.026 | 51.66 | 1.3432
Composição Auxiliar | 96393 | SINAPI | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL COM USINA 300 T/H. AF_06/2017 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 89.28 | 89.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 18.04 | 0.5412
|  |  |  | MO sem LS => | 4.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.8942 |  | Valor com BDI => |  | 125.15
[6 empty] | Quant. => | 395.62 | Preço Total => | 49511.84
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 8.16 | 8.16
Composição Auxiliar | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 4.73 | 0.00946
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 184.86 | 0.18486
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 116.12 | 0.23224
Composição Auxiliar | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.004 | 2.25 | 0.009
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.004 | 34.12 | 0.13648
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.005 | 41.52 | 0.2076
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.006 | 18.04 | 0.10824
Insumo | 00041901 | SINAPI | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | Material |  | KG | 1.2 | 6.06 | 7.272
|  |  |  | MO sem LS => | 0.32 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.3403 |  | Valor com BDI => |  | 10.5
[6 empty] | Quant. => | 1978.08 | Preço Total => | 20769.84
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72942 | SINAPI | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 1.8 | 1.8
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0018 | 184.86 | 0.33275
Composição Auxiliar | 96013 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0004 | 158.46 | 0.063384
Composição Auxiliar | 96014 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0015 | 39.28 | 0.05892
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0109 | 18.04 | 0.19664
Insumo | 00041905 | SINAPI | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | Material |  | KG | 0.5 | 2.29 | 1.145
|  |  |  | MO sem LS => | 0.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.51624 |  | Valor com BDI => |  | 2.32
[6 empty] | Quant. => | 1978.08 | Preço Total => | 4589.15
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 917.8 | 917.8
Composição Auxiliar | 5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0464 | 263.02 | 12.2041
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0464 | 154.9 | 7.1874
Composição Auxiliar | 95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0805 | 132.8 | 10.6904
Composição Auxiliar | 96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0341 | 120.33 | 4.1033
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0419 | 123.08 | 5.1571
Composição Auxiliar | 5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0949 | 103.79 | 9.8497
Composição Auxiliar | 95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0607 | 48.8 | 2.9622
Composição Auxiliar | 96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1071 | 36.27 | 3.8845
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.099 | 51.66 | 5.1143
Composição Auxiliar | 88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1301 | 19.87 | 22.4551
Insumo | 00001518 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | Material |  | T | 2.5548 | 326.52 | 834.1933
|  |  |  | MO sem LS => | 29.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 263.225 |  | Valor com BDI => |  | 1181.03
[6 empty] | Quant. => | 98.9 | Preço Total => | 116803.87
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95303 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M3XKM | 1 | 0.92 | 0.92
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0059172 | 154.9 | 0.91657
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.26386 |  | Valor com BDI => |  | 1.18
[6 empty] | Quant. => | 2083.58 | Preço Total => | 2458.62
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 15894.06
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 14.43 | 14.43
Composição Auxiliar | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003333 | 120.83 | 0.40273
Composição Auxiliar | 95133 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003333 | 107.99 | 0.35993
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03333 | 18.04 | 0.60127
Insumo | 00025972 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.4 | 8.88 | 3.552
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0.13 | 14 | 1.82
Insumo | 00007343 | SINAPI | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | Material |  | L | 0.6 | 12.2 | 7.32
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.03 | 12.41 | 0.3723
|  |  |  | MO sem LS => | 0.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.1385 |  | Valor com BDI => |  | 18.57
[6 empty] | Quant. => | 855.9 | Preço Total => | 15894.06
[5 empty] | Total sem BDI |  | 761303.14
[5 empty] | Total do BDI |  | 218366.59
[5 empty] | Total Geral |  | 979669.73
_______________________________________________________________ Alexandre R. Gaino Eng. Civil 5060435411

## CRONOG
Cliente: SAEE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis
Obra : ADUTORA DE ÁGUA BRUTA / ETA - CASCALHO
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 17.301,98 | 100,00% 17.301,98
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 100,00% 38.267,25 | 40,00% 15.306,90 | 30,00% 11.480,18 | 30,00% 11.480,18
3 | REDE DE ÁGUA BRUTA | 100,00% 714.073,12 |  | 45,00% 321.332,90 | 55,00% 392.740,22
4 | PAVIMENTAÇÂO | 100,00% 194.133,32 |  | 15,00% 29.120,00 | 85,00% 165.013,32
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 15.894,06 |  |  | 100,00% 15.894,06
Porcentagem |  |  | 3,33% | 36,94% | 59,73%
Custo |  |  | 32.608,88 | 361.933,08 | 585.127,77
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,33% | 40,27% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 32.608,88 | 394.541,95 | 979.669,73
_______________________________________________________________ Alexandre R. Gaino Eng. Civil 5060435411

## GALERIAS
Cálculo de Quantidades de movimento de terra
Cliente: SAEE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis
Obra : ADUTORA DE ÁGUA BRUTA / ETA - CASCALHO
[14 empty] | LASTRO | 0.1 | M
Trecho | estaca | estaca | Ø Tubo | Extensão | Profund. (m) |  | Escor. | Talude |  |  | Largura vala (m) |  | Volumes (m³) |  |  | Escoram.
| inicial | final | (mm) | ( m ) | Inicio | Fim | (S/N) | H | / | V | Inf. | Sup. | Escavado | Reaterro | Bota-fora | (m²)
E0 - E10 | 0 | 10 | 200 | 200 | 1.5 | 1.6 | S | 1 | : | 1 | 1.04 | 1.04 | 322.4 | 313.35 | 12.22 | 140
E10-E20 | 10 | 20 | 200 | 200 | 1.45 | 1.55 | S | 1 | : | 1 | 1.04 | 1.04 | 312 | 302.95 | 12.22 | 120
E20-E30 | 20 | 30 | 200 | 200 | 1.45 | 1.58 | S | 1 | : | 1 | 1.04 | 1.04 | 315.12 | 306.07 | 12.22 | 126
E30-E40 | 30 | 40 | 200 | 200 | 1.45 | 1.58 | S | 1 | : | 1 | 1.04 | 1.04 | 315.12 | 306.07 | 12.22 | 126
E40-E50 | 40 | 50 | 200 | 200 | 1.45 | 1.58 | S | 1 | : | 1 | 1.04 | 1.04 | 315.12 | 306.07 | 12.22 | 126
E50-E60 | 50 | 60 | 200 | 200 | 1.45 | 1.58 | S | 1 | : | 1 | 1.04 | 1.04 | 315.12 | 306.07 | 12.22 | 126
E60-E70 | 60 | 70 | 200 | 200 | 1.45 | 1.58 | S | 1 | : | 1 | 1.04 | 1.04 | 315.12 | 306.07 | 12.22 | 126
E70-E80,00 | 70 | 80 | 200 | 200 | 1.48 | 1.6 | S | 1 | : | 1 | 1.04 | 1.04 | 320.32 | 311.27 | 12.22 | 136
E80-E90,00 | 80 | 90 | 200 | 200 | 1.47 | 1.62 | S | 1 | : | 1 | 1.04 | 1.04 | 321.36 | 312.31 | 12.22 | 138
E90-E99,72 | 90 | 99,72 | 200 | 197.52 | 1.48 | 1.65 | S | 1 | : | 1 | 1.04 | 1.04 | 321.48 | 312.54 | 12.07 | 144.1896
Rede - Reserv. | Reserv | Reserv | 200 | 15.8 | 1.5 | 1.62 | S | 1 | : | 1 | 1.04 | 1.04 | 25.63 | 24.92 | 0.96 | 11.376
|  |  | TOTAIS | 2013.32 | MÉDIA | 1.5945 | MÉDIA |  |  |  | 1.04 | 1.04 | 3198.79 | 3107.69 | 123.01 | 1319.5656
[15 empty] | LASTRO | 201.332

## Memória de Cálculo
Cliente: SAEE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis
Obra : ADUTORA DE ÁGUA BRUTA / ETA - CASCALHO
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 2,00m x 3,00m
1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 4 | 2,00m x 2,00m
1.3 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | M | 200 | 200 metros
1.4 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | m² | 24 | 2,00 m x 2,00 x 6 peças
1.5 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 2.090,0 | 2.090 metros de adutora
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS
2.1 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3,0 | 3 meses, conforme cronograma
2.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132 | 22dias mes x 2 horas diaria x 3 meses
3 | REDE DE ÁGUA BRUTA
3.1 | SERVIÇOS INICIAIS
3.1.1 | Demarcação de área com disco de corte diamantado | m | 3804 | 1.902m x 2 lados
3.1.2 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 1978.08 | 1.902m x 1,04m
3.1.3 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 1319.5656 | conforme planilha de galerias
3.1.4 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 3198.79 | conforme planilha de galerias
3.1.5 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 2093.8528 | 2013,32m x 1,04m
3.2 | POÇOS DE VISITA
3.2.1 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UN | 3 | conforme projeto
3.2.2 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | M | 0.9 | 0,30m x 3 unidades
3.2.3 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 3 | conforme projeto
3.3 | TUBULAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS
3.3.1 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 200mm | M | 2090 | conforme projeto
3.3.2 | ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo, JE DN 100mm | M | 1.5 | conforme projeto
3.3.3 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 8´ - inclusive conexões | m | 0.8 | conforme projeto
3.3.4 | TABERNACULO (CHAPÉU DE BRUXA) EM MATERIAL RÍGIDO PARA PROTEÇÃO DE VÁLVULA OU REGISTRO ENTERRADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 3 | conforme projeto
3.3.5 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 1.5 | conforme projeto
3.3.6 | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | UN | 1 | conforme projeto
3.3.7 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 2090 | conforme projeto
3.3.8 | CURVA 90º FERRO FUNDIDO COM FLANGES C90FF10 DN 0200MM | UN | 2 | conforme projeto
3.3.9 | TUBO COM FLANGES TFL10 DN 200 X 5800 | UN | 1 | conforme projeto
3.3.10 | TUBO COM FLANGES TFL10 DN 200 X 2800 | UN | 1 | conforme projeto
3.3.11 | VALVULA EURO 23 C/ FLANGES R23AFV10 200MM | UN | 1 | conforme projeto
3.3.12 | TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 200 X 2000 | UN | 1 | conforme projeto
3.3.13 | LUVA JUNTA MECANICA LCRJM DN 0200MM | UN | 1 | conforme projeto
3.3.14 | EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EFP10 DN 0200MM | UN | 1 | conforme projeto
3.3.15 | TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 200 X 5000 | UN | 1 | conforme projeto
3.3.16 | CURVA FERRO FUNDIDO C22JGS DN 0200MM | UN | 1 | conforme projeto
3.3.17 | CURVA 11° FERRO FUNDIDO COM BOLSAS C11JGS DN 200 | UN | 1 | conforme projeto
3.3.18 | CURVA FERRO FUNDIDO C22JGS DN 0200MM | UN | 1 | conforme projeto
3.3.19 | CURVA FERRO FUNDIDO 45° COM BOLSAS DN 200 | UN | 1 | conforme projeto
3.3.20 | CURVA FERRO FUNDIDO C22JGS DN 0200MM | UN | 1 | conforme projeto
3.3.21 | TE FERRO FUNDIDO TJGS DN 200MM | UN | 1 | conforme projeto
3.3.22 | EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EFP10 DN 0200MM | UN | 1 | conforme projeto
3.3.23 | FLANGE CEGO FERRO FUNDIDO FC10 DN 0200MM | UN | 1 | conforme projeto
3.3.24 | CURVA FERRO FUNDIDO C90JGS DN 0200MM | UN | 1 | conforme projeto
3.3.25 | LUVA JUNTA MECANICA LCRJM DN 0200MM | UN | 6 | conforme projeto
3.3.26 | TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10 DN 200 X 1300 | UN | 6 | conforme projeto
3.3.27 | TE FERRO FUNDIDO TFF10 DN 0200 X 0050MM | UN | 3 | conforme projeto
3.3.28 | VALVULA EURO 23 C/ FLANGES R23AFV16 050MM | UN | 3 | conforme projeto
3.3.29 | VENTOSA TRIPLICE FUNCAO/FLANGE VTF10/16/25 DN 50 | UN | 3 | conforme projeto
3.3.30 | TAMPAO KORUPAM_SE 600 | UN | 3 | conforme projeto
3.3.31 | LUVA JUNTA MECANICA LCRJM DN 0200MM | UN | 2 | conforme projeto
3.3.32 | EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EFP10 DN 0200MM | UN | 2 | conforme projeto
3.3.33 | TE FERRO FUNDIDO TFF10 DN 0200 X 0100MM | UN | 1 | conforme projeto
3.3.34 | 35 | M | 6 | conforme projeto
3.3.35 | VALVULA EURO 23 C/ FLANGES R23AFC16 100MM | UN | 1 | conforme projeto
3.3.36 | TUBO COM FLANGE E PONTA TFP10/16 DN 100 X 3000 | UN | 1 | conforme projeto
3.3.37 | CURVA FERRO FUNDIDO C90JGS DN 0100MM | UN | 2 | conforme projeto
3.3.38 | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 50 | UN | 5 | conforme projeto
3.3.39 | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 100 | UN | 2 | conforme projeto
3.3.40 | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 200 | UN | 16 | conforme projeto
3.3.41 | PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 016 X 080MM ZINC, RT, AÇO | UN | 40 | conforme projeto
3.3.42 | PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 020 X 090MM AÇO ZINC,RT | UN | 128 | conforme projeto
3.4 | REATERROS E RETIRADAS
3.4.1 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 3107.69 | conforme planilha de galerias
3.4.2 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 141.4615 | 123,01m³ x 1.15
3.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 990.2305 | 141,46m³ x 7Km
4 | PAVIMENTAÇÂO
4.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 395.616 | 1978,08m² x 0,20m
4.2 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | m² | 1978.08 | 1978,08 m²
4.3 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | m² | 1978.08 | 1978,08 m²
4.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 98.904 | 1978,08m² x 0,05m
4.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 2083.5776 | (98,90m³) x 21,07 Km
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 855.9 | 1902,00m x 3,00m x 0,15m)
_______________________________________________________________ Alexandre R. Gaino Eng. Civil 5060435411

## BDI
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Obra : ADUTORA DE ÁGUA BRUTA / ETA - CASCALHO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | [6 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 3%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  | AC | 3.8% | - | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.5% | - | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  | R | 0.9% | - | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.1% | - | 0.94% | 0.99% | 1.17%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  | L | 7.5% | - | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 22.48% | OK | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 28.68% | OK |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [7 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Cordeirópolis / SP |  |  |  |  | 2019-04-11
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local |  |  |  |  | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico |  |  |  |  | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | Alexandre Rogério Gaino |  |  |  | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | Engenheiro Civil |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | 5060435411
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## Curva ABC de Insumos
|  | Obra |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA / ETA - CASCALHO |  | 28,68% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00009829 | SINAPI | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | Material | M | 2.090,0000000 |  | 189,75 |  | 396.577,50 |  | 396577.5 | 40,48% | 396577.5 | 40,48%
00001518 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | Material | T | 252,6697200 |  | 420,17 |  | 106.164,24 |  | 106164.2363 | 10,84% | 502741.7363 | 51,32%
00040944 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 3,0285000 |  | 7.817,99 |  | 23.676,78 |  | 23676.7827 | 2,42% | 526418.519 | 53,73%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 1.170,7969807 |  | 19,92 |  | 23.322,28 |  | 23322.2759 | 2,38% | 549740.7948 | 56,11%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 4.856,8989670 |  | 4,76 |  | 23.118,84 |  | 23118.8391 | 2,36% | 572859.6339 | 58,47%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1.410,8946302 |  | 16,38 |  | 23.110,45 |  | 23110.454 | 2,36% | 595970.0879 | 60,83%
S.01.000.080129 | CPOS | Compressor de ar XA 125 MWD - COND. D | Material | h | 197,8080000 |  | 111,27 |  | 22.010,10 |  | 22010.0962 | 2,25% | 617980.1841 | 63,08%
I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 1.103,2171250 |  | 17,00 |  | 18.754,69 |  | 18754.6911 | 1,91% | 636734.8752 | 64,99%
00041901 | SINAPI | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | Material | KG | 2.373,6960000 |  | 7,80 |  | 18.514,83 |  | 18514.8288 | 1,89% | 655249.704 | 66,88%
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 177,0013440 |  | 87,55 |  | 15.496,47 |  | 15496.4677 | 1,58% | 670746.1717 | 68,47%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 205,1053275 |  | 68,57 |  | 14.064,07 |  | 14064.0723 | 1,44% | 684810.244 | 69,90%
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 202,9530600 |  | 68,57 |  | 13.916,49 |  | 13916.4913 | 1,42% | 698726.7353 | 71,32%
00036482 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | Equipamento | UN | 0,0267099 |  | 518.572,91 |  | 13.851,03 |  | 13851.0306 | 1,41% | 712577.7659 | 72,74%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 4.026,3413829 |  | 3,42 |  | 13.770,09 |  | 13770.0875 | 1,41% | 726347.8534 | 74,14%
00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | Mão de Obra | H | 133,3464000 |  | 102,34 |  | 13.646,67 |  | 13646.6706 | 1,39% | 739994.524 | 75,54%
B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra | h | 776,0160000 |  | 17,53 |  | 13.603,56 |  | 13603.5605 | 1,39% | 753598.0845 | 76,92%
SABESP79 | Próprio | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=1.500 MM (62,20 KG) PINTURA EPÓXI, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06780 | Material | UNID | 6,0000000 |  | 1.852,61 |  | 11.115,66 |  | 11115.66 | 1,13% | 764713.7445 | 78,06%
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 360,9397825 |  | 30,64 |  | 11.059,19 |  | 11059.1949 | 1,13% | 775772.9394 | 79,19%
I0705 | SEINFRA | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | Equipamento | H | 73,5983750 |  | 149,51 |  | 11.003,69 |  | 11003.693 | 1,12% | 786776.6325 | 80,31%
S.01.000.080157 | CPOS | Rompedor Pneumatico ATLAS COPCO TEX 32 PS | Material | h | 395,6160000 |  | 27,60 |  | 10.919,00 |  | 10919.0016 | 1,11% | 797695.6341 | 81,42%
00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 590,3672944 |  | 16,91 |  | 9.983,11 |  | 9983.1109 | 1,02% | 807678.745 | 82,44%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 383,9325884 |  | 25,54 |  | 9.805,64 |  | 9805.6383 | 1,00% | 817484.3833 | 83,44%
SABESP92 | Próprio | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=200 MM (41,36 kg) PINTURA EPÓXI - ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO -HM06413 | Material | UNID | 9,0000000 |  | 961,30 |  | 8.651,70 |  | 8651.7 | 0,88% | 826136.0833 | 84,33%
B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra | h | 380,4000000 |  | 21,32 |  | 8.110,13 |  | 8110.128 | 0,83% | 834246.2113 | 85,16%
00007343 | SINAPI | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | Material | L | 513,5400000 |  | 15,70 |  | 8.062,58 |  | 8062.578 | 0,82% | 842308.7893 | 85,98%
I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra | H | 313,7100000 |  | 22,94 |  | 7.196,51 |  | 7196.5074 | 0,73% | 849505.2967 | 86,71%
O.05.000.026520 | CPOS | Ventosa em ferro dúctil , tríplice função, flangeada, classe PN-10, DN= 50mm | Material | un | 3,0000000 |  | 2.259,02 |  | 6.777,06 |  | 6777.06 | 0,69% | 856282.3567 | 87,41%
00004472 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 193,9767900 |  | 29,27 |  | 5.677,70 |  | 5677.7006 | 0,58% | 861960.0574 | 87,98%
SABESP64 | Próprio | TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=5.800 MM (221,84 KG) PINTURA EPÓXI , ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS - HM06932 | Material | UNID | 1,0000000 |  | 5.442,24 |  | 5.442,24 |  | 5442.24 | 0,56% | 867402.2974 | 88,54%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 259,5111685 |  | 20,92 |  | 5.428,97 |  | 5428.9736 | 0,55% | 872831.271 | 89,09%
00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0,0148867 |  | 316.796,01 |  | 4.716,05 |  | 4716.0472 | 0,48% | 877547.3182 | 89,58%
SABESP93 | Próprio | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=5.000 MM (184,00 KG) PINTURA EPÓXI, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06787 | Material | UNID | 1,0000000 |  | 4.661,72 |  | 4.661,72 |  | 4661.72 | 0,48% | 882209.0382 | 90,05%
00025972 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | Material | KG | 342,3600000 |  | 11,43 |  | 3.913,17 |  | 3913.1748 | 0,40% | 886122.213 | 90,45%
SABESP65 | Próprio | TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=3.000 MM (124,40 KG) PINTURA EPÓXI, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS- HM06926 | Material | UNID | 1,0000000 |  | 3.522,45 |  | 3.522,45 |  | 3522.45 | 0,36% | 889644.663 | 90,81%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 4.026,3413829 |  | 0,82 |  | 3.301,60 |  | 3301.5999 | 0,34% | 892946.2629 | 91,15%
00000037 | Próprio | PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 020 X 090MM AÇO ZINC,RT | Equipamento | UN | 128,0000000 |  | 24,26 |  | 3.105,28 |  | 3105.28 | 0,32% | 896051.5429 | 91,46%
S.04.000.024045 | CPOS | Disco diamantado para máquinas serra-mármore | Material | un | 83,6880000 |  | 36,09 |  | 3.020,30 |  | 3020.2999 | 0,31% | 899071.8428 | 91,77%
00041905 | SINAPI | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | Material | KG | 989,0400000 |  | 2,95 |  | 2.917,67 |  | 2917.668 | 0,30% | 901989.5108 | 92,07%
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material | m² | 6,0000000 |  | 424,64 |  | 2.547,84 |  | 2547.84 | 0,26% | 904537.3508 | 92,33%
SABESP75 | Próprio | EXTREMIDADE PONTA - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=400 MM (23,20 kg) PINTURA EPÓXI - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO - HM06311 -HM06311 | Material | UNID | 4,0000000 |  | 590,35 |  | 2.361,40 |  | 2361.4 | 0,24% | 906898.7508 | 92,57%
00025961 | SINAPI | RASTELEIRO | Mão de Obra | H | 112,1580741 |  | 19,86 |  | 2.227,46 |  | 2227.4594 | 0,23% | 909126.2102 | 92,80%
SABESP91 | Próprio | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=2.000 MM (79,60 KG) PINTURA EPÓXI, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO - HM06781 | Material | UNID | 1,0000000 |  | 2.219,76 |  | 2.219,76 |  | 2219.76 | 0,23% | 911345.9702 | 93,03%
SABESP80 | Próprio | TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 x 80 MM (32,30 KG) PINTURA EPÓXI, ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO-HM06519 | Material | UNID | 3,0000000 |  | 736,01 |  | 2.208,03 |  | 2208.03 | 0,23% | 913554.0002 | 93,25%
00037747 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0051347 |  | 402.449,45 |  | 2.066,46 |  | 2066.4572 | 0,21% | 915620.4574 | 93,46%
SABESP66 | Próprio | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (66,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO - HM04165 - HM04165 | Material | UNID | 1,0000000 |  | 2.050,50 |  | 2.050,50 |  | 2050.5 | 0,21% | 917670.9574 | 93,67%
00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 111,2670000 |  | 18,02 |  | 2.005,03 |  | 2005.0313 | 0,20% | 919675.9887 | 93,88%
00010488 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H | Equipamento | UN | 0,0009547 |  | 2.084.767,84 |  | 1.990,33 |  | 1990.3279 | 0,20% | 921666.3166 | 94,08%
I0703 | SEINFRA | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) | Equipamento | H | 14,8523550 |  | 132,97 |  | 1.974,92 |  | 1974.9176 | 0,20% | 923641.2342 | 94,28%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 4.158,3413829 |  | 0,45 |  | 1.871,25 |  | 1871.2536 | 0,19% | 925512.4878 | 94,47%
SABESP87 | Próprio | TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=3.000 MM (56,10 KG) PINTURA EPÓXI, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06882 | Material | UNID | 1,0000000 |  | 1.840,84 |  | 1.840,84 |  | 1840.84 | 0,19% | 927353.3278 | 94,66%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.390,5919874 |  | 1,31 |  | 1.821,68 |  | 1821.6755 | 0,19% | 929175.0033 | 94,85%
00004433 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 132,7157872 |  | 13,43 |  | 1.782,37 |  | 1782.373 | 0,18% | 930957.3764 | 95,03%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.263,3884735 |  | 1,39 |  | 1.756,11 |  | 1756.11 | 0,18% | 932713.4863 | 95,21%
00002736 | SINAPI | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO) | Material | M | 143,8331300 |  | 11,99 |  | 1.724,56 |  | 1724.5592 | 0,18% | 934438.0456 | 95,38%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 95,4772822 |  | 15,69 |  | 1.498,04 |  | 1498.0386 | 0,15% | 935936.0841 | 95,54%
00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 58,3229671 |  | 25,18 |  | 1.468,57 |  | 1468.5723 | 0,15% | 937404.6564 | 95,69%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 2.974,8539096 |  | 0,48 |  | 1.427,93 |  | 1427.9299 | 0,15% | 938832.5863 | 95,83%
SABESP85 | Próprio | TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 x 100 MM (32,80 KG) PINTURA EPÓXI, ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO - HM06516 | Material | UNID | 2,0000000 |  | 696,80 |  | 1.393,60 |  | 1393.6 | 0,14% | 940226.1863 | 95,97%
I0805 | SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | Material | KG | 2.226,4000000 |  | 0,59 |  | 1.313,58 |  | 1313.576 | 0,13% | 941539.7623 | 96,11%
SABESP81 | Próprio | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=50 MM (11,00 KG), ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO-HM07081 | Material | UNID | 3,0000000 |  | 426,73 |  | 1.280,19 |  | 1280.19 | 0,13% | 942819.9523 | 96,24%
00011301 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | Material | UN | 3,0000000 |  | 408,37 |  | 1.225,11 |  | 1225.11 | 0,13% | 944045.0623 | 96,36%
00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra | H | 51,9312203 |  | 23,30 |  | 1.210,00 |  | 1209.9974 | 0,12% | 945255.0597 | 96,49%
00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento | UN | 0,0019484 |  | 616.115,94 |  | 1.200,44 |  | 1200.4403 | 0,12% | 946455.5 | 96,61%
SABESP77 | Próprio | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (33,90 KG)PINTURA EPÓXI E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06268 | Material | UNID | 2,0000000 |  | 579,43 |  | 1.158,86 |  | 1158.86 | 0,12% | 947614.36 | 96,73%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 199,6425561 |  | 5,65 |  | 1.127,98 |  | 1127.9804 | 0,12% | 948742.3405 | 96,84%
00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 3.022,0589400 |  | 0,36 |  | 1.087,94 |  | 1087.9412 | 0,11% | 949830.2817 | 96,95%
SABESP82 | Próprio | TAMPÃO ARTICULADO FERRO FUNDIDO DN 600 mm COM ARO NTS 033 - HM01428 | Material | UNID | 3,0000000 |  | 336,42 |  | 1.009,26 |  | 1009.26 | 0,10% | 950839.5417 | 97,06%
SABESP72 | Próprio | CURVA 22º30' COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (26,20 KG) PINTURA EPÓXI E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06226 | Material | UNID | 2,0000000 |  | 489,02 |  | 978,04 |  | 978.04 | 0,10% | 951817.5817 | 97,16%
SABESP63 | Próprio | CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (28,00 kg) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS- HM03004 | Material | UNID | 2,0000000 |  | 484,39 |  | 968,78 |  | 968.78 | 0,10% | 952786.3617 | 97,26%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.076,1921804 |  | 0,85 |  | 914,76 |  | 914.7634 | 0,09% | 953701.1251 | 97,35%
SABESP89 | Próprio | TUBO C/PONTA E BOLSA JGS K9 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (18,40 KG/M) PINTURA EPÓXI M VERMELHA, ANEL DE BORRACHA INCLUSO NBR 15420 ESGOTO-HM04088 | Material | UNID | 3,0000000 |  | 299,67 |  | 899,01 |  | 899.01 | 0,09% | 954600.1351 | 97,44%
I0280 | SEINFRA | BRITA | Material | m³ | 8,8853600 |  | 98,76 |  | 877,52 |  | 877.5182 | 0,09% | 955477.6532 | 97,53%
00004237 | SINAPI | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA | Mão de Obra | H | 29,8252849 |  | 27,41 |  | 817,51 |  | 817.5111 | 0,08% | 956295.1643 | 97,61%
00014626 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M | Equipamento | UN | 0,0013786 |  | 555.536,40 |  | 765,86 |  | 765.8625 | 0,08% | 957061.0268 | 97,69%
00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | H | 30,9087376 |  | 23,75 |  | 734,08 |  | 734.0825 | 0,07% | 957795.1093 | 97,77%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.390,5919874 |  | 0,49 |  | 681,39 |  | 681.3901 | 0,07% | 958476.4993 | 97,84%
SABESP74 | Próprio | TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 x 200 MM (45,50 KG) PINTURA EPÓXI, ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO -HM06518 | Material | UNID | 1,0000000 |  | 677,90 |  | 677,90 |  | 677.9 | 0,07% | 959154.3993 | 97,91%
SABESP86 | Próprio | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM (20,00 KG), ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO- HM07079 | Material | UNID | 1,0000000 |  | 609,20 |  | 609,20 |  | 609.2 | 0,06% | 959763.5993 | 97,97%
00000034 | Próprio | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 200 | Equipamento | UN | 16,0000000 |  | 37,84 |  | 605,44 |  | 605.44 | 0,06% | 960369.0393 | 98,03%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.263,3884735 |  | 0,44 |  | 555,89 |  | 555.8909 | 0,06% | 960924.9303 | 98,09%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0357041 |  | 15.387,04 |  | 549,38 |  | 549.3804 | 0,06% | 961474.3107 | 98,14%
00003992 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 18,1700064 |  | 29,80 |  | 541,47 |  | 541.4662 | 0,06% | 962015.7769 | 98,20%
00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento | UN | 0,0007637 |  | 703.879,60 |  | 537,55 |  | 537.5529 | 0,05% | 962553.3297 | 98,25%
00000035 | Próprio | PARAF C/ PORCAS P/ FLANGES PPF 016 X 080MM ZINC, RT, AÇO | Equipamento | UN | 40,0000000 |  | 13,19 |  | 527,60 |  | 527.6 | 0,05% | 963080.9297 | 98,31%
SABESP71 | Próprio | CURVA 11º15' COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (27,60 KG) PINTURA EPÓXI E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO - HM06205 | Material | UNID | 1,0000000 |  | 512,66 |  | 512,66 |  | 512.66 | 0,05% | 963593.5897 | 98,36%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 93,3689343 |  | 5,43 |  | 506,99 |  | 506.9933 | 0,05% | 964100.583 | 98,41%
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 38,4153966 |  | 13,06 |  | 501,71 |  | 501.7051 | 0,05% | 964602.2881 | 98,46%
SABESP94 | Próprio | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM (13,20 KG) PINTURA EPÓXI E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06266 | Material | UNID | 2,0000000 |  | 247,28 |  | 494,56 |  | 494.56 | 0,05% | 965096.8481 | 98,51%
00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0014225 |  | 345.559,20 |  | 491,56 |  | 491.558 | 0,05% | 965588.4061 | 98,56%
SABESP73 | Próprio | CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (29,00 KG) PINTURA EPÓXI E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO- HM06192 | Material | UNID | 1,0000000 |  | 489,32 |  | 489,32 |  | 489.32 | 0,05% | 966077.7261 | 98,61%
00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra | H | 22,2287751 |  | 20,92 |  | 465,03 |  | 465.026 | 0,05% | 966542.7521 | 98,66%
I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 20,2400000 |  | 22,94 |  | 464,31 |  | 464.3056 | 0,05% | 967007.0577 | 98,71%
O.04.000.021102 | CPOS | Tubo de aço carbono preto sem costura, SCH 40 DN= 8´ | Material | m | 1,0400000 |  | 446,44 |  | 464,30 |  | 464.2976 | 0,05% | 967471.3553 | 98,75%
I0109 | SEINFRA | AREIA MEDIA | Material | m³ | 6,8411200 |  | 65,63 |  | 448,98 |  | 448.9827 | 0,05% | 967920.338 | 98,80%
00010567 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 90,5283500 |  | 4,94 |  | 447,21 |  | 447.21 | 0,05% | 968367.548 | 98,85%
00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 3,0000000 |  | 146,85 |  | 440,55 |  | 440.55 | 0,04% | 968808.098 | 98,89%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 6,3201747 |  | 67,53 |  | 426,80 |  | 426.8014 | 0,04% | 969234.8994 | 98,93%
00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | Mão de Obra | H | 11,9362510 |  | 34,89 |  | 416,46 |  | 416.4558 | 0,04% | 969651.3552 | 98,98%
00025959 | SINAPI | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA | Mão de Obra | H | 14,0542251 |  | 29,35 |  | 412,49 |  | 412.4915 | 0,04% | 970063.8467 | 99,02%
00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 25,6770000 |  | 15,97 |  | 410,06 |  | 410.0617 | 0,04% | 970473.9084 | 99,06%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 4.158,3413829 |  | 0,09 |  | 374,25 |  | 374.2507 | 0,04% | 970848.1591 | 99,10%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 16,9314345 |  | 21,93 |  | 371,31 |  | 371.3064 | 0,04% | 971219.4655 | 99,14%
00010646 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | Equipamento | UN | 0,0009579 |  | 371.380,07 |  | 355,74 |  | 355.745 | 0,04% | 971575.2105 | 99,17%
00009921 | SINAPI | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | Material | UN | 0,0003385 |  | 1.045.472,87 |  | 353,89 |  | 353.8926 | 0,04% | 971929.103 | 99,21%
00007640 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | Equipamento | UN | 0,0019955 |  | 175.004,80 |  | 349,22 |  | 349.2221 | 0,04% | 972278.3251 | 99,25%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 281,2816506 |  | 1,24 |  | 348,79 |  | 348.7892 | 0,04% | 972627.1143 | 99,28%
SABESP76 | Próprio | FLANGE CEGO PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM (11,00 kg) PINTURA EPÓXI - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO-HM0632 | Material | UNID | 1,0000000 |  | 292,16 |  | 292,16 |  | 292.16 | 0,03% | 972919.2743 | 99,31%
00004263 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG | Equipamento | UN | 0,0004178 |  | 654.197,28 |  | 273,32 |  | 273.3236 | 0,03% | 973192.598 | 99,34%
00037754 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0008043 |  | 323.685,89 |  | 260,34 |  | 260.3406 | 0,03% | 973452.9385 | 99,37%
S.04.000.049579 | CPOS | Serra circular | Material | h | 380,4000000 |  | 0,68 |  | 258,67 |  | 258.672 | 0,03% | 973711.6105 | 99,39%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 3,0000000 |  | 84,85 |  | 254,55 |  | 254.55 | 0,03% | 973966.1605 | 99,42%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 10,9481304 |  | 22,69 |  | 248,41 |  | 248.4131 | 0,03% | 974214.5736 | 99,44%
00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Material | UN | 0,3349476 |  | 736,15 |  | 246,57 |  | 246.5717 | 0,03% | 974461.1453 | 99,47%
00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 9,3318176 |  | 25,17 |  | 234,88 |  | 234.8818 | 0,02% | 974696.0271 | 99,49%
00040637 | SINAPI | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP | Equipamento | UN | 0,0003486 |  | 651.024,60 |  | 226,95 |  | 226.9472 | 0,02% | 974922.9743 | 99,52%
00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | Material | m² | 7,7668202 |  | 28,64 |  | 222,44 |  | 222.4417 | 0,02% | 975145.416 | 99,54%
00013244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | Material | UN | 3,0000000 |  | 68,07 |  | 204,21 |  | 204.21 | 0,02% | 975349.626 | 99,56%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 285,6158358 |  | 0,66 |  | 188,51 |  | 188.5065 | 0,02% | 975538.1325 | 99,58%
00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 46,7489059 |  | 4,00 |  | 187,00 |  | 186.9956 | 0,02% | 975725.1281 | 99,60%
00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0030147 |  | 61.766,40 |  | 186,21 |  | 186.2072 | 0,02% | 975911.3353 | 99,62%
00001350 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | Material | UN | 4,3954071 |  | 42,18 |  | 185,40 |  | 185.3983 | 0,02% | 976096.7336 | 99,64%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 281,2816506 |  | 0,64 |  | 180,02 |  | 180.0203 | 0,02% | 976276.7538 | 99,65%
00036484 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | Equipamento | UN | 0,0008043 |  | 202.141,51 |  | 162,58 |  | 162.5824 | 0,02% | 976439.3362 | 99,67%
00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento | UN | 0,0003402 |  | 471.776,91 |  | 160,50 |  | 160.4985 | 0,02% | 976599.8347 | 99,69%
00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | Mão de Obra | H | 6,1018816 |  | 25,23 |  | 153,95 |  | 153.9505 | 0,02% | 976753.7852 | 99,70%
00011190 | SINAPI | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | Material | UN | 0,7356144 |  | 202,03 |  | 148,62 |  | 148.6162 | 0,02% | 976902.4014 | 99,72%
00007345 | SINAPI | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | Material | L | 6,6856680 |  | 20,69 |  | 138,33 |  | 138.3265 | 0,01% | 977040.7279 | 99,73%
I0772 | SEINFRA | TALHA TIRFOR 1,6 T (CHP) | Equipamento | H | 313,5000000 |  | 0,42 |  | 131,67 |  | 131.67 | 0,01% | 977172.3979 | 99,75%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra | H | 6,4398380 |  | 19,92 |  | 128,28 |  | 128.2816 | 0,01% | 977300.6794 | 99,76%
00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0021200 |  | 52.446,09 |  | 111,19 |  | 111.1857 | 0,01% | 977411.8651 | 99,77%
00039995 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | Material | m³ | 0,2843033 |  | 380,44 |  | 108,16 |  | 108.1603 | 0,01% | 977520.0255 | 99,78%
00013726 | SINAPI | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M | Equipamento | UN | 0,0023504 |  | 45.553,23 |  | 107,07 |  | 107.0683 | 0,01% | 977627.0938 | 99,79%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 132,0000000 |  | 0,73 |  | 96,36 |  | 96.36 | 0,01% | 977723.4538 | 99,80%
00004425 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 4,3598912 |  | 21,50 |  | 93,74 |  | 93.7377 | 0,01% | 977817.1915 | 99,81%
00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 60,0000000 |  | 1,49 |  | 89,40 |  | 89.4 | 0,01% | 977906.5915 | 99,82%
00004233 | SINAPI | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO | Mão de Obra | H | 3,5013003 |  | 25,21 |  | 88,27 |  | 88.2678 | 0,01% | 977994.8592 | 99,83%
00042686 | SINAPI | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | Material | UN | 1,0000000 |  | 85,70 |  | 85,70 |  | 85.7 | 0,01% | 978080.5592 | 99,84%
00037761 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0003097 |  | 272.680,83 |  | 84,45 |  | 84.4493 | 0,01% | 978165.0085 | 99,85%
00025960 | SINAPI | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO | Mão de Obra | H | 2,8689752 |  | 27,95 |  | 80,19 |  | 80.1879 | 0,01% | 978245.1963 | 99,85%
00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 3,0305000 |  | 23,93 |  | 72,52 |  | 72.5199 | 0,01% | 978317.7162 | 99,86%
00001359 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM | Material | UN | 0,8653078 |  | 83,01 |  | 71,83 |  | 71.8292 | 0,01% | 978389.5454 | 99,87%
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 5,0787000 |  | 13,28 |  | 67,45 |  | 67.4451 | 0,01% | 978456.9905 | 99,88%
00000032 | Próprio | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 50 | Equipamento | UN | 5,0000000 |  | 13,16 |  | 65,80 |  | 65.8 | 0,01% | 978522.7905 | 99,88%
00036511 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG | Equipamento | UN | 0,0002743 |  | 238.791,58 |  | 65,50 |  | 65.5005 | 0,01% | 978588.2911 | 99,89%
00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 2,6606122 |  | 23,57 |  | 62,71 |  | 62.7106 | 0,01% | 978651.0017 | 99,90%
B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra | h | 2,4000000 |  | 25,56 |  | 61,34 |  | 61.344 | 0,01% | 978712.3457 | 99,90%
00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0015466 |  | 39.323,89 |  | 60,82 |  | 60.8183 | 0,01% | 978773.164 | 99,91%
00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 9,7692000 |  | 5,74 |  | 56,08 |  | 56.0752 | 0,01% | 978829.2392 | 99,91%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 3,4775370 |  | 14,59 |  | 50,74 |  | 50.7373 | 0,01% | 978879.9765 | 99,92%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 3,0000000 |  | 16,82 |  | 50,46 |  | 50.46 | 0,01% | 978930.4365 | 99,92%
00037760 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0001241 |  | 363.901,40 |  | 45,16 |  | 45.1602 | 0,00% | 978975.5967 | 99,93%
B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra | h | 2,4000000 |  | 17,53 |  | 42,07 |  | 42.072 | 0,00% | 979017.6687 | 99,93%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 219,5236708 |  | 0,18 |  | 39,51 |  | 39.5143 | 0,00% | 979057.1829 | 99,94%
00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 6,0000000 |  | 5,84 |  | 35,04 |  | 35.04 | 0,00% | 979092.2229 | 99,94%
00036501 | SINAPI | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL | Equipamento | UN | 0,0002887 |  | 119.717,91 |  | 34,56 |  | 34.5626 | 0,00% | 979126.7855 | 99,94%
00036888 | SINAPI | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | Material | M | 4,1924448 |  | 8,11 |  | 34,00 |  | 34.0007 | 0,00% | 979160.7862 | 99,95%
00000654 | SINAPI | BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 10,4250000 |  | 3,02 |  | 31,48 |  | 31.4835 | 0,00% | 979192.2697 | 99,95%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 2,1815172 |  | 13,18 |  | 28,75 |  | 28.7524 | 0,00% | 979221.0221 | 99,95%
00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 3,0000000 |  | 9,48 |  | 28,44 |  | 28.44 | 0,00% | 979249.4621 | 99,96%
00003799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 0,2648000 |  | 85,17 |  | 22,55 |  | 22.553 | 0,00% | 979272.0151 | 99,96%
SABESP90 | Próprio | TUBO PVC RÍGIDO D = 100 MM OCRE PB JEI NBR 7362 PARA COLETOR DE ESGOTO- HM02029 | Material | UNID | 1,5000000 |  | 14,97 |  | 22,46 |  | 22.455 | 0,00% | 979294.4701 | 99,96%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,2418816 |  | 90,20 |  | 21,82 |  | 21.8177 | 0,00% | 979316.2879 | 99,96%
00012294 | SINAPI | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | Material | UN | 1,8000000 |  | 12,10 |  | 21,78 |  | 21.78 | 0,00% | 979338.0679 | 99,97%
00012869 | SINAPI | TELHADOR | Mão de Obra | H | 0,8871842 |  | 19,92 |  | 17,67 |  | 17.6727 | 0,00% | 979355.7406 | 99,97%
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,5403348 |  | 31,10 |  | 16,80 |  | 16.8044 | 0,00% | 979372.545 | 99,97%
00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 8,6647680 |  | 1,69 |  | 14,64 |  | 14.6435 | 0,00% | 979387.1884 | 99,97%
00003753 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | Material | UN | 1,8000000 |  | 7,79 |  | 14,02 |  | 14.022 | 0,00% | 979401.2104 | 99,97%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 11,2420510 |  | 1,20 |  | 13,49 |  | 13.4905 | 0,00% | 979414.7009 | 99,97%
00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 8,9749506 |  | 1,44 |  | 12,92 |  | 12.9239 | 0,00% | 979427.6248 | 99,98%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0,5540339 |  | 22,40 |  | 12,41 |  | 12.4104 | 0,00% | 979440.0352 | 99,98%
00000033 | Próprio | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES ABFSBR DN 100 | Equipamento | UN | 2,0000000 |  | 5,79 |  | 11,58 |  | 11.58 | 0,00% | 979451.6152 | 99,98%
00001351 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | Material | UN | 0,4065910 |  | 26,75 |  | 10,88 |  | 10.8763 | 0,00% | 979462.4915 | 99,98%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.076,1921804 |  | 0,01 |  | 10,76 |  | 10.7619 | 0,00% | 979473.2534 | 99,98%
00004815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | Material | UN | 1,8000000 |  | 5,37 |  | 9,67 |  | 9.666 | 0,00% | 979482.9194 | 99,98%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 0,5828413 |  | 15,94 |  | 9,29 |  | 9.2905 | 0,00% | 979492.2099 | 99,98%
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,6600000 |  | 13,28 |  | 8,76 |  | 8.7648 | 0,00% | 979500.9747 | 99,98%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0004655 |  | 17.378,34 |  | 8,09 |  | 8.0896 | 0,00% | 979509.0643 | 99,98%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 11,2420510 |  | 0,71 |  | 7,98 |  | 7.9819 | 0,00% | 979517.0462 | 99,98%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 0,4697981 |  | 15,88 |  | 7,46 |  | 7.4604 | 0,00% | 979524.5066 | 99,99%
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,4803859 |  | 14,71 |  | 7,07 |  | 7.0665 | 0,00% | 979531.573 | 99,99%
00037731 | SINAPI | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0003097 |  | 20.687,78 |  | 6,41 |  | 6.407 | 0,00% | 979537.9801 | 99,99%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2,6337480 |  | 1,88 |  | 4,95 |  | 4.9514 | 0,00% | 979542.9315 | 99,99%
00012010 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 0,5300000 |  | 9,17 |  | 4,86 |  | 4.8601 | 0,00% | 979547.7916 | 99,99%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0010606 |  | 4.272,18 |  | 4,53 |  | 4.5311 | 0,00% | 979552.3227 | 99,99%
00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0,2940422 |  | 13,54 |  | 3,98 |  | 3.9813 | 0,00% | 979556.304 | 99,99%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2,6337480 |  | 1,51 |  | 3,98 |  | 3.977 | 0,00% | 979560.281 | 99,99%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 4,8778635 |  | 0,71 |  | 3,46 |  | 3.4633 | 0,00% | 979563.7442 | 99,99%
00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra | H | 0,1641264 |  | 20,38 |  | 3,34 |  | 3.3449 | 0,00% | 979567.0891 | 99,99%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0011051 |  | 2.955,19 |  | 3,27 |  | 3.2658 | 0,00% | 979570.3549 | 99,99%
00039014 | SINAPI | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | Material | KG | 0,3978000 |  | 7,46 |  | 2,97 |  | 2.9676 | 0,00% | 979573.3225 | 99,99%
00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 3,2153800 |  | 0,91 |  | 2,93 |  | 2.926 | 0,00% | 979576.2485 | 99,99%
00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 0,2063040 |  | 13,38 |  | 2,76 |  | 2.7603 | 0,00% | 979579.0089 | 99,99%
00011455 | SINAPI | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | Material | UN | 0,2648000 |  | 10,14 |  | 2,69 |  | 2.6851 | 0,00% | 979581.6939 | 99,99%
00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1,2395196 |  | 2,16 |  | 2,68 |  | 2.6774 | 0,00% | 979584.3713 | 99,99%
00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 0,2648000 |  | 8,38 |  | 2,22 |  | 2.219 | 0,00% | 979586.5903 | 99,99%
00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 0,2648000 |  | 7,36 |  | 1,95 |  | 1.9489 | 0,00% | 979588.5392 | 99,99%
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,1076712 |  | 16,39 |  | 1,76 |  | 1.7647 | 0,00% | 979590.304 | 99,99%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 132,0000000 |  | 0,01 |  | 1,32 |  | 1.32 | 0,00% | 979591.624 | 99,99%
B.07.000.069552 | CPOS | Fita teflon de 18 mm | Material | m | 5,1044000 |  | 0,22 |  | 1,12 |  | 1.123 | 0,00% | 979592.7469 | 99,99%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0112920 |  | 1,07 |  | 1,08 |  | 1.0821 | 0,00% | 979593.829 | 99,99%
00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 0,9183704 |  | 1,02 |  | 0,94 |  | 0.93674 | 0,00% | 979594.7658 | 99,99%
00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2,9477592 |  | 0,31 |  | 0,91 |  | 0.91381 | 0,00% | 979595.6796 | 99,99%
00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 8,6647680 |  | 0,10 |  | 0,87 |  | 0.86648 | 0,00% | 979596.546 | 99,99%
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 0,2648000 |  | 3,11 |  | 0,82 |  | 0.82353 | 0,00% | 979597.3696 | 99,99%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0005540 |  | 1.384,44 |  | 0,77 |  | 0.76698 | 0,00% | 979598.1366 | 99,99%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0984623 |  | 6,23 |  | 0,61 |  | 0.61342 | 0,00% | 979598.75 | 99,99%
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 0,2648000 |  | 1,62 |  | 0,43 |  | 0.42898 | 0,00% | 979599.1789 | 99,99%
00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 0,2693016 |  | 1,30 |  | 0,35 |  | 0.35009 | 0,00% | 979599.529 | 99,99%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0112920 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0.3135 | 0,00% | 979599.8425 | 99,99%
00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 1,0600000 |  | 0,10 |  | 0,11 |  | 0.106 | 0,00% | 979599.9485 | 99,99%
00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0000156 |  | 5.629,17 |  | 0,09 |  | 0.087815 | 0,00% | 979600.0364 | 99,99%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0243180 |  | 3,27 |  | 0,08 |  | 0.07952 | 0,00% | 979600.1159 | 99,99%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 52.603,88
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 168.766,27
[11 empty] | Material |  |  | R$ 738.912,78
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 3.301,60
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 374,25
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 15.641,34
[10 empty] | Total sem BDI |  | 761303.14
[10 empty] | Total do BDI |  | 218366.59
[10 empty] | Total Geral |  | 979669.73
_______________________________________________________________ Alexandre R. Gaino Eng. Civil 5060435411

## Croqui Transportes
CROQUI LOCALIZAÇÃO USINA MASSA ASFÁLTICA
DIST. (Km) | CIDADE
16.5 | Rio Claro
21.4 | Araras
25.3 | Limeira
Média Considerada (Km) | 21.0667
BOTA FORA - Aterro Municipal do Município de Cordeiróipolis-SP
6,40 Km