## Plan Orç. Total
PROPRIETÁRIOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS E SAAE-CORDEIRÓPOLIS
OBRA: PROLONGAMENTO AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - FASE I
LOCAL: AV. PRESIDENTE VARGAS - CORDEIRÓPOLIS/SP
DATA: 06/04/2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código Instituição | Código serviço | Descrição de Serviços | UN | QNT. | PREÇO UNIT. | PREÇO SERVIÇO
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M² | 3 | 602.21 | 1806.63
1.2 | 70.03.001 | CDHU | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² | M² | 0.79481 | 734.03 | 583.42
1.3 | 97053 | SINAPI | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE | M | 108 | 10.65 | 1150.2
|  |  | TOTAL ITEM | 1. |  |  | 3540.25 | 4458.94
2. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 |  |  | LIMPEZA
2.1.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS | M² | 3975 | 0.31 | 1232.25
2.1.2 | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020 | M³ | 596.25 | 5.07 | 3022.99
2.1.3 | 100948 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ATÉ 30KM. AF_07/2020 | T X Km | 7453.125 | 0.54 | 4024.69
2.2 |  |  | CORTE / ATERRO / ESCAVAÇÃO
2.2.1 | 101115 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_07/2020 | M³ | 1513.98 | 2.6 | 3936.35
2.2.2 | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020 | M³ | 1513.98 | 5.07 | 7675.88
2.2.3 | 94317 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M³ | 411.84 | 23.95 | 9863.57
2.2.4 | 90102 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M³ | 1345.695 | 9.01 | 12124.71
2.2.5 | 93375 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M³ | 1083.9568 | 16.23 | 17592.62
2.2.6 | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020 | M³ | 261.7382 | 5.07 | 1327.01
|  |  | TOTAL ITEM | 2. |  |  | 60800.07 | 76577.69
3. |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE
3.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. | M | 360.7 | 4.23 | 1525.76
3.2 | 94339 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBADA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. | M³ | 126.8 | 80.06 | 10151.61
3.3 | 46.04.070 | CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 200MM (DE= 222MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 178 | 246.25 | 43832.5
3.4 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 182.7 | 123.64 | 22589.03
3.5 | 97978 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UNID | 4 | 677.06 | 2708.24
3.6 | 49.06.400 | CDHU | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE B 125 (RUPTURA > 125 KN) | UNID | 4 | 367.39 | 1469.56
3.7 | 47.06.070 | CDHU | VÁLVULA DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM BOLSA, DN= 200 MM | UNID | 2 | 2568.48 | 5136.96
|  |  | TOTAL ITEM | 3. |  |  | 87413.66 | 110097.5
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 151753.98 | 191134.13
|  |  | BDI | 25.95% |  |  | 39380.16
|  |  | TOTAL C/ BDI |  |  |  | 191134.14
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO |  | DATA BASE
|  | CDHU | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | 2021-03-01
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  | 2021-04-01
Item Componente do BDI
|  |  | Administração Central |  |  |  | 4.93%
|  |  | Seguro e Garantia |  |  |  | 0.49%
|  |  | Risco |  |  |  | 1.39%
|  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 0.99%
|  |  | Lucro |  |  |  | 9%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 3%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Com desoneração) |  |  |  | 0%
|  |  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25.1%
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25.95%
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS,EXTRAÍDOS E
MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE
INSUMOS BASE SINAPI,CPOS,E SIURB.
|  | Cordeirópolis, 06 de março de 2020. |  |  | De acordo:
Arnaldo Zanarelli
Engº Civil - CREASP 0601426097
ART nº 28027230211016126
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I1 - I2 - I3)

## Memória
OBRA: PROLONGAMENTO AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - FASE I
LOCAL: AV. PRESIDENTE VARGAS - CORDEIRÓPOLIS/SP
DATA: 06/04/2021
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | [30 empty] | UNID. | QUANT.
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | [30 empty] | m² | 3
[5 empty] | ( | 1.5 | x | 2 |  |  | ) | [17 empty] | = | 3 | m²
[28 empty] | Total | = | 3 | m²
1.2 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² | [30 empty] | m² | 0.79481
[6 empty] | Unid |  | Área
[5 empty] | ( | 5 | x | 0.15896 |  |  | ) | [17 empty] | = | 0.79481 | m²
[28 empty] | Total | = | 0.79481 | m²
1.3 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE | [30 empty] | m | 108
Unid
[5 empty] | ( | 108 | ) | [21 empty] | = | 108 | m
[28 empty] | Total | = | 108 | m
2. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | LIMPEZA
2.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS | [30 empty] | m² | 3975
Área
| Conforme projeto |  |  |  | ( | 3975 | ) | [21 empty] | = | 3975 | m²
[28 empty] | Total | = | 3975 | m²
2.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020 | [30 empty] | m³ | 596.25
[12 empty] | Área | [5 empty] | Espessura
| Conforme projeto | [9 empty] | ( | 3975 |  |  | ) | x | ( |  | 0.15 |  |  | ) | [6 empty] | = | 596.25 | m³
[28 empty] | Total | = | 596.25 | m³
2.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ATÉ 30KM. AF_07/2020 | [30 empty] | T x KM | 7453.125
[5 empty] | Densidade solo (T/m³) | [6 empty] | Área | [5 empty] | Espessura | [5 empty] | KM
[5 empty] | ( | 1.25 |  |  | ) | x | ( | 3975 |  |  | ) | x | ( |  | 0.15 |  |  | ) | x | 10 |  |  |  |  | = | 7453.125 | T x KM
[28 empty] | Total | = | 7453.125 | T x KM
2.2 | CORTE / ATERRO / ESCAVAÇÃO
2.2.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_07/2020 | [30 empty] | m³ | 1513.98
|  |  |  | Área Corte |  |  |  | Largura leito | [6 empty] | Coeficiente de empolamento
| Conforme projeto Rede Água |  |  |  | ( | 115.9 | x | 9 |  |  |  | ) |  | x |  |  | ( | 1.3 |  |  | ) | [7 empty] | = | 1356.03 | m³
| Conforme projeto Rede Esgoto |  |  |  | ( | 13.5 | x | 9 |  |  |  | ) |  | x |  |  | ( | 1.3 |  |  | ) | [7 empty] | = | 157.95 | m³
[28 empty] | Total | = | 1513.98 | m³
2.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020 | [30 empty] | m³ | 1513.98
Volume
[11 empty] | ( | 1513.98 |  |  | ) | [13 empty] | = | 1513.98 | m³
[28 empty] | Total | = | 1513.98 | m³
2.2.3 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | [30 empty] | m³ | 411.84
|  |  |  | Área Corte |  |  |  | Largura leito | [7 empty] | Coeficiente de empolamento
| Conforme projeto Rede Água |  |  |  | ( | 0 | x | 9 |  |  |  | ) |  |  | x |  |  | ( | 1.3 |  |  | ) | [6 empty] | = | 0 | m³
| Conforme projeto Rede Esgoto |  |  |  | ( | 35.2 | x | 9 |  |  |  | ) |  |  | x |  |  | ( | 1.3 |  |  | ) | [6 empty] | = | 411.84 | m³
[28 empty] | Total | = | 411.84 | m³
2.2.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | [30 empty] | m³ | 1345.695
|  |  |  | Perfil Rede |  |  |  | Largura leito |  |  |  |  | Profundidade | [6 empty] | Coeficiente de empolamento
| Conforme projeto Rede Água |  |  |  | ( | 155 | x | 1.5 |  |  |  | x | 1.5 |  |  |  | ) |  | x |  | ( | 1.3 |  |  |  | ) |  |  | = | 453.375 | m³
| Conforme projeto Rede Esgoto |  |  |  | ( | 162 | x | 1.5 |  |  |  | x | 1.5 |  |  |  | ) |  | x |  | ( | 1.3 |  |  |  | ) |  |  | = | 473.85 | m³
| Conforme projeto Rede Pluvial |  |  |  | ( | 107.3 | x | 2 |  |  |  | x | 1.5 |  |  |  | ) |  | x |  | ( | 1.3 |  |  |  | ) |  |  | = | 418.47 | m³
[28 empty] | Total | = | 1345.695 | m³
2.2.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | [30 empty] | m³ | 1083.9568
|  |  | Volume escavação |  |  |  |  | Área tubo |  |  |  |  | Perfil Rede | [6 empty] | Volume berço
| Conforme projeto Rede Água |  |  |  | (( | 453.375 | - ( | 0.1256 |  |  |  | x | 155 |  |  |  | ) | - | ( | 155 | x | 1 |  | x | 0.4 |  | ) |  | = | 371.907 | m³
| Conforme projeto Rede Esgoto |  |  |  | (( | 473.85 | - ( | 0.1256 |  |  |  | x | 162 |  |  |  | ) | - | ( | 162 | x | 1 |  | x | 0.4 |  | ) |  | = | 388.7028 | m³
| Conforme projeto Rede Pluvial |  |  |  | (( | 418.47 | - ( | 0.2826 |  |  |  | x | 107.3 |  |  |  | ) | - | ( | 162 | x | 1 |  | x | 0.4 |  | ) |  | = | 323.347 | m³
[28 empty] | Total | = | 1083.9568 | m³
2.2.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020 | [30 empty] | m³ | 261.7382
Volume
[11 empty] | ( | 261.7382 |  |  | ) | [13 empty] | = | 261.7382 | m³
[28 empty] | Total | = | 261.7382 | m³
3. | INSTALAÇÕES DE REDE
3.1 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. | [30 empty] | m | 360.7
|  |  |  | Rede Água |  |  |  | Rede Esgoto
| Conforme projeto |  |  |  | ( | 178 | + | 182.7 |  |  |  | ) | [16 empty] | = | 360.7 | m
[28 empty] | Total | = | 360.7 | m
3.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBADA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. | [30 empty] | m³ | 126.8
Volume berço
| Conforme projeto Rede Água | [6 empty] | ( | 155 |  | x | 1 |  | x | 0.4 |  | ) | [11 empty] | = | 62 | m³
| Conforme projeto Rede Esgoto | [6 empty] | ( | 162 |  | x | 1 |  | x | 0.4 |  | ) | [11 empty] | = | 64.8 | m³
[28 empty] | Total | = | 126.8 | m³
3.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 200MM (DE= 222MM), INCLUSIVE CONEXÕES | [30 empty] | m | 178
Traço tubo
| Conforme projeto Rede Água | [6 empty] | ( | 178 |  | ) | [17 empty] | = | 178 | m
[28 empty] | Total | = | 178 | m
3.4 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | [30 empty] | m | 182.7
Traço tubo
| Conforme projeto Rede Água | [6 empty] | ( | 182.7 |  | ) | [17 empty] | = | 182.7 | m
[28 empty] | Total | = | 182.7 | m
3.5 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | [30 empty] | unid | 4
Traço tubulação
| Conforme projeto Galeria Pluvial | [6 empty] | ( | 4 |  | ) | [17 empty] | = | 4 | unid
[28 empty] | Total | = | 4 | unid
3.6 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE B 125 (RUPTURA > 125 KN) | [30 empty] | unid | 4
Traço tubulação
| Conforme projeto Galeria Pluvial | [6 empty] | ( | 4 |  | ) | [17 empty] | = | 4 | unid
[28 empty] | Total | = | 4 | unid
3.7 | VÁLVULA DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO COM BOLSA, DN= 200 MM | [30 empty] | unid | 2
Traço tubulação
| Conforme projeto Galeria Pluvial | [6 empty] | ( | 2 |  | ) | [17 empty] | = | 2 | unid
[28 empty] | Total | = | 2 | unid
Arnaldo Zanarelli
Engº Civil - CREASP 0601426097
ART nº 28027230211016126

## CronogFF
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS E SAAE-CORDEIRÓPOLIS
Obra: PROLONGAMENTO REDE DE ESGOTO E ÁGUA DA AV. PRESIDENTE VARGAS
Local: AV. PRESIDENTE VARGAS - CORDEIRÓPOLIS/SP
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Item | Discriminação | Valor R$ | Peso % | Mês 1 |  | Mês 2
|  |  |  | 1º QUINZENA (%) | 2º QUINZENA (%) | 1º QUINZENA (%) | 2º QUINZENA (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4458.94 | 2.333% | 35 | 35 | 30 | 0
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 76577.69 | 40.06% | 30 | 35 | 35 | 0
3 | INSTALAÇÕES DE REDE | 110097.5 | 57.6% | 0 | 30 | 35 | 35
| Sub Total (R$): | 191134.13 |  | 24533.936 | 61392.0705 | 66673.9985 | 38534.125
| Total: | 191134.13 | 100% | ACUM: | 85926.0065 | ACUM: | 105208.1235
Cordeirópolis, 06 de abril de 2021.
Arnaldo Zanarelli
Engº Civil - CREASP 0601426097
ART nº 28027230211016126