## Planilha
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
OBRA: 1201947 - NOVA CRECHE - TERRENO LOT FLAMINIO DE FREITAS LEVY
LOCAL: RUA RENATO DE F. LEVY, LOT FLAMINIO DE FREITAS LEVY
Orçamento: 151008 - Creche CR-01
Data Base: 10/2021 - LS = 120,87 % - BDI = 23,00 %
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Código do Servviço | Codigo da Instituição | Descrição do Serviço | UN | Quantidade Orçada | Preço Unitário do Serviço | Preço Total do Serviço
01.00.000 |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  | 137892.482
01.01.000 |  | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  | 14722.82
01.01.001 | FDE | RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. | M2 | 3573.5 | 4.12 | 14722.82
01.02.000 |  | MOVIMENTO DE TERRA MANUAL |  |  |  | 78.39
01.02.004 | FDE | TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X | KM | 58.5 | 1.34 | 78.39
01.03.000 |  | MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO |  |  |  | 113915.24
01.03.004 | FDE | ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M | M3 | 1795 | 21.81 | 39148.95
01.03.005 | FDE | TRANSPORTE POR CAMINHAO | M³xKM | 37571 | 1.99 | 74766.29
01.04.000 |  | ESCORAMENTO DE TERRA |  |  |  | 6145.312
01.04.006 | FDE | ESCORAMENTO PONTALETADO | M2 | 72.4 | 84.88 | 6145.312
01.06.000 |  | APILOAMENTO E ATERRO DE CAVAS |  |  |  | 3030.72
01.06.005 | FDE | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 42 | 72.16 | 3030.72
02.00.000 |  | INFRA ESTRUTURA |  |  |  | 379647.1789
02.01.000 |  | ESCAVACAO |  |  |  | 48580.5279
02.01.001 | FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 230.07 | 82.47 | 18973.8729
02.01.010 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 868.4 | 8.24 | 7155.616
02.01.012 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 868.4 | 9.59 | 8327.956
02.01.015 | FDE | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM | M2 | 112.3 | 40.56 | 4554.888
02.01.025 | FDE | REATERRO INTERNO APILOADO | M3 | 154.7 | 61.85 | 9568.195
02.02.000 |  | FUNDACAO PROFUNDA |  |  |  | 71657.563
02.02.021 | FDE | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 925 | 16.11 | 14901.75
02.02.085 | FDE | TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO | M3 | 75.7 | 76.29 | 5775.153
02.02.091 | FDE | TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA | UN | 1 | 2329.18 | 2329.18
02.02.101 | FDE | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM | M | 744 | 61.56 | 45800.64
02.02.102 | FDE | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 35CM | M | 36 | 79.19 | 2850.84
02.03.000 |  | FORMA |  |  |  | 41599.224
02.03.001 | FDE | FORMA DE MADEIRA MACICA | M2 | 412.2 | 100.92 | 41599.224
02.04.000 |  | ARMADURA |  |  |  | 121174.31
02.04.002 | FDE | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 4953 | 16.11 | 79792.83
02.04.003 | FDE | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 476 | 18.58 | 8844.08
02.04.005 | FDE | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | KG | 1830 | 17.78 | 32537.4
02.05.000 |  | CONCRETO |  |  |  | 61600.938
02.05.018 | FDE | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | M3 | 114.6 | 537.53 | 61600.938
02.06.000 |  | EMBASAMENTO |  |  |  | 18626.256
02.06.003 | FDE | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO | M2 | 79.2 | 235.18 | 18626.256
02.07.000 |  | IMPERMEABILIZACOES |  |  |  | 16408.36
02.07.001 | FDE | IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO | M2 | 263.8 | 62.2 | 16408.36
03.00.000 |  | SUPER ESTRUTURA |  |  |  | 552392.563
03.01.000 |  | FORMA |  |  |  | 189454.068
03.01.002 | FDE | FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE | M2 | 1082.1 | 175.08 | 189454.068
03.02.000 |  | ARMADURA |  |  |  | 174161.34
03.02.002 | FDE | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA | KG | 7130 | 16.11 | 114864.3
03.02.003 | FDE | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 601 | 18.58 | 11166.58
03.02.005 | FDE | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 MPA) | KG | 2707 | 17.78 | 48130.46
03.03.000 |  | CONCRETO |  |  |  | 188777.155
03.03.018 | FDE | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12--300KGF/M2 | M2 | 870.4 | 163.24 | 142084.096
03.03.026 | FDE | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA | M3 | 83.1 | 561.89 | 46693.059
04.00.000 |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS |  |  |  | 109131.8605
04.01.000 |  | ALVENARIA |  |  |  | 101178.6025
04.01.030 | FDE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C | M2 | 126.72 | 71.43 | 9051.6096
04.01.033 | FDE | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | M2 | 390.49 | 84.19 | 32875.3531
04.01.034 | FDE | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C | M2 | 407.73 | 101.32 | 41311.2036
04.01.045 | FDE | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | M3 | 6.4 | 559.73 | 3582.272
04.01.046 | FDE | ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | KG | 209 | 16.11 | 3366.99
04.01.049 | FDE | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM | M2 | 16.8 | 159.46 | 2678.928
04.01.051 | FDE | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM | M2 | 66 | 115.65 | 7632.9
04.01.065 | FDE | ALVENARIA DE CONCRETO CELULAR BLOCOS E=15CM | M2 | 3.38 | 200.99 | 679.3462
04.03.000 |  | PLACAS DIVISORIAS |  |  |  | 7953.258
04.03.005 | FDE | DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M | M | 4.2 | 447.67 | 1880.214
04.03.009 | FDE | DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE | M2 | 6.8 | 219.84 | 1494.912
04.03.010 | FDE | DIVISORIA DV-03 CR SANITARIO / VESTIARIO FUNCIONARIOS USO | M | 5.2 | 880.41 | 4578.132
05.00.000 |  | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  | 113870.538
05.01.000 |  | PORTAS/BATENTES/FERRAGENS |  |  |  | 41971.64
05.01.004 | FDE | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UN | 1 | 1272.31 | 1272.31
05.01.014 | FDE | PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM | UN | 3 | 1269.72 | 3809.16
05.01.029 | FDE | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | UN | 4 | 689.55 | 2758.2
05.01.070 | FDE | PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA L=101CM | UN | 3 | 2794.88 | 8384.64
05.01.095 | FDE | PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM | UN | 1 | 1344.55 | 1344.55
05.01.096 | FDE | PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM | UN | 18 | 1355.71 | 24402.78
05.05.000 |  | OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS |  |  |  | 71898.898
05.05.037 | FDE | BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO | M | 3.2 | 1070.21 | 3424.672
05.05.040 | FDE | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM | M | 9.6 | 472.87 | 4539.552
05.05.064 | FDE | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | M | 17.7 | 227.34 | 4023.918
05.05.067 | FDE | PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM | M | 8.2 | 1104.74 | 9058.868
05.05.075 | FDE | PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM | M | 9.1 | 1276.92 | 11619.972
05.05.078 | FDE | GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS | UN | 1 | 3917.31 | 3917.31
05.05.080 | FDE | ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO | M | 2.5 | 80.68 | 201.7
05.05.086 | FDE | BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO | UN | 1 | 3663.01 | 3663.01
05.05.090 | FDE | BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) | UN | 2 | 2613.31 | 5226.62
05.05.096 | FDE | CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE | UN | 1 | 2483.91 | 2483.91
05.05.101 | FDE | CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 1 | 3397.35 | 3397.35
05.05.103 | FDE | CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 2 | 3321.24 | 6642.48
05.05.104 | FDE | CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 1 | 5580.7 | 5580.7
05.05.108 | FDE | PRATELEIRA DE GRANILITE POLIDO ESPESSURA 40MM COR CINZA | M2 | 20.35 | 398.96 | 8118.836
06.00.000 |  | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  | 415451.8328
06.01.000 |  | ESQUADRIAS METALICAS |  |  |  | 216121.1242
06.01.002 | FDE | EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM | UN | 1 | 1539.57 | 1539.57
06.01.003 | FDE | EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM | UN | 21 | 1905.76 | 40020.96
06.01.013 | FDE | EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM | UN | 40 | 1073.51 | 42940.4
06.01.014 | FDE | EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM | UN | 8 | 2281.79 | 18254.32
06.01.015 | FDE | EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM | M2 | 21.12 | 976.94 | 20632.9728
06.01.022 | FDE | EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM | UN | 12 | 4921.45 | 59057.4
06.01.025 | FDE | CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES | M2 | 11.8 | 1425.46 | 16820.428
06.01.029 | FDE | CX-06 CAIXILHO FIXO PERFIL LAMINADO 2MM USO EXCLUSIVO | M2 | 3.72 | 337.66 | 1256.0952
06.01.080 | FDE | VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO REF 100 | M2 | 47.06 | 331.47 | 15598.9782
06.02.000 |  | PORTAS |  |  |  | 161344.271
06.02.019 | FDE | PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA | UN | 2 | 4130.31 | 8260.62
06.02.020 | FDE | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) | M2 | 16.4 | 1989.35 | 32625.34
06.02.049 | FDE | PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) | UN | 1 | 6363.68 | 6363.68
06.02.053 | FDE | PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO | UN | 3 | 3905.1 | 11715.3
06.02.054 | FDE | PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM | UN | 1 | 7818.84 | 7818.84
06.02.094 | FDE | ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M | M | 55.9 | 204.49 | 11430.991
06.02.095 | FDE | ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS | M | 54.8 | 192.65 | 10557.22
06.02.098 | FDE | MONTANTE DA PORTA PF-A TUBO AÇO GALVANIZADO 100X100 MM | M | 35 | 205.97 | 7208.95
06.02.104 | FDE | "PF-B PORTA 2 FOLHAS 300X215 CM INCLUSIVE VIDRO LAMINADO | UN | 2 | 12951.58 | 25903.16
06.02.108 | FDE | PF-D PORTA DE CORRER QUATRO FOLHAS ADAPTADA MODELO | UN | 1 | 11537.17 | 11537.17
06.02.109 | FDE | PF-C PORTA CAIXILHO 93X215 CM ADAPTADA MODELO PF-27 | UN | 7 | 3989 | 27923
06.03.000 |  | OUTROS ELEMENTOS METALICOS |  |  |  | 37986.4376
06.03.001 | FDE | TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO | UN | 2 | 1153.42 | 2306.84
06.03.003 | FDE | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO | UN | 1 | 839.06 | 839.06
06.03.020 | FDE | EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA | M | 10.5 | 1556.52 | 16343.46
06.03.024 | FDE | TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL | M2 | 14.36 | 1217.16 | 17478.4176
06.03.035 | FDE | GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO | UN | 1 | 1018.66 | 1018.66
07.00.000 |  | COBERTURA |  |  |  | 135377.9131
07.01.000 |  | ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI |  |  |  | 54069.7316
07.01.040 | FDE | ESTRUTURA DE COBERTURA EM TERÇA 6X12CM PARA TELHA | M2 | 863.32 | 62.63 | 54069.7316
07.03.000 |  | COBERTURA |  |  |  | 75696.6015
07.03.121 | FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM | M2 | 949.65 | 79.71 | 75696.6015
07.04.000 |  | PECAS PARA COBERTURA |  |  |  | 5611.58
07.04.130 | FDE | CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 45.2 | 61.26 | 2768.952
07.04.131 | FDE | RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 45.2 | 62.89 | 2842.628
08.00.000 |  | INSTALACOES HIDRAULICAS |  |  |  | 539450.079
08.01.000 |  | CAVALETE E ABRIGO |  |  |  | 1908.43
08.01.002 | FDE | AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM | UN | 1 | 1908.43 | 1908.43
08.02.000 |  | ABRIGO E REDE DE GAS |  |  |  | 29013.59
08.02.003 | FDE | AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1 | 20718.72 | 20718.72
08.02.016 | FDE | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 5 | 30.48 | 152.4
08.02.021 | FDE | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 1 | 778.18 | 778.18
08.02.040 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES | M | 5 | 180.22 | 901.1
08.02.041 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES | M | 31 | 208.49 | 6463.19
08.03.000 |  | REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES |  |  |  | 41588.4
08.03.016 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 135 | 27.89 | 3765.15
08.03.017 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 123 | 41.23 | 5071.29
08.03.018 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 55 | 52.68 | 2897.4
08.03.019 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 288 | 60.53 | 17432.64
08.03.020 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | M | 46 | 87.46 | 4023.16
08.03.021 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES | M | 53 | 129.22 | 6848.66
08.03.022 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES | M | 10 | 155.01 | 1550.1
08.04.000 |  | REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS |  |  |  | 16977.26
08.04.006 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 9 | 209.61 | 1886.49
08.04.008 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | 2 | 664.03 | 1328.06
08.04.023 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | UN | 17 | 158.13 | 2688.21
08.04.024 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") | UN | 8 | 226.15 | 1809.2
08.04.032 | FDE | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 14 | 124.42 | 1741.88
08.04.044 | FDE | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 10 | 561.69 | 5616.9
08.04.054 | FDE | VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 40MM 1 1/2" | UN | 4 | 476.63 | 1906.52
08.05.000 |  | REDE DE AGUA QUENTE: TUBULACOES |  |  |  | 21608.06
08.05.010 | FDE | TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22 MM (3/4") AGUA | M | 87 | 93.2 | 8108.4
08.05.011 | FDE | TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28 MM (1") AGUA | M | 66 | 108.31 | 7148.46
08.05.012 | FDE | TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 35 MM (1 1/4") AGUA | M | 34 | 186.8 | 6351.2
08.06.000 |  | REDE DE AGUA QUENTE: DEMAIS SERVICOS |  |  |  | 41580.81
08.06.001 | FDE | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR BOILER 1.000L COM 10 PLACAS | UN | 1 | 41580.81 | 41580.81
08.08.000 |  | COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS |  |  |  | 2162.52
08.08.045 | FDE | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 2 | 657.32 | 1314.64
08.08.046 | FDE | EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 2 | 204.04 | 408.08
08.08.050 | FDE | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | UN | 2 | 219.9 | 439.8
08.09.000 |  | REDE DE ESGOTO: TUBULACOES |  |  |  | 21333.39
08.09.015 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 19 | 50.97 | 968.43
08.09.016 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 124 | 59.44 | 7370.56
08.09.017 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 13 | 74.59 | 969.67
08.09.018 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 141 | 79.6 | 11223.6
08.09.062 | FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 11 | 72.83 | 801.13
08.10.000 |  | REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS |  |  |  | 14175.27
08.10.048 | FDE | RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 27 | 525.01 | 14175.27
08.11.000 |  | REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES |  |  |  | 33082.09
08.11.003 | FDE | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES | M | 50 | 274.35 | 13717.5
08.11.004 | FDE | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES | M | 11 | 335.95 | 3695.45
08.11.054 | FDE | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 101 | 155.14 | 15669.14
08.12.000 |  | REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS |  |  |  | 22151.344
08.12.031 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M | M | 89.2 | 48.87 | 4359.204
08.12.033 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M | M | 134 | 85.95 | 11517.3
08.12.034 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | M | 46 | 132.18 | 6080.28
08.12.067 | FDE | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") | UN | 8 | 24.32 | 194.56
08.13.000 |  | RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES |  |  |  | 22801.76
08.13.012 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES | M | 9 | 147.77 | 1329.93
08.13.013 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES | M | 15 | 180.9 | 2713.5
08.13.014 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | M | 19 | 183.55 | 3487.45
08.13.015 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES | M | 16 | 260.21 | 4163.36
08.13.016 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES | M | 16 | 325.94 | 5215.04
08.13.017 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | M | 16 | 368.28 | 5892.48
08.14.000 |  | RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS |  |  |  | 189051.13
08.14.003 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | UN | 1 | 94.04 | 94.04
08.14.004 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | UN | 2 | 135.54 | 271.08
08.14.005 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") | UN | 4 | 154.16 | 616.64
08.14.006 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 1 | 209.61 | 209.61
08.14.007 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") | UN | 1 | 451.3 | 451.3
08.14.008 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | 1 | 664.03 | 664.03
08.14.027 | FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" | UN | 2 | 173.5 | 347
08.14.037 | FDE | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" | UN | 2 | 193.16 | 386.32
08.14.046 | FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | UN | 1 | 145.11 | 145.11
08.14.078 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA | UN | 2 | 1937.66 | 3875.32
08.14.085 | FDE | ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M | M | 12 | 13772.55 | 165270.6
08.14.086 | FDE | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO | UN | 2 | 3394.19 | 6788.38
08.14.087 | FDE | LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO | UN | 2 | 4965.85 | 9931.7
08.15.000 |  | BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS |  |  |  | 18121.7
08.15.002 | FDE | BN-01 BANHO BERCÁRIO | UN | 2 | 4499.5 | 8999
08.15.003 | FDE | BN-02 BANHO INFANTIL | CJ | 6 | 1520.45 | 9122.7
08.16.000 |  | LOUCAS |  |  |  | 57039.315
08.16.001 | FDE | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 2 | 363.06 | 726.12
08.16.003 | FDE | BACIA SANITÁRIA INFANTIL | UN | 9 | 656.42 | 5907.78
08.16.010 | FDE | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 15 | 1063.18 | 15947.7
08.16.045 | FDE | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | UN | 4 | 1148.09 | 4592.36
08.16.051 | FDE | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM | UN | 8 | 111.59 | 892.72
08.16.065 | FDE | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | UN | 11 | 112.2 | 1234.2
08.16.070 | FDE | CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS | UN | 10 | 62.61 | 626.1
08.16.073 | FDE | BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO | M | 6.5 | 385.79 | 2507.635
08.16.083 | FDE | VA-01 VARAL/TOALHEIRO | UN | 2 | 576.75 | 1153.5
08.16.089 | FDE | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 3 | 3524.4 | 10573.2
08.16.090 | FDE | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 3 | 1801.51 | 5404.53
08.16.093 | FDE | BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL | UN | 1 | 4367.62 | 4367.62
08.16.094 | FDE | BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL | CJ | 1 | 3105.85 | 3105.85
08.17.000 |  | APARELHOS E METAIS |  |  |  | 6855.01
08.17.037 | FDE | CHUVEIRO ANTIVANDALISMO | UN | 2 | 927.58 | 1855.16
08.17.049 | FDE | PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA | UN | 1 | 3068.39 | 3068.39
08.17.058 | FDE | FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL | UN | 2 | 618.32 | 1236.64
08.17.080 | FDE | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 2 | 78.33 | 156.66
08.17.081 | FDE | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | UN | 1 | 538.16 | 538.16
09.00.000 |  | INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  | 214327.5075
09.02.000 |  | ENTRADA EM BAIXA TENSAO |  |  |  | 13163.37
09.02.042 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) | UN | 1 | 169.48 | 169.48
09.02.043 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 1 | 249.27 | 249.27
09.02.061 | FDE | AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO | UN | 1 | 7198.61 | 7198.61
09.02.076 | FDE | CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 50MM2 C/ ELETRODUTOS | UN | 1 | 3270.09 | 3270.09
09.02.091 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN | 1 | 595.72 | 595.72
09.02.101 | FDE | CONJ. ENTRADA P/INTRAGOV (FIBRA ÓTICA) EM ENTRADA DE DE ENERGIA | UN | 1 | 948.22 | 948.22
09.02.102 | FDE | CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA | UN | 1 | 731.98 | 731.98
09.03.000 |  | ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL |  |  |  | 25827.6375
09.03.017 | FDE | CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 60 | 8.29 | 497.4
09.03.018 | FDE | CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 82.6 | 10.45 | 863.17
09.03.021 | FDE | CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 52.75 | 48.97 | 2583.1675
09.03.023 | FDE | CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO | M | 215 | 84.74 | 18219.1
09.03.050 | FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES | M | 40 | 71.01 | 2840.4
09.03.090 | FDE | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 40 | 20.61 | 824.4
09.05.000 |  | REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS |  |  |  | 20879.9
09.05.003 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | M | 25.5 | 70.16 | 1789.08
09.05.004 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES | M | 4 | 92.96 | 371.84
09.05.005 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | M | 9.5 | 109.33 | 1038.635
09.05.014 | FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | M | 143.5 | 41.66 | 5978.21
09.05.040 | FDE | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 143.5 | 20.61 | 2957.535
09.05.042 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. | UN | 1 | 325.41 | 325.41
09.05.047 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. | UN | 1 | 465.36 | 465.36
09.05.054 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. | UN | 1 | 1221.06 | 1221.06
09.05.069 | FDE | INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA | UN | 1 | 105.16 | 105.16
09.05.070 | FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 26 | 101.51 | 2639.26
09.05.073 | FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN | 21 | 28.13 | 590.73
09.05.075 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 2 | 170.82 | 341.64
09.05.076 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN | 1 | 1716.84 | 1716.84
09.05.093 | FDE | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA | UN | 2 | 669.57 | 1339.14
09.06.000 |  | REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  | 3138.99
09.06.002 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" | UN | 15 | 37.98 | 569.7
09.06.007 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM | UN | 3 | 42.43 | 127.29
09.06.025 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 10 | 244.2 | 2442
09.07.000 |  | REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO |  |  |  | 6064.69
09.07.011 | FDE | CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 16 | 17.24 | 275.84
09.07.012 | FDE | CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 196 | 25.86 | 5068.56
09.07.013 | FDE | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 4 | 41.83 | 167.32
09.07.024 | FDE | CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 121 | 4.57 | 552.97
09.08.000 |  | PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  | 32078.49
09.08.003 | FDE | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 1 | 305.86 | 305.86
09.08.016 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 1 | 320.52 | 320.52
09.08.055 | FDE | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | UN | 3 | 497.76 | 1493.28
09.08.067 | FDE | INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO | UN | 17 | 195.55 | 3324.35
09.08.069 | FDE | 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RIGIDO | UN | 10 | 305.05 | 3050.5
09.08.070 | FDE | 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"--ELETRODUTO DE PVC | UN | 2 | 331.49 | 662.98
09.08.075 | FDE | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO | UN | 2 | 182.93 | 365.86
09.08.079 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR PVC RÍGIDO | UN | 80 | 171.61 | 13728.8
09.08.081 | FDE | PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC | UN | 3 | 132.01 | 396.03
09.08.082 | FDE | TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC | UN | 17 | 224.32 | 3813.44
09.08.083 | FDE | BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC | UN | 1 | 164.76 | 164.76
09.08.084 | FDE | CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC | UN | 1 | 334.31 | 334.31
09.08.085 | FDE | PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC | UN | 24 | 132.01 | 3168.24
09.08.086 | FDE | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | UN | 3 | 267.55 | 802.65
09.08.087 | FDE | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC | UN | 1 | 146.91 | 146.91
09.09.000 |  | LUMINARIAS INTERNAS |  |  |  | 33222.79
09.09.034 | FDE | IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) | UN | 21 | 313.49 | 6583.29
09.09.046 | FDE | IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES - LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1X23W) | UN | 4 | 241.45 | 965.8
09.09.051 | FDE | IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | UN | 2 | 194.92 | 389.84
09.09.052 | FDE | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 52 | 239.96 | 12477.92
09.09.060 | FDE | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP. FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 11 | 357.78 | 3935.58
09.09.068 | FDE | IL-68 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR (2X16W) | UN | 8 | 275.34 | 2202.72
09.09.069 | FDE | IL-69 LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/LAMPADAS FLUOR (2X32W) | UN | 12 | 331.17 | 3974.04
09.09.072 | FDE | IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR METALICO (250W) | UN | 4 | 522.38 | 2089.52
09.09.083 | FDE | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 9 | 67.12 | 604.08
09.10.000 |  | CENTRO DE LUZ |  |  |  | 31243.68
09.10.003 | FDE | CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC | UN | 117 | 267.04 | 31243.68
09.11.000 |  | ILUMINACAO EXTERNA |  |  |  | 7497.74
09.11.035 | FDE | IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA | UN | 1 | 463.47 | 463.47
09.11.068 | FDE | IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M | UN | 1 | 3578.17 | 3578.17
09.11.076 | FDE | IL-84 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMETRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X150W. | UN | 5 | 691.22 | 3456.1
09.12.000 |  | APARELHOS ELETRICOS |  |  |  | 2604.84
09.12.001 | FDE | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM | UN | 1 | 1634.47 | 1634.47
09.12.010 | FDE | EXAUSTOR DN 150MM VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA | UN | 1 | 970.37 | 970.37
09.13.000 |  | PARA RAIOS |  |  |  | 38605.38
09.13.010 | FDE | PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" | UN | 1 | 1284.99 | 1284.99
09.13.025 | FDE | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA | M | 193 | 47.48 | 9163.64
09.13.027 | FDE | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE | UN | 4 | 378.28 | 1513.12
09.13.028 | FDE | TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA | UN | 8 | 297.59 | 2380.72
09.13.030 | FDE | CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4"X2" | UN | 2 | 90.85 | 181.7
09.13.032 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 30 | 54.54 | 1636.2
09.13.033 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 24 | 61.28 | 1470.72
09.13.034 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | UN | 23 | 48.77 | 1121.71
09.13.035 | FDE | RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO | UN | 2 | 3002.52 | 6005.04
09.13.036 | FDE | TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE | UN | 2 | 132.23 | 264.46
09.13.040 | FDE | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE. | M | 278 | 48.86 | 13583.08
10.00.000 |  | FORRO |  |  |  | 823.683
10.01.000 |  | FORRO |  |  |  | 823.683
10.01.049 | FDE | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | M2 | 8.54 | 96.45 | 823.683
11.00.000 |  | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO |  |  |  | 27277.1864
11.02.000 |  | IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES |  |  |  | 12094.8424
11.02.026 | FDE | IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST | M2 | 140.12 | 72.38 | 10141.8856
11.02.027 | FDE | IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS | M2 | 5 | 60.55 | 302.75
11.02.066 | FDE | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | M2 | 49.72 | 33.19 | 1650.2068
11.03.000 |  | IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA |  |  |  | 4776.39
11.03.006 | FDE | IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA | M2 | 73 | 65.43 | 4776.39
11.04.000 |  | JUNTAS DE DILATACAO |  |  |  | 10405.954
11.04.004 | FDE | JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO | C3 | 33840 | 0.29 | 9813.6
11.04.010 | FDE | MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO | M | 40.6 | 14.59 | 592.354
12.00.000 |  | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE |  |  |  | 189121.0213
12.01.000 |  | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  | 55970.45
12.01.001 | FDE | CHAPISCO | M2 | 953.5 | 13.22 | 12605.27
12.01.006 | FDE | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 953.5 | 45.48 | 43365.18
12.02.000 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS |  |  |  | 109338.5054
12.02.002 | FDE | CHAPISCO | M2 | 686.95 | 7.35 | 5049.0825
12.02.005 | FDE | EMBOCO | M2 | 475.22 | 37.39 | 17768.4758
12.02.006 | FDE | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 211.73 | 45.54 | 9642.1842
12.02.009 | FDE | REVESTIMENTO COM GESSO | M2 | 759.79 | 25.01 | 19002.3479
12.02.036 | FDE | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO | M2 | 475.22 | 120.35 | 57192.727
12.02.043 | FDE | PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO | M | 12 | 12.51 | 150.12
12.02.044 | FDE | PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO | M | 16.8 | 31.76 | 533.568
12.04.000 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS |  |  |  | 23812.0659
12.04.004 | FDE | CHAPISCO | M2 | 450.73 | 7.35 | 3312.8655
12.04.006 | FDE | EMBOCO DESEMPENADO | M2 | 450.73 | 45.48 | 20499.2004
13.00.000 |  | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS |  |  |  | 186870.2793
13.01.000 |  | LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES |  |  |  | 25419.5233
13.01.004 | FDE | LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM | M2 | 10 | 42.88 | 428.8
13.01.006 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 10 | 9.59 | 95.9
13.01.017 | FDE | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | M2 | 750.07 | 33.19 | 24894.8233
13.02.000 |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  | 150849.629
13.02.005 | FDE | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | M2 | 12.87 | 66.66 | 857.9142
13.02.023 | FDE | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL | M2 | 3.94 | 244.63 | 963.8422
13.02.077 | FDE | CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM | M2 | 609.82 | 223.18 | 136099.6276
13.02.100 | FDE | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 | M2 | 140.25 | 92.18 | 12928.245
13.06.000 |  | REVESTIMENTO DE SOLEIRAS |  |  |  | 5548.255
13.06.076 | FDE | SO-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 15,5CM) | M | 29.5 | 141.11 | 4162.745
13.06.077 | FDE | SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE /ALVENARIA 22CM) | M | 7.7 | 162.2 | 1248.94
13.06.082 | FDE | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | M | 1 | 136.57 | 136.57
13.07.000 |  | REVESTIMENTO DE PEITORIS |  |  |  | 5052.872
13.07.002 | FDE | PE-02 PEITORIL | M | 53.6 | 94.27 | 5052.872
14.00.000 |  | VIDROS |  |  |  | 37723.5863
14.01.000 |  | VIDROS |  |  |  | 30044.6163
14.01.002 | FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | M2 | 135.79 | 121.97 | 16562.3063
14.01.004 | FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | M2 | 37.75 | 156.45 | 5905.9875
14.01.062 | FDE | VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB | M2 | 6.28 | 269.7 | 1693.716
14.01.063 | FDE | VIDRO LISO INCOLOR 6MM INCLUSIVE GUARNIÇAO NEOPRENE | M2 | 33.35 | 176.39 | 5882.6065
14.02.000 |  | ESPELHOS |  |  |  | 7678.97
14.02.001 | FDE | EP-01 ESPELHO | UN | 13 | 590.69 | 7678.97
15.00.000 |  | PINTURA |  |  |  | 108164.7753
15.02.000 |  | FORROS / PAREDES INTERNAS |  |  |  | 64747.6508
15.02.005 | FDE | TINTA LATEX ECONOMICA | M2 | 962.04 | 33.51 | 32237.9604
15.02.019 | FDE | ESMALTE | M2 | 787.26 | 33.1 | 26058.306
15.02.025 | FDE | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 184.22 | 35.02 | 6451.3844
15.03.000 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 28149.4644
15.03.011 | FDE | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 182.79 | 64.34 | 11760.7086
15.03.021 | FDE | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 272.26 | 34.58 | 9414.7508
15.03.060 | FDE | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA | M | 365.5 | 15.87 | 5800.485
15.03.068 | FDE | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3/4" | M | 9 | 8.13 | 73.17
15.03.072 | FDE | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1 1/4" | M | 15 | 11.15 | 167.25
15.03.073 | FDE | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1 1/2" | M | 19 | 11.46 | 217.74
15.03.074 | FDE | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2" | M | 16 | 14.49 | 231.84
15.03.075 | FDE | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2" | M | 16 | 14.49 | 231.84
15.03.076 | FDE | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 3" | M | 16 | 15.73 | 251.68
15.04.000 |  | EXTERNA |  |  |  | 15267.6601
15.04.006 | FDE | TINTA LATEX STANDARD | M2 | 450.73 | 28.37 | 12787.2101
15.04.030 | FDE | VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 | M2 | 95 | 26.11 | 2480.45
16.00.000 |  | SERVICOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 445926.6018
16.01.000 |  | FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES |  |  |  | 151777.8041
16.01.014 | FDE | FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. H=185CM/BROCA | M | 219.79 | 667.79 | 146773.5641
16.01.092 | FDE | PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM | M2 | 4.8 | 1042.55 | 5004.24
16.02.000 |  | PISOS |  |  |  | 102076.4212
16.02.022 | FDE | PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM | M2 | 182.42 | 11.26 | 2054.0492
16.02.027 | FDE | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 55.7 | 37.36 | 2080.952
16.02.100 | FDE | LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA | M2 | 964.75 | 6.86 | 6618.185
16.02.101 | FDE | LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO | M2 | 964.75 | 31.12 | 30023.02
16.02.105 | FDE | CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM | M2 | 964.75 | 63.54 | 61300.215
16.03.000 |  | GRAMADOS/PAISAGISMO |  |  |  | 16062.528
16.03.002 | FDE | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M2 | 1291.2 | 12.44 | 16062.528
16.05.000 |  | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO |  |  |  | 80219.11
16.05.031 | FDE | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 72 | 181.84 | 13092.48
16.05.047 | FDE | TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM | M | 72 | 111.25 | 8010
16.05.052 | FDE | TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P.COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø0,60M | UN | 2 | 1110.72 | 2221.44
16.05.058 | FDE | POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE CONCRETO | M | 5 | 3877.05 | 19385.25
16.05.066 | FDE | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M | 20 | 249.6 | 4992
16.05.068 | FDE | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 300 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M | 36 | 558.5 | 20106
16.05.075 | FDE | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | UN | 8 | 419.03 | 3352.24
16.05.078 | FDE | ESCAVAÇÃO POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS ATÉ 3,50 | M3 | 42 | 15.61 | 655.62
16.05.080 | FDE | BOMBA SUBMERSA POTENCIA 1CV, TRIFASICA VAZAO 7M3/HORA | UN | 2 | 2985.85 | 5971.7
16.05.083 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") RESERVATORIO | UN | 2 | 633.89 | 1267.78
16.05.084 | FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DN80MM (3") RESERVATORIO | UN | 2 | 556.86 | 1113.72
16.05.085 | FDE | CORRENTE ELO CURTO GALVANIZADO 4MM CARGA TRABALHO | M | 4 | 12.72 | 50.88
16.06.000 |  | COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO |  |  |  | 45356.845
16.06.023 | FDE | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 1 | 6712.89 | 6712.89
16.06.051 | FDE | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M | M2 | 47.19 | 492.5 | 23241.075
16.06.077 | FDE | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | M2 | 342 | 3.83 | 1309.86
16.06.078 | FDE | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE | M2 | 28.5 | 485.6 | 13839.6
16.06.090 | FDE | INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) | UN | 5 | 46.1 | 230.5
16.06.092 | FDE | INSTALACÃO DE FOGAO INDUSTRIAL | UN | 1 | 22.92 | 22.92
16.08.000 |  | REDE E TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  | 17634.92
16.08.026 | FDE | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | UN | 8 | 1292.98 | 10343.84
16.08.027 | FDE | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN | 3 | 1742.39 | 5227.17
16.08.028 | FDE | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 3 | 687.97 | 2063.91
16.11.000 |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 11742.8454
16.11.005 | FDE | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 813.78 | 14.43 | 11742.8454
16.18.000 |  | SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL |  |  |  | 19271.77
16.18.070 | FDE | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 1 | 89.18 | 89.18
16.18.071 | FDE | SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 6 | 91.76 | 550.56
16.18.072 | FDE | SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 11 | 107.51 | 1182.61
16.18.073 | FDE | SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) | UN | 35 | 255.78 | 8952.3
16.18.075 | FDE | SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 8 | 296.5 | 2372
16.18.076 | FDE | SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE | UN | 26 | 175.33 | 4558.58
16.18.078 | FDE | SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE EXTERNA) | UN | 1 | 475.24 | 475.24
16.18.079 | FDE | SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA) | UN | 1 | 641.34 | 641.34
16.18.080 | FDE | SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL | UN | 1 | 449.96 | 449.96
16.85.000 |  | POCO TUBULAR PROFUNDO: PERFURACAO E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1784.3581
16.85.099 | FDE | SERVIÇOS POÇO TUBULAR PROFUNDO - CONSERVACAO | MV | 3.01 | 592.81 | 1784.3581
|  | Valores totais |  |  |  | 3593449.0882
Assinado com senha por: ELISA FACCINA DA SILVA - 21/01/2022 às 12:25:29 Documento N°: 024607A0760124 - consulta é autenticada em: https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/024607A0760124

## Cronograma
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS | [15 empty] | PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
OBRA: 1201947 - NOVA CRECHE - TERRENO LOT FLAMINIO DE FREITAS LEVY | [15 empty] | OBRA: 1201947 - NOVA CRECHE - TERRENO LOT FLAMINIO DE FREITAS LEVY
LOCAL: RUA RENATO DE F. LEVY, LOT FLAMINIO DE FREITAS LEVY | [15 empty] | LOCAL: RUA RENATO DE F. LEVY, LOT FLAMINIO DE FREITAS LEVY
Orçamento: 151008 - Creche CR-01
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
[16 empty] | Custo Total 12 meses | 3593449.0882 | 100%
01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES | 137892.482 | 3.837% | 50% | 50%
|  |  |  | 68946.241 | 68946.241 | [10 empty] | Custo Total - Convenio | 3364454.88 | 93.63%
02.00.000 | INFRA ESTRUTURA | 379647.1789 | 10.56% | 20% | 40% | 30% | 10%
|  |  |  | 75929.4358 | 151858.8716 | 113894.1537 | 37964.7179 | [8 empty] | Custo Total - Tesouro | 177076.57 | 4.928%
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA | 552392.563 | 15.37% |  | 15% | 30% | 35% | 20%
[5 empty] | 82858.8845 | 165717.7689 | 193337.3971 | 110478.5126 | [8 empty] | 3541531.45
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | 109131.8605 | 3.037% |  | 20% | 40% | 20% | 20%
[5 empty] | 21826.3721 | 43652.7442 | 21826.3721 | 21826.3721
05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 113870.538 | 3.169% |  |  |  |  | 15% |  | 25% | 20% | 25% | 15%
[8 empty] | 17080.5807 |  | 28467.6345 | 22774.1076 | 28467.6345 | 17080.5807 |  |  | Custo Total 06 meses | 1828494.3188 | 100%
06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 415451.8328 | 11.56% |  |  |  |  | 15% | 30% | 20% | 20% | 10% | 5%
[8 empty] | 62317.7749 | 124635.5498 | 83090.3666 | 83090.3666 | 41545.1833 | 20772.5916 |  |  | Custo Total - Convenio | 1711972.6711 | 93.63%
07.00.000 | COBERTURA | 135377.9131 | 3.767% |  |  |  | 25% | 40% | 35%
[7 empty] | 33844.4783 | 54151.1652 | 47382.2696 | [6 empty] | Custo Total - Tesouro | 90103.8235 | 4.928%
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS | 539450.079 | 15.01% |  |  |  | 5% | 10% | 12% | 13% | 15% | 25% | 20%
[7 empty] | 26972.504 | 53945.0079 | 64734.0095 | 70128.5103 | 80917.5118 | 134862.5198 | 107890.0158 |  |  |  | 1802076.4945
09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS | 214327.5075 | 5.964% |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 20% | 30%
[7 empty] | 10716.3754 | 21432.7507 | 21432.7507 | 21432.7507 | 32149.1261 | 42865.5015 | 64298.2522
10.00.000 | FORRO | 823.683 | 0.02292% | [6 empty] | 100%
823.683
11.00.000 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO | 27277.1864 | 0.7591% | [8 empty] | 50% | 50%
[12 empty] | 13638.5932 | 13638.5932
12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 189121.0213 | 5.263% | [5 empty] | 35% | 30% | 27% | 8%
[9 empty] | 66192.3575 | 56736.3064 | 51062.6758 | 15129.6817
13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS | 186870.2793 | 5.2% | [6 empty] | 35% | 23% | 32% | 10%
[10 empty] | 65404.5978 | 42980.1642 | 59798.4894 | 18687.0279
14.00.000 | VIDROS | 37723.5863 | 1.05% | [9 empty] | 60% | 40%
[13 empty] | 22634.1518 | 15089.4345
15.00.000 | PINTURA | 108164.7753 | 3.01% | [9 empty] | 20% | 50% | 30%
[13 empty] | 21632.9551 | 54082.3877 | 32449.4326
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 445926.6018 | 12.41% | 5% |  |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 5% | 10% | 35% | 25%
|  |  |  | 22296.3301 |  |  |  |  | 22296.3301 | 22296.3301 | 44592.6602 | 22296.3301 | 44592.6602 | 156074.3106 | 111481.6504
Valores totais |  | 3593449.0882 | 100% | 167172.0069 | 325490.3691 | 323264.6668 | 324661.8446 | 341232.1642 | 346673.2672 | 348380.1793 | 357566.6123 | 358603.9334 | 331226.8285 | 225246.1328 | 143931.083
|  |  |  | 4.652% | 9.058% | 8.996% | 9.035% | 9.496% | 9.647% | 9.695% | 9.951% | 9.979% | 9.218% | 6.268% | 4.005%
|  |  |  | 4.652% | 13.71% | 22.71% | 31.74% | 41.24% | 50.88% | 60.58% | 70.54% | 80.52% | 89.74% | 96% | 100%
0