## Planilha orçamentária
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : CONSTRUÇÃO DE MURETA E DRENO
Local : CAMPO DE AREIA JARDIM CORDEIRO - CORDEIRÓPOLIS/SP
Data Base : Julho 2018
Arquivo : 051 - O - 1697 - 20 - 001_1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit. | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 4 | 324.9 | 1299.6
1.2 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 3 | 394.53 | 1183.59
1.3 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M² | 92 | 4.38 | 402.96
1.5 | 73992/001 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 22.57 | 9.27 | 209.2239
1.6 | 210050 | CPOS | LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS | M | 33 | 0.76 | 25.08
1.7 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 10.58 | 21.99 | 232.6542
1.8 | 95302 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA M3XKM DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M³ | 232.76 | 1.49 | 346.8124
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  | 3699.9205
2 |  |  | MURETA E DRENO DO CAMPO DE FUTEBOL
2.1 |  |  | MURETA
2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | M³ | 18.6804 | 69.38 | 1296.0462
2.1.2 | 94097 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 10.378 | 5.15 | 53.4467
2.1.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016 | M³ | 0.38917 | 20.33 | 7.9119
2.1.4 | 89287 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | M² | 20.756 | 53.91 | 1118.956
2.1.5 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3 CR | M³ | 1.7643 | 615.64 | 1086.149
2.1.6 | 100104 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 24.6996 | 5.2 | 128.4381
2.1.7 | 73908/001 | SINAPI | CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | 103.78 | 38.72 | 4018.3616
2.1.8 | 87891 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUST RIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 29.0584 | 7.99 | 232.1766
2.1.9 | 17.02.120 | CPOS | EMBOÇO COMUM | M² | 29.0584 | 13.06 | 379.5027
2.1.10 | 331002 | CPOS | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M² | 29.0584 | 16.83 | 489.0529
2.2 |  |  | DRENO
2.2.1 | 73883/002 | SINAPI | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | M³ | 0.48 | 86.14 | 41.3472
2.2.2 | 805010 | CPOS | GEOMEMBRANA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD DE 1,0 MM | M² | 77.835 | 55.37 | 4309.7239
2.2.3 | 4613020 | CPOS | TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFURADO, DN= 4´, INCLUSIVECONEXÕES | M | 51.89 | 14.07 | 730.0923
2.2.4 | 09-05-56 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) | M³ | 0.244 | 124.89 | 30.4732
2.2.5 | 4906020 | CPOS | GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS | M² | 0.36 | 701.96 | 252.7056
2.2.6 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M³ | 12.4536 | 42.07 | 523.923
2.2.7 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 16 | 43.26 | 692.16
2.2.8 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 14.3216 | 21.99 | 314.9329
2.2.9 | 95302 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA M3XKM DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M³ | 315.0761 | 1.49 | 469.4634
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  | 16174.8631
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 126.35 | 2.61 | 329.7735
|  |  | TOTAL ITEM | 3 |  |  | 329.7735
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 20204.5571
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI | 27.51% |  |  | 25762.4125
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2018-05-01
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS | 2017-11-07 | ALEXANDRE R.GAINO
|  | SIURB | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS | 2018-01-01 | ENG. CIVIL
CREA 5060435411
Item Componente do BDI
|  |  | Administração Central |  |  |  | 4%
|  |  | Seguro e Garantia |  |  |  | 0.5%
|  |  | Risco |  |  |  | 0.9%
|  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 1.02%
|  |  | Lucro |  |  |  | 7%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 5%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 2%
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 27.51%
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI.
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I1 - I2 - I3)

## Cronograma
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : CONSTRUÇÃO DE MURETA E DRENO
Local : CAMPO DE AREIA JARDIM CORDEIRO - CORDEIRÓPOLIS/SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4717.692 | 18.31% | 85 | 85 | 15 | 100
2 | MURETA E DRENO DO CAMPO DE FUTEBOL | 20624.2331 | 80.06% | 55 | 55 | 45 | 100
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 420.4874 | 1.632% |  | 0 | 100 | 100
25762.4125
| Total da Obra | 25762.4125 | 100% | 59.6% | 59.6% | 40.4% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 15353.3664 |  | 10409.0461