## Planilha Orçamentária
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis
Obra : Reforma e Ampliação com Wc para PCD de Imovel do Lago Unicão
Local : Lago União - Avenida Aristeu Marcicano, proximo ao Conj. Hab. Bela Vista, Cordeirópolis, SP
data base: julho/19
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit. | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACAS: DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,50mx2,00m E DA CETESB EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,50mx1,70m | M² | 5.55 | 316.67 | 1757.5185
1.2 | 73859/002 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M² | 160.62 | 1.43 | 229.6866
1.3 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE E TRONCO | UN. | 5 | 59.99 | 299.95
1.4 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE | UN. | 5 | 64.73 | 323.65
1.5 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 31.7 | 37.18 | 1178.606
1.6 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 24.093 | 22.74 | 547.8748
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.7 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 1.14 | 46.65 | 53.181
1.8 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, DE FORMA MANUAL | M² | 3.78 | 21.52 | 81.3456
1.9 | 97628 | SINAPI | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 2.238 | 230.58 | 516.038
1.10 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | M² | 47.6 | 18.42 | 876.792
1.11 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 4.2 | 7.48 | 31.416
1.12 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UN. | 4 | 9.98 | 39.92
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  | 5935.9786
2 |  |  | INFRA ESTRUTURA
2.1 | 98228 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA | M | 67.5 | 49.08 | 3312.9
2.2 | 06.02.020 | CPOS | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M³ | 9.92 | 40.5 | 401.76
2.3 | 97084 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M² | 15.5 | 0.55 | 8.525
2.4 | 96622 | SINAPI | LASTRO DE BRITA | M³ | 0.62 | 90.02 | 55.8124
2.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | M² | 4.65 | 49.14 | 228.501
2.6 | 92781 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 | KG | 372 | 5.63 | 2094.36
2.7 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECANICO, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 3.72 | 276.79 | 1029.6588
2.8 | 83518 | SINAPI | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | M³ | 1.395 | 322.78 | 450.2781
2.9 | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M² | 27.9 | 30.49 | 850.671
2.10 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | M² | 27.9 | 10.23 | 285.417
2.11 | 06.11.040 | CPOS | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M³ | 6.2 | 12.59 | 78.058
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  | 8795.9413
3 |  |  | SUPERESTRUTURA
3.1 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM | M² | 28.05 | 66.1 | 1854.105
3.2 | 92781 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 | KG | 383.661 | 5.63 | 2160.0114
3.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECANICO, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 4.08 | 283.71 | 1157.5368
3.4 | 74202/001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M² | 67.71 | 64.36 | 4357.8156
|  |  | TOTAL ITEM | 3 |  |  | 9529.4688
4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
4.1 | 87473 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X 39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 159.8 | 51.33 | 8202.534
4.2 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS/JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO | M | 28.92 | 41.42 | 1197.8664
4.3 | 14.30.020 | CPOS | DIVISORIA EM PALCA DE GRANILITE ESPESSURA 30MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE CO M ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M² | 10.26 | 165.07 | 1693.6182
|  |  | TOTAL ITEM | 4 |  |  | 11094.0186
5 |  |  | COBERTURA
5.1 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 84.906 | 56.1 | 4763.2266
5.2 | 94440 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M² | 94.34 | 37.45 | 3533.033
5.3 | 94228 | SINAPI | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 6.7 | 66.32 | 444.344
|  |  | TOTAL ITEM | 5 |  |  | 8740.6036
6 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
6.1 | 94807 | SINAPI | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 5 | 524.71 | 2623.55
6.2 | 94560 | SINAPI | JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS,PADRONIZADA. | M² | 7.02 | 527.63 | 3703.9626
6.3 | 94564 | SINAPI | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS | M² | 5.32 | 533.61 | 2838.8052
|  |  | TOTAL ITEM | 6 |  |  | 9166.3178
7 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
7.1 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA | UN. | 4 | 367.98 | 1471.92
7.2 | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X180CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA | UN. | 4 | 345.13 | 1380.52
|  |  | TOTAL ITEM | 7 |  |  | 2852.44
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
8.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
8.1.1 | 98053 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 ,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L | UN. | 1 | 1544.76 | 1544.76
8.1.2 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES : 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO | UN. | 1 | 438.11 | 438.11
8.1.3 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA | UN. | 5 | 19.78 | 98.9
8.1.4 | 89712 | SINAPI | TUBO DE PVC 50MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | M | 16.9 | 22.88 | 386.672 | 17
8.1.5 | 89714 | SINAPI | TUBO DE PVC 100MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO | M | 26.7 | 44.37 | 1184.679 | 26.7
8.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA
8.2.1 | 94494 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 3 | 51 | 153
8.2.2 | 94496 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 5 | 76.12 | 380.6
8.2.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4 ", ACABAMENTO METALICO CROMAD | UN. | 5 | 239.76 | 1198.8
8.2.4 | 89402 | SINAPI | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | M | 32.2 | 7.41 | 238.602 | 32.2
8.2.5 | 89403 | SINAPI | TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO | M | 39.6 | 12 | 475.2 | 36
8.2.6 | 88503 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN. | 1 | 772.57 | 772.57
8.3 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS + DRENOS DE AR CONDICIONADO
8.3.1 | 89512 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL. CONEXOES | M | 7.4 | 49.75 | 368.15
8.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS
8.4.1 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA | UN. | 5 | 187.82 | 939.1
8.4.2 | 74234/001 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN. | 2 | 499.21 | 998.42
8.4.3 | 93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL DE LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENG ATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN. | 4 | 503.01 | 2012.04
8.4.4 | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2 | 227.69 | 455.38
8.4.5 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 44.9 | 44.9
8.4.6 | 44.03.480 | CPOS | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | UN. | 1 | 186.87 | 186.87
8.4.7 | 30.08.060 | CPOS | VASO SANITARIO SIFONADO PARA PCD COM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 1 | 584.61 | 584.61
8.4.8 | 30.01.030 | CPOS | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM | UN. | 5 | 134.88 | 674.4
8.4.9 | 86923 | SINAPI | TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METALICA | UN. | 1 | 453.73 | 453.73
8.4.10 | 93441 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. | UN. | 1 | 837.53 | 837.53
8.4.11 | 44.03.180 | CPOS | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN. | 4 | 40.17 | 160.68
8.4.12 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN. | 4 | 53.14 | 212.56
8.4.13 | 44.03.050 | CPOS | DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS, PARA ROLÃO COM VISOR | UN. | 6 | 47.09 | 282.54
8.5 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
8.5.1 | 72554 | SINAPI | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 1 | 390.56 | 385.91
8.5.2 | 72553 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN. | 1 | 118.98 | 118.98
8.5.3 | 73775/002 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN. | 1 | 130.12 | 130.12
|  |  | TOTAL ITEM | 8 |  |  | 15717.813
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE | UN. | 7 | 9.12 | 63.84
9.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE | UN. | 20 | 12.25 | 245
9.3 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | M | 54 | 8.66 | 467.64
9.4 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 162 | 1.81 | 293.22 | 162
9.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 243 | 2.54 | 617.22 | 243
9.6 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 62 | 3.99 | 247.38
9.7 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 4 | 11.41 | 45.64
9.8 | 74130/003 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V , FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 2 | 49.32 | 98.64
9.9 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS | M | 142 | 6.6 | 937.2
9.10 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | CJ | 8 | 21.67 | 173.36
9.11 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 9 | 99.59 | 896.31
9.12 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO | UN. | 1 | 324.27 | 324.27
9.13 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | CJ | 12 | 25.88 | 310.56
9.14 | 40.04.090 | CPOS | TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN. | 2 | 27.55 | 55.1
|  |  | TOTAL ITEM | 9 |  |  | 4775.38
10 |  |  | REVESTIMENTO DE FORROS
10.1 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL | M² | 61.5525 | 4.1 | 252.3652
10.2 | 87412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO COM ÁREA ENTRE ATE 10M², ESPESSURA MEDIA DE 0,5CM | M² | 61.5525 | 18.86 | 1160.8801
|  |  | TOTAL ITEM | 10 |  |  | 1413.2454
11 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
11.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 298.6 | 3.43 | 1024.198
11.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 298.6 | 29.75 | 8883.35
11.3 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTESNA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M² | 125.944 | 45.43 | 5721.6359
|  |  | TOTAL ITEM | 11 |  |  | 15629.1839
12 |  |  | PISOS
12.1 | 87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL | M² | 78.1725 | 38.34 | 2997.1337
12.2 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM ENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 | M² | 78.1725 | 43.33 | 3387.2144
12.3 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA | M | 37 | 6.25 | 231.25
12.4 | 98695 | SINAPI | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM E LARGURA ATÉ 20CM | M | 4.8 | 65.61 | 314.928
12.5 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | M³ | 3.823 | 523.38 | 2000.8817
|  |  | TOTAL ITEM | 12 |  |  | 8931.4078
13 |  |  | VIDROS
13.1 | 72122 | SINAPI | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M² | 5.32 | 116.91 | 621.9612
|  |  | TOTAL ITEM | 13 |  |  | 621.9612
14 |  |  | PINTURA
14.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M² | 363.3525 | 11.68 | 4243.9572
14.2 | 84659 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 23.52 | 16.51 | 388.3152
14.3 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 32.94 | 27.45 | 904.203
|  |  | TOTAL ITEM | 14 |  |  | 5536.4754
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | 99802 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO E CONCRETO COM VASSOURA A SECO | M² | 154.6325 | 0.44 | 68.0383
15.2 | 99806 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO | M² | 125.944 | 0.71 | 89.4202
|  |  | TOTAL ITEM | 15 |  |  | 157.4585
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 108897.694
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI | 25.73% |  |  | 136917.4709
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2019-07-01
|  | FDE | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 2019-07-01
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS | 2019-07-01 |  | ALEXANDRE S RUBIN
|  | M | MERCADO LOCAL | 2019-07-01 | ENG. CIVIL DA SMOP
Item Componente do BDI
|  | Administração Central |  |  |  | 3%
|  | Seguro e Garantia |  |  |  | 0.8%
|  | Risco |  |  |  | 0.97%
|  | Despesas Financeiras |  |  |  | 0.59%
|  | Lucro |  |  |  | 6%
|  | I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
|  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 3%
|  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Com desoneração) |  |  |  | 4.5%
|  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25.1%
|  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25.73%
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI. OBRAS DE TERRAPLANAGEM, FECHAMENTO DE MUROS, FECHAMENTOS FRONTAIS FICARAO POR CONTA DO MUNICIPIO EM FORMA DE CONTRA PARTIDA
MARCELO J.COGHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
OBRAS E PLANEJAMENTO
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I)

## Cronograma
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis
Obra : Reforma e Ampliação com Wc para PCD de Imovel do Lago Unicão
Local : Lago União - Avenida Aristeu Marcicano, proximo ao Conj. Hab. Bela Vista, Cordeirópolis, SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7463.3277 | 5.451% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INFRA ESTRUTURA | 11059.1693 | 8.077% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | SUPERESTRUTURA | 11981.4362 | 8.751% |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
4 | PAREDES E PAINÉIS | 13948.5504 | 10.19% |  | 0 | 80 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | COBERTURA | 10989.593 | 8.026% |  | 0 |  | 0 | 75 | 75 | 25 | 100 |  | 100
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 11524.8451 | 8.417% |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 50 | 50 | 30 | 80
7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 3586.3833 | 2.619% |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 |  | 15 | 85 | 100
8 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 19762.0641 | 14.43% |  | 0 | 20 | 20 |  | 20 | 40 | 60 | 40 | 100
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6004.1028 | 4.385% |  | 0 | 20 | 20 |  | 20 | 40 | 60 | 40 | 100
10 | REVESTIMENTO DE FORROS | 1776.8786 | 1.298% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 19650.6304 | 14.35% |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 20 | 100
12 | PISOS | 11229.4919 | 8.202% |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 20 | 100
13 | VIDROS | 781.9941 | 0.5711% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
14 | PINTURA | 6961.0309 | 5.084% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 197.9732 | 0.1446% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
136917.4709
| Total da Obra | 136917.4709 | 100% | 13.53% | 13.53% | 16.29% | 29.82% | 24.18% | 54% | 23.41% | 77.41% | 22.59% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 18522.497 |  | 22302.7918 |  | 33106.0377 |  | 32056.7758 |  | 30929.3687
|  |  |  | MARCELO J.COGHI |  |  |  |  | ALEXANDRE S RUBIN
|  |  |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO |  |  |  | ENG. CIVIL DA SMOP