## Planilha orçamentária - FINAL
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS, CONFORME PROJETOS
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
Data Base: JULHO DE 2021
[9 empty] | 765.7 | 2.19 | 8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit/ sem BDI | Preço Unit/com BDI | Preço Serviço |  | CRONOGRAMA | POR ITEM
1 |  |  | Servicos Preliminares
1.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra - Padrão Convênio Governo do Estado de São Paulo - Placa principal - 3,00 X 1,50 M | M² | 4.5 | 612.54 | 765.7 | 3445.65
1.2 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra - Padrão Convênio Governo do Estado de São Paulo - Placa de Apoio - 1,00 X 1,50 M | M² | 1.5 | 612.54 | 765.7 | 1148.55
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  |  | 4594.2
2 |  |  | Recapeamento Asfaltico.
2 |  |  | RUA ANNA AP ROMANO ALVES ENTRE A AVENIDA ARISTEU MARCICANO E RUA ANTONIO PEREIRA DA SILVA. | [6 empty] | 131461.2486 | #REF!
2.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M² | 2178 | 1.75 | 2.19 | 4769.82
2.2 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M² | 2178 | 6.4 | 8 | 17424
2.3 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - POSTO OBRA = ESP: 0,03 cm | M³ | 65.34 | 1337.78 | 1672.29 | 109267.4286
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  |  | 131461.2486
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 136055.4486
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | CDHU | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO - VERSÃO 182 - COM DESONERAÇÃO | 2021-07-01
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - COM DESONERAÇÃO | 2021-06-01
Item Componente do BDI
| Administração Central |  |  |  |  | 3%
| Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.32%
| Risco |  |  |  |  | 0.5%
| Despesas Financeiras |  |  |  |  | 1.02%
| Lucro |  |  |  |  | 5.9%
| I1: PIS e COFINS |  |  |  |  | 3.65%
| I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  |  | 3%
| I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  |  | 4.5%
| BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  |  | 25%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento
Responsável Técnico Engº Civil Marcelo José Coghi CREA/SP: 0601244704 ART: 28027230211137438
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I1 - I2 - I3)

## Cronograma - FINAL
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
Data Base: JULHO DE 2021
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVICOS PRELIMINARES. | 4594.2 | 3.377% | 100 | 100
2 | RECAPEAMENTO ASFALTICO. | 131461.2486 | 96.62% | 100 | 100
| Total da Obra | 136055.4486 | 100% | 100% | 100%
| TotaL MÊS |  |  | 136055.4486 |  | 0 |  | 0
Responsável Técnico Engº Civil Marcelo José Coghi CREA/SP: 0601244704 ART: 28027230211137438

## itens de relevancia
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS, CONFORME PROJETOS
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS / SP
Itens de Relevancia
| Descriçao | Unidade | Quant. | Quant a solicitar em edital
B | IMPRIMAÇÃO LIGANTE BETUMINOSA | m2 | 2178 | 1089
C | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ - POSTO OBRA = ESP: 0,03 cm | m3 | 65.34 | 32.67