## 3-etapasSDR-1a5milhoes
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  |  | MUNICÍPIO: |  |  |  | DATA BASE:
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  |  |  | CORDEIRÓPOLIS |  |  | 2022-02-01
| OBJETO: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO
| INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS NO MUNICÍPIO |  |  |  |  | INÍCIO: 30 DIAS data da assinatura do convênio.
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | 1ª ETAPA |  | 2ª ETAPA |  | 3ª ETAPA |  | TOTAL
|  |  | PERÍODO: | 240 | PERÍODO: | 240 | PERÍODO: | 240
|  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: | Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO: | Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO:
|  |  |  | 210 |  | 210 |  | 210
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.8 |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 6
|  | R$ | 1425.54 |  | 1663.12 |  | 1663.12 |  | 4751.76 | 1920012.05
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ESTRADA MUNICIPAL PAULO BOTEON | m² | 4515.61 |  | 5268.2 |  | 5268.2 |  | 15052.01
|  | R$ | 396701.14 |  | 462818 |  | 462818 |  | 1322337.14
3 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA JOÃO LEME E SANTO PERUCHI | m | 1741.92 |  | 2032.24 |  | 2032.24 |  | 5806.4
|  | R$ | 153028.18 |  | 178532.88 |  | 178532.88 |  | 510099.21
4 | SINALIZAÇÃO | un. | 389.46 |  | 545.38 |  | 545.38 |  | 1480.22
|  | R$ | 24847.18 |  | 28988.38 |  | 28988.38 |  | 82823.94
RECURSOS ESTADUAL |  |  | 576003.615 |  | 672004.21 |  | 672004.2175 |  | 1920012.05 | 1920012.0425
RECURSOS PRÓPRIOS | [8 empty] | 0
TOTAL |  |  | 576003.615 |  | 672004.21 |  | 672004.2175 |  | 1920012.05
ASSINATURA ____________________________________
ENG. Luiz Estevam Marçal |  |  |  | CREA: 5062611675
ART: 28027230220765489