## Planilha Orçamentária
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM SANTA MARINA
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS-SP
Data Base : JULHO 2019
Arquivo : 051 - O - 1529 - 20 - 001_6
ESTIMATIVA ORÇAMENTARIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit. | Preço Unit.c/ BDI | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 12 | 330.85 | 422.32 | 5067.84
1.1.2 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÀSICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 1438.11 | 1835.72 | 1835.72
1.1.3 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 12 | 556.98 | 710.97 | 8531.64
1.1.4 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 4 | 744.02 | 949.73 | 3798.92
1.1.5 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 10 | 670.6 | 856.01 | 8560.1
1.1.6 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 15 | 380.76 | 486.03 | 7290.45
1.1.7 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 8 | 558.73 | 713.21 | 5705.68
1.1.8 | 93585 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 4 | 804.97 | 1027.53 | 4110.12
1.2 |  |  | LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO
1.2.1 | 73859/001 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M² | 568350 | 0.14 | 0.18 | 102303
1.2.2 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M³ | 261441 | 1.74 | 2.22 | 580399.02
1.2.3 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³XKM | 2091528 | 1.63 | 2.08 | 4350378.24
1.3 |  |  | ESCAVAÇÃO EM SOLO ROCHOSO ( 2ª CATEGORIA)
1.3.1 | 701060 | CPOS | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO | M³ | 50000 | 14.5 | 18.51 | 925500
1.3.2 | 05.10.025 | CPOS | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATÉ O 20° KM | M³ | 60000 | 20.04 | 25.58 | 1534800
1.4 |  |  | DEMOLIÇÕES
1.4.1 | 403020 | CPOS | RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO | M² | 426 | 10.39 | 13.26 | 5648.76
1.4.2 | 403040 | CPOS | RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO | M² | 65 | 5.2 | 6.64 | 431.6
1.4.3 | 06-60-05 | SIURB | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO | M² | 426 | 17.44 | 22.26 | 9482.76
1.4.4 | 06-60-06 | SIURB | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO | M² | 65 | 13.95 | 17.81 | 1157.65
1.4.5 | 06-60-08 | SIURB | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO | KG | 125 | 1.51 | 1.93 | 241.25
1.4.6 | 03-50-05 | SIURB | DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL IGUAL OU INFERIOR A 16CM | M² | 126 | 27.4 | 34.98 | 4407.48
1.4.7 | 408020 | CPOS | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | UNID | 32 | 14.41 | 18.39 | 588.48
1.4.8 | 08-60-01 | SIURB | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M² | 42.3 | 24.36 | 31.1 | 1315.53
1.4.9 | 08-49-00 | SIURB | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 6.59 | 228.43 | 291.59 | 1921.58
1.4.10 | 17-50-21 | SIURB | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M³ | 12.6 | 313.17 | 399.76 | 5036.98
1.4.11 | 04-50-04 | SIURB | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M³ | 26.8 | 46.98 | 59.97 | 1607.2
1.4.12 | 17-50-01 | SIURB | DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M | M | 65 | 39.15 | 49.97 | 3248.05
1.4.13 | 17-50-15 | SIURB | DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA | M² | 456 | 1.74 | 2.22 | 1012.32
1.4.14 | 17-60-05 | SIURB | RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU CONCRETO | M | 389 | 7.83 | 9.99 | 3886.11
1.4.15 | 09-53-62 | SIURB | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA | UNID | 19 | 197.23 | 251.76 | 4783.44
1.4.16 | 09-54-16 | SIURB | REMOÇÃO DE CABOS DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM² | M | 165 | 28.2 | 36 | 5940
1.4.17 | 09-54-13 | SIURB | REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15KV | UNID | 1 | 293.49 | 374.63 | 374.63
1.4.18 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 198.5 | 3.98 | 5.08 | 1008.38
1.4.19 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³XKM | 1588 | 1.63 | 2.08 | 3303.04
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  |  | 7593675.97
2 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS
2.1 |  |  | PROFISSIONAIS
2.1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1574.4 | 86.11 | 109.92 | 173058.05
2.1.2 | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1180.8 | 117.57 | 150.08 | 177214.46
2.1.3 | 33300 | SIURB | TECNÓLOGO - 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA COM FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES | H | 1476 | 59.85 | 76.4 | 112766.4
2.1.4 | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3936 | 18.9 | 24.13 | 94975.68
2.1.5 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3936 | 37.73 | 48.16 | 189557.76
2.1.6 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 19,68 | H | 10627.2 | 21.65 | 27.64 | 293735.81
2.2 |  |  | PROJETOS
2.2.1 | C1083 | SEINFRA | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT" | UT | 800 | 26.95 | 34.4 | 27520
2.3 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
2.3.1 | C2820 | SEINFRA | EXECUÇÃO DE SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL AB/2 ATÉ 150m - SE | UNID | 25 | 398.9 | 509.19 | 12729.75
2.3.2 | C2937 | SEINFRA | RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM | UNID | 25 | 847.68 | 1082.05 | 27051.25
2.4 |  |  | ANÁLISE E APROVAÇÃO AMBIENTAL
2.4.1 | C3956 | SEINFRA | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL | UT | 5200 | 26.25 | 33.51 | 174252
|  |  | TOTAL ITEM | 2 |  |  |  | 1282861.16
3 |  |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
3.1 | 28.01.04.01 | DER | FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT | M² | 4 | 919.79 | 1174.09 | 4696.36
3.2 | 28.06.12 | DER | SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" | M | 60 | 127.94 | 163.31 | 9798.6
3.3 | 28.01.24.01 | DER | COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO | M² | 4 | 58.22 | 74.32 | 297.28
3.4 | 70020001 | SABESP | SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA OBRAS M 3,44 | M | 160 | 3.44 | 4.39 | 702.4
3.5 | 70020005 | SABESP | SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO COM CERQUITE | M | 160 | 2.51 | 3.2 | 512
|  |  | TOTAL ITEM | 3 |  |  |  | 16006.64
4 |  |  | LIMPEZA E DRENAGEM
4.1 |  |  | CANAL DE DESVIO
4.1.1 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 3823.2 | 3.17 | 4.05 | 15483.96
4.1.2 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M³ | 4396.68 | 1.74 | 2.22 | 9760.63
4.1.3 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIME M3XKMNTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³XKM | 4396.68 | 1.73 | 2.21 | 9716.66
4.1.4 | 70030039 | SABESP | COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM CONTROLE DO G.C. > 95 % DO E.N.C. - EM MACIÇOS DOS DIQUES | M³ | 2442.6 | 8.28 | 10.57 | 25818.28
4.1.5 | 73698 | SINAPI | ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL | M³ | 540.3202 | 224.24 | 286.24 | 154661.24
4.2 |  |  | ENSECADEIRA 1
4.2.1 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M³ | 1476 | 1.74 | 2.22 | 3276.72
4.2.2 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIME M3XKMNTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³XKM | 1476 | 1.73 | 2.21 | 3261.96
4.2.3 | 70030039 | SABESP | COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM CONTROLE DO G.C. > 95 % DO E.N.C. - EM MACIÇOS DOS DIQUES | M³ | 1476 | 8.28 | 10.57 | 15601.32
4.2.4 | 73698 | SINAPI | ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL | M³ | 208.608 | 224.24 | 286.24 | 59711.95
4.3 |  |  | ENSECADEIRA 2
4.3.1 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 4816.98 | 3.17 | 4.05 | 19508.77
4.3.2 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M³ | 4816.98 | 1.74 | 2.22 | 10693.7
4.3.3 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIME M3XKMNTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³XKM | 4816.98 | 1.73 | 2.21 | 10645.53
4.3.4 | 70030039 | SABESP | COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM CONTROLE DO G.C. > 95 % DO E.N.C. - EM MACIÇOS DOS DIQUES | M³ | 4816.98 | 8.28 | 10.57 | 50915.48
4.3.5 | 73698 | SINAPI | ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL | M³ | 680.7998 | 224.24 | 286.24 | 194872.15
4.4 |  |  | ENSECADEIRA 3
4.4.1 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M³ | 1225.98 | 1.74 | 2.22 | 2721.68
4.4.2 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIME M3XKMNTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³XKM | 1225.98 | 1.73 | 2.21 | 2709.42
4.4.3 | 70030039 | SABESP | COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM CONTROLE DO G.C. > 95 % DO E.N.C. - EM MACIÇOS DOS DIQUES | M³ | 1225.98 | 8.28 | 10.57 | 12958.61
4.4.4 | 73698 | SINAPI | ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL | M³ | 173.2718 | 224.24 | 286.24 | 49597.33
4.5 |  |  | ENSECADEIRA 4
4.5.1 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M³ | 1329.3 | 1.74 | 2.22 | 2951.05
4.5.2 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIME M3XKMNTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³XKM | 1329.3 | 1.73 | 2.21 | 2937.75
4.5.3 | 70030039 | SABESP | COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM CONTROLE DO G.C. > 95 % DO E.N.C. - EM MACIÇOS DOS DIQUES | M³ | 1329.3 | 8.28 | 10.57 | 14050.7
4.5.4 | 73698 | SINAPI | ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL | M³ | 187.8744 | 224.24 | 286.24 | 53777.17
4.6 |  |  | REATERRO CANAL DE DESVIO
4.6.1 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M³ | 4396.68 | 1.74 | 2.22 | 9760.63
4.6.2 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIME M3XKMNTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³XKM | 4396.68 | 1.73 | 2.21 | 9716.66
4.6.3 | 70030039 | SABESP | COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM CONTROLE DO G.C. > 95 % DO E.N.C. - EM MACIÇOS DOS DIQUES | M³ | 4396.68 | 8.28 | 10.57 | 46472.91
|  |  | TOTAL ITEM | 4 |  |  |  | 791582.26
5 |  |  | BARRAGEM
5.1 |  |  | ENSAIOS
5.1.1 | 21.07.02 | DER | ENSAIO DE UMIDADE NATURAL | UNID | 120 | 44.93 | 57.35 | 6882
5.1.2 | 21.07.03 | DER | ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL | UNID | 150 | 96.27 | 122.89 | 18433.5
5.1.3 | 21.07.04 | DER | ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO. | UNID | 100 | 250.34 | 319.55 | 31955
5.1.4 | 21.07.05 | DER | ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.N. | UNID | 15 | 346.6 | 442.43 | 6636.45
5.1.5 | 21.07.07 | DER | CLASSIFICACAO MCT (PERDA POR IMERSAO E MINI MCV). | CJ | 5 | 487.83 | 622.71 | 3113.55
5.1.6 | 21.07.14 | DER | ENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR. | UNID | 15 | 166.88 | 213.02 | 3195.3
5.1.7 | 74022/017 | SINAPI | ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS | UNID | 15 | 354.64 | 452.69 | 6790.35
5.1.8 | 74022/019 | SINAPI | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UNID | 15 | 200.99 | 256.56 | 3848.4
5.1.9 | 74021/006 | SINAPI | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | M³ | 26877.7238 | 1.85 | 2.36 | 63431.43
5.2 |  |  | MACIÇO
5.2.1 |  |  | CUT OFF
5.2.1.1 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 2093.225 | 3.17 | 4.05 | 8477.56
5.2.1.2 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M³ | 2407.2087 | 1.74 | 2.22 | 5344
5.2.1.3 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIME M3XKMNTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³XKM | 24072.0875 | 1.73 | 2.21 | 53199.31
5.2.1.4 | 01-03-05 | SIURB | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M³ | 2093.225 | 17.59 | 22.45 | 46992.9
5.2.1.5 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³x KM | 20932.25 | 1.63 | 2.08 | 43539.08
5.2.1.6 | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 2407.2087 | 5.42 | 6.92 | 16657.88
5.3.2 |  |  | TAPETE DE ARGILA
5.3.2.1 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M³ | 20807 | 3.17 | 4.05 | 84268.35
5.3.2.2 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M³ | 23928.05 | 1.74 | 2.22 | 53120.27
5.3.2.3 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIME M3XKMNTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³XKM | 239280.5 | 1.73 | 2.21 | 528809.91
5.3.2.4 | 01-03-05 | SIURB | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M³ | 20807 | 17.59 | 22.45 | 467117.15
5.3.2.5 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³x KM | 208070 | 1.63 | 2.08 | 432785.6
5.3.2.6 | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 23928.05 | 5.42 | 6.92 | 165582.11
5.3.3 |  |  | MACIÇO DA BARRAGEM
5.3.3.1 | 01-03-05 | SIURB | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M³ | 35836.965 | 17.59 | 22.45 | 804539.86
5.3.3.2 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³x KM | 358369.65 | 1.63 | 2.08 | 745408.87
5.3.3.3 | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 35836.965 | 5.42 | 6.92 | 247991.8
5.3.4 |  |  | TAPETE DRENANTE
5.3.4.1 | 07-40-07 | CPOS | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRANSVERSAL DE 27KN/M | M² | 13829 | 17.85 | 22.79 | 315162.91
5.3.4.2 | 83667 | SINAPI | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | M³ | 2550 | 101.3 | 129.31 | 329740.5
5.3.4.3 | 83668 | SINAPI | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | M³ | 1500 | 98.56 | 125.81 | 188715
5.3.5 |  |  | FILTRO SÉPTICO
5.3.5.1 | 07-40-07 | CPOS | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRANSVERSAL DE 27KN/M | M² | 2150 | 17.85 | 22.79 | 48998.5
5.3.5.2 | 83667 | SINAPI | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | M³ | 400 | 101.3 | 129.31 | 51724
5.3.6 |  |  | ENROCAMENTO PÉ DO TALUDE Á JUSANTE
5.3.6.1 | 47166 | SIURB | PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA | M³ | 528 | 132.19 | 168.74 | 89094.72
5.3.6.2 | 54.01.210 | CPOS | BASE DE BRITA GRADUADA | M³ | 528 | 138.72 | 177.07 | 93492.96
5.3.6.3 | 73698 | SINAPI | ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL | M³ | 1056 | 224.24 | 286.24 | 302269.44
5.3.7 |  |  | DRENO DE PÉ DO TALUDE Á JUSANTE
5.3.7.1 | 73882/005 | SINAPI | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM | M | 225 | 81.26 | 103.73 | 23339.25
5.3.8 |  |  | PROTEÇÃO DO MACIÇO
5.3.8.1 | 07-40-07 | CPOS | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRANSVERSAL DE 27KN/M | M² | 13000 | 17.85 | 22.79 | 296270
5.3.8.2 | 92755 | SINAPI | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXE CUÇÃO. AF_12/2015 | M² | 13000 | 182.79 | 233.33 | 3033290
5.3.8.3 | 10.07.04 | SIURB | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M³ | 1300 | 588 | 750.57 | 975741
|  |  | TOTAL ITEM | 5 |  |  |  | 9595958.91
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO NO MACIÇO
6.1 |  |  | FAIXA DE ROLAMENTO
6.1.1 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 2365 | 49.44 | 63.11 | 149255.15
6.1.2 | 12.05.030 | CPOS | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T | M | 440 | 46.42 | 59.25 | 26070
6.1.3 | 83534 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 20.9 | 498.98 | 636.94 | 13312.05
6.1.4 | 3713621 | DNIT | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM | M | 440 | 171.65 | 219.11 | 96408.4
6.1.5 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 932.8 | 77.84 | 99.36 | 92683.01
6.1.6 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNIC O. AF_04/2019_P | M | 440 | 338.7 | 432.34 | 190229.6
|  |  | TOTAL ITEM | 6 |  |  |  | 567958.21
7 |  |  | TORRE DE TOMADA D'ÁGUA
7.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
7.1.1 |  |  | BASE TORRE
7.1.1.1 | 02.10.020 | CPOS | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | M² | 28.09 | 8.39 | 10.71 | 300.84
7.1.1.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 43.659 | 70.37 | 89.83 | 3921.89
7.1.1.3 | 01-04-10 | SIURB | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M² | 28.09 | 3.91 | 4.99 | 140.17
7.1.1.4 | 111804 | CPOS | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 1.4045 | 107.37 | 137.06 | 192.5
7.1.1.5 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M² | 28.09 | 5.25 | 6.7 | 188.2
7.1.1.6 | 901020 | CPOS | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M² | 22.26 | 57.15 | 72.95 | 1623.87
7.1.1.7 | 100104 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 1756.8 | 6.61 | 8.44 | 14827.39
7.1.1.8 | 110135 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 40,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 29.49 | 327.46 | 418 | 12326.82
7.1.1.9 | 1116080 | CPOS | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M³ | 29.49 | 115 | 146.8 | 4329.13
7.1.1.10 | 32.17.050 | CPOS | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M² | 22.26 | 12.78 | 16.31 | 363.06
7.1.1.11 | 071104 | CPOS | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN | M³ | 14.169 | 12.58 | 16.06 | 227.55
7.1.1.12 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M³ | 33.9135 | 1.74 | 2.22 | 75.29
7.1.1.13 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIME M3XKMNTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³XKM | 33.9135 | 1.73 | 2.21 | 74.95
7.1.2 |  |  | BASE MURO DE ALA
| 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 21.0945 | 70.37 | 89.83 | 1894.92
7.1.2.1 | 01-04-10 | SIURB | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M² | 41.22 | 3.91 | 4.99 | 205.69
7.1.2.2 | 111804 | CPOS | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 2.061 | 107.37 | 137.06 | 282.48
7.1.2.3 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M² | 41.22 | 5.25 | 6.7 | 276.17
7.1.2.4 | 901020 | CPOS | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M² | 10.81 | 56.78 | 72.48 | 783.51
7.1.2.5 | 100104 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 1756.8 | 6.61 | 8.44 | 14827.39
7.1.2.6 | 110135 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 40,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 12.36 | 327.46 | 418 | 5166.48
7.1.2.7 | 1116080 | CPOS | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M³ | 12.36 | 115 | 146.8 | 1814.45
7.1.2.8 | 32.17.050 | CPOS | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M² | 10.81 | 12.78 | 16.31 | 176.31
7.1.2.9 | 071104 | CPOS | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN | M³ | 8.7345 | 12.58 | 16.06 | 140.28
7.1.2.10 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M³ | 14.214 | 1.74 | 2.22 | 31.56
7.1.2.11 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIME M3XKMNTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³XKM | 14.214 | 1.73 | 2.21 | 31.41
7.2 |  |  | SUPERESTRUTURA
7.2.1 |  |  | TORRE
7.2.1.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² | 160 | 86.23 | 110.07 | 17611.2
7.2.1.2 | 802020 | CPOS | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO | M³ | 59.83 | 32.5 | 41.49 | 2482.35
7.2.1.3 | 100104 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 2049.6 | 6.61 | 8.44 | 17298.62
7.2.1.4 | 110135 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 40,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 25 | 327.46 | 418 | 10450
7.2.1.5 | 1116080 | CPOS | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M³ | 25 | 115 | 146.8 | 3670
7.2.2 |  |  | MURO DE ALA
7.2.2.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² | 117.5 | 86.23 | 110.07 | 12933.23
7.2.2.2 | 802020 | CPOS | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO | M³ | 17.25 | 32.5 | 41.49 | 715.7
7.2.2.3 | 100104 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 2537.2 | 6.61 | 8.44 | 21413.97
7.2.2.4 | 110135 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 40,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 17.25 | 327.46 | 418 | 7210.5
7.2.2.5 | 1116080 | CPOS | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M³ | 17.25 | 115 | 146.8 | 2532.3
7.3 |  |  | PASSARELA METÁLICA
7.3.1 |  |  | APOIOS
7.3.1.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² | 8.12 | 86.23 | 110.07 | 893.77
7.3.1.2 | 100104 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 75.24 | 6.61 | 8.44 | 635.03
7.3.1.3 | 110135 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 40,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 0.66 | 327.46 | 418 | 275.88
7.3.1.4 | 1116080 | CPOS | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M³ | 0.66 | 115 | 146.8 | 96.89
7.3.1.5 | 32.09.040 | CPOS | APOIO EM PLACA DE NEOPRENE FRETADO | DM³ | 65 | 125.04 | 159.61 | 10374.65
7.3.2 |  |  | ESTRUTURA
7.3.2.1 | 15.03.030 | CPOS | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 4582.41 | 13.34 | 17.03 | 78038.44
7.3.3 |  |  | COMPLEMENTOS
7.3.3.1 | 73631 | SINAPI | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M² | 62.4 | 338.94 | 432.65 | 26997.36
7.3.3.2 | 70190097 | SABESP | FORNEC.E COLOCAÇÃO DE CHUMBAD.QUÍMICOS E PARAFUSO PRISIONEIRO - Ø 3/8" | UNID | 85 | 11.88 | 15.16 | 1288.6
7.3.3.3 | 73665 | SINAPI | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | M | 8.5 | 65.68 | 83.84 | 712.64
7.3.3.4 | 70110087 | SABESP | GRADE DE AÇO COM BARRAS DE 2” X 3/8”, ESPAÇAMENTO ATÉ 2,5 CM | M² | 3.78 | 1633.38 | 2084.98 | 7881.22
7.3.3.5 | 70140087 | SABESP | COMPORTA FOFO CIRCULAR OU QUADRADA DN 700 MM ATÉ DN 800 MM | UNID | 1 | 5186.33 | 6620.25 | 6620.25
7.3.3.6 |  | M | EXTREMIDADE PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO ∅ 800 mm - L = 0,45 m (EXTREMIDADE L = 0,70 m CORTADA) | UNID | 2 | 6000 | 7658.89 | 15317.78
7.3.3.7 | 70080116 | SABESP | ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 800 MM, EM FºFº, JE (A) | M | 2 | 74.76 | 95.43 | 190.86
7.3.3.8 | 70140092 | SABESP | MANCAL INTERMEDIÁRIO | UNID | 2 | 84.74 | 108.17 | 216.34
7.3.3.9 | 70140091 | SABESP | HASTE DE PROLONGAMENTO | M | 8.4 | 27.76 | 35.44 | 297.7
7.3.3.10 | 70140093 | SABESP | PEDESTAL DE MANOBRA OU SUSPENSÃO ACIONAMENTO MANUAL | UNID | 1 | 919.23 | 1173.38 | 1173.38
7.3.3.11 | 670232 | CPOS | COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO (STOP LOG) - ESPESSURA DE 10 MM | M² | 5 | 1577.04 | 2013.06 | 10065.3
7.3.3.12 | 2901230 | CPOS | CANTONEIRA E PERFIS EM FERRO | KG | 88.444 | 15.14 | 19.33 | 1709.62
7.3.3.13 |  | M | "STOP-LOG" 2,50 M X 1,00 M X 0,038 M COMPOSTO POR GRADE INJETADA E COM SUPERFÍCIE LISA E FECHADA EM UMA DAS FACES (MALHA DE GRADE 38 MM X 38 MM) | PÇ | 2 | 4312 | 5504.19 | 11008.38
7.3.4 |  |  | TUBULAÇÃO
7.3.4.1 |  | CPU | TUBO EM FERRO FUNDIDO DE 800MM PB | M | 80 | 375.0191 | 478.7 | 38296
7.3.4.2 | 70080116 | SABESP | ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 800 MM, EM FºFº, JE (A) | M | 80 | 74.76 | 95.43 | 7634.4
7.3.4.3 | 1118020 | CPOS | LASTRO DE AREIA | M³ | 3.2 | 138.03 | 176.19 | 563.81
|  |  | TOTAL ITEM | 7 |  |  |  | 380828.48
8 |  |  | TORRE TRANSPOSIÇÃO DE PEIXE
8.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
8.1.1 |  |  | BASE TORRE
8.1.1.1 | 02.10.020 | CPOS | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | M² | 11.56 | 8.39 | 10.71 | 123.81
8.1.1.2 | 1204010 | CPOS | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA | TX | 1 | 6000 | 7658.89 | 7658.89
8.1.1.3 | 02-01-38 | SIURB | ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM CARGA ADMISSÍVEL PARA ESTRUTURA DE 20 T | M | 36 | 55.16 | 70.41 | 2534.76
8.1.1.4 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 7.744 | 70.37 | 89.83 | 695.64
8.1.1.5 | 01-04-10 | SIURB | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M² | 11.56 | 3.91 | 4.99 | 57.68
8.1.1.6 | 111804 | CPOS | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 0.578 | 107.37 | 137.06 | 79.22
8.1.1.7 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M² | 11.56 | 5.25 | 6.7 | 77.45
8.1.1.8 | 901020 | CPOS | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M² | 5.44 | 57.15 | 72.95 | 396.85
8.1.1.9 | 100104 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 2537.2 | 6.61 | 8.44 | 21413.97
8.1.1.10 | 110135 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 40,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 4.62 | 327.46 | 418 | 1931.16
8.1.1.11 | 1116080 | CPOS | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M³ | 4.62 | 115 | 146.8 | 678.22
8.1.1.12 | 32.17.050 | CPOS | IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M² | 5.44 | 12.78 | 16.31 | 88.73
8.1.1.13 | 071104 | CPOS | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN | M³ | 3.124 | 12.58 | 16.06 | 50.17
8.1.1.14 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M³ | 5.313 | 1.74 | 2.22 | 11.79
8.1.1.15 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIME M3XKMNTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³XKM | 5.313 | 1.73 | 2.21 | 11.74
8.2 |  |  | SUPERESTRUTURA
8.2.1 |  |  | TORRE
8.2.1.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² | 82.48 | 86.23 | 110.07 | 9078.57
8.2.1.2 | 802020 | CPOS | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO | M³ | 31.1 | 32.5 | 41.49 | 1290.34
8.2.1.3 | 100104 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 1705 | 6.61 | 8.44 | 14390.2
8.2.1.4 | 110135 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 40,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 13.72 | 327.46 | 418 | 5734.96
8.2.1.5 | 1116080 | CPOS | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M³ | 13.72 | 115 | 146.8 | 2014.1
8.3 |  |  | PASSARELA METÁLICA
8.3.1 |  |  | APOIO
8.3.1.1 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² | 8.57 | 86.23 | 110.07 | 943.3
8.3.1.2 | 100104 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 78.66 | 6.61 | 8.44 | 663.89
8.3.1.3 | 110135 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 40,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 0.69 | 327.46 | 418 | 288.42
8.3.1.4 | 1116080 | CPOS | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M³ | 0.69 | 115 | 146.8 | 101.29
8.3.1.5 | 32.09.040 | CPOS | APOIO EM PLACA DE NEOPRENE FRETADO | DM³ | 65 | 125.04 | 159.61 | 10374.65
8.3.2 |  |  | ESTRUTURA
8.3.2.1 | 15.03.030 | CPOS | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 3250.32 | 13.34 | 17.03 | 55352.95
8.3.2.2 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNIC O. AF_04/2019_P | M | 73.56 | 338.7 | 432.34 | 31802.93
8.3.3 |  |  | COMPLEMENTOS
8.3.3.1 | 73665 | SINAPI | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | M | 4.7 | 65.68 | 83.84 | 394.05
8.3.3.2 | 70140087 | SABESP | COMPORTA FOFO CIRCULAR OU QUADRADA DN 700 MM ATÉ DN 800 MM | UNID | 1 | 5186.33 | 6620.25 | 6620.25
8.3.3.3 |  | M | EXTREMIDADE PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO ∅ 800 mm - L = 0,45 m (EXTREMIDADE L = 0,70 m CORTADA) | UNID | 1 | 6000 | 7658.89 | 7658.89
8.3.3.4 | 70080116 | SABESP | ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 800 MM, EM FºFº, JE (A) | M | 1 | 74.76 | 95.43 | 95.43
8.3.3.5 | 70140092 | SABESP | MANCAL INTERMEDIÁRIO | UNID | 1 | 84.74 | 108.17 | 108.17
8.3.3.6 | 70140091 | SABESP | HASTE DE PROLONGAMENTO | M | 4.3 | 27.76 | 35.44 | 152.39
8.3.3.7 | 70140093 | SABESP | PEDESTAL DE MANOBRA OU SUSPENSÃO ACIONAMENTO MANUAL | UNID | 1 | 919.23 | 1173.38 | 1173.38
8.3.3.8 | 2901230 | CPOS | CANTONEIRA E PERFIS EM FERRO | KG | 36.924 | 15.14 | 19.33 | 713.74
8.3.3.9 | 70110092 | SABESP | GRADE DE FIBRA DE VIDRO COM BARRAS DE H = 38 MM, ESPAÇAMENTO | M² | 0.05 | 943.33 | 1204.14 | 60.21
8.3.3.10 | 73665 | SINAPI | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | M | 4.8 | 65.68 | 83.84 | 402.43
8.3.3.11 |  | M | "STOP-LOG" 2,00 M X 0,58 M X 0,0433 M COMPOSTO POR GRADE INJETADA E COM SUPERFÍCIE LISA E FECHADA EM UMA DAS FACES | PÇ | 1 | 2069 | 2641.04 | 2641.04
8.3.4 |  |  | TUBULAÇÃO
8.3.4.1 |  | CPU | TUBO EM FERRO FUNDIDO DE 800MM PB | M | 52 | 375.0191 | 478.7 | 24892.4
8.3.4.2 | 70080116 | SABESP | ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 800 MM, EM FºFº, JE (A) | M | 52 | 74.76 | 95.43 | 4962.36
8.3.4.3 | 1118020 | CPOS | LASTRO DE AREIA | M³ | 2.08 | 138.03 | 176.19 | 366.48
8.3.5 |  |  | SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE PEIXES (ESCADA)
8.3.5.1 | 01-04-10 | SIURB | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M² | 177.92 | 3.9 | 4.98 | 886.04
8.3.5.2 | 111804 | CPOS | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 8.896 | 107.37 | 137.06 | 1219.29
8.3.5.3 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M² | 177.92 | 5.25 | 6.7 | 1192.06
8.3.5.4 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² | 622.18 | 86.23 | 110.07 | 68483.35
8.3.5.5 | 802020 | CPOS | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO | M³ | 57.51 | 32.5 | 41.49 | 2386.09
8.3.5.6 | 100104 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 8048 | 6.61 | 8.44 | 67925.12
8.3.5.7 | 11.01.320 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 30,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 95.3 | 304.24 | 388.36 | 37010.71
8.3.5.8 | 1116080 | CPOS | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M³ | 95.3 | 115 | 146.8 | 13990.04
|  |  | TOTAL ITEM | 8 |  |  |  | 411179.6
9 |  |  | EXTRAVASOR
9.1 |  |  | ENROCAMENTO ENTRADA DO VERTEDOR FECHADO
9.1.1 | 96399 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M³ | 1220 | 74.06 | 94.54 | 115338.8
9.1.2 | 73698 | SINAPI | ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL | M³ | 264 | 224.24 | 286.24 | 75567.36
9.2 |  |  | VERTEDOR DE EXTRAVASÃO - FECHADO
9.2.1 | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 169.05 | 5.42 | 6.92 | 1169.83
9.2.2 | 1118040 | CPOS | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 28.175 | 107.37 | 137.06 | 3861.67
9.2.3 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M² | 563.5 | 5.25 | 6.7 | 3775.45
9.2.4 | 170104 | CPOS | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M³ | 56.35 | 440.33 | 562.07 | 31672.64
9.2.5 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² | 1763.78 | 86.23 | 110.07 | 194139.26
9.2.6 | 802020 | CPOS | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO | M³ | 2761.15 | 32.5 | 41.49 | 114560.11
9.2.7 | 100104 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 36386 | 6.61 | 8.44 | 307097.84
9.2.8 | 1101290 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 30,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 608.65 | 304.24 | 388.36 | 236375.31
9.2.9 | 1116080 | CPOS | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M³ | 608.65 | 115 | 146.8 | 89349.82
9.3 |  |  | CANAL DO VERTEDOR DE EXTRAVASÃO - ABERTO
9.3.1 | 74005/002 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 315.651 | 5.42 | 6.92 | 2184.3
9.3.2 | 1118040 | CPOS | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 52.6085 | 107.37 | 137.06 | 7210.52
9.3.3 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M² | 1052.17 | 5.25 | 6.7 | 7049.54
9.3.4 | 170104 | CPOS | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M³ | 105.217 | 440.33 | 562.07 | 59139.32
9.3.5 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² | 591.6039 | 86.23 | 110.07 | 65117.84
9.3.6 | 802020 | CPOS | CIMBRAMENTO EM MADEIRA COM ESTRONCAS DE EUCALIPTO | M³ | 291.64 | 32.5 | 41.49 | 12100.14
9.3.7 | 100104 | CPOS | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 72872 | 6.61 | 8.44 | 615039.68
9.3.8 | 110116 | CPOS | CONCRETO USINADO, FCK = 30,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 1283.06 | 304.24 | 388.36 | 498289.18
9.3.9 | 1116080 | CPOS | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | M³ | 1283.06 | 115 | 146.8 | 188353.21
9.4 |  |  | ENROCAMENTO NO CANAL DE RESTITUIÇÃO
9.4.1 | 73698 | SINAPI | ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL | M³ | 277.272 | 224.24 | 286.24 | 79366.34
|  |  | TOTAL ITEM | 9 |  |  |  | 2706758.16
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | D029600011 | EMBASA | CONJUNTO P/ INSTRUMENTACAO TIPO PIEZOMETRO DE TUBO ABERTO | UNID | 15 | 4231.67 | 5401.65 | 81024.75
|  |  | TOTAL ITEM | 10 |  |  |  | 81024.75
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 23427834.14
|  |  | DEMONSTRAÇAO DO BDI | 27.65%
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2019-05-01
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS | 2018-11-01
|  | SEINFRA | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ | 2018-10-01 | _________________________________
|  | SIURB | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS | 2018-07-01
|  | SABESP | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 2018-07-01
|  | DER | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 2019-03-01
|  | DNIT | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 2018-08-01
|  | EMBASA | EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO | 2017-12-01
Item Componente do BDI
|  |  | Administração Central |  |  |  |  | 3%
|  |  | Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.5%
|  |  | Risco |  |  |  |  | 1.1%
|  |  | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.94%
|  |  | Lucro |  |  |  |  | 5%
|  |  | I1: PIS e COFINS |  |  |  |  | 3.65%
|  |  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  |  | 5%
|  |  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Com desoneração) |  |  |  |  | 4.5%
|  |  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  |  | 25.1%
|  |  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  |  | 27.65%
QUANTIDADES MERAMENTES ILUSTRATIVAS, SENDO QUE SERA OBTIVO EXATIDAO APOS PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES. O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI.
R E S U M O
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit. |  | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7593675.97
2 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS |  |  |  |  | 1282861.16
3 |  |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA |  |  |  |  | 16006.64
4 |  |  | LIMPEZA E DRENAGEM |  |  |  |  | 791582.26
5 |  |  | BARRAGEM |  |  |  |  | 9595958.91
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO NO MACIÇO |  |  |  |  | 567958.21
7 |  |  | TORRE DE TOMADA D'ÁGUA |  |  |  |  | 380828.48
8 |  |  | TORRE TRANSPOSIÇÃO DE PEIXE |  |  |  |  | 411179.6
9 |  |  | EXTRAVASOR |  |  |  |  | 2706758.16
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 81024.75
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 23427834.14 | 23427834.14
|  |  | DEMONSTRAÇAO DO BDI | 27.65%
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I1 - I2 - I3)

## Cronograma
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM SANTA MARINA
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS-SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15 |  | MÊS 16 |  | MÊS 17 |  | MÊS 18 |  | MÊS 19 |  | MÊS 20 |  | MÊS 21 |  | MÊS 22 |  | MÊS 23 |  | MÊS 24 |  | MÊS 25 |  | MÊS 26 |  | MÊS 27
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7593675.97 | 32.41% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 22 | 12 | 34 | 12 | 46 | 10 | 56 | 10 | 66 | 9 | 75 | 5 | 80 | 5 | 85 | 11 | 96 | 4 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | 1282861.16 | 5.476% | 5 | 5 | 6 | 11 | 8 | 19 | 4 | 23 | 4 | 27 | 4 | 31 | 4 | 35 | 4 | 39 | 4 | 43 | 4 | 47 | 3 | 50 | 3 | 53 | 3 | 56 | 3 | 59 | 3 | 62 | 3 | 65 | 3 | 68 | 3 | 71 | 3 | 74 | 3 | 77 | 4 | 81 | 4 | 85 | 3 | 88 | 3 | 91 | 3 | 94 | 3 | 97 | 3 | 100
3 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA | 16006.64 | 0.06832% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 2 | 12 | 5 | 17 | 20 | 37 | 10 | 47 | 10 | 57 | 10 | 67 | 10 | 77 | 10 | 87 | 5 | 92 | 8 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | LIMPEZA E DRENAGEM | 791582.26 | 3.379% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 15 | 25 | 10 | 35 | 5 | 40 | 15 | 55 | 10 | 65 | 15 | 80 | 5 | 85 | 5 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | BARRAGEM | 9595958.91 | 40.96% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 8 | 21 | 10 | 31 | 8 | 39 | 12 | 51 | 8 | 59 | 8 | 67 | 5 | 72 | 8 | 80 | 4 | 84 | 8 | 92 | 8 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | PAVIMENTAÇÃO NO MACIÇO | 567958.21 | 2.424% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 15 | 25 | 75 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7 | TORRE DE TOMADA D'ÁGUA | 380828.48 | 1.626% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 30 | 45 | 6 | 51 | 15 | 66 | 15 | 81 | 8 | 89 | 11 | 100
8 | TORRE TRANSPOSIÇÃO DE PEIXE | 411179.6 | 1.755% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 8 | 18 | 15 | 33 | 16 | 49 | 15 | 64 | 14 | 78 | 12 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
9 | EXTRAVASOR | 2706758.16 | 11.55% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 16 | 11 | 27 | 8 | 35 | 11 | 46 | 9 | 55 | 5 | 60 | 8 | 68 | 8 | 76 | 7 | 83 | 9 | 92 | 8 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 81024.75 | 0.3458% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 75 | 100 |  | 100 |  | 100
23427834.14
| Total da Obra | 23427834.14 | 99.65% | 0.2738% | 0.2738% | 0.3285% | 0.6023% | 0.4381% | 1.04% | 0.219% | 1.259% | 0.219% | 1.478% | 0.2259% | 1.704% | 0.2204% | 1.925% | 4.126% | 6.05% | 5.534% | 11.58% | 5.273% | 16.86% | 7.506% | 24.36% | 7.774% | 32.14% | 8.193% | 40.33% | 7.796% | 48.13% | 8.143% | 56.27% | 6.336% | 62.61% | 8.756% | 71.36% | 4.812% | 76.17% | 4.3% | 80.47% | 2.99% | 83.46% | 5.152% | 88.61% | 5.366% | 93.98% | 3.295% | 97.28% | 1.419% | 98.7% | 0.6675% | 99.36% | 0.2943% | 99.66% | 0.3431% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 64143.058 |  | 76971.6696 |  | 102628.8928 |  | 51314.4464 |  | 51314.4464 |  | 52915.1104 |  | 51634.5792 |  | 966577.3611 |  | 1296436.2374 |  | 1235233.631 |  | 1758583.441 |  | 1821206.0556 |  | 1919410.9576 |  | 1826472.0407 |  | 1907807.5451 |  | 1484364.6031 |  | 2051262.8959 |  | 1127315.9935 |  | 1007289.1916 |  | 700541.784 |  | 1207017.049 |  | 1257248.0579 |  | 772030.3955 |  | 332406.9471 |  | 156378.6693 |  | 68952.1132 |  | 80376.9676
| Total acumulado |  |  | 64143.058 |  | 141114.7276 |  | 243743.6204 |  | 295058.0668 |  | 346372.5132 |  | 399287.6236 |  | 450922.2028 |  | 1417499.5639 |  | 2713935.8013 |  | 3949169.4323 |  | 5707752.8733 |  | 7528958.9289 |  | 9448369.8865 |  | 11274841.9272 |  | 13182649.4723 |  | 14667014.0754 |  | 16718276.9713 |  | 17845592.9648 |  | 18852882.1564 |  | 19553423.9404 |  | 20760440.9894 |  | 22017689.0473 |  | 22789719.4428 |  | 23122126.3899 |  | 23278505.0592 |  | 23347457.1724 |  | 23427834.14

## CPU
DATA: | 2016-12-01 | TUBO EM FERRO FUNDIDO DE 800MM PB |  | UNID | METRO
BASE: | SINAPI C/ DESONERAÇÃO |  | LS HORISTA: | 88.93% |  | ARARAS/SP
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BÁSICA | UNIDADE | COEFICIENTE | R$ UNITÁRIO | R$TOTAL
SINAPI | 6111 | SERVENTE | h | 1.6 | 12.6 | 20.16
SINAPI | 95714 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP | H | 0.019 | 170.15 | 3.2329
|  | Tubo em ferro fundido de 800mm PB | m | 1 | 1500 | 1500 | tubo 600mm = 1000 reais - base cotação da ete araras
| COTAÇAO | PASTA LUBRIFICANTE POTE 2,4 kg | UNID. | 0.2098 | 6.6667 | 1.3987
resumo | [5 empty] | 1524.7915
| Mão Obra: | 20.16 | *LS: | 17.9283 | SubMO: | 38.0883
| Materiais: | 1504.6315 | *BDI: |  | TOTAL: | 1542.7198

## ITENS RELEVANCIA
Obra : CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM SANTA MARINA
Local : MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS-SP
Itens de Relevancia
| Descriçao | Unidade | Quant. | Quant a solicitar em edital
a | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M³ | 261441 | 130720.5
b | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3 /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | M³XKM | 2091528 | 1045764
c | ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL | M³ | 3214.8744 | 1607.4372
d | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M³ | 62172.2237 | 31086.1119
e | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M³ | 56643.965 | 28321.9825
f | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | M³ | 2550 | 1275
g | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31KN/M E TRANSVERSAL DE 27KN/M | M² | 15150 | 7575
h | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXE CUÇÃO. AF_12/2015 | M² | 13000 | 6500
i | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M³ | 1300 | 650
j | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 2365 | 1182.5
k | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK= 500 MPA | KG | 117306 | 58653
l | CONCRETO USINADO, FCK = 30,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M³ | 1891.71 | 945.855