## DADOS
DADOS DA OBRA:
OBJETO: | Construção de Piscina, Banheiros e Sauna no Centro de Lazer
LOCAL: | R. Dr. José Luís Cembraneli, 511 - Vila Olimpya, Cordeirópolis - SP, 13491-122
PROCESSO Nº
SECRETARIA REQUISITANTE
PROCESSO LICITATÓRIO
DADOS DA TABELA:
NÍVEL DE SIGILO
REVISÃO:
REFERÊNCIA CAD:
DADOS DO ORÇAMENTISTA:
NOME: | Davi Guedes da Silva
CAU/CREA: | 5069769785
ART/RRT: | 28027230220423596
DADOS DO PROJETO E HISTÓRICO DE REVISÕES

## BDI
Prefeitura Municipal de Cordeirópolis
Quadro de Composição do BDI
OBRA: | Construção de Piscina, Banheiros e Sauna no Centro de Lazer | [5 empty] | REVISÃO 1
LOCAL: | R. Dr. José Luís Cembraneli, 511 - Vila Olimpya, Cordeirópolis - SP, 13491-122
MUNICÍPIO: | Cordeirópolis | [5 empty] | Não Desonerado
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 3%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
[8 empty] | Construção e Reforma de Edifícios |  |  | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | [5 empty] | AC | 3.79% | 3% | 4% | 5.5% | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1.5% | 3.45% | 4.49% | - | - | -
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.32% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.3% | 0.48% | 0.82% | - | - | -
Risco | [5 empty] | R | 0.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.56% | 0.85% | 0.89% | - | - | -
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 1.02% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 0.85% | 0.85% | 1.11% | - | - | -
Lucro | [5 empty] | L | 6.16% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 3.5% | 5.11% | 6.22% | - | - | -
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 3% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração | [5 empty] | BDI PAD | 20.18% | 20.34% | 22.12% | 25% | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 0% | 0% | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. | [7 empty] | Tipo da Obra
Construção e Reforma de Edifícios
Observações: | [7 empty] | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Cordeirópolis |  |  |  | 2022-04-05 |  |  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Local |  |  |  | Data |  |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
_____________________________________
Responsável Técnico pelo Tomador
Adinan Ortolan
Prefeito Municipal
______________________________________
Responsável Técnico pelo Orçamento
Arquiteto: Davi Guedes da Silva
CAU: 5069769785
ART/RRT: 28027230220423596

## BDI DIF (hidden)
BIAZOTTO D'ANDRÉA - ASSESORIA, ENGENHARIA E GESTÃO DE PROJETOS
DEPATAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Prefeitura Municipal de Eng. Coelho
Quadro de Composição do BDI
OBRA: | Construção de Piscina, Banheiros e Sauna no Centro de Lazer | [5 empty] | REVISÃO 0
LOCAL: | R. Dr. José Luís Cembraneli, 511 - Vila Olimpya, Cordeirópolis - SP, 13491-122
MUNICÍPIO: | São Caetano do Sul | [5 empty] | Não Desonerado
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
[8 empty] | Construção e Reforma de Edifícios |  |  | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | [5 empty] | AC | 1.5% | 3% | 4% | 5.5% | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1.5% | 3.45% | 4.49% | - | - | -
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.3% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.3% | 0.48% | 0.82% | - | - | -
Risco | [5 empty] | R | 0.56% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.56% | 0.85% | 0.89% | - | - | -
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 0.85% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 0.85% | 0.85% | 1.11% | - | - | -
Lucro | [5 empty] | L | 3.36% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 3.5% | 5.11% | 6.22% | - | - | -
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração | [5 empty] | BDI PAD | 16.8% | 20.34% | 22.12% | 25% | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 0% | 0% | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. | [7 empty] | Tipo da Obra
Construção e Reforma de Edifícios
Observações: | [7 empty] | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
São Caetano do Sul |  |  |  | 2021-08-01 |  |  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Local |  |  |  | Data |  |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
______________________________________
Responsável Técnico pelo Orçamento
Arquiteta: Elis R. B. Gomes
CAU:
ART/RRT:
_____________________________________
Responsável Técnico pelo Tomador
Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda
Prefeito Municipal

## REFERÊNCIAS
DADOS DA PLANILHA:
REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
REGIME PREVIDENCIÁRIO DA OBRA: | NÃO DESONERADO
BDI | 20.18% |  |  | >> BDI Não Desonerado quartil inicial planilha múltipla
Considerado ISS 3%
DENOMINAÇÃO DOS ARQUIVOS UTILIZADOS NESTA PLANILHA:
TABELA | Nº | DATA BASE | NOME DO ARQUIVO (COM EXTENSÃO) | NOME DA PLANILHA
SINAPI-CUSTOS DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICO |  | 02/2022
SINAPI-PREÇOS DE INSUMOS |  | 02/2022
EDIF-COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO |  | 01/2021
EDIF-INSUMOS |  | 01/2021
CDHU-COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO |  | 11/2021
CDHU-INSUMOS |  | 11/2021

## PLANILHA
[6 empty] | DADOS DA TABELA: | SIGILO | 0
[7 empty] | REVISÃO | 0
[7 empty] | REFERÊNCIA | 0
PLANILHA DE QUANTIDADES E DEMONSTRATIVO DE CUSTOS | [5 empty] | DATA BASE: | SINAPI 02-2022 | NÃO DESONERADO
Construção de Piscina, Banheiros e Sauna no Centro de Lazer | [6 empty] | SIURB 11-2021 | NÃO DESONERADO
R. Dr. José Luís Cembraneli, 511 - Vila Olimpya, Cordeirópolis - SP, 13491-122 | [6 empty] | CDHU 11-2021 | NÃO DESONERADO
[6 empty] | BDI 1: | 20.18%
[9 empty] | $ MAT | $MO | GRUPO
ITEM | DESCRIÇÃO | ORIGEM | CÓDIGO | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | #REF! | #REF!
1.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | CDHU | 02.08.020 | m² | 6 | 631.73 | 759.2131 | 4555.2787 | #REF! | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL | 4555.2787 | #REF! | #REF!
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [7 empty] | #REF! | #REF!
2.1 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | CDHU | 03.01.210 | m³ | 223.78 | 474 | 569.6532 | 127476.9931 | #REF! | #REF!
2.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | CDHU | 03.04.020 | m² | 559.44 | 10.05 | 12.0781 | 6756.9667 | #REF! | #REF!
2.3 | RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, EM PISO | CDHU | 04.04.020 | m² | 228.17 | 21.78 | 26.1752 | 5972.3963 | #REF! | #REF!
2.4 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM | CDHU | 05.08.220 | m³ | 342.1 | 13.47 | 16.1882 | 5537.999 | #REF! | #REF!
2.5 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATÉ O 20° KM | CDHU | 05.08.120 | m³ | 342.1 | 42.95 | 51.6173 | 17658.2818 | #REF! | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL | 163402.6368 | #REF! | #REF!
3 | ESTRUTURA - PISCINA | [7 empty] | #REF! | #REF!
3.1 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | CDHU | 11.01.290 | m³ | 43.92 | 411.63 | 494.6969 | 21727.0893 | #REF! | #REF!
3.2 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | CDHU | 11.16.080 | m³ | 43.92 | 149.41 | 179.5609 | 7886.3164 | #REF! | #REF!
3.3 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CLASSE A | CDHU | 14.11.271 | m² | 128.6 | 113.53 | 136.4404 | 17546.2295 | #REF! | #REF!
3.4 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | CDHU | 10.01.040 | KG | 7810.96 | 11.95 | 14.3615 | 112177.1801
3.5 | ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG | CDHU | 06.12.020 | m³ | 9.63 | 51.74 | 62.1811 | 598.8043 | #REF! | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL | 159935.6197 | #REF! | #REF!
4 | REVESTIMENTO - PISCINA | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.1 | CHAPISCO COM BIANCO | CDHU | 17.02.040 | m² | 550 | 9.58 | 11.5132 | 6332.2842 | #REF! | #REF!
4.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO | CDHU | 32.17.010 | m³ | 20.18 | 707.56 | 850.3456 | 17159.9744 | #REF! | #REF!
4.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM | CDHU | 32.15.040 | m² | 421.4 | 69.44 | 83.453 | 35167.0908 | #REF! | #REF!
4.4 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | CDHU | 17.01.020 | m³ | 13.75 | 671.08 | 806.5039 | 11089.4292 | #REF! | #REF!
4.5 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | CDHU | 18.11.042 | m² | 421.4 | 94.56 | 113.6422 | 47888.8265 | #REF! | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL | 117637.6051 | #REF! | #REF!
5 | PISO EXTERNO - PISCINA | [7 empty] | #REF! | #REF!
5.1 | CHAPISCO COM BIANCO | CDHU | 17.02.040 | m² | 228.17 | 9.58 | 11.5132 | 2626.9769 | #REF! | #REF!
5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO | CDHU | 32.17.010 | m³ | 5.7 | 707.56 | 850.3456 | 4846.97 | #REF! | #REF!
5.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM | CDHU | 32.15.040 | m² | 228.17 | 69.44 | 83.453 | 19041.4692 | #REF! | #REF!
5.4 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | CDHU | 17.01.020 | m³ | 5.7 | 671.08 | 806.5039 | 4597.0725 | #REF! | #REF!
5.5 | REVESTIMENTO EM PEDRA MINEIRA COMUM | CDHU | 19.03.060 | m² | 228.17 | 330.6 | 397.3151 | 90655.3818 | #REF! | #REF!
|  | CDHU |  |  |  |  | SUBTOTAL | 121767.8703 | #REF! | #REF!
6 | ESTACAS - SAUNA/BANHEIROS | CDHU | [6 empty] | #REF! | #REF!
6.1 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM | CDHU | 01.21.010 | TX | 1 | 1083.42 | 1302.0542 | 1302.0542 | #REF! | #REF!
6.2 | SONDAGEM DO TERRENO A TRADO | CDHU | 01.21.100 | M | 20 | 80.55 | 96.805 | 1936.0998 | #REF! | #REF!
6.3 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T | CDHU | 12.05.020 | M | 160 | 44.4 | 53.3599 | 8537.5872 | #REF! | #REF!
6.4 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA | CDHU | 12.05.010 | TX | 1 | 1723.3 | 2071.0619 | 2071.0619 | #REF! | #REF!
|  | CDHU |  |  |  |  | SUBTOTAL | 13846.8031 | #REF! | #REF!
7 | FUNDAÇÃO - BLOCOS E VIGA BALDRAME - SAUNA/BANHEIROS | CDHU | [6 empty] | #REF! | #REF!
7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ALÉM DE 1,5 M | CDHU | 06.02.040 | m³ | 23.64 | 64.99 | 78.105 | 1846.4018
7.2 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | CDHU | 09.02.020 | m² | 55.69 | 165.87 | 199.3426 | 11101.3875 | #REF! | #REF!
7.3 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | CDHU | 10.01.040 | KG | 611.9 | 11.95 | 14.3615 | 8787.808 | #REF! | #REF!
7.4 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | CDHU | 10.01.060 | KG | 86.9 | 15.24 | 18.3154 | 1591.611 | #REF! | #REF!
7.5 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | CDHU | 11.18.040 | m³ | 0.86 | 135.48 | 162.8199 | 140.0251 | #REF! | #REF!
7.6 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | CDHU | 11.01.290 | m³ | 7.23 | 411.63 | 494.6969 | 3576.6588 | #REF! | #REF!
7.7 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | CDHU | 11.16.080 | m³ | 7.23 | 149.41 | 179.5609 | 1298.2256 | #REF! | #REF!
7.8 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | CDHU | 06.11.040 | m³ | 16.4 | 15.63 | 18.7841 | 308.0598 | #REF! | #REF!
7.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | CDHU | 32.16.010 | m² | 55.69 | 15.34 | 18.4356 | 1026.6792 | #REF! | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL | 29676.8568 | #REF! | #REF!
8 | SUPRAESTRUTURA - VIGAS, PILARES E LAJE- SAUNA/BANHEIROS | [7 empty] | #REF! | #REF!
8.1 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | CDHU | 09.02.020 | m² | 103.85 | 165.87 | 199.3426 | 20701.7255 | #REF! | #REF!
8.2 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | CDHU | 10.01.040 | KG | 917.02 | 11.95 | 14.3615 | 13169.7919 | #REF! | #REF!
8.3 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | CDHU | 10.01.060 | KG | 38.81 | 15.24 | 18.3154 | 710.8219 | #REF! | #REF!
8.4 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | CDHU | 11.01.290 | m³ | 4.96 | 411.63 | 494.6969 | 2453.6968 | #REF! | #REF!
8.5 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | CDHU | 11.16.080 | m³ | 4.96 | 149.41 | 179.5609 | 890.6223 | #REF! | #REF!
8.6 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | CDHU | 13.01.130 | m² | 54.56 | 131.22 | 157.7002 | 8604.1227 | #REF! | #REF!
8.7 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERÂMICA - LP 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | CDHU | 13.02.170 | m² | 22.71 | 171.9 | 206.5894 | 4691.6457 | #REF! | #REF!
8.8 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | CDHU | 10.02.020 | KG | 114.36 | 13.48 | 16.2003 | 1852.6622 | #REF! | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL | 53075.089 | #REF! | #REF!
9 | CONTRAPISO - SAUNA/BANHEIROS | [7 empty] | #REF! | #REF!
9.1 | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR | CDHU | 07.11.020 | m³ | 19.86 | 5.76 | 6.9224 | 137.4782 | #REF! | #REF!
9.2 | LONA PLÁSTICA | CDHU | 11.18.060 | m² | 198.6 | 3.02 | 3.6294 | 720.806 | #REF! | #REF!
9.3 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | CDHU | 11.18.040 | m³ | 9.93 | 135.48 | 162.8199 | 1616.8012 | #REF! | #REF!
9.4 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA | CDHU | 17.05.070 | m³ | 19.86 | 771.23 | 926.8642 | 18407.5233 | #REF! | #REF!
9.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO | CDHU | 32.17.010 | m³ | 4.96 | 707.56 | 850.3456 | 4217.7142
[7 empty] | SUBTOTAL | 25100.323 | #REF! | #REF!
10 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO - SAUNA/BANHEIROS | [7 empty] | #REF! | #REF!
10.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A | CDHU | 14.01.050 | m² | 22.44 | 79.46 | 95.495 | 2142.9084 | #REF! | #REF!
10.2 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | CDHU | 14.04.210 | m² | 306.01 | 69.19 | 83.1525 | 25445.5094 | #REF! | #REF!
10.3 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | CDHU | 14.20.010 | m³ | 0.66 | 1669.87 | 2006.8498 | 1324.5208 | #REF! | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL | 28912.9387 | #REF! | #REF!
11 | COBERTURA METÁLICA - SAUNA/BANHEIROS | [7 empty] | #REF! | #REF!
11.1 | GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4" | CDHU | 49.06.010 | UN | 4 | 16.28 | 19.5653 | 78.2612 | #REF! | #REF!
11.2 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M | CDHU | 16.33.022 | M | 57.83 | 100.73 | 121.0573 | 7000.7445 | #REF! | #REF!
11.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | CDHU | 46.03.050 | M | 30 | 97.36 | 117.0072 | 3510.2174 | #REF! | #REF!
11.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | 99258 | UN | 6 | 232.16 | 279.0099 | 1674.0593 | #REF! | #REF!
11.5 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA | CDHU | 15.03.131 | KG | 241.05 | 16.59 | 19.9379 | 4806.0216 | #REF! | #REF!
11.6 | PREPARO DE BASE PARA SUPERFÍCIE METÁLICA COM FUNDO ANTIOXIDANTE | CDHU | 33.01.350 | m² | 55.67 | 14.26 | 17.1377 | 954.054 | #REF! | #REF!
11.7 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | CDHU | 33.07.102 | m² | 55.67 | 42.25 | 50.776 | 2826.7027 | #REF! | #REF!
11.8 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM | CDHU | 16.12.060 | m² | 55.67 | 140.58 | 168.949 | 9405.3933 | #REF! | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL | 30255.454 | #REF! | #REF!
12 | REVESTIMENTO - SAUNA/BANHEIROS | [7 empty] | #REF! | #REF!
12.1 | CHAPISCO | CDHU | 17.02.020 | m² | 743.85 | 5.95 | 7.1507 | 5319.0556
12.2 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | CDHU | 17.02.160 | m² | 743.85 | 37.73 | 39.88 | 29664.738 | #REF! | #REF!
12.3 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | CDHU | 18.11.042 | m² | 306.01 | 94.56 | 113.6422 | 34775.6521 | #REF! | #REF!
12.4 | ISOLAMENTO TERMICO P/ LAJE/PISO-VERMICULITA/AREIA/CIM. 15CM | SBC | 160100 | m² | 113.08 | 50.96 | 61.2437 | 6925.4408 | #REF! | #REF!
12.5 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | CDHU | 33.10.030 | m² | 437.84 | 26.52 | 31.8717 | 13954.7209 | #REF! | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL | 90639.6074 | #REF! | #REF!
13 | ESQUADRIAS - SAUNA/BANHEIROS | [7 empty] | #REF! | #REF!
13.1 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO | CDHU | 25.01.361 | m² | 0.96 | 1348.09 | 1620.1346 | 1555.3292
13.2 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR BRANCA | CDHU | 25.02.310 | m² | 12.39 | 1148.35 | 1380.087 | 17099.2783 | #REF! | #REF!
13.3 | PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA | CDHU | 24.02.080 | m² | 1.83 | 1718.84 | 2065.7019 | 3780.2345 | #REF! | #REF!
13.4 | ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) | CDHU | 24.03.060 | M | 3 | 735.78 | 884.2604 | 2652.7812 | #REF! | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL | 25087.6232 | #REF! | #REF!
14 | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | #REF! | #REF!
14.1 | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO | CDHU | 26.04.030 | m² | 4 | 641.64 | 771.123 | 3084.4918 | #REF! | #REF!
14.2 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | CDHU | 44.03.130 | UN | 2 | 44.07 | 52.9633 | 105.9267 | #REF! | #REF!
14.3 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | CDHU | 44.03.050 | UN | 2 | 83.45 | 100.2902 | 200.5804 | #REF! | #REF!
14.4 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | CDHU | 44.02.062 | m² | 0.6 | 573.87 | 689.677 | 413.8062 | #REF! | #REF!
14.5 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS | CDHU | 44.01.800 | CJ | 2 | 638.87 | 767.794 | 1535.5879 | #REF! | #REF!
14.6 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | CDHU | 44.20.280 | UN | 2 | 42.27 | 50.8001 | 101.6002 | #REF! | #REF!
14.7 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | CDHU | 44.01.270 | UN | 2 | 110.67 | 133.0032 | 266.0064 | #REF! | #REF!
14.8 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC | CDHU | 43.02.140 | UN | 2 | 108 | 129.7944 | 259.5888 | #REF! | #REF!
14.9 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | CDHU | 14.30.010 | m² | 1.75 | 822.57 | 988.5646 | 1729.9881 | #REF! | #REF!
14.10 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA | CDHU | 44.03.010 | UN | 2 | 240.37 | 288.8767 | 577.7533
14.11 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | CDHU | 47.02.020 | UN | 2 | 97.16 | 116.7669 | 233.5338 | #REF! | #REF!
14.12 | REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO PARA CHUVEIRO E DUCHA EM LATÃO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2´ | CDHU | 47.02.200 | UN | 2 | 82.64 | 99.3168 | 198.6335 | #REF! | #REF!
14.13 | DUCHA HIGIÊNICA CROMADA | CDHU | 44.03.360 | UN | 1 | 474.32 | 570.0378 | 570.0378 | #REF! | #REF!
14.14 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ X 2´ | CDHU | 44.20.200 | UN | 2 | 160.16 | 192.4803 | 384.9606 | #REF! | #REF!
14.15 | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1´ | CDHU | 44.20.650 | UN | 2 | 44.56 | 53.5522 | 107.1044 | #REF! | #REF!
14.16 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | CDHU | 44.03.480 | UN | 2 | 206.23 | 247.8472 | 495.6944 | #REF! | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL | 10265.2943 | #REF! | #REF!
15 | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | #REF! | #REF!
15.1 | MINI PLUS MAR INOX 12KW TRIF ATÉ 18M3 + QUADRO ANALÓGICO | Próprio | COT-01 | UN | 1 | 7560 | 9085.608 | 9085.608 | #REF! | #REF!
15.2 | MINI PLUS MAR INOX 12KW TRIF ATÉ 18M3 + QUADRO DIGITAL | Próprio | COT-02 | UN | 1 | 8900 | 10696.02 | 10696.02 | #REF! | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL | 19781.628 | #REF! | #REF!
16 | HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA | [7 empty] | #REF! | #REF!
16.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | CDHU | 46.01.070 | M | 24 | 103.3 | 124.1459 | 2979.5026
16.2 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE CONEXÕES | CDHU | 46.01.060 | M | 90 | 73.42 | 88.2362 | 7941.254 | #REF! | #REF!
16.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | CDHU | 46.01.050 | M | 18 | 49.94 | 60.0179 | 1080.3221 | #REF! | #REF!
16.4 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | CDHU | 46.01.030 | M | 12 | 37 | 44.4666 | 533.5992 | #REF! | #REF!
16.5 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | CDHU | 46.01.020 | M | 18 | 28.4 | 34.1311 | 614.3602 | #REF! | #REF!
16.6 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS | CDHU | 48.02.400 | UN | 2 | 953.91 | 1146.409 | 2292.8181 | #REF! | #REF!
16.7 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4´ | CDHU | 48.05.010 | UN | 2 | 92.06 | 110.6377 | 221.2754 | #REF! | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL | 15663.1315 | #REF! | #REF!
17 | HIDRÁULICA - ESGOTO | [7 empty] | #REF! | #REF!
17.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | CDHU | 46.02.050 | M | 6 | 42.62 | 51.2207 | 307.3243 | #REF! | #REF!
17.2 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | CDHU | 46.02.070 | M | 50 | 71.71 | 86.1811 | 4309.0539 | #REF! | #REF!
17.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | CDHU | 46.02.010 | M | 18 | 32.98 | 39.6354 | 713.4366 | #REF! | #REF!
17.4 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA | CDHU | 49.01.016 | UN | 4 | 77.45 | 93.0794 | 372.3176 | #REF! | #REF!
17.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | 97906 | UN | 4 | 443.71 | 533.2507 | 2133.0027 | #REF! | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL | 7835.1351 | #REF! | #REF!
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | #REF! | #REF!
18.1 | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ | CDHU | 40.07.040 | UN | 10 | 18.27 | 21.9569 | 219.5689 | #REF! | #REF!
18.2 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CDHU | 40.05.020 | CJ | 6 | 22.84 | 27.4491 | 164.6947 | #REF! | #REF!
18.3 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CDHU | 40.04.450 | CJ | 6 | 24.14 | 29.0115 | 174.0687 | #REF! | #REF!
18.4 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | CDHU | 40.07.010 | UN | 6 | 13.76 | 16.5368 | 99.2206 | #REF! | #REF!
18.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | CDHU | 39.21.060 | M | 200 | 18.08 | 21.7285 | 4345.7088 | #REF! | #REF!
18.6 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | CDHU | 39.02.010 | M | 200 | 3.25 | 3.9059 | 781.17 | #REF! | #REF!
18.7 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | CDHU | 39.02.016 | M | 200 | 4.16 | 4.9995 | 999.8976 | #REF! | #REF!
18.8 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | CDHU | 39.02.030 | M | 100 | 9.21 | 11.0686 | 1106.8578 | #REF! | #REF!
18.9 | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | CDHU | 39.02.040 | M | 100 | 13.93 | 16.7411 | 1674.1074 | #REF! | #REF!
18.10 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | CDHU | 37.13.660 | UN | 1 | 162.41 | 195.1843 | 195.1843 | #REF! | #REF!
18.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | CDHU | 37.13.600 | UN | 2 | 31 | 37.2558 | 74.5116 | #REF! | #REF!
18.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | CDHU | 37.13.630 | UN | 4 | 124.81 | 149.9967 | 599.9866 | #REF! | #REF!
18.13 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO DE 12 ATÉ 15 KA | CDHU | 37.24.031 | UN | 4 | 74.5 | 89.5341 | 358.1364 | #REF! | #REF!
18.14 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS | CDHU | 37.17.090 | UN | 1 | 314.8 | 378.3266 | 378.3266 | #REF! | #REF!
18.15 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | CDHU | 38.19.030 | M | 200 | 15.46 | 18.5798 | 3715.9656
18.16 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM | CDHU | 38.19.220 | M | 50 | 18.21 | 21.8848 | 1094.2389 | #REF! | #REF!
18.17 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | CDHU | 38.13.020 | M | 50 | 14.5 | 17.4261 | 871.305 | #REF! | #REF!
18.18 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | CDHU | 37.03.250 | UN | 1 | 1517.64 | 1823.8998 | 1823.8998 | #REF! | #REF!
18.19 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 | CDHU | 42.05.190 | UN | 1 | 256.73 | 308.5381 | 308.5381 | #REF! | #REF!
18.20 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 25 MM² | CDHU | 39.04.060 | M | 5 | 24.48 | 29.4201 | 147.1003 | #REF! | #REF!
18.21 | LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED | CDHU | 41.13.102 | UN | 4 | 242.92 | 291.9413 | 1167.765 | #REF! | #REF!
18.22 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 A 41 W | CDHU | 41.31.040 | UN | 6 | 331.08 | 397.8919 | 2387.3517 | #REF! | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL | 22687.6044
19 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | [7 empty] | #REF! | #REF! |  |  | 971602.15
19.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO ESCOVAÇÃO MANUAL.DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. | SINAPI | 99804 | m² | 19.86 | 5.86 | 7.0425 | 139.865
19.2 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. | SINAPI | 99807 | m² | 306.01 | 1.76 | 2.1152 | 647.2626 | #REF! | #REF!
[7 empty] | SUBTOTAL | 787.1276 |  |  |  |  | 0
| 2022-04-05 | [5 empty] | TOTALGERAL | 940913.6265
940913.6265
_____________________________________
Responsável Técnico pelo Orçamento
Engenheiro Civil: Davi Guedes da Silva
CREA: 5069769785
ART/RRT: 2802723022043596
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Construção de Piscina, Banheiros e Sauna no Centro de Lazer
R. Dr. José Luís Cembraneli, 511 - Vila Olimpya, Cordeirópolis - SP, 13491-122
F | ITEM | DESCRIÇÃO | Valor Total | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6
M |  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
M | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4555.2787 | 50% | 2277.63 | 10% | 455.52 | 10% | 455.52 | 10% | 455.52 | 10% | 455.52 | 10% | 455.52
|  |  |  | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
M | 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 163402.6368 | 100% | 163402.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | COLORIR | COLORIR
M | 3 | ESTRUTURA - PISCINA | 159935.6197 |  | 0 | 50% | 79967.8 | 50% | 79967.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
M | 4 | REVESTIMENTO - PISCINA | 117637.6051 |  | 0 |  | 0 | 20% | 23527.52 | 80% | 94110.08 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
M | 5 | PISO EXTERNO - PISCINA | 121767.8703 |  | 0 |  | 0 | 20% | 24353.57 | 80% | 97414.29 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
M | 6 | ESTACAS - SAUNA/BANHEIROS | 13846.8031 |  | 0 | 100% | 13846.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | COLORIR | COLORIR
M | 7 | FUNDAÇÃO - BLOCOS E VIGA BALDRAME - SAUNA/BANHEIROS | 29676.8568 |  | 0 | 50% | 14838.42 | 50% | 14838.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
M | 8 | SUPRAESTRUTURA - VIGAS, PILARES E LAJE- SAUNA/BANHEIROS | 53075.089 |  | 0 | 30% | 15922.52 | 70% | 37152.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
M | 9 | CONTRAPISO - SAUNA/BANHEIROS | 25100.323 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 12550.16 | 50% | 12550.16 |  | 0
[10 empty] | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
M | 10 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO - SAUNA/BANHEIROS | 28912.9387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 14456.46 | 50% | 14456.46 |  | 0
[10 empty] | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
M | 11 | COBERTURA METÁLICA - SAUNA/BANHEIROS | 30255.454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 30255.45 |  | 0
[12 empty] | COLORIR | COLORIR
M | 12 | REVESTIMENTO - SAUNA/BANHEIROS | 90639.6074 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 27191.88 | 70% | 63447.72
[12 empty] | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
M | 13 | ESQUADRIAS - SAUNA/BANHEIROS | 25087.6232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 7526.28 | 70% | 17561.33
[12 empty] | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
M | 14 | LOUÇAS E METAIS | 10265.2943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 3079.58 | 70% | 7185.7
[12 empty] | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
M | 15 | EQUIPAMENTOS | 19781.628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 19781.62
[14 empty] | COLORIR | COLORIR
M | 16 | HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA | 15663.1315 |  | 0 | 25% | 3915.78 | 25% | 3915.78 | 25% | 3915.78 | 25% | 3915.78 |  | 0
[6 empty] | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
M | 17 | HIDRÁULICA - ESGOTO | 7835.1351 |  | 0 | 25% | 1958.78 | 25% | 1958.78 | 25% | 1958.78 | 25% | 1958.78 |  | 0
[6 empty] | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
M | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 22687.6044 |  | 0 | 25% | 5671.9 | 25% | 5671.9 | 25% | 5671.9 | 25% | 5671.9 |  | 0
[6 empty] | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
M | 19 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 787.1276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 787.12
[14 empty] | COLORIR | COLORIR
M |  | TOTAL GERAL | 940913.6265
M
M |  | TOTAL NO MÊS |  | 17.61% | 165680.26 | 14.52% | 136577.52 | 20.39% | 191841.85 | 24.5% | 230532.97 | 11.38% | 107061.79 | 11.61% | 109219.01
M |  | TOTAL ACUMULADO |  | 17.61% | 165680.26 | 32.12% | 302257.78 | 52.51% | 494099.63 | 77.01% | 724632.6 | 88.39% | 831694.39 | 100% | 940913.53
Responsável Técnico pelo Orçamento
Engenheiro Civil: Davi Guedes da Silva
CREA: 5069769785
ART/RRT: 2802723022043596

## COMPOSIÇÕES (hidden)
|  | #REF! | SINAPI | 73775/2 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE: SINAPI |  |  |  | PREÇO REFERENCIAL | 0 | 0 | 0
CPU-01 |  |  | PROVA DE CARGA EM FUNDAÇÕES | UN | 2021-07-01 |  |  | 1625.16 | 12.75 | 1637.91 | 0 | 0 | 0
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNIT. MAT. | CUSTO UNIT. M.O. | CUSTO MAT. | CUSTO M.O. | CUSTO TOTAL | 0 | 0 | 0
| CPOS | B.01.000.020118 | ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL | H | 0.066 | 0 | 171.0228 | 0 | 11.28 | 11.28 | #REF! | #REF! | #REF!
| CPOS | B.01.000.010146 | SERVENTE | H | 0.088 | 0 | 16.7352 | 0 | 1.47 | 1.47 | #REF! | #REF! | #REF!
| SIURB | 86010 | CONTROLE TECNOLÓGICO EM CONCRETO: VERIFICAÇÃO DA DOSAGEM (DOS.PRE.INF-REP.LAB-MED.AB.MOLD.CORP.PROV.ENS.ID=3,7,28DIA) | Un | 1 | 1625.16 |  | 1625.16 | 0 | 1625.16 | 0 | 0 | 0
Observações: |  |  | Baseada na composição SBC 03126007/2021 ENSAIOS E PROVAS DE CARGA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE: SINAPI |  |  |  | PREÇO REFERENCIAL | 0 | 0 | 0
CPU-02 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO EM FORMATO A0 | UN | 2021-07-01 |  |  | 0 | 1164.71 | 1164.71 | 0 | 0 | 0
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNIT. MAT. | CUSTO UNIT. M.O. | CUSTO MAT. | CUSTO M.O. | CUSTO TOTAL | 0 | 0 | 0
| CPOS | B.01.000.020112 | COORDENADOR DE PROJETOS | H | 0.6 | 0 | 290.0844 | 0 | 174.05 | 174.05 | #REF! | #REF! | #REF!
| CPOS | B.01.000.020115 | ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL | H | 1.5 | 0 | 102.0072 | 0 | 153.01 | 153.01 | #REF! | #REF! | #REF!
| CPOS | B.01.000.020118 | ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL | H | 1 | 0 | 171.0228 | 0 | 171.02 | 171.02 | #REF! | #REF! | #REF!
| CPOS | B.01.000.020121 | PROJETISTA PLENO - NÍVEL TÉCNICO | H | 4.1 | 0 | 94.3692 | 0 | 386.91 | 386.91 | #REF! | #REF! | #REF!
| CPOS | B.01.000.020122 | DESENHISTA PLENO/CADISTA | H | 6.4 | 0 | 43.7076 | 0 | 279.72 | 279.72 | #REF! | #REF! | #REF!
Observações: |  |  | Base Composição 01.17.081 "Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0" | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE: SINAPI |  |  |  | PREÇO REFERENCIAL | 0 | 0 | 0
CPU-03 |  |  | CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO | UN | 2021-07-01 |  |  | 0.82 | 0.05 | 0.87 | 0 | 0 | 0
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNIT. MAT. | CUSTO UNIT. M.O. | CUSTO MAT. | CUSTO M.O. | CUSTO TOTAL | 0 | 0 | 0
| CPOS | S.06.000.028076 | APARELHO CORTE OXIACETILENO | H | 0.8671 | 0.95 |  | 0.82 | 0 | 0.82 | #REF! | #REF! | #REF!
| CPOS | B.01.000.010148 | SOLDADOR | H | 0.002 |  | 27.132 | 0 | 0.05 | 0.05 | #REF! | #REF! | #REF!
Observações: |  |  | Baseado na composição SICRO3 1416201 01/2021 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
I.C.A.N.P. - INSTITUTO DE CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
______________________________________
Responsável Técnico pelo Orçamento
Engenheiro: Ricardo Peixoto Dos Santos
CREA: 5070047301
ART/RRT:
_____________________________________
Responsável Técnico pelo Tomador
Maria de Lourdes da Silva
Secretaria Municipal de Obras e Habitação

## COTAÇÕES (hidden)
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
001 | COT-01 | SPOT EMBUTIR PISO LUMINÁRIA LED 7W | UN |  |  | 83.9
| CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 10.490.181/0001-35 | MADEIRA MADEIRA |  |  | 2021-08-01 | 83.9
| 33.041.260/0652-90 | CASAS BAHIA |  |  | 2021-08-01 | 83.9
| 01.438.784/0048-60 | LEROY MERLIN |  |  | 2021-08-01 | 79.9
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | Vide anexo com as cotações de mercado
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
002 | COT-02 | SPOT FIXADO EM PAREDE LUMINÁRIA LED 20W | UN |  |  | 85.64
| CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 00.776.574/0001-56 | SUBMARINO |  |  | 2021-08-01 | 85.64
| 00.776.574/0007-41 | SHOPTIME |  |  | 2021-08-01 | 85.64
| 10.490.181/0001-35 | MADEIRA MADEIRA |  |  | 2021-08-01 | 80.64
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | Vide anexo com as cotações de mercado
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
003 | COT03 | SPOT FIXADO EM PAREDE LUMINÁRIA LED 35W | UN |  |  | 257.25
| CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 03.499.243/0001-04 | MERCADO LIVRE |  |  | 2021-08-01 | 152.18
| 00.776.574/0001-56 | AMERICANAS |  |  | 2021-08-01 | 257.25
| 33.041.260/0652-90 | SOU BARATO |  |  | 2021-08-01 | 291.25
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | Vide anexo com as cotações de mercado
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
004 | COT04 | COMUNICAÇÃO VISUAL EM LETRAS-CAIXA EM AÇO POLIDO E BRASÃO EM ACRÍLICO ESPANDIDO | UN |  |  | 72
| CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 03.499.243/0001-04 | MERCADO LIVRE |  |  | 2021-08-01 | 72
| 03.499.243/0001-04 | MERCADO LIVRE |  |  | 2021-08-01 | 70
| 03.499.243/0001-04 | MERCADO LIVRE |  |  | 2021-08-01 | 86.4
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | Vide anexo com as cotações de mercado
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
005 | COT05 | GIRA-GIRA | UN |  |  | 1100
| CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 03.499.243/0001-04 | MERCADO LIVRE |  |  | 2021-08-01 | 1100
| 36.569.969/0001-25 | BEST PLAY |  |  | 2021-08-01 | 1100
| 10.490.181/0001-35 | MADEIRA MADEIRA |  |  | 2021-08-01 | 999
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | Vide anexo com as cotações de mercado
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
006 | COT06 | GANGORRA DUPLA | UN |  |  | 1100
| CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 10.490.181/0001-35 | MADEIRA MADEIRA |  |  | 2021-08-01 | 1100
| 36.569.969/0001-25 | BEST PLAY |  |  | 2021-08-01 | 1110
| 03.499.243/0001-04 | MERCADO LIVRE |  |  | 2021-08-01 | 1100
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | Vide anexo com as cotações de mercado
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
007 | COT07 | ESCORREGADOR | UN |  |  | 1100
| CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 36.569.969/0001-25 | BEST PLAY |  |  | 2021-08-01 | 1100
| 13.844.452/0001-00 | NATU MOVEIS |  |  | 2021-08-01 | 1100
| 03.499.243/0001-04 | MERCADO LIVRE |  |  | 2021-08-01 | 1100
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | Vide anexo com as cotações de mercado
______________________________________
Responsável Técnico pelo Orçamento
Engenheiro: Ricardo Peixoto Dos Santos
CREA: 5070047301
ART/RRT:
_____________________________________
Responsável Técnico pelo Tomador
Maria de Lourdes da Silva
Secretaria Municipal de Obras e Habitação

## MEMÓRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | m² | 15,0 | = PLACA DE OBRA = 15M2
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | m³ | 223,78 | = DEMOLIÇÃO DE CONCRETO=223,78M3 A)LAJE PISCINA=25,20m(C)x12,60m(L)x0,40m(H)=127,01M3 B)PAREDE PISCINA=75,60m(P)x3,20m(H)x0,40m(H)=96,77M3
2.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | m² | 559,44 | = DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO=559,44M2 C)REV.LAJE PISCINA=25,20m(C)x12,60m(L)=317,52M2 D)REV. PAREDE PISCINA=75,60m(P)x3,20m(H)=241,92M2
2.3 | RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, EM PISO | m² | 228,17 | = RETIRADA PEDRA = 228.17M2 * Piso entorno da piscina
2.4 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM | m³ | 342,1 | = ENTULHO=263,16m3(V) x 1,30(empolamento)=342,10M3 A)LAJE PISCINA=25,20m(C)x12,60m(L)x0,40m(H)=127,01M3 B)PAREDE PISCINA=75,60m(P)x3,20m(H)x0,40m(H)=96,77M3 C)REV.LAJE PISCINA=317,52m2(A)x0,05m(H)=15,88M3 D)REV. PAREDE PISCINA=241,92m2(A)x0,05m(H)=12,096M3 E)REV. ENTORNO PISCINA=228,17m2(A)x0,05m(H)=11,41M3 * Considerado Aterro Rio Claro
2.5 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATÉ O 20° KM | m³ | 342,1 | = ENTULHO=263,16m3(V) x 1,30(empolamento)=342,10M3 A)LAJE PISCINA=25,20m(C)x12,60m(L)x0,40m(H)=127,01M3 B)PAREDE PISCINA=75,60m(P)x3,20m(H)x0,40m(H)=96,77M3 C)REV.LAJE PISCINA=317,52m2(A)x0,05m(H)=15,88M3 D)REV. PAREDE PISCINA=241,92m2(A)x0,05m(H)=12,096M3 E)REV. ENTORNO PISCINA=228,17m2(A)x0,05m(H)=11,41M3 * Considerado Aterro Rio Claro
3 | ESTRUTURA - PISCINA
3.1 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 43,92 | = CONCRETO 25MPA - BOMBEADO = 43.92M3 A) LAJE DE PISO DA PISCINA=292,8m2(A)x 0,15m(H)=43,92M3
3.2 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | m³ | 43,92 | = BOMBEAMENTO DO CONCRETO = 43.92M3
3.3 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CLASSE A | m² | 128,6 | = ALV. ESTRUTURAL CLASSE A =128,60M2 A)PAREDE NÍVEL -1,40=37,70m(C)x1,40m(H)=52,78M2 B)PAREDE NÍVEL -2,00=34,70m(C)x 2,00m(H)=69,4M2 C)PAREDE INTERMEDIÁRIA=10,70m(C)x0,60m(H)=6,42M2
3.4 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 7.810,96 | = AÇO-CA 50 = 7810.96KG A)Ø8,0=3864,00m(C)x0,395kg/m(COEF)=1526,28KG B)Ø10,0=4848,00m(C)x 0,617kg/m(COEF)=2991,216KG C)Ø12,5=3420,00m(C)x0,963kg/m(COEF)=3293,46KG * Retirado da tabela de aço do projeto estrutural
3.5 | ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG | m³ | 9,63 | = ATERRO MANUAL=0,90m2(A)x10,70m(C)=9,63M3 * Aterro rampa
4 | REVESTIMENTO - PISCINA
4.1 | CHAPISCO COM BIANCO | m² | 550,0 | = CHAPICO COM BIANCO=550,00M2 A)PAREDE NÍVEL -1,40=37,70m(C)x1,40m(H)x2(UND)=105,56M2 B)PAREDE NÍVEL -2,00=34,70m(C)x 2,00m(H)x2(UND)=138,8M2 C)PAREDE INTERMEDIÁRIA=10,70m(C)x0,60m(H)x2(UND)=12,84M2 D)LAJE DE PISO DA PISCINA=292,80m2(A)=292,80M2
4.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO | m³ | 20,18 | = ARGAMASSA COM VEDACIT=20,18M3 A)PAREDE NÍVEL -1,40=105,56m2(A)x0,025m(H)x2(UND)=5,278M2 B)PAREDE NÍVEL -2,00=138,80m2(A)x0,025m(H)x2(UND)=6,94M2 C)PAREDE INTERMEDIÁRIA=12,84m2(A)x0,025m(H)x2(UND)=0,642M2 D)LAJE DE PISO DA PISCINA=292,80m2(A)x0,025m(H)=7,32M2
4.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM | m² | 421,4 | = MANTA ASFALTICA=421,40M2 A)PAREDE NÍVEL -1,40=37,70m(C)x1,40m(H)=52,78M2 B)PAREDE NÍVEL -2,00=34,70m(C)x 2,00m(H)=69,4M2 C)PAREDE INTERMEDIÁRIA=10,70m(C)x0,60m(H)=6,42M2 D)LAJE DE PISO DA PISCINA=292,80m2(A)=292,80M2 * Seguindo manual de impermeabilização da VEDACIT
4.4 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | m³ | 13,75 | = ARGAMASSA DE PROTEÇÃO=13,75M3 A)PAREDE NÍVEL -1,40=105,56m2(A)x0,025m(H)=2,639M2 B)PAREDE NÍVEL -2,00=138,80m2(A)x0,025m(H)=3,47M2 C)PAREDE INTERMEDIÁRIA=12,84m2(A)x0,025m(H)=0,321M2 D)LAJE DE PISO DA PISCINA=292,80m2(A)x0,025m(H)=7,32M2
4.5 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 421,4 | = REVESTIMENTO CERAMICO 20X20=421,40M2 A)PAREDE NÍVEL -1,40=37,70m(C)x1,40m(H)=52,78M2 B)PAREDE NÍVEL -2,00=34,70m(C)x 2,00m(H)=69,4M2 C)PAREDE INTERMEDIÁRIA=10,70m(C)x0,60m(H)=6,42M2 D)LAJE DE PISO DA PISCINA=292,80m2(A)=292,80M2
5 | PISO EXTERNO - PISCINA
5.1 | CHAPISCO COM BIANCO | m² | 228,17 | = CHAPISCO COM BIANCO = 228,17M2
5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO | m³ | 5,7 | = ARG. COM VEDACIT = 228,17m2 (A) x 0,025m (H) = 5,70M3
5.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM | m² | 228,17 | = MANTA ASFÁLTICA = 228,17m2 (A)
5.4 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | m³ | 5,7 | = ARG. PROTEÇÃO = 228,17m2 (A) x 0,025m (H) = 5,70M3
5.5 | REVESTIMENTO EM PEDRA MINEIRA COMUM | m² | 228,17 | = REVESTIMENTO EM PEDRA = 228,17M2
6 | ESTACAS - SAUNA/BANHEIROS
6.1 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM | TX | 1,0 | = TX SONDAGEM = 1UN
6.2 | SONDAGEM DO TERRENO A TRADO | M | 20,0 | = SONDAGEM TERRENO = 20M * Não identificado documentação com sondagem
6.3 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T | M | 160,0 | = ESTACA Ø25 = 160M * Não identificado comprimento das estacas no projeto estrutural * Conferir com projetista após sondagem
6.4 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA | TX | 1,0 | = TX ESTACA = 1UN
7 | FUNDAÇÃO - BLOCOS E VIGA BALDRAME - SAUNA/BANHEIROS
7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ALÉM DE 1,5 M | m³ | 23,64 | = ESCAVAÇÃO = 23,64M3 A)BLOCOS=1,00m(C)x1,00m(L)x0,60m(H)x9,00(UN)=5,40M3 B)VIGA BALDRAME=56,11m(C)x0,65m(L)x0,50m(H)=18,24M3
7.2 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | m² | 55,69 | = FORMA = 55,69M3 A)BLOCOS =2,40m(P)x0,50m(H)x9,00(UN)=10,80M2 B)VIGA BALDRAME =56,11m(C)x0,40m(H)x2,00(UN)=44,89M2
7.3 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 611,9 | = AÇO-CA 50=611,90KG A)Ø8,0=312,00m(C)x0,395kg/m(COEF)=123,24KG B)Ø10,0=792,00m(C)x 0,617kg/m(COEF)=488,664KG
7.4 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 86,9 | = AÇO-CA 60=86,86KG A)Ø5,0=564,00m(C)x0,154kg/m(COEF)=86,856KG
7.5 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 0,86 | = LASTRO BRITA-ESP 5CM = 0,86M3 A)BLOCOS=A=0,60m(C)x0,60m(L)x0,05m(H)x9,00(UN)=0,16M3 B)VIGA BALDRAME=LASTRO DE BRITA=56,11m(C)x0,25m(L)x0,05m(H)=0,70M3
7.6 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 7,23 | = CONCRETO-25MPa = 7,23M3 A)BLOCOS=0,60m(C)x0,60m(L)x0,50m(H)x9,00(UN)=1,62M3 B)VIGA BALDRAME=56,11m(C)x0,25m(L)x0,40m(H)=5,61M3
7.7 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | m³ | 7,23 | = BOMBEAMENTO CONCRETO = 7,23M3
7.8 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | m³ | 16,4 | = REATERRO = 16,40M3 A)BLOCOS =5,40m3(V)-1,62m3(V)=3,78M3 B)VIGA BALDRAME=18,24m3(V)-5,61m3(V)=12,62M3
7.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | m² | 55,69 | = IMPERMEABILIZAÇÃO C/ NEUTROL = 55,69M3 A)BLOCOS =2,40m(P)x0,50m(H)x9,00(UN)=10,80M2 B)VIGA BALDRAME =56,11m(C)x0,40m(H)x2,00(UN)=44,89M2
8 | SUPRAESTRUTURA - VIGAS, PILARES E LAJE- SAUNA/BANHEIROS
8.1 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | m² | 103,85 | = FORMA = 103,85M2 A)VIGAS =99,57m(C)x0,19m(H)x2,00(UN)=37,83M2 B)PILARES=117,90m(C)x0,56m(P)=66,02M2 COMPRIMENTO PILARES=117,90M P1=2,60m(C)2,95m(C)2,20m(C)=7,75M P2=2,60m(C)2,95m(C)2,20m(C)=7,75M P3=2,60m(C)2,95m(C)2,20m(C)=7,75M P4=2,60m(C)2,95m(C)2,20m(C)=7,75M P5=2,60m(C)2,95m(C)=5,55M P6=2,60m(C)2,95m(C)2,20m(C)=7,75M P7=2,60m(C)2,95m(C)1,20m(C)=6,75M P8=2,95m(C)1,20m(C)=4,15M P9=2,60m(C)2,95m(C)1,20m(C)=6,75M P10=2,60m(C)2,95m(C)1,20m(C)=6,75M P11=2,60m(C)2,95m(C)1,20m(C)=6,75M P12=2,95m(C)2,20m(C)=5,15M P13=2,95m(C)=2,95M P14=2,95m(C)=2,95M P15=2,95m(C)=2,95M P16=2,95m(C)=2,95M P17=2,95m(C)=2,95M P18=2,95m(C)2,20m(C)=5,15M P19=2,95m(C)=2,95M P20=2,95m(C)2,20m(C)=5,15M P21=2,95m(C)1,20m(C)=4,15M P22=2,95m(C)2,20m(C)=5,15M
8.2 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 917,02 | = AÇO-CA 50=917,02KG A)Ø6,3=600,00m(C)x0,245kg/m(COEF)=147KG B)Ø10,0=1248,00m(C)x 0,617kg/m(COEF)=770,016KG
8.3 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 38,81 | = AÇO-CA 60=38,81KG A)Ø5,0=252,00m(C)x0,154kg/m(COEF)=38,808KG
8.4 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 4,96 | = CONCRETO USINADO = 4,96M3 A)CONCRETO USINADO=99,57m(C)x0,14m(L)x0,19m(H)=2,65M3 B)CONCRETO USINADO=117,90m(C)x0,14m(L)x0,14m(H)=2,31M3
8.5 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | m³ | 4,96 | = BOMBEAMENTO CONCRETO = 4,96M3
8.6 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 54,56 | = LAJE PRÉMOLDADA LT-12=54,56M2 L03=5,21m(C)x4,00m(L)=20,84m2(A) L04=5,21m(C)x4,00m(L)=20,84m2(A) L05=3,39m(C)x1,90m(L)=6,441m2(A) L06=3,39m(C)x1,90m(L)=6,441m2(A)
8.7 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERÂMICA - LP 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 22,71 | = LAJE PRÉMOLDADA LT-16=22,71M2 L01=5,21m(C)x4,00m(L)=20,84m2(A) L02=1,70m(C)x1,10m(L)=1,87m2(A)
8.8 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | KG | 114,36 | = TELA Q92 #4,2x4,2 = 77,27 m2 (A) x 1,48kg/m2 = 114,36KG * Armadura de distribuição superior a laje
9 | CONTRAPISO - SAUNA/BANHEIROS
9.1 | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR | m³ | 19,86 | = REATERRO COMPACTADO=19,86M3 A)NÍVEL -2,53=90,0m2(A)x0,10m(H)=9,00m3 B)NÍVEL 0,00=108,57m2(A)x0,10m(H)=10,86m3
9.2 | LONA PLÁSTICA | m² | 198,6 | = LONA PLÁSTICA=198,57M2 A)NÍVEL -2,53=90,0m2(A) B)NÍVEL 0,00=108,57m2(A)
9.3 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 9,93 | = LASTRO DE BRITA=9,93M3 A)NÍVEL -2,53=90,0m2(A)x0,05m(H)=4,50m3 B)NÍVEL 0,00=108,57m2(A)x0,05m(H)=5,43m3
9.4 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA | m³ | 19,86 | = PISO CONCRETO=19,86M3 A)NÍVEL -2,53=90,0m2(A)x0,10m(H)=9,00m3 B)NÍVEL 0,00=108,57m2(A)x0,10m(H)=10,86m3
9.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO | m³ | 4,96 | = ARGAMASSA IMPERMEÁVEL REGULARIZAÇÃO=4,96M3 A)NÍVEL -2,53=90,0m2(A)x0,025m(H)=2,25m3 B)NÍVEL 0,00=108,57m2(A)x0,025m(H)=2,71m3
10 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO - SAUNA/BANHEIROS
10.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A | m² | 22,44 | = ALVENARIA DE EMBASAMENTO = 56,11m (C) x 0,40m (H) = 22,44M2
10.2 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM | m² | 306,01 | = ALVENARIA=306,01M2 A)NÍVEL -2,53 -> 0,00=24,97m(C)x2,13m(H)=53,1861M2 B)NÍVEL +0,07 -> +3,02=61,35m(C)x2,82m(H)=173,007M2 C)NÍVEL +3,02 -> +4,22=10,43m(C)x1,20m(H)=12,516M2 D)NÍVEL +3,02 -> +5,22=30,59m(C)x2,20m(H)=67,298M2
10.3 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | m³ | 0,66 | = VERGA E CONTRAVERGA=16,57M x 0,20m (H) x 0,20m (L) = 0,6628M3 JANELA MAXI AR =0,80m(L)+0,60m(H)x4(UN)=5,60M PORTA LAMBRI ALUMINIO BRANCO=1,00m(L)+0,60m(H)x5(UN)=8,00M PORTÃO GRADE FERRO=0,87m(L)+0,60m(H)x1(UN)=1,47M PORTA LAMBRI ALUMINIO BRANCO=0,90m(L)+0,60m(H)x1(UN)=1,50M * folgas de 30cm para cada lado
11 | COBERTURA METÁLICA - SAUNA/BANHEIROS
11.1 | GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4" | UN | 4,0 | = GRELHA HEMISFÉRICA = 4UN
11.2 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M | M | 57,83 | = CHAPA N24 = 57,83M A) RUFO DA PLATIBANDA = 39,73M B) CALHA = 18,10M
11.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30,0 | = TUBO Ø100 = 30M
11.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 6,0 | = CAIXA DRENAGEM = 6UN
11.5 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA | KG | 241,05 | = PERFIL U 3' =4,33kg/m2(COEF)x55,67m2(A)=241,05KG
11.6 | PREPARO DE BASE PARA SUPERFÍCIE METÁLICA COM FUNDO ANTIOXIDANTE | m² | 55,67 | = PREPARO DE BASE= 55,67M2
11.7 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | m² | 55,67 | = ESMALTE= 55,67M2
11.8 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM | m² | 55,67 | = TELAHMENTO=55,67M2
12 | REVESTIMENTO - SAUNA/BANHEIROS
12.1 | CHAPISCO | m² | 743,85 | = CHAPISCO = 743,85M2 A)PAREDES=306,01m2(A)x2,00(UN)=612,02M2 B)TETO=131,83M2
12.2 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 743,85 | = EMBOÇO= 743,85M2 A)PAREDES=306,01m2(A)x2,00(UN)=612,02M2 B)TETO=131,83M2
12.3 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 306,01 | = REVESTIMENTO CERÂMICO=306,01m2(A)
12.4 | ISOLAMENTO TERMICO P/ LAJE/PISO-VERMICULITA/AREIA/CIM. 15CM | m² | 113,08 | = ISOLAMENTO TÉRMICO SAUNA = 113,08M2 A) TETO SAUNA = 12,20m2 (A) x 2(UN) = 24,40m2 B) PAREDES SAUNA = 14,78m (C) x 3,00m (H) x 2(UN) = 88,68m2
12.5 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 437,84 | = TINTA ACRÍLICA = 437,84M2 A) PAREDES EXTERNAS = 306,01m2 B) TETO = 131,83m2
13 | ESQUADRIAS - SAUNA/BANHEIROS
13.1 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO | m² | 0,96 | = JANELA MAXIM-AR=0,80m(L)x0,60m(H) x2(UN)=0,96M2
13.2 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR BRANCA | m² | 12,39 | = PORTA LAMBRI ALUMINIO BRANCO=1,00m(L)x2,10m(H) x5(UN)=10,50M2 PORTA LAMBRI ALUMINIO BRANCO=0,90m(L)x2,10m(H) x1(UN)=1,89M2
13.3 | PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA | m² | 1,83 | = PORTA GRADE FERRO=0,87m(L)x2,10m(H) x1(UN)=1,83M2
13.4 | ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) | M | 3,0 | = ESCADA MARINHEIRO = 3M
14 | LOUÇAS E METAIS
14.1 | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO | m² | 4,0 | = ESPELHO = 2(un) x 2m2(A) = 4M2
14.2 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 2,0 | = SABONETEIRA = 2UN
14.3 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 2,0 | = DISPENSAR PAPEL HIGIÊNICO = 2UN
14.4 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | m² | 0,6 | = TAMPO GRANITO = 0,6M2
14.5 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS | CJ | 2,0 | = BACIA SIFONADA = 2CJ
14.6 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 2,0 | = TAMPO PLÁSTICO = 2UN
14.7 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | UN | 2,0 | = CUBA DE LOUÇA = 2UN
14.8 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC | UN | 2,0 | = CHUVEIRO = 2UN
14.9 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | m² | 1,75 | = DIVISÓRIA = 0,8350 x 2,10m (H) = 1,75M2
14.10 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA | UN | 2,0 | = DISPENSER TOALHEIRO = 2UN
14.11 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN | 2,0 | = REGISTRO GAVETA COM CANOPLA = 2UN
14.12 | REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO PARA CHUVEIRO E DUCHA EM LATÃO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2´ | UN | 2,0 | = REGISTRO CHUVEIRO = 2UN
14.13 | DUCHA HIGIÊNICA CROMADA | UN | 1,0 | = DUCHA = 1UN
14.14 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ X 2´ | UN | 2,0 | = SIFÃO CROMADO = 2UN
14.15 | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1´ | UN | 2,0 | = VALVULA METAL CROMADO = 2UN
14.16 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | UN | 2,0 | = TORNEIRA DE MESA = 2UN
15 | EQUIPAMENTOS
15.1 | MINI PLUS MAR INOX 12KW TRIF ATÉ 18M3 + QUADRO ANALÓGICO | UN | 1,0 | = MINI PLUS + QUADRO ANALOGICO = 1UN
15.2 | MINI PLUS MAR INOX 12KW TRIF ATÉ 18M3 + QUADRO DIGITAL | UN | 1,0 | = MINI PLUS + QUADRO DIGITAL = 1UN
16 | HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA
16.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 24,0 | = TUBO Ø75 = 24M
16.2 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 90,0 | = TUBO Ø60 = 90M
16.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18,0 | = TUBO Ø50 = 18M
16.4 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 12,0 | = TUBO Ø50 = 12M
16.5 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18,0 | = TUBO Ø25 = 18M
16.6 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS | UN | 2,0 | = RESERVATÓRIO = 2UN
16.7 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4´ | UN | 2,0 | = TORNEIRA DE BOIA = 2UN
17 | HIDRÁULICA - ESGOTO
17.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6,0 | = TUBO Ø50 = 6M
17.2 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50,0 | = TUBO Ø100 = 24M
17.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18,0 | = TUBO Ø40 = 18M
17.4 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 4,0 | = CAIXA SIFONADA = 4NU
17.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4,0 | = CAIXA ESGOTO = 4UN
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
18.1 | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ | UN | 10,0 | = CAIXA 4X4 = 10UN
18.2 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 6,0 | = INTERRUPTOR = 6CJ
18.3 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 6,0 | = TOMADA = 6CJ
18.4 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 6,0 | = CAIXA 4X2 = 6UN
18.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 200,0 | = CABO COBRE #16 = 200M
18.6 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 200,0 | = CABO COBRE #1,5 = 200M * circuitos de iluminação
18.7 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 200,0 | = CABO COBRE #2,5 = 200M * circuitos de tomada
18.8 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 100,0 | = CABO COBRE #6 = 200M * circuitos de equipamentos
18.9 | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 100,0 | = CABO COBRE #10 = 200M * circuitos de equipamentos
18.10 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 1,0 | = DISJUNTOR TRIF. ENTRADA = 1UN
18.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN | 2,0 | = DISJUNTOR UNIPOLAR = 2UN
18.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 4,0 | = DISJUNTOR BIPOLAR = 4UN
18.13 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO DE 12 ATÉ 15 KA | UN | 4,0 | = DPS = 4UN
18.14 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 1,0 | = DR = 1UN
18.15 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | M | 200,0 | = ELETRODUTO LEVE Ø25 = 200M
18.16 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM | M | 50,0 | = ELETRODUTO Ø32 = 50M
18.17 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 50,0 | = ELETRODUTO PESADO = 50M * Entrada de energia
18.18 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | UN | 1,0 | = QUADRO = 1UN
18.19 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 | UN | 1,0 | = HASTE DE ATERRAMENTO = 1UN
18.20 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 25 MM² | M | 5,0 | = CABO NU = 5M
18.21 | LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED | UN | 4,0 | = LUMINÁRIA SAUNA = 4UN
18.22 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 A 41 W | UN | 6,0 | = LUMINÁRIA LED PLAFON = 6UN
19 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
19.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 619,07 | = LIMPEZA FINAL DE OBRA = 619,07M2 * Área da planta baixa
Responsável Técnico pelo Orçamento
Engenheiro Civil: Davi Guedes da Silva
CREA: 5069769785
ART/RRT: 2802723022043596

## DADOS E VALIDAÇÕES (ocultar) (hidden)
Nível de Sigilo
INTERNO
RESERVADO
PÚBLICO
LICITAÇÃO
Tipos de Licitação
DISPENSA DE PROCESSO LICITATÓRIO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Secretarias
PGM | SIM
SEAIS | NÃO
SECULT
SEDEF | SIM
SEDET | NÃO
SEEDUC | NÃO NECESSÁRIO
SEFAZ
SEGOV | X
SEJUR
SELJ
SEMOB
SEOHAB
SEPLAG
SESAUD
SESEG
SESURB