## Planilha Básica
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : INFRA ESTRUTURA DE REDE: DE ESGOTO E DE AGUA POTAVEL
Local : PARCELAMENTO ENGENHO VELHO - MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
data base novembro/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Código da Instituição | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit. | Preço Serviço
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO AF_10/2018 | M | 1905.28 | 3.27 | 6230.27
1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 4 | 377.54 | 1510.16
|  |  | TOTAL ITEM | 1 |  |  | 7740.43
2 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
2.1 | 72915 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA MEDIA DE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M³ | 1036.5527 | 9.91 | 10272.24
2.2 | 94045 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | M² | 503.8195 | 12.55 | 6322.93
2.3 | 94102 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 11.4634 | 161.65 | 1853.05
2.4 | 90710 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM,JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 955.28 | 49.51 | 47295.91
2.5 | 83520 | SINAPI | TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=150MM, COM REDUÇÃO PARA TUBO DN100MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | 118 | 85.27 | 10061.86
2.6 | 90709 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, PARA DERIVAÇÃO DE LOTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 424.8 | 25.1 | 10662.48
2.7 | 83534 | SINAPI | LASTRO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_05/2018 | M³ | 2.6012 | 486.31 | 1264.97
2.8 | 98050 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | M | 23 | 168.94 | 3885.62
2.9 | 97983 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MO LDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_05/2018 | M | 15.33 | 314.83 | 4826.34
2.10 | 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTE RNO = 0,6 M. AF_05/2018 | UN | 23 | 378.36 | 8702.28
2.11 | 15.05.520 | CPOS | LAJE PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, H=10 CM, FCK = 35 Mpa | M³ | 0.864 | 1917.11 | 1656.38
2.12 | 93380 | SINAPI | REATERRO APILOADO MECANICO DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM. | M³ | 844.8955 | 12.2 | 10307.72
2.13 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M³xKM | 766.6286 | 1.26 | 965.95
|  |  | TOTAL ITEM | 3 |  |  | 118077.73
3 |  |  | REDE DE ÁGUA POTÁVEL
3.1 | 94102 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M³ | 5.637 | 161.65 | 911.22
3.2 | 46.04.010 | CPOS | TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA CLASSE 15, DN= 50MM, (DE= 60MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 950 | 25.19 | 23930.5
3.3 | 74253/001 | SINAPI | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 550 | 25.71 | 14140.5
3.4 | 83878 | SINAPI | DERIVAÇÃO DE LOTE COM TE DE SERVIÇO INTEGRADO COM PARAFUSO (DOAL PLASTIC) PARA LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | UN | 118 | 49.16 | 5800.88
3.5 | 47.01.060 | CPOS | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2´ | UN | 9 | 134.93 | 1214.37
3.6 | 99262 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | UN | 9 | 464.93 | 4184.37
3.7 | 11289 | SINAPI | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM | UN | 9 | 49.77 | 447.93
|  |  | TOTAL ITEM | 4 |  |  | 50629.77
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 176447.93
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI | 24.19% |  |  | 219132.7407
|  | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | DATA BASE
|  | SINAPI | SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2019-11-01
|  | CPOS | COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS | 2019-11-01 |  | Alexandre Soares Rubin
|  | M | MERCADO LOCAL | 2019-11-01 |  | Eng. Civil - SMOP
Item Componente do BDI
|  | Administração Central |  |  |  | 1.98%
|  | Seguro e Garantia |  |  |  | 0.32%
|  | Risco |  |  |  | 0.5%
|  | Despesas Financeiras |  |  |  | 1.11%
|  | Lucro |  |  |  | 6.16%
|  | I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
|  | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 3%
|  | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/15 - Com desoneração) |  |  |  | 4.5%
|  | BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 25.1%
|  | BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 24.19%
BDI = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1
(1 - I1 - I2 - I3)
Marcelo J. Coghi
Secretário da SMOP
O PROCEDIMENTO ADOTADO NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ESTÁ DE ACORDO COM PREÇOS UNITÁRIOS, EXTRAÍDOS E MULTIPLICADO DOS ÍNDICES DA TCPO (TABELAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTO) E RESPEITANDO PREÇOS DE INSUMOS BASE SINAPI. NOS CASOS EM QUE O SERVIÇO OU INSUMO NÃO CONSTA DO BANCO DE DADOS DA REFERIDA TABELA, FORAM ADOTADAS OUTRAS BASES DE PREÇOS RELATIVOS (SINAPI, CPOS, FDE, SIURB E/OU DER ). PARA SERVIÇOS DE VERBA E OU NÃO ENCONTRADOS, UTILIZAMOS COMPOSIÇÔES GERADAS POR ESTE BANCO DE DADOS, RESPEITANDO INSUMOS BASE PINI.

## Cronograma
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
Obra : INFRA ESTRUTURA DE REDE: DE ESGOTO E DE AGUA POTAVEL
Local : PARCELAMENTO ENGENHO VELHO - MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | PESO % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9612.9302 | 4.387% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
2 | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO | 146642.1091 | 66.92% | 35 | 35 | 35 | 70 | 30 | 100
3 | REDE DE ÁGUA POTÁVEL | 62877.7014 | 28.69% | 25 | 25 | 35 | 60 | 40 | 100
219132.7407
| Total da Obra | 219132.7407 | 100% | 34.98% | 34.98% | 33.46% | 68.45% | 31.55% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 76657.0938 |  | 73331.9337 |  | 69143.7133
[6 empty] | Alexandre Soares Rubin |  | Marcelo J. Coghi
[6 empty] | Eng. Civil - SMOP |  | Secretário da SMOP